Отчет

о работе Управления жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, тарифов и ценообразования администрации городского округа Кинешма за 2012 год по реализации долгосрочной целевой программы городского округа Кинешма «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования на 2011 – 2015 годы»

Начиная с 2011 года, на территории муниципального образования реализуется долгосрочная целевая программа городского округа Кинешма «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования на 2011-2015 годы» (далее – Программа).

Программа утверждена постановлением администрации городского округа Кинешма от 29.04.2011 № 863п в рамках подпрограммы «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» долгосрочной целевой программы Ивановской области «Жилище» на 2011-2015 годы в целях повышения уровня доступности жилья и ипотечных жилищных кредитов для населения, улучшения жилищных условий заявленных в Программе граждан. Механизм реализации Программы предполагает оказание поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, путем предоставления безвозвратной и безвозмездной субсидии для оплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту за счет средств бюджета Ивановской области и бюджета городского округа Кинешма на условиях софинансирования 90:10.

Для достижения целей Программы отраслевым (функциональным) органом администрации городского округа Кинешма, реализующим Программу, - Управлением жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, тарифов и ценообразования администрации городского округа Кинешма - в 2012 году реализованы следующие задачи и мероприятия:

1. Создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования и деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования:

- проведение постоянной информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач Программы;

- признание в установленном порядке граждан, изъявивших желание участвовать в Программе, и членов их семей нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- ежеквартальное утверждение норматива стоимости 1 кв. м. общей площади жилья по городскому округу Кинешма для расчета размера  социальных  выплат на приобретение жилья.

2. Бюджетное содействие повышению уровня доступности жилья и ипотечных жилищных кредитов для населения:

- подготовка предложений по объемам финансирования Программы, необходимых обоснований и расчётов при формировании бюджета на соответствующий финансовый год;

- финансирование Свидетельств за счёт средств бюджета Ивановской области и бюджета городского округа Кинешма;

- формирование ежеквартальных и годовых отчетов  об   использовании бюджетных средств, выделенных на предоставление субсидий в  рамках Программы.

3. Привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты, а также собственных средств граждан:

- формирование  списков  граждан  -  участников Программы;

- прием документов от граждан – претендентов на участие в Программе;

- заключение соглашений с кредитными организациями для обслуживания средств субсидий гражданам;

- оформление и выдача гражданам-участникам Программы в  установленном порядке свидетельств о предоставлении субсидии на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту).

4. Создание условий для жилищного строительства на территории городского округа Кинешма:

- проведение постоянной информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению условий использования предоставляемой в рамках Программы субсидии.

Общий объем бюджетных ассигнований, привлеченный в 2012 году на реализацию  Программы, составил 2132,928 тыс. руб., в том числе: средства бюджета Ивановской области – 1919,6345 тыс. руб., средства бюджета городского округа Кинешма – 213,2935 тыс. руб.

В результате выполнения Программы в 2012 году право улучшить жилищные условия предоставлено 6 семьям, в которых 18 человек, из них 2 гражданина работают в организациях, финансируемых из бюджета городского округа Кинешма.

4 семьи – участника Программы приобрели необходимое жильё с использованием субсидии и ипотечного жилищного кредита в 2012 году, в том числе 2 семьи реализовали Свидетельства, выданные за счет бюджетных средств 2011 года. Не реализовали выданные Свидетельства о предоставлении субсидии на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту) в 2012 году 2 семьи – участника Программы, у которых срок окончания действия Свидетельства истекает 04.04.2013 г. и 28.09.2013 г.

Показатели реализации Программы за 2012 год отражены в Таблице:

| Наименование показателя | План | Уточнен-ный план | Факт | в том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по реализованным в 2012 г. Свидетельствам | остатки по выданным, но не реализованным в 2012 г. Свидетельствам, переходящие на 2013 г. |
| Объем бюджетных ассигнований на реа-лизацию Программы – всего, тыс. руб., в том числе: | 2456,963 | 2523,4525 | 2132,928 | 1049,628 | 1083,3 |
| не использованные в 2011 средства | 353,775 | 353,775 | 353,775 | 353,775 | - |
| Средства бюджета Ивановской области, тыс. руб., в том числе: | 1853,145 | 1919,6345 | 1919,6345 | 944,6645 | 974,97 |
| не использованные в 2011 году средства | 318,3975 | 318,3975 | 318,3975 | 318,3975 | - |
| Средства бюджета городского округа Кинешма, тыс. руб., в том числе: | 603,818 | 603,818 | 213,2935 | 104,9635 | 108,33 |
| не использованные в 2011 средства | 35,3775 | 35,3775 | 35,3775 | 35,3775 | - |
| Количество семей, которые улучшат жи-лищные условия с помощью мер госу-дарственной и муни-ципальной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредито-вания - всего, семей, в том числе: | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 |
| по свидетельствам, выданным в 2011 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |

Расчет размера Субсидий производился исходя из нормы общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности, количества членов семьи - участника Программы и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городскому округу Кинешма. Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию для расчета размера Субсидии устанавливался соответствующим постановлением администрации городского округа Кинешма, но не превышал среднюю рыночною стоимость 1 кв. метра общей площади жилья по Ивановской области, определяемую на федеральном уровне. За период с 01.01.2012 по 31.12.2012 года данный показатель увеличился в 1,009 раза или на 9% и на конец 2012 года составил 26750 рублей за 1 кв. м общей площади жилья. Наряду с ростом средней рыночной стоимости жилья увеличивался и размер предоставляемых субсидий.

Среднегодовая рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилья по городскому округу Кинешма за 2012 год составила 26625 руб. Средний размер предоставленной в 2012 году субсидии на семью - 355,488 тыс. руб.

Выполнение Программы в 2012 году в целом обеспечило привлечение в развитие жилищной сферы финансовых средств банков, предоставляющих жилищные кредиты и займы; повышение уровня обеспеченности жильем семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий; увеличение доли семей, имеющих возможность приобрести жильё, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств; уменьшение коэффициент доступности жилья.

По состоянию на 01.01.2013 года в список участников Программы- претендентов на получение субсидии в 2013 году включено 28 семей, нуждающихся  в улучшении жилищных условий.

Согл. Забегалов В.Д.

Исп. Шалашова Н.А.,

тел. 5-34-34