

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**администрации**

**городского округа Кинешма**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от | 28.12.2020 | № | 1416-п |

**О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кинешма от 30.11.2018 № 1495п «Об утверждении муниципальной программы городского округа Кинешма «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кинешма»**

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 41, 46, 56 Устава муниципального образования «Городской округ Кинешма», в соответствии с постановлением администрации городского округа Кинешма от 11.11.2013 № 2556п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Кинешма», администрация городского округа Кинешма

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в постановление администрации городского округа Кинешма от 30.11.2018 №1495п «Об утверждении муниципальной программы городского округа Кинешма «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кинешма» следующие изменения:
   1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов городского округа Кинешма «Вестник органов местного самоуправления городского округа Кинешма».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по физической культуре и спорту администрации городского круга Кинешма И.М. Лебедева.

**Глава**

**городского округа Кинешма В.Г. Ступин**

Исп. Председатель комитета по физической культуре и спорту

администрации городского округа Кинешма И.М. Лебедев

Начальник управления правового сопровождения и контроля

администрации городского округа Кинешма Д.Ю. Новосадов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации городского округа Кинешма  от 28.12.2020 № 1416-п |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации городского округа Кинешма  от 30.11.2018 № 1495п |

Муниципальная программа

городского округа Кинешма

«Развитие физической культуры и спорта

в городском округе Кинешма»

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы городского округа Кинешма «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кинешма»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа городского округа Кинешма «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кинешма» (далее муниципальная программа) |
| Срок реализации программы | 2019- 2023 годы |
| Перечень подпрограмм | 1. Развитие физической культуры и массового спорта 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва 3. Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма |
| Администратор программы | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма |
| Исполнители программы | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма  Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» |
| Цель (цели) программы | Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам, проживающим на территории городского округа Кинешма, систематически заниматься физической культурой и спортом.  Успешное проведение на территории городского округа Кинешма физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов в физкультурных и спортивных мероприятиях.  Подготовка спортивного резерва |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | 1. Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом. 2. Обеспеченность населения спортивными сооружениями. 3. Доля спортсменов, занявших призовые места в общем количестве участвующих в выездных физкультурных и спортивных мероприятиях. |
| Объём ресурсного обеспечения программы | Общий объём бюджетных ассигнований:  2019 год - 15 262,4 тыс. рублей;  2020 год - 160 453,2 тыс. рублей;  2021 год – 17 917,7 тыс. рублей;  2022 год – 16 500,1 тыс. рублей;  2023 год – 16 500,1 тыс. рублей.  - бюджет городского округа Кинешма:  2019 год - 15 262,4 тыс. рублей;  2020 год - 35 086,6 тыс. рублей;  2021 год – 17 917,7 тыс. рублей;  2022 год – 16 500,1 тыс. рублей;  2023 год – 16 500,1 тыс. рублей.  - областной бюджет:  2019 год - 0,0 тыс. рублей;  2020 год - 38 252,5 тыс. рублей;  2021 год - 0,0 тыс. рублей;  2022 год - 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей.  - федеральный бюджет:  2019 год - 0,0 тыс. рублей;  2020 год - 87 114,1 тыс. рублей;  2021 год - 0,0 тыс. рублей;  2022 год - 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | * увеличение доли населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения городского округа до 47% к 2023 году; * увеличение обеспеченности населения городского округа Кинешма объектами спортивной инфраструктуры; * привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения городского округа; * увеличение доли спортсменов городского округа Кинешма, занявших призовые места в общем количестве участвующих в выездных физкультурных и спортивных мероприятиях до 50% к 2023 году; * укрепление материально-технической базы и создание условий для развития спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва; * предотвращение вовлечения молодежи в преступную деятельность. |

1. **Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы**
   1. Описание и оценка основных результатов деятельности в сфере физической культуры и спорта, достигнутых к началу реализации муниципальной программы.

Развитие и популяризация физической культуры и спорта среди населения, пропаганда среди детей и молодежи здорового образа жизни и вовлечение их в спортивную жизнь городского округа – это основополагающие факторы формирования здорового общества в целом и повышения качества жизни его отдельных граждан. Уровень развития и доступности спорта и физической культуры является одним из индикаторов, определяющих комфортность среды обитания людей.

Основной задачей в проводимой администрацией городского округа Кинешма политике по развитию физической культуры и спорта является обеспечение прав и возможностей жителей городского округа, вне зависимости от их возраста, материального или социального положения, на удовлетворение своих потребностей в занятиях физической культурой и спортом; воспитание физически и нравственно здорового молодого поколения; создание условий для подготовки спортсменов, представляющих городской округ Кинешма на соревнованиях различного уровня.

Основной упор в программе «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кинешма» сделан на развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением городского округа Кинешма, инфраструктуры и материально-техническое обеспечение сферы физической культуры и спорта.

В результате реализации мероприятий данной программы в 2019 году в рамках реализации государственной программы Ивановской области «Формирование современной городской среды» в трех микрорайонах городского округа были установлены четыре спортивные площадки. В 2020 году в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», государственной программы Ивановской области «Развитие физической культуры и спорта в Ивановской области» построен физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, создан физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. За счет средств бюджета городского округа Кинешма осуществлено устройство основания для физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, системы электроснабжения.

В 2019-2020 годах в соответствии с перечнем наказов избирателей депутатам Ивановской областной Думы за счет средств областного бюджета произведен ремонт помещений для занятий шахматами в здании ул.Красноветкинская, осуществлен ремонт стрелкового тира, капитальный ремонт кровли спортивного зала МБУ «СШОР им.олимпийского чемпиона С.Клюгина».

Ежегодно осуществляется подготовка спортивных площадок для использования населением для организованных и самостоятельных занятий физической культурой и спортом в летний/зимний период. В зимний период в микрорайонах города заливается 7-12 катков.

С целью привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризации и пропаганде здорового образа жизни среди жителей городского округа, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, комитетом по физической культуре и спорту ежегодно проводится 60 и более физкультурных и спортивных мероприятий. В связи с проведением профилактических мероприятий в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в 2020 году проведено только 15. Число жителей городского округа, принявших участие в спортивных и физкультурных мероприятиях по итогам 2018 года составило 8000 человек, 2019 года - 8131 человек, за 10 месяцев 2020 года - 2800 человек.

Календарь физкультурных и спортивных мероприятий комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма предусматривает проведение физкультурных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения. Наряду с соревнованиями по отдельным видам спорта проводятся комплексные спортивные мероприятия, Спартакиады.

* 1. Описание сложившейся социально-экономической ситуации в сфере реализации муниципальной программы.

Анализ основных показателей, характеризующих состояние физической культуры и спорта в городском округе Кинешма, основывается на данных государственного статистического наблюдения за развитием физической культуры и спорта по формам федерального статистического наблюдения №1-ФК, №3-АФК, №5-ФК. Данные статистического наблюдения за развитием физической культуры и спорта в городском округе Кинешма за последние 5 лет характеризуются положительной динамикой по увеличению численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том числе детей и подростков, занимающихся в спортивных школах, ростом количества спортивных сооружений.

На территории городского округа Кинешма расположено 156 спортивных сооружений различного типа. Общая единовременная пропускная способность спортивных сооружений составляет 4 064 чел., и это лишь 26,4% от нормативной потребности. Несмотря на общее увеличение числа спортивных сооружений (2017 - 148ед., 2018 - 149ед., 2019 – 153ед.), городской округ Кинешма отстает по показателю обеспеченности населения спортивными сооружениями от уровня региона (46%) и от среднероссийского уровня (54,7% от нормативной единовременной пропускной способности).

Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями составила 10,6 тыс. кв. м на 10 тыс. населения при нормативной потребности 19,5 тыс. кв. м; спортивными залами – 0,8 тыс. кв. м на 10 тыс. населения при нормативной потребности 3,5 тыс. кв. м; плавательными бассейнами – 74 кв. м зеркала воды на 10 тыс. населения при нормативной потребности 750 кв. м.

Недостаточное количество спортивных объектов и их удаленность от местожительства препятствует широкому вовлечению жителей городского округа в занятия физкультурой и спортом.

Ввод новых спортивных объектов, укрепление материально-технической базы учреждений спорта и эффективная пропаганда физкультуры и спорта способствуют постепенному росту доли населения систематически занимающегося физической культурой и спортом. В 2018 году данный показатель составил 32,4%, 2019 - 35%, 2020 - 38%.

Таблица 1

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год  (оценка) |
| 1 | Численность населения систематически занимающегося физической культурой и спортом | человек | 26 937 | 28 695 | 30 767 |
| 2 | Количество работников физической культуры и спорта | человек | 150 | 160 | 160 |
| 3 | Количество спортивных сооружений, всего | единиц | 149 | 153 | 156 |
| 4 | Количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий | единиц | 64 | 60 | 15 |

Проблема вовлеченности горожан в активные занятия физической культурой и спортом на сегодняшний день является наиболее актуальной.

Физкультурные и спортивные мероприятия являются одним из основных направлений по вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом, формированию здорового образа жизни.

К числу позитивных результатов следует отнести совершенствование системы организации и проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий для различных групп и категорий населения.

На высоком организационном уровне проводятся ежегодные Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России», «Российский Азимут», «Кросс Наций», «Всероссийский день самбо», Всероссийские соревнования по прыжкам в высоту «Покорение Эвереста», межрегиональный турнир городов России и ближнего зарубежья по боксу, межрегиональные турниры по баскетболу, волейболу и футболу, молодежный фитнес-фестиваль «Движение - жизнь». Наряду с соревнованиями по отдельным видам спорта проводятся комплексные спортивные мероприятия - Спартакиады. Ежегодно проводятся Спартакиады среди детских сборных команд микрорайонов города, профессиональных учебных заведений, среди ветеранов.

Большое внимание уделяется работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья в тесном взаимодействии с общественными организациями инвалидов. Сборная команда городского округа Кинешма неоднократно становилась призером Параспартакиады Ивановской области, а в 2018, 2019 годах стала победителем.

В городском округе Кинешма сложилась система организации физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства, ее основой является работа на дворовых спортивных площадках и на площадках образовательных учреждений, находящихся в шаговой доступности. Работу в данном направлении проводят инструкторы по работе с детьми и молодежью по месту жительства. Данная работа позволяет организовать детей и молодежь, вовлекать их в регулярные занятия физической культурой и спортом, популяризировать физическую культуру, формировать здоровый образ жизни. Ежегодно инструкторами-организаторами проводится более 20 мероприятий с охватом 3000 детей и подростков.

С другой стороны, негативно отражается на качестве проводимых физкультурных мероприятий недостаток спортивного инвентаря и оборудования. Обеспеченность инвентарем составляет 10-15% от потребности, отсутствуют средства наглядной агитации по физической культуре и спорту, фонд поощрительных призов.

Работа над решением проблем, связанных с вовлечением населения в физкультурные, спортивные мероприятия, в том числе по месту жительства, позволит значительно увеличить охват населения городского округа занятиями физической культурой и спортом.

Несмотря на положительную динамику развития физической культуры и спорта в городском округе Кинешма, одной из основных проблем является недостаточное обеспечение населения объектами спортивной инфраструктуры, в том числе – в части обеспечения условий для занятий физической культурой и спортом лицам с ограниченными возможностями здоровья. Проблема нехватки спортивных сооружений усугубляется морально-технической отсталостью существующей базы физической культуры и спорта. Большинство сооружений оснащено старым оборудованием.

Решение проблем, связанных с развитием материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, позволит повысить уровень доступности спортивных сооружений для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

* 1. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта.

Приоритетами в данном направлении являются:

* развитие физической культуры и массового спорта;
* создание условий для развития физической культуры и спорта, путем строительства новых спортивных сооружений, капитального ремонта и реконструкции имеющейся материально-технической базы отрасли физической культуры и спорта;
* развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва.

Реализация муниципальной программы направлена на выполнение следующих целей:

* создание условий, обеспечивающих возможность гражданам, проживающим на территории городского округа Кинешма, систематически заниматься физической культурой и спортом;
* успешное проведение на территории городского округа Кинешма физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов в физкультурных и спортивных мероприятиях.
* подготовка спортивного резерва.

1. **Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы**
   1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы.

Таблица 2

Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 (оценка) | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 35,0 | 38,0 | 41,0 | 44,0 | 47,0 |
| 2. | Обеспеченность населения спортивными сооружениями | сооружений  на 100 тыс. населения | 187 | 193 | 194 | 195 | 196 |
| 3. | Доля спортсменов, занявших призовые места в общем количестве участвующих в выездных физкультурных и спортивных мероприятиях | процент | 45 | 45 | 47 | 50 | 50 |

Пояснения к таблице 2 «Сведения по целевым индикаторам (показателям) муниципальной программы»

1. Показатель «Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом» рассчитывается по формуле:

Дз = Чз / Чн. х 100, где:

Дз – доля населения городского округа Кинешма, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом.

Источники информации: форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» раздел II строка 15 столбец 4.

Чн – численность населения городского округа Кинешма по данным Федеральной службы государственной статистики.

1. Показатель «Обеспеченность населения спортивными сооружениями» рассчитывается по формуле:

Ос = Кс / Чн х 100 000, где:

Ос – обеспеченности населения городского округа Кинешма спортивными сооружениями;

Кс – количество спортивных сооружений городского округа Кинешма;

Источники информации: форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» раздел III строка 33 столбец 3.

Чн – численность населения городского округа Кинешма по данным Федеральной службы государственной статистики.

1. Показатель «Доля спортсменов, занявших призовые места в общем количестве участвующих в выездных физкультурных и спортивных мероприятиях» рассчитывается по формуле:

Дз = Чсп / Чс х 100, где:

Дз – доля спортсменов, занявших призовые места в общем количестве участвующих в выездных физкультурных и спортивных мероприятиях;

Чсп – численность спортсменов, представляющих городской округ Кинешма, занявших призовые места в выездных физкультурных и спортивных мероприятиях.

Источники информации: статистика комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма.

Чс – численность спортсменов, представляющих городской округ Кинешма, направленных для участия в выездных физкультурных и спортивных мероприятиях.

Источники информации: статистика комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма.

* 1. Ожидаемые результаты реализации Программы.

Реализация муниципальной программы в период до 2023 года позволит достичь следующих результатов:

* увеличение доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом до 47% в общей численности населения городского округа;
* увеличение обеспеченности населения городского округа Кинешма объектами спортивной инфраструктуры;
* привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения городского округа;
* увеличение доли спортсменов городского округа Кинешма, занявших призовые места в общем количестве участвующих в выездных физкультурных и спортивных мероприятиях до 50%;
* укрепление материально-технической базы и создание условий для развития спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва;
* предотвращение вовлечения молодежи в преступную деятельность.
  1. Обоснование выделения подпрограмм

Муниципальная программа предусматривает реализацию трех подпрограмм, направленных на достижение её целей.

Оценка, в какой части реализация каждой из подпрограмм способствует достижению целей муниципальной программы, приведена в таблице 3.

Таблица 3

Оценка вклада подпрограмм в достижение целей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  подпрограммы | Оценка вклада подпрограммы в достижение целей муниципальной программы | | |
| Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам, проживающим на территории городского округа Кинешма, систематически заниматься физической культурой и спортом | Цель: Успешное проведение на территории городского округа Кинешма физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов в физкультурных и спортивных мероприятиях | Цель: Подготовка спортивного резерва |
| 1. | Развитие физической культуры и массового спорта | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Увеличение обеспеченности жителей городского округа объектами спортивной инфраструктуры. Создание условий для роста популярности систематических занятий физической культурой и спортом среди жителей городского округа. Повышение доступности учреждений физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Увеличение количества и разнообразия форм физкультурно-оздоровительных мероприятий по месту жительства и увеличение количества жителей, занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства. Материально-техническое обеспечение сферы физической культуры и спорта. | Совершенствование организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий среди различных категорий и групп населения городского округа Кинешма.  Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения.  Повышение уровня физической подготовленности населения.  Увеличение количества и разнообразия форм физкультурно-оздоровительных мероприятий по месту жительства и увеличение количества жителей, занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства. Увеличение охвата населения городского округа Кинешма спортивными и физкультурными мероприятиями. |  |
| 2. | Развитие системы подготовки спортивного резерва |  |  | Создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва.  подготовки. |
| 3. | Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма | Сохранение достигнутого уровня предоставления муниципальных услуг (работ) и повышение качества предоставления муниципальных услуг (работ). | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к муниципальной программе городского округа Кинешма «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кинешма» |

**Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие физической культуры и массового спорта |
| Срок реализации подпрограммы | 2019- 2023 годы |
| Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма  Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» |
| Цель (цели) подпрограммы | Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни.  Повышение уровня физической подготовленности населения.  Минимизация денежных потоков в части налоговых расходов в отношении земельных участков, занятых спортивными сооружениями. |
| Задачи подпрограммы | Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения.  Проведение на высоком организационном уровне физкультурных и спортивных мероприятий.  Обеспечение участия спортсменов городского округа Кинешма в выездных физкультурных и спортивных мероприятиях.  Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского округа Кинешма.  Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |
| Объёмы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объём бюджетных ассигнований:  2019 год - 1 504,3 тыс. рублей;  2020 год - 145 117,1 тыс. рублей;  2021 год – 1 453,6 тыс. рублей;  2022 год – 635,6 тыс. рублей;  2023 год – 635,6 тыс. рублей.  - бюджет городского округа Кинешма:  2019 год - 1 504,3 тыс. рублей;  2020 год - 19 750,5 тыс. рублей;  2021 год – 1 453,6 тыс. рублей;  2022 год – 635,6 тыс. рублей;  2023 год – 635,6 тыс. рублей.  - областной бюджет:  2019 год - 0,0 тыс. рублей;  2020 год - 38 252,5 тыс. рублей;  2021 год - 0,0 тыс. рублей;  2022 год - 0,0 тыс. рублей;  2023 год - 0,0 тыс. рублей.  - федеральный бюджет:  2019 год - 0,0 тыс. рублей;  2020 год - 87 114,1 тыс. рублей;  2021 год - 0,0 тыс. рублей;  2022 год - 0,0 тыс. рублей;  2023 год - 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | * сохранение достигнутых стабильных объемов проведения спортивных и физкультурных мероприятий; * обеспечение доступности, разнообразия и качества проведения физкультурных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения городского округа Кинешма; * увеличение доли граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), до 55 процентов к 2023 году; * повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 30 процентов к 2023 году; * повышение качества жизни населения городского округа Кинешма, в первую очередь за счет решения вопроса доступности спортивных сооружений на территории городского округа; * создание и модернизация материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом; * снижение детской и подростковой криминогенной напряженности и наркомании за счет улучшения организаторской работы по месту жительства. |

1. **Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих основных мероприятий:

1. Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Направления реализации: внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории городского округа Кинешма; проведение мониторинга уровня физической подготовленности населения.

Основное мероприятие достигается выполнением следующих мероприятий:

* 1. Организация работы центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Мероприятие будет реализовано посредством организации работы центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО): финансовое обеспечение деятельности центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта в городском округе Кинешма, в том числе формирование судейских бригад центра тестирования, проведения мероприятий по подготовке спортивных судей, а также организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий комплекса ГТО.

Исполнителем мероприятия выступает комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма.

Срок исполнения мероприятия 2019-2023 годы.

1. Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий.

Направления реализации:

* проведение мероприятий по физическому воспитанию населения (учащихся, студентов, взрослого населения и лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов) и привлечению их к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
* организация и проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий среди различных категорий и групп населения;
* обеспечение физкультурных и массовых спортивных мероприятий, включенных в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

Основное мероприятие достигается выполнением следующих мероприятий:

* 1. Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов городского округа Кинешма в физкультурных и спортивных мероприятиях.

Реализация данного мероприятия направлена на обеспечение проведения физкультурных и спортивных мероприятий на территории городского округа, а также обеспечение участия спортсменов городского округа Кинешма в выездных физкультурных и спортивных мероприятиях.

Исполнителем мероприятия выступает комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма.

Срок исполнения мероприятия 2019-2023 годы.

1. Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом.

Направления реализации:

* расширение сети физкультурно-спортивных сооружений и объектов;
* оснащение физкультурно-оздоровительных объектов спортивно-технологическим оборудованием для занятий физической культурой и спортом.

Основное мероприятие достигается выполнением следующих мероприятий:

* 1. Реконструкция и ремонт спортивных площадок, подготовка, заливка и содержание катков в зимний период.

Реализация данного мероприятия предполагает расходование средств бюджета городского округа Кинешма на реконструкцию и ремонт спортивных площадок по месту жительства, подготовку, заливку и содержание катков в зимний период.

Исполнителем мероприятия выступает комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма.

Срок исполнения мероприятия 2019-2023 годы.

* 1. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Реализация данного мероприятия предполагает приобретение спортивного инвентаря и оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с целью привлечения их к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Исполнителем мероприятия выступает комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма.

Срок исполнения мероприятия 2019-2023 годы.

* 1. Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта.

Реализация данного мероприятия направлена на укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта в части проведения капитальных, требующих крупных и целевых вложений, и текущих ремонтов, направленных на приведение в соответствие с требованиями комплексной безопасности зданий, помещений, сооружений и инженерных коммуникаций с учетом разработки проектно-сметной документации, устранение аварийных ситуаций, приобретение основных средств и материальных запасов, проведение обследования объектов, сертификации и государственных экспертиз.

Исполнителем мероприятия выступает комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма.

Срок исполнения мероприятия 2019-2023 годы.

1. Региональный проект «Спорт - норма жизни».

Направление реализации: создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности объектами спорта.

Реализация основного мероприятия осуществляется посредством предоставления субсидий на реализацию мероприятий по созданию и модернизации объектов спортивной инфраструктуры, оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием, включенных в Региональный проект «Спорт-норма жизни».

Основное мероприятие включает в себя следующие мероприятия:

* 1. Реализация федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» (Субсидия бюджету городского округа Кинешма на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном по ул.Гагарина в г.Кинешма).

Исполнителем мероприятия выступает муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства».

Срок исполнения мероприятия 2020 год.

* 1. Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (Создание или модернизация физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта).

В рамках реализации мероприятия предполагается создание следующих элементов спортивной инфраструктуры:

* круговой беговой дорожки длиной 200 метров на 4 отдельных дорожки;
* прямой беговой дорожки длиной 60 метров на 4 отдельных дорожки, совмещенные с прямым участком круговой дорожки;
* хоккейной коробки 60х30 с травяным покровом с возможностью проведения тренировок на двух поперечных площадках;
* площадки для стритбола и сектора для прыжков в высоту;
* ямы с песком для прыжков в длину, размещенной на продолжении прямой дорожки для спринта, на безопасном от линии финиша расстоянии;
* трибун для зрителей, установленные вдоль прямой для спринта (трибуна представляет собой сборно-разборную конструкцию с поднятым первым рядом и навесом);
* уличные тренажеры и воркаут;
* бытовые павильоны.

Исполнителем мероприятия выступает муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства».

Срок исполнения мероприятия 2020 год».

1. Прочие работы при строительстве спортивных объектов в г.о.Кинешма.

Основное мероприятие включает в себя следующие мероприятия:

* 1. Прочие работы при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном по ул.Гагарина в г.о.Кинешма.

Реализация мероприятия предусматривает:

* корректировку проектной документации, в том числе государственную экспертизу;
* разработку технической документации и выполнение сопутствующих работ для ввода объекта в эксплуатацию;
* приобретение инвентаря, оборудования и прочих оборотных запасов, необходимых для осуществления уставной деятельности учреждения;
* проектные работы и строительство воздушной линии 0,4 кВт при подключении к сетям сетевой организации.

Исполнителем мероприятия выступает муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства».

Срок исполнения мероприятия 2020 год».

1. Создание объектов спортивной инфраструктуры в г.о.Кинешма.

Основное мероприятие включает в себя следующие мероприятия:

* 1. Устройство спортивной площадки физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа по ул.Гагарина в г.Кинешма.

Реализация мероприятия предусматривает:

- устройство основания для спортивной площадки физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа по ул.Гагарина в г.Кинешма;

- устройство системы электроснабжения.

- проектно-изыскательские, кадастровые работы;

- разработку (корректировку) проектной и технической документации, в том числе согласование с контролирующими организациями.

Исполнителем мероприятия выступает муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства».

Срок исполнения мероприятия 2020 год».

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить:

* выполнение Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории городского округа Кинешма;
* привлечение различных слоев населения городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, в том числе - в части реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;
* участие в организации и проведении физкультурных и спортивных мероприятий различного уровня и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд Ивановской области, проводимых на территории городского округа Кинешма;
* обеспечение подготовки и участия спортсменов городского округа Кинешма в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных и физкультурных мероприятиях, проводимых за пределами городского округа Кинешма, включая организацию учебно-тренировочных сборов, для таких спортсменов (выездные спортивные и физкультурные мероприятия);
* повышение престижа и популяризации физической культуры и спорта высших достижений, которое включает в себя проведение церемоний награждения победителей и призеров официальных физкультурных и спортивных мероприятий, чествование ведущих спортсменов, тренеров, работников сферы физической культуры и спорта;
* создание спортивной и иной инфраструктуры городского округа Кинешма для обеспечения возможности жителям городского округа Кинешма для занятий физической культурой и спортом (в подпрограмму включены расходы на проектирование, реконструкцию, ремонт и строительство спортивных объектов в городском округе Кинешма).
* создание материально-технических условий для проведения физкультурно-оздоровительных и зрелищных мероприятий и оказания физкультурно-оздоровительных услуг населению;
* оснащение физкультурно-оздоровительных объектов спортивно-технологическим оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом.

1. **Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы**

Таблица 1

**Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы**

| №  п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | | | | Значения целевых индикаторов (показателей) | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | | | 2020 (оценка) | | | 2021 | | | 2022 | | 2023 |
| 1. | Основное мероприятие 1:  Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация работы центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процент | | | | 57,6 | | | 45 | | | 50 | | | 52 | | 55 |
| 2. | Основное мероприятие 2:  Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов городского округа Кинешма в физкультурных и спортивных мероприятиях | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий | | мероприятие | | | 60 | | | 15 | | | 60 | | | 60 | | 60 |
| 2.1.2. | Количество участников спортивных и физкультурных мероприятий | | человек | | | 8 131 | | | 2 800 | | | 8 000 | | | 8 000 | | 8 000 |
| 2.1.3. | Количество выездных физкультурных и спортивных мероприятий, для участия в которых направлялись спортсмены городского округа Кинешма | | мероприятие | | | 30 | | | 6 | | | 30 | | | 30 | | 30 |
| 2.1.4. | Доля выполнения мероприятий Календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий | | процент | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 |
| 3. | Основное мероприятие 3:  Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество спортивных сооружений | | | единиц | | | 153 | | | 156 | | | 157 | | 158 | | 159 |
|  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | | | процент | | | 24,4 | | | 26,4 | | | 28 | | 29 | | 30 |
|  | Количество земельных участков, занятых стадионами, спорткомплексами и спортивными сооружениями в отношении которых предоставляется снижение налоговой ставки | | | единиц | | | - | | | 9 | | | 9 | | 9 | | 9 |
| 3.1. | Реконструкция и ремонт спортивных площадок, подготовка, заливка и содержание катков в зимний период | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Количество залитых катков в зимний период | | | единиц | | | 8 | | | 12 | | | 12 | | 12 | | 12 |
| 3.2. | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом | | | человек | | | 925 | | | 950 | | | 950 | | 975 | | 1000 |
| 3.3. | Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. | Количество учреждений физической культуры и спорта, реализующих мероприятия по укреплению материально-технической базы | | | единиц | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | - | | - |
| 4. | Основное мероприятие 4:  Региональный проект «Спорт - норма жизни» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Реализация федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» (Субсидия бюджету городского округа Кинешма на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном по ул.Гагарина в г.Кинешма) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Степень готовности объекта капитального строительства | | | процент | | | - | | | 100 | | | - | | - | | - |
| 4.2. | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (Создание или модернизация физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1. | Количество созданных физкультурно-оздоровительных комплексов | | | единиц | | | - | | | 1 | | | - | | - | | - |
| 5. | Основное мероприятие 5:  Прочие работы при строительстве спортивных объектов в г.о.Кинешма | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Прочие работы при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном по ул.Гагарина в г.Кинешма | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов | | | | единиц | | | - | | | 1 | | | - | | - | - |
| 6. | Основное мероприятие 6:  Создание объектов спортивной инфраструктуры в г.о.Кинешма | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Устройство спортивной площадки физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа по ул.Гагарина в г.о.Кинешма | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Степень готовности объекта | | | | процент | | | - | | | 100 | | | - | | - | - |

Пояснения к таблице 1 «Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы»

1. Показатель «Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)» рассчитывается по формуле:

Дг = Чг / Чнгто х 100, где:

Дг – доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);

Чг – численность граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

Источники информации: статистика комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма.

Чнгто – численность населения городского округа Кинешма, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

Источники информации: статистика комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма.

1. Показатель «Количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий».

Источник значений: статистика комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма.

1. Показатель «Количество участников спортивных и физкультурных мероприятий».

Источник значений: статистика комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма.

1. Показатель «Количество выездныхфизкультурных и спортивных мероприятий, для участия в которых направлялись спортсмены городского округа Кинешма».

Источник значений: статистика комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма.

1. Показатель «Доля выполнения мероприятий Календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий».

Источник значений: статистика комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма.

1. Показатель «Количество спортивных сооружений».

Источник значений: форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» раздел III строка 33 столбец 3.

1. Показатель «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» рассчитывается по формуле:

Уоб = Е / (0,19 х Чн) х 100, где:

Уоб – уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями;

Е – единовременная пропускная способность существующих спортивных сооружений.

Источник значений: форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» раздел III строка 33 столбец 10;

0,19 – норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений 1900 человек на 10000 населения;

Чн – численность населения городского округа Кинешма по данным Федеральной службы государственной статистики.

1. Показатель «Количество залитых катков в зимний период».

Источник значений: статистика комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма.

1. Показатель «Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом».

Источник значений: форма федерального статистического наблюдения № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте» раздел IV строка 50 столбец 4.

1. Показатель «Количество учреждений физической культуры и спорта, реализующих мероприятия по укреплению материально-технической базы».

Источник значений: статистика комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма.

1. Показатель «Степень готовности объекта капитального строительства» рассчитывается по формуле:

СГокс = Сф х 100% / Собщ , где:

СГокс - степень готовности объекта капитального строительства;

Сф - стоимость работ, фактически выполненных на объекте капитального строительства с начала строительства;

Собщ - общая стоимость строительства (предполагаемая общая стоимость строительства) объекта капитального строительства в текущих ценах.

1. **Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Таблица 2

**Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы, тыс. рублей**

| № п/п | Наименование мероприятия/  Источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего | |  | 1 504,3 | 145 117,1 | 1 453,6 | 635,6 | 635,6 |
| бюджетные ассигнования: | |  | 1 504,3 | 145 117,1 | 1 453,6 | 635,6 | 635,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | |  | 1 504,3 | 19 750,5 | 1 453,6 | 635,6 | 635,6 |
| - областной бюджет | |  | 0,0 | 38 252,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | |  | 0,0 | 87 114,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Основное мероприятие «Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | Комитет по ФКиС | 267,1 | 283,7 | 290,6 | 290,6 | 290,6 |
| бюджетные ассигнования | 267,1 | 283,7 | 290,6 | 290,6 | 290,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 267,1 | 283,7 | 290,6 | 290,6 | 290,6 |
| 1.1. | Организация работы центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Комитет по ФКиС | 267,1 | 283,7 | 290,6 | 290,6 | 290,6 |
| бюджетные ассигнования | 267,1 | 283,7 | 290,6 | 290,6 | 290,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 267,1 | 283,7 | 290,6 | 290,6 | 290,6 |
| 2. | Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий» | Комитет по ФКиС | 833,0 | 191,0 | 833,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования | 833,0 | 191,0 | 833,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 833,0 | 191,0 | 833,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов городского округа Кинешма в физкультурных и спортивных мероприятиях | Комитет по ФКиС | 833,0 | 191,0 | 833,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования | 833,0 | 191,0 | 833,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 833,0 | 191,0 | 833,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом» | Комитет по ФКиС | 404,2 | 360,7 | 330,0 | 345,0 | 345,0 |
| бюджетные ассигнования | 404,2 | 360,7 | 330,0 | 345,0 | 345,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 404,2 | 360,7 | 330,0 | 345,0 | 345,0 |
| 3.1. | Реконструкция и ремонт спортивных площадок, подготовка, заливка и содержание катков в зимний период | Комитет по ФКиС | 300,0 | 311,3 | 300,0 | 315,0 | 315,0 |
| бюджетные ассигнования | 300,0 | 311,3 | 300,0 | 315,0 | 315,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 300,0 | 311,3 | 300,0 | 315,0 | 315,0 |
| 3.2. | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Комитет по ФКиС | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| бюджетные ассигнования | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 3.3 | Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта | Комитет по ФКиС | 74,2 | 19,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования | 74,2 | 19,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 74,2 | 19,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Основное мероприятие  «Региональный проект «Спорт - норма жизни» | МКУ «ГУС» | 0,0 | 127 389,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования | 0,0 | 127 389,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 2 023,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 38 252,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 87 114,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Реализация федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» (Субсидия бюджету городского округа Кинешма на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном по ул.Гагарина в г.Кинешма) | МКУ «ГУС» | 0,0 | 102 124,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования | 0,0 | 102 124,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 2 010,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 38 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 62 114,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (Создание или модернизация физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта) | МКУ «ГУС» | 0,0 | 25 265,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования | 0,0 | 25 265,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 252,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Основное мероприятие  «Прочие работы при строительстве спортивных объектов в г.о.Кинешма» | МКУ «ГУС» | 0,0 | 2 487,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования | 0,0 | 2 487,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 2 487,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1. | Прочие работы при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном по ул.Гагарина в г.Кинешма | МКУ «ГУС» | 0,0 | 2 487,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования | 0,0 | 2 487,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 2 487,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Основное мероприятие  «Создание объектов спортивной инфраструктуры в г.о.Кинешма» | МКУ «ГУС» | 0,0 | 14 404,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования | 0,0 | 14 404,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 14 404,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1. | Устройство спортивной площадки физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа по ул.Гагарина в г.о. Кинешма | МКУ «ГУС» | 0,0 | 14 404,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования | 0,0 | 14 404,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 14 404,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к муниципальной программе городского округа Кинешма «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кинешма» |

**Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие системы подготовки спортивного резерва |
| Срок реализации подпрограммы | 2019- 2023 годы |
| Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма |
| Цель (цели) подпрограммы | Совершенствование системы подготовки спортивного резерва |
| Задачи подпрограммы | Создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва |
| Объёмы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объём бюджетных ассигнований:  2019 год - 10 890,0 тыс. рублей;  2020 год - 12 206,4 тыс. рублей;  2021 год – 13 239,4 тыс. рублей;  2022 год – 12 639,8 тыс. рублей;  2023 год – 12 639,8 тыс. рублей.  - бюджет городского округа Кинешма:  2019 год - 10 890,0 тыс. рублей;  2020 год - 12 206,4 тыс. рублей;  2021 год – 13 239,4 тыс. рублей;  2022 год – 12 639,8 тыс. рублей;  2023 год – 12 639,8 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | * увеличение доли лиц, получающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки в муниципальных организациях физической культуры и спорта, в общем количестве лиц, занимающихся в муниципальных организациях физической культуры и спорта до 100 процентов к 2023 году; * увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва до 50 процентов к 2023 году. |

1. **Характеристика основных мероприятий подпрограммы**
2. Реализация подпрограммы предполагает выполнение основного мероприятия «Реализация программ спортивной подготовки и мероприятия по их реализации в муниципальных организациях городского округа Кинешма».

Основное мероприятие достигается выполнением следующих мероприятий:

* 1. Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта.

Непосредственную реализацию мероприятия осуществляют четыре муниципальных организации городского округа Кинешма в сфере физической культуры и спорта.

Данное мероприятие предусматривает:

- организацию осуществления спортивной подготовки в муниципальных организациях, реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки;

- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных организаций.

Реализация мероприятия осуществляется за счет средств бюджета городского округа Кинешма путем предоставления субсидий, объем которых определяется на основе нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и содержание муниципального имущества.

Срок реализации мероприятия – 2019-2023 годы.

1. **Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы**

Таблица 1

**Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы**

| №  п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 (оценка) | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1. | Основное мероприятие 1:  Реализация программ спортивной подготовки и мероприятия по их реализации в муниципальных организациях городского округа Кинешма | | | | | | |
| 1.1. | Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта. | | | | | | | |
| 1.1.1. | Доля лиц, получающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки в муниципальных организациях физической культуры и спорта, в общем количестве лиц, занимающихся в муниципальных организациях физической культуры и спорта | процент | 32 | 32 | 32 | 50 | 100 | |
| 1.1.2. | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва | процент | 45 | 45 | 45 | 48 | 50 | |

Пояснения к таблице 1 «Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы»

1. Показатель «Доля лиц, получающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки в муниципальных организациях физической культуры и спорта, в общем количестве лиц, занимающихся в муниципальных организациях физической культуры и спорта» рассчитывается по формуле:

Дг = Сп / З х 100, где:

Дсп - доля лиц, получающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки в муниципальных организациях физической культуры и спорта, в общем количестве лиц, занимающихся в муниципальных организациях физической культуры и спорта;

Сп - количество лиц, получающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки в муниципальных организациях физической культуры и спорта, согласно данным государственной статистики, отражаемым в форме статистической отчетности №5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку»;

З - общее количество занимающихся в муниципальных организациях физической культуры и спорта, согласно данным государственной статистики, отражаемым в форме статистической отчетности №5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку».

1. Показатель «Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва» рассчитывается по формуле:

Дср = Ср / С х 100, где:

Дср - доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва;

Ср - количество спортсменов-разрядников, занимающихся в системе спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва, согласно данным государственной статистики, отражаемым в форме статистической отчетности №5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку»;

С - общее количество спортсменов, занимающихся в системе спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, согласно данным государственной статистики, отражаемым в форме статистической отчетности №5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку».

1. **Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Таблица 2

**Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы, тыс. рублей**

| № п/п | Наименование мероприятия/  Источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего | |  | 10 890,0 | 12 206,4 | 13 239,4 | 12 639,8 | 12 639,8 |
| бюджетные ассигнования: | |  | 10 890,0 | 12 206,4 | 13 239,4 | 12 639,8 | 12 639,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | |  | 10 890,0 | 12 206,4 | 13 239,4 | 12 639,8 | 12 639,8 |
| - областной бюджет | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Основное мероприятие «Реализация программ спортивной подготовки и мероприятия по их реализации в муниципальных организациях городского округа Кинешма» | Комитет по ФКиС | 10 890,0 | 12 206,4 | 13 239,4 | 12 639,8 | 12 639,8 |
| бюджетные ассигнования | 10 890,0 | 12 206,4 | 13 239,4 | 12 639,8 | 12 639,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 10 890,0 | 12 206,4 | 13 239,4 | 12 639,8 | 12 639,8 |
| 1.1. | Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта | Комитет по ФКиС | 10 890,0 | 12 206,4 | 13 239,4 | 12 639,8 | 12 639,8 |
| бюджетные ассигнования | 10 890,0 | 12 206,4 | 13 239,4 | 12 639,8 | 12 639,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 10 890,0 | 12 206,4 | 13 239,4 | 12 639,8 | 12 639,8 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3  к муниципальной программе городского округа Кинешма «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кинешма» |

**Подпрограмма «Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма |
| Срок реализации подпрограммы | 2019- 2023 годы |
| Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма |
| Цель (цели) подпрограммы | Обеспечение условий для развития муниципальной службы в администрации городского округа Кинешма, решение вопросов местного значения, снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение полномочий городского округа Кинешма в сфере физической культуры и спорта |
| Объёмы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объём бюджетных ассигнований:  2019 год - 2 868,1 тыс. рублей;  2020 год - 3 129,7 тыс. рублей;  2021 год – 3 224,7 тыс. рублей;  2022 год – 3 224,7 тыс. рублей;  2023 год – 3 224,7 тыс. рублей.  - бюджет городского округа Кинешма:  2019 год - 2 868,1 тыс. рублей;  2020 год - 3 129,7 тыс. рублей;  2021 год – 3 224,7 тыс. рублей;  2022 год – 3 224,7 тыс. рублей;  2023 год – 3 224,7 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация данной подпрограммы позволит достичь к 2023 году следующих результатов:  - муниципальным служащим администрации городского округа Кинешма эффективно и качественно выполнять должностные обязанности;  - повысится эффективность организационно-документационной деятельности администрации городского округа Кинешма. |

1. **Характеристика основных мероприятий подпрограммы**
2. Реализация подпрограммы предполагает выполнение основного мероприятия «Повышение эффективности деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма».

Основное мероприятие достигается выполнением следующих мероприятий:

* 1. Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма.

Данное мероприятие предусматривает сметное финансирование расходов на текущее содержание и обеспечение функционирования отраслевого (функционального) органа администрации городского округа Кинешма - комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма.

Срок реализации мероприятия – 2019-2023 годы.

* 1. Проведение диспансеризации работников органов местного самоуправления городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма.

Данное мероприятие предусматривает проведение диспансеризации работников комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма, направленной на снижение доли выявленных профессиональных заболеваний.

Срок реализации мероприятия – 2019 год.

1. **Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы**

Таблица 1

**Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы**

| №  п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 (оценка) | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Основное мероприятие 1:  Повышение эффективности деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма | | | | | | |
| 1.1.1. | Количество муниципальных служащих прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | человек | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Проведение диспансеризации работников органов местного самоуправления городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма | | | | | | |
| 1.2.1. | Количество работников комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма, прошедших диспансеризацию | человек | 5 | - | - | - | - |

Пояснения к таблице 1 «Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы»: отчетные значения по целевым показателям 1.1.1., 1.2.1. определяются на основании ведомственного мониторинга.

1. **Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Таблица 2

**Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы, тыс. рублей**

| № п/п | Наименование мероприятия/  Источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего | |  | 2 868,1 | 3 129,7 | 3 224,7 | 3 224,7 | 3 224,7 |
| бюджетные ассигнования: | |  | 2 868,1 | 3 129,7 | 3 224,7 | 3 224,7 | 3 224,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | |  | 2 868,1 | 3 129,7 | 3 224,7 | 3 224,7 | 3 224,7 |
| - областной бюджет | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Комитет по ФКиС | 2 861,1 | 3 129,7 | 3 224,7 | 3 224,7 | 3 224,7 |
| бюджетные ассигнования | 2 861,1 | 3 129,7 | 3 224,7 | 3 224,7 | 3 224,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2 861,1 | 3 129,7 | 3 224,7 | 3 224,7 | 3 224,7 |
| 1.1. | Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма | Комитет по ФКиС | 2 859,6 | 3 129,7 | 3 224,7 | 3 224,7 | 3 224,7 |
| бюджетные ассигнования | 2 859,6 | 3 129,7 | 3 224,7 | 3 224,7 | 3 224,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2 859,6 | 3 129,7 | 3 224,7 | 3 224,7 | 3 224,7 |
| 1.2. | Проведение диспансеризации работников органов местного самоуправления городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма | Комитет по ФКиС | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |