# II. Сведения об оценке эффективности реализации

**муниципальных Программ в 2021 году**

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинешма (далее – Программа), утвержденной постановлением администрации городского округа Кинешма от 11.11.2013 №2556п, отделом по экономике и предпринимательству администрации городского округа Кинешма проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год (далее–оценка эффективности).

Оценка эффективности проводится в целях предоставления полной и объективной информации о ходе выполнения и реализации муниципальных программ в отчетном периоде, а также выявления низкоэффективных и неэффективных муниципальных программ для принятия корректирующих в отношении данных муниципальных программ решений.

Оценка эффективности реализации муниципальных Программ основана на сопоставлении степени достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) муниципальных программ и степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств. Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) муниципальных программ определяется на основе показателей, планируемых к достижению в отчетном году, и реализуемых за счет мероприятий, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней.

Оценка эффективности проведена в отношении 16 муниципальных Программ городского округа Кинешма и 37 подпрограмм.

По результатам проведенной оценки эффективности высокоэффективными муниципальными Программами признаны 10 Программ (в 2020 году-12), что составляет 62% от общего количества Программ.

Эффективными муниципальными Программами признаны – 2 (в 2020 году -3) (12,5%).

Низкоэффективной признаны следующие муниципальные Программы:

- «Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно – коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма». Низкая оценка эффективности реализации данной Программы сложилась в результате недоосвоения предусмотренных муниципальной программой на 2021 год бюджетных ассигнований (степень освоения бюджетных средств – 68% по причине пересмотра сроков реализации мероприятий, отсутствие необходимости их проведения), а также отсутствие своевременной корректировки программных мероприятий. Следует отметить низкую исполнительную дисциплину Администратора данной Программы, а также отсутствие заинтересованности в оценке ее эффективности реализации.

- «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городском округе Кинешма». Администратор Программы не смог повлиять на достижение плановых значений целевого индикатора (показателя) Программы, так как отмена реализации мероприятия «количество необходимых к проведению мероприятий по оборудованию средствами инженерно – технической защиты объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности» была определена в конце 2021 года.

- «Благоустройство городского округа Кинешма». Администратор Программы не смог повлиять на достижение плановых значений целевого индикатора (показателя) Программы «количество погребенных невостребованных и неизвестных умерших», так как у исполнителя данного мероприятия, которым является управление жилищно –коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешмы отсутствуют правовые основания для предоставления субсидии на компенсацию затрат на оказание услуги «погребение неизвестных и невостребованных трупов».

Неэффективной муниципальной Программой признана программа «Охрана окружающей среды». Низкая оценка эффективности реализации данной Программы сложилась в результате неосвоения предусмотренных муниципальной программой на 2021 год бюджетных ассигнований (степень освоения бюджетных средств – 29%), а так же пересмотров сроков реализации мероприятий Программы (выполнение мероприятий продолжается в 2022 году, исполнение муниципального контракта установлено до 31.12.2023г.).

Расчет оценки эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы, определяется аналогично расчету оценки эффективности муниципальной программы.

По результатам проведенной оценки эффективности высокоэффективными подпрограммами признаны 25 (в 2020 году -26), что составляет 67,6% от общего количества подпрограмм.

Эффективными подпрограммами признаны - 7(18,9%).

Низкоэффективными - 2 (5,4 %),

Неэффективными -1 (2,7%)

Двум подпрограммам оценка эффективности не проводилась, так как не осуществлялось финансирование в связи с отсутствием в 2021 году потребности.

Причинами низких оценок по ряду муниципальных Программ и подпрограмм, входящих в состав муниципальных Программ, является отсутствие достаточных объемов финансирования на реализацию мероприятий, а также отсутствие действий исполнителей мероприятий подпрограмм по своевременной корректировке программных мероприятий.

Однако следует отметить, что качество планирования значений целевых показателей несколько улучшилось, по сравнению с отчетными периодами прошлых лет.

Но, в тоже время по ряду муниципальных Программ фактически достигнутые значения показателей значительно превышают плановый уровень, что в некоторых случаях указывает на занижение прогнозной оценки значений показателей, тем самым не позволяет обеспечить эффективное планирование целевых индикаторов (показателей) Программы и подпрограмм.

Можно отметить следующие муниципальные программы, ряд плановых значений показателей имеют характер занижения:

«Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно – коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма»; «Профилактика правонарушений в городском округе Кинешма; «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кинешма»; «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей».

Кроме того, качественное планирование показателей также должно предполагать отсутствие таких показателей, которые не имеют динамики изменения значений или значения которых на протяжении длительного периода не изменены.

К таким муниципальным Программам относятся:«Культура городского округа Кинешма», «Управление муниципальным имуществом в городском округе Кинешма», «Охрана окружающей среды», «Реализация социальной и молодежной политики в городском округе Кинешма», **«**Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма», **«**Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кинешма», «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма» на 2018-2024 годы».

Следует отметить, что на момент подготовки годового отчета о реализации муниципальных Программ по ряду целевых показателей (индикаторов) представлены предварительные данные. Согласно данным администраторов муниципальных Программ на дату сдачи отчета статистические данные отсутствуют, так как предусмотрены более поздние сроки предоставления статистической информации.

При расчете степени достижения запланированных значений целевых индикаторов (показателей) в случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения значения целевого показателя принималась равной 100%.

При расчете степени достижения планируемых значений целевых показателей (индикаторов) Программы (подпрограмм) равные нулю по плану и по факту принимаются за единицу.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальных Программ в 2021 году можно отметить, что взаимосвязь целей Программ и задач подпрограмм в основном достигнута.

| **№****п/п** | **Программа/ Подпрограмма** | **Оценка** **эффек­тивности реализации** **в 2021 году****(баллы)** | **Предложения о целесообразности продолжения, необходимости прекращения реализации или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденных Программ, в т.ч. необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Развитие образования городского округа Кинешма** | 1,19(высокоэффективная) | Целесообразно продолжить реализацию Программы в 2022 году |
| 1.1 | «Дошкольное образование детей в муниципальных организациях городского округа Кинешма» | 0,98(высокоэффективная) |  |
| 1.2 | «Общее образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма» | 0,98(высокоэффективная) |  |
| 1.3 | «Дополнительное образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма» | 1,23(высокоэффективная) |  |
| 1.4 | «Обеспечение деятельности муниципальных организаций и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | 0,99(высокоэффективная) |  |
| 1.5 | «Поддержка развития образовательных организаций городского округа Кинешма» | 0,96(высокоэффективная) |  |
| 2 | **Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом** | 1,21(высокоэффективная) | Целесообразно продолжить реализацию Программы в 2022 году |
| 2.1 | Обеспечение деятельности муниципальных организаций и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма | 1,24(высокоэффективная) |  |
| 2.2 | Повышение качества управления муниципальными финансами | 1,16(высокоэффективная) |  |
| 3 | **Культура городского округа Кинешма** | 1,24(высокоэффективная) | Целесообразно продолжить реализацию Программы в 2022 году |
| 3.1 | Наследие | 1,24(высокоэффективная) |  |
| 3.2 | Культурно – досуговая деятельность | 1,24(высокоэффективная) |  |
| 3.3 | Развитие туризма в городском округе Кинешма | 1,25(высокоэффективная) |  |
| 3.4 | Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма | 1,24(высокоэффективная) |  |
| 4 | **Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей** | 1,25(высокоэффективная) | Целесообразно продолжить реализацию Программы в 2022 году |
| 4.1 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма | 1,24(высокоэффективная) |  |
| 4.2 | Введение и развитие аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа Кинешма» | 1,24(высокоэффективная) |  |
| 5 | **Управление муниципальным имуществом в городском округе Кинешма** | 1,23(высокоэффективная) | Целесообразно продолжить реализацию Программы в 2022 году |
| 5.1 | «Обеспечение деятельности КИЗО администрации городского округа Кинешма» | 0,8(эффективная) |  |
| 5.2 | «Обеспечение приватизации и содержание имущества муниципальной казны» | 0,81(эффективная) |  |
| 5.3 | «Совершенствование распоряжения муниципальным имуществом городского округа Кинешма по оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» | - | подпрограмма в 2021 году не финансировалась |
| 6 | **Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма** | 1,14(высокоэффективная) | Целесообразно продолжить реализацию Программы в 2022 году |
| 7 | **Совершенствование местного самоуправления городского округа Кинешма** | 1,20(высокоэффективная) | Целесообразно продолжить реализацию Программы в 2022 году |
| 7.1 | Обеспечение органов местного самоуправления городского округа Кинешма | 1,20(высокоэффективная) |  |
| 7.2 | Развитие институтов гражданского общества | 1,25(высокоэффективная) |  |
| 8 | **Охрана окружающей среды** | 0,22(неэффективная) | Денежные средства, запланированные на реализацию мероприятий не использованы в полной объеме, так как сроки исполнения муниципальных контрактов установлены до 31.12.2023 года.Поскольку мероприятия Программы направлены обеспечение повышения качества жизни населения, проживающего на территории городского округа Кинешма, целесообразно продолжить её реализацию в 2022 году. |
| 9 | **Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно – коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма** | 0,6(низкоэффективная) | Целесообразно продолжить реализацию Программы в 2022 году |
| 9.1 | Жилище | 0,91(эффективная) |  |
| 9.2 | Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования | 1,19(высокоэффективная) |  |
| 9.3 | Развитие инженерных инфраструктур | 0,78(низкоэффективная) |  |
| 9.4 | Обеспечение жильем молодых семей городского округа Кинешма | 1,25(высокоэффективная) |  |
| 9.5 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 0,002(неэффективная) | Реализация мероприятий подпрограммы перенесена на 2022 год |
| 10 | **Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма на 2018-2024****годы»** | 0,88(эффективная) | Целесообразно продолжить реализацию Программы в 2021 году  |
| 10.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования городской округ Кинешма | 0,87(эффективная) |  |
| 10.2 | Увековечение памяти погибших при защите Отечества | - | Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы не проводились, в связи с отсутствием потребности |
| 11 | **Развитие транспортной системы в городском округе Кинешма** | 1,11(высокоэффективная) | Целесообразно продолжить реализацию Программы в 2022 году |
| 11.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма  | 0,91(эффективная) |  |
| 11.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма  | 0,81(эффективная) |  |
| 12 | **Благоустройство городского округа Кинешма** | 0,79(низкоэффективная) | Целесообразно продолжить реализацию Программы в 2022 году |
| 12.1 | «Благоустройство территории городского округа Кинешма»  | 0,77(низкоэффективная) |  |
| 12.2 | «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)»  | 1,25(высокоэффективная) |  |
| 13 | **Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городском округе Кинешма** | 0,67(низкоэффективная) | Целесообразно продолжить реализацию Программы в 2022 году |
| 14 | **Профилактика правонарушений в городском округе Кинешма**  | 0,92(эффективная) | Целесообразно продолжить реализацию Программы в 2022 году |
| 14.1 | Предупреждение правонарушений и обеспечение экологической безопасности» | 0,90(эффективная) |  |
| 14.2 | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 1,25(высокоэффективная) |  |
| 15 | **Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кинешма** | 1,24(высокоэффективная) | Целесообразно продолжить реализацию Программы в 2022 году |
| 15.1 | Развитие физической культуры и массового спорта | 0,98(высокоэффективная) |  |
| 15.2 | Развитие системы подготовки спортивного резерва | 1,25(высокоэффективная) |  |
| 15.3 | Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма | 1,24(высокоэффективная) |  |
| **16** | **Реализация социальной и молодежной политики в городском округе Кинешма** | 1,24(высокоэффективная) | Целесообразно продолжить реализацию Программы в 2022 году |
| 16.1 | Поддержка отдельных категорий граждан городского округа Кинешма | 1,16(высокоэффективная) |  |
| 16.2 | Дети города Кинешма | 1,24(высокоэффективная) |  |
| 16.3 | Молодежная политика городского округа Кинешма | 1,25(высокоэффективная) |  |