## ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА КИНЕШМА

### Р Е Ш Е Н И Е

| 19.06.2015 |  | № 92/314 |
| --- | --- | --- |

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению

выборов депутатов городской Думы городского округа Кинешма шестого созыва

В соответствии с пунктом 10 статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 13 Закона Ивановской области от 13.07.2007 № 98-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Ивановской области», учитывая постановление Избирательной комиссии Ивановской области от 10.06.2009 № 62/418-4 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Городской округ Кинешма» на территориальную избирательную комиссию города Кинешма», территориальная избирательная комиссия города Кинешма

р е ш и л а:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов городской Думы городского округа Кинешма шестого созыва (Приложение № 1)

2. Разместить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов городской Думы городского округа Кинешма шестого созыва на информационном стенде территориальной избирательной комиссии города Кинешма и в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» на сайте администрации городского округа Кинешма в разделе «Выборы».

Председатель комиссии				       Н.А. Куванникова

Секретарь комиссии					       М.С. Устинова

Приложение № 1
к решению территориальной избирательной комиссии

города Кинешма

от  19.06.2015 № 93/314

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов городской Думы городского округа Кинешма шестого созыва

Дата официального опубликования решения городской Думы городского округа Кинешма пятого созыва от 17.06.2015 № 87/841 «О назначении выборов депутатов городской Думы городского округа Кинешма шестого созыва» - 19 июня 2015 года.

День голосования – 13 сентября 2015 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Избирательные участки. Списки избирателей |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Глава администрации городского округа Кинешма |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания | Не позднее 13 августа 2015 года | Избирательная комиссия городского округа Кинешма |
|  |  | в исключительных случаях - по согласованию с Избирательной комиссией Ивановской области – не позднее 9 сентября 2015 года | Избирательная комиссия городского округа Кинешма |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | Не позднее 3 августа 2015 года | Глава администрации городского округа Кинешма |
|  | Опубликование информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей | Не позднее чем через 2 дня после их образования | Избирательная комиссия городского округа Кинешма |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования | Глава администрации городского округа Кинешма |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 1 сентября 2015 года | Избирательная комиссия городского округа Кинешма |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям | Не позднее 2 сентября 2015 года | Избирательная комиссия городского округа Кинешма |
|  | Представление в участковые избирательные комиссии избирательных участков, на которых голосуют избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, сведений об этих избирателях для составления и уточнения списков избирателей | Не позднее 5 сентября 2015 года, а с 5 сентября 2015 года до дня голосования - ежедневно | Руководители больниц, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других мест временного пребывания |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей | Не позднее 12 сентября 2015 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | Со 2 сентября 2015 года, а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей | Участковые избирательные комиссии |
|  | Уточнение списков избирателей | После получения списка избирателей из избирательной комиссии городского округа Кинешма (его составления участковой избирательной комиссией) и до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 18.00 часов 12 сентября 2015 года | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | После подписания списка избирателей, но не позднее 18.00 часов 12 сентября 2015 года | Председатели участковых избирательных комиссий |
| Избирательные комиссии |
|  | Возложение полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов городской Думы городского округа Кинешма на избирательную комиссию городского округа Кинешма | Не позднее 19 июня 2015 года | Избирательная комиссия городского округа Кинешма |
|  | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | С 24 июля 2015 года по 13 августа 2015 года включительно | Избирательная комиссия Ивановской области |
|  | Направление в Избирательную комиссию Ивановской области решения о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | Не позднее 18 августа 2015 года | Территориальная избирательная комиссия города Кинешма |
|  | Принятие решения о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | Не позднее 23 августа 2015 года | Избирательная комиссия Ивановской области |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |
|  | Публикация в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещение в сети «Интернет» и направление в избирательную комиссию городского округа Кинешма списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах депутатов городской Думы городского округа Кинешма по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Минюста России по Ивановской области |
|  | Самовыдвижение кандидатов в одномандатных избирательных округах | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования (обнародования) схемы избирательных округов и не позднее 18.00 часов 29 июля 2015 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
|  | Выдвижение кандидатов в одномандатных избирательных округах избирательным объединением | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования (обнародования) схемы избирательных округов и не позднее 18.00 часов 29 июля 2015 года | Избирательные объединения |
|  | Выдача кандидату подтверждения в письменной форме получения документов, представленных кандидатом при выдвижении, с указанием даты и времени приема, и разрешения на открытие специального избирательного счета | Незамедлительно после представления документов | Окружная избирательная комиссия (избирательная комиссия городского округа Кинешма) |
|  | Выдвижение списка кандидатов избирательным объединением по единому избирательному округу | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования (обнародования) схемы избирательных округов и не позднее 18.00 часов 29 июля 2015 года | Избирательные объединения |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения о приеме документов, представленных для выдвижения списка кандидатов, с указанием даты и времени приема | Незамедлительно после представления документов | Избирательная комиссия городского округа Кинешма |
|  | Заверение списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением по единому избирательному округу | В течение трех дней со дня приема документов | Избирательная комиссия городского округа Кинешма |
|  | Сбор подписей в поддержку кандидата, списка кандидатов | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата, списка кандидатов | Кандидат, граждане Российской Федерации, избирательные объединения |
|  | Представление в окружные избирательные комиссии (избирательную комиссию городского округа Кинешма) документов для регистрации кандидатов | Не позднее 18.00 часов 3 августа 2015 года | Кандидаты |
|  | Заверение каждого подписного листа с подписями избирателей печатью избирательной комиссии | При приеме подписных листов с подписями избирателей | Окружная избирательная комиссия (избирательная комиссия городского округа Кинешма) |
|  | Выдача кандидату подтверждения в письменной форме о приеме избирательных документов, представленных для регистрации, с указанием даты и времени приема, в том числе копии протокола об итогах сбора подписей избирателей с отметкой избирательной комиссии о его принятии | Незамедлительно после приема документов | Окружная избирательная комиссия (избирательная комиссия городского округа Кинешма) |
|  | Представление в избирательную комиссию городского округа Кинешма документов для регистрации списка кандидатов | Не позднее 18.00 часов по местному времени 3 августа 2015 года | Уполномоченные представители избирательных объединений |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения о приеме документов, представленных для регистрации списка кандидатов, с указанием даты и времени приема, в том числе копии протокола об итогах сбора подписей избирателей с отметкой избирательной комиссии о его принятии | Незамедлительно после приема документов | Избирательная комиссия городского округа Кинешма |
|  | Извещение избирательного объединения, представившего документы для регистрации списка кандидатов, о выявившейся неполноте сведений о кандидатах или несоблюдении требований закона к оформлению документов, представленных в избирательную комиссию городского округа Кинешма | Не позднее чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации списка кандидатов | Избирательная комиссия городского округа Кинешма |
|  | Извещение кандидата, представившего документы для регистрации, о выявившейся неполноте сведений о нем или несоблюдении требований закона к оформлению документов, представленных в окружную избирательную комиссию | Не позднее чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Окружная избирательная комиссия |
|  | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения | Не позднее чем за трое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Окружная избирательная комиссия, избирательная комиссия городского округа Кинешма |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в окружную избирательную комиссию, избирательную комиссию городского округа Кинешма | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об отказе в регистрации | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов | Окружная избирательная комиссия, избирательная комиссия городского округа Кинешма |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии решения об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов с изложением оснований отказа, исключения кандидата из заверенного списка кандидатов (в случае принятия такого решения) | В течение суток с момента принятия решения | Окружная избирательная комиссия, избирательная комиссия городского округа Кинешма |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных списках кандидатов и сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам | В течение 48 часов после регистрации | Окружная избирательная комиссия, избирательная комиссия городского округа Кинешма |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах и списках кандидатов | Не позднее 28 августа 2015 года | Участковые избирательные комиссии |
| Статус кандидатов |
|  | Назначение доверенных лиц кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу, зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим (зарегистрировавшим) список кандидатов | После выдвижения кандидата, списка кандидатов | Кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие (зарегистрировавшие) списки кандидатов |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата либо представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Окружная избирательная комиссия, избирательная комиссия городского округа Кинешма |
|  | Представление в избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, уполномоченные представители избирательных объединений |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутый им список кандидатов, путем подачи соответствующего решения в избирательную комиссию городского округа Кинешма | Не позднее 7 сентября 2015 года | Уполномоченный орган избирательного объединения |
|  | Реализация права кандидата отказаться от дальнейшего участия в выборах в составе списка кандидатов, в который он включен, подав письменное заявление в избирательную комиссию городского округа Кинешма о снятии своей кандидатуры | Не позднее 28 августа 2015 года (а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 11 сентября 2015) | Кандидаты |
|  | Реализация права избирательного объединения исключить отдельных кандидатов из выдвинутого им списка кандидатов, заверенного (зарегистрированного) избирательной комиссией городского округа Кинешма | Не позднее 28 августа 2015 года, за исключением случая, предусмотренного пунктом 18 статьи 22 Закона Ивановской области от 26.11.2009 № 130-ОЗ | Избирательное объединение в порядке, предусмотренном его уставом |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, на снятие своей кандидатуры | Не позднее 7 сентября 2015 года (а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 11 сентября 2015 года) | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу | Не позднее 7 сентября 2015 года | Избирательное объединение в соответствии с федеральным законом и (или) своим уставом |
|  | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата, списка кандидатов | Не позднее 4 сентября 2015 года | Избирательная комиссия городского округа Кинешма, избирательное объединение, список кандидатов которого зарегистрирован |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | С 8 по 13 сентября 2015 года включительно |  |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | 13 сентября 2015 года до момента окончания голосования на территории Ивановской области |  |
|  | Представление в избирательную комиссию городского округа Кинешма перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Роскомнадзора по Ивановской области |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации |  | Избирательная комиссия городского округа Кинешма |
|  | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов и до ноля часов по местному времени 12 сентября 2015 года |  |
|  | Период проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 15 августа 2015 года до ноля часов по местному времени 12 сентября 2015 года |  |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление указанных сведений и уведомлений о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь в избирательную комиссию городского округа Кинешма | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Опубликование информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую редакция муниципального периодического печатного издания предоставляет для проведения предвыборной агитации, в данном издании и ее направление в избирательную комиссию городского округа Кинешма | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов, и установления дат бесплатных публикаций их предвыборных агитационных материалов | После завершения регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 13 августа 2015 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени, предоставленного для проведения совместных агитационных мероприятий и размещения агитационных материалов, между всеми зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов, и установления дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов | После завершения регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 13 августа 2015 года | Избирательная комиссия городского округа Кинешма с участием представителей муниципальных организаций телерадиовещания |
|  | Предоставление бесплатной печатной площади | С 15 августа 2015 года до ноля часов по местному времени 12 сентября 2015 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю |
|  | Предоставление бесплатного эфирного времени | С 15 августа 2015 года до ноля часов по местному времени 12 сентября 2015 года | Муниципальные организации телерадиовещания |
|  | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени и печатной площади | Не позднее чем за пять дней до выхода агитационного материала в эфир, до дня опубликования предвыборного агитационного материала (а если выход агитационного материала в эфир, опубликование предвыборного агитационного материала должны состояться менее чем через пять дней со дня проведения соответствующей жеребьевки, - в день жеребьевки) | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, зарегистрировавшие списки кандидатов |
|  | Представление в филиал Сберегательного банка Российской Федерации платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени | Зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам, уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам |
|  | Представление в филиал Сберегательного банка Российской Федерации платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади | Не позднее чем за четыре дня до дня публикации предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам, уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам |
|  | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организатор публичного мероприятия, органы исполнительной власти Ивановской области или органы местного самоуправления |
|  | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, указанных в п.п. 3 и 4 статьи 31 Закона Ивановской области |
|  | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии городского округа Кинешма о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению | Собственники, владельцы помещений, указанных в п.п. 3 и 4 статьи 31 Закона Ивановской области |
|  | Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату, избирательному объединению помещения для проведения встреч с избирателями, или информирование об этом других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений иным способом | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению | Избирательная комиссия городского округа Кинешма |
|  | Оповещение уполномоченных представителей или доверенных лиц избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении (при отсутствии иных пригодных для проведения собраний помещений) | Не позднее чем за три дня до проведения встречи | Избирательная комиссия городского округа Кинешма, по запросу которой командиры соответствующих воинских частей предоставили здания или помещения |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. Представление указанных сведений в избирательную комиссию городского округа Кинешма. | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |
|  | Представление экземпляров печатных предвыборных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных предвыборных агитационных материалов, фотографий иных предвыборных агитационных материалов в соответствующую окружную избирательную комиссию либо в избирательную комиссию городского округа Кинешма | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие списки кандидатов |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения печатных предвыборных агитационных материалов | Не позднее 13 августа 2015 года | Администрация городского округа Кинешма по предложению избирательной комиссии городского округа Кинешма |
|  | Публикация политической партией, выдвинувшей кандидата, список кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией, своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в сети Интернет. | Не позднее 2 сентября 2015 года | Политическая партия, выдвинувшая кандидата, список кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией |
|  | Предоставление в избирательную комиссию городского округа Кинешма данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади | С 14 по 23 сентября 2015 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
| Финансирование выборов |
|  | Поступление в распоряжение избирательной комиссии городского округа Кинешма средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Финансовое управление администрации городского округа Кинешма |
|  | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между нижестоящими избирательными комиссиями | Не позднее 24 июля 2015 года | Избирательная комиссия городского округа Кинешма |
|  | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между участковыми избирательными комиссиями | Не позднее 28 августа 2015 года | Избирательная комиссия городского округа Кинешма |
|  | Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств: |
|  | в избирательную комиссию городского округа Кинешма | не позднее 23 сентября 2015 года | участковые избирательные комиссии |
|  | в избирательную комиссию городского округа Кинешма | не позднее 3 октября 2015 года | окружные избирательные комиссии |
|  | в городскую Думу городского округа Кинешма | не позднее чем через сорок пять дней со дня официального опубликования общих данных о результатах выборов | избирательная комиссия городского округа Кинешма |
|  | Регистрация уполномоченных представителей избирательных объединений по финансовым вопросам | В течение трех дней со дня поступления в избирательную комиссию городского округа Кинешма решения и нотариально удостоверенной и оформленной в установленном федеральным законом порядке доверенности | Избирательная комиссия городского округа Кинешма |
|  | Регистрация уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам | В течение трех дней после представления нотариально удостоверенной и оформленной в установленном федеральным законом порядке доверенности | Окружная избирательная комиссия (избирательная комиссия городского округа Кинешма) |
|  | Выдача избирательному объединению решения избирательной комиссии городского округа Кинешма для открытия специального избирательного счета в филиале Сбербанка России | После заверения избирательной комиссией городского округа Кинешма выдвинутого избирательным объединением списка кандидатов одновременно с регистрацией уполномоченных представителей по финансовым вопросам избирательного объединения | Избирательная комиссия городского округа Кинешма |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1, 11 статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом 1 статьи 34, пунктом 1 статьи 35 Закона Ивановской области «О муниципальных выборах») | После письменного уведомления окружной избирательной комиссии (избирательной комиссии городского округа Кинешма) о выдвижении, получения соответствующего документа на открытие специального избирательного счета до дня предоставления документов на регистрацию | Кандидаты |
|  | Открытие избирательным объединением специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После регистрации его уполномоченного представителя по финансовым вопросам | Уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам |
|  | Представление в избирательную комиссию городского округа Кинешма первого финансового отчета избирательного объединения | Одновременно с документами, необходимыми для регистрации списка кандидатов | Уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам |
|  | Представление в избирательную комиссию городского округа Кинешма итогового финансового отчета избирательного объединения | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих данных о результатах выборов | Уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию итогового финансового отчета кандидата | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих данных о результатах выборов | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам |
|  | Передача копий финансовых отчетов избирательных объединений, кандидатов в средства массовой информации для опубликования | Не позднее чем через пять дней со дня их получения | Избирательная комиссия городского округа Кинешма, окружная избирательная комиссия |
|  | Опубликование переданных избирательной комиссией городского округа Кинешма, окружными избирательными комиссиями финансовых отчетов (сведений из указанных отчетов) | В течение пяти дней со дня получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Представление в избирательную комиссию городского округа Кинешма, окружные избирательные комиссии сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета избирательных объединений, кандидатов и расходовании этих средств | Периодически | Кредитные организации, в которых открыты специальные избирательные счета |
|  | Направление (передача) в редакции средств массовой информации для опубликования сведений о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств | Периодически, но не реже чем один раз в две недели, до 13 сентября 2015 года | Окружные избирательные комиссии, избирательная комиссия городского округа Кинешма |
|  | Опубликование сведений о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств | В течение трех дней со дня получения указанных сведений | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств на специальные избирательные счета соответственно избирательных объединений, кандидатов и расходование этих средств | В трехдневный срок, а с 9 сентября 2015 года – немедленно | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации по запросу избирательной комиссии городского округа Кинешма, окружной избирательной комиссии (по соответствующему избирательному фонду - также по требованию кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам) |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды. Сообщение избирательной комиссии, направившей представление, о результатах проверки | В пятидневный срок со дня поступления представления | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Перечисление неизрасходованных средств, находящихся на специальных избирательных счетах, гражданам и (или) юридическим лицам, внесшим добровольные пожертвования либо осуществившим перечисления в избирательные фонды | После 13 сентября 2015 года до представления итогового финансового отчета | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Перечисление в доход местного бюджета средств, оставшихся на специальных избирательных счетах | С 12 ноября 2015 года | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации по письменному указанию избирательной комиссии городского округа Кинешма, окружной избирательной комиссии |
|  | Откомандирование специалистов, входящих в состав контрольно-ревизионных служб, созданных при избирательной комиссии городского округа Кинешма, окружных избирательных комиссиях в распоряжение соответствующих избирательных комиссий | Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Государственные органы и иные органы и организации, указанные в пункте 5 статьи 26 Закона Ивановской области, по запросу избирательной комиссии городского округа Кинешма, окружных избирательных комиссий |
| Голосование и определение результатов выборов |
|  | Образование групп контроля за использованием ГАС «Выборы» либо отдельных ее технических средств в избирательной комиссии городского округа Кинешма, в окружных избирательных комиссиях | Не позднее 31 июля 2015 года | Избирательная комиссия городского округа Кинешма, окружные избирательные комиссии |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения порядка, в котором в избирательном бюллетене помещаются наименования и эмблемы избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов | Не позднее 13 августа 2015 года | Избирательная комиссия городского округа Кинешма |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня для голосования по единому округу, их числа, порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее 23 августа 2015 года | Избирательная комиссия городского округа Кинешма |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу, их числа, порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее 23 августа 2015 года | Окружная избирательная комиссия |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее 28 августа 2015 года | Полиграфические организации по решению избирательной комиссии городского округа Кинешма |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, осуществившей их закупку, об уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Избирательная комиссия городского округа Кинешма |
|  | Передача избирательных бюллетеней: |
|  | в окружные избирательные комиссии | В сроки, установленные избирательной комиссией городского округа Кинешма | Избирательная комиссия городского округа Кинешма |
|  | в участковые избирательные комиссии для проведения досрочного голосования | Не позднее 31 августа 2015 года | Окружные избирательные комиссии, избирательная комиссия городского округа Кинешма |
|  | в участковые избирательные комиссии для проведения голосования в день голосования | Не позднее 11 сентября 2015 года | Окружные избирательные комиссии, избирательная комиссия городского округа Кинешма |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 2 сентября 2015 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление избирателям приглашений для участия в выборах | В сроки, установленные избирательной комиссией городского округа Кинешма | Участковые избирательные комиссии в порядке, определяемом избирательной комиссией городского округа Кинешма |
|  | Проведение досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии | Со 2 по 12 сентября 2015 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования | 13 сентября 2015 года с 8 до 20 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача письменного заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 3 сентября 2015 года до 14 часов по местному времени 13 сентября 2015 года | Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |
|  | Подсчет голосов избирателей | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в пункте 3 статьи 9 Закона Ивановской области «О муниципальных выборах» | Незамедлительно после подписания протокола | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
|  | Размещение данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования, в сети Интернет | По мере введения данных в ГАС «Выборы» | Избирательная комиссия Ивановской области |
|  | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу | Не позднее 15 сентября 2015 года | Окружные избирательные комиссии |
|  | Извещение зарегистрированных кандидатов, признанных избранными по результатам голосования по одномандатным избирательным округам, по результатам голосования за список кандидатов | После определения результатов выборов | Окружные избирательные комиссии, избирательная комиссия городского округа Кинешма |
|  | Определение результатов выборов по единому избирательному округу | Не позднее 15 сентября 2015 года | Избирательная комиссия городского округа Кинешма |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов | Избирательная комиссия городского округа Кинешма, окружные избирательные комиссии |
|  | Представление в избирательную комиссию городского округа Кинешма или окружные избирательные комиссии копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В пятидневный срок со дня получения извещения | Зарегистрированные кандидаты, избранные депутатами городской Думы городского округа Кинешма |
|  | Реализация зарегистрированным кандидатом, включенным в список кандидатов, права отказаться от получения депутатского мандата, представив в избирательную комиссию городского округа Кинешма соответствующее письменное заявление | В пятидневный срок со дня получения извещения об избрании | Зарегистрированные кандидаты, избранные депутатами городской Думы городского округа Кинешма по пропорциональной системе |
|  | Регистрация избранных депутатов городской Думы городского округа Кинешма и выдача им удостоверений об избрании | После официального опубликования общих данных о результатах выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа городского округа | Избирательная комиссия городского округа Кинешма, окружные избирательные комиссии |
|  | Официальное опубликование результатов выборов депутатов городской Думы городского округа Кинешма, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым зарегистрированным кандидатом, каждым списком кандидатов | Не позднее 13 октября 2015 года | Избирательная комиссия городского округа Кинешма |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов, содержащихся в протоколах всех нижестоящих избирательных комиссий | Не позднее 13 ноября 2015 года | Избирательная комиссия городского округа Кинешма |
|  | Размещение в сети Интернет информации, включающей в себя полные данные, содержащиеся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов депутатов представительного органа городского округа | Не позднее чем через три месяца со дня опубликования такой информации | Избирательная комиссия Ивановской области |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном законодательством Ивановской области и постановлением Избирательной комиссии Ивановской области | Избирательные комиссии |
|  | Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов муниципальных выборов | Избирательные комиссии |
|  | Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, финансовых отчетов избирательных комиссий, итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов, итоговых финансовых отчетов избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов | Не менее одного года со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении следующих основных выборов. | Избирательные комиссии |