**Сводный годовой доклад о ходе реализации**

**и оценке эффективности муниципальных Программ**

**городского округа Кинешма за 2023 год**

1. **Сведения о ходе реализации муниципальных Программ**

Сводный годовой доклад о реализации муниципальных программ городского округа Кинешма (далее – Программы) за 2023 год подготовлен управлением экономического развития, торговли и транспорта администрации городского округа Кинешма на основании годовых отчетов о ходе реализации Программ, представленных администраторами Программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Кинешма, утвержденным постановлением администрации городского округа Кинешма от 11.11.2013 № 2556п.

Решение задач в сфере социально – экономического развития городского округа Кинешма осуществляется на основе реализации муниципальных программ городского округа Кинешма, перечень которых утвержден постановлением администрации городского округа Кинешма от 06.11.2018 № 1401п (далее – Перечень).

Основой для формирования Сводного доклада являются годовые отчеты администраторов муниципальных программ городского округа Кинешма.

В 2023 году на территории муниципального образования городской округ Кинешма действовало 16 муниципальных программ:

1. Развитие образования городского округа Кинешма
2. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
3. Культура городского округа Кинешма
4. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
5. Управление муниципальным имуществом в городском округе Кинешма.
6. Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма
7. Совершенствование местного самоуправления городского округа Кинешма.
8. Охрана окружающей среды
9. Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно–коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма
10. Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма
11. Развитие транспортной системы в городском округе Кинешма
12. Благоустройство городского округа Кинешма.
13. Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городском округе Кинешма.
14. Профилактика правонарушений в городском округе Кинешма
15. Развитие физической культуры и спорта в городском округе

Кинешма.

1. Реализация социальной и молодежной политики в городском округе Кинешма.

На основании отчетов администраторов Программ в 2023 году общий объем фактических расходов, направленных на реализацию муниципальных Программ составил 3 037 811,9 тыс. рублей или 99,3% от планируемого объема финансового обеспечения Программ.

В разрезе Программ состояние финансирования и выполнение мероприятий за 2023 год следующее:

1. Муниципальная программа

«**Развитие образования городского округа Кинешма»**

(далее - Программа)

**Администратор Программы:** управление образования администрации городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** управление образования администрации городского округа Кинешма, комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма, комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма.

**Цель Программы:** обеспечение качества образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития общества и экономики и повышения качества образовательных услуг и обеспечение возможности для всего населения городского округа Кинешма получить доступное образование, обеспечивающее потребности экономики муниципалитета.

В 2023 году на реализацию Программы предусмотрены средства из бюджетов всех уровней в размере 1 067 798,5 тыс. рублей, фактические расходы составили 1 054 247,2 тыс. рублей, что составляет 98,7% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Дошкольное образование детей в муниципальных организациях городского округа Кинешма» в сумме 435 850,4 тыс. рублей (100,0%);

-подпрограмма «Общее образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма» в сумме 364 665,2 тыс. рублей (99,2%);

- подпрограмма «Дополнительное образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма» в сумме 118 312,5 тыс. рублей (99,9%);

- подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных организаций и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» в сумме 35 105,8 тыс. рублей (99,9%);

- подпрограмма «Поддержка развития образовательных организаций городского округа Кинешма» в сумме 100 313,3тыс. рублей (90,4%).

Запланированные на 2023 год программные мероприятия выполнены, недоосвоение средств в сумме 13 551,3 тыс. рублей сложилась в основном по следующим причинам:

-экономией бюджетных средств сложилась по результатам выполнения работ, и оплатой работ по факту на основании актов выполнения работ;

-оптимизационные мероприятия, в ходе проведения конкурентных закупочных процедур.

Муниципальной программой «Развитие образования городского округа Кинешма» предусмотрена реализация мероприятий в рамках пяти подпрограмм.

Четыре подпрограммы нацелены на обеспечение стабильного функционирования сети образовательных организаций, обеспечение в полном объеме прав граждан на получение образования в муниципальных и частных образовательных организациях, обеспечение конкурентоспособности оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций, осуществление спортивной подготовки детей и молодежи городского округа Кинешма, выявление и развитие молодых дарований, поддержку одаренных и талантливых детей, сохранение достигнутого уровня предоставления муниципальных услуг, на повышение качества осуществления методической поддержки педагогических работников и бухгалтерского обслуживания образовательных организаций иными муниципальными учреждениями, обеспечение условий для развития муниципальной службы в администрации городского округа Кинешма, решение вопросов местного значения и минимизацию денежных потоков в части налоговых расходов в отношении земельных участков.

Одна подпрограмма нацелена на совершенствование инфраструктуры сферы «Образование» в части обеспечения равного доступа жителей городского округа Кинешма к качественному образованию, развитие творческого и физического потенциала обучающихся, обеспечение мер социальной поддержки. Мероприятия подпрограммы направлены на развитие систем дошкольного, общего и дополнительного образования, обеспечение пожарной безопасности и достижение учащимися новых образовательных результатов, внедрение в систему образования современных технологий управления, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций.

Реализация муниципальной программы «Развитие образования городского округа Кинешма» в 2023 году позволила в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов повысить качество образования и обеспечить привлекательность педагогической профессии, обеспечить доступность детям с ограниченными возможностями здоровья на получение общего образования, продолжить работу по выявлению и поддержке одаренных детей, развитию их талантов и способностей, сохранить удовлетворительный уровень базовой инфраструктуры, обеспечить выполнение таких значимых показателей, характеризующих основную задачу по обеспечению доступности образования, как отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, доля учащихся, обучающихся в общеобразовательных организациях, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80-100% повысить привлекательность педагогических профессий за счет выполнения целевых показателей по обеспечению соответствующего уровня средних заработных плат отдельных категорий работников.

Наличие миграционных процессов в муниципалитете не позволили в полном объеме обеспечить исполнение целевого показателя по охвату образовательными программами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 7 лет.

Отсутствие потенциальных исполнителей услуг в социальной сфере, определяемых по результатам отбора на основании требований Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» не позволило достичь соответствующего уровня по удельному весу населения в возрасте 5-18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет.

**1.1. Дошкольное образование детей в муниципальных организациях городского округа Кинешма.**

Предоставление дошкольного образования в городском округе Кинешма в 2023 году осуществляли 31 образовательная организации: 3 центра развития, 3 учреждения компенсирующего вида, 25 общеразвивающего вида.

Численность детей, обучающихся по программам дошкольного образования, в 2023 году составила 3443 человека.

В 2023 году продолжили свою инновационную деятельность:

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №25 - инновационная площадка АНО ДПО «Национальный институт качества образования» по теме: «Развитие качества дошкольного образования с использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на образовательной платформе «Вдохновение»;

- муниципальные автономные дошкольные образовательные учреждения «Центры развития ребенка» детские сады №10 и №23 - соисполнители Международного исследовательского проекта по теме «Развитие современных механизмов и технологий общего образования на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон (инновационная методическая сеть «Учусь учиться»);

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №46 – региональная опорная площадка по внедрению программы «Формирование финансовой грамотности у детей дошкольного возраста».

За 2023 год педагогические работники приняли участие и провели ряд мероприятий в рамках инновационной площадки:

- межрегиональный семинар по теме: «Реализация системно-деятельностного подхода в детском саду при работе по программе математического развития дошкольников «Игралочка»;

- всероссийские фестивали «Открываем двери детского сада, школы и педколледжа», «День ученика».

С сентября 2021 года муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения детские сады №22, №28, №34, №50, №27, №20 являются муниципальными опорными площадками по теме «Социокультурное воспитание дошкольников в условиях сетевого взаимодействия ДОО и социума». За период 2023 года проведен ряд мероприятий:

- межрегиональной семинар «Социокультурное воспитание дошкольников в условиях сетевого взаимодействия дошкольной образовательной организации и социума», в котором приняли участие более 30  педагогических работников детских садов Ивановской области под руководством Е.Р. Кузьминой, кандидата педагогических наук;

***-* городской Педагогический совет для работников дошкольных образовательных учреждений  «Пять морей», посвященный Году педагога и наставника и 200-летию со дня рождения К.Д. Ушинского, в ходе которого команды опытных педагогов-наставников и молодых специалистов, только начинающих свой профессиональный путь детских садов №25 и №50, смогли показать знание произведений К.Д. Ушинского, умение использовать литературное наследие писателя в практической работе с детьми, проявить творческие способности в процессе создания наглядных материалов для родителей воспитанников;**

**-**  заседание лингвистического клуба «Собеседник», в форме альманаха «Алфавит есть тайное послание славянам», на котором средствами родного русского слова, музыки, танца, театра «собеседники» показали нравственную ценность алфавита, подчеркнули его глубинный смысл, заложенный его создателями – Кириллом и Мефодием;

**- семинар - практикум "Творческие мастерские церковного искусства - благодатный росток православной педагогической культуры" педагоги детских садов № 27 и № 22 в режиме интерактивного общения совместно с социальными партнерами- педагогами Православной школы имени Святого благоверного Александра Невского участники мероприятия посетили мастерские православной иконописи, церковного песнопения, декоративно-прикладного искусства, узнали об особенностях монастырской пищи;**

- организована выставка «Эволюция алфавита», «Школа вчера и сегодня», «Педагог сквозь призму времени и красок», «С него началась педагогика», «О нравственности языком театра», «Свет разумения книжный», посвященные Году педагога и наставника и 200-летию со дня рождения К.Д. Ушинского и А.Н. Островского.

В соответствии с плановыми мероприятиями Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в целях установления соответствия реализуемой в организации образовательной деятельности в сфере дошкольного образования требования ФГОС ДО в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях детских садах №2, №17 в 2023 году проведен мониторинг качества дошкольного образования (МКДО-2022).

В течение 2023 года продолжили свою работу консультационные пункты, созданные на базе детских садов №2, №4. №7, №10, №22, №25, №34, №46,50. За 2023 год специалистами консультативных пунктов были оказаны консультации родителям (законным представителям) и педагогическим работникам, направленных на обеспечение разностороннего развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей на основе индивидуального подхода и специфических видов деятельности.

В 2023 году продолжила свою работу Служба ранней помощи «Солнечный зайчик», созданная на базе МБДОУ детский сад №25 по психолого-педагогическому сопровождению семей, имеющих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья или с риском нарушения в развитии в возрасте до 3-х лет.

В рамках реализации мероприятий Года наставника и педагога в 2023 году в дошкольных образовательных учреждениях города с целью создания целостной исторической картины прошлого и настоящего дошкольного воспитания детей в детских образовательных учреждениях города Кинешмы был разработан и реализован социально-педагогический проект «Летопись педагогической деятельности дошкольных учреждений города Кинешмы».

В рамках проекта была организована архивно-поисковую деятельность по изучению истории всех дошкольных учреждений функционирующих на территории города Кинешма ранее по сегодняшний день.

Педагогические коллективы муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений детских садов №25, №28, №50 в 2023 году дипломанты областного конкурса воспитательных программ «Воспитать гражданина».

Воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №29 в 2023 году:

- призер областного конкурса «Педагог года 2023»;

- призер регионального конкурса «Лучшие практики наставничества».

С 01 сентября 2023 года образовательные программы дошкольных учреждений приведены в соответствие с Федеральной образовательной программой дошкольного образования и Федеральной адаптированной программой дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Привлечение средств регионального бюджета на осуществление переданных полномочий позволило обеспечить социальную поддержку для 64 детей-сирот, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей.

Запланированные к достижению целевые показатели в основном выполнены. Не значительное отклонение запланированного к исполнению целевого показателя по численности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций повлекло за собой и снижение охвата образовательными программами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 7 лет.

Дальнейшая реализация мероприятий данной подпрограммы позволит повысить качество дошкольного образования и удовлетворенность населения качеством образования за счет увеличения охвата детей образовательными программами дошкольного образования, предоставления полного государственного обеспечения по социальной поддержке детей-сирот, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей, сохранить конкурентоспособный уровень заработных плат на основании оценки показателей эффективности деятельности основных категорий работников дошкольного образования.

**1.2. Общее образование детей в муниципальных организациях городского округа Кинешма.**

В 2023 году в сеть общеобразовательных организаций входит 13 школ, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование в городском округе Кинешма, из которых 1 – гимназия, 1 – лицей, 8 – школ среднего общего образования, 3 – школ основного общего образования. Функционирует одна, имеющая государственную аккредитацию, частная школа.

Показатель числа обучающихся в 2023 году ниже уровня 2022 года на 78 человек. Это обусловлено уменьшением количества обучающихся на уровне начального общего и основного общего образования. Количество детей, обучающихся в 1-9 классах, уменьшилась на 82 человека. На уровне среднего общего образования количество обучающихся увеличилось на 4 человека.

Основная деятельность школ строилась в соответствии с приоритетными направлениями развития системы образования Ивановской области с учетом социального запроса населения города.

В общеобразовательных учреждениях города 100% обучающихся занимаются по федеральным государственным образовательным стандартам.

Классы, обучающиеся по ФГОС, обеспечены учебной литературой по всем предметам образовательной программы.

Успешно внедряются все варианты моделей организации внеурочной деятельности:

- организация внеурочной деятельности за счет ресурсов самого общеобразовательного учреждения;

- организация внеурочной деятельности за счет ресурсов общеобразовательного учреждения и учреждения дополнительного образования детей (интеграция, сетевое взаимодействие).

Все 13 образовательных учреждений (100%) используют современные оценочные процедуры для оценки достижений обучающихся по ФГОС, такие, как:

-механизмы накопительной системы оценивания (портфолио);

- проектные, творческие исследовательские работы;

-оценивание, отличное от пятибалльного.

100% образовательных учреждений (13 образовательных учреждений) оснащены учебным оборудованием, интерактивными учебными пособиями и средствами обучения (АРМ).

В 100% образовательных учреждений имеются условия для проведения наблюдений, исследований, моделирования. Для этих целей используются пришкольные площадки, школьные мастерские, учебное лабораторное оборудование.

В 46,1% образовательных учреждений (в 6 из 13 образовательных учреждений) созданы условия для организации театральной, творческой деятельности. Для этого используются актовые залы, оборудованные кабинеты музыки, студии.

По запросам обучающихся и их родителей (законных представителей), с целью реализации образовательных потребностей школьников 100% обучающихся старших классов получают образование по программам профильного и углубленного уровня (в 2022 году – 58,1%).

В МБОУ школе №1, №11 и №18 им. Маршала А.М. Василевского функционируют кадетские классы на уровнях основного общего и среднего общего образования численностью 260 человек. В 6-ти общеобразовательных школах (№№1, 2, 5, 6, 17, 19 им. 212 полка) организованы объединения всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Участниками движения стали 230 обучающихся.

Внедряется инклюзивное образование. Условия для безбарьерной среды созданы в МБОУ школа №8 и МБОУ школа №19. Всего обучаются 93 ребенка-инвалида, из них 46 – на дому, в условиях массовой школы – 47 человек.

150 детей с ограниченными возможностями здоровья обучается по адаптированным образовательным программам начального и основного общего образования.

На базе МБОУ школы № 8 в рамках реализации регионального проекта «Электронная школа» функционирует электронная проходная, в рамках федерального проекта «Образование» продолжает свою работу школьный «Кванториум».

В МБОУ школе №18 им. Маршала А.М. Василевского продолжается реализация совместного с ПАО «Сбербанк» проекта «Ладошки», основанном на биометрической технологии оплаты питания по ладони ребенка.

Общеобразовательные организации широко используют возможности организации образовательного процесса с применением дистанционных технологий. Школы комбинируют формы прохождения учебных программ по предметам, а также используют дистанционные образовательные технологии при обучении детей на дому и нахождении групп (классов) на карантине и изоляции без прерывания образовательного процесса.

Реализация муниципальной системы оценки качества образования осуществляется посредством следующих процедур контроля и оценки качества образования:

- государственной (итоговой) аттестации выпускников (далее – ГИА);

- мониторинга образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения;

- аттестации педагогических кадров;

- статистических и социологических исследований.

С учетом особенностей проведения государственной итоговой аттестации в 9-х классах в 2023 году получили аттестаты об основном общем образовании 93,1% выпускников (94,5 % - в 2022 году), в том числе: особого образца – 37 выпускника (4,5% от общего числа выпускников).

99,6% выпускников 11-х классов получили аттестат о среднем общем образовании, в том числе: особого образца - 41 выпускник (14,9%).

В 2022-2023 учебном году школы приняли участие в федеральных и региональных мониторингах функциональной грамотности, во Всероссийских проверочных работах.

В целях повышения качества образования, обеспечения адресной методической поддержки школ с низкими образовательными результатами, работающих в сложных социально-экономических условиях, была организована работа

- в региональном проекте «Вектор успеха»;

- в муниципальном проекте по преодолению рисков получения низких образовательных результатов и перехода в режим эффективной работы.

Во всех образовательных организациях функционирует внутренняя система оценки качества образования в соответствии со школьной нормативной базой.

Немаловажным фактором развития учреждения является его инновационная деятельность, ориентированная на совершенствование учебно-методического, организационного, правового, научно-педагогического, материально-технического и других направлений деятельности.

Остается активной и продуктивной работа в режиме инновационного развития таких учреждений, как МБОУ школы №1, МБОУ школа №8, МБОУ «Лицей им. Д.А. Фурманова», МБОУ «Гимназия им. А.Н. Островского», МБОУ школы № 18 имени Маршала А.М. Василевского.

Школами городского округа Кинешма продолжается, начатое с 1 сентября 2022 года, участие в приоритетных региональных проектах:

- по созданию психолого-педагогических классов – МБОУ школа №1, МБОУ школа №17;

- по созданию инженерных классов – МБОУ школа №8.

Создание системы инновационных площадок на базе учреждений является важным фактором в решении приоритетных задач развития образования, позволяет обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов, диссеминацию лучших практик.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы в 2023 году все запланированные к достижению целевые показатели, характеризующие качество общего образования, выполнены.

Но, несмотря на положительную динамику и значительный объем финансовых вложений проблем много. Поэтому задача целевого и эффективного освоения средств, а также повышения процента привлечения внебюджетных источников в общеобразовательных учреждениях будет актуальна и в 2024 году.

Проблемнымостается вопрос дефицита муниципального бюджета, недостаточного количества средств, необходимых для выполнения материально-затратных предписаний контрольно-надзорных органов, мероприятий по антитеррористической защищенности.

Доля молодых учителей не превышает доли педагогов пенсионного и предпенсионного возраста, что создает угрозу для сохранения и развития кадрового потенциала общего образования. В 2023 году по федеральной квоте 3 человека из числа выпускников школ города продолжили обучение по целевому договору. Доля педагогических работников со стажем от 3-х до 5 лет – 9,8%.

Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения требует дальнейших усилий по дополнительному профессиональному образованию педагогов и руководителей общеобразовательных организаций.Требует дальнейшего совершенствования уровень подготовки педагогических и управленческих кадров по организации процесса сопровождения развития одаренного ребенка и ребенка с особыми потребностями.

Требует решения проблема проведения капитальных ремонтов в школах с высокой долей износа зданий (№1,6,17, Гимназия им. А.Н. Островского), а также проблема ликвидации второй смены обучения (особенно в МБОУ школе №19 имени 212 полка).

**1.3. Дополнительное образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма.**

Реализация мероприятий подпрограммы позволила начиная с 01 сентября 2023 года обеспечить бесперебойное функционирование восьми муниципальных учреждений, предоставляющих услуги дополнительного образования, в том числе:

- двух в сфере образования - МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» и МБУ ДО «Центр внешкольной работы»;

- двух в сфере культуры и искусства - МУ ДО «Детская школа искусств» и МУ ДО «Детская художественная школа»;

- четырех муниципальных учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта.

С марта 2023 года в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в части внедрения на территории городского округа Кинешма системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей осуществляется путем формирования и исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере». В реализации системы персонифицированного финансирования участвуют шесть учреждений дополнительного образования: два учреждения сферы образования и четыре муниципальных учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта.

Все запланированные к достижению целевые показатели в основном выполнены, некоторые из них имеют положительную динамику.

Отсутствие потенциальных исполнителей услуг в социальной сфере, определяемых по результатам отбора на основании требований Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» не позволило достичь соответствующего уровня по удельному весу населения в возрасте 5-18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет.

В сфере образования.

На базе муниципальных учреждений дополнительного образования функционируют 63 объединения различной направленности, в которых занимается 2531 обучающийся в возрасте от 5 до 18 лет.

На базе Центра внешкольной работы продолжают активно действовать объединения технических видов творчества: робототехники, стендового моделирования, авиамоделирования, компьютерного дизайна.

Обучающиеся студии стендового моделизма «Клим Ворошилов» и студии авиамоделизма «Крылышки», имеющие звание «Образцовый коллектив Ивановской области», в 2023 году одержали ряд побед на региональных, Всероссийских и Международных выставках и конкурсах, таких как:

- Всероссийский конкурс Юные техники и изобретатели»;

- IV слёт стендового моделизма «Курский масштаб»;

- XX слет моделистов, г. Новосибирск;

- Сибирский слёт моделистов «Кузница Победы», г. Новокузнецк;

- XII Всероссийская выставка-конкурс стендовых моделей и миниатюры

«День Победы» (дистанционный формат), г. Москва;

- Всероссийский конкурс начального технического моделирования и

конструирования «Юный техник–моделист», г. Москва;

- XVII Всероссийская выставка стендового моделизма «Техника в масштабе», г. Тула;

- III Всероссийский фестиваль стендового моделизма «Севастопольский бастион», г. Севастополь;

- международный слёт стендового моделизма «SIBERIAN MODEL SHOW» ПЛАСТМАСТЕР-ALTAY;

- 14 международная выставка-конкурс стендового моделизма и миниатюры «Защитники Отечества» г. Нижний Новгород;

- финал регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы»;

- 12 открытый республиканский конкурс «Карелия Микро-2023» г. Петрозаводск;

- региональный этап Всероссийского конкурса «Юные техники и изобретатели»;

- региональные соревнования по авиамодельному спорту в классе метательных проектов моделей планеров для закрытых помещений на лично-командное первенство.

В 2023 году продолжали работать три новых объединения на 80 дополнительных мест: 30 мест социально-гуманитарной направленности (объединение «Патриот») и 50 мест технической направленности (объединения «IT-start» и «Спектр»), созданных в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка».

Основной направленностью Центра развития творчества детей и юношества остается художественно-эстетическая. На базе Центра продолжают активно развиваться образцовый коллектив Ивановской области танцевальная студия «Топотушки» и танцевальный коллектив «Палитра танца». Ежегодно под руководством педагогов ребята Студий становятся лауреатами конкурсов регионального, всероссийского и межрегионального уровней, таких как: Международный конкурс «Ситцевый край Золотого кольца России» г. Иваново, Международный конкурс «Апельсин», Международный конкурс «Алиса» г. Нижний Новгород, Международный конкурс «На крыльях успеха».

Успешно функционируют студии «Школа ведущих» и «Школа КВН», которые посещают обучающиеся всех общеобразовательных учреждений города. Большой популярностью пользуется студия «Обучения игре на гитаре». Развивается и спортивное направление, ребята студии «Карате ДО» в 2023 году стали победителями и призерами в спортивных соревнований:

- открытый Международный турнир «Moscow Open Cup» г. Москва;

- открытый межрегиональный турнир по Кенбукай «Движение вверх» г. Нижний Новгород ;

- первенство по карате ката и кумите г. Иваново;

- региональные соревнования по киокусинкай  «Кубок Мужества и доблести» г. Иваново;

- открытые региональные соревнования по киокусинкай «Golden Ring Cup» г. Иваново**;**

**-** открытое Первенство г.Калуга.

На развитие детской одаренности в сфере естественнонаучного и технического творчества была направлена работа школьного «Кванториума», реализовывались три программы дополнительного образования технической направленности, в которых занималось 105 учащихся.

Обучающиеся учреждений дополнительного образования приняли участие в 132 мероприятиях и продемонстрировали стабильно высокие результаты на конкурсах различных уровней.

Удельный вес численности обучающихся по программам дополнительного образования, участвующих в выставках, фестивалях, смотрах и конкурсах, различного уровня (муниципального, регионального, всероссийского, международного), в общей численности обучающихся по образовательным программам дополнительного образования составил более 67%.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы в 2023 году все запланированные к достижению целевые показатели выполнены, отдельные из них имеют положительную динамику.

В области физической культуры и спорта.

На базе муниципальных учреждений функционируют 20 отделений, культивируются 18 видов спорта. Образовательный процесс осуществляют 74 квалифицированных специалистов.

В рамках реализации Федерального закона от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» с 01.09.2023 прекратили действовать дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта, осуществлен переход муниципальных организаций на реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки с отражением расходов по подразделу бюджетной классификации 1103 «Спорт высших достижений».

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» совместно с учреждениями дополнительного образования детей сферы образования реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования. В рамках системы персонифицированного финансирования учреждения физической культуры и спорта оказывают услуги 210 обучающимся.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы все запланированные к достижению целевые показатели выполнены.

Совокупность достигнутых в 2023 году результатов обеспечивает решение задач по обеспечению бесперебойного функционирования и устойчивой стабильности контингента учащихся муниципальных организаций дополнительного образования, поэтапному повышению средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования.

В свою очередь, решение указанных задач обеспечивает достижение поставленной цели подпрограммы: «Обеспечение и реализация прав граждан на получение дополнительного образования на территории городского округа Кинешма».

В сфере культуры и искусства.

Стабильность контингента обучающихся, получающих дополнительное образование в МУ ДО «Детская художественная школа» и МУ ДО «Детская школа искусств» остается в пределах взятых обязательств — 900 человек.

Показателем эффективной работы коллектива школ является участие учащихся школ в конкурсах, фестивалях различного уровня.

В отчетном году творческие коллективы и учащиеся школ приняли участие в 64 фестивалях-конкурсах школьного, муниципального, зонального регионального, всероссийского и международного уровней.

Среди самых значимых достижений можно отметить:

- XVIII открытый международный конкурс-выставка детского художественного творчества «Рублевская палитра 2023» г. Москва – ГРАН-ПРИ Баринков Дмитрий, преподаватель Игнатьева Диана Джамбулатовна;

- Международный конкурс детского творчества «Полет мечты» г. Великие Луки, Диплом 1 место Киселева Анастасия, Новожилова Виктория, Цыплова Полина, преподаватель Липатова Галина Юрьевна; Диплом 2 место Каблукова Мария, преподаватель Липатова Галина Юрьевна; Диплом 3 место Смирнова Екатерина, преподаватель Игнатьева Диана Джамбулатовна; Дипломант Малова Арина, преподаватель Липатова Галина Юрьевна;

- Международный конкурс детского и юношеского творчества «Правда о войне» г. Великие – Диплом 1 место Семёнова Елизавета, преподаватель Бойко-Румянцева Наталья Александровна; Дипломант Жаравина Анна, преподаватель Игнатьева Диана Джамбулатовна; Дипломант Морозов Илья, преподаватель Васина Мария Александровна;

- Международный конкурс по композиции «Любимый город в красках детства» г. Астрахань: Лауреат 1 степени Зубкова Альбина, преподаватель Бабинская Ирина Станиславовна; Лауреат 2 степени Мелюшкина Алина, преподаватель Бойко-Румянцева Наталья Александровна; Лауреат 3 степени Семёнова Елизавета, преподаватель Бойко-Румянцева Наталья Александровна;

- Всероссийский конкурс работ детского художественного творчества «Северная палитра» г. Норильск – Диплом 2 степени Сидоров Матвей, преподаватель Петрова Ирина Аркадьевна; Диплом 2 степени Филатова Алина, преподаватель Липатова Галина Юрьевна;

- Всероссийский конкурс рисунка «Моя малая родина» г. Санкт-Петербург – Диплом 2 место Мелюшкина Алина, преподаватель Бойко-Румянцева Наталья Александровна;

- Всероссийский ежегодный конкурс детских рисунков «Лес – наш главный интерес» г. Пушкино – Диплом 3 место Потапова Кристина, преподаватель Сытова Марина Юрьевна.

Аттестация и повышение квалификации преподавательского состава в рамках новых современных требований:

- укомплектованность штатов, обеспечивающих организацию и ведение образовательной деятельности – 100%;

- все педагогические работники имеют образование, соответствующее для ведения образовательного процесса.

При содействии областного методического центра наряду с курсами повышения квалификации, которые носят системный и плановый характер, преподаватели и концертмейстеры повышали свой профессиональный уровень в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», а также в Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. Участие в ПКП, мастер-классах ведущих педагогов, конкурсах педагогического мастерства, инновационная деятельность и другие формы методической работы являются важными показателями уровня квалификации, педагогического профессионализма преподавателей и концертмейстеров в ДШИ.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы все запланированные к достижению целевые показатели, характеризующие качество дополнительного образования, выполнены.

Дальнейшая реализация мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма» позволит обеспечить стабильность контингента обучающихся, получающих дополнительное образование в муниципальных организациях дополнительного образования, за счет реализации персонифицированного финансирования дополнительного образования в рамках социального заказа в социальной сфере и расширения спектра направлений и увеличения числа объединений, обеспечить привлекательность ряда профессий за счет приоритетности обеспечения соответствующего уровня средних заработных плат педагогических работников и как, следствие, обеспечить сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных организаций и, в конечном итоге, повысить качество образования.

**1.4. Обеспечение деятельности муниципальных организаций и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма.**

В целях сохранения достигнутого уровня предоставления услуг и повышения их качества, обеспечения условий для развития муниципальной службы и решения вопросов местного значения в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществлялись методическая поддержка педагогических работников и бухгалтерское обслуживание образовательных организаций, координация деятельности и контроля в сфере «Образование, формировалась система профессионального и личностного роста, совершенствование системы управления.

Количество организаций, подведомственных управлению образования администрации городского округа Кинешма, составляет 49 учреждений:

- общеобразовательные – 13;

- дошкольного образования – 31;

- дополнительного образования – 2;

- централизованные бухгалтерии – 2 и 1 информационно-методический центр.

Количество организаций, обслуживаемых централизованными бухгалтериями, 48 учреждений из 49 учреждений сферы «Образование». Из этого следует, что, несмотря на существенное повышение самостоятельности образовательных организаций, услуги централизованных бухгалтерий по-прежнему востребованы, вследствие качества выполняемых работ и профессионализма коллектива.

В целях удовлетворения информационных и учебно-методических потребностей субъектов системы образования муниципальным учреждением «Информационно-методический центр городского округа Кинешма» методическая поддержка предоставлена 835 педагогическим работникам образовательных организаций, что соответствует 100% исполнению планового значения целевого показателя мероприятия подпрограммы.

В 2023 году работа ИМЦ была продолжена на отдельном методическом сопровождении общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений и учреждений системы дополнительного образования.

Общеобразовательные учреждения приняли активное участие в работе совещаний рабочих групп, круглых столов, практико-ориентированных семинаров, конференций, организованных МУ «Информационно – методический центр» совместно с управлением образования администрации городского округа Кинешма. На муниципальном уровне проведено более 25 мероприятий.

18 педагогов приняли участие в апробационной диагностике профессиональных компетенций по трём типам: проектно-исследовательских, психолого-педагогических и квалитологических профессиональных компетенций.

В течение учебного 2022-2023 года были проведены конкурсы и консультации для педагогов: Школа молодого педагога, Консультация в Школе молодого педагога, [проект «Школа молодого педагога»](https://d6190c1c-a110-4686-a530-4d8b6d74c658.filesusr.com/ugd/ef539b_45cd96cfeeac4a3e8f2bab8f4049edc0.docx?dn=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.docx) в состав вошло 24 начинающих учителя и 21 наставник, Консультация для руководителей школьных музеев - в нашем городе школьные музеи есть в 12 образовательных учреждениях.

На базе школы №2 состоялся городской фестиваль педагогического мастерства «Формула воспитания». Фестиваль собирает классных руководителей городских школ и в этом году проводился в третий раз.  
Фестиваль – это уникальное неформальное общение и обмен опытом интересной воспитательной работы. В нем участвуют команды от всех школ города. Общее количество участников около 160 человек.

В 2023 г на общее продолжается реализация городского методического проекта «ТочкаYроста». Обсуждение методического объединения школьных педагогов психологов были рассмотрены и обсуждены темы, предложенные Мариной Дмитриевой и Дарьей Морозовой, педагогами-психологами школ №19 и №2 «Агрессивный ребенок в школе и что с ним делать» и «Сенсорная комната, как средство коррекционного воздействия на детей с ОВЗ».

В качестве формы повышения психолого-педагогической компетентности классных руководителей проект предлагал онлайн-консультации, которые разрабатывали и проводили школьные педагоги-психологи, входящие в состав профильного городского методического объединения.

В течение 2022-2023 учебного года классные руководители смогли получить консультации по общей теме«Профилактика негативных проявлений в детской и подростковой среде. Методы и приемы позитивной педагогики для коррекции осложненного поведения, эффективные способы реагирования».

Педагоги дошкольных образовательных учреждений в 2023 году приняли активное участие в работе совещаний рабочих групп, круглых столов, практико-ориентированных семинаров, конференций, организованных МУ «Информационно – методический центр». На муниципальном уровне проведено в формате офлайн 5 мероприятий.

В городском округе Кинешма в 2023 году прошли аттестацию в соответствии с установленным Порядком педагогические работники (школ, детских садов и учреждений дополнительного образования):

- на высшую категорию – 58 человек;

- на I категорию – 53 человека.

Дальнейшая реализация мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» и «Информационно-методическое и бухгалтерское сопровождение» позволит осуществлять политику в области образования, направленную на обеспечение и защиту прав граждан на образование, обеспечить организацию бухгалтерского обслуживания и продолжить оказание методической поддержки педагогических работников образовательных организаций по видам деятельности:

- диагностико-аналитическая;

- информационная;

- организационно-методическая;

- консультационная;

- деятельность в области информатизации системы образования;

- деятельность в сфере научного обеспечения развития системы образования.

Осуществление политики в сфере «Образования» и координация деятельности образовательных организаций, разнообразие спектра направлений деятельности иных муниципальных учреждений, направленное на повышение качества оказания муниципальных услуг образовательными организациями, позволило выполнить поставленные на текущий 2023 год задачи и тем самым обеспечить выполнение целевых показателей подпрограммы.

**1.5. Поддержка развития образовательных организаций городского округа Кинешма.**

Реализация мероприятий подпрограммы по поддержке развития образовательных организаций городского округа Кинешма, направленной на обеспечение доступности и повышение качества предоставления муниципальных услуг, позволила за счет укрепления материально-технической базы и реализации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности создать условия, обеспечивающие соответствующий удовлетворительный уровень базовой инфраструктуры, сохранность жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников в процессе учебной и трудовой деятельности, сохранить в полном объеме законодательно установленные меры социальной поддержки родителей (законных представителей).

С целью обеспечения доступности участия учащихся школ городского округа Кинешма в интеллектуальных состязаниях различного уровня обеспечена реализация проведения мероприятий в рамках Всероссийской олимпиады школьников, позволившая традиционно провести олимпиады, конференции, спортивные и творческие конкурсы для детей всех ступеней обучения согласно графику всероссийских, региональных, муниципальных мероприятий. Самым масштабным и массовым мероприятием для интеллектуально одаренных детей является Всероссийская олимпиада школьников.

В 2022-2023 учебном году проводилась Всероссийская олимпиада школьников. Общее количество участников школьного этапа олимпиады составило 5850 человек. Муниципальный этап олимпиады проводился на единых площадках утвержденных управлением образования администрации городского округа Кинешма с применением дистанционных технологий. Обязательным условием являлась организация видеофиксации при выполнении олимпиадных заданий и проверки выполненных работ. Всего в муниципальном этапе олимпиады приняло участие 1 055 человек.

Победителями и призерами стали 167 человека (В 2020-2021 – 268, 2022-2023 году – 253).

Лидерами по количеству победителей и призёров муниципального этапа олимпиады на протяжении ряда лет остаются МБОУ школы №19 имени 212 полка, лицей им. Д.А. Фурманова, школа №18 им. Маршала А.М. Василевского, гимназия им. А.Н. Островского.

По итогам рейтингового отбора к участию в региональном этапе допущено 51 обучающийся 9-11 классов из 10 школ. Наибольшее количество членов команды составляют учащиеся гимназии им. А.Н. Островского, школ № 8, №18 им. Маршала А.М. Василевского, № 19 имени 212 полка. Рейтинг преодолен по 16 предметам из 24.

Поэтому в 2023 году на счету нашей команды олимпийцев 1 победа по искусству и 6 призовых мест (по английскому языку, ОБЖ, литературе, физике и физической культуре).

Учащаяся 10 класса Лицея им. Д.А. Фурманова Путилова Алена была приглашена на заключительный этап Олимпиады по искусству (МХК) в г. Казань.

Также в 2022-2023 учебном году в четвертый раз в нашей области проходил региональный этап гуманитарной олимпиады «Умники и умницы Ивановского края», в которой вновь приняли участие наши кинешемские школьники. По итогам финальных игр старшеклассница Кобаяши Анна (школа №17) стала призером данной олимпиады.

Важной составляющей успешного выступления обучающегося на Олимпиаде является индивидуальный маршрут подготовки, разработанный с учетом индивидуальных образовательных потребностей школьника, совместная и систематическая работа с учителем-наставником, активное использование интернет - ресурсов всероссийского олимпиадного движения.

В целях сохранения и улучшения показателей по количеству участников, победителей и призеров регионального и заключительного этапов Олимпиады, по-прежнему актуальными остаются проблемы адресной поддержки интеллектуально одаренных учащихся, демонстрирующих высокие интеллектуальные способности по предмету, которую необходимо оказывать с раннего школьного возраста; развитие и использование дистанционных технологий при проведении олимпиад и конкурсов.

Работа с одаренными детьми - значимое направление развития муниципальной системы образования. Развитие системы поддержки талантливых детей направлено на поиск, поддержку и сопровождение талантливых, способных и высоко мотивированных детей. Прослеживается позитивная динамика показателей, характеризующих условия, созданные для развития одаренных детей.

В рамках поддержки способных и талантливых детей муниципальными образовательными организациями реализовано 8 мероприятий, субсидию на поддержку способных и талантливых детей также получают два учреждения культуры.

В рамках обеспечения подготовки и участию в Спартакиаде школьников организовано и проведено 18 мероприятий регионального и муниципального этапов: соревнования по шахматам, мини-футболу, баскетболу, лыжные гонки и другие.

В 2023 году в рамках федеральных, региональных и местных проектов развития был реализован широкий спектр мер, направленных на модернизацию и повышение качества образования:

- проект «СпортШколаГород», в рамках которого капитально отремонтированы спортивные залы МБОУ школы №17 и МБОУ «Лицей им. Д.А. Фурманова» и обустроена спортивная площадка на территории МБОУ школы №2.

- в рамках мероприятий по капитальному ремонту объектов образования осуществляется капитальный ремонт кровли и фасада здания МБДОУ д/с №32;

- в рамках реализации социально значимого проекта «Создание безопасных условий пребывания в дошкольных образовательных организациях, дошкольных группах в муниципальных общеобразовательных организациях» в 9-ти дошкольных образовательных учреждениях (детские сады №№3, 7, 10, 15, 19, 21, 23, 29, 32) проведен капитальный ремонт оконного хозяйства, в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском саду №28 проведен капитальный ремонт электропроводки, в детском саду №1 отремонтирована система отопления, в детском саду №10 – капитальный ремонт цоколя, отмостки, крылец входных групп, в детском саду №23 – капитальный ремонт кровли.

Движение численности получателей отдельных категорий и естественный уровень заболеваемости в течение года не позволили выполнить запланированный целевой показатель по количеству участников Всероссийской олимпиады школьников муниципального, регионального уровня и заключительных этапов.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы в 2023 году остальные запланированные к достижению целевые показатели выполнены, некоторые из которых имеют положительную динамику.

Необходимость продолжения модернизации изношенных систем автоматической пожарной сигнализации, наличие зданий, помещений и сооружения, требующих проведения мероприятий по укреплению материально-технической базы, делают реализацию мероприятий подпрограммы актуальными и в следующем году и плановом периоде.

Проведенный анализ достигнутых значений ожидаемых результатов реализации действующих подпрограмм и муниципальной программы «Развитие образования городского округа Кинешма» позволил сделать вывод о возможности достижения запланированных конечных результатов в следующем 2024 году и плановом периоде.

|  |
| --- |
| Примечание к таблице «Отчет о ходе реализации Программы»: из-за отсутствия статистических данных |
| \* относительно данных Департамента экономического развития и торговли Ивановской области о среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателях и физических лиц на январь-сентябрь 2023 года (30 658,0 руб.). |
| \*\*относительно данных ведомственного мониторинга Департамента образования Ивановской области за январь – сентябрь 2023 года о средней заработной плате в сфере общего образования (без учета выплат за классное руководство) -31 945,5 рублей. |

\*\*\*относительно планируемого уровня средней заработной платы учителей в регионе согласно заключенных между профильными департаментами и администрацией городского округа Кинешма соглашений -34099,0 руб.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№ п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования в соответствии с Программой (в редакции на 31.12.2023 года)** | **Фактические расходы** | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа "Развитие образования городского округа Кинешма"** |  | Всего | 1 067 798,5 | 1 054 247,2 |  | Охват образовательными программами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 7 лет | % | 92,8 | 92,1 | отклонение в сторону уменьшения обусловлено миграционными процессами в муниципалитете. |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 1 067 798,5 | 1 054 247,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 376 395,4 | 375 022,9 |
| - областной бюджет | 625 025,8 | 620 589,3 |
| Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 100 | 100 |  |
| - федеральный бюджет | 66 377,3 | 58 635,0 |
|  |  |  |
| Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченного дополнительным образование, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 72,0 | 63,7 | Отклонение в сторону уменьшения обусловлено отсутствием потенциальных исполнителей услуг в социальной сфере, определяемых по результатам отбора на основании требований Федерального закона № 189 |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Ивановской области | % | 100 | 106,7\*\* |  |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ивановской области | % | 100 | 102,6\* |  |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | % | 100 | 100,6\*\*\* |  |
|  |  |  |  |
| Доля учащихся, обучающихся в общеобразовательных организациях, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80-100% | % | 97,0 | 97,0 |  |
| 1 | Подпрограмма "Дошкольное образование детей в муниципальных организациях городского округа Кинешма" |  | Всего | 435 997,4 | 435 850,4 |  |  | | | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 435 997,4 | 435 850,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 163 534,2 | 163 534,2 |
| - областной бюджет | 272 463,2 | 272 316,2 |
| 1.1 | Основное мероприятие "Дошкольное образование. Присмотр и уход за детьми" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 435 997,4 | 435 850,4 |  | Охват образовательными программами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 7 лет | % | 92,8 | 92,1 | отклонение в сторону уменьшения обусловлено миграционными процессами в муниципалитете. |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 435 997,4 | 435 850,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 163 534,2 | 163 534,2 |
| - областной бюджет | 272 463,2 | 272 316,2 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Организация дошкольного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 163 534,2 | 163 534,2 |  | Численность воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций | чел. | 3468 | 3443 | Мероприятие выполнено. отклонение в сторону уменьшения обусловлено миграционными процессами в муниципалитете. |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 163 534,2 | 163 534,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 163 534,2 | 163 534,2 |
|  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие «Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в  длительном лечении, в муниципальных дошкольных  образовательных организациях, осуществляющих оздоровление | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 2 214,1 | 2 067,1 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сторону уменьшения обусловлено уменьшением численности детей данной категории относительно запланированной. | Численность детей-сирот, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей в муниципальных дошкольных образовательных организациях | чел. | 65 | 64 | Отклонение в сторону уменьшения обусловлено уменьшением численности детей данной категории относительно запланированной. |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 2 214,1 | 2 067,1 |
| - областной бюджет | 2 214,1 | 2 067,1 |
|  |  |  |
|  |
| 1.1.3 | Мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 270 249,1 | 270 249,1 |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Ивановской области | % | 100 | 106,7\*\* |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 270 249,1 | 270 249,1 |
| - областной бюджет | 270 249,1 | 270 249,1 |
|  |  |  |
|
|
|
| 2 | Подпрограмма "Общее образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма" |  | Всего | 367 404,6 | 364 665,2 |  |  | | | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 367 404,6 | 364 665,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 69 914,5 | 68 738,9 |
| - областной бюджет | 271 398,0 | 271 176,5 |
| - федеральный бюджет | 26 092,1 | 24 749,8 |
| 2.1 | Основное мероприятие "Реализация программ начального общего, основного общего и среднего общего образования" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 367 404,6 | 364 665,2 |  | Доля учащихся, обучающихся в общеобразовательных организациях, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80-100% | % | 97,0 | 97,0 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 367 404,6 | 364 665,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 69 914,5 | 68 738,9 |
| - областной бюджет | 271 398,0 | 271 176,5 |
| - федеральный бюджет | 26 092,1 | 24 749,8 |
| 2.1.1 | Мероприятие Организация общего образования и обеспечение функционирования муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 69 914,5 | 68 738,9 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сторону уменьшения обусловлено экономией, сложившейся по результатам | Число обучающихся, в том числе: | чел. | 8389 | 8389 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 69 914,5 | 68 738,9 |
| реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | чел. | 3550 | 3550 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 69 914,5 | 68 738,9 |
|  |
|  |  |  |  |  |  | выполнения работ, и оплатой работ по "факту" на основании актов выполнения работ. | реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | чел. | 4256 | 4256 |  |
| реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | чел. | 583 | 583 |
| 2.1.2. | Мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 263 380,8 | 263 380,8 |  | Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших максимальный балл на основном государственном экзамене, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, сдававших основной государственный экзамен | % | 1,3 | 1,3 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 263 380,8 | 263 380,8 |
| - областной бюджет | 263 380,8 | 263 380,8 |
|  |  |  |
| Отношение средней заработной платы | % | 100 | 102,6\* |  |
|  | дополнительного образования в общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» |  |  |  |  |  | педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ивановской области <\*> |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие «Возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 2 798,8 | 2 798,8 |  | Число обучающихся в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию | чел. | 88 | 88 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 2 798,8 | 2 798,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 2 798,8 | 2 798,8 |
|  |  |  |
|  | общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» |  |  |  |  |  | основным общеобразовательным программам |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 26 092,1 | 24 749,8 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сторону уменьшения обусловлено заболеваемостью получателей ежемесячного денежного вознаграждения, и как, следствие, сокращением фактически принимаемых расходов. | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в общей численности педагогических работников такой категории | % | 100 | 100 |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 26 092,1 | 24 749,8 |
|  |
|  |
|  | - федеральный бюджет | 26 092,1 | 24 749,8 |
|  |  |  |  |
| 2.1.5 | Мероприятие «Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по выплате регионального ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 5 218,4 | 4 996,9 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сторону уменьшения обусловлено | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, | % | 100 | 100 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 5 218,4 | 4 996,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 | заболеваемостью получателей регионального ежемесячного денежного вознаграждения, и как, следствие, сокращением фактически принимаемых расходов. | получивших региональное ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в общей численности педагогических работников такой категории |  |  |  |  |
| - областной бюджет | 5 218,4 | 4 996,9 |
| 3 | Подпрограмма  "Дополнительное  образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма" |  | Всего | 118 354,3 | 118 312,5 |  |  | | | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 118 354,3 |  |  |  | | | |  |
| 118 312,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 85 673,2 | 85 631,4 |
| - областной бюджет | 32 681,1 | 32 681,1 |
|  |
| 3.1 | Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их реализации" |  | Всего | 82 529,6 | 82 487,8 |  | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | % | 72,0 | 63,7 | Отклонение показателя в сторону уменьшения обусловлено отсутствием потенциальных исполнителей услуг в социальной сфере, определяемых по результатам отбора на основании требований Федерального закона № 189-ФЗ. |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 82 529,6 | 82 487,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 82 529,6 | 82 487,8 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие «Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций в сфере образования» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 7 974,9 | 7 967,3 | Мероприятие выполнено, отклонение в сторону уменьшения обусловлено экономией, сложившейся по результатам выполнения работ, и оплатой работ по "факту" на основании актов выполнения работ. | Среднегодовое число лиц, обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в сфере образования | чел. | 2451 | 2531 | Превышение планового значения целевого показателя обусловлено созданием дополнительных мест в рамках реализации национального проекта "Успех каждого ребенка" |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 7 974,9 | 7 967,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 7 974,9 | 7 967,3 |
|  |  |  |
| Удельный вес численности обучающихся по программам дополнительного образования, участвующих в выставках, фестивалях, смотрах и конкурсах, различного уровня (муниципального, регионального, всероссийского, международного), в общей численности обучающихся по образовательным программам дополнительного образования | % | 67,6 | 67,7 |  |
|  |
| 3.1.2 | Мероприятие «Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций в области физической культуры и спорта» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 32 918,0 | 32 918,0 |  | Среднегодовое число лиц, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта | чел. | 1581 | 1581 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 32 918,0 | 32 918,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 32 918,0 | 32 918,0 | Удельный вес численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам спортивной направленности, участвующих в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам спортивной направленности | % | 51,0 | 51,0 |  |
|  |
|  |  |  |
|
| 3.1.3 | Мероприятие «Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций в сфере культуры и искусства» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 26 255,1 | 26 239,7 | Мероприятие выполнено. Незначительное отклонение в сторону уменьшения обусловлено отсутствием потребности в средствах со стороны учреждений. | Среднегодовое число лиц, обучающихся по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным программам в сфере культуры и искусства | чел. | 900 | 900 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 26 255,1 | 26 239,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 26 255,1 | 26 239,7 |
| Число лауреатов и призеров городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских выставок, фестивалей, конкурсов | чел. | 250 | 386 |
|  |  |  |
|  |
|  |  |  | Число участников городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских выставок, фестивалей, конкурсов | чел. | 455 | 614 |
| Число фестивалей, конкурсов, выставок, организуемых учреждением | мероприятие | 64 | 64 |
| 3.1.4 | Мероприятие «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» |  | Всего | 15 381,6 | 15 362,8 | Мероприятие выполнено. Незначительное отклонение в сторону уменьшения обусловлено сокращением фактического количества человеко-часов относительно запланированного, обусловленное длительностью | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 15,0 | 17,0 | Превышение планового значения целевого показателя удалось достигнуть за счет расширения перечня программ, реализуемых в рамках персонифицированного финансирова |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 15 381,6 | 15 362,8 |
|  | - бюджет городского округа Кинешма | 15 381,6 | 15 362,8 |
|  | Управление образования администрации городского округа Кинешма |  | 13 034,2 | 13 015,4 |
|  |
|  |  | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма |  | 2 347,4 | 2 347,4 | поиска необходимых учебных программ потенциальными получателями услуг дополнительного образования. |  |  |  |  | ния дополнительного образования в городском округе Кинешма |
|  |  |  |
|  |
|  |
| 3.2 | Основное мероприятие "Поэтапное повышение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей" |  | Всего | 35 824,7 | 35 824,7 |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования городского округа Кинешма к средней заработной плате учителей в Ивановской области | % | 100 | 100,6\*\*\* |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 35 824,7 | 35 824,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3 143,6 | 3 143,6 |
| - областной бюджет | 32 681,1 | 32 681,1 |
| 3.2.1 | Мероприятие «Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 7 117,9 | 7 117,9 |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в сфере образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | % | 100 | 100,3\*\*\* |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 7 117,9 | 7 117,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 708,3 | 1 708,3 |
| - областной бюджет | 5 409,6 | 5 409,6 |
| 3.2.2 | Мероприятие «Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 6 666,0 | 6 666,0 |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности к средней заработной плате учителей в Ивановской области | % | 100 | 101,7\*\*\* |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 6 666,0 | 6 666,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 333,3 | 333,3 |
| - областной бюджет | 6 332,7 | 6 332,7 |
| 3.2.3 | Мероприятие «Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до средней заработной платы учителей в Ивановской области» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 22 040,8 | 22 040,8 |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства к средней заработной плате учителей в Ивановской области | % | 100 | 100\*\*\* |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 22 040,8 | 22 040,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 102,0 | 1 102,0 |
| - областной бюджет | 20 938,8 | 20 938,8 |
| 4 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных организаций и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 35 143,0 | 35 105,8 |  |  | | | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 35 143,0 | 35 105,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 35 143,0 | 35 105,8 |
| 4.1 | Основное мероприятие "Информационно-методическое и бухгалтерское сопровождение" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 24 501,9 | 24 469,8 |  | Количество организаций, предоставляющих услуги в области информационно-методического и бухгалтерского сопровождения | шт. | 3 | 3 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 24 501,9 | 24 469,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 24 501,9 | 24 469,8 |
| 4.1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий по осуществлению бухгалтерского обслуживания» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 20 720,4 | 20 714,8 | Мероприятие выполнено. | Количество объектов учета (количество организаций, обслуживаемых централизованными бухгалтериями) | шт. | 48 | 48 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 20 720,4 | 20 714,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 20 720,4 | 20 714,8 |
| 4.1.2 | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Информационно-методический центр»» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 3 781,5 | 3 755,0 | Мероприятие выполнено. Незначительное отклонение в сторону уменьшения обусловлено экономией, сложившейся по результатам выполнения работ, и оплатой работ по "факту" на основании актов выполнения работ и наличием вакансий. | Количество педагогических работников образовательных организаций, обратившихся за методической поддержкой | чел. | 835 | 835 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 3 781,5 | 3 755,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3 781,5 | 3 755,0 |
| Доля педагогов, получивших информационно-методическую услугу | % | 100 | 100 |
|  |
| 4.2 | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 10 641,1 | 10 636,0 |  | Количество подведомственных учреждений | шт. | 49 | 49 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 10 641,1 | 10 636,0 |  |  |
| Количество земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на орган местного самоуправления функций | шт. | 1 | 1 |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 10 641,1 | 10 636,0 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 4.2.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 10 641,1 | 10 636,0 | Мероприятие выполнено. Незначительное отклонение в сторону уменьшения обусловлено экономией, сложившейся | Доля муниципальных служащих, соответствующих замещаемой должности муниципальной службы, в общем количестве муниципальных | % | 100 | 100 |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 10 641,1 | 10 636,0 |
|  | - бюджет городского округа Кинешма | 10 641,1 | 10 636,0 |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  | по результатам выполнения работ, и оплатой работ по "факту" на основании актов выполнения работ. | служащих управления образования администрации городского округа Кинешма |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма "Поддержка развития образовательных организаций городского округа Кинешма" |  | Всего | 110 899,2 | 100 313,3 |  |  | | | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 110 899,2 | 100 313,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 22 130,5 | 22 012,6 |
| - областной бюджет | 48 483,5 | 44 415,5 |
| - федеральный бюджет | 40 285,2 | 33 885,2 |
| 5.1 | Основное мероприятие "Модернизация и развитие инфраструктуры системы образования" |  | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 87,0 | 87,0 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 5.2 | Основное мероприятие "Содействие развитию образовательных организаций" |  | Всего | 53 234,5 | 52 790,7 |  | Количество организаций, реализующих мероприятия по содействию развития образовательных организаций | ед. | 35 | 35 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 53 234,5 | 52 790,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 18 041,5 | 18 019,3 |
| - областной бюджет | 35 193,0 | 34 771,4 |
| 5.2.1 | Мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 2 383,4 | 2 383,4 |  | Количество модернизированных (отремонтированных) автоматических пожарных сигнализаций, систем оповещения и управления эвакуацией людей | ед. | 2 | 2 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 2 383,4 | 2 383,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2 383,4 | 2 383,4 |
| 5.2.2 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций» |  | Всего | 26 851,1 | 26 851,1 |  | Количество муниципальных образовательных организаций, реализующих мероприятия по укреплению материально-технической базы | ед. | 30 | 30 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 26 851,1 | 26 851,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 14 458,1 | 14 458,1 |
| Управление образования администрации городского округа |  | 10 586,5 | 10 586,5 |
|  |  | Кинешма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | 3 390,3 | 3 390,3 |
| Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | 481,3 | 481,3 |
|  | - областной бюджет | 12 393,0 | 12 393,0 |
| Управление образования администрации городского округа Кинешма |  | 12 393,0 | 12 393,0 |
|  |
|  |  |  |  |  |
| 5.2.3 | Мероприятие «Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов образования» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 8 210,5 | 7 767,9 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сторону уменьшения обусловлено экономией, сложившейся по результатам выполнения работ, и оплатой работ по "факту" на основании актов выполнения работ. | Количество объектов образования, в которых проведен капитальный ремонт | ед. | 1 | 1 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 8 210,5 | 7 767,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 410,5 | 388,4 |
| - областной бюджет | 7 800,0 | 7 379,5 |
| 5.2.4 | Мероприятие «Капитальный ремонт объектов дошкольного образования в рамках реализации социально значимого проекта "Создание безопасных условий | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 15 789,5 | 15 788,3 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сторону уменьшения обусловлено экономией, сложившейся в ходе проведения конкурентных | Количество реализованных мероприятий по капитальному ремонту объектов дошкольного образования, в том числе объектов, на базе которых реализуются образовательные | ед. | 12 | 12 |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 15 789,5 | 15 788,3 |
|  | - бюджет городского округа Кинешма | 789,5 | 789,4 |
|  | - областной бюджет | 15 000,0 | 14 998,9 |
|  |  |  |  |
|  | пребывания в дошкольных образовательных организациях, дошкольных группах в муниципальных общеобразовательных организациях"» |  |  |  |  | закупочных процедур. | программы дошкольного образования |  |  |  |  |
|  |
|  |
| 5.3 | Основное мероприятие "Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере образования" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 55 274,5 | 45 177,0 |  |  | | | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 55 274,5 | 45 177,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2 481,7 | 2 390,7 |
| - областной бюджет | 13 282,7 | 9 636,7 |
| - федеральный бюджет | 39 510,1 | 33 149,6 |
| 5.3.1 | Мероприятие «Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по выплате компенсации | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 7 110,1 | 6 553,6 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сторону уменьшения обусловлено уменьшением численности получателей относительно | Количество детей из малоимущих семей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | чел. | 658 | 618 | Отклонение планового значения целевого показателя обусловлено уменьшением численности получателей данной |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 7 110,1 | 6 553,6 |
| - областной бюджет | 7 110,1 | 6 553,6 |
|  |
|  | части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» |  |  |  |  | запланированной. |  |  |  |  | категории с нового 2023/2024 учебного года |
| 5.3.2 | Мероприятие «Организация питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных организаций» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 2 325,2 | 2 259,4 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сторону уменьшения обусловлено заболеваемостью детей, и как, следствие, сокращением фактически оплачиваемых дней питания. | Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных организаций | чел. | 135 | 137 | Превышение планового целевого показателя обусловлено увеличением численности обучающихся данной категории с 2023/2024 учебного года |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 2 325,2 | 2 259,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2 325,2 | 2 259,4 |
| 5.3.3 | Мероприятие «Организация бесплатного горячего питания обучающихся,  получающих начальное общее | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 42 640,5 | 35 776,0 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сторону уменьшения обусловлено | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных | % | 100 | 100 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 42 640,5 | 35 776,0 |
|  |
|  | образование в муниципальных образовательных организациях» |  | - бюджет городского округа Кинешма | 156,5 | 131,3 | заболеваемостью детей, и как, следствие, сокращением фактически оплачиваемых дней питания. | организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет | 2 973,9 | 2 495,1 |
|  | - федеральный бюджет | 39 510,1 | 33 149,6 |
|  |  |  |  |
| 5.3.4 | Мероприятие «Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по предоставлению бесплатного горячего питания обучающимся, получающим основное общее и  среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях, из числа детей, пасынков и  падчериц граждан, принимающих участие (принимавших участие, в том числе погибших (умерших)) в специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, из числа военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, граждан Российской Федерации, заключивших после 21 сентября 2022 года контракт в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28.03. 1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" или заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи в период проведения специальной военной операции, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 2806,4 | 588,0 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сторону уменьшения обусловлено уменьшением численности получателей (обучающихся) данной категории относительно запланирован  ной. | Доля обучающихся, получающих основное общее и среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях, из числа детей граждан, принимающих участие (принимавших участие, в том числе  погибших (умерших)) в специальной военной операции, проводимой с 24  февраля 2022 года, из числа военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, граждан Российской Федерации, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи в период проведения специальной военной операции, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, которым предоставлено бесплатное горячее питание в общей численности детей данной категории | % | 100 | 100 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 2806,4 | 588,0 |
| - областной бюджет | 2806,4 | 588,0 |
| 5.3.5 | Мероприятие «Возмещение расходов, связанных с уменьшением размера родительской платы за присмотр и уход в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, за детьми, пасынками и падчерицами граждан, принимающих участие (принимавших участие, в том числе погибших (умерших)) в специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, из числа военнослужащих»  из числа военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, граждан Российской Федерации, заключивших после 21 сентября 2022 года контракт в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" или заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи в период проведения специальной военной операции, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской ФедерацииВозмещение расходов, связанных с уменьшением размера родительской платы за присмотр и уход в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, за детьми, пасынками и падчерицами граждан, принимающих участие (принимавших участие, в том числе погибших (умерших)) в специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, из числа военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, граждан Российской Федерации, заключивших после 21 сентября 2022 года контракт в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" или заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи в период проведения специальной военной операции, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 392,3 | 0,0 | В соответствии с действующей региональной нормативной правовой базой возмещение расходов, связанных с уменьшением размера родительской платы за присмотр и уход за детьми граждан участников СВО, осуществляется в рамках подпрограммы "Дошкольное образование детей в муниципальных организациях городского | Доля детей, пасынков и падчериц граждан - участников СВО, за присмотр и уход за которыми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, уменьшен размер родительской платы, в общей численности детей такой категории | % | 100 | - | Отсутствие фактического исполнения планового целевого показателя обусловлено реализацией данного направления в соответствии с действующей региональной нормативной правовой базой в рамках подпрограммы "Дошкольное образование детей в муниципальных организациях городского округа Кинешма". |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 392,3 | 0,0 |
|  | - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
|  | - областной бюджет | 392,3 | 0,0 |
|  |
|  |
| 5.4 | Основное мероприятие "Развитие интеллектуального, творческого и физического потенциала обучающихся" |  | Всего | 1 607,3 | 1 602,6 |  |  | | | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 1 607,3 | 1 602,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 607,3 | 1 602,6 |
| 5.4.1 | Мероприятие «Мероприятия в рамках подготовки и участия во Всероссийской олимпиаде школьников» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 60,0 | 60,0 |  | Количество участников Всероссийской олимпиады школьников муниципального, регионального уровня и заключительных этапов | чел. | 1250 | 1107 | Отклонение планового значения показателя в сторону уменьшения обусловлено заболеваемостью потенциальных участников Всероссийской олимпиады школьников во время проведения муниципального этапа. |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 60,0 | 60,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 60,0 | 60,0 |
| 5.4.2 | Мероприятие «Поддержка кадетских классов в общеобразовательных организациях городского округа Кинешма» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 300,0 | 300,0 |  | Количество организаций, реализующих поддержку кадетского движения | ед. | 3 | 3 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 300,0 | 300,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 300,0 | 300,0 |
| 5.4.3 | Мероприятие «Мероприятия в рамках подготовки и участия в Спартакиаде школьников» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 200,0 | 198,3 | Мероприятие выполнено. | Количество мероприятий в рамках проведения Спартакиады школьников регионального и муниципального этапов | шт. | 17 | 18 | Превышение планового значения целевого показателя обусловлено активностью школьников и уточнением плана мероприятий в рамках участия в Спартакиаде школьников |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 200,0 | 198,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 200,0 | 198,3 |
|  |  |  |
| 5.4.4 | Мероприятие «Поддержка способных и талантливых детей» |  | Всего | 280,0 | 277,0 |  | Количество учреждений культуры, получающих субсидию на поддержку способных и талантливых детей | ед. | 2 | 2 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 280,0 | 277,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 280,0 | 277,0 |
| Управление образования администрации городского округа Кинешма | 100,0 | 97,0 | Количество мероприятий, реализованных муниципальными образовательными организациями в рамках поддержки способных и талантливых детей | ед. | 5 | 8 | Превышение планового значения целевого показателя обусловлено активностью способных и талантливых детей |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | 180,0 | 180,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5.4.5 | Участие футбольных команд городского округа Кинешма в областных и городских Первенствах и Чемпионатах по футболу | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 767,3 | 767,3 |  | Количество команд, принявших участие в областных и городских Первенствах и Чемпионатах по футболу | ед. | 6 | 6 |  |
|  | бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 767,3 | 767,3 |
|  | - бюджет городского округа Кинешма | 767,3 | 767,3 |
|  |
| 5.6 | Основное мероприятие «Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"» |  | Всего | 782,9 | 743,0 |  |  | | | |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 782,9 | 743,0 |
| - областной бюджет | 7,8 | 7,4 |
| - федеральный бюджет | 775,1 | 735,6 |
| 5.6.1. | Мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 782,9 | 743,0 | Отклонение в сторону уменьшения обусловлено заболеваемостью получателей выплат (советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях), и как следствие, сокращением фактически принимаемых расходов. | В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | ед. | 11 | 11 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 782,9 | 743,0 |
| - областной бюджет | 7,8 | 7,4 |
| - федеральный бюджет | 775,1 | 735,6 |

2. Муниципальная программа

**«Управление муниципальными финансами**

**и муниципальным долгом»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** финансовое управление администрации городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** финансовое управление администрации городского округа Кинешма, администрация городского округа Кинешма.

**Цель Программы:** обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Кинешма, повышение качества управления муниципальными финансами.

В рамках данной Программы реализовывались две подпрограммы.

В 2023 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 14 575,3 тыс. рублей, фактические расходы составили 14575,0 тыс. рублей, что составляет 100% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных организаций и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» в сумме 13 707,5 тыс. рублей (100%);

- подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами» в сумме 867,5 тыс. руб. (100%).

Запланированные на 2023 год программные мероприятия выполнены в полном объеме.

Обеспечение деятельности финансового управления администрации городского округа Кинешма связано с формированием и организацией исполнения бюджета городского округа и осуществляется по предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации единым правилам организации бюджетного процесса, с соблюдением установленных им процедур и ограничений по объему дефицита бюджета и муниципального долга.

В  процессе исполнения бюджета городского округа Кинешма в 2022 году год  на заседаниях  городской Думы городского округа Кинешма ежемесячно вносились изменения в бюджет.

Бюджет городского округа Кинешма 2023 год выполнен:

- по доходам в сумме 3 124,4 млн. руб. или на 99,8%,

- по расходам в сумме 3 066,2 млн. руб. или 98,5%.

Бюджет за 2023 год исполнен с профицитом в объеме 58,2 млн. руб.

Исполнение бюджета 2023 год характеризуется следующими основными показателями:

(млн. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
|
|
| **Доходы всего** | **3 131,1** | **3 124,4** | **99,0** |
| в том числе |  |  |  |
| налоговые доходы | 334,6 | 344,3 | 102,9 |
| неналоговые доходы | 112,5 | 114,5 | 101,8 |
| безвозмездные поступления | 2 684,0 | 2 665,6 | 99,3 |
| **Расходы всего** | **3 091,7** | **3 066,2** | *98,5* |
| **Дефицит (-), профицит (+)** | **+39,4** | **+58,2** | - |

Основными итогами реализации бюджетной политики за истекший период 2023 года стали:

- решение задач по сокращению задолженности и недоимки по доходам, повышению собираемости платежей в бюджет городского округа Кинешма в рамках реализации мероприятий всеми участниками межведомственной комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа Кинешма;

- оптимизация бюджетных расходов за счет повышения их эффективности в результате перераспределения средств на первоочередные расходы, а также в пользу приоритетных направлений и проектов, с целью сохранения социальной и финансовой стабильности, снижение неэффективных затрат;

- недопущение образования кредиторской задолженности муниципальными учреждения городского округа Кинешма;

- проведение взвешенной долговой политики, обеспечение полного и своевременного исполнения долговых обязательств городского округа Кинешма при безусловном соблюдении ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, снижение объема муниципального долга, минимизация расходов на его обслуживание;

- совершенствование и дальнейшее развитие программно-целевых инструментов бюджетного планирования; исполнение бюджета в программном формате на основании 16 муниципальных программ городского округа Кинешма, доля расходов которых превышает 99% от общего объема расходов;

- привлечение дополнительных средств федерального и областного бюджетов благодаря участию в различных государственных программах для софинансирования расходных обязательств городского округа Кинешма;

- повышение качества и доступности оказания муниципальных услуг (выполнения работ);

- осуществление муниципального финансового контроля в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации и муниципальных правовых актов городского округа Кинешма;

- работа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», повышение уровня открытости и прозрачности информации о муниципальных финансах.

Основная задача при исполнении расходной части бюджета это - обеспечение в полном объеме социально-значимых расходов: заработная плата и начисления на нее, выплаты социального характера, коммунальные услуги, питание детей в образовательных организациях, уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ. Все социально-значимые и первоочередные обязательства, заложенные в бюджете, обеспечиваются финансированием.

Ключевыми результатами реализации подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципальных организаций и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» являются:

1. Реализованы все 16 муниципальных программ. Бюджет исполнен в программном формате более чем на 98%.
2. Соблюдение требования бюджетного законодательства по контролю уровня дефицита бюджета городского округа. Положительным результатом является исполнение бюджета с профицитом в объеме 58,2 млн. руб.

Ключевыми результатами реализации подпрограммы «Повышение качества управления муниципальными финансами» является:

1. Отношение объема муниципального долга (без учета бюджетных кредитов) к доходам бюджета (без учета объема безвозмездных поступлений) равно нолю, что отражает эффективность проводимой долговой политики и является положительным результатом.
2. Бюджетный эффект от замещения коммерческих кредитов в сумме 151,8 млн. рублей на бюджетные выразился в виде экономии бюджетных средств по расходам на обслуживание муниципального долга в объеме 23,4 млн. руб.
3. Основной задачей в области долговой политики в 2023 году являлось сокращение общего объема муниципального долга посредством погашения бюджетного кредита на покрытие дефицита бюджета, привлеченного в 2021 году. Результат – объем долга включает только задолженность по бюджетному кредиту с минимальной ставкой 0,1% годовых в сумме 151,8 млн. рублей, что ниже уровня 2022 года на 24,6 млн. рублей.

Таким образом, считаем целесообразным продолжить реализацию мероприятий, направленных на эффективное использование бюджетных средств и осуществление долговой политики городского округа Кинешма в рамках муниципальной программы городского округа Кинешма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» в 2024 году.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования в соответствии с программой** | **Расходы** | **Пояснения**  **причин**  **отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | **Программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»** | Финансовое управление администрации городского округа Кинешма, администрация г.о. Кинешма | **Всего** | **14 575,3** | **14 575,0** |  | Отношение объема муниципального долга (за вычетом бюджетных кредитов) к доходам бюджета (без учета объема безвозмездных поступлений) | % | Не более 50,0 | 0,0 | Является положительным результатом. В структуре муниципального долга отсутствуют кредиты коммерческих организаций |
| бюджетные  ассигнования всего,  *в том числе:* | 14 575,3 | 14 575,0 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 14 575,3 | 14 575,0 |
| Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | Не более 10% | бюджет исполнен с профицитом в объеме 58 248,9 тыс. руб. | Исполнение бюджета сложилось с профицитом, что является положительным результатом |
| 1 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных организаций и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Финансовое управление администрации городского округа Кинешма | Всего | 13 707,8 | 13 707,5 |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 13 707,8 | 13 707,5 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение функционирования муниципальных организаций и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Финансовое управление администрации городского округа Кинешма | Всего | 13 707,8 | 13 707,5 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 13 707,8 | 13 707,5 |  |  |  |  |  |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 13 707,8 | 13 707,5 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Финансовое управление администрации городского округа | Всего | 13 707,7 | 13 707,5 | Исполнение подпрограммы составило 100%. | Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | Не более 10% | бюджет исполнен с профицитом в объеме 58 248,9 тыс. руб. | Исполнение бюджета сложилось с профицитом, что является положительным результатом |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 13 707,7 | 13 707,5 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 13 707,7 | 13 707,5 |
| 2 | Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 867,5 | 867,5 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные  ассигнования  всего, *в том числе:* | 867,5 | 867,5 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 867,5 | 867,5 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 867,5 | 867,5 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные  ассигнования  всего, *в том числе:* | 867,5 | 867,5 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 867,5 | 867,5 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Управление муниципальным долгом городского округа Кинешма | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 867,5 | 867,5 | Исполнение мероприятий составило 100%. | Отношение объема муниципального долга (за вычетом бюджетных кредитов) к доходам бюджета (без учета объема безвозмездных поступлений) | % | Не более 50,0 | 0,0 | Является положительным результатом. В структуре муниципального долга отсутствуют кредиты коммерческих организаций |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 867,5 | 867,5 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 867,5 | 867,5 |

3.Муниципальная программа

«**Культура городского округа Кинешма»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** комитет по культуре и туризму администрация городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** комитет по культуре и туризму администрация городского округа Кинешма, комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма, администрация городского округа Кинешма

**Цель Программы:** обеспечение права граждан на доступ к культурным ценностям.

В рамках данной Программы реализовывались три подпрограммы.

В 2023 году из бюджетов всех уровней на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 90 042,6 тыс. рублей, фактические расходы составили 89465,8 тыс. рублей, что составляет 99,3% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Наследие» в сумме 37 811,5 тыс. рублей (99,0%);

-подпрограмма «Культурно – досуговая деятельность» в сумме 46 072,4 тыс. рублей (99,6%);

- подпрограмма «Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» в сумме 5 581,9 тыс. рублей (100%)

Запланированные на 2023 год программные мероприятия выполнены, недоосвоение средств в сумме 576,8 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

- в сумме 575,1 тыс. рублей, в связи с отсутствием потребности на реализацию мероприятий;

- в сумме 1,7 тыс. рублей, в связи с оплатой услуг за декабрь 2023 года в январе 2024 года, в соответствии с условиями заключенных договоров.

Реализация Программы в 2023 году позволила:

-повысить качество и расширить спектр услуг, оказываемых населению в сфере культуры городского округа Кинешма;

-создать условия для реализации творческого потенциала населения;

-укрепить материально-техническую базу муниципальных учреждений культуры городского округа Кинешма;

-провести модернизацию учреждений, услуг и технологий работы с посетителями на основе внедрения современных информационных, телекоммуникационных и медийных технологий.

**Подпрограмма «**[**Наследие**](https://internet.garant.ru/#/document/47442010/entry/1100)**»**

Реализация подпрограммы позволила:

 -обеспечить доступность, повысить качество и расширить спектр оказываемых услуг в сфере культуры за счет повышения удовлетворенности пользователей услуг в сфере культуры, обеспечения сохранности и доступности архивных и библиотечных фондов, модернизации библиотек, внедрения новых информационных технологий;

-осуществить исполнение полномочий органов местного самоуправления в области охраны, сохранения и популяризации культурного и исторического наследия городского округа Кинешма.

1. **В рамках основного мероприятия «Библиотечное обслуживание населения» были реализованы мероприятия:**

1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки***.***

В результате реализации мероприятия достигнуты следующие показатели:

- число зарегистрированных пользователей в МУ КГЦБС составило 24,3 тыс.чел.;

- количество посещений в МУ КГЦБС составило 205 тыс. посещений;

-вместимость читальных залов учреждений, оказывающих муниципальную услугу составляет 235 мест;

- количество библиографических записей в сводном электронном каталоге МУ «Кинешемская городская централизованная библиотечная система» составило 4,0 %.

Все филиалы МУ КГЦБС расположены с учётом их максимальной доступности для населения города, что позволяет предоставлять библиотечную услугу для пользователей оперативно и качественно. Библиотеки работают с пользователями в режиме непрерывного 8-часового рабочего дня шесть дней в неделю. Выходные дни в центральной библиотеке им. В.А Пазухина не совпадают с выходными в библиотеках-филиалах, что даёт возможность пользователям получать услуги ежедневно. Инвалидам, не имеющим возможности посещать библиотеку, книги доставляются на дом.

В настоящее время библиотеки оснащены следующим оборудованием:

* Компьютеры во всех библиотеках МУ КГЦБС;
* копировально-множительная техника: принтеры в 10 библиотеках, сканеры в 10 библиотеках.

Все библиотеки МУ КГЦБС подключены к сети Интернет, электронной почтой пользуются все отделы ЦБ, библиотеки-филиалы. В течение года предоставлялся доступ к базам данных: инсталлированных документов СПС Гарант, сетевым удалённым лицензионным документам -НЭБ,ЛИТРЕС.

Продолжается работа в АИБС «Абсотек Юникод» по набору электронного каталога. Установлена лицензионная антивирусная защита ПК в ЦБ и библиотеках-филиалах.

МУ КГЦБС представлено в сети Интернет Центральная библиотека <https://kinbiblioteka.ru/>, <http://centrlib-kin.blogspot.ru/>, Детский отдел <http://detckay.blogspot.ru/>, Детская библиотека-филиал №5 <http://kinbiblioteka-5.blogspot.ru/>, библиотека-филиал№11 <https://biblib11.blogspot.com>. Военно-историческое общество г. Кинешма <http://kin-fil5.blogspot.ru/>, Центр национальных культур г.Кинешма «Соцветие дружбы» <http://kincentr-nackult.blogspot.ru/> ; сообществами в социальных сетях [www.odnoklassniki.ru](http://www.odnoklassniki.ru) [www.vkontakte.ru](http://www.vkontakte.ru).

Массовых мероприятий организовано в формате офлайн (стационар/внестационар) - 1868 -. Мероприятий в формате онлайн на площадках - сайт, блог, социальные сети библиотек - 81.

2. Работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки. В результате реализации мероприятия достигнуты следующие показатели:

- количество выданных читателям МУ КГЦБС печатных, электронных и иных изданий составило 412,5 тыс. экземпляров;

- доля электронных изданий и аудиовизуальных документов в общем объеме библиотечного фонда составила 0,5%;

При плане 457,8 тыс. руб. выполнено 447,2 тыс. руб.

Мероприятие исполнено на 100 % .

3. Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области.

В результате реализации мероприятия целевое значение показателя «Средняя заработная плата работников учреждений культуры городского округа Кинешма Ивановской области», установленное соглашением с Департаментом культуры и туризма Ивановской области на 2023 год достигнуто и составило 30 213,0 рублей.

1. Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов.

В результате реализации мероприятия были достигнуты целевые значения показателей, установленные соглашением с Департаментом культуры и туризма Ивановской области на 2023 год:

- поступление в фонды библиотек муниципальных образований не менее 578 ед.;

- проведены мероприятия по комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов РФ в количестве 1 ед.

Реализация мероприятия предусматривает расходование средств, полученных из областного бюджета, а также средств бюджета городского округа Кинешма, выделенных в целях выполнения условий софинансирования на комплектование книжных фондов библиотек городского округа Кинешма. Предусмотренные средства в сумме 304,6 тыс. руб.исполнены в полном объеме (289,4 тыс. руб. средства областного бюджета, 15,2 тыс. руб. средства бюджета городского округа Кинешма) на запланированные средства было приобретено 578 книг.

1. **В рамках основного мероприятия «Формирование и содержание муниципального архива» были реализованы следующие мероприятия:**
2. Оказание информационных услуг на основе архивных документов и обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним.В результате реализации мероприятия достигнуты следующие показатели:

- 80 человек воспользовались возможностью самостоятельной работы с архивными документами в читальном зале муниципального архива;

- исполнено 2362 запросов физических лиц по предоставлению архивной информации;

- предоставлена 62 консультация по проблемам архивного дела и документоведения;

- жалоб на качество муниципальных услуг, признанных в установленном порядке обоснованными не было.

Реализация мероприятия предусматривает оказание муниципальных услуг «Предоставление архивных справок и копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными обязательствами Российской Федерации», «Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно –поисковым средствам к ним в читальном зале архива».

Все обращения граждан исполнены в установленный законом срок. Жалоб на качество предоставляемых услуг в отчетном году не поступало.

Проведена работа по подержанию официального сайта. На сайте размещена автоматизированная система учета документов Архивного фонда Российской Федерации.

2. Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области.

В результате реализации мероприятия целевое значение показателя «Средняя заработная плата работников учреждений культуры городского округа Кинешма Ивановской области», установленное соглашением с Департаментом культуры и туризма Ивановской области на 2023 год достигнуто и составило 30 213,0 рублей.

1. **В рамках основного мероприятия «Содействие развитию муниципальных учреждений культуры» было реализовано следующее мероприятие:**
2. Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры.

В результате реализации мероприятия достигнут следующий показатель:

Разработана проектно-сметная документация на систему пожарной сигнализации и систему оповещения управления эвакуацией.

Средства субсидии в объеме 80,0 тыс.руб., предоставленной МУ Архив, освоены полностью.

**Подпрограмма**[**Культурно-досуговая деятельность**](https://internet.garant.ru/#/document/23342676/entry/1200)

Реализация подпрограммы позволила повысить качество оказываемых муниципальных услуг (работ), оказываемых учреждениями культуры.

В рамках основного мероприятия «Организация культурного досуга и отдыха населения городского округа Кинешма» были реализованы мероприятия:

1. Создание условий для обеспечения доступа различных социальных групп граждан к культурным благам, развитие самодеятельного народного творчества, поддержка учреждений культуры.

В результате реализации мероприятия достигнуты следующие показатели:

- количество потребителей предоставляемой услуги составило 153,5 тыс.чел.;

- количество участников клубных формирований составило 1495 чел.;

- количество кружков, объединений, клубов по интересам и т.п. составляет 46 ед.;

- 57 человек являются лауреатами и призерами городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов;

- 315 человек являются участниками городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов;

- 2 учреждения культуры получают льготы по оплате земельного налога.

Мероприятие полностью исполнено. В учреждениях организована работа по предоставлению на безвозмездной основе детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям с ограниченными возможностями здоровья, детям из многодетных семей доступа к посещению аттракционов.

Начата реализация программы «Пушкинская карта» (по мероприятиям)

На официальном сайте учреждения МУ «Клуб «Октябрь» в соответствии с требованиями Министерства культуры РФ, Департамента культуры и туризма Ивановской области были созданы две дополнительные платформы:

- «Культурный дневник школьника»;

- «Госуслуги»

Организованы разноплановые творческие конкурсы, выставки, концертные программы, в т.ч. в онлайн – формате. Организована работа кинозалов клубных учреждений. Поддерживается работа официальных сайтов учреждений культуры, работа сайта кинозала «КИНОЗАЛГДК.РФ», ютуб – канала Городского Дома культуры.

Проводились мероприятия по поддержке одаренной молодежи, в том числе было обеспечено участие большого количества детей в творческих мероприятиях, в том числе в онлайн - формате.

Участие творческих коллективов и отдельных исполнителей в фестивалях и конкурсах городского, регионального, всероссийского и международного уровней (участие офлайн и онлайн), что подтверждается наличием наличие дипломов и призов, полученных на этих фестивалях.

1. Организация проведения массовых мероприятий:

В результате реализации мероприятия было проведено 389 культурно-досуговых мероприятий.

Проведены значимые городские мероприятия:

- «Своих не бросаем» - патриотический концерт

**-** «Голос поколения» **-** церемониявручения ежегодной молодежной премии

- Открытие Года Педагога и наставника(управление образования)

**- «**Масленица хороша – широка ее душа» **-** программа, посвященная русскому народному празднику «Масленица

**-** «Отечеству на верность присягая» – торжественное мероприятие к Дню защитника Отечества

- «По долгу службы, по велению сердца» - митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

- «Праздник праздничных людей» - торжественное мероприятие к Дню работника культуры

- К дню рождения А.Н. Островского – 200 лет. **«**Островский QUEST**»** – историческая командная игра-соревнование, посвященная 200-летию со дня рождения А. Н. Островского

**- «**Эхо атомного века. Звучи, памяти набат**»** – митинг, посвященный Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах

**- «**Славим Победу!» – городской фестиваль творчества среди детей дошкольного возраста

**- «**Встречаем Первомай!» - участие творческих коллективов в праздничной программе

**- «**Да будет вечным мужество Героев» – митинг, посвященный Дню Победы советского народа в ВОВ

- «Поем двором» – Всероссийская акция. Поздравление ветерана ВОВ Крылова Н.Ф.

- «Великая поступь Победы» – митинг, посвященный Дню Победы советского народа в ВОВ

- «Аккорд Победы» – праздничный концерт творческих коллективов, посвященный Дню Победы советского народа в ВОВ

- «Город открытых сердец» – праздничные торжественные мероприятия в рамках Дня города

- «Свеча памяти» – митинг, посвященный Дню памяти и скорби

- «На родном берегу» - концерт в рамках дня города

- «Единство непохожих» - праздничная программа к Дню молодежи

**- «**Swimcup – Волга 2023» - соревнования по плаванию на открытой воде. Участие ДОСЭП «Камертон» в концертной программе

- «Под покровом Петра и Февронии» – участие в концертной программе, посвященной Дню семьи, любви и верности

- Участие солистки ДОСЭП «Камертон» в заседании оргкомитета по подготовке к празднованию800-летия города Юрьевец

- Участие ансамбля танца «Улыбка» в праздничной программе, посвященной Дню микрорайона «Поликор»

- «Флаг России» - проведение городской акции

- Участие ДОСЭП «Камертон» в праздничной программе «День открытых дверей»

- «Лирика Бульвара» - праздник Волжского Бульвара

- «День Воспитателя и всех дошкольных работников» - торжественная программа

- «Для тех, чью осень не покинула весна» – торжественное мероприятие, посвященное Дню пожилого человека

- Открытие легкоатлетического пробега им. А.М. Василевского

- «СПО» - проведение торжественного мероприятия

- «День учителя» - участие ДОСЭП «Камертон» в концертной программе

- «145 лет – «Электроконтакт» - участие в торжественной программе творческих коллективов ГДК

- Политсовет «Единая Россия» в клубе «Деловые встречи»

- День военного разведчика. Концерт группы «Лазурит», трио «Гармония» (общественная организация «Патриоты Отчизны»

- «Кинешемский Благовест» - участие в концерте межрегионального фестиваля духовной музыки

**-** 2-ой городской добровольческий Форум «ТворецДОБРОТЫ»

- «Ёлка зажигает огни» - открытие городской елки

- «Дети Кинешмы – детям Донбасса» - благотворительная акция

- Новогодняя елка Главы города для одаренных детей, семей мобилизованных

- «Пока часы 12 бьют» -вечер отдыха городского совета ветеранов

3. Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области.

В результате реализации мероприятия целевое значение показателя «Средняя заработная плата работников учреждений культуры городского округа Кинешма Ивановской области», установленное соглашением с Департаментом культуры и туризма Ивановской области на 2023 год достигнуто и составило 30213 рублей.

4. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа Кинешма***.***

В результате реализации мероприятия достигнуты следующие показатели:

В муниципальных учреждениях культуры, проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы.

Средства субсидии, предоставленной учреждениям, были направлены: на следующие ремонтные работы:

- капитальный ремонт помещения вахты МУ ГДК;

- капитальный ремонт зала (музыкальной гостиной и репетиционного кабинета) МУ ГДК;

- капитальный ремонт кабинета творческого персонала МУ ГДК;

- капитальный ремонт помещения «касса» МУ «Клуб «Октябрь».

Приобретено на бюджетные средства:

- костюм «Дед Мороз», костюм «Снегурочка», сапоги Дед Мороз, сапоги Снегурочка, кабельная капа в МУ ГДК;

- звуковая и световая аппаратура в МУ «Клуб «Октябрь».

- порталы сценические, шатер и каркас металлический в МУ Парк

В рамках основного мероприятия «Развитие творческого потенциала участников творческих коллективов» были реализованы мероприятия:

1.Поддержка способных и талантливых детей.

Предусмотренные бюджетные ассигнования были направлены на обеспечение участия способных и талантливых детей в конкурсах, фестивалях, выставках, в экскурсиях и поездках, что будет способствовать раскрытию творческого потенциала одаренных детей в МУ «Клуб «Октябрь» и МУ ГДК.

| Наименование  учреждения | Наименование мероприятия | Наименование коллектива-участника | Достигнутый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| МУ "ГДК" | Международный конкурс-фестиваль " Колыбель России" г.Владмир | Ансамбль танца "Улыбка" | Гран-при - 1 чел., диплом лаурета I степени- 2 чел., диплом лауреата II степени - 2 чел. |
| Международный конкурс- фестиваль " Открытый мир искусства" г.Москва | ДОСЭП "Камертон" | Гран-при - 2 чел., диплом лаурета I степени- 3 чел., диплом лауреата II степени - 3 чел., |
| Конкурс "Московская Международная  Певческая Ассамблея" г.Москва | ДОСЭП "Камертон" | Диплом лаурета I степени- 4 чел., диплом лауреата II степени - 4 чел., диплом лауреата III степени - 1 чел. |
| МУ "Клуб"Октябрь" | Международный фестиваль- конкурс детского и юношеского творчества "Апельсин" г.Ярославль | ДОС "Верные друзья" | Лауреат 1 степени-4 диплома; лауреат 2 степени- 2 диплома; лауреат 3 степени-5 дипломов |
| Международный конкурс- фестиваль вокального искусства "Liqht VOICE" г.Нижний Новгород | ДОС "Верные друзья" | Лауреат 1 степени-5 дипломов |
| Международный фестиваль  детского,юношеского и взрослого творчества "Матрешка" г.Нижний Новгород | ДОС "Верные друзья" | Лауреат 1 степени-9 дипломов; лауреат 2 степени- 2 диплома. |

**Подпрограмма**[**Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма**](https://internet.garant.ru/#/document/23342676/entry/1400)

Реализация подпрограммы позволила:

создать систему муниципального управления через становление муниципальной службы, формировать систему профессионального и личностного роста, совершенствовать нормативную базу по вопросам муниципальной службы в администрации городского округа Кинешма.

1. В рамках основного мероприятия «Повышение эффективности деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» были реализованы следующие мероприятия:
2. Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма.

В результате реализации мероприятия достигнуты следующие показатели:

- 1 муниципальный служащий прошел аттестацию в соответствии с действующим законодательством;

- количество подведомственных учреждений – 7 шт;

- 100% муниципальных служащих соответствуют замещаемой должности муниципальной службы в общем количестве муниципальных служащих комитета по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма.

В рамках данного мероприятия осуществлялось сметное финансирование расходов на текущее содержание и обеспечение функционирования отраслевого (функционального) органа администрации городского округа Кинешма комитета по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма, предусматривающее осуществление координации деятельности и контроля в сфере «Культура», формирование системы профессионального и личностного роста, совершенствование системы управления.

**Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов Программы и каждой из подпрограмм к моменту завершения, с учетом фактически достигнутых результатов и предложения по дальнейшей реализации Программы**

Дальнейшая реализация Программы с учетом достигнутых в 2023 году результатов, позволит достичь запланированных конечных результатов Программы.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполни-тель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования в соответствии с программой** | **Фактические расходы** | **Пояснение причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изме-рения пока-зателя** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **"Культура городского округа Кинешма"** | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **90 042,6** | **89 465,8** |  | Увеличение количества библиографически х записей в сводном электронном каталоге МУ «Кинешемская городская централизованная библиотечная система» | % | 4,0 | 4,0 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 90 042,6 | 89 465,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 65 772,3 | 65 195,5 |
| - областной бюджет | 24 270,3 | 24 270,3 |
| Увеличение числа посещений населением учреждений культуры | % | 1,6 | 1,6 |
| Увеличение количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных учреждениями культуры в общем количестве мероприятий | % | 2,1 | 2,1 |  |
| 1 | Подпрограмма «Наследие» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 38 220,0 | 37 811,5 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 38 220,0 | 37 811,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 26 128,4 | 25 719,9 |
| - областной бюджет | 12 091,6 | 12 091,6 |
| 1.1 | Основное мероприятие  «Библиотечное обслуживание населения» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 32 373,6 | 32 104,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 32 373,6 | 32 104,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 22 377,8 | 22 108,2 |
| - областной бюджет | 9 995,8 | 9 995,8 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживание пользователей библиотеки» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 21 393,9 | 21 134,9 | Мероприятие выполнено полностью. Отклонение в сумме 259,0 тыс. руб, в связи с отсутствием потребности. | Число зарегистрированных пользователей в МУ КГЦБС | тыс. чел. | 24,2 | 24,3 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 21 393,9 | 21 134,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 21 393,9 | 21 134,9 |
| Количество посещений в МУ КГЦБС | тыс. посеще-ний | 200 | 205 |  |
| Вместимость читальных залов учреждений, оказывающих муниципальную услугу | мест | 235 | 235 |
| Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге МУ «Кинешемская городская централизованная библиотечная система» | % | 4,0 | 4,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие «Работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 457,8 | 447,2 | Мероприятие выполнено полностью. Отклонение в сумме 10,6 тыс .руб, в связи с отсутствием потребности. | Количество выданных читателям МУ КГЦБС печатных, электронных и иных изданий | тыс. экз. | 412,5 | 412,5 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 457,8 | 447,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 457,8 | 447,2 |
| Доля электронных изданий и аудиовизуальных документов в общем объеме библиотечного фонда | % | 0,5 | 0,5 |
| 1.1.3 | Мероприятие «Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 10 217,3 | 10 217,3 |  | Средняя заработная плата работников учреждений культуры городского округа Кинешма Ивановской области | Руб. | 30213 | 30213 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 10 217,3 | 10 217,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 510,9 | 510,9 |
| - областной бюджет | 9 706,4 | 9 706,4 |
| 1.1.4 | Мероприятие «Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 304,6 | 304,6 | Мероприятие выполнено полностью. | Поступление в фонды библиотек муниципальных образований не менее | Ед. | 578 | 578 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 304,6 | 304,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 15,2 | 15,2 | Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации | Ед. | 1 | 1 |  |
| - областной бюджет | 289,4 | 289,4 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Формирование и содержание муниципального архива» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 5 766,4 | 5 627,5 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 5 766,4 | 5 627,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3 670,6 | 3 531,7 |
| -областной бюджет | 2 095,8 | 2 095,8 |
| 1.2.1 | Мероприятие «Оказание информационных услуг на основе архивных документов и обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 3 560,3 | 3 421,4 | Мероприятие выполнено полностью.  Отклонение в сумме 138,9 тыс. руб, в связи с отсутствием потребности. | Число лиц, воспользовавшихся возможностью самостоятельной работы с архивными документами в читальном зале муниципального архива | человек | 72 | 80 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 3 560,3 | 3 421,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3 560,3 | 3 421,4 |
| Число удовлетворенных запросов физических и юридических лиц по предоставлению архивной информации | запро-сов | 2000 | 2362 |
| Количество предоставленных консультаций по проблемам архивного дела и документоведения | консу-льтаций | 61 | 62 |  |
| Количество жалоб на качество муниципальных услуг, признанных в установленном порядке обоснованными | жалобы | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Мероприятие  «Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 2 206,1 | 2 206,1 | Мероприятие выполнено полностью. | Средняя заработная плата работников учреждений культуры городского округа Кинешма Ивановской области | Руб. | 30213 | 30213 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 2 206,1 | 2 206,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 110,3 | 110,3 |
| - областной бюджет | 2 095,8 | 2 095,8 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие «Содействие развитию муниципальных учреждений культуры» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего: | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 80,0 | 80,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 80,0 | 80,0 |
| 1.3.1 | Мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего: | 80,0 | 80,0 |  | Количество разработанной проектно-сметной документации на систему пожарной сигнализации и систему оповещения управления эвакуацией | Ед. | 1 | 1 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 80,0 | 80,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 80,0 | 80,0 |
| 2 | Подпрограмма "Культурно-досуговая деятельность" | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 46 239,0 | 46 072,4 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 46 239,0 | 46 072,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 34 060,3 | 33 893,7 |
| - областной бюджет | 12 178,7 | 12 178,7 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация культурного досуга и отдыха населения городского округа Кинешма»" | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 46 059,0 | 45 892,4 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 46 059,0 | 45 892,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 33 880,3 | 33 713,7 |
| - областной бюджет | 12 178,7 | 12 178,7 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Создание условий для обеспечения доступа различных социальных групп граждан к культурным благам, развитие самодеятельного народного творчества, поддержка учреждений культуры»» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 28 694,3 | 28 527,7 | Мероприятие выполнено полностью. Отклонение в сумме 166,6 тыс.руб, в связи с отсутствием потребности. | Количество потребителей предоставляемой услуги | тыс. чел. | 153,5 | 153,5 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 28 694,3 | 28 527,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 28 694,3 | 28 527,7 |
| Количество участников клубных формирований | чел. | 1495 | 1495 |
| Количество кружков, объединений, клубов по интересам и т.п. | ед. | 46 | 46 |
| Число лауреатов и призеров городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов | чел. | 57 | 57 |
| Число участников городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов | чел. | 315 | 315 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество учреждений культуры, получающих льготы по оплате земельного налога | Ед. | 2 | 2 |  |
| 2.1.2 | Мероприятие «Организация проведения массовых мероприятий» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 1 310,4 | 1 310,4 |  | Количество культурно-досуговых мероприятий | меро-прия-тий | 389 | 389 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 1 310,4 | 1 310,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 310,4 | 1 310,4 |
|  |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие «Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 12 819,7 | 12 819,7 |  | Средняя заработная плата работников учреждений культуры городского округ Кинешма Ивановской области | Руб. | 30213 | 30213 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 12 819,7 | 12 819,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 641,0 | 641,0 |
| - областной бюджет | 12 178,7 | 12 178,7 |
| 2.1.4 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 3 234,6 | 3 234,6 |  | Количество муниципальных учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы | Ед. | 2 | 2 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 3 234,6 | 3 234,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3 234,6 | 3 234,6 |
| 2.2 | Основное мероприятие «Развитие творческого потенциала участников творческих коллективов» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 180,0 | 180,0 |  |  |  |  |  |  |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 180,0 | 180,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 180,0 | 180,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие «Поддержка способных и талантливых детей». | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 180,0 | 180,0 |  | Количество учреждений культуры, получающих субсидию на поддержку способных и талантливых детей | Ед. | 2 | 2 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 180,0 | 180,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 180,0 | 180,0 |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 5 583,6 | 5 581,9 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 5 583,6 | 5 581,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5 583,6 | 5 581,9 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 5 583,6 | 5 581,9 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 5 583,6 | 5 581,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5 583,6 | 5 581,9 |
| 3.1.1 | Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 5 583,6 | 5 581,9 | Мероприятие выполнено полностью. Отклонение в сумме 1,7 тыс.руб, в связи с оплатой услуг в январе 2024г.,в соответствии с условиями заключенных договоров. | Количество муниципальных служащих прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | чел | 1 | 1 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе:* | 5 583,6 | 5 581,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5 583,6 | 5 581,9 |
| Количество подведомственных учреждений | Шт. | 7 | 7 |  |
| Доля муниципальных служащих, соответствующих замещаемой должности муниципальной службы, в общем количестве муниципальных служащих комитета по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | % | 100 | 100 |  |

**4.** Муниципальная программа

**«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Кинешма».

**Исполнитель Программы:** МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Кинешма»

**Цель Программы:** организация мероприятий по защите населения и территории городского округа Кинешма от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В рамках данной Программы реализовывались две подпрограммы.

В 2023 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 22 311,2 тыс. рублей, фактические расходы составили 22 310,1 тыс. рублей, что составляет 99.99% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма» в сумме 21 808,3 тыс. рублей (99,99%);

- подпрограмма «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа Кинешма» в сумме 501,8 тыс. рублей (100%);

Запланированные на 2023 год программные мероприятия выполнены в полном объеме, экономия денежных средств в сумме 1,1 тыс. рублей сложилась по расходам на коммунальные ресурсы.

В результате реализации муниципальной программы в период до 2026 года позволит достичь следующих результатов:

Однако необходимо продолжать работать по мероприятиям программы, совершенствуя каждое направление. Наиболее тщательно подойти к решению задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Кинешма на 2023 год и плановые 2024 -2025 года.

- снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде в результате увеличения агитационного и информационного материала на 10% по сравнению с 2022 годом;

- повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- повышение уровня оперативности реагирования спасательных подразделений, сокращения времени реагирования при угрозе возникновения и ликвидации последствии ЧС в результате развития и поддержания в исправном состоянии системы видеонаблюдения на базе МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма», увеличения количества установленных на территории городского округа Кинешма камер видеонаблюдения до 74 штук;

- оснащение поисково-спасательного отряда Управления личным снаряжением и имуществом для проведения аварийно-спасательных и предупредительных работ;

- снижение числа происшествий в результате увеличения количества обучаемого населения, руководителей экономических объектов, специалистов ГО к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- улучшение системы информирования населения городского округа Кинешма для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

- повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде;

- снижение количества гибели людей и количества пострадавшего населения от чрезвычайных ситуаций и происшествий;

- поддержание в исправном состоянии системы оповещения городского округа Кинешма.

За отчетный период на территории города происходили происшествия локального масштаба, связанные с авариями на транспорте, на системах жизнеобеспечения, с пожарами на объектах экономики и в жилом секторе, с авариями социально-бытового назначения. Чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Вовремя проведенные предупредительно-профилактические меры позволили обеспечить безаварийное прохождение весеннего половодья, не допустить лесных и крупных техногенных пожаров.

В рамках подпрограммы «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах городского округа Кинешма» в течение 2023 года производилось содержание и ремонт помещений МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма» (далее Управление), транспорта, имущества Управления, оснащение работников необходимыми материальными средствами и оргтехникой, производился ремонт специальных автомобилей Управления.

Всего за 2023год спасателями поисково-спасательного отряда (далее ПСО) было совершено 892 выезда (2022 – 944), из них:

| **№**  **п/п** | **Категория выезда** | **2023 год** | **2022 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дорожно-транспортные происшествия | 28 | 34 |
| 2 | Пожары и возгорания | 174 | 175 |
| 3 | Вскрытие запоров и ограждений при угрозе жизни и здоровью, а также вскрытие дверей в присутствии полиции | 112 | 168 |
| 4 | Извлечение пострадавших при происшествиях | 14 | 5 |
| 5 | Спасение животных | 43 | 59 |
| 6 | Поиск заблудившихся в лесу | 4 | 3 |
| 7 | Предотвращение суицидов | - | 1 |
| 8 | Очистка крыш от снега и наледи при угрозе жизни населению | 13 | 5 |
| 9 | Проверка загазованности помещений | 15 | 31 |
| 10 | Демеркуризация | 1 | - |
| 11 | Снятие кольца с пальца | 2 | 3 |
| 12 | Реагирование на сообщения о взрывных устройствах | 21 | 41 |
| 13 | Устранение последствий при разливе нефтепродуктов |  | - |
| 14 | Ложный вызов | 125 | 126 |
| 15 | Транспортировка тяжелобольных (совместные действия со службой Скорой помощи) | 46 | 50 |
| 16 | Откачка воды | 30 | 1 |
| 17 | Спиливание деревьев | 28 | 53 |
| 18 | Спасение людей (эвакуация с верхних этажей, спасение утопающих, спасение со льда и т.п.) | - | 8 |
| 19 | Выезды на профилактические мероприятия (рейды) | 184 | 168 |
| 20 | Авария водопровода | 4 | - |
| 21 | Разбор аварийных домов | 39 | - |
| 22 | Эвакуация с верхних этажей | 2 | - |
| 23 | Возгорание автомобиля | 6 | - |
| **Всего отрядом спасено, чел.** | | **3** | **7** |
| **Оказана помощь пострадавшим, чел.** | | **20** | **28** |

Сравнительный анализ динамики происшествий показывает, что в 2023 году на территории г.о. Кинешма:

- количество пожаров по сравнению с показателями предыдущего года уменьшилось и составило 178 (2022- 249, -29%), количество погибших людей при пожарах составило 5 человек, по показателям прошлого года увеличения нет (2022- 5), травмы от опасных факторов пожара получил 1 человек (2022- 5, -80%);

- на водных объектах города погиб 1 человек (АППГ 2022 -3), спасенных- 1 (АППГ 2022 – 1);

- на территории города произошло 40 ДТП (АППГ 2022 - 41, -2,4%), получили телесные повреждения 42 человека (2022 - 42,), погибло 3 человека (АППГ 2022 – 2,+50%).

В основу подготовки и обучения всех групп населения г.о. Кинешма положены требования Федерального закона РФ от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также постановления Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изм. и доп.).

Подготовкой и обучением населения г.о. Кинешма в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах занимаются специально обученные, прошедшие подготовку в своей профессиональной области, преподаватели курсов гражданской обороны МУ «Управления ГОЧС г.о. Кинешма». В соответствии с планом основных мероприятий, утвержденным постановлением администрации городского округа Кинешма от 29.12.2017 №1848п, в городском округе Кинешма проводятся мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (соревнования, конкурсы в области гражданской обороны и защиты населения от ЧС, месячники безопасности и т.д.) Организация этих мероприятий, методическая работа и проведение также возлагаются на курсы гражданской обороны Управления. В данных мероприятиях задействованы все организации, учебные заведения, детские учреждения, а также работающее и неработающее население города.

Данные по обучению населения на курсах ГО г.о. Кинешма:

| **№**  **п/п** | **Категория слушателей** | **Фактически**  **обучено в 2023 году** | **% обучен-ных** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководители занятий по гражданской обороне в организациях | 59 | 168,5 |
| 2. | Руководитель и работники органов, создаваемых при органах местного самоуправления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. | - | - |
| 3. | Преподаватели учреждений образования | 27 | 67,5 |
| 4. | Начальники, инструкторы (консультанты) учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС (УКП ГОЧС) | 9 | 225 |
| 5. | Члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований (КЧС и ОПБ) | 40 | 114 |
| 6. | Должностные лица, входящие в состав комиссий по повышению устойчивости функционирования:  -организаций: - отнесенных к категориям по ГО, а также продолжающие работу в военное время; - организаций, не отнесенных к категориям по ГО. | 19 | 211 |
| 7. | Должностные лица, входящие в состав эвакуационных комиссий организаций. | 59 | 147,5 |
| 8. | Работники структурных подразделений, уполномоченные на решение задач в области ГО:  - организаций, не отнесенных к категориям по ГО. | 9 | 128 |
| 9. | Вожатые детских (летних) школьных и загородных лагерей | 66 | 140,4 |
| 10. | Руководители муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 21 | 67,7 |
| 11. | Начальники, инструкторы (консультанты) учебно-консультационных пунктов по ГОиЧС (УКП ГОЧС) | - | - |
| 12. | Диспетчеры ДДС организаций | 1 | 20 |
| 13. | Руководители нештатных формирований по обеспечению мероприятий по гражданской обороне (НФГО) | 13 | 650 |
|  | **ИТОГО:** | **323** | **126,6%** |

За 2023 год в г.о. Кинешма, на предприятиях, в организациях и учреждениях были проведены учения и тренировки с общим охватом участников – 22 748человек (2022 – 195 учений и тренировок с общим охватом участников – 27 059 человека).

Также на территории городского округа Кинешма в 2023 году были спланированы и проводились мероприятия в рамках месячника безопасности на водных объектах, месячника безопасности в учебных заведениях города, месячника гражданской обороны, а также мероприятия, проводимые в общеобразовательных организациях города и организациях начального и среднего профессионального образования, в учреждениях социальной сферы, в летних школьных и загородных оздоровительных лагерях, планомерно велась работа по информированию населения о прогнозируемых возможных ЧС и пожарах, о мерах по их предупреждению, в том числе пропаганде культуры безопасности жизнедеятельности среди населения.

Активно осуществлялась информационно-пропагандистская деятельность, направленная на предупреждение несчастных случаев на воде, предотвращение пожаров, предупреждение несчастных случаев в быту.

Проводились информационно-разъяснительные компании по предупреждению сезонных рисков (паводковый период, летний пожароопасный период, период купального сезона, период ледостава, новогодние праздники и др.).

За 2023 год на территории городского округа Кинешма количество пожаров по сравнению с показателями предыдущего года уменьшилось - 178 (2022- 249, -29%).

Основными причинами пожаров в 2023 году явились:

- неосторожное обращение с огнем (в т.ч. при курении);

- электротехнические причины;

- поджоги.

За 2023 год выпущено Тематических памяток 3515:

- по пожарной безопасности -844 (печатных и электронных);

- безопасность людей на водных объектах-1007 (печатных и электронных);

- противодействие идеологии терроризма-718 (печатных и электронных)

- Гражданская оборона «Внимание, всем!»-946 (печатных и электронных).

В 2023 году на территории г.о. Кинешма лесных пожаров не произошло (АППГ - 0).

С целью профилактики лесных пожаров на территории городского округа Кинешма был заключен контракт МУ УГХ г. Кинешмы с ИП, в соответствии с данным контрактом Исполнитель в период с 01.04. по 15.10. 2023 года проводил следующие мероприятия:

- охрана городских лесов от самовольных вырубок, обнаружение пожаров;

- устройство минерализованных полос;

- надзор за появлением очагов вредителей и болезней;

- установка щитов пожарной безопасности.

Специалистами единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Кинешма осуществляется постоянный мониторинг пожарной обстановки на территории города посредством городской системы видеонаблюдения, работниками ПСО проведены 145 патрулирований.

В 2023 году, несмотря на активное проведение разъяснительной и профилактической работы по обеспечению безопасности населения на водных объектах, в г.о. Кинешма не удалось не допустить гибели людей на воде. На пляже, за время дежурства спасателями в купальный период, происшествий не допущено.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **г.о. Кинешма** | **2023год**  **(погибло**  **спасено)** | **2022год**  **(погибло**  **спасено)** | **2021год**  **(погибло**  **спасено)** | **2020год**  **(погибло**  **спасено)** | **2019 год**  **(погибло**  **спасено)** | **2018 год**  **(погибло**  **спасено)** | **2017 год**  **(погибло**  **спасено)** | **2016 год**  **(погибло**  **спасено)** |
| Статистика гибели людей на воде на территории г.о. Кинешма, чел. | 1  1 | 3  8 | 4  0 | 2  1 | 1  1 | 1  3 | 2  0 | 0  2 |

Основной причиной гибели и травматизма людей на водных объектах г.о. Кинешма в большинстве случаев остается:

- купание в летнее время в состоянии алкогольного опьянения и в неуста-новленных для этого местах;

- грубое нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах, вы-ход на неокрепший или ослабевший лед, переход водоемов в непредусмотрен-ных для этого местах;

- оставление без присмотра детей вблизи водоемов.

В течение 2023 года большое внимание уделялось работе, направленной на обеспечение безопасности людей на водных объектах.

За прошедший год на водных объектах города проведен 57 совместных рейдов сотрудников ПСО, отдела муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации города, Кинешемского инспекторского отделения ГИМС, Кинешемской ЦСС и межмуниципального отдела МВД РФ «Кинешемский»), по результатам которых составлено 13 протоколов об административных правонарушениях.

В собственности городского округа Кинешма находится городская система видеонаблюдения, являющаяся комплексом систем автоматизации «Системы обеспечения общественной безопасности, правопорядка и профилактики правонарушений на территории муниципального образования» функционального блока «Безопасность населения и муниципальной инфраструктуры» АПК «Безопасный город».

Производитель системы видеонаблюдения - ООО «Интеркомтел», программное обеспечение «Trassir», является системой мониторинга построенной по клиент-серверной технологии. Программное обеспечение позволяет производить запись и хранение видеоизображения. Информация с камер выведена на автоматизированное рабочее место (АРМ) ЕДДС по адресу: ул. им. Юрия Горохова, 20 и АРМ МО МВД РФ «Кинешемский» по адресу: ул. Советская, 25/2. Программным обеспечением охвачены 74 камеры видеонаблюдения, расположенные на опасных перекрестках (участках дорог), мостах, въезде и выезде из города, в местах массового пребывания людей.

Установленные на территории г.о. Кинешма видеокамеры, входящие в систему наблюдения АПК «Безопасный город» позволяют экстренным службам более оперативно реагировать на происшествия (правонарушения и преступления, дорожно-транспортные происшествия).

В рамках исполнения подпрограммы «Внедрение и развитие АПК «Безопасный город» в 2023 году были смонтированы и подключены 4 видеокамеры (2-мост р. Казоха, 2-мост р. Томна).

В 2023 году проведена по модернизация городской системы оповещения, в ходе которой установлено дополнительное оборудование:

- 5 блоков акустического оповещения, предназначенных для сиренно-речевого оповещения (БАО);

- 4 блока управления механической сиреной, предназначенных для непо-средственного управления электромеханическими сиренами С - 40, работаю-щими в составе автоматизированной системы централизованного оповещения населения города.

Процент охвата населения городской системой оповещения увеличился на 15,8% и составил 92,5%.

Единая дежурная диспетчерская служба городского округа Кинешма (далее ЕДДС г.о. Кинешма) создана на базе Управления 03 октября 2007года и включает в свой состав 10 специалистов: начальник ЕДДС, 4 дежурных оперативных и 5 диспетчеров (помощник дежурного оперативного- оператор 112).

В целях реализации проекта создания системы-112 на территории Ивановской области в заключено соглашение об информационном взаимодействии между областным государственным казенным учреждением «Управления по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Ивановской области» и муниципальным учреждением «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Кинешма» в системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Ивановской области. В ЕДДС г.о. Кинешма установлено оборудование на 8 ТП и автоматизированное рабочее место диспетчера, введена в эксплуатацию метеостанция.

Имеющаяся система оповещения и информирования населения города Кинешма - автоматизированная система централизованного оповещения населения города Кинешма, пульт управления и контроля установлен в ЕДДС г.о. Кинешма, по адресу: г. Кинешма, ул. им. Юрия Горохова, д.20, дежурное помещение ЕДДС.

В дежурном помещении ЕДДС г.о. Кинешма, с целью обеспечения оперативного оповещения руководящего состава ГО города и сил ГО, установлена система автоматизированного оповещения «Градиент-128 ОП».

Тип средств оповещения, используемых в системе: КТСО-РМ, УЗСР, ВАУ-1000, ВАУ-500, сирены С-40, «Градиент -128 ОП».

В целях выполнения Федерального Закона от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 958 «О системе обеспечения экстренных оперативных служб по единому номеру 112», в 2020 году ЕДДС г.о. Кинешма по договору безвозмездного пользования автоматизированное рабочее место для единых дежурных-диспетчерских служб включающее в себя следующее оборудование: монитор Philips 23.6" 243V5LAB – 2 шт.; системный блок Miditower INWIN – 1 шт.; клавиатура «Logitech» - 1 шт.; манипулятор «мышь» Logitech USB – 1 шт.; гарнитура Plantronics Black-wire СЗЗО – 1 шт.; блок бесперебойного питания SVC V-2000-F-LCD – 1 шт.; IP-телефон Yealink S1P-T21P Е2 – 1 шт.; программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW100C– 1 шт.; коммутатор доступа SNR-S2985G-24T-POE -26Р– 1 шт.; блок бесперебойного питания Intelligent II 1000 RM– 1 шт.; телекоммуникационный шкаф 1520x600x300– 1 шт.; ПАК «Соболь» в.3.0 RU.40308570.50I410.001– 1 шт. Указанное имущество используется в целях эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Системой оповещения охвачено:

- системой «Градиент -128 ОП» оповещены - руководящий состав ГО г.о. Кинешма, персональный состав КЧС и ОПБ при администрации г.о. Кинешма, персональный состав комиссии ПУФ, персональный состав эвакуационной комиссии, 1 эш. МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма». Всего - 113 чел.

С целью проведения информирования, доведения сигналов оповещения до населения городского округа Кинешма о чрезвычайных ситуациях заключены «Соглашения об организации взаимодействия по доведению информации и сигналов оповещения до населения городского округа Кинешма при возникновении (угрозе возникновения) происшествий и чрезвычайных ситуаций, пропаганде безопасности жизнедеятельности» с редакцией МУ «Редакция Радио - Кинешма» и с ООО «Издательский дом «Кинешма - Медиа»» по сети радиовещания и сети интернет на территории г.о. Кинешма.

Также согласован вопрос по задействованию подвижных средств оповещения (автомобили с громкоговорящими оповещателями), принадлежащих МО МВД России «Кинешемский», для дублирования оповещения населения г.о. Кинешма в районах частного сектора, сильно удаленных от установленных на территории города сирен.

Резерв средств оповещения:

- стационарные средства оповещения - 1 электросирена С-40;

- мобильные средства оповещения - 2 громкоговорящих установки на автомобилях ПСО, 10 громкоговорящих установок на автомобилях МО МВД России «Кинешемский», 3 громкоговорящих установки на автомобилях БСМП отделения скорой медицинской помощи ОБУЗ «Кинешемская центральная районная больница», 4 ручных громкоговорителя.

Специалистами ЕДДС в текущем году принято 9536 (АППГ – 8989) обращений и сообщений от населения и организаций о происшествиях, пожарах, ЧС, оказании помощи, в том числе 1707 по системе 112.

По результатам проведенных проверок городская система оповещения функционирует в штатном режиме.

Несмотря на все негативные факторы, имевшие место в 2023 году, стоит отметить, что проведенная в отчетном году работа по совершенствованию работы МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма» во многом позволила достичь запланированных показателей и мероприятий программы.

Однако необходимо продолжать работать по мероприятиям программ, совершенствуя каждое направление. Наиболее тщательно подойти к решению задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Кинешма.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№ п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Испол-нитель** | **Источник финансирова-ния** | **Объем финансирования в соответствии с програм-мой (в ред. на 31.12.23** | **Фактические расходы** | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Муниципальная программа**  **«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей»** | МУ «Управ-ление ГОЧС г.о. Кинеш-ма» | **Всего** | **22 311,2** | **22 310,1** |  | Количество агитационного и информационного материала для населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Шт. | 3828 | 3515 | Уменьшение показателя обусловлено  снижением происшествий на водных объектах, несущих угрозу жизни и здоровью людей |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 22 311,2 | 22 310,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 22 311,2 | 22 310,1 |
| Количество выездов поисково-спасательного отряда на чрезвычайные ситуации и происшествия | Выезд | 1012 | 892 |
| Количество функционирующих камер видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания людей и на основных транспортных развязках на территории городского округа Кинешма | Шт. | 74 | 74 | Уменьшение показателя обусловлено усилением информационной работы с населением |
| 1 | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма» | МУ «Управ-ление ГОЧС г.о. Кинеш-ма» | Всего | 21 809,4 | 21 808,3 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 21 809,4 | 21 808,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 21 809,4 | 21 808,3 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Организация мероприятий по предупреждению, лик-видации последствий чрезвычайных ситуаций, оказанию помощи при происшествиях и чрезвычайных ситуациях на территории городского округа Кинешма и обучению населения городского округа Кинешма в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | МУ «Управ-ление ГОЧС г.о. Кинеш-ма» | Всего | 21 809,4 | 21 808,3 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 21 809,4 | 21 808,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 21 809,4 | 21 808,3 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма, организация обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинеш-ма» | Всего | 21 749,4 | 21 748,3 | Мероприятие выполнено, имеется экономия в сумме 1,1 тыс. руб. по расходам на коммунальные ресурсы | Количество выездов поисково-спасательного отряда на чрезвычайные ситуации и происшествия | Выезд | 1012 | 892 | Уменьшение показателя обусловлено усилением информационной работы с населением |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 21 749,4 | 21 748,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 21 749,4 | 21 748,3 | Количество обученных руководителей экономических объектов, руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований, специалистов гражданской обороны и других специалистов, жителей городского округа Кинешма и детей в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | Чел. | 323 | 323 |
| 1.1.2. | Мероприятие:  «Организация автоматизированных рабочих мест и создание сети связи и передачи данных Системы-112» | МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинеш-ма» | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Оснащенность ЕДДС Управления материально-техническими средствами и оборудованием, необходимым для развития Системы-112 | % | 80 | 80 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Мероприятие:  «Развитие системы оповещения на территории городского округа Кинешма, поддержание элементов системы в рабочем состоянии, улучшение технических характеристик системы» | МУ «Управ-ление ГОЧС г.о. Кинеш-ма» | Всего | 60,00 | 60,00 |  | Охват населения сетью электросирен и мощных акустических устройств оповещения и информирования | % | 45 | 92,5 | проведена по модернизация городской системы оповещения, в ходе которой установлено дополнительное оборудование |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 60,00 | 60,00 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 60,00 | 60,00 |
| 2 | Подпрограмма  «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа Кинешма» | МУ «Управ-ление ГОЧС г.о. Кинеш-ма» | Всего | 501,8 | 501,8 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 501,8 | 501,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 501,8 | 501,8 |
| 2.1 | Основное мероприятие  «Совершенствование системы видеонаблюдения и ви-деофиксации происшествий и чрезвычайных ситуаций на базе МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Кинешма» | МУ «Управ-ление ГОЧС г.о. Кинеш-ма» | Всего | 501,8 | 501,8 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 501,8 | 501,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 501,8 | 501,8 |
| 2.1.1 | Мероприятие:  «Охват системой видеонаблюдения всех основных транспортных развязок и мест скопления людей на территории городского округа Кинешма» | МУ «Управ-ление ГОЧС г.о. Кинеш-ма» | Всего | 501,8 | 501,8 |  | Количество функционирующих камер видеонаблюдения и серверов, подключенных к системе видеонаблюдения в МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма | шт. | 74 | 74 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 501,8 | 501,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 501,8 | 501,8 |
| 2.2 | Основное мероприятие  «Установка системы видеонаблюдения с последующей трансляцией видеопо-тока через сеть «Интернет» в режиме онлайн на сайт [www.gorodsreda.ru](http://www.gorodsreda.ru) при реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всерос-сийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» | МУ «Управ-ление ГОЧС г.о. Кинеш-ма» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1 | Мероприятие:  «Установка, настройка, подключение видеокамер к системе видеонаблюдения с последующей трансляцией видеопотока через сеть «Интернет» в режиме онлайн на сайт  [www.gorodsreda.ru](http://www.gorodsreda.ru).» | МУ «Управ-ление ГОЧС г.о. Кинеш-ма» | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Установка, настройка, подключение видеокамер к системе видеонаблюдения с последующей трансляцией видеопотока через сеть «Интернет» | шт. | 4 | 4 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |

5.Муниципальная программа

**«Управление муниципальным имуществом**

**в городском округе Кинешма»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма (далее – Комитет).

**Цель Программы:** повышение эффективности управления муниципальной собственностью, направленной на пополнение (увеличение) доходов бюджета городского округа Кинешма.

В рамках данной Программы реализовывались три подпрограммы.

В 2023 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 13 839,9 тыс. рублей, фактические расходы составили 13 617,3 тыс. рублей, что составляет 98,4% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Обеспечение деятельности комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма» -9 593,4 тыс. рублей (99,8%);

- подпрограмма «Обеспечение приватизации и содержание имущества муниципальной казны» - 4023,9 тыс. рублей (95,1%);

- подпрограмма «Совершенствование распоряжения муниципальным имуществом городского округа Кинешма по оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» - не финансировалась.

Запланированные на 2023 год программные мероприятия выполнены, отклонение от объема финансирования в сумме 222,6 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

- в сумме 83,6 тыс. рублей – кредиторская задолженность бюджета городского округа Кинешма;

- в сумме 139,0 тыс. рублей - экономия денежных средств по выполнению мероприятий Программы, в связи с исполнением муниципальных контрактов (договоров) на меньшую сумму.

В 2023 году Комитет выполнил поставленные цели по реализации муниципальной программы городского округа Кинешма «Управление муниципальным имуществом в городском округе Кинешма».

Процент выполнения по доходам составил 102,9 % , что является одним из показателей достижения плановых значений целевых индикаторов Программы. Необходимо отметить, что в 2023 году Комитетом продолжена работа по продаже предназначенных для строительства земельных участков и прав на заключение договоров их аренды. В течение 2023 года организовано и проведено 36 аукционов, по результатам которых заключено 14 договоров аренды и 19 договоров купли - продажи земельных участков. Заключено 64 договора купли – продажи земельных участков, в соответствии со статьей 39.20 Земельного кодекса РФ.

В 2023 году комитетом было проведено 14 аукционов по продаже муниципального имущества, из них состоялось 11 аукционов. В городской бюджет поступило 25 576,5 тыс. рублей в том числе от продажи по №159-ФЗ.

Реализацию муниципальной программы целесообразно продолжить в 2024 году, так как результатом реализации муниципальной программы является:

1. Пополнение (увеличение) доходной части бюджета муниципального образования «Городской округ Кинешма» за 2019 - 2026 годы в сумме 351 960,8 тыс. руб.

2. Обеспечение контроля эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов.

3. Создание единого информационного ресурса (базы данных), содержащего актуальную, объективную информацию об объектах муниципальной собственности.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№ п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | | **Исполни-тель** | **Источник финансирования** | **Объемы финансирования в соответствии с программой (в редакции на 31.12.2023)** | **Фактические расходы** | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Муниципальная программа** **«Управление муниципальным имуществом в городском округе Кинешма»** | | КИЗО администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **13839,9** | **13617,3** | **-** | Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности (земельных участки, нежилые объекты) в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в Едином реестре муниципального образования «Городской округ Кинешма» и подлежащих государственной регистрации. | % | 100 | 100 |  |
| Бюджетные ассигнования  всего, *в том числе*: | 13839,9 | 13617,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 13839,9 | 13617,3 |
| Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация и паспортизация в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в Едином реестре муниципального образования «Городской округ Кинешма» и подлежащих государственной регистрации. | % | 100 | 100 |  |
| Пополнение (увеличение) доходной части местного бюджета за счёт неналоговых доходов. | Тыс. руб. | 60718,8 | 62532,1 |  |
| 1. | Подпрограмма «Обеспечение деятельности комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма» | |  | Всего: | 9608,8 | 9593,4 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 9608,8 | 9593,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 9608,8 | 9593,4 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма» | |  | Всего | 9608,8 | 9593,4 | Мероприятие выполнено. В соответствии со сроками начислений и оплаты труда. Отклонение сложилось в результате задолженности по услугам связи и в том числе по налогам и взносам за декабрь 2023 года. Задолженность за декабрь 2023г. будет погашена в январе 2024г. |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 9608,8 | 9593,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 9608,8 | 9593,4 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | |  | Всего | 9608,8 | 9593,4 | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | Чел. | 0 | 0 |  |
| Бюджетные ассигнования  всего, *в том числе*: | 9608,8 | 9593,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 9608,8 | 9593,4 |
| Количество рабочих мест работников администрации городского округа, по которым проведена специальная оценка труда | Чел. | **-** | **-** |
| Количество работников администрации городского округа Кинешма, прошедших диспансеризацию | Чел. | 12 | 11 |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение приватизации и содержание имущества муниципальной казны» | |  | Всего | 4231,1 | 4023,9 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования  всего, *в том числе*: | 4231,1 | 4023,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 4231,1 | 4023,9 |
| 2.1 | Основное мероприятие«Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Кинешма» | |  | Всего | 4231,1 | 4023,9 | Основное мероприятие выполнено. Отклонение в сумме 207,2 тыс. руб. Кредиторская задолженность в сумме 75,4 тыс. руб. Отклонение в сумме 131,8 тыс. руб. в связи с исполнением муниципальных контрактов на меньшую сумму |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования  всего, *в том числе*: | 4231,1 | 4023,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 4231,1 | 4023,9 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов недвижимости» | |  | Всего | 289,6 | 286,4 | Мероприятие выполнено. Отклонение 3,2 тыс. руб.связи с исполнением муниципальных контрактов на меньшую сумму. | Количество договоров, заключенных на проведение технической документации для оформления нежилых зданий, помещений, сооружений, земельных участков | Ед. | 5 | 5 |  |
| Бюджетные ассигнования  всего, *в том числе*: | 289,6 | 286,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 289,6 | 286,4 |
| Количество договоров, заключенных на проведение межевания, топографической съёмки земельных участков, по установлению охранных зон муниципальных инженерных сетей, кадастровых работ на объекты недвижимости для постановки на государственный кадастровый учет | Ед. | 10 | 10 |  |
| Количество договоров, заключенных на формирование земельных участков для многодетных граждан | Ед. | 0 | 0 | Отсутствие потребности |
| 2.1.2 | Мероприятие «Содержание объектов недвижимости, входящих в состав имущества муниципальной казны» |  | | Всего | 3753,2 | 3550,0 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сумме 203,2 тыс. руб. Кредиторская задолженность в сумме 75,4 тыс. руб. Отклонение в сумме 127,8 тыс. руб. в связи с исполнением муниципальных контрактов на меньшую сумму. | Количество нежилых помещений по которым производиться оплата за коммунальных услуги | Ед. | 20 | 18 |  |
| Бюджетные ассигнования  всего, *в том числе*: | 3753,2 | 3550,0 |
| Количество нежилых помещений, по которым производится оплата за техническое содержание муниципального имущества | Ед. | 8 | 7 |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3753,2 | 3550,0 |
| Количество нежилых помещений, по которым производится оплата за взносы на капитальный ремонт | Ед. | 30 | 30 |  |
| 2.1.3 | Мероприятие  «Эффективное управление, распоряжение имуществом, входящего в состав имущества муниципальной казны» | |  | Всего | 188,2 | 187,5 | Мероприятие  выполнено. | Количество договоров, заключенных на проведение оценки нежилых зданий, помещений, сооружений, движимого имущества, земельных участков | Ед. | 5 | 2 |  |
| Бюджетные ассигнования  всего, *в том числе*: | 188,2 | 187,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 188,2 | 187,5 |
| 2.1.4 | Мероприятие  «Выполнение функций органов местного самоуправления городского округа Кинешма по формированию, распоряжению и управлению имуществом, являющимся собственностью городского округа Кинешма (Уплата прочих налогов, сборов)» | |  | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма "Совершенствование распоряжения муниципальным имуществом городского округа Кинешма по оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства" | |  | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1 | Основное мероприятие«Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа Кинешма» | |  | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | Мероприятие **«**Включение объектов недвижимого имущества городского округа Кинешма в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | |  | Всего | 0,0 | 0,0 | Мероприятие выполнено. | Ежегодное увеличение не менее чем на 10% количества объектов имущества в перечнях муниципального имущества городского округа Кинешма, свободного от прав третьих лиц, (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально-значимыми видами деятельности) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | шт. в год | 1 | 1 |  |

6.Муниципальная программа

**«Поддержка и развитие малого предпринимательства**

**в городском округе Кинешма»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма, отдел по экономике и предпринимательству администрации городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** администрация городского округа Кинешма, управление экономического развития, торговли и транспорта администрации городского округа Кинешма.

**Цель Программы:** создание благоприятных условий для устойчивого развития предпринимательства в городском округе Кинешма, улучшение жизни населения с опорой на собственные силы и собственную инициативу, снижение негативных последствий рыночных преобразований, создание благоприятных экономических и имиджевых условий в городском округе Кинешма для привлечения инвестиций.

В рамках данной программы реализовывались два основных мероприятия: «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма» и «Создание благоприятного инвестиционного климата».

В 2023 году в бюджете городского округа Кинешма на выполнение мероприятия «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма» были предусмотрены средства на предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства на оказание социально-значимых бытовых услуг в сумме 200,0 тыс. рублей. Субсидию получил один субъект предпринимательской деятельности в сумме 90,4 тыс. рублей. Основное мероприятие Программы выполнено на 45,2%.

Запланированные на 2023 год программные мероприятия выполнены не в полном объеме, отклонение от объема финансирования в сумме 109,6 тыс. рублей сложилось в результате экономии денежных средств, так как субсидия на оказание социально – значимых бытовых услуг субъектами малого предпринимательства предоставлялась не полный финансовый год (2,5 месяца). Соглашение о предоставлении субсидии заключено 25.10.2023 года.

В течение 2023 года в рамках мероприятия «Создание благоприятного инвестиционного климата» выполнялись услуги, не требующие финансирования, проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам предпринимательства, налогового законодательства. На официальном сайте администрации городского округа Кинешма размещалась информация о формах муниципальной и государственной поддержки предпринимателей, реестр получателей поддержки, нормативные документы, касающиеся малого бизнеса.

Всего в течение 2022 года от предпринимателей поступило 1 обращение на получение субсидий, проведено 3 консультации.

На выполнение основного мероприятия «Создание благоприятного инвестиционного климата» денежные средства в бюджете городского округа Кинешма в 2023 году не предусмотрены.

В свою очередь реализованы услуги рассматриваемого мероприятия, не требующие финансирования: актуализировалась и размещалась информация о неиспользуемых земельных участках и объектах недвижимости, в том числе по объектам недвижимости: ул. Подгорная, ул. им. М. Горького, ул. Котовского, д.2. На официальном сайте администрации городского округа Кинешма в разделе «Инвестиционные площадки» размещена интерактивная карта наиболее инвестиционно-привлекательных площадок.

С целью реализации мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства необходима дальнейшая реализация Программы в 2024 году.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№ п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполни-тель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования в соответствии с программой (в редакции на 31.12.2023** | **Фактические расходы** | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица изме-рения пока-зателя** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма»** | Управление экономического развития, торговли и транспорта администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **200,00** | **90,4** |  | Число субъектов малого предпринимательства | Ед. | 2150 | 2162 | По данным реестра ФНС |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 200,00 | 90,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 200,00 | 90,4 | Количество занятых в малом бизнесе | тыс. чел. | 10,9 | 10,9 |  |
| 1. | Основное мероприятие 1  «Поддержка и развитие малого предпринимательства городского округа Кинешма» | Управление экономического развития, торговли и транспорта администрации городского округа Кинешма | Всего | 200,00 | 90,4 |  | Численность ИП и малых предприятий | Ед. | 2150 | 2162 | По данным реестра ФНС |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 200,00 | 90,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 200,00 | 90,4 | .Количество занятых в малом бизнесе | тыс. чел. | 10,9 | 10,9 |  |
| 1.1. | Мероприятие «Предоставление субсидии на оказание социально-значимых бытовых услуг» | Управление экономического развития, торговли и транспорта администрации городского округа Кинешма | Всего | 200,00 | 90,4 | Заявление о предоставлении субсидии субъектам малого предпринимательства на оказание социально-значимых бытовых услуг было подано 07.09.2023.  Решение главы администрации городского округа Кинешма принято 24.10.2023. Субсидия предоставлялась не полный финансовый год (2,5 месяца). | Количество СМП, получивших субсидию на оказание социально-значимых бытовых услуг | Ед. | 1 | 1 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 200,00 | 90,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 200,00 | 90,4 |
| 1.2. | Мероприятие «Предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с развитием и (или) модернизацией производства товаров, работ, услуг» | Управление экономического развития, торговли и транспорта администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 |  | Количество СМП, получивших субсидию на возмещение части затрат, связанных с развитием и (или) модернизацией производства товаров, работ, услуг | Ед. | - | - |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0 | 0 |
|  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие «Развитие информационного обеспечения предпринимательской деятельности, проведение с субъектами малого предпринимательства консультаций и разъяснений по вопросам действующего законодательства» | Управление экономического развития, торговли и транспорта администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 |  | Доля муниципальных закупок, размещаемых среди субъектов малого предпринимательства | % | 35 | 35 |  |
| Количество  субъектов предпринимательства, воспользовавшихся консультациями бизнес гида | Ед. | 1147 | 469 | Основной поток обратившихся за консультацией был направлен в центр «Мой бизнес» |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие 2: «Создание благоприятного инвестиционного климата» | Управление экономического развития, торговли и транспорта администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 |  | Численность ИП и малых предприятий | Ед. | 2150 | 2162 | По данным реестра ФНС |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0 | 0 |
| 2.1. | Мероприятие «Актуализация инвестиционного паспорта городского округа Кинешма» | Управление экономического развития, торговли и транспорта администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 |  | Количество актуализаций паспорта в течение года | Ед. | 2 | 2 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие «Актуализация данных по свободным земельным участкам и неиспользуемым зданиям с целью вовлечения в инвестиционную деятельность» | Управление экономического развития, торговли и транспорта администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 |  | Количество актуализаций перечня земельных участков и неиспользуемых зданий | Ед. | 2 | 2 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0 | 0 |
| 2.3 | Мероприятие «Организация совершенствования механизмов муниципально – частного партнерства» | Управление экономического развития, торговли и транспорта администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 |  | Выполнено мероприятий по совершенствованию механизма МЧП |  | 1 | 1 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0 | 0 |

7. Муниципальная программа

«**Совершенствование местного**

**самоуправления городского округа Кинешма»**

(далее - Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма, отдел учета и отчетности администрации городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** администрация городского округа Кинешма, муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства», муниципальное учреждение города Кинешмы «Городское управление строительства», муниципальное учреждение «Редакция Радио – Кинешма», финансовое управление администрации городского округа Кинешма, Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа Кинешма, муниципальное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма.

**Цель Программы:** повышение эффективности и обеспечение открытости местного самоуправления городского округа Кинешма.

В 2023 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 102 399,5 тыс. рублей, фактические расходы составили 101 863,1 тыс. рублей, что составляет 99,5% от запланированного объема финансирования.

Фактическое исполнение реализации мероприятий подпрограмм, запланированное на 2023 год от планового объема бюджетных ассигнований составило:

- подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Кинешма» в сумме 100 863,1 тыс. рублей (99,5%);

- программа «Развитие институтов гражданского общества» в сумме 1000,0 тыс. руб. (100%);

Запланированные на 2023 год программные мероприятия выполнены в полном объеме, недоосвоение средств в размере 536,4 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

- в сумме 98,7 тыс. рублей – в связи с экономией средств по оплате страховых взносов;

- в сумме 10,3 тыс. рублей – в связи с экономией средств по командировочным расходам;

- в сумме 427,4 тыс. рублей – в связи с экономией средств по приобретению товаров, работ, услуг.

Механизмом и инструментом реализации функций и задач органов местного самоуправления является муниципальная служба. В связи с этим развитие и совершенствование муниципальной службы является одним из условий повышения эффективности взаимодействия общества и власти. Развитие муниципальной службы в администрации городского округа Кинешма способствует эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления, укреплению законности и правопорядка в муниципальном образовании, укреплению авторитета органов местного самоуправлении у населения, эффективности и результативности муниципального управления.

Особое внимание в городском округе Кинешма уделяется вопросам профессионализма муниципальных служащих, их нацеленности на эффективное решение стоящих перед ними задач. Сегодня муниципальные служащие должны обладать знаниями и навыками, позволяющими воспринимать большие объемы информации, действовать в условиях стремительно меняющейся внешней среды, принимать управленческие решения в нестандартных ситуациях, прогнозировать развитие политических, экономических и социальных процессов.

Информационная открытость является одной из ключевых характеристик эффективного муниципального управления. Наличие комплекса информационных ресурсов органов местного самоуправления несет в себе важную социальную функцию - оперативное информирование населения о деятельности местной власти для удовлетворения информационных потребностей граждан, обеспечения конструктивного взаимодействия с органами местного самоуправления.

В целях повышения информационной открытости работы органов местного самоуправления необходимо проведение целенаправленной информационной политики, направленной на более широкое освещение своей деятельности. Данная необходимость вытекает также из высокого уровня политической грамотности населения, и, как следствие, возрастающей потребности жителей города в информации о деятельности органов местного самоуправления, участия в обсуждении и принятии нормативных правовых актов. В программу вошли мероприятия, направленные, в первую очередь, на обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа Кинешма через работу муниципального учреждения "Редакция Радио-Кинешма".

Деятельность органов местного самоуправления городского округа Кинешма в сфере строительства по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности обеспечивают муниципальное учреждение города Кинешмы "Управление капитального строительства" и муниципальное учреждение городского округа Кинешма "Городское управление строительства", в задачи которых входят контроль и технических надзор за производством строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов, являющихся муниципальной собственностью.

Современное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных и телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами власти. Роль информационных технологий в решении задач, стоящих перед органами местного самоуправления, растет с каждым годом. Повышается технологическая сложность внедряемых решений, растут требования к надежности вычислительной техники, информационных и телекоммуникационных систем, квалификации персонала. Для успешной работы в современных условиях органам местного самоуправления городского округа Кинешма необходимо решить ряд системных проблем в области информационных технологий.

Одной из более успешных и перспективных форм обслуживания населения является предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». Данный режим в многофункциональном центре. На территории городского округа Кинешма успешно функционирует муниципальное учреждение «МФЦ городского округа Кинешма». На его базе функционируют 18 окон предоставления услуг, обеспечены функционирование автоматизированной информационной системы многофункционального центра, бесплатный доступ заявителей к федеральной государственной информационной системе «единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», региональному порталу государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляется возможность приема от заявителей денежных средств в счет уплаты государственной пошлины или иной платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Мероприятия Программы направлены также на создание благоприятных условий для развития институтов гражданского общества городского округа Кинешма. В городском округе Кинешма ведется активная поддержка в создании и осуществлении деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и органов территориального общественного самоуправления.

Муниципальная программа реализуется посредством двух подпрограмм.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Кинешма».

Мероприятия подпрограммы направлены создание условий для развития муниципальной службы, решение вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий, повышение эффективности деятельности администрации городского округа Кинешма, на приоритет сохранения жизни и здоровья работников по отношению к результатам деятельности, создание условий для повышения уровня безопасности труда на рабочих местах и предупреждение несчастных случаев и профессиональных заболеваний работающих., осуществление строительного контроля за качеством строительных и ремонтных работ, на обеспечение проектно-сметной документацией для обеспечения полномочий городского округа Кинешма в сфере строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов капитального строительства, формирование условий развития информационного общества в городском округе Кинешма в интересах развития экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствование системы государственного и муниципального управления, обеспечение доступа населения и организаций к информации, развитие системы межведомственного электронного взаимодействия и информационных систем, совершенствование информационно-телекоммуникационных систем и оборудования, обеспечение учреждений городского округа Кинешма материально-техническим и транспортным оснащением, упрощение процедур получения физическими и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг за счет реализации принципа «одного окна», сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг.

Подпрограмма «Развитие институтов гражданского общества»

Мероприятия подпрограммы направлены на создание системы многоуровневого партнерства широких слоев населения с органами местного самоуправления и между собой, объединение ресурсов муниципалитета и общества в решении социально значимых проблем, повышение качества уровня местного самоуправления, развитие некоммерческого сектора.

Исполнителем данной подпрограммы является администрация городского округа Кинешма.

Реализация подпрограммы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Кинешма» позволила:

- сформировать систему повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих администрации городского округа Кинешма, что привело к повышению уровня профессиональных знаний, умений и навыков и позволило муниципальным служащим эффективно, качественно и ответственно выполнять должностные обязанности в органах местного самоуправления администрации городского округа Кинешма;

- повысить качество функциональной деятельности администрации городского округа Кинешма;

- улучшить условия труда, снизить профессиональную заболеваемость работников администрации городского округа Кинешма;

- усилить контроль за качеством выполняемых работ, соответствующих заданию заказчика, что привело к эффективности капиталовложений;

- повысить информационную открытость о деятельности администрации городского округа Кинешма, что привело к повышению интереса у населения к главным событиям политической, социальной, культурной и экономической жизни городского округа Кинешма;

- повысить эффективность системы межведомственного электронного взаимодействия и информационных систем;

-обеспечить совершенствование информационно - телекоммуникационных систем;

- обеспечить упрощение процедуры и сокращение сроков получения физическими и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг.

Муниципальные служащие получили дополнительное профессиональное образование по программам:

- «Деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

- «Организация мобилизационной подготовки в субъекте Российской Федерации»;

- «Пожарная безопасность. Специалист по пожарной профилактике»;

- «Охрана труда»

- «Профилактика и противодействие идеологии экстремизма и терроризма».

Реализация подпрограммы "Развитие институтов гражданского общества" позволила достичь в 2023 году создание благоприятных условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций и повышения активности населения города в решении общественно значимых вопросов, создание условий для функционирования деятельности органов территориального общественного самоуправления в городском округе Кинешма.

В настоящее время на территории г. Кинешмы зарегистрирован 25 ТОС.

По представленным председателями ТОС данным, в границах ТОС проживает 13 тыс. 981 человек или 20,9 % от общей численности населения, старше 16 лет (66 617 чел.) (в АППГ численность членов ТОС составляла 13 839 человек, или 20,7 % от общего количества жителей города старше 16 лет (66617 чел.).

Самыми крупными по количеству жителей ТОСами остаются ТОС микрорайона «Поликор» (около 3000 человек), ТОС «Дмитриевский» (2345 чел.), ТОС «АЗЛК» (1572 чел.).

Пятнадцать ТОС действуют на территории частного сектора, в границах девяти ТОС расположены многоквартирные дома.

Как и прежде, два ТОС («Поликор» и «25-й микрорайон») имеют регистрацию юридического лица.

В 2023 году председатели ТОС не переизбирались.

С целью предоставления ТОС мер поддержки, в 2023 году продолжена реализация мероприятий подпрограммы «Развитие институтов гражданского общества» муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления городского округа Кинешма».

. В рамках реализации подпрограммы проведен конкурс предоставления субсидии на реализацию ТОС социально значимых проектов. По итогам 10 ТОС реализовали проекты на общую сумму 550 тыс. рублей (АППГ – 7 проектов на 400 тыс. руб).

Данные средства реализованы на:

- ремонт сцены в парке бывшего УК «Нардом» (МОО ТОС«25-й микрорайон»;

- дообустройство детской площадки для малышей на берегу р. Томка (приобретение горки, песочницы), приобретение канцтоваров (ТОС«Нижняя Устиниха»);

- благоустройство территории между домами 14а и 18а по ул. Гагарина (установка качалки детской и бум-бревна на цепях)(ТОС «АЗЛК»);

- изготовление и установка сцены для уличных мероприятий на территории досуговой площадки (ТОС «Можайского»);

- установку беседки на территории досуговой площадки по адресу: ул. Семашко, 75 (ТОС «Семья»);

- установку камеры видеонаблюдения для просмотра территории досуговой площадки у д. 33 по пр. 5-й Новгородский г. Кинешмы (ТОС «Новгородский»);

- установку камеры видеонаблюдения для просмотра территории досуговой площадки у д. 8 по ул. Урицкого г. Кинешмы (ТОС «Урицкого»);

- приобретение ростовой куклы для проведения культурно-досуговых мероприятий на территории ТОС (ТОС «Дмитриевский»);

- подсыпку дороги по ул. 2-я Запрудная(ТОС «Местечко Лапшиха»);

- благоустройство территории на пересечении ул. Аристарха Макарова и ул. Гражданская (нечетная сторона) – подсыпка щебнем (ТОС«Волжская круча»).

2023 год – пятый год проведения областного конкурса благоустройства территории в рамках реализации инициативных проектов. За счет субсидии из областного бюджета из 63-х проектов по инициативе ТОС реализован 21 проект по благоустройству территорий. Из них в 2023 году – 5 проектов.

В 2023 году, ТОСы продолжали проведение мероприятий по организации досуга членов объединений, проводили субботники, заседания Советов ТОС. Для подготовки к Новому году на территории 10 ТОС установлены 15 новогодних елок.

При ТОС «Семья» создан волонтерский отряд в составе 9 человек.

С целью дальнейшего развития гражданского общества, в 2023 году администрация городского округа Кинешма продолжила оказание мер для осуществления деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

По состоянию на 31.12.2023 в Реестр СОНКО включено 18 организаций – получателей финансовой и имущественной поддержки. В 2023 году из городского бюджета предоставлена субсидия на общую сумму 450,0 тысяч рублей8 социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов, в т.ч. Совету ветеранов г. Кинешмы, немецкой национально-культурной общественной организации, Кинешемскому отделению Всероссийского общества инвалидов, спортивной федерации биатлона, спортивной организации «Наши надежды», Кинешемскому отделению Всероссийского общества слепых, МОО по охране общественного порядка «Народная дружина» городского округа Кинешма,Кинешемскому отделению Всероссийского общества глухих. На средства субсидии проведены реабилитационные мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья, культурно-досуговые и спортивные мероприятия для пенсионеров, приобретены спортивное оборудование и патроны для подростков, занимающихся биатлоном и футболом, приобретена форма для народных дружинников.

Средства субсидии реализованы на проведение указанными организациями около 170 мероприятий с участием 6 000 человек.

В ходе реализации программы были достигнуты следующие результаты:

- повышен уровень профессиональных знаний, умений и навыков муниципальных служащих администрации городского округа Кинешма, что позволяет эффективно и качественно выполнять должностные обязанности;

- обеспечена эффективность организационно – документационной деятельности администрации городского округа Кинешма;

- совершенствуется система контроля исполнения документов (служебной корреспонденции, поручений главы городского округа Кинешма, обращений граждан), предполагающая сокращение сроков исполнения документов, а также повышения уровня открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов администрации городского округа Кинешма, принятым нормативным правовым актам администрации городского округа Кинешма;

- обеспечено выполнение работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов муниципальной собственности;

- повышена информационная открытость о деятельности администрации городского округа Кинешма;

- повышен уровень безопасности труда работников администрации городского округа Кинешма.

За прошедший период в пределах полномочий администрацией городского округа Кинешма, была проделана следующая работа:

- проводилась работа по профилактике коррупционных и иных правонарушений, соблюдению муниципальными служащими требований к служебному поведению, урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе;

- проводилась работа по профилактике административных правонарушений;

- проводилась работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних граждан, а также по защите их прав;

-обеспечено участие независимых экспертов в аттестационной комиссии и в комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации городского округа Кинешма, и урегулированию конфликта интересов в администрации городского округа Кинешма;

- проводилась активная работа с общественными объединениями и гражданами.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проведенная в отчетном году работа позволила достичь запланированных целевых показателей по программе. Следует продолжить реализацию мероприятий программы в целях повышения эффективности функциональной деятельности администрации городского округа Кинешма, качества выполнения работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов муниципальной собственности, повышения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления, обеспечения защиты информации, развития системы межведомственного и электронного взаимодействия, и информационных систем, обеспечения материально-техническим и транспортным оснащением учреждений городского округа Кинешма, повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник**  **финансирования** | **Объем финансирования в соответствии с программой (в ред. на 31.12.2023г.)** | **Фактические расходы на 31.12.2023** | **Пояснение причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.**  **показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Муниципальная программа**  **«Совершенствование местного самоуправления городского округа Кинешма»** | Администрация городского округа Кинешма;  Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства»;  Муниципальное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства»;  Муниципальное учреждение «Редакция Радио-Кинешма» | **Всего:** | **102 399,5** | **101 863,1** |  | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | чел. | 26 | 26 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 102 399,5 | 101 863,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 97 891,7 | 97 358,3 |
| Проведение мероприятий антикоррупционной  направленности (совещания, семинары) | шт. | 0 | 0 |
| -областной бюджет | 4 507,8 | 4 504,8 |
| Количество учреждений, получивших налоговую льготу | Ед. | 1 | 1 |
| Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | шт. | 30 | 30 |
| Количество рассмотренных дел комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, всего | шт. | 440 | 472 |
| Количество проведенных заседаний административной комиссии городского округа Кинешма | шт. | 3 | 4 |
| Количество дел, рассмотренных административной комиссией городского округа Кинешма | шт. | 15 | 15 |  |
| Доля соответствия актов выполненных работ строительным нормам и расценкам | % | 100 | 100 |
| Время выхода в эфир | Сек | 5256000 | 5256000 |
| Доля граждан, удовлетворенных новостной лентой | % | 100 | 100 |
| Доля граждан, удовлетворенных аналитическими программами | % | 100 | 100 |
| Количество компьютеров, обеспеченных лицензионным программным обеспечением | ед. | 81 | 81 |
| Уровень обеспеченности отраслевой и ведомственной информационно-телекоммуникационных систем городского округа Кинешма | % | 91 | 91 |
| Уровень обеспеченности материально-техническим и транспортным оснащением учреждений городского округа Кинешма | % | 100 | 100 |
| Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 90 | 90 |
| Количество услуг | Ед. | 60000 | 60090 |
| Число лиц, замещающих должности муниципальной службы в отраслевых (функциональных органах администрации городского округа  Кинешма, получивших профессиональное или дополнительное образование | чел. | 3 | 3 |
| Количество реализованных социально-значимых проектов | шт. | 8 | 8 |
| Количество реализованных социально-значимых проектов | шт. | 10 | 10 |
| 1 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма;  Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»;  Муниципальное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства»;  Муниципальное учреждение «Редакция Радио-Кинешма» | Всего: | 101 399,5 | 100 863,1 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе* | 101 399,5 | 100 863,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 96 891,7 | 96 358,3 |
| -областной бюджет | 4 507,8 | 4 504,8 |
| 1.1 | Основное мероприятие  "Повышение эффективности деятельности администрации городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма; | Всего: | 51 179,3 | 51 070,3 |  | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | Чел. | 26 | 26 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 51 179,3 | 51 070,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 51 179,3 | 51 070,3 |
| Проведение мероприятий антикоррупционной направленности (совещания, семинары) | Шт. | 0 | 0 |  |
| Количество учреждений, получивших налоговую льготу | ед. | 1 | 1 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие  "Обеспечение деятельности главы городского округа Кинешма" | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 2 017,2 | 1 918,5 | Экономия по страховым взносам в связи с превышением базы для перечисления страховых взносов в ПФ и ФСС |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 2 017,2 | 1 918,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2 017,2 | 1 918,5 |
| 1.1.2 | Мероприятие "Обеспечение деятельности администрации городского округа Кинешма" |  | Всего: | 49 162,1 | 49 151,8 | Экономия по командировочным расходам, экономия средств по приобретению товаров, работ, услуг. | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | чел. | 26 | 26 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 49 162,1 | 49 151,8 |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 49 162,1 | 49 151,8 |
| Проведение мероприятий антикоррупционной направленности (совещания, семинары) | шт. | 0 | 0 |
| Количество учреждений, получивших налоговую льготу | ед. | 1 | 1 |
| 1.2 | Основное мероприятие  «Создание условий для решения вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий» |  | Всего: | 1 949,0 | 1 946,1 |  | Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Шт. | 30 | 30 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 1 949,0 | 1 946,1 |
| Количество рассмотренных дел комиссией по делам  несовершеннолетних и защите их прав | Шт. | 440 | 472 |
| -областной бюджет | 1 949,0 | 1 946,1 |
| Количество проведенных заседаний административной комиссии городского округа Кинешма | шт | 3 | 4 |
| Количество дел, рассмотренных административной комиссией городского округа Кинешма | шт | 15 | 15 |
| 1.2.1 | Мероприятие  «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений» | Администрация  городского округа Кинешма | Всего: | 31,3 | 31,3 |  | Количество проведенных заседаний административной комиссией городского округа Кинешма | Шт | 3 | 4 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 31,3 | 31,3 |
| - областной бюджет | 31,3 | 31,3 | Количество дел, рассмотренных административной комиссией городского округа Кинешма | шт | 15 | 15 |
| 1.2.2 | Мероприятие  «Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 1 917,7 | 1 914,8 | Экономия по заработной плате, экономия средств по приобретению товаров, работ, услуг | Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Шт. | 30 | 30 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 1 917,7 | 1 914,8 |
| -областной бюджет | 1 917,7 | 1 914,8 | Количество рассмотренных дел комиссией по делам  несовершеннолетних и защите их прав, всего: | Шт. | 440 | 472 |
| 1.3 | Основное мероприятие «Обеспечение полномочий городского округа Кинешма в сфере строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов капитального строительства» | Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»; Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства»  Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 9 856,9 | 9 715,3 |  | Доля соответствия актов выполненных работ строительным нормам и расценкам | % | 100 | 100 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 9 856,9 | 9 715,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 9 856,9 | 9 715,3 |  |
| 1.3.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений строительства городского округа Кинешма» | Муниципальное учреждение города Кинешма «Управление капитального строительства» | Всего: | 9 856,9 | 9 715,3 |  | Доля соответствия актов выполненных работ строительным нормам и расценкам | % | 100 | 100 |  |
| Бюджетные ассигнования | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | Бюджетные ассигнования | 9 856,9 | 9 715,3 | Экономия средств по приобретению товаров, работ, услуг |  |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 9 856,9 | 9 715,3 |
| 1.3.2 | Мероприятие  Прочие расходы на выполнение капитального и текущего ремонта муниципальных объектов городского округа Кинешма | Муниципальное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Количество объектов | шт. | 0 | 0 |  |
| Бюджетные ассигнования | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие  «Информационное сопровождение органов местного самоуправления городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма  Муниципальное учреждение «Редакция Радио-Кинешма» | Всего: | 2 238,1 | 2 234,5 |  | Время выхода в эфир | Сек | 5256000 | 5256000 |  |
| Бюджетные ассигнования | 2 238,1 | 2 234,5 | Доля граждан, удовлетворенных новостной лентой | % | 100 | 100 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2 238,1 | 2 234,5 | Доля граждан, удовлетворенных аналитическими программами | % | 100 | 100 |
| 1.4.1 | Мероприятие  «Обеспечение населения информацией о деятельности органов местного самоуправления городского округа Кинешма по социально-значимым темам (Предоставление субсидий бюджетным учреждениям городского округа Кинешма)» | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 2 238,1 | 2 234,5 | Экономия средств по приобретению товаров, работ, услуг | Время выхода в эфир | Сек | 5256000 | 5256000 |  |
| Бюджетные ассигнования | 223,0 | 219,4 | Доля граждан, удовлетворенных новостной лентой | % | 100 | 100 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 223,0 | 219,4 | Доля граждан, удовлетворенных аналитическими программами | % | 100 | 100 |
| Муниципальное учреждение «Редакция Радио-Кинешма» | Бюджетные ассигнования | 2 015,1 | 2 015,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2 015,1 | 2 015,1 |
| 1.5 | Основное мероприятие  «Информатизация учреждений городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма  Финансовое управление администрации городского округа Кинешма | Всего: | 2 243,9 | 2 225,0 |  | Количество компьютеров, обеспеченных лицензионным программным обеспечением | ед. | 81 | 81 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 2 243,9 | 2 225,0 |
| Уровень обеспеченности отраслевой и ведомственной информационно-телекоммуникационных систем городского округа Кинешма | %. | 91 | 91 |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2 243,9 | 2 225,0 |
| 1.5.1 | Мероприятие «Организация мероприятий по технической защите информации в городском округе Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма  Финансовое управление администрации городского округа Кинешма Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего: | 1 500,7 | 1 491,9 | Экономия средств по приобретению товаров, работ, услуг  Экономия средств по приобретению товаров, работ, услуг | Количество компьютеров, обеспеченных лицензионным программным обеспечением | ед. | 81 | 81 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 1 500,7 | 1 491,9 |
| Администрация городского округа Кинешма | Бюджетные ассигнования | 1 296,2 | 1 287,4 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 1 296,2 | 1 287,4 |
| Финансовое управление администрации городского округа Кинешма | Бюджетные ассигнования | 204,5 | 204,5 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 204,5 | 204,5 |
| Управление образования администрации городского округа Кинешма | Бюджетные ассигнования | 0,0 | 0,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2 | Мероприятие  «Развитие и сопровождение отраслевой и ведомственной информационно-телекомуникационных систем городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма; | Всего: | 743,2 | 733,1 | Экономия средств по приобретению товаров, работ, услуг | Уровень обеспеченности отраслевой и ведомственной информационно-телекоммуникационных систем городского округа Кинешма | % | 91 | 91 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 743,2 | 733,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 743,2 | 733,1 |  |
| Финансовое управление администрации городского округа Кинешма | бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Бюджетные ассигнования | 0,0 | 0,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Основное мероприятие  «Обеспечение мероприятий по совершенствованию местного самоуправления городского округа Кинешма | Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа Кинешма» | Всего: | 24 579,8 | 24 319,4 | Экономия средств по приобретению товаров, работ, услуг | Уровень обеспеченности материально-техническим и транспортным оснащением учреждений городского округа Кинешма | % | 100 | 100 |  |
| Бюджетные ассигнования | 24 579,8 | 24 319,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 24 579,8 | 24 319,4 |
| 1.6.1 | Мероприятие  «Обеспечение мероприятий по совершенствованию местного самоуправления городского округа Кинешма» | Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа Кинешма» | Всего | 24 579,8 | 24 319,4 | Экономия средств по приобретению товаров, работ, услуг | Уровень обеспеченности материально-техническим и транспортным оснащением учреждений городского округа Кинешма | % | 100 | 100 |  |
| Бюджетные ассигнования | 24 579,8 | 24 319,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 24 579,8 | 24 319,4 |
| 1.7 | Основное мероприятие  «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг» | МУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма» | Всего: | 9 319,5 | 9 319,5 |  | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 90 | 90 |  |
| Бюджетные ассигнования | 9 319,5 | 9 319,5 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 6 760,8 | 6 760,8 |
| Количество услуг | Ед. | 60000 | 60090 |
| -областной бюджет | 2 558,7 | 2 558,7 |
| 1.7.1 | Мероприятие  «Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма» | МУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма» | Всего | 9 319,5 | 9 319,5 |  | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | *%* | 90 | 90 |  |
| Бюджетные ассигнования | 9 319,5 | 9 319,5 |
| Количество услуг | *Ед.* | 60000 | 60090 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 6 760,8 | 6 760,8 |  |
| -областной бюджет | 2 558,7 | 2 558,7 |
| 1.8 | Основное мероприятие «Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих должности муниципальной службы в отраслевых (фукциональных) органах администрации городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 33,0 | 33,0 |  | Число лиц, замещающих должности муниципальной службы в отраслевых (функциональных) органах администрации городского округа Кинешма, получивших профессиональное или дополнительное профессиональное образование | чел. | 3 | 3 |  |
| Бюджетные ассигнования | 33,0 | 33,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 33,0 | 33,0 |
| 1.8.1 | Мероприятие  «Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих должности муниципальной службы в отраслевых (фукциональных) органах администрации городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 33,0 | 33,0 |  | Число лиц, замещающих должности муниципальной службы в отраслевых (функциональных) органах администрации городского округа Кинешма, получивших профессиональное или дополнительное профессиональное образование | чел. | 3 | 3 |  |
| Бюджетные ассигнования | 33,0 | 33,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 33,0 | 33,0 |
| 2 | Подпрограмма "Развитие институтов гражданского общества" | Администрация городского округа Кинешма (отдел организационной работы, общественных отношений и информации администрации городского округа Кинешма,  комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма, отдел учета и отчетности администрации городского округа Кинешма | Всего: | 1 000,0 | 1 000,0 |  | Количество реализованных социально-значимых проектов | Ед. | 8 | 8 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Количество реализованных социально-значимых проектов | ед. | 10 | 10 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие "Предоставление мер поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и территориальным общественным самоуправлениям» | Администрация городского округа Кинешма (отдел организационной работы, общественных отношений и информации администрации городского округа Кинешма,  комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма, отдел учета и отчетности администрации городского округа Кинешма | Всего: | 1 000,0 | 1 000,0 |  | Количество реализованных социально-значимых проектов | ед. | 8 | 8 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 1 000,0 | 1 000,0 | Количество реализованных социально-значимых проектов | ед. | 10 | 10 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 2.1.1 | Мероприятие "Субсидирование социально-ориентированных некоммерческих организаций" |  | Всего: | 450,0 | 450,0 |  | Количество реализованных социально-значимых проектов | ед. | 8 | 8 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 450,0 | 450,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 450,0 | 450,0 |
| 2.1.2 | Мероприятие  "Оказание финансовой поддержки территориальным общественным самоуправлениям" |  | Всего: | 550,0 | 550,0 |  | Количество реализованных социально-значимых проектов | ед. | 10 | 10 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 550,0 | 550,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 550,0 | 550,0 |

8.Муниципальная программа

**«Охрана окружающей среды»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** администрации городского округа Кинешма, отдел муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** администрация городского округа Кинешмы,муниципальноеказённое учреждение городского округа Кинешма«Городское управление строительства», отдел муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации городского округа Кинешма.

**Цель Программы:**  улучшение экологической обстановки и повышение уровня экологической безопасности, уменьшение земель и земельных участков, подлежащих рекультивации, сохранение и повышение экологического потенциала городского округа Кинешма.

В 2023 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 1 009 127,8 тыс. рублей, фактические расходы составили 1 009 127,8 тыс. рублей (100%).

Данная Программа в 2023 году содержит несколько основных мероприятия, исполнение которых в конечном итоге должны обеспечить повышение качества жизни населения, проживающего на территории городского округа Кинешма.

Запланированные на 2023 год программные мероприятия выполнены в полном объеме.

В муниципальную программу «Охрана окружающей среды» входят основные мероприятия, направленные на повышение экологической безопасности территории городского округа Кинешма и снижение экологических рисков возникновения ситуаций опасных с точки зрения охраны окружающей среды, а также увеличение количества природных территорий с особым статусом. Все указанные мероприятия в конечном итоге должны обеспечит повышение качества жизни и населения, проживающего на территории городского округа Кинешма.

1. Основное мероприятие «Региональный проект "Оздоровление Волги".

Основное мероприятие предполагает улучшение экологического состояния водных объектов. В рамках основного мероприятия в 2023 году реализуется следующее мероприятие: «Сокращение доли загрязнённых сточных вод» с выполнением работ «Строительство очистных сооружений канализации в г. Кинешма».

На выполнение мероприятия в 2023 году выделены средства 746 570,7 тыс. руб., фактически израсходовано 746 570,7 тыс. руб. Общая сумма на выполнение мероприятия 2021-2024г. «Строительство очистных сооружений в г. Кинешма» составляет 4 210 077,28 тыс. руб. Выполнение мероприятия продолжится в 2024 году.

2. Основное мероприятие "Прочие работы при строительстве и (или) реконструкции комплексов очистных сооружений и систем водоотведения с целью сокращения доли загрязнённых сточных вод".

Основное мероприятие предполагает улучшение экологического состояния водных объектов. В рамках основного мероприятия в 2023 году реализуются следующие мероприятия:

2.1. Прочие работы при строительстве очистных сооружений канализации в г. Кинешма. На выполнение мероприятия в 2023 году выделены средств 415,0 тыс. руб., фактически израсходовано 415,0 тыс. руб.

2.2. Прочие работы при строительстве централизованной системы водоотведения г. Кинешма. На выполнение мероприятия в 2023 году выделены средств 286,0 тыс. руб., фактически израсходовано 286,0 тыс. руб.

3. Основное мероприятие "Региональный проект "Чистая страна".

В рамках основного мероприятия в 2023 году реализуется следующее мероприятия: «Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде».

Мероприятие предусматривает выполнение работ в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией "Ликвидация (рекультивация) несанкционированной свалки в городском округе Кинешма на ул. Спортивная. Ликвидация накопленного вреда окружающей среде". Для исполнения данного мероприятия 17.03.2023 был заключен муниципальный контракт на СМР на сумму 425 млн. руб. и контракт на 2023 год на проведение инструментальных замеров  на сумму 544,09 тыс. руб. На выполнение мероприятия в 2023 году выделены средств 261 548,9 тыс. руб., фактически израсходовано 261 548,9 тыс. руб. Срок исполнения мероприятия 2023 - 2024 годы.

4. Основное мероприятие "Рекультивация городской свалки твердых бытовых отходов".

В рамках основного мероприятия в 2023 году реализуется следующее мероприятие: «Дополнительные работы по объекту "Ликвидация (рекультивация) несанкционированной свалки в городском округе Кинешма на ул. Спортивная. Ликвидация накопленного вреда окружающей среде".»

Мероприятие предусматривает выполнение работ по осуществлению авторского надзора за выполнением строительно-монтажных и иных работ в рамках проектной и сметной документации в рамках заключенного контракта. На выполнение мероприятия в 2023 году выделены средств 307,0 тыс. руб., фактически израсходовано 307,0 тыс. руб. Срок исполнения мероприятия 2023 - 2024 годы.

Программа «Охрана окружающей среды» является востребованной для решения вопросов обеспечения экологической безопасности территории городского округа Кинешма и получения финансовой поддержки с федерального и регионального бюджетов проведена плановая корректировка программы «Охрана окружающей среды», с учётом субсидий, полученных из федерального и областного бюджетов, и принятием проекта бюджета городского округа Кинешма на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Программа «Охрана окружающей среды» является необходимой для городского округа Кинешма, с целью решения вопросов обеспечения экологической безопасности территории города.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник**  **финансиро-вания** | **Объем финансиро-**  **вания в соответствии с программой (на 31.12.2023)** | **Фактичес-кие расходы** | **Пояснения причин отклонения** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Программа «Охрана окружающей среды»** | Администрация городского округа Кинешма,  Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма  «Городское управление строительства», отдел муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации городского округа Кинешма | **Всего** бюджетные ассигнования, *в том числе* | **1009127,8** | **1009127,8** |  | Сокращение объёма отводимых в реку Волга загрязнённых сточных вод | куб.  м. | 0,05 | 0,05 |  |
| бюджет городского округа Кинешма | 2043,0 | 2043,0 |
| Количество ликвидированных (рекультивированных) объектов накопленного вреда окружающей среде | Ед. | 0 | 0 |
| областной бюджет | 25706,2 | 25706,2 |
| федеральный бюджет | 981378,6 | 981378,6 |
| Количество  построенных,  реконструированных (модернизированных)  объектов | Ед. | 0 | 0 |
| 1 | Основное мероприятие «Региональный проект «Оздоровление Волги» | Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | Всего | 746570,7 | 746570,7 |  | Сокращение объёма отводимых в реку Волга загрязнённых сточных вод | куб.  км**.** | 0,05 | 0,05 |  |
| бюджетные ассигнования, *в том числе* |  |  |
| бюджет  городского округа Кинешма | 74,7 | 74,7 |
| областной бюджет | 7465,0 | 7465,0 |
| федеральный бюджет | 739031,0 | 739031,0 |
| 1.1 | Мероприятие «Сокращение доли загрязнённых сточных вод» | Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма  «Городское управление строительства» | Всего | 746570,7 | 746570,7 | Выполнение мероприятия продолжится в 2024 г, заключены доп.соглашения | Сокращение объёма отводимых в реку Волга загрязнённых сточных вод | куб.  км**.** | 0,05 | 0,05 |  |
| бюджетные ассигнования, *в том числе* | 746570,7 | 746570,7 |
| бюджет  городского округа Кинешма | 74,7 | 74,7 |
| областной бюджет | 7465,0 | 7465,0 |
| федеральный бюджет | 739031,0 | 739031,0 |
| 1.1.1 | Строительство очистных сооружений канализации в г. Кинешма | Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма  «Городское управление строительства» | Всего | 746570,7 | 746570,7 |  | Сокращение объёма отводимых в реку Волга загрязнённых сточных вод | куб.  км**.** | 0,05 | 0,05 |  |
| бюджетные ассигнования, *в том числе* | 746570,7 | 746570,7 |
| бюджет  городского округа Кинешма | 74,7 | 74,7 |
| Количество  построенных,  реконструированных (модернизированных)  объектов | Ед. | 0 | 0 |
| областной бюджет | 7465,0 | 7465,0 |
| федеральный бюджет | 739031,0 | 739031,0 |
| 2 | Основное мероприятие  "Прочие работы при строительстве и (или) реконструкции комплексов очистных сооружений и систем водоотведения с целью сокращения доли загрязнённых сточных вод" | Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма  «Городское управление строительства» | Всего | 701,0 | 701,0 |  | Количество  построенных,  реконструированных (модернизированных)  объектов | Ед. | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования, *в том числе* | 701,0 | 701,0 |
| бюджет  городского округа Кинешма | 701,0 | 701,0 |
|  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие  "Прочие работы при строительстве очистных сооружений канализации в г. Кинешма" | Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма  «Городское управление строительства» | Всего | 415,0 | 415,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, *в том числе* |  |  |
| бюджет  городского округа Кинешма | 415,0 | 415,0 |
| 2.2 | Мероприятие  "Прочие работы при строительстве централизованной системы водоотведения в г. Кинешма" | Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма  «Городское управление строительства» | Всего | 286,0 | 286,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, *в том числе* |  |  |
| бюджет  городского округа Кинешма | 286,0 | 286,0 |
| 3 | Основное мероприятие:  "Региональный проект "Чистая страна" | Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма  «Городское управление строительства» | Всего | 261548,9 | 261548,9 |  | Количество  ликвидированных (рекультивированных) объектов накопительного вреда окружающей среде | Ед. | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования, *в том числе* | 261548,9 | 261548,9 |
| бюджет  городского округа Кинешма | 960,1 | 960,1 |
| областной бюджет | 18241,2 | 18241,2 |
| федеральный бюджет | 242347,6 | 242347,6 |
| 4 | Основное мероприятие  "Рекультивация городской свалки твердых бытовых отходов". | Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма  «Городское управление строительства» | Всего | 307,2 | 307,2 |  | Количество ликвидированных (рекультивированных) объектов накопительного вреда окружающей среде | Ед. | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования, *в том числе* |  |  |
| бюджет  городского округа Кинешма | 307,2 | 307,2 |
| 4.1 | Дополнительные работы по объекту "Ликвидация (рекультивация) несанкционированной свалки в городском округе Кинешма на ул. Спортивная. Ликвидация накопленного вреда окружающей среде". | Муниципальное казённое учреждение городского округа Кинешма  «Городское управление строительства» | Всего | 307,2 | 307,2 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, *в том числе* | 307,2 | 307,2 |
| бюджет  городского округа Кинешма | 307,2 | 307,2 |

9. Муниципальная программа

**«Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма; управление жилищно - коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** управление жилищно - коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма; муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства»; муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства г. Кинешмы».

**Цель Программы:** создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, реформирование жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом и осуществление информационно-разъяснительной деятельности, улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Кинешма.

В рамках данной Программы реализовывались пять подпрограмм.

В 2023 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 106 828,8 тыс. рублей, фактические расходы составили 104 171,4 тыс. рублей, что составляет 97,5% от общего объема финансирования мероприятий Программы, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Жилище» в сумме 32 787,3 тыс. рублей (99,8%);

- подпрограмма «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» в сумме 1 491,4 тыс. рублей (100%)

- подпрограмма «Развитие инженерных инфраструктур» в сумме 50 312,9 тыс. рублей (98,6%);

-подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Кинешма» в сумме 1 933,3 тыс. рублей (91%);

-подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в сумме 17 646,3 тыс. рублей (91,2%)

Запланированные в 2023 году программные мероприятия выполнены, недоосвоение средств в размере 2 657,6 тыс. рублей сложилось в основном по следующим причинам:

- в сумме 63,1 тыс. рублей – экономия бюджетных средств в результате изучения рынка услуг;

- в сумме 690,1 тыс. рублей – экономия бюджетных средств по результатам проведения конкурсных торгов на оказание работ, услуг;

- в сумме 193,4 тыс. рублей – экономия бюджетных средств, в связи с исключением из списка граждан, участников программы по обеспечению жильем молодых семей;

- в сумме 1711,0 тыс. рублей – экономия бюджетный средств по мероприятию по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

В результате реализации мероприятий в 2023 году подпрограммы «Жилище»:

- по состоянию на 01.10.2023 площадь муниципального жилого фонда составила 81,3 тыс. кв. м. по сравнению с 86,57 тыс. кв.м. по состоянию на 01.01.2017года. Изменение площади муниципального жилищного фонда, подлежащего ремонту, связано с изменением параметров муниципального жилищного фонда (приватизацией, оформлением выморочного имущества. Приобретение квартир для детей-сирот, приобретение жилья для предоставления жилых помещений по программе переселения из аварийного жилищного фонда);

- работы по капитальному ремонту общего имущества были выполнены в 33 многоквартирных домах;

- на территории города введено в эксплуатацию 1 975 кв. м. индивидуального жилищного строительства (выдано уведомлений о соответствии построенного (реконструируемого) объекта ИЖС требованиям градостроительного законодательства).

Улучшены условия проживания граждан, улучшен внешний эстетический вид зданий, увеличена надежность функционирования систем инженерно-технического обеспечения (путем установки, поверки индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения, замена электрических счетчиков в количестве 25 штук), что снизило потери ресурсов внутри дома и обеспечило качество коммунальных услуг.

В результате реализации мероприятий подпрограммы «Развитие инженерных инфраструктур» произведена работа по устройству сетей водоснабжения в границах городского округа Кинешма, согласно реестра наказов избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма на 2023 год. Обеспечить протяженность замененных инженерных сетей к 2025 году – 5,52 км.

В результате реализаций мероприятий подпрограммы «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования», выдано 2 сертификата на приобретение жилья в 2023 году участникам программы.

К 2025 году планируется улучшить жилищные условия с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования 22 семьям.

В результате реализации мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 2 молодых семьи получили сертификаты на приобретение жилья в 2023 году. Эффект от реализации данной программы несет социальную направленность, она улучшает условия проживания граждан и решает жилищные проблемы молодых семей.

В настоящее время на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма» числится 74 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, общая площадь которых составляет 27 856,2 кв. м.

Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, аварийное жилье не только не обеспечивает комфортного проживания граждан, но и создает угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей. Владельцы аварийного жилья не могут в полной мере реализовать свои права на управление жилищным фондом, предусмотренные действующим законодательством, получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества.

В целях дальнейшего исполнения запланированных мероприятий Программы, необходимо продолжить ее реализацию в 2024 году.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования в соответствии с программой (в редакции на 31.12.2023 (тыс. руб.)** | **Объем фактических расходов** | **Причины отклонения** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Причины отклонения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа**  **«Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма»** | Администрация городского округа Кинешма, УЖКХ, МКУ ГУС, МУ УГХ | **Всего** | **106 828,8** | **104 171,4** |  | Годовой ввод жилья в эксплуатацию | тыс.  кв.м. | 8,4 | 1,975 | Введение в эксплуатацию домов ИЖС площадью 1 975 кв. м |
| бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 106 828,8 | 104 171,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 66 645,6 | 65 847,6 | Количество домов, признанных в установленном порядке аварийными | единиц | 24 | 24 |  |
| - областной бюджет | 15 376,5 | 15 065,8 |
| Общая площадь  домов, признанных в установленном порядке аварийными | кв.м | 11006,1 | 308,2 |  |
| федеральный бюджет | 8 300,6 | 8 300,6 |
| - публично-правовая компания «Фонд развития территорий» | 16 506,1 | 14 957,4 |
| Общая площадь жилищного фонда | тыс.  кв.м | 2026,1 | 2026,1 |  |
| Общая площадь жилых помещений, приходящихся на 1 жителя | кв.м | 25,01 | 25,01 |  |
| Площадь муниципального жилищного фонда | тыс.  кв.м | 86,2 | 84,9 | Уменьшение фонда в результате приватизации жилых помещений |
| Количество квартир,  находящихся в муниципальной собственности городского округа Кинешма | единиц | 2044 | 2003 | Снижение показателя сложилось в результате приватизации жилых помещений |
| Количество семей,  улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования | единиц | 3 | 2 | Снижение показателя в связи с исключением из списка граждан-участников мероприятия |
| % от числа нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 0,38 | 0,38 |  |
| Количество молодых семей – участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» нарастающим итогом | единиц | 214 | 214 |  |
| 1 | Подпрограмма «Жилище» | Администрация городского округа Кинешма, УЖКХ,  МКУ ГУС | Всего | 32 850,4 | 32 787,3 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 32 850,4 | 32 787,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 20 556,7 | 20 493,6 |
| **-** областной бюджет | 5 339,9 | 5 339,9 |
| федеральный бюджет | 6 953,8 | 6 953,8 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Создание безопасности и благоприятных условий проживания граждан, организационное и  финансовое обеспечение проведение капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах и улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах, снижение социальной напряженности среди населения по оплате коммунальных услуг» |  | Всего | 29 666,3 | 29 604,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 29 666,3 | 29 604,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 20 396,7 | 20 334,4 |
| - областной бюджет | 2 315,8 | 2 315,8 |
| федеральный бюджет | 6 953,8 | 6 953,8 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Услуги по технической инвентаризации зданий муниципального жилищного фонда городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ | Всего | 10,0 | 5,0 | Экономия при изучении рынка услуг | Общая площадь жилищного фонда  (с учетом частного сектора) | тыс.кв.м | 2 026,1 | 2 026,1 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 10,0 | 5,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 10,0 | 5,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие «Установка общедомовых приборов учета» | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ | Всего | 15,0 | 0,0 |  | Кол-во домов,  в которых установлены  общедомовые приборы учета общего имущества в многоквартирном доме | единиц | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 15,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 15,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Мероприятие: «Оказание услуг по изготовлению технических заключений о состоянии строительных конструкций многоквартирных домов» | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ | Всего | 654,8 | 654,8 | Мероприятие выполнено | Кол-во договоров,  заключенных на проведение технической инвентаризации муниципального жилищного фонда | единиц | 3 | 3 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 654,8 | 654,8 |
| -бюджет городского округа  Кинешма | 654,8 | 654,8 |
| 1.1.4 | Мероприятие  «Муниципальная поддержка капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ | Всего | 2 863,6 | 2 863,6 | Мероприятие выполнено | Общая муниципальная площадь жилищного фонда | тыс.кв.м | 86,2 | 86,2 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2 863,6 | 2 863,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2 863,6 | 2 863,6 |
| 1.1.5 | Мероприятие  «Субсидия на благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов» | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ | Всего | 15 375,8 | 15 375,8 | Мероприятие выполнено | Количество придомовых территорий многоквартирных домов, благоустроенных с учетом субсидий из бюджета городского округа Кинешма | единиц | 19 | 19 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч: | 15 375,8 | 15 375,8 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 15 375,8 | 15 375,8 |
| 1.1.6 | Мероприятие  «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» | МКУ ГУС | Всего | 193,4 | 183,3 | Экономия при изучении рынка услуг | Общая площадь муниципального жилищного фонда (подлежащая ремонту) | тыс.кв.м | 64,92 | 64,92 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т ч: | 193,4 | 183,3 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 193,4 | 183,3 |
| 1.1.7 | Мероприятие: «Оплата коммунальных услуг, содержание, текущий ремонт жилых помещений, относящихся к свободному жилищному фонду | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ | Всего | 1 225,3 | 1 195,1 | Счета за коммунальные услуги, содержание и текущий ремонт жилых помещений, относящихся к свободному жилищному фонду за 4 квартал 2023 г. поступили в январе 2024 г. | Кол-во квартир, находящихся в муниципальной собственности городского округа Кинешма | единиц | 2044 | 2001 | Счета за коммунальные услуги, содержание и текущий ремонт жилых помещений, относящихся к свободному жилищному фонду за 4 квартал 2023 г. поступили в январе 2024 г. |
| Общая муниципальная площадь жилищного фонда | тыс.  кв. м. | 86,2 | 84,9 |
| Площадь свободного  муниципального жилищного фонда (без учета ветхого и аварийного) | тыс. кв. м. | 2,05 | 2,05 |
| -бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 225,3 | 1 195,1 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 1 225,3 | 1 195,1 |
| 1.1.8 | Мероприятие «Замена, установка, индивидуальных приборов учета (электроэнергии,  холодного и горячего водоснабжения,  газоснабжения) в муниципальных жилых помещениях» | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ | всего | 58,6 | 56,8 | Экономия при изучении рынка услуг | Количество индивидуальных приборов учета (электроэнергии, холодного и горячего водоснабжения, газоснабжения) | единиц | 25 | 25 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т ч: | 58,6 | 56,8 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 58,6 | 56,8 |
| 1.1.9 | Мероприятие «Субсидии организациям, осуществляющим управление муниципальными общежитиями» | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 |  | Кол-во организаций, осуществляющих управление муниципальными общежитиями и получающих субсидию | единиц | 0 | 0 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.10 | Мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ | всего | 9 269,6 | 9 269,6 | Мероприятие выполнено | Кол-во детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей решивших жилищную проблему | чел | 8 | 8 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 9 269,6 | 9 269,6 |
| - областной бюджет | 2 315,8 | 2 315,8 |
| федеральный бюджет | 6 953,8 | 6 953,8 |
| 1.1.11 | Мероприятие «Субсидии из бюджета городского округа Кинешма на возмещение затрат в связи с выполнением работ по установке игровых элементов для детских площадок» | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 |  | Количество получателей субсидий на возмещение затрат в связи с выполнением работ по установке игровых элементов для детских пл-к | Ед. | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.12 | Мероприятие «Оказание услуг по изготовлению технических заключений, проектно-сметной документации, а также приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид и обеспечение условий их доступности для инвалида» | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 |  | Изготовление технических заключений, проектно-сметной документации, а также приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид и обеспечение условий их доступности для инвалида | единиц | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.13 | Мероприятие «Проведение экспертизы среднего размера платы за содержание жилых помещений многоквартирных домов жилищного фонда города Кинешма, которые не приняли решения  о выборе способа управления многоквартирным домом, решения об установлении размера платы за содержании жилого помещения, по типам многоквартирных домов.» | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 |  | Количество проведенных экспертиз об установлении размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или жилищного фонда | единиц | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.14 | Мероприятие «Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ | всего | 3 184,1 | 3 183,3 | Экономия при изучении рынка услуг | Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | единиц | 15 | 15 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 3 184,1 | 3 183,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 160,0 | 159,2 |
| - областной бюджет | 3 024,1 | 3 024,1 |
| 2 | Подпрограмма «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ | Всего | 1 491,4 | 1 491,4 | Мероприятие выполнено |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 491,4 | 1 491,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 74,5 | 74,5 |
| - областной бюджет | 1 416,9 | 1 416,9 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Кинешма» |  | Всего | 1 491,4 | 1 491,4 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 491,4 | 1 491,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 74,5 | 74,5 |
| - областной бюджет | 1 416,9 | 1 416,9 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Предоставление субсидий гражданам на приобретение жилья» | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ | Всего | 1 491,4 | 1 491,4 |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки в сфере  ипотечного жилищного кредитования (за год). | Единиц | 2 | 2 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 491,4 | 1 491,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 74,5 | 74,5 |
| -областной бюджет | 1 416,9 | 1 416,9 |
| Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств. | % | 1 | 1 |
| Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м. и среднего годового совокупного дохода семьи, состоящей из 3 человек) | лет | 4 | 4 |
| 3 | Подпрограмма «Развитие инженерных инфраструктур» | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ, МКУ ГУС, МУ УГХ | Всего | 51 003,0 | 50 312,9 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 51 003,3 | 50 312,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 43 297,2 | 42 712,2 |
| -областной бюджет | 7 705,8 | 7 600,7 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Развитие и организация инженерных инфраструктур» |  | Всего | 51 003,3 | 50 312,9 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т ч: | 51 003,3 | 50 312,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 43 297,2 | 42 712,2 |
| -областной бюджет | 7 705,8 | 7 600,7 |
| 3.1.1 | Мероприятие «Организация уличного освещения в границах городского округа Кинешма» | МУ УГХ | Всего | 35 997,4 | 35 997,4 | Экономия средств по приобретению товаров, работ, услуг | Протяженность сети наружного освещения | км | 184,031 | 184,031 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 35 997,4 | 35 997,4 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 35 997,4 | 35 997,4 |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Мероприятие «Монтаж и демонтаж праздничной иллюминации» | МУ УГХ | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Протяженность сети наружного освещения | км | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3 | Мероприятие «Наказы избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма» | МКУ ГУС, МУ УКС | Всего | 3 521,4 | 3 421,4 |  | Протяженность возведенных, восстановленных и отремонтированных сетей уличного освещения | км | 2,0 | 2,0 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 3 521,4 | 3 421,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3 521,4 | 3 421,4 |
| Протяженность линии водоснабжения  Проектная документация | км  проект | 0,0  6 | 0,0  6 |
|  |
| 3.1.4 | Мероприятие «Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры» | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ | Всего | 8 111,4 | 8 000,8 | Экономия средств по приобретению товаров, работ, услуг |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 8 111,4 | 8 000,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 405,6 | 400,1 |
| - областной бюджет | 7 705,8 | 7 600,7 |
| 3.1.5 | Мероприятие «Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (удорожание стоимости мероприятия)» | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ | Всего | 662,8 | 183,3 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 662,8 | 183,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 662,8 | 183,3 |
| 3.1.6 | Мероприятие «Наказы избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма отчетного финансового года» | МКУ ГУС | Всего | 2 710,0 | 2 710,0 | Мероприятие выполнено |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 2 710,0 | 2 710,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2 710,0 | 2 710,0 |
| 4 | Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ | Всего | 2 126,7 | 1 933,3 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 2 126,7 | 1 933,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 32,7 | 29,3 |
| - областной бюджет | 747,2 | 557,2 |
| федеральный бюджет | 1 346,8 | 1 346,8 |
| 4.1 | Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки молодым семьям» | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ | Всего | 2 126,7 | 1 933,3 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т ч: | 2 126,7 | 1 933,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 32,7 | 29,3 |
| - областной бюджет | 747,2 | 557,2 |
| федеральный бюджет | 1 346,8 | 1 346,8 |
| 4.1.1 | Мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения» | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ | Всего | 2 126,7 | 1 933,3 | Мероприятие полностью не выполнено, по причине доведения ЛБО 21.12.2023.  Срок исполнения -2024г. | Кол-во молодых семей, улучшивших жилищные условия  (начиная с 2007 года – нарастающим итогом) | ед. | 212 | 214 |  |
| бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 2 126,7 | 1 933,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 32,7 | 29,3 |
| - областной бюджет | 747,2 | 557,2 |
| федеральный бюджет | 1 346,8 | 1 346,8 |
| 5 | Подпрограмма  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ | Всего | 19 357,3 | 17 646,3 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего,  в том числе: | 19 357,3 | 17 646,3 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 2 684,5 | 2 537,8 |
| - областной бюджет | 166,7 | 151,1 |
| - публично-правовая компания «Фонд развития территорий» | 16 506,1 | 14 957,4 |
| 5.1 | Основное мероприятие: Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ | Всего | 18 473,3 | 16 762,3 |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т ч: | 18 473,3 | 16 762,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 800,5 | 1 653,8 |
| - областной бюджет | 166,7 | 151,1 |
| - публично-правовая компания «Фонд развития территорий» | 16 506,1 | 14 957,4 |
| 5.1.1 | Мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ | Всего | 18 473,3 | 16 762,3 |  | Общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан и подлежащих расселению | кв.м | 576,16 | 576,16 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 18 473,3 | 16 762,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 800,5 | 1 653,8 |
| Кол-во переселяемых жителей | чел | 57 | 57 |  |
| - областной бюджет | 166,7 | 151,1 |
| - публично-правовая компания «Фонд развития территорий» | 16 506,1 | 14 957,4 |
| 5.1.1.1 | Мероприятие: Выкуп жилых помещений у собственников. | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Общая площадь жилых помещений по выкупу жилых помещений у собственников | Кв.м | 176,6 | 35,5 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 | Кол-во переселяемых жителей по выкупу жилых помещений у собственников | чел | 16 | 3 |  |
| 5.1.1.2 | Мероприятие: Приобретение жилых помещений. | Администрация городского округа Кинешма УЖКХ | Всего | 18 473,3 | 16 762,3 |  | Общая площадь расселяемых жилых помещений по приобретению жилых помещений | Кв.м | 399,56 | 399,56 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 18 473,3 | 16 762,3 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 1 800,5 | 1 653,8 |
| Кол-во переселяемых жителей по приобретению жилых помещений | чел | 41 | 41 |  |
| - областной бюджет | 166,7 | 151,1 |
| - публично-правовая компания «Фонд развития территорий» | 16 506,1 | 14 957,4 |
| 5.2 | Основное мероприятие: Оценка рыночной стоимости жилых помещений | Администрация городского округа Кинешма, УЖКХ | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т ч: | 0,0 | 0,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 5.2.1 | Мероприятие «Оценка рыночной стоимости жилых помещений независимой оценочной организацией» | Администрация городского округа Кинешма, УЖКХ | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Количество жилых помещений | ед. | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 5.3 | Основное мероприятие «Отключение аварийных домов от газоснабжения» | Администрация городского округа Кинешма, УЖКХ | Всего | 283,96 | 283,96 | Мероприятие выполнено |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 283,96 | 283,96 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 283,96 | 283,96 |
| 5.3.1 | Мероприятие «Отключение аварийных домов от газоснабжения» | Администрация городского округа Кинешма, УЖКХ | Всего | 283,96 | 283,96 |  | Количество аварийных домов, подлежащих отключению от газоснабжения | Ед. | 10 | 10 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 283,96 | 283,96 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 283,96 | 283,96 |
| 5.4 | Основное мероприятие «Снос аварийных многоквартирных домов» | МУ УГХ | Всего | 600,05 | 600,05 | Мероприятие выполнено |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 600,05 | 600,05 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 600,05 | 600,05 |
| 5.4.1 | Мероприятие «Снос аварийного дома» | МУ УГХ | Всего | 600,05 | 600,05 |  | Количество аварийных домов, подлежащих сносу | единиц | 1 | 1 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 600,05 | 600,05 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 600,05 | 600,05 |

10.Муниципальная программа

**«Формирование современной городской среды на территории**

**муниципального образования «Городской округ Кинешма»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма,управление жилищно – коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства», муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства» г. Кинешмы, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма.

**Цель Программы:** повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма»

В 2023 году из бюджетов всех уровней на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 57 799,6 тыс. рублей, фактические расходы составили 57908,3 тыс. рублей, что составляет 99,8% от общего объема финансирования мероприятий Программы, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Благоустройство общественных и дворовых территорий муниципального образования «Городской округ Кинешма» в сумме 56 964,5 тыс. рублей (99,9%);

- подпрограмма «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» в сумме 835,0 тыс. рублей (93,6%).

Отклонения от объема финансирования в сумме 108,7 тыс. рублей сложились в результате экономии бюджетных средств по приобретению товаров, работ, услуг.

Запланированные программные мероприятия выполнены в полном объеме.

В результате реализации Программы в 2023 году благоустроено 20 дворовых и общественных территорий муниципального образования «Городской округ Кинешма» и 1 восстановленное воинское захоронение.

Реализация муниципальной программы в период до 2026 года позволит достичь следующих результатов:

- повышение качества жизни населения;

- обеспечение повышения качества и комфорта городской среды муниципального образования «Городской округ Кинешма»;

- увеличение благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма»:

- дворовые территории с 84 до 812 единиц дворов;

- общественные территории с 7 до 59 единиц. В целях исполнения запланированных мероприятий Программы необходимо продолжить ее дальнейшую реализацию.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования в соответствии с программой (в редакции на 31.12.2023)) (тыс. руб.)** | **Объем фактических расходов** | **Причины отклонения** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | | **Причины отклонения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа «Формирование современной**  **городской среды**  **на территории муниципального образования**  **«Городской округ Кинешма»** | Администрация городского округа Кинешма Управление жилищно-коммунального хозяйства,  МКУ ГУС МУ УГХ | **Всего** | **57 908,3** | **57 799,6** |  | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий | % | 100 | | 100 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 57 908,3 | 57 799,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3 687,34 | 3 669,2 |
| Доля благоустроенных общественных территорий (площадей, набережных улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) от общего количества таких территорий | % | 62 | | 62 |  |
| - иные внебюджетные источники | 1 289,00 | 1 289,0 |
| - областной бюджет | 34 735,06 | 34 698,0 |
| -федеральный бюджет | 18 196,90 | 18 143,4 |
| Доля территорий, благоустроенных в рамках проектов, основанных на местных инициативах, от общего количества таких территорий. | % | 100 | | 100 |  |
|  |
| Доля общественных территорий, благоустроенных в рамках реализации проектов благоустройства территорий муниципальных образований | % | 100 | | 100 |  |
| 1 | Подпрограмма  «[Благоустройство общественных и дворовых территорий муниципального образования "Городской округ Кинешма"](#sub_1100)» | Администрация городского округа Кинешма Управление жилищно-коммунального хозяйства,  МКУ ГУС МУ УГХ | Всего | 57 015,9 | 56 964,5 |  |  |  |  | |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 57 015,9 | 56 964,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3 684,04 | 3 665,83 |
| - иные внебюджетные источники | 1 289,00 | 1 289,00 |
| - областной бюджет | 34 672,86 | 34 639,65 |
| - федеральный бюджет | 17 370,00 | 17 370,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие: «Формирование современной городской среды» проекта «Формирование комфортной городской среды» | Администрация городского округа Кинешма Управление жилищно-коммунального хозяйства,  МКУ ГУС МУ УГХ | Всего | 14,00 | 14,00 |  |  |  |  | |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 14,00 | 14,00 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 14,00 | 14,00 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Благоустройство общественных  территорий» | МКУ ГУС | Всего | 14,00 | 14,00 |  | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 26 | | 1 | Отсутствие потребности |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 14,00 | 14,00 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 14,00 | 14,00 |
| 1.1.2 | Мероприятие «Благоустройство дворовых  территорий» |  | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 100 | | 0 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  | Всего | 56 616,49 | 56 565,13 | Экономия средств по приобретению товаров, работ, услуг |  |  |  | |  |  |
| бюджетные ассигнования  в том числе: | 56 616,49 | 56 565,13 |
| МКУ «ГУС» |  | 40 607,25 | 40 555,86 |
| Комитет по ФК и С |  | 0,0 | 0,0 |
| МУ «УКС» |  | 0,0 | 0,0 |
| МУ «УГХ» |  | 16 009,24 | 16 009,27 |
| МУ Парк |  | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджет городского округа Кинешма | 3 284,63 | 3 266,48 |
| МКУ «ГУС» |  | 2 061,79 | 2 043,60 |
| Комитет по ФК и С |  | 0,0 | 0,0 |
| МУ «УКС» |  | 0,0 | 0,0 |
| МУ «УГХ» |  | 1 222,84 | 1 222,88 |
| МУ Парк |  | 0,0 | 0,0 |
|  | -иные внебюджетные источники | 1 289,00 | 1 289,0 |
|  | -областной бюджет | 34 672,86 | 34 639,65 |
| МКУ «ГУС» |  | 21 175,46 | 21 142,26 |
| МУ Парк |  | 0,0 | 0,0 |
| МУ «УГХ» |  | 13 497,40 | 13 497,39 |
|  | -федеральный бюджет | 17 370,00 | 17 370,00 |
| МКУ «ГУС» |  | 17 370,00 | 17 370,00 |
| МУ ПАРК |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Мероприятие «Благоустройство общественных территорий» | МКУ «ГУС»  МУ ПАРК | Всего | 17 554,69 | 17 554,69 | Мероприятие выполнено | Количество реализованных проектов по благоустройству малых городов и исторических поселений Ивановской области | Ед. | 1 | | 1 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 17 554,69 | 17 554,69 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 9,23 | 9,23 |
| - областной бюджет | 175,46 | 175,46 |
| -федеральный бюджет | 17 370,00 | 17 370,00 |
| 1.2.2 | Мероприятие «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» | МКУ «ГУС» | Всего | 22 185,50 | 22 144,1 | Экономия средств по приобретению товаров, работ, услуг | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 1 | | 1 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 22 185,50 | 22 144,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 185,50 | 1 177,3 |
| - областной бюджет | 21 000,00 | 20 966,8 |
| -федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 |
| 1.2.2.1 | Мероприятие «Порт культуры и отдыха (благоустройство "под ключ" на принципах жизненного цикла)» | МКУ «ГУС» | всего | 21 000,00 | 20 966,8 |  |  |  |  | |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 21 000,00 | 20 966,8 |
| - областной бюджет | 21 000,00 | 20 966,8 |
| 1.2.2.2 | Мероприятие "Прочие работы при создании комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды" | МКУ «ГУС» | всего | 1 185,5 | 1 177,3 |  |  |  |  | |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 185,5 | 1 177,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 185,5 | 1 177,3 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | Мероприятие «Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах  (инициативных проектов)» | МУ УГХ | всего | 16 009,23 | 16 009,23 | Мероприятие выполнено | Количество территорий, благоустроенных в рамках проектов, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) | Ед. | 19 | 19 | |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 16 009,23 | 16 009,23 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 222,84 | 1 222,84 |
| -иные внебюджетные источники | 1 289,00 | 1 289,0 |
| Количество благоустроенных ТОС | Ед. | 0 | 0 | |  |
| -областной бюджет | 13 497,39 | 13 497,39 |
| 1.2.3.1 | Благоустройство общественной территории-установка детской площадки на территории сквера на пересечении ул. Правды и ул. им. Менделеева г. Кинешма | МУ УГХ | всего | 930,94 | 930,94 |  |  |  |  |  | |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 930,94 | 930,94 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 39,64 | 39,64 |
| иные внебюджетные источники | 100,00 | 100,00 |
| -областной бюджет | 791,30 | 791,30 |
| 1.2.3.2 | Благоустройство общественной территории-досуговой площадки, расположенной между д. №7 по ул. Щорса и МБОУ школа № 18 им. Маршала Василевского г. Кинешма (V этап) | МУ УГХ | всего | 894,95 | 894,95 |  |  |  |  |  | |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 894,95 | 894,95 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 54,24 | 54,24 |
| иные внебюджетные источники | 80,00 | 80,00 |
| -областной бюджет | 760,71 | 760,71 |
| 1.2.3.3 | Благоустройство общественной территории у д. № 9 ул. Смольная г. Кинешма | МУ УГХ | всего | 1 050,45 | 1 050,45 |  |  |  |  |  | |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 050,45 | 1 050,45 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 67,57 | 67,57 |
| иные внебюджетные источники | 90,00 | 90,00 |
| -областной бюджет | 892,88 | 892,88 |
| 1.2.3.4 | Благоустройство общественной территории-сквера микрорайона «Электроконтакт» г. Кинешма | МУ УГХ | всего | 1 009,29 | 1 009,29 |  |  |  |  |  | |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 009,29 | 1 009,29 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 66,40 | 66,40 |
| иные внебюджетные источники | 85,00 | 85,00 |
| -областной бюджет | 857,89 | 857,89 |
| 1.2.3.5 | Благоустройство дворовой территории: установка спортивной площадки между домами №№ 186 и 184а по ул. Вичугская г. Кинешма | МУ УГХ | всего | 939,40 | 939,40 |  |  |  |  |  | |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 939,40 | 939,40 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 40,91 | 40,91 |
| иные внебюджетные источники | 100,00 | 100,00 |
| -областной бюджет | 798,49 | 798,49 |
| 1.2.3.6 | Благоустройство дворовой территории-установка детской площадки во дворе д. №№ 11, 13 по ул. Гагарина и д. № 58 по ул. им. Менделеева г. Кинешма | МУ УГХ | всего | 931,08 | 931,08 |  |  |  |  |  | |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 931,08 | 931,08 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 39,66 | 39,66 |
| иные внебюджетные источники | 100,00 | 100,00 |
| -областной бюджет | 791,42 | 791,42 |
| 1.2.3.7 | Благоустройство общественной территории: ремонт автомобильной дороги по ул. Можайского от д. № 59 до пересечения с ул. Мечникова г. Кинешма (в щебеночном исполнении) | МУ УГХ | всего | 708,83 | 708,83 |  |  |  |  |  | |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 708,83 | 708,83 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 34,33 | 34,33 |
| иные внебюджетные источники | 72,00 | 72,00 |
| -областной бюджет | 602,50 | 602,50 |
| 1.2.3.8 | Благоустройство общественной территории: установка спортивной площадки для воркаута на бывшем стадионе по пер. Баумана (напротив д.8) г. Кинешма | МУ УГХ | всего | 932,26 | 932,26 |  |  |  |  |  | |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 932,26 | 932,26 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 74,84 | 74,84 |
| иные внебюджетные источники | 65,00 | 65,00 |
| -областной бюджет | 792,42 | 792,42 |
| 1.2.3.9 | Благоустройство общественной территории: установка спортивной площадки для воркаута напротив д. № 11 по ул. Аристарха Макарова г. Кинешма | МУ УГХ | всего | 932,26 | 932,26 |  |  |  |  |  | |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 932,26 | 932,26 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 69,84 | 69,84 |
| иные внебюджетные источники | 70,00 | 70,00 |
| -областной бюджет | 792,42 | 792,42 |
| 1.2.3.10 | Благоустройство дворовой территории-установка детской площадки у д. №33 по пр.5-й Новгородский  г. Кинешма | МУ УГХ | всего | 510,38 | 510,38 |  |  |  |  |  | |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 510,38 | 510,38 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 37,56 | 37,56 |
| иные внебюджетные источники | 39,00 | 39,00 |
| -областной бюджет | 433,82 | 433,82 |
| 1.2.3.11 | Благоустройство дворовой территории: установка спортивной площадки для баскетбола и футбола между д. № 26 по ул. Бойцова и д. № 64 по ул. Щорса г. Кинешма | МУ УГХ | всего | 868,48 | 868,48 |  |  |  |  |  | |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 868,48 | 868,48 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 82,27 | 82,27 |
| иные внебюджетные источники | 48,00 | 48,00 |
| -областной бюджет | 738,21 | 738,21 |
| 1.2.3.12 | Благоустройство дворовой территории: установка спортивной площадки у д. № 25 по ул. 50-летия Комсомола г. Кинешма | МУ УГХ | всего | 939,40 | 939,40 |  |  |  |  |  | |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 939,40 | 939,40 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 97,91 | 97,91 |
| иные внебюджетные источники | 43,00 | 43,00 |
| -областной бюджет | 798,49 | 798,49 |
| 1.2.3.13 | Благоустройство общественной территории: ремонт автомобильной дороги от д. № 12 по ул. Пролетарская до пересечения с пр. Пролетарский г. Кинешма (в щебеночном исполнении) | МУ УГХ | всего | 815,15 | 815,15 |  |  |  |  |  | |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 815,15 | 815,15 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 70,27 | 70,27 |
| иные внебюджетные источники | 52,00 | 52,00 |
| -областной бюджет | 692,88 | 692,88 |
| 1.2.3.14 | Благоустройство дворовой территории: оборудование ограждением детской площадки у д. № 23 по ул. Гагарина г. Кинешма, установленной в рамках конкурса поддержки местных инициатив в 2021 году | МУ УГХ | всего | 630,08 | 630,08 |  |  |  |  |  | |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 630,08 | 630,08 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 57,51 | 57,51 |
| иные внебюджетные источники | 37,00 | 37,00 |
| -областной бюджет | 535,57 | 535,57 |
| 1.2.3.15 | Благоустройство общественной территории: установка спортивной площадки для игры в баскетбол на территории сквера на пересечении ул. Правды и ул. им. Менделеева г. Кинешма | МУ УГХ | всего | 1 077,57 | 1 077,57 |  |  |  |  |  | |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 077,57 | 1 077,57 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 176,08 | 176,08 |
| иные внебюджетные источники | 96,00 | 96,00 |
| -областной бюджет | 805,49 | 805,49 |
| 1.2.3.16 | Благоустройство общественной территории: ремонт автомобильной дороги от д. № 6 по ул. Гражданская до пересечения с ул. Аристарха Макарова г. Кинешма (в щебеночном исполнении) | МУ УГХ | всего | 461,65 | 461,65 |  |  |  |  |  | |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 461,65 | 461,65 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 29,25 | 29,25 |
| иные внебюджетные источники | 40,00 | 40,00 |
| -областной бюджет | 392,40 | 392,40 |
| 1.2.3.17 | Благоустройство общественной территории: ремонт автомобильной дороги по ул. Каховская (от ул. Верещагина до ул. Нахимова) и ул. Сурикова (от ул. Верещагина до ул. Нахимова) г. Кинешма (в щебеночном исполнении) | МУ УГХ | всего | 794,06 | 794,06 |  |  |  |  |  | |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 794,06 | 794,06 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 46,11 | 46,11 |
| иные внебюджетные источники | 73,00 | 73,00 |
| -областной бюджет | 674,95 | 674,95 |
| 1.2.3.18 | Благоустройство общественной территории: ремонт автомобильной дороги от д. №83 по ул. Южская до пересечения с ул. Кустодиева, от д. №10 по ул. 3-я Районная до пересечения с ул. Южская г. Кинешма (в щебеночном исполнении) | МУ УГХ | всего | 777,81 | 777,81 |  |  |  |  |  | |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 777,81 | 777,81 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 67,67 | 67,67 |
| иные внебюджетные источники | 49,00 | 49,00 |
| -областной бюджет | 661,14 | 661,14 |
| 1.2.3.19 | Благоустройство общественной территории: ремонт автомобильной дороги от пересечения с ул. Щорса до пересечения с ул. Тельмана г. Кинешма (в щебеночном исполнении) | МУ УГХ | всего | 805,19 | 805,19 |  |  |  |  |  | |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 805,19 | 805,19 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 70,78 | 70,78 |
| иные внебюджетные источники | 50,0 | 50,0 |
| -областной бюджет | 684,41 | 684,41 |
| 1.2.4 | Мероприятие "Прочие работы в рамках реализации программ формирования современной городской среды" | МУ «ГУС» | всего | 867,06 | 857,06 | Экономия средств по приобретению товаров, работ, услуг | Количество дополнительно реализованных объектов (услуг, работ) в рамках реализации программ формирования современной городской среды | Ед. | 3 | 3 | |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 867,06 | 857,06 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 867,06 | 857,06 |
| 1.3 | Основное мероприятие «Дополнительные работы по объекту благоустройства Парк культуры и отдыха им. 35-летия Победы» | МУ Парк | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Мероприятие «Дополнительные работы по объекту: «Второй этап благоустройства Парка культуры и отдыха им. 35-летия Победы»» | МУ Парк | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Количество реализованных проектов по благоустройству | Ед. | 0 | 0 | |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
|  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие «Прочие работы по благоустройству общественных территорий» | МУ УГХ | Всего | 385,4 | 385,4 | Мероприятие выполнено |  |  |  |  | |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 385,4 | 385,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 385,4 | 385,4 |
| 1.4.1 | Мероприятие «Устройство площадки (основания) для хоккейной коробки на стадионе по ул. Вичугская г. Кинешмы при благоустройстве общественной территории» | МУ УГХ | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 0 | 0 | |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2 | Мероприятие «Осуществление строительного контроля за выполнением работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках реализации проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов)» | МУ УГХ | Всего | 354,8 | 354,8 |  | Количество объектов, в отношении которых осуществлен строительный контроль | Ед. | 0 | 0 | |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 354,8 | 354,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 354,8 | 354,8 |
| 1.4.3 | Мероприятие «Дополнительные работы в рамках благоустройства общественной территории - сквера микрорайона "Электроконтакт" г.Кинешмы» |  | Всего | 30,6 | 30,6 |  | Количество благоустроенных территорий | Ед. | 1 | 1 | |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 30,6 | 30,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 30,6 | 30,6 |
| 2 | Подпрограмма «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» |  | Всего | 892,4 | 835,0 | Экономия средств по приобретению товаров, работ, услуг |  |  |  |  | |  |
| бюджетные ассигнования | 892,4 | 835,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3,3 | 3,1 |
| -областной бюджет | 62,2 | 55,4 |
| -федеральный бюджет | 826,9 | 776,5 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Обустройство и восстановление воинских захоронений» | МУ «УГХ» | Всего | 892,4 | 835,0 |  |  |  |  |  | |  |
| бюджетные ассигнования | 892,4 | 835,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 3,3 | 3,1 |
| -областной бюджет | 62,2 | 55,4 |
| -федеральный бюджет | 826,9 | 776,5 |
| 2.1.1. | Мероприятие «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»» |  | Всего | 892,4 | 835,0 |  | Количество восстановленных воинских захоронений | Ед. | 1 | 1 | |  |
| бюджетные ассигнования | 892,4 | 835,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 3,3 | 3,1 |
| -областной бюджет | 62,2 | 55,4 |  | Количество установленных мемориальных знаков (плит гранитных) | ед | 0 | 0 | |  |
| -федеральный бюджет | 826,9 | 776,5 | Количество имен погибших, нанесенных на мемориальные сооружений воинских захоронений по месту захоронения | Ед. | 0 | 0 | |  |
| 2.1.1.1 | «Восстановление мемориала воинского захоронения, расположенного на территории городского кладбища «Сокольники» г.о. Кинешма » |  | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | |  |
| бюджетные ассигнования | 0,0 | 0,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.2 | «Благоустройство площадки мемориала воинских захоронений муниципального общественного кладбища «Сокольники» г.о. Кинешма» |  | Всего | 892,4 | 835,0 |  |  |  |  |  | |  |
| бюджетные ассигнования | 892,4 | 835,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 3,3 | 3,1 |
| -областной бюджет | 62,2 | 55,4 |  |  |  |  | |  |
| -федеральный бюджет | 826,9 | 776,5 |

1. Муниципальная программа

**«Развитие транспортной системы в городском округе Кинешма»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** Администрация городского округа Кинешма**,** муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства».

**Исполнители Программы:** муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства», МКУ «Городское управление строительства».

**Цель Программы:** поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения внутриквартальных проездов, придомовых территорий в нормальном состоянии, обеспечивающим безопасные перевозки грузов и пассажиров, улучшение экологической обстановки и снижение транспортных издержек в экономике городского округа Кинешма, обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Кинешма.

В рамках данной Программы реализовывались две подпрограммы.

В 2023 году на реализацию Программы из бюджетов всех уровней предусмотрены средства в размере 447 993,805 тыс. рублей, фактические расходы составили 443403,199 тыс. рублей, что составляет 99% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма» в сумме 338 138,892 тыс. рублей (98,7%);

- подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма» в сумме 105 264,307 тыс. рублей (100%) от планового объема бюджетных ассигнований.

Запланированные на 2023 год программные мероприятия выполнены, недоосвоение средств в размере 4590,606 тыс. рублей связано с уточнением объема выполненных работ и экономией по результатам конкурсных процедур.

Реализация муниципальной программы в 2023 году позволила:

- обеспечить безопасность дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния и повышение качества содержания дорог общего пользования местного значения.

- увеличить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 1,676%.

- увеличить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года на 6,71 км.

Результаты реализации Программы в разрезе каждой из подпрограмм следующие:

- подпрограмма "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма" позволила обеспечить безопасность дорожного движения, соответствие технического и эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения. В 2023 году на содержании находилось 262,663 км автомобильных дорог, что составляет 100% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Кинешма;

- подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма" позволила обеспечить прирост протяжённости автомобильных дорог и внутриквартальных проездов, тротуаров отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения на 6,71км. Произведен ремонт асфальтобетонного покрытия на 10 улицах.

В целях дальнейшего исполнения запланированных мероприятий Программы необходимо продолжить её реализацию в 2024 году.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой** | **Объем фактических расходов на 31.12.2023** | **Пояснение причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Муниципальная**  **программа «Развитие транспортной системы в городском округе Кинешма»** | МУ УГХ,  МУ «ГУС» | **Всего** | **447993,805** | **443403,199** |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | % | 46,647 | 46,647 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 447993,805 | 443403,199 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 120115,756 | 119934,524 |
| -областной бюджет | 288549,808 | 284140,434 |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | км | 122,524455 | 122,524455 |  |
| федеральный бюджет | 39328,241 | 39328,241 |
| Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 262,663 | 262,663 |  |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Кинешма, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 6,71 | 6,71 |  |
|  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма» | МУ УГХ,  МУ «ГУС» | Всего | 342726,64 | 338138,892 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 342726,64 | 338138,892 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 14848,591 | 14670,217 |
| -областной бюджет | 288549,808 | 284140,434 |
| федеральный бюджет | 39328,241 | 39328,241 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Организация ремонта закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма» | МУ УГХ,  МУ «ГУС» | Всего | 295907,395 | 294493,964 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 295907,395 | 294493,964 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 13196,947 | 13177,289 |
| -областной бюджет | 282710,448  - | 281316,675  - |
| 1.1.1 | Мероприятие «Cтроительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов и проектирование дорог» | МУ УГХ | Всего | 1279,452 | 1279,452 | Мероприятие выполнено | Количество разработанных проектов | шт. | 4 | 4 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 1279,452 | 1279,452 | Количество заключений о проверке сметной стоимости | шт. | 2 | 2 |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | 1279,452 | 1279,452 |
| 1.1.2 | Мероприятие «Наказы избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма» | МУ УГХ | Всего | 6347,154 | 6347,154 | Мероприятие выполнено | Площадь отремонтированных проездов, дорог и тротуаров | кв.м | 934,0 | 934,0 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 6347,154 | 6347,154 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 6347,154 | 6347,154 |
| 1.1.3 | Мероприятие «Проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. из формирования дорожных фондов» | МУ УГХ | Всего | 101419,898 | 101419,894 |  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 4,633 | 4,633 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 101419,898 | 101419,894 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 1014,199 | 1014,199 |
| -областной бюджет | 100405,699 | 100405,695 |
| 1.1.4 | Мероприятие «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | МУ УГХ | Всего | 78394,926 | 78001,758 | Мероприятие выполнено | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Ивановской области | км | 2,077 | 2,077 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 78394,926 | 78001,758 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 3919,747 | 3900,089 |
| -областной бюджет | 74475,179 | 74101,669 |
| 1.1.5 | Мероприятие «Устройство недостающего электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» | МУ УГХ | Всего | 107829,57 | 106809,311 | Мероприятие выполнено | Устройство недостающего электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | км | 24 | 24 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 107829,57 | 106809,311 |
| Разработка проекта (устройство недостающего электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения) | шт. | 1 | 1 |  |
| -областной бюджет | 107829,57 | 106809,311 |
| 1.1.6 | Мероприятие «Проверка объема и качества выполненных работ в рамках ремонта автомобильных дорог» | МУ УГХ | Всего | 636,396 | 636,396 | Мероприятие выполнено | Количество заключений об объеме и качестве выполненных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования | шт. | 10 | 10 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 636,396 | 636,396 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 636,396 | 636,396 |
| 1.2. | «Региональный проект Региональная и местная дорожная сеть»  Дополнительные работы по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» | МГУ «ГУС» | 0Всего | 1344,309 | 1344,309 | Мероприятие выполнено |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 1344,309 | 1344,309 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 1344,309 | 1344,309 |
| 1.3 | Региональный проект  «Региональная и местная дорожная сеть»  Приведению в нормативное состояние автомобильных дороги искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» | МГУ «ГУС» | Всего | 45 474,936 | 42300,619 |  | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения | тыс.пог.м | 0 | 0,219 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 45 474,936 | 42300,619 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 307,335 | 148,619 |
| -областной бюджет | 5 839,360 | 2823,759 |
| федеральный бюджет | 39 328,241 | 39 328,241 |
| 2. | Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма» | МУ УГХ | Всего | 105267,165 | 105264,307 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 105267,165 | 105264,307 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | 105267,165 | 105264,307 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе» | МУ УГХ | Всего | 105267,165 | 105264,307 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 105267,165 | 105264,307 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 105267,165 | 105264,307 |
| 2.1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма | МУ УГХ | Всего | 104984,165 | 104984,165 | Мероприятие выполнено: зимнее содержание:-патрульная снегоочистка дорог, расчистка дорог от снежных заносов, уборка и разбрасывание снежных валов с обочин;  -регулярная расчистка от снега и льда автобусных остановок  профиля | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 261,64 | 261,64 |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | 104984,165 | 104984,165 |
| Доля автомобильных дорог общего пользования, находящаяся на содержании | % | 100 | 100 |
| Устранение предписаний ГИБДД о нарушении требований ГОСТов | % | 100 | 100 |  |
| 2.1.2. | Наказы избирателей депутатам городской Думы г.о. Кинешма | МУ УГХ | Всего | 283,00 | 283,00 | Мероприятие выполнено |  |  |  |  |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | 283,00 | 283,00 |

1. Муниципальная программа

**«Благоустройство городского округа Кинешма»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма**,** муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства».

**Исполнитель Программы:** администрация городского округа Кинешма, муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства».

**Цель Программы:** комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение экологической безопасности населения и улучшение внешнего вида территории городского округа Кинешма.

В рамках данной Программы реализовывались 2 подпрограммы.

В 2023 году на реализацию Программы предусмотрены средства из областного бюджета и бюджета городского округа Кинешма в размере 50 555,58 тыс. рублей, фактические расходы составили 50 555,55 тыс. рублей, что составляет 100% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Благоустройство территории городского округа Кинешма» в сумме 41 005,354 тыс. рублей (100%);

- подпрограмма «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» в сумме 9550,2 тыс. рублей (100%).

Запланированные на 2023 год программные мероприятия выполнены.

Реализация Программы позволяет упорядочить систему организации и выполнения мероприятий по благоустройству, снизить затраты на содержание территорий, обеспечив надлежащее содержание общегородских территорий, объектов благоустройства и озеленения, кладбищ и сетей уличного освещения города.

Результатом реализации Программы является комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение экологической безопасности населения, улучшение внешнего вида и повышение уровня благоустройства территории городского округа Кинешма, защита пониженных мест города от подтопления водами Горьковского водохранилища.

Реализация Программы в 2023 году позволила обеспечить:

- содержание городских кладбищ, мемориалов в честь Воинов Отечественной войны 1941-1945 годов, памятников и обелисков в нормативном состоянии, площадь городских кладбищ находящихся на содержании составила 59,2 га;

- формирование современной городской инфраструктуры, благоустройство мест общего пользования территории города защиту

населения от болезней общих для человека и животных;

- выполнение противопожарных мероприятий в городских лесах. Площадь охраняемых лесов в границах городского округа Кинешма составила 283,73 га;

- отремонтировать 15 элементов благоустройства;

- обеспечить защиту пониженных мест города от подтопления водами Горьковского водохранилища;

-обеспечить захоронение неизвестных и невостребованных умерших;

-приобрести с начала реализации программы 9 единиц автотранспортных средств.

Результаты реализации Программы в разрезе каждой из подпрограмм следующие:

Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа

Кинешма"

Реализация подпрограммы в 2023 году позволила обеспечить:

- формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории города, на содержании в 2023 году находилось 87,5 тыс.кв.м территорий общего пользования;

- выполнение противопожарных мероприятий в городских лесах. Площадь охраняемых лесов в границах городского округа Кинешма составила 283,73 га;

-отремонтировать 12 шахтных питьевых колодцев;

-отремонтировать 15 элементов благоустройства;

-содержание одного городского пляжа;

-обслуживание трех фонтанов ежегодно;

-содержание городских кладбищ, мемориалов в честь Воинов Отечественной войны 1941-1945 годов, памятников и обелисков в нормативном состоянии, площадь городских кладбищ находящихся на содержании составила 59,2 га;

-вывоз 16 400 куб.м. растительных отходов;

-приобрести с начала реализации программы 12 единиц автотранспортных средств.

Подпрограмма "Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы водоперекачивающие станции)"

Реализация подпрограммы в 2023 году позволила обеспечить содержание объектов инженерной защиты городского округа Кинешма в нормативном состоянии. В 2023 году на содержании находилось 2 объекта инженерной защиты:

-берегозащитная дамба территории комбината по берегу р. Волга и р. Томка;

-берегозащитная дамба на реке Кинешемка.

Таким образом, для обеспечения условий комфортного проживания и улучшения внешнего вида территории городского округа Кинешма, необходимо продолжить дальнейшую реализацию Программы в 2024 году, в которую входят мероприятия, направленные на решение проблем благоустройства и обеспечения экологической безопасности населения городского округа Кинешма.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой** | **Объем фактических расходов на 31.12.2023** | **Пояснение причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа «Благоустройство городского округа Кинешма»** | МУ УГХ | **Всего** | **50 555,58** | **50 555,55** |  | Количество погребенных невостребованных и неизвестных умерших | Шт. | 10 | 0 | Реализация мероприятия приостановлена |
| -бюджетные ассигнования | 50 555,58 | 50 555,55 | Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ | га | 59,2 | 59,2 |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | 41 482,88 | 41 482,85 |
| Количество отремонтированных памятных знаков, парапетов и других элементов благоустройства | Ед. | 15 | 15 |
| -областной бюджет | 9072,7 | 9072,7 |
| Количество эксплуатируемых гидротехнических сооружений | ед. | 2 | 2 |  |
| Площадь охраняемых лесов в границах городского округа Кинешма | га | 283,73 | 283,73 |  |
| Приобретенные автотранспортные средства, используемые при уборке и ремонте автомобильных дорог и при выполнении некоторых операций внешнего благоустройства населенных пунктов, и коммунальная техника | ед. | 13 | 12 | Отсутствие заявок при проведении конкурентной процедуры |
| 1 | Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа Кинешма» | МУ УГХ | Всего | 41 005,387 | 41 005,354 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования | 41 005,387 | 41 005,354 |
| -бюджет городского -округа Кинешма | 41 005,387 | 41 005,354 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Благоустройство территории общего пользования» | МУ УГХ, | Всего | 21 034,372 | 21 034,339 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования | 21 034,372 | 21 034,339 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 21 034,372 | 21 034,339 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Содержание источников нецентрализованного водоснабжения» | МУ УГХ | Всего | 310,362 | 310,359 | проведение работ по ремонту деревянных конструкций колодца, очистка внутренней поверхности и дна от грязи и пыли, гидроизоляция швов, хлорирование, Контроль качества питьевой воды после проведения очистки | Количество источников нецентрализованного водоснабжения, в отношении которых произведена очистка и (или) ремонт | ед. | 12 | 12 |  |
| -бюджетные ассигнования | 310,362 | 310,359 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 310,362 | 310,359 |
| 1.1.2 | Мероприятие «"Содержание, благоустройство мест массового отдыха населения городского округа Кинешма и других территорий общего пользования"» | МУ УГХ | Всего | 12 608,069 | 12 608,069 | Содержание городского пляжа, проведение работ согласно «Лесохозяйственного регламента городских лесов городского округа Кинешма», прочие работы по благоустройству: косметический ремонт малых архитектурных форм, установка новых, ремонт и покраска парапетов, поребриков и т.д. | Площадь охраняемых лесов в границах городского округа Кинешма | га | 283,7 | 283,7 |  |
| -бюджетные ассигнования | 12 608,069 | 12 608,069 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 12 608,069 | 12 608,069 |
| Количество городских пляжей | ед. | 1 | 1 |  |
| Количество обслуживаемых фонтанов | ед. | 3 | 3 |  |
| Площадь территории подлежащая ручной уборке в летний период | Кв.м | 87 547,3 | 87 547,3 |  |
| Площадь территории подлежащая ручной уборке в зимний период | тыс. кв.м | 22,4 | 22,4 |  |
| 1.1.3 | Мероприятие «Содержание и ремонт детских игровых площадок» | МУ УГХ | Всего | 125,0 | 125,0 | Мероприятие выполнено |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования | 125,0 | 125,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 125,0 | 125,0 |
| 1.1.4 | Мероприятие «Ремонт мемориалов воинских захоронений и памятных знаков на территории городского округа Кинешма» | МУ УГХ | Всего | 500,0 | 499,97 | Мероприятие выполнено | Количество отремонтированных памятных знаков, парапетов и других элементов благоустройства | ед. | 15 | 15 |  |
| -бюджетные ассигнования | 500,0 | 499,97 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 500,0 | 499,97 |
| 1.1.5 | Мероприятие «Прочие работы по благоустройству» | МУ УГХ | Всего | 3285,485 | 3285,485 | Мероприятие выполнено | Объем вывезенных растительных остатков | куб.м | 16 400 | 16 400 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 3285,485 | 3285,485 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 3285,485 | 3285,485 |
| 1.1.6 | Мероприятие «Наказы избирателей депутатам городской Думы г.о. Кинешма» |  | Всего | 4205,456 | 4205,456 | Мероприятие выполнено | Количество благоустроенных объектов | Ед. | 2 | 2 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 4205,456 | 4205,456 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 4205,456 | 4205,456 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Содержание территорий общего пользования городских кладбищ и оказание поддержки в связи с погребением неизвестных и невостребованных умерших» | МУ УГХ, | Всего | 6144,458 | 6144,458 | обеспечение э/энергией административно-хозяйственных построек, вывоз и утилизация ТБО с территории кладбищ, приобретение хозяйственных материалов, уплата налога на землю. Мероприятие реализуется в течение  всего года |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 6144,458 | 6144,458 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 6144,458 | 6144,458 |
| 1.2.1 | Мероприятие «Организация и содержание мест захоронения» | МУ УГХ | Всего | 6144,458 | 6144,458 | Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ | Га. | 59,2 | 59,2 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 6144,458 | 6144,458 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 6144,458 | 6144,458 |
| 1.3 | Основное мероприятие "Обновление парка автотранспортных средств, используемых при уборке и ремонте автомобильных дорог и при выполнении некоторых операций внешнего благоустройства населенных пунктов, и коммунальной техники" | МУ УГХ | Всего | 13826,557 | 13826,557 | Мероприятие выполнено |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 13826,557 | 13826,557 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 13826,557 | 13826,557 |
| 1.3.1 | Мероприятие «Приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники» |  | Всего | 13826,557 | 13826,557 | Приобретенные автотранспортные средства, используемые при уборке и ремонте автомобильных дорог и при выполнении некоторых операций внешнего благоустройства населенных пунктов, и коммунальная техника | Ед. | 12 | 12 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 13826,557 | 13826,557 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 13826,557 | 13826,557 |
| 2. | Подпрограмма: « Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» |  | Всего | 9550,2 | 9550,2 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 9550,2 | 9550,2 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 477,5 | 477,5 |
| -областной бюджет | 9072,7 | 9072,7 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Текущее содержание гидротехнических сооружений» |  | Всего | 9550,2 | 9550,2 | перекачка дренажных вод, поступающих в коллектор нежилого здания насосной станции дренажных вод в р. Волга, обеспечение электрической энергией, разработка декларации безопасности и др. |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 9550,2 | 9550,2 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 477,5 | 477,5 |
| -областной бюджет | 9072,7 | 9072,7 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» | МУ УГХ | Всего | 9550,2 | 9550,2 | Реализация мероприятия в течениие2023 года | Количество эксплуатируемых гидротехнических сооружений | ед. | 2 | 2 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 9550,2 | 9550,2 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 477,5 | 477,5 |
| -областной бюджет | 9072,7 | 9072,7 |

13. Муниципальная программа

**«Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городском округе Кинешма»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма, отделорганизационной работы, общественных отношений и информации администрации городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма; управление образования администрации городского округа Кинешма; комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма.

**Цель Программы:** повышение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств (объекты образования, культуры); предупреждение террористических актов на территории г. Кинешмы.

В рамках данной Программы подпрограммы не реализовывались.

В 2023 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 1 168,1 тыс. рублей, фактические расходы составили 1 168,1 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от запланированного объема финансирования.

Запланированные на 2023 год программные мероприятия выполнены в полном объеме, в том числе:

- количество охраняемых потенциальных объектов террористических посягательств – муниципальных объектов недвижимости, готовящихся к последующей реализации, составило 4 единицы.

Реализация Программы необходима в 2024 году по следующей причине: в муниципальной собственности городского округа Кинешма находятся семь объектов недвижимости, готовящиеся к последующей реализации (продаже, передаче в областную, федеральную собственность). Данные объекты, являющиеся нежилыми помещениями, также могут быть отнесены к потенциальным объектам террористических посягательств. В целях недопущения использования объектов для террористической деятельности, администрацией городского округа Кинешма ежегодно заключаются договоры на охрану муниципальных нежилых помещений с охранными организациями.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№ п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирова**  **ния** | **Объем ресурсного обеспечения, утвержден**  **ный Программой** | **Объем фактичес**  **ких расходов на отчетную** | **Пояснение причин отклонения** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа городского округа Кинешма "Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления в городском округе Кинешма"** | Комитет по культуре и туризму администрации г.о. Кинешма;  КИЗО администрации г.о. Кинешма;  Управление образования администрации г.о. Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации г.о. Кинешма;  Администрация г.о. Кинешма | **Всего** | **1168,1** | **1168,1** |  | Количество охраняемых потенциальных объектов террористических  посягательств –  муниципальных объектов недвижимости, готовящихся к последующей реализации | Ед. | 4 | 4 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе:* | 1168,1 | 1168,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1168,1 | 1168,1 |
| 1. | Основное мероприятие: «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов» | Комитет по культуре и туризму администрации г.о. Кинешма;  Управление образования администрации г.о. Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации г.о. Кинешма;  Администрация г.о. Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие «Установка систем видеонаблюдения (видеокамер) на потенциальных объектах террористических посягательств, обеспечение охраны данных объектов» | Всего | 0,0 | 0,0 | Мероприятие в 2023 г. не реализуется | Количество находящихся в муниципальной собственности потенциальных объектов террористических посягательств (объекты спорта, объекты культуры, объекты образования), оборудованных камерами видеонаблюдения. | Ед. | 55 | 55 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Мероприятие «Установка средств инженерно-технической защиты на объектах культуры» | Всего | 0,0 | 0,0 | Мероприятие в 2023 г. не реализуется | Количество необходимых к проведению мероприятий по оборудованию средствами инженерно-технической защиты объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности | ед. | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
|  |
| 1.3 | Мероприятие «Приобретение локализаторов взрыва и ручных металлодетек  торов» | Комитет по физической культуре и спорту администрации г.о. Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 | Мероприятие в 2023 г. не реализуется | Количество объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности, оборудованных локализаторами взрыва | ед. | 3 | 3 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Кинешма» | КИЗО администрации г.о. Кинешма | Всего | 1168,1 | 1168,1 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе:* | 1168,1 | 1168,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1168,1 | 1168,1 |
| 2.1 | Мероприятие: «Оплата за услуги охраны объектов недвижимости, входящих в состав имущества муниципальной казны» | КИЗО администрации г.о. Кинешма | Всего | 1168,1 | 1168,1 |  | Количество охраняемых потенциальных объектов террористических посягательств – муниципальных объектов недвижимости, готовящихся к последующей реализации | ед. | 4 | 4 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе:* | 1168,1 | 1168,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1168,1 | 1168,1 |

1. Муниципальная программа

**«Профилактика правонарушений в городском округе Кинешма»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма, отделорганизационной работы, общественных отношений и информации администрации городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** отделорганизационной работы, общественных отношений и информации администрации городского округа Кинешма (отдел учета и отчетности администрации городского округа Кинешма); Муниципальное учреждение Управление городского хозяйства г. Кинешмы.

**Цель Программы:** повышение уровня общественной и экологической безопасности на территории города Кинешмы; предупреждение приобщения к наркотикам и преодоление последствий наркопотребления.

В рамках данной Программы реализовывались две подпрограммы.

В 2023 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 1 701,2 тыс. рублей, фактические расходы составили 1 699,3 тыс. рублей, что составляет 99,9 % от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Предупреждение правонарушений и обеспечение экологической безопасности» в сумме 1669,6 тыс. рублей (100,0%),

- подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» в сумме 29,7 тыс. руб. (94 %), а именно:

- по мероприятию «Оказание мер поддержки народным дружинникам, создание условий для деятельности народной дружины» основного мероприятия «Осуществление полномочий по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, установленных действующим законодательством» подпрограммы  
«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» в сумме 1,9 тыс. руб. в связи с тем, что компенсация расходов на проезд гражданам, участвующим в охране общественного порядка, носит заявительный характер (экономия в сумме 0,5 тыс.руб.) и в связи с расчетом цены контракта на основании коммерческих предложений, представленных страховыми организациями (экономия в сумме 1,4 тыс.руб.).

Запланированные на 2023 год программные мероприятия выполнены не в полном объеме:

- по мероприятию «Осуществление отдельных государственных полномочий в области обращения с животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» основного мероприятия «Регулирование численности безнадзорных животных на территории городского округа Кинешма» подпрограммы ««Предупреждение правонарушений и обеспечение экологической безопасности». Количество отловленных безнадзорных животных при плане в 116 особей составило 94 особи. Уменьшение показателя произошло в связи с увеличением стоимости услуг по отлову одной особи.

Реализация Программы необходима в 2024 году по следующим причинам:

1. Оказание дополнительной социальной поддержки безработным гражданам г. Кинешмы в виде предоставления возможности участия в общественных работах.

2. Обеспечение экологической безопасности в городском округе Кинешма за счет отлова безнадзорных животных.

3. Предоставление мер поддержки народным дружинникам, оказывающим помощь в сфере профилактики наркомании и предупреждения правонарушений.

4. Совершенствование профессионального мастерства участковых уполномоченных полиции и сотрудников патрульно-постовой службы, повышения их авторитета среди населения за счет участия и победы сотрудников в конкурсах «Лучший участковый уполномоченный полиции г. Кинешмы», «Лучший сотрудник патрульно-постовой службы полиции г. Кинешмы».

5. Снижение количества семей, признанных в социально опасном положении в течение года.

6. Снижение количества несовершеннолетних, признанных в социально опасном положении в течение года.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№ п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой** | **Объем фактических расходов на отчетную** | **Пояснение причин отклонения** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городском округе Кинешма»** | администрация г.о. Кинешма; МУ УГХ | **Всего** | **1 701,2** | **1 699,3** |  | Количество граждан, принявших участие в общественных работах за счет средств бюджета городского округа  Кинешма | Чел. | 7 | 7 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе:* | 1 701,2 | 1 699,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 298,0 | 296,1 |
| -областной бюджет | 1 403,2 | 1 403,2 | Количество отловленных безнадзорных животных | Ед. | 116 | 94 | Уменьшение показателя в связи с увеличением стоимости услуг по отлову одной особи |
| Количество победителей конкурсов «Лучший участковый уполномоченный полиции г.Кинешмы», «Лучший сотрудник патрульно – постовой службы | Чел. | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | полиции г.Кинешмы» |  |  |  |  |
| Количество граждан, оказывающих помощь в сфере профилактики наркомании и предупреждения правонарушений в составе народной дружины | Чел. | 11 | 29 | В 2023 году в состав народной дружины включено 18 человек |
| Количество семей, признанных решением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Кинешма, находящимися в социально опасном положении в течение года. | семьи | 75 | 75 |  |
| Количество несовершеннолетних, признанных решением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Кинешма находящимися в социально- опасном положении в течение года. | человек | 27 | 27 |
| 1 | Подпрограмма «Предупреждение правонарушений и обеспечение экологической безопасности» | администрация г.о. Кинешма; МУ УГХ | Всего | 1669,6 | 1669,6 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в том числе:* | 1669,6 | 1669,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 266,4 | 266,4 |  |  |  |  |  |  |
| -областной бюджет | 1403,2 | 1 403,2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие "Реализация мероприятий по содействию занятости населения" | администрация г.о. Кинешма, | Всего | 246,4 | 246,4 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе:* | 246,4 | 246,4 |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 246,4 | 246,4 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие: "Организация общественных работ на | администрация г.о. Кинешма, | Всего | 246,4 | 246,4 |  | Количество граждан, принявших участие в | чел. | 7 | 7 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том* | 246,4 | 246,4 |
|  | территории городского округа Кинешма" |  | *числе:* |  |  |  | общественных работах за счет средств бюджета городского округа Кинешма |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 246,4 | 246,4 |
| 1.2. | Основное мероприятие: «Регулирование численности безнадзорных животных на территории городского округа Кинешма» | МУ УГХ | Всего | 1403,2 | 1403,2 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе:* | 1403,2 | 1403,2 |
| -областной бюджет | 1403,2 | 1403,2 |
| 1.2.1 | Мероприятие: «Осуществление отдельных государственных полномочий в области обращения с животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | МУ УГХ | Всего | 1403,2 | 1403,2 |  | Количество отловленных безнадзорных животных | ед. | 116 | 94 | Уменьшение показателя в связи с увеличением стоимости услуг по отлову одной особи |
| бюджетные ассигнования  всего,   *в том числе:* | 1403,2 | 1403,2 |
| -областной бюджет | 1403,2 | 1403,2 |
| 1.3 | Основное мероприятие: «Повышение престижа профессий участкового уполномоченного полиции и сотрудника патрульно-постовой службы, их роли в организации работы по укреплению законности и правопорядка» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в том числе:* | 20,0 | 20,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 20,0 | 20,0 |
| 1.3.1 | Мероприятие «Проведение конкурсов «Лучший участковый уполномоченный полиции г. Кинешмы», «Лучший сотрудник патрульно-постовой службы полиции г. Кинешмы» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 20,0 | 20,0 |  | Количество победителей конкурсов «Лучший участковый уполномоченный полиции г. Кинешмы», «Лучший сотрудник патрульно-постовой службы полиции г. Кинешмы». | Чел. | 2 | 2 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе:* | 20,0 | 20,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 20,0 | 20,0 |
| 2 | Подпрограмма |  | Всего | 31,6 | 29,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  | бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе:* | 31,6 | 29,7 |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 31,6 | 29,7 |
| 2.1 | Основное мероприятие  «Осуществление полномочий по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, установленных действующим законодательством» | администрация г.о. Кинешма | Всего | 31,6 | 29,7 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,   *в том числе:* | 31,6 | 29,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 31,6 | 29,7 |
| 2.1.1 | Мероприятие: «Оказание мер поддержки народным дружинникам, создание условий для деятельности народной дружины» | администрация г.о. Кинешма | Всего | 31,6 | 29,7 | Мероприятие реализовано. Причина экономии средств на реализацию мероприятия в сумме 1,9 тыс. руб. | Кол-во граждан, оказывающих помощь в сфере профилактики наркомании и предупреждения правонарушений в составе народной дружины | чел. | 11 | 29 | В 2023 г. в состав народной дружины включено 18 человек. |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе:* | 31,6 | 29,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 31,6 | 29,7 |
| 3 | Подпрограмма «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних» |  | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Основное мероприятие: «Профилактика безнадзорности и беспризорности» | администрация г.о. Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,   *в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | Мероприятие: «Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства» | администрация г.о. Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Количество семей, признанных решением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Кинешма находящимися в социально опасном положении в течение года. | семьи | 75 | 75 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Основное мероприятие: «Профилактика правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних» | администрация г.о. Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,   *в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.1 | Мероприятие: «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде» | администрация г.о. Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Количество несовершеннолетних, признанных решением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Кинешма находящимися в социально опасном положении в течение года. | чел. | 27 | 27 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
|  |

15.Муниципальная программа

**«Развитие физической культуры**

**и спорта в городском округе Кинешма»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма.

**Цель Программы:** создание условий, обеспечивающих возможность жителям городского округа Кинешма систематически заниматься физической культурой и спортом. Успешное проведение на территории городского округа Кинешма физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов в физкультурных и спортивных мероприятиях.

В рамках данной Программы реализовывались три подпрограммы.

В 2023 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 58 145,8 тыс. рублей, фактические расходы составили 58 144,3 тыс. рублей, что составляет 100% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» в сумме 18 480,7 тыс. рублей (100%),

- подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» в сумме 35 590,1 тыс. руб. (100 %);

- подпрограмма «Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» в сумме 4 073,5 тыс. рублей (99,96%)

Запланированные на 2023 год программные мероприятия выполнены.

Отклонение финансирования в сумме 1,5 тыс. рублей сложилось в связи с проведением оптимизационных мероприятий и образовавшейся экономией.

Запланированные значения целевых программных показателей в 2023 году достигнуты.

За отчетный период доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 51% и увеличилась по сравнению с 2022 годом на 1,6%. Этому способствовали реконструкция и капитальный ремонт спортивных объектов, укрепление материально-технической базы учреждений спорта и эффективная пропаганда физкультуры и спорта.

С целью привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризации и пропаганде здорового образа жизни среди жителей городского округа, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, комитетом по физической культуре и спорту ежегодно проводится 60 и более физкультурных и спортивных мероприятий. В 2023 году проведено 80 мероприятия, с общим количеством участвующих – 8 200 человек.

Спортсмены городского округа в 2023 году приняли участие в 28 выездных физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня, 45% участников данных мероприятий стали победителями и призерами.

Действует Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) - программная и нормативная основа системы физического воспитания. На 31.12.2023 зарегистрировано 15 910 человека.

С целью организация и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения в МБУ ФОК «Волга» создан «Центр развития внешкольного спорта».

Обеспеченность населения спортивными сооружениями в 2023 году составила 204 единицы на 100 тыс. жителей, что на 9 единицы больше, чем в 2022 году.

В 2023 году проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта:

– устройство ограждения – 2 этап в МБУ ФОК «Волга» г.о.Кинешма в сумме 356,7 тыс. руб.

Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва».

В рамках основного мероприятия «Реализация программ спортивной подготовки и мероприятия по их реализации в муниципальных организациях городского округа Кинешма» выполнялись следующие мероприятия:

1. Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта.

Непосредственную реализацию данного мероприятия осуществляли четыре организации дополнительного образования. Число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки, в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки за отчетный период составило 725 человек.

1. Участие футбольных команд городского округа Кинешма в областных и городских первенствах и чемпионатах по футболу.

В 2023 году команда г.о. Кинешма приняла участие в восьми спортивных мероприятиях на сумму 626,3 тыс. руб.

В рамках реализации Федерального закона от 30.04.2021 №127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» осуществлен переход муниципальных организаций с 01.09.2023 на реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки с отражением расходов по подразделу Бюджетной классификации 1103 «Спорт высших достижений». В связи с этим введено новое основное мероприятие «Развитие спортивной подготовки в муниципальных организациях». В рамках этого основного мероприятия выполнялись следующие мероприятия:

1. Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки и мероприятия по их реализации в муниципальных организациях.

Непосредственную реализацию мероприятия осуществляют четыре организации дополнительного образования городского округа Кинешма в области физической культуры и спорта. В данных организациях функционирует 20 отделений, культивируется 18 видов спорта. 1685 человек проходят обучение по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки. Образовательный процесс осуществляют 74 квалифицированных специалиста.

1. Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области.

В 2023 году во исполнение указов Президента Российской Федерации по повышению средней заработной платы отдельным категориям работников, средняя заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования физической культуры и спорта составила 34 672,3 рубля, или 102% от запланированной на 2023 год средней заработной платы учителей в Ивановской области, что соответствует 100% выполнению показателей плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» г.о.Кинешма.

В рамках мероприятия «Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки (Поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки)» основного мероприятия Региональный проект «Спорт - норма жизни» предоставлена субсидия СШ им.олимпийского чемпиона С.Клюгина в размере 33,8 тыс. руб.

В рамках выполнения мероприятия «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных организаций» основного мероприятия «Содействие развитию муниципальных организаций, входящих в систему спортивной подготовки» осуществлены испытания на работоспособность и техническое освидетельствование системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях СШ «Волжанин» (ул.Василевского д.2; ул.Аристарха Макарова д.43В; ул.Социалистическая д.16).

Реализация мероприятий Программы, запланированных на 2023 год, способствует достижению конечных целей программы.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объемы финансирования в соответствии с программой (в редакции на 31.12.2023)** | **Фактические расходы** | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кинешма»** | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма,  Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | **Всего** | **58145,8** | **58144,3** |  | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом. | процент | 51,0 | 51,0 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 58145,8 | 58144,3 |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 49759,5 | 49758,0 |  | Обеспеченность населения спортивными сооружениями. | сооружений на 100 тыс. населения | 204 | 204 |  |
|  |  | - областной бюджет | 8356,4 | 8356,4 |  | Доля спортсменов, занявших призовые места в общем количестве участвующих в выездных физкультурных и спортивных мероприятиях. | процент | 45 | 45 |  |
|  |  | -федеральный бюджет | 29,9 | 29,9 |  |
| 1 | Подпрограмма:  «Развитие физической культуры и массового спорта» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма,  Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | Всего | 18480,7 | 18480,7 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 18480,7 | 18480,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет городского округа Кинешма | 18480,7 | 18480,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие:  «Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» |  | Всего | 381,5 | 381,5 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 381,5 | 381,5 |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 381,5 | 381,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие:  «Организация работы центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов),  нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 381,5 | 381,5 |  | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно  спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Процент | 30 | 37 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 381,5 | 381,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 381,5 | 381,5 |
| 1.2 | Основное мероприятие  «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий» |  | Всего | 1182,7 | 1182,7 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1182,7 | 1182,7 |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1182,7 | 1182,7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие  «Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов городского округа Кинешма в физкультурных и спортивных мероприятиях» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 833,0 | 833,0 |  | Количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий | мероприятие | 80 | 80 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 833,0 | 833,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 833,0 | 833,0 | Количество участников спортивных и физкультурных мероприятий | человек | 8 200 | 8 200 |
| Количество выездных физкультурных и спортивных мероприятий, для участия в которых направлялись спортсмены городского округа Кинешма | мероприятие | 28 | 28 |  |
| Доля выполнения мероприятий Календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий | процент | 100 | 100 |  |
| 1.2.2 | Мероприятие:  «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 349,7 | 349,7 |  | Количество привлеченных лиц к занятиям физической культурой и спортом | человек | 360 | 360 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 349,7 | 349,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 349,7 | 349,7 |
| 1.3 | Основное мероприятия:  «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом» |  | Всего | 706,7 | 706,7 |  | Количество спортивных сооружений | единиц | 160 | 160 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 706,7 | 706,7 |
|  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процент | 48,5 | 48,5 |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 706,7 | 706,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество земельных участков, занятых стадионами, спорткомплексами и спортивными сооружениями, в отношении которых предоставляется снижение налоговой ставки | единиц | 9 | 9 |  |
| 1.3.1 | Мероприятие:  «Реконструкция и ремонт спортивных площадок, подготовка, заливка и содержание катков в зимний период» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 300,0 | 300,0 |  | Количество залитых катков в зимний период | единиц | 7 | 7 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 300,0 | 300,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 300,0 | 300,0 |
| 1.3.2 | Мероприятие:  «Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 50,0 | 50,0 |  | Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 950 | 950 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 50,0 | 50,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 50,0 | 50,0 |
| 1.3.3 | Мероприятие:  «Укрепление материально-технической базы учреждений городского округа Кинешма» | Комитет  по физической культуре  и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 356,7 | 356,7 | Оплата работ по "факту" на основании актов выполненных работ. | Количество учреждений физической культуры и спорта, реализующих мероприятия по укреплению материально-технической базы | единиц | 1 | 1 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 356,7 | 356,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 356,7 | 356,7 |
| 1.4 | Основное мероприятие:  «Обеспечение доступа к объектам спорта» |  | Всего | 16209,8 | 16209,8 |  |  |  |  |  |  | |
|  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 16209,8 | 16209,8 |  |  |  |  |  |  | |
|  | - бюджет городского округа Кинешма | 16209,8 | 16209,8 |  |  |  |  |  |  | |
| 1.4.1 | Мероприятие:  «Обеспечение доступа к объектам спорта для свободного пользования» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 16209,8 | 16209,8 |  | Количество часов предоставления доступа к объектам спорта | час | 4 500 | 4 500 |  | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 16209,8 | 16209,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 16209,8 | 16209,8 |  |  |  |  |  | |
| 2 | Подпрограмма:  «Развитие системы подготовки спортивного резерва» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 35590,1 | 35590,1 |  |  |  |  |  |  | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 35590,1 | 35590,1 |  |  |  |  |  |  | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 27203,8 | 27203,8 |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | - областной бюджет | 8356,4 | 8356,4 |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | - федеральный бюджет | 29,9 | 29,9 |  |  |  |  |  |  | |
| 2.1 | Основное мероприятие:  «Реализация программ спортивной подготовки и мероприятия по их реализации в муниципальных организациях городского округа Кинешма |  | Всего | 11187,2 | 11187,2 |  |  |  |  |  |  | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 11187,2 | 11187,2 |
|  | - бюджет городского округа Кинешма | 11187,2 | 11187,2 |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| 2.1.1 | Мероприятие:  «Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 10560,9 | 10560,9 |  | Доля лиц, получающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки в муниципальных организациях физической культуры и спорта, в общем количестве лиц, занимающихся в муниципальных организациях физической культуры и спорта | процент | 30 | 30 |  | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 10560,9 | 10560,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 10560,9 | 10560,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва | человек | 45 | 45 |  | |
| 2.1.2 | Мероприятие «Участие футбольных команд городского округа Кинешма в областных и городских первенствах и чемпионатах по футболу» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 626,3 | 626,3 |  | Количество команд принявших участие в областных и городских первенствах и чемпионатах по футболу | единиц | 1 | 1 |  | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 626,3 | 626,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 626,3 | 626,3 |
| 2.2 | Основное мероприятие "Развитие спортивной подготовки в муниципальных организациях" | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 24249,1 | 24249,1 |  |  |  |  |  |  | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 24249,1 | 24249,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 15894,9 | 15894,9 |
| - областной бюджет | 8354,2 | 8354,2 |
| 2.2.1 | Мероприятие «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки и мероприятия по их реализации в муниципальных организациях» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 15455,2 | 15455,2 |  | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человек | 1685 | 1685 |  | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 15455,2 | 15455,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 15455,2 | 15455,2 |
| 2.2.2 | Мероприятие «Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 8793,9 | 8793,9 |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности к средней заработной плате учителей в Ивановской области | процент | 100 | 102 |  | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 8793,9 | 8793,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 439,7 | 439,7 |
| - областной бюджет | 8354,2 | 8354,2 |
| 2.3 | Основное мероприятие "Региональный проект "Спорт - норма жизни" | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 33,8 | 33,8 |  |  |  |  |  |  | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 33,8 | 33,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1,7 | 1,7 |
| - областной бюджет | 2,2 | 2,2 |
| -федеральный бюджет | 29,9 | 29,9 |
| 2.3.1 | Мероприятие «Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки (Поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки)» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 33,8 | 33,8 |  | Количество организаций, входящих в систему спортивной подготовки, которым оказана поддержка | единиц | 1 | 1 |  | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 33,8 | 33,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1,7 | 1,7 |
| - областной бюджет | 2,2 | 2,2 |
| -федеральный бюджет | 29,9 | 29,9 |
| 2.4. | Основное мероприятие "Содействие развитию муниципальных организаций, входящих в систему спортивной подготовки" | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 120,0 | 120,0 |  |  |  |  |  |  | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 120,0 | 120,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 120,0 | 120,0 |
| 2.4.1 | Мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных организаций» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 120,0 | 120,0 |  | Количество организаций, реализующих мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности | единиц | 1 | 1 |  | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 120,0 | 120,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 120,0 | 120,0 |
| 3 | Подпрограмма:  «Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» |  | Всего | 4075,0 | 4073,5 |  |  |  |  |  |  | |
|  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 4075,0 | 4073,5 |  |  |  |  |  |  | |
|  | - бюджет городского округа Кинешма | 4075,0 | 4073,5 |  |  |  |  |  |  | |
| 3.1 | Основное мероприятие:  «Повышение эффективности деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 4075,0 | 4073,5 |  |  |  |  |  |  | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 4075,0 | 4073,5 |  |  |  |  |  |  | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 4075,0 | 4073,5 |  |  |  |  |  |  | |
| 3.1.1 | Мероприятие:  «Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 4075,0 | 4073,5 | Оплата услуг по "факту" на основании актов выполненных работ (оказанных услуг) | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим  законодательством | человек | 2 | 2 |  | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 4075,0 | 4073,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 4075,0 | 4073,5 |  |  |  |  | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 4075,0 | 4073,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 4075,0 | 4073,5 |  |

1. Муниципальная программа

**«Реализация социальной и молодежной политики**

**в городском округе Кинешма»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма, комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** администрация городского округа Кинешма, комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма, управление образования администрации городского округа Кинешма, комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма, комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма, муниципальное учреждение города Кинешма «Управление капитального строительства», муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства», муниципальное учреждение «Управление городским хозяйством г. Кинешмы», муниципальное автономное учреждение городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга «Продвижение»

**Цель Программы:** создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи в социальные, общественно – политические социокультурные отношения с целью увеличения их вклада в социально – экономическое развитие городского округа Кинешма.

В рамках данной Программы реализовывались три подпрограммы.

В 2023 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 15 573,8 тыс. рублей, фактические расходы составили 15 575,8 тыс. рублей, что составляет 99,99% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Поддержка отдельных категорий граждан городского округа Кинешма» в сумме 772,80 тыс. рублей 99,7%);

- подпрограмма «Дети города Кинешма» в сумме 13 037,7 тыс. руб. (100%);

- подпрограмма «Молодежная политика городского округа Кинешма» в сумме 1 763,3 тыс. рублей (100,0%).

Запланированные на 2023 год программные мероприятия выполнены.

Отклонение финансирования в сумме 2,0 тыс. рублей от объема ресурсного обеспечения сложилось в результате экономии денежных средств (средства Гранта).

Описание ключевых результатов реализации Программы и каждой из подпрограмм, достигнутых в 2023 отчетном году.

Реализация Программы позволила обеспечить предоставление мер поддержки отдельным категориям граждан городского округа Кинешма, создать условия для организационного досуга и позитивной занятости детей в каникулярное время, создать условия для успешной социализации и самореализации молодежи в социальные общественно –политические и социокультурные отношения.

Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий граждан городского округа Кинешма»

Реализация подпрограммы позволила:

- оказать в полной мере материальную помощь гражданам и семьям, воспитывающих детей до 18 лет, получивших адресную материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией;

- сохранить меру поддержки для членов многодетных семей, воспользовавшихся правом на получение налоговых льгот, освобождений и иных преференций;

- сохранить меру поддержки для ветеранов и инвалидов ВОВ, а также вдов участников и инвалидов ВОВ, воспользовавшихся правом на получение налоговых льгот, освобождений и иных преференций;

- повысить социальную адаптацию инвалидов, доступность зданий, сооружений для данной категории граждан;

- обеспечить проведение мероприятий, направленных на повышение качества жизни пожилых людей, активизации их участия в жизни общества, популяризации здорового и активного образа жизни.

Целью подпрограммы является предоставление мер поддержки отдельным категориям граждан городского округа Кинешма.

В результате реализации мероприятий подпрограммы:

1. Меры экономической поддержки предоставлены 5 молодым специалистам, работающим в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма. Единовременную выплату в размере 25 тыс. руб. получили 5 молодых специалиста (педагоги) на общую сумму 125 тыс. руб. из средств городского бюджета,.

2. Получили адресную материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией 20 человек на общую сумму 200,0 тыс. руб.

3. Правом на получение налоговых льгот, освобождений и иных преференций воспользовались 176 членов многодетных семей и 7 ветеранов и инвалидов ВОВ.

4. Социализация инвалидов городского округа Кинешма реализовывалась через организацию культурно-досуговой деятельности данной категории граждан, участие в конкурсах и фестивалях различных уровней, посещение культурно-зрелищных мероприятий, участие в общественных и клубных объединениях на базе центральной библиотечной системы, МУ «Клуб «Октябрь» и МУ «Городской дом культуры».

5. Проводились учебно-тренировочные занятия по различным видам спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивалось участие инвалидов в спортивных соревнованиях различных уровней. Доля людей с ОВЗ, охваченных мероприятиями, направленными на поддержание жизнеспособности и активности граждан данной категории от общей численности членов общественных организаций инвалидов городского округа Кинешма составила 35,11%.

6. Организовывался культурный и спортивный досуг граждан пожилого возраста, бесплатное посещение ими культурно-зрелищных мероприятий, вручение персональных поздравлений Президента РФ ветеранам ВОВ в юбилейные дни рождения, начиная с 90-летия с учетом ограничений указа Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности».

7. Повышение социальной активности и обеспечение активного долголетия граждан старшего поколения проводится посредством организации спортивных мероприятий, мероприятий с участием граждан указанной категории, приуроченных к государственным праздникам. Данные мероприятия направлены на повышение здоровья пожилых людей, совершенствование коммуникационных связей.

В 2023 году полностью реализован грант от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва), направленный на оказание социально-психологической поддержки семьям, оказавшимся в социально опасном положении, способствующей коррекции психологического состояния, восстановлению социальных и внутрисемейных связей, формированию социально-адаптивных качеств родителей к способности по выполнению родительских обязанностей, созданию условий для полноценного и гармоничного развития и воспитания детей, профилактике отказов от детей и преодолению трудной жизненной ситуации.

Специалистами комитета по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма проводились консультации граждан, обращающихся по вопросам обеспечения социальной защищенности.

Подпрограмма «Дети города Кинешма»

Реализация подпрограммы позволила достичь:

- улучшения показателей развития детей, а также снижение численности групп риска, воспроизводящих социальные девиации;

- увеличения количества несовершеннолетних детей, вовлеченных в социально значимые мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц;

- улучшения качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- совершенствования системы работы и условий для организованного досуга и позитивной занятости детей;

- обеспечение поддержки способных и талантливых детей.

Целью подпрограммы является создание необходимых правовых, социально-экономических, социокультурных условий для физического, психологического, духовного, социального, эмоционального, познавательного и культурного развития детей и реальное обеспечение основных гарантий прав детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации.

В результате реализации мероприятий подпрограммы:

1. В ходе проведения акции в июле-августе 2023 года из внебюджетных средств было приобретено 400 канцелярских набора для детей граждан, принимающих участие в СВО и малообеспеченных семей.

2. За период летней оздоровительной кампании:

- 72 ребенка из категории детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, были обеспечены двухразовым питанием в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма. На данное мероприятие было потрачено 204,1 тыс. руб. из областного бюджета;

- двухразовое питание в лагерях дневного пребывания в каникулярное время было предоставлено 863 детям на общую сумму 2446,6 тыс. руб., из которых 124,7 тыс. руб. из бюджета городского округа Кинешма и 2321,9 тыс. руб. из областного бюджета;

- также в лагерях дневного пребывания отдохнуло в каникулярное время 539 кинешемских детей и подростков за счет финансирования из городского бюджета в размере 932,1 тыс. руб.;

- на базе филиала муниципального автономного учреждения городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга «Продвижение» детская база отдыха «Радуга» в летние месяцы 2023 года отдохнуло 730 ребенка городского округа Кинешма. На данное мероприятие из бюджета городского округа Кинешма было выделено 6813,9 тыс. руб.

3. В течение 2023 года было организовано 9 поездок для доставки детей из малообеспеченных семей в санаторий «Березовая роща» Ивановской области. Транспортные расходы составили 141,0 тыс. руб.

4. На базе отдела «Центр психолого-социального сопровождения «Преображение» муниципального автономного учреждения городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга «Продвижение» прошли индивидуальное консультирование и групповые формы психологических работ 1000 человек.

5. Проводилось укрепление материально-технической базы (текущий ремонт зданий, помещений, сооружений, инженерных коммуникаций и т.д.) и обеспечение пожарной безопасности (ежегодная проверка молниеотводов, вентканалов, пожарных кранов, огнезащитная обработка, перезарядка огнетушителей, обследование технического состояния холодильного и технологического оборудования, приобретение элементов питания, комплектующих для замены в датчиках системы автоматической пожарной сигнализации и другие аналогичные мероприятия) муниципального автономного учреждения городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга «Продвижение» на общую сумму 2500,0 тыс. руб., предоставленных учреждению в виде субсидии из средств местного бюджета.

Подпрограмма «Молодежная политика городского округа Кинешма»

Реализация подпрограммы позволила достичь:

- обеспечения роста численности молодежи, принимающей участие в программах молодежных общественных объединений, в том числе патриотической направленности;

- развития позитивных форм досуга;

- повышение творческой активности молодежи.

Целью подпрограммы является создание условий для развития творческого, интеллектуального, трудового потенциала, социальной активности и самореализации молодежи.

В результате реализации мероприятий подпрограммы достигнуты следующие показатели:

1. Проведено 40 мероприятий в рамках целевой направленности.
2. В отчетном году 36 социально активных и творческих молодых людей получили премию и гранты главы городского округа Кинешма.
3. В летний каникулярный период было временно трудоустроено 229 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Финансирование составило 1066,8 тыс. руб. из средств бюджета городского округа Кинешма.

Дальнейшая реализация Программы позволит:

- сохранить и увеличить количество молодых специалистов, работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма;

- сохранить и улучшить физическое и психическое здоровье детей, повысить возможности их развития в различных сферах жизнедеятельности;

- обеспечить развитие, улучшить качество отдыха и оздоровления детей;

- повысить социальную адаптацию инвалидов, доступность городской инфраструктуры города для лиц с ОВЗ;

- обеспечить проведение мероприятий, направленных на повышение качества жизни пожилых людей, сохранения активного долголетия, активизации их участия в жизни общества;

- привлечь молодежь в социально-экономические, общественно-политические, спортивные и культурные направления развития города, усилит работу по патриотическому воспитанию, сформировать у молодого поколения навыки здорового образа жизни.

Таким образом, дальнейшая реализация муниципальной программы «Реализация социальной и молодежной политики в городском округе Кинешма» в 2024 году поможет обеспечить предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан городского округа Кинешма, создаст условия для успешной социализации и самореализации молодежи в социальные, общественно-политические и социокультурные отношения.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№ п/п** | **Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем ресурсного обеспечения утвержденный программой на 31.12. 2023** | **Объем фактических расходов на отчетную дату** | **Пояснение причин отклонения** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм. показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Муниципальная программа "Реализация социальной и молодежной политики в городском округе Кинешма"** | Администрация городского округа Кинешма; комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; управление образования администрации городского округа Кинешма; комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма; комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма; муниципальное учреждение городского округа Кинешма | **Всего** | **15575,8** | **15573,8** |  | Количество молодых специалистов, работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма, получивших меры экономической поддержки | чел. | 5 | 5 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 15126,0 | 15126,0 |
| бюджет городского округа Кинешма | 12600,0 | 12600,0 |
| Количество граждан и семей, воспитывающих детей до 18 лет, получивших адресную материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией | чел. | 20 | 20 |
|  |
| областной бюджет | 2526,0 | 2526,0 |
| внебюджетное финансирование | 449,8 | 447,8 | Количество ветеранов и инвалидов ВОВ, а также вдов участников и инвалидов ВОВ, воспользовавшихся правом на получение налоговых льгот, освобождений и иных преференций | чел. | 7 | 7 |
|  |  | "Управление капитального строительства"; муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма "Городское управление строительства"; муниципальное учреждение "Управление городского хозяйства г. Кинешма"; муниципальное автономное учреждение городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга "Продвижение" |  |  |  |  | Количество членов многодетных семей, воспользовавшихся правом на получение налоговых льгот, освобождений и иных преференций | чел. | 176 | 176 |  |
| Количество семей, оказавшихся в социально опасном положении, получивших социально-психологическую поддержку, способствующую коррекции психологического состояния, восстановлению социальных и внутрисемейных связей, профилактике отказов от детей и преодолению трудной жизненной ситуации | шт. | 27 | 27 |
|  |
|  |  |  |  |  | Количество детей-инвалидов, обучающихся на дому | чел. | 29 | 29 |  |
| Доля людей пожилого возраста, участвовавших в мероприятиях, направленных на повышение качества жизни пожилых людей, активизации их участия в жизни общества, популяризации здорового и активного образа жизни | % | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля людей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных мероприятиями, направленными на поддержание жизнеспособности и активности граждан данной категории от общей численности членов общественных организаций инвалидов городского округа Кинешма | % | 35,11 | 35,11 |  |
| Количество детей из малоимущих семей, обеспеченных школьными принадлежностями, в рамках благотворительной акции "Поможем собрать детей в школу" | чел. | 400 | 400 |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнувших в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма | чел. | 72 | 72 |  |
| Количество детей, которым предоставляется двухразовое питание в лагерях дневного пребывания в каникулярное время | чел. | 863 | 863 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество детей и подростков,  отдохнувших в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма | чел. | 539 | 539 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество поездок для доставки детей из малообеспеченных семей в санатории Ивановской области | шт. | 9 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  | Количество детей, отдохнувших в каникулярное время на базе филиала муниципального автономного учреждения городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга "Продвижение" Детская база отдыха "Радуга" | чел. | 730 | 730 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество человек, прошедших индивидуальное консультирование, групповые формы психологических работ на базе отдела "Центр психолого-социального сопровождения "Преображение" муниципального автономного учреждения городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга "Продвижение" | чел. | 1000 | 1000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля проведенных мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы муниципального автономного учреждения городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга "Продвижение" | % | 100 | 100 |  |
| Число творческих и социально-активных молодых людей, получивших премию и гранты главы администрации городского округа Кинешма | чел. | 36 | 36 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий, проводимых в городском округе Кинешма в рамках целевых направлений деятельности | шт. | 40 | 40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в городском округе Кинешма | чел. | 229 | 229 |  |
| 1 | Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан городского округа  Кинешма" | Администрация городского округа Кинешма; комитет по социальной и молодежной политике администрации  городского округа Кинешма; управление образования администрации городского округа Кинешма; комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма; комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма; муниципальное учреждение городского округа Кинешма "Детская база отдыха "Радуга"; муниципальное  автономное учреждение Кинешма Центр молодежного развития и | Всего | 774,8 | 772,8 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 325,0 | 325,0 |
| бюджет городского округа Кинешма | 325,0 | 325,0 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетное финансирование | 449,8 | 447,8 |
|  |  | досуга "Продвижение"; муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма "Городское управление строительства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие "Предоставление мер поддержки отдельным категориям работников учреждений социальной сферы" |  | Всего | 125,0 | 125,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 125,0 | 125,0 |  |
| бюджет городского округа Кинешма | 125,0 | 125,0 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие "Поддержка молодых специалистов, принятых на работу в учреждения социальной сферы городского округа Кинешма" | Администрация городского округа Кинешма; комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; муниципальное автономное учреждение городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга "Продвижение" | Всего | 125,0 | 125,0 |  | Количество молодых специалистов, работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма, получивших меры экономической поддержки | чел. | 5 | 5 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 125,0 | 125,0 |  |
| бюджет городского округа Кинешма | 125,0 | 125,0 |  |
|  |
|  |
| 1.2. | Основное мероприятие "Поддержка отдельных категорий жителей" |  | Всего | 649,8 | 647,8 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 200,0 | 200,0 |  |
| бюджет городского округа Кинешма | 200,0 | 200,0 |  |
| внебюджетное финансирование |  |  |
| 449,8 | 447,8 |  |
| 1.2.1. | Мероприятие "Поддержка граждан городского округа Кинешма" | Администрация городского округа Кинешма; муниципальное автономное учреждение городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга "Продвижение" | Всего | 200,0 | 200,0 |  | Количество граждан и семей, воспитывающих детей до 18 лет, получивших адресную материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией | чел. | 20 | 20 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 200,0 | 200,0 |
| бюджет городского округа Кинешма | 200,0 | 200,0 |
| 1.2.2 | Мероприятие "Освобождение от налогообложения членов  многодетных семей" | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Количество членов многодетных семей, воспользовавшихся правом на получение  налоговых льгот, освобождений и иных преференций | чел. | 176 | 176 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | Мероприятие "Освобождение от налогообложения ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также вдов участников и инвалидов Великой Отечественной войны | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Количество ветеранов и инвалидов ВОВ, а также вдов участников и инвалидов ВОВ, воспользовавшихся правом на получение налоговых льгот, освобождений и иных преференций | чел. | 7 | 7 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.4 | Мероприятие «Реализация инновационного социального проекта городского округа Кинешма Ивановской области "Уютный коворкинг "Своя КУХНЯ"» | Администрация городского округа Кинешма, комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 449,8 | 447,8 | экономия средств | Количество семей, оказавшихся в социально опасном положении, получивших социально-психологическую поддержку, способствующую коррекции психологического состояния, восстановлению социальных и внутрисемейных связей, профилактике отказов от детей и преодолению трудной жизненной ситуации | шт. | 27 | 27 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетное финансирование (средства гранта) | 449,8 | 447,8 |
|  |
|  |
| 1.3 | Основное мероприятие "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов" |  | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Мероприятие "Воспитание и обучение детей-инвалидов на дому" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Количество детей-инвалидов, обучающихся на дому | чел. | 29 | 29 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3.2 | Мероприятие "Организация спортивно-массовой и культурно-досуговой деятельности среди инвалидов" | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма; комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма; общественные  организации инвалидов городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Доля людей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных мероприятими, направленными на поддержание жизнеспособности и активности граждан данной категории от общей численности членов общественных организаций инвалидов городского округа Кинешма | % | 35,11 | 35,11 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0,0 | 0,0 |  |
|  |
|  |
| 1.4. | Основное мероприятие "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста" |  | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4.1 | Мероприятие "Организация спортивно-массовой и культурно-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста" | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма; комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Доля людей пожилого возраста, участвовавших в мероприятиях, направленных на повышение качества жизни пожилых людей, активизации их участия в жизни общества, популяризации здорового и активного образа жизни | % | 30 | 30 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма "Дети города Кинешма" | Администрация городского округа Кинешма; комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; управление образования администрации городского округа Кинешма; комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма; комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма; муниципальное автономное учреждение городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга "Продвижение" | Всего | 13037,7 | 13037,7 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 13037,7 | 13037,7 |  |
| бюджет городского округа Кинешма | 10511,7 | 10511,7 |  |
| областной бюджет | 2526,0 | 2526,0 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки детям и семьям, имеющим детей" |  | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Организация благотворительной акции "Поможем собрать детей в школу"» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Количество детей из малоимущих семей, обеспеченных школьными принадлежностями, в рамках благотворительной акции "Поможем собрать детей в школу" | чел. | 400 | 400 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Основное мероприятие "Отдых и оздоровление детей" |  | Всего | 13037,7 | 13037,7 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 13037,7 | 13037,7 |
| бюджет городского округа Кинешма | 10511,7 | 10511,7 |
| областной бюджет | 2526,0 | 2526,0 |
| 2.2.1 | Мероприятие "Осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 204,1 | 204,1 |  | Количество детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнувших в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма | чел. | 72 | 72 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 204,1 | 204,1 |
| бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 204,1 | 204,1 |  |
| 2.2.2 | Мероприятие "Организация отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 2446,6 | 2446,6 |  | Количество детей, которым предоставляется двухразовое питание в лагерях дневного пребывания в каникулярное время | чел. | 863 | 863 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 2446,6 | 2446,6 |
| бюджет городского округа Кинешма | 124,7 | 124,7 |
| областной бюджет | 2321,9 | 2321,9 |
| 2.2.3 | Мероприятие "Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма» | Управление образования администрации городского округа Кинешма; комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма; муниципальное автономное учреждение городского округа Кинешма Центр | Всего | 932,1 | 932,1 |  | Количество детей и подростков, отдохнувших в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма | чел. | 539 | 539 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 932,1 | 932,1 |
| бюджет городского округа Кинешма | 932,1 | 932,1 |
|  |
|  |  | молодежного развития и досуга "Продвижение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
|  |  | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | бюджет городского округа Кинешма | 760,6 | 760,6 |  | Количество детей и подростков, отдохнувших в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма | чел. | 448 | 448 |  |
| Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | бюджет городского округа Кинешма | 67,9 | 67,9 |  | Количество детей и подростков, отдохнувших в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма | чел. | 40 | 40 |  |
| Управление образования администрации городского округа Кинешма | бюджет городского округа Кинешма | 61,1 | 61,1 |  | Количество детей и подростков, отдохнувших в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма | чел. | 36 | 36 |  |
| Муниципальное автономное учреждение городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга "Продвижение" | бюджет городского округа Кинешма | 42,5 | 42,5 |  | Количество детей и подростков, отдохнувших в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма | чел. | 15 | 15 |  |
| 2.2.4. | Мероприятие "Обеспечение оздоровления детей (транспортные расходы)" | Администрация городского округа Кинешма; комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 141,0 | 141,0 |  | Количество поездок для доставки детей из малообеспеченных семей в санатории Ивановской области | шт. | 9 | 9 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 141,0 | 141,0 |
| бюджет городского округа Кинешма | 141,0 | 141,0 |
| 2.2.5 | Мероприятие "Повышение качества отдыха и оздоровления детей на базе филиала муниципального автономного учреждения городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга "Продвижение" Детская база отдыха "Радуга" | Администрация городского округа Кинешма; муниципальное автономное учреждение городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга "Продвижение" | Всего | 6813,9 | 6813,9 |  | Количество детей, отдохнувших в каникулярное время на базе филиала муниципального автономного учреждения городского округа Кинешма Центр молодежного развития досуга "Продвижение" Детская база отдыха "Радуга" | чел. | 730 | 730 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 6813,9 | 6813,9 |  |
| бюджет городского округа Кинешма | 6813,9 | 6813,9 |  |
|  |
|  |  |  |  | Количество человек, прошедших индивидуальное консультирование, групповые формы психологических работ на базе на базе отдела "Центр психолого-социального сопровождения "Преображение" муниципального автономного учреждения городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга "Продвижение" | чел. | 1000 | 1000 |  |
| 2.2.6 | Мероприятие "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа Кинешма" | Администрация городского округа Кинешма; муниципальное автономное учреждение городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга "Продвижение" | Всего | 2500,0 | 2500,0 |  | Доля проведенных мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы муниципального автономного учреждения городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга "Продвижение" | % | 100 | 100 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 2500,0 | 2500,0 |  |
| бюджет городского округа Кинешма | 2500,0 | 2500,0 |  |
| 3 | Подпрограмма "Молодежная политика городского округа Кинешма" | Администрация городского округа Кинешма; комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; муниципальное автономное учреждение городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга "Продвижение" | Всего | 1763,3 | 1763,3 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1763,3 | 1763,3 |
| бюджет городского округа Кинешма | 1763,3 | 1763,3 |
| 3.1. | Основное мероприятие "Организация работы с молодежью" |  | Всего | 1763,3 | 1763,3 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1763,3 | 1763,3 |  |
| бюджет городского округа Кинешма | 1763,3 | 1763,3 |  |
| 3.1.1 | Мероприятие "Организация молодежных мероприятий" | Администрация городского округа Кинешма; комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; муниципальное автономное учреждение городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга "Продвижение" | Всего | 696,5 | 696,5 |  | Число творческих и социально активных молодых людей, получивших премию и гранты главы городского округа Кинешма | чел. | 36 | 36 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 696,5 | 696,5 |
| бюджет городского округа Кинешма | 696,5 | 696,5 |
| Количество мероприятий в рамках целевых направлений деятельности | шт. | 40 | 40 |  |
| 3.1.2 | Мероприятие "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Администрация городского округа Кинешма; комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; муниципальное учреждение "Управление городского хозяйства", муниципальное автономное учреждение городского округа Кинешма Центр молодежного развития и досуга "Продвижение" | Всего | 1066,8 | 1066,8 |  | Количество временных трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в городском округе Кинешма | чел. | 229 | 229 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1066,8 | 1066,8 |  |
| бюджет городского округа Кинешма | 1066,8 | 1066,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |