**Отчет**

о ходе реализации муниципальных Программ городского округа Кинешма

за полугодие 2018 года

(тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник**  **финансирова ния** | **Объем ресурсного обеспечения, утвержден ный Программой** | **Объем кассовых расходов**  **за полугодие**  **2018г.** | **Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **План** | | | | **Факт** | | | | | | **Справочно:**  **Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Решением о бюджете** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | 11 | | | | | | 12 | |
|  | **Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма»** | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского Кинешма,  МКУ «Городское управление строительством» | **Всего** | **14149,6** | **1660,9** |  | Годовой ввод жилья в эксплуатацию | тыс.  кв.м. | 2,7 | | | | 2,5 | | | | | | 14149,6 | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 14149,6 | 1660,9 | Количество домов, признанных в установленном порядке аварийными | единиц | 26 | | | | 13 | | | | | | 14149,6 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 12957,8 | 1660,9 | Общая площадь  домов, признанных в установленном порядке аварийными | тыс.  кв.м | 6800,0 | | | | 6800,0 | | | | | | 12957,8 | |
| - областной бюджет | 1191,8 | 0,0 | Общая площадь жилищного фонда | тыс.  кв.м | 2011,8 | | | | 2011,8 | | | | | | 1191,8 | |
| Общая площадь муниципального жилищного фонда | тыс.  кв.м | 102,1 | | | | 102,1 | | | | | |
| Количество квартир,  находящихся в муниципальной собственности городского округа Кинешма | единиц | 2708 | | | | 2708 | | | | | |
| 1 | Подпрограмма «Жилище» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского Кинешма,  МКУ «Городское управление строительством» | Всего | 10832,0 | 1660,9 |  |  |  |  | | | |  | | | | | | 10832,0 | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 10832,0 | 1660,9 | 10832,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 10832,0 | 1660,9 | 10832,0 | |
| 1.1 | Основное мероприятие  «Создание безопасности и благоприятных условий проживания граждан, организационное и финансовое обеспечение проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах, снижение социальной напряженности  среди населения по оплате коммунальных услуг» | Всего | 10832,0 | 1660,9 |  | Общая площадь муниципального жилищного фонда | тыс. кв.м | 102,1 | | | | 102,1 | | | | | | 10832,0 | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 10832,0 | 1660,9 | 10832,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 10832,0 | 1660,9 | 10832,0 | |
| 1.1.1 | Мероприятие: «Услуги по технической инвентаризации зданий муниципального жилищного фонда городского округа Кинешма» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского Кинешма | Всего | 30,0 | 0,0 | Мероприятие  реализуется в течение 2018 года | Общая площадь муниципального жилищного фонда | Тыс .кв.м | 102,1 | | | | 102,1 | | | | | | 30,0 | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 30,0 | 0,0 | 30,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 30,0 | 0,0 | 30,0 | |
| 1.1.2 | Мероприятие «Установка общедомовых приборов учета, благоустройство придомовых территорий, газификация многоквартирных домов, капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципального жилищного фонда» | Всего | 200,0 | 0,0 | Мероприятие  реализуется в течение 2018 года. | Кол-во домов,  в которых установлены  общедомовые приборы учета общего имущества в многоквартирном доме | единиц | 10 | | | | 0 | | | | | | 200,0 | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 200,0 | 0,0 | 200,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 200,0 | 0,0 | 200,0 | |
| 1.1.3 | Мероприятие «Оказание услуг по изготовлению технических заключений о состоянии строительных конструкций многоквартирных домов» | Всего | 50,0 | 0,0 | Мероприятие  реализуется в течение 2018 года. | Кол-во договоров,  заключенных на проведение технической инвентаризации муниципального жилищного фонда | единиц | 10 | | | | 0 | | | | | | 50,0 | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 50,0 | 0,0 | 50,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 50,0 | 0,0 | 50,0 | |
| 1.1.4 | Мероприятие «Муниципальная поддержка капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | Всего | 7018,1 | 838,9 | Произведена оплата региональному оператору взносов на капитальный ремонт общедомового имущества МКД за 1 кв. 2018 года. | Общая площадь жилищного фонда | тыс.  кв.м | 2011,8 | | | | 2011,98 | | | | | | 7018,1 | |
| -бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 7018,1 | 838,9 | 7018,1 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 7020,1 | 838,9 | 7018,1 | |
| 1.1.5 | Мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского Кинешма,  МКУ «Городское управление строительством» | всего | 400,0 | 0,0 | Мероприятие  реализуется в течение 2018 года | Общая площадь муниципального жилищного фонда | тыс. кв.м | 102,1 | | | | 102,1 | | | | | | 400,0 | |
| -бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 400,0 | 0,0 | 400,0 | |
| бюджет городского округа Кинешма | 400,0 | 0,0 | 400,0 | |
| 1.1.6 | Мероприятие «Оплата коммунальных услуг, содержание, текущий ремонт жилых помещений, относящихся к свободному жилищному фонду | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского Кинешма | Всего | 610,7 | 55,0 | Оплата коммунальных услуг, содержание, текущий ремонт жилых помещений, относящихся к свободному жилищному выполнена частично, мероприятие реализуется в течение 2018 года | Кол-во квартир, относящихся к свободному жилищному фонду, по которым производится оплата за коммунальные услуги | единиц | 50 | | | | 50 | | | | | | 610,7 | |
| -бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 610,7 | 55,0 | 610,7 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 610,7 | 55,0 | 610,7 | |
| 1.1.7 | Мероприятие «Замена и установка индивидуальных приборов учета (электроэнергии,  холодного и горячего водоснабжения,  газоснабжения) в муниципальных жилых  помещениях» | Всего | 100,0 | 22,0 | Замена и установка индивидуальных приборов учета (электроэнергии, холодного и горячего водоснабжения,  газоснабжения) в муниципальных жилых помещениях  Мероприятие реализуется в течение 2018 года | Кол-во квартир, находящихся в муниципальной собственности  городского округа Кинешма | единиц | 2708 | | | | 2708 | | | | | | 100,0 | |
| -бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 100,0 | 22,0 | 100,0 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 100,0 | 22,0 | 100,0 | |
| 1.1.8 | Мероприятие «Субсидии организациям, осуществляющим управление муниципальными общежитиями» | Всего | 1023,2 | 745,0 | Предоставлена субсидия организации,  осуществляющей управление муниципальным общежитием в 2018году | Кол-во организаций, осуществляющих управление муниципальными общежитиями и получающих субсидию | единиц | 1 | | | | 1 | | | | | | 1023,2 | |
| -бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1023,2 | 745,0 |  | | | |  | | | | | | 1023,2 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 1023,2 | 745,0 | 1023,2 | |
| 1.1.9 | Мероприятие «Субсидии на капитальный ремонт многоквартирных домов» | всего | 1400,0 | 0,0 | Мероприятие реализуется в 3 кв.2018г. | Общая площадь муниципального жилищного фонда | тыс. кв.м | 102,1 | | | | 102,1 | | | | | | 1400,0 | |
| -бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1400,0 | 0,0 | 1400,0 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 | Подпрограмма «Государственная  и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 1317,6 | 0,0 |  |  |  |  | | | |  | | | | | | 1317,6 | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1317,6 | 0,0 | 1317,6 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 125,8 | 0,0 | 125,8 | |
| - областной бюджет | 1191,8 | 0,0 | 1191,8 | |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Кинешма» | Всего | 1317,6 | 0,0 | Мероприятие будет реализовано в 3кв.2018 г. | Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования (за год) | семей | 4 | | | | 0 | | | | | | 1317,6 | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1317,6 | 0,0 | 1317,6 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 125,8 | 0,0 |
| Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств | % | 1 | | | | 1 | | | | | | 125,8 | |
| - областной бюджет | 1191,8 | 0,0 |
| 1191,8 | |
| Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м. и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) | лет | 4,0 | | | | 4,0 | | | | | |
| 2.1.1 | Мероприятие  «Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита на погашение основной суммы долга и на уплату процентов по ипотечному жилищномк кредиту, в том числе рефинансированному» | всего | 1317,6 | 0,0 | Мероприятие будет реализовано в 3кв.2018 г. |  |  |  | | | |  | | | | | | 1317,6 | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1317,6 | 0,0 | 1317,6 | |
| - областной бюджет | 1191,8 | 0,0 | 1191,8 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 125,8 | 0,0 | 125,8 | |
| 3 | Подпрограмма «Развитие инженерных инфраструктур» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского Кинешма,  МКУ «Городское управление строительством» | Всего | 2000,0 | 0,0 |  | Проектная документация | проект | 1 | | | | 1 | | | | | | 2000,0 | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | |
| 3.1 | Основное мероприятие «Снабжение жителей питьевой водой» | Всего | 2000,0 | 0,0 |  | Проектная документация | проект | 1 | | | | 1 | | | | | | 2000,0 | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | |
| 3.1.1 | Мероприятие «Устройство сетей водоснабжения в границах городского округа Кинешма согласно реестра наказов избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма на 2018 год» | всего | 2000,0 | 0,0 | Мероприятие реализуется в течение 2018 года | Кол-во организаций получающих субсидию н на реализацию мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения | Ед. | 1 | | | | 1 | | | | | | 2000,0 | |
| -бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | |
|  | **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городском округе Кинешма»** | МУ  Управление городского хозяйства,  МУ «Управление капитального строительства», МКУ «Городское управление строительством» | **Всего** | **130 301,62** | **27 044,95** |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | % | 30,044 | | | | 29,679 | | | | | | **130 301,62** | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 83 301,62 | 27 044,95 | 83 301,62  83 301,62 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 83 301,62 | 27 044,95 |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | км | 78,609 | | | | 77,653 | | | | | |
| Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 261,64 | | | | 261,64 | | | | | |
| Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,00 | | | | 0,0 | | | | | |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Кинешма, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 0,956 | | | | 0,0 | | | | | |
| Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | км | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| -областной бюджет | 47 000,00 | - | 47 000,00 | |
| 1 | Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма» | МУ  Управление городского хозяйства,  МУ «Управление капитального строительства», МКУ «Городское управление строительством» | Всего | 56 017,222 | 254,25 | Реализация запланирована на 2-3 кварталы 2018 года |  |  |  | | | |  | | | | | | 56 017,222 | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 56 017,222 | 254,25 | 56 017,222 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 9 017,222 | 254,25 | 9 017,222 | |
| -областной бюджет | 47 000,00 | - | 47 000,00 | |
| 1.1 | Основное мероприятие «Организация ремонта закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма» | МУ «Управление городского хозяйства» | Всего | 51 062,762 | 254,25 |  |  |  |  | | | |  | | | | | | 51 062,762 | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 51 062,762 | 254,25 | 51 062,762 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 4 062,762 | 254,25 | 4 062,762 | |
| -областной бюджет | 47 000,00 | - | 47 000,00 | |
| 1.1.1 | Мероприятие «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов» | МУ  Управление городского хозяйства,  МУ «Управление капитального строительства», МКУ «Городское управление строительством» | Всего | 50 598,512 | 0,0 | Реализация мероприятия запланирована на 2-3 кварталы 2018 года | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Кинешма, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 0,956 | | | | 0,0 | | | | | | 50 598,512 | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 50 598,512 | 0,0 | 50 598,512 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 3 598,512 | 0,0 | 3 598,512 | |
| -областной бюджет | 47 000,00 | - | 47 000,00 | |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Шуйская в городе Кинешма Ивановской области | МУ Управление городского хозяйства | Всего | 2 674,273 | 0,0 |  |  |  | | | |  | | | | | | 2 674,273 | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 2 674,273 | 0,0 | 2 674,273 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 133,729 | 0,0 | 133,729 | |
| -областной бюджет | 2 540,544 | - | 2 540,544 | |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. 2 Шуйская в городе Кинешма Ивановской области | Всего | 3 481,919 | 0,0 |  |  |  | | | |  | | | | | | 3 481,919 | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 3 481,919 | 0,0 | 3 481,919 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 174,096 | 0,0 | 174,096 | |
| -областной бюджет | 3 307,823 | - | 3 307,823 | |
|  | Капитальный ремонт Никольского моста в г. Кинешма Ивановской области | МУ «Управление капитального строительства», МКУ «Городское управление строительством» | Всего | 44 442,32 | 0,0 |  |  |  | | | |  | | | | | | 44 442,32 | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 44 442,32 | 0,0 | 44 442,32 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 3 290,686 | 0,0 | 3 290,686 | |
| -областной бюджет | 41 151,633 | - | 41 151,633 | |
| 1.1.2 | Мероприятие «Корректировка проектно-сметной документации по капитальному ремонту Никольского моста в г. Кинешма Ивановской области и проведение государственной экспертизы» | МУ «Управление капитального строительства», МКУ «Городское управление строительством» | Всего | 264,25 | 254,25 |  |  |  | | | |  | | | | | | 264,25 | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 264,25 | 254,25 | 264,25 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 264,25 | 254,25 | 264,25 | |
| - | |
| 1.1.3 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту участка автомобильной  дороги ул. Сеченова (от ул. 50-летия Комсомола) – ул. им. Менделеева (до ул. Правды) в г. Кинешма Ивановской области» | МУ «Управление капитального строительства»,  МКУ «Городское управление строительством» | Всего | 200,0 | 0,0 |  |  |  |  | | | |  | | | | | | 200,0 | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 200,0 | 0,0 | 200,0 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 200,0 | 0,0 | 200,0 | |
| 1.2 | Основное мероприятие «Организация ремонта закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма" | МУ Управление городского хозяйства | Всего | 4 954,46 | 0,0 | Реализация мероприятия запланирована на 2-3 кварталы 2018 года |  |  |  | | | |  | | | | | | 4 954,46 | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 4 954,46 | 0,0 | 4 954,46 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 4 954,46 | 0,0 | 4 954,46 | |
|  | Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог местного значения, внутриквартальных проездов к многоквартирным домам, тротуаров, согласно реестра наказов избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма» |  | Всего | 4 954,46 | 0,0 |  | Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, межквартальных проездов, тротуаров, в отношении которых произведен ремонт. | тыс. кв. м | 1,4 | | | | 0,0 | | | | | | 4 954,46 | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 4 954,46 | 0,0 |  | 4 954,46 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 4 954,46 | 0,0 |  | 4 954,46 | |
| - | |
| 2 | Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма» | МУ Управление городского хозяйства | Всего | 74 284,4 | 26 790,7 |  |  |  |  | | | |  | | | | | | 74 284,4 | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 74 284,4 | 26 790,7 | 74 284,4 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 74 284,4 | 26 790,7 | 74 284,4 | |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе» |  | Всего | 74 284,4 | 26 790,7 | Выполнено  зимнее содержание автомобильных дорог.  Выполняется летнее содержание автомобильных дорог |  |  |  | | | |  | | | | | | 74 284,4 | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 74 284,4 | 26 790,7 | 74 284,4 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 74 284,4 | 26 790,7 | 74 284,4 | |
| 2.1.1 | Мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма» | МУ  Управление городского хозяйства | Всего | 71 468,0 | 26 142,06 | Выполнено  зимнее и летнее содержание автомобильных дорог.  Дальнейшее исполнение мероприятия планируется до конца 2018 года | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 261,64 | | | | 261,64 | | | | | | 71 468,0 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 71 468,0 | 26 142,06 | 71 468,0 | |
| Доля автомобильных дорог общего пользования, находящаяся на содержании | % | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 2.1.2 | Мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» | Всего | 2 816,4 | 648,64 | Нанесение горизонтальной разметки запланировано на 2-3 кварталы 2018 года. Выполняется техническое обслуживание светофорных объектов, замена дорожных знаков. | Устранение предписаний ГИБДД о нарушении требований ГОСТов | % | 100 | | | | 75 | | | | | | 2 816,4 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 2 816,4 | 648,64 | 2 816,4 | |
|  | **Муниципальная программа округа Кинешма «Благоустройство городского округа Кинешма»** | МУ  Управление городского хозяйства,  МУ «Управление капитального строительства», МКУ  «Городское управление строительством» | **Всего** | **70 498,42** | **27 005,65** |  | Протяженность эксплуатируемых сетей уличного освещения | км | 158,59 | | | | 158,59 | | | | | | **70 498,42** | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 70 498,42 | 27 005,65 | 70 498,42 | |
| Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ | га | 59,2 | | | | 59,2 | | | | | |
| 62 323,79 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 62 323,79 | 23 696,075 |
| Количество отремонтированных памятных знаков, парапетов и других элементов благоустройства | ед. | 16 | | | | 15 | | | | | |
| -областной бюджет | 8 174,63 | 3 309,575 | 8 174,63 | |
| Количество эксплуатируемых гидротехнических сооружений | ед. | 2 | | | | 2 | | | | | |
| Протяженность возведенных, восстановленных и отремонтированных сетей уличного освещения | км | 6,504 | | | | 0,0 | | | | | |
| 1 | Подпрограмма «Организация уличного освещения в границах городского округа Кинешма» | МУ  Управление городского хозяйства | Всего | 27 573,8 | 15 325,109 |  |  |  |  | | | |  | | | | | | 27 573,8 | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 27 573,8 | 15 325,109 | 27 573,8 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 27 573,8 | 15 325,109 | 27 573,8 | |
| 1.1 | Основное мероприятие «Уличное освещение» | Всего | 27 573,8 | 15 325,109 | Текущее содержание и контроль исправности объектов уличного освещения.  Мероприятие реализуется в течение 2018  года |  |  |  | | | |  | | | | | | 27 573,8 | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 27 573,8 | 15 325,109 | 27 573,8 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 27 573,8 | 15 325,109 | 27 573,8 | |
| 1.1.1 | Мероприятие «Организация уличного освещения в границах городского округа Кинешма» |  | Всего | 27 573,8 | 15 325,109 | Протяженность сети наружного освещения | км | 158,59 | | | | 158,59 | | | | | | 27 573,8 | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 27 573,8 | 15 325,109 |
| 27 573,8 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 27 573,8 | 15 325,109 | 27 573,8 | |
| 2 | Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения» |  | Всего | 8 067,5 | 4 743,36 |  |  |  |  | | | |  | | | | | | 8 067,5 | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 8 067,5 | 4 743,36 | 8 067,5 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 8 067,5 | 4 743,36 | 8 067,5 | |
| 2.1 | Основное мероприятие «Содержание территорий общего пользования городских кладбищ» |  | Всего | 8 067,5 | 4 743,36 | Обеспечение э/энергией административно-хозяйственных построек, вывоз и утилизация ТБО с территории кладбищ, приобретение хозяйственных материалов, уплата налога на землю. Мероприятие реализуется в течение  всего года |  |  |  | | | |  | | | | | | 8 067,5 | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 8 067,5 | 4 743,36 | 8 067,5 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 8 067,5 | 4 743,36 | 8 067,5 | |
| 2.1.1 | Мероприятие «Организация и содержание мест захоронения» |  | Всего | 8 067,5 | 4 743,36 | Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ | га | 59,2 | | | | 59,2 | | | | | | 8 067,5 | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 8 067,5 | 4 743,36 | 8 067,5 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 8 067,5 | 4 743,36 | 8 067,5 | |
| 3 | Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа Кинешма» | МУ Управление городского хозяйства,  МУ «Управление капитального строительства», МКУ «Городское управление строительством» | Всего | 10 368,97 | 3 341,181 |  |  |  |  | | | |  | | | | | | 10 368,97 | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 10 368,97 | 3 341,81 | 10 368,97 | |
| -бюджет городского -округа Кинешма | 10 368,97 | 3 341,81 | 10 368,97 | |
| -областной бюджет | 127,5 | 0,0 | 127,5 | |
| 3.1 | Основное мероприятие «Благоустройство территории общего пользования» |  | Всего | 10 241,5 | 3 341,181 |  |  |  |  | | | |  | | | | | | 10 241,5 | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 10 241,5 | 3 341,181 | 10 241,5 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 10 241,5 | 3 341,181 | 10 241,5 | |
| 3.1.1 | Мероприятие «Содержание источников нецентрализованного водоснабжения» | МУ Управление городского хозяйства | Всего | 128,9 | 50,0 | Проведение работ по ремонту деревянных конструкций колодца, очистка внутренней поверхности и дна от грязи и пыли, гидроизоляция швов, хлорирование, Контроль качества питьевой воды после проведения очистки Мероприятие реализуется в 3 квартале 2018 года | Количество источников нецентрализованного водоснабжения, в отношении которых произведена очистка и (или) ремонт | ед. | 4 | | | | 2 | | | | | | 128,9 | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 128,9 | 50,0 | 128,9 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 128,9 | 50,0 | 128,9 | |
| 3.1.2 | Мероприятие "Содержание, благоустройство мест массового отдыха населения городского округа Кинешма и других территорий общего пользования" | Всего | 8 715,0 | 2 846,51 | Содержание городского пляжа, проведение работ согласно «Лесохозяйственного регламента городских лесов городского округа Кинешма», прочие работы по благоустройству: косметический ремонт малых архитектурных форм, установка новых, ремонт и покраска парапетов, поребриков и т.д. Мероприятие реализуется в 3 квартале 2018 года | Площадь охраняемых лесов в границах городского округа Кинешма | га | 283,73 | | | | 283,73 | | | | | | 8 715,0 | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 8 715,0 | 2 846,51 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 8 715,0 | 2 846,51 | Количество городских пляжей | ед. | 1 | | | | 1 | | | | | | 8 715,0 | |
| Количество обслуживаемых фонтанов | ед. | 3 | | | | 3 | | | | | | 8 715,0 | |
| Количество отремонтированных памятных знаков, парапетов и других элементов благоустройства | Ед. | 16 | | | | 0 | | | | | |  | |
| 3.1.3 | Мероприятие «Содержание и ремонт детских игровых площадок» | Всего | 197,3 | 31,25 | Мероприятие реализуется во 2-3 кварталах 2018 года |  |  |  | | | |  | | | | | | 197,3 | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 197,3 | 31,25 | 197,3 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 197,3 | 31,25 | 197,3 | |
| 3.1.4 | Мероприятие «Ремонт мемориалов воинских захоронений и памятных знаков на территории городского округа Кинешма» | Всего | 580,3 | 413,422 | Мероприятие реализуется во 2-3 кварталах 2018 года | Количество отремонтированных памятных знаков, парапетов и других элементов благоустройства | ед. | 16 | | | | 15 | | | | | | 580,3 | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 580,3 | 413,422 | 580,3 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 580,3 | 413,422 | 580,3 | |
| 3.1.5 | Мероприятие        «Благоустройство территории городского округа Кинешма согласно реестра наказов избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма» | Всего | 520,0 | 0,0 | Мероприятие реализуется в  3 квартале 2018 года |  |  |  | | | |  | | | | | | 520,0 | |
| -бюджетные  ассигнования всего, в т.ч. | 520,0 | 0,0 | 520,0 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 520,0 | 0,0 | 520,0 | |
| 3.1.6 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации на строительство тротуаров согласно реестра наказов избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма на 2018 год» | МУ «Управление капитального строительства» МКУ «Городское управление строительством» | Всего | 100,0 | 0,0 |  |  |  |  | | | |  | | | | | | 100,0 | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 100,0 | 0,0 | 100,0 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 100,0 | 0,0 | 100,0 | |
| 3.2 | Основное мероприятие «Регулирование численности безнадзорных животных на территории городского округа Кинешма» | МУ  Управление городского хозяйства | Всего | 127,5 | 0,0 | Мероприятие выполняется в течение 2018 года |  |  |  | | | |  | | | | | | 127,5 | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 127,5 | 0,0 | 127,5 | |
| -областной бюджет | 127,5 | 0,0 | 127,5 | |
| 3.2.1 | Мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» | МУ Управление городского хозяйства | Всего | 127,5 | 0,0 | Количество отловленных безнадзорных животных | ед. | 90 | | | | 58 | | | | | | 127,5 | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 127,5 | 0,0 | 127,5 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | - | - | - | |
| -областной бюджет | 127,5 | 0,0 | 127,5 | |
| 4 | Подпрограмма «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» | МУ  Управление городского хозяйства | Всего | 8 448,43 | 3 309,575 |  |  |  |  | | | |  | | | | | | 8 448,43 | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 8 448,43 | 3 309,757 | 8 448,43 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 401,3 | 0,0 | 401,3 | |
| -областной бюджет | 8 047,13 | 3 309,757 | 8 047,13 | |
| 4.1 | Основное мероприятие «Текущее содержание гидротехнических сооружений» | Всего | 8 448,43 | 3 309,575 | Перекачка дренажных вод, поступающих в коллектор нежилого здания насосной станции дренажных вод в р. Волга, обеспечение электрической энергией, разработка декларации безопасности и др.  Реализация мероприятия в течение 2018 года |  |  |  | | | |  | | | | | | 8 448,43 | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 8 448,43 | 3 309,757 | 8 448,43 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 401,3 | 0,0 | 401,3 | |
| -областной бюджет | 8 047,13 | 3 309,757 | 8 047,13 | |
| 4.1.1 | Мероприятие «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» | Всего | 8 448,43 | 3 309,575 | Количество эксплуатируемых гидротехнических сооружений | ед. | 2 | | | | 2 | | | | | | 8 448,43 | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 8 448,43 | 3 309,757 | 8 448,43 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 401,3 | 0,0 | 401,3 | |
| -областной бюджет | 8 047,13 | 3 309,757 | 8 047,13 | |
| 5 | Подпрограмма «Приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники» | Всего | 5 000,0 | 0,0 |  |  |  |  | | | |  | | | | | | 5 000,0 | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | |
| 5.1 | Основное мероприятие "Обновление парка автотранспортных средств, используемых при уборке и ремонте автомобильных дорог и при выполнении некоторых операций внешнего благоустройства населенных пунктов, и коммунальной техники" | Всего | 5 000,0 | 0,0 |  |  |  |  | | | |  | | | | | | 5 000,0 | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | |
| 5.1.1 | Мероприятие «Приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники» |  | Всего | 5 000,0 | 0,0 | Приобретенные автотранспортные средства, используемые при уборке и ремонте автомобильных дорог и при выполнении некоторых операций внешнего благоустройства населенных пунктов, и коммунальная техника | Ед. | 1 | | | | 0,0 | | | | | | 5 000,0 | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 5 000,0 | 0,0 |  |  | | | |  | | | | | | 5 000,0 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | |
| - | |
| 6 | Подпрограмма «Устройство, восстановление и ремонт сетей уличного освещения в границах городского округа Кинешма» | МУ  Управление городского хозяйства | Всего | 11 039,7 | 286,42 |  |  |  |  | | | |  | | | | | | 11 039,7 | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 11 039,7 | 286,42 | 11 039,7 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 11 039,7 | 286,42 | 11 039,7 | |
| 6.1 | Основное мероприятие «Организация наружного освещения вдоль автомобильных дорог в границах городского округа Кинешма» | Всего | 11 039,7 | 286,42 | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал 2018  Возведение и ремонт сетей уличного освещения |  |  |  | | | |  | | | | | | 11 039,7 | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 11 039,7 | 286,42 | 11 039,7 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 11 039,7 | 286,42 | 11 039,7 | |
| 6.1.1 | Мероприятие «Устройство, восстановление и ремонт сетей уличного освещения в границах городского округа Кинешма, в том числе разработка проектно-сметной документации согласно реестра наказов избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма» | Всего | 10 345,5 | 286,42 | Протяженность возведенных, восстановленных и отремонтированных сетей уличного освещения | км | 6,504 | | | | 0,0 | | | | | | 10 345,5 | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 10 345,5 | 286,42 | 10 345,5 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 10 345,5 | 286,42 | 10 345,5 | |
| 6.1.2 | Мероприятие «Устройство наружного освещения на участке автомобильной дороги ул. Юрьевецкая от дома № 218 до границ г.о. Кинешма» | Всего | 694,2 | 0 |  | Протяженность возведенных, отремонтированных сетей уличного освещения | км | 0,296 | | | | 0,0 | | | | | | 694,2 | |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 694,2 | 0 | 694,2 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 694,2 | 0 | 694,2 | |
|  | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»** | Финансовое управление администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **20 217,10** | **11 183,24** |  | Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета городского округа Кинешма | % | 28,8 | | | | 25,5 | | | | | | **22 767,74** | |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 20 217,10 | 11 183,24 |
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета городского округа Кинешма | % | 1,0 | | | | 1,1 | | | | | |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 20 217,10 | 11 183,24 |
| Отношение дефицита бюджета городского округа к доходам бюджета городского округа без учета объема безвозмездных поступлений (с учетом положений, установленных [статьей 92.1](garantF1://12012604.921) Бюджетного кодекса Российской Федерации) | % | не более 10,0 | | | | не более 10,0 | | | | | |
| 1 | Подпрограмма «Составление и организация исполнения бюджета городского округа Кинешма» | Всего | 7 787,7 | 3 897,61 |  |  |  |  | | | |  | | | | | | 8 072,62 | |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 7 787,7 | 3 897,61 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 7 787,7 | 3 897,61 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Кинешма, повышения качества управления муниципальными финансами» | Всего | 7 787,7 | 3 897,61 |  | Доля условно утвержденных на плановый период расходов бюджета городского округа Кинешма | % | - | | | | - | | | | | | 8 072,62 | |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 7 787,7 | 3 897,61 |
| Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета городского округа Кинешма | % | 28,8 | | | | 25,5 | | | | | |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 7 787,7 | 3 897,61 |
| Прозрачность (открытость) бюджетной системы | да, нет | да | | | | да | | | | | |
| 1.1.1 | Мероприятие «Содержание финансового управления администрации городского округа Кинешма» | Всего | 7 787,7 | 3 897,61 | Реализация основного мероприятия запланирована в течение года.  Главная цель мероприятия – оптимизация расходов бюджетных средств. | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений | тыс руб | 0 | | | | 32 829,4 | | | | | | 8 072,62 | |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 7 787,7 | 3 897,61 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 7 787,7 | 3 897,61 | Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа Кинешма по исполнению обязательств перед гражданами | тыс руб | 0 | | | | 0 | | | | | |
| 2 | Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа Кинешма» | Всего | 12 429,40 | 7 285,63 |  |  |  |  | | | |  | | | | | | 14 695,13 | |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 12 429,40 | 7 285,63 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 12 429,40 | 7 285,63 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Муниципальный долг городского округа Кинешма» | Всего | 12 429,40 | 7 285,63 |  | Отношение объема муниципального долга городского округа Кинешма по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к общему годовому объему доходов бюджета городского округа Кинешма в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений) | % | 39,9 | | | | - | | | | | | 14 695,13 | |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 12 429,40 | 7 285,63 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 12 429,40 | 7 285,63 |
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета городского округа Кинешма | % | 1,0 | | | | 1,1 | | | | | |
| 2.1.1 | Мероприятие «Эффективное управление муниципальным долгом и обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств городского округа Кинешма | Всего | 12 429,40 | 7 285,63 | Реализация основного мероприятия запланирована в течение года.  Главная цель данного мероприятия – сокращение стоимости обслуживания муниципального долга и своевременное исполнение долговых обязательств | Число случаев задержки платежей по погашению (обслуживанию) муниципального долга | раз | 0 | | | | 0 | | | | | | 14 695,13 | |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 12 429,40 | 7 285,63 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 12 429,40 | 7 285,63 |
| 3 | Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Кинешма на период до 2020 года" | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | | | |  | | | | | |  | |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие "Безусловное выполнение расходных обязательств и утверждение планов повышения эффективности бюджетных расходов" | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Доля расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ | % | 95,1 | | | | 94,4 | | | | | |  | |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 0,0 | 0,0 | Отношение доли расходов содержания органов местного самоуправления городского округа к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году | к-т | 1,018 | | | | 1,018 | | | | | |  | |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| Обеспеченность программными продуктами для выполнения функций, выполняемых Финансовым управлением | кол-во | 7 | | | | 7 | | | | | |  | |
| 3.1.1 | Мероприятие  «Повышение качества управления финансами» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | | | |  | | | | | |  | |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2 | Мероприятие « Переход к программной структуре расходов бюджета городского округа» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | | | |  | | | | | |  | |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3 | Мероприятие «Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | | | |  | | | | | |  | |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4 | Мероприятие «Реформирование муниципального финансового контроля и развитие ведомственного контроля» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | | | |  | | | | | |  | |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.5 | Мероприятие «Развитие информационных систем управления муниципальным и финансами, обеспечение их интеграции с системой «Электронный бюджет» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | | | |  | | | | | |  | |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
|  | **Муниципальная программа**  **«Управление муниципальным имуществом в городском округе Кинешма»»** | Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | Всего | 10814,1 | 5506,9 |  | Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности (земельных участки, нежилые объекты) в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в Едином реестре муниципального образования «Городской округ Кинешма» и подлежащих государственной регистрации. | % | 100 | | | | 13 | | | | | | 10814,1 | |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 10814,1 | 5506,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 10814,1 | 5506,9 |
| Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация и паспортизация в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в Едином реестре муниципального образования «Городской округ Кинешма» и подлежащих государственной регистрации. | % | 100 | | | | 13 | | | | | |
| Пополнение (увеличение) доходной части местного бюджета за счёт неналоговых доходов. | Тыс. руб. | 63341,1 | | | | 10976,2 | | | | | |
| 1 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма» |  | Всего: | 5042,9 | 2698,0 |  |  |  |  | | | |  | | | | | | 5042,9 | |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 5042,9 | 2698,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5042,9 | 2698,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма» |  | Всего | 5042,9 | 2698,0 |  |  |  |  | | | |  | | | | | | 5042,9 | |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 5042,9 | 2698,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5042,9 | 2698,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма» |  | Всего | 5042,9 | 2698,0 | Реализация мероприятия будет продолжена в течение 2018 года | Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда | Тыс.руб. | 4612,6 | | | | 2512,4 | | | | | | 5042,9 | |
| Бюджетные ассигнования  всего, *в том числе*: | 5042,9 | 2698,0 |
| Иные расходы по оплате работ, услуг, прочих налогов | Тыс.руб. | 430,3 | | | | 185,6 | | | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5042,9 | 2698,0 |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение приватизации и содержание имущества муниципальной казны» |  | Всего | 5771,2 | 2808,9 |  |  |  |  | | | |  | | | | | | 5771,2 | |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 5771,2 | 2808,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5771,2 | 2808,9 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Кинешма» |  | Всего | 5771,2 | 2808,9 |  |  |  |  | | | |  | | | | | | 5771,2 | |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 5771,2 | 2808,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5771,2 | 2808,9 |
| 2.1.1 | Мероприятие. «Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов недвижимости» |  | Всего | 500,0 | 104,0 | Реализация мероприятия будет продолжена в течение 2018 года | Заказ в специализированных организациях технической документации для оформления нежилых зданий, помещений, земельных участков | Тыс. руб. | 50,0 | | | | - | | | | | | 500,0 | |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 500,0 | 104,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 500,0 | 104,0 |
| Оплата за услуги по межеванию, топографической съёмке земельных участков (иные кадастровые работы) | Тыс. руб. | 250,0 | | | | 104,0 | | | | | |
| Оплата за услуги по подготовке документов по формированию земельных участков для многодетных граждан | Тыс. руб. | 200,0 | | | | - | | | | | |
| 2.1.2 | Мероприятие  **«**Содержание объектов недвижимости, входящих в состав имущества муниципальной казны» |  | Всего | 3454,0 | 1850,7 | Реализация мероприятия будет продолжена в течение 2018 года | Оплата коммунальных услуг за объекты недвижимости, входящих в состав имущества муниципальной казны | Тыс. руб. | 2400,0 | | | | 1191,0 | | | | | | 3454,0 | |
| Бюджетные ассигнования  всего, *в том числе*: | 3454,0 | 1850,7 | Оплата за техническое содержание муниципального имущества, входящего в состав имущества муниципальной казны | Тыс. руб. | 344,3 | | | | - | | | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3454,0 | 1850,7 |
| Оплата за услуги по текущему и капитальному ремонту муниципального имущества. | Тыс. руб. | 659,7 | | | | 659,7 | | | | | |
| Оплата за мероприятия по обеспечению сохранности муниципального имущества в надлежащем виде. | Тыс. руб. | 50,0 | | | | - | | | | | |
| Оплата за услуги по проведению технического диагностирования (или) замены сетей газораспределения и газопотребления, с целью определения технического состояния и установления ресурса дальнейшей эксплуатации объектов муниципальной собственности | Тыс. руб. | - | | | | - | | | | | |
| 1.3 | Мероприятие  «Эффективное управление, распоряжение и сохранность имущества, входящего в состав имущества муниципальной казны» |  | Всего | 1788,2 | 825,2 | Реализация мероприятия будет продолжена в течение 2018 года | Оплата за услуги оценки зданий, помещений, земельных участков независимой оценочной фирмой при подготовке к торгам, аукциону, конкурсу, сдаче в аренду (иные аналогичные услуги). | Тыс. руб. | 104,0 | | | | 13,0 | | | | | | 1788,2 | |
| Бюджетные ассигнования  всего, *в том числе*: | 1788,2 | 825,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1788,2 | 825,2 |
| Оплата за услуги по разработке финансово-экономического обоснования и определению значений корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы за земельные участки. | Тыс. руб. | 60,0 | | | | 60,0 | | | | | |
| Оплата за услуги охраны объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, готовящихся к продаже, передаче в областную, федеральную собственность. | Тыс. руб. | 1624,2 | | | | 752,2 | | | | | |
| 2.1.4 | Мероприятие  «Выполнение функций органов местного самоуправления городского округа Кинешма по формированию, распоряжению и управлению имуществом, являющимся собственностью городского округа Кинешма (Уплата прочих налогов, сборов)» |  | Всего | 29,0 | 29,0 |  | Уплата прочих налогов, сборов (НДС) с продажи муниципального имущества физическим лицам | Тыс. руб. | 29,0 | | | | 29,0 | | | | | | 29,0 | |
| Бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 29,0 | 29,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 29,0 | 29,0 |
|  | **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды»** | Администрация городского округа Кинешма Администрация городского округа Кинешма:  Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»;  Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **304,0** | **0,0** |  | Ежегодное сокращение площади земель, подлежащих рекультивации (свалок) | га | 0 | | | | 0 | | | | | | **304,0** | |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе* | 304,0 | 0,0 |
| Необходимое количество разработанной проектной документации | шт. | 1 | | | | 0 | | | | | |
| бюджет городского округа Кинешма | 304,0 | 0,0 |
| Количество комплексных экологических обследований | Шт. | 9 | | | | 0 | | | | | |
| Количество особо охраняемых природных территорий местного значения, по которым установлены границы в соответствии с действующим законодательством | Шт. | 5 | | | | 0 | | | | | |
| 1 | Подпрограмма  «Обращение с отходами производства и потребления» | Администрация городского округа Кинешма, Администрация городского округа Кинешма: МУ Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего: | 0,0 | 0,0 | Финансирование в 2018 году не предусмотрено | Проектная документация | проект | 1 | | | | 0 | | | | | | 0,0 | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 | Площадь рекультивированного земельного участка | га | 0 | | | | 0 | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие "Рекультивация городской свалки твёрдых бытовых отходов в г.Кинешма" | Всего: | 0,0 | 0,0 |  | Проектная документация | проект | 1 | | | | 0 | | | | | | 0,0 | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| Площадь рекультивированного земельного участка | га | 0 | | | | 0 | | | | | |
| 1.1.1 | Мероприятие  «Разработка проекта рекультивации свалки твёрдых бытовых отходов в г. Кинешма» | Всего: | 0,0 | 0,0 |  | Проектная документация | проект | 1 | | | | 0 | | | | | | 0,0 | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие «Проведение работ по рекультивации городской свалки твёрдых бытовых отходов в г. Кинешма» | Всего: | 0.0 | 0,0 |  | Площадь рекультивированного земельного участка | га | 0 | | | | 0 | | | | | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма  «Ликвидация объектов и земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба» | Администрация городского округа Кинешма,  Администрация городского округа Кинешма:  МУ «Управление капитального строительства» | Всего: | 0,0 | 0,0 | Финансирование в 2018 году не предусмотрено | Проектная документация рекультивации земельного участка «Анилплощадка» | проект | 0 | | | | 0 | | | | | | 0,0 | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| Площадь объекта земельного участка, подлежащего рекультивации | га | 16,9 | | | | 16,9 | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие  «Рекультивация земельного участка в районе «Анилплощадка»» | Всего: | 0,0 | 0,0 |  | Проектная документация рекультивации земельного участка «Анилплощадка» | проект | 0 | | | | 0 | | | | | | 0,0 | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| Площадь объекта земельного участка, подлежащего рекультивации | га | 16,9 | | | | 16,9 | | | | | |
| 2.1.1 | Мероприятие «Разработка проекта рекультивации земельного участка в районе «Анилплощадка»» | Всего: | 0,0 | 0,0 |  | Проектная документация рекультивации земельного участка «Анилплощадка» | проект | 0 | | | | 0 | | | | | | 0,0 | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Мероприятие «Проведение работ по рекультивации земельного участка в районе «Анилплощадка» | Всего: | 0,0 | 0,0 |  | Площадь объекта земельного участка, подлежащего рекультивации | га | 16,9 | | | | 16,9 | | | | | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма  «Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» | Администрация городского округа Кинешма,  Администрация городского округа Кинешма:  МУ «Управление капитального строительства» | Всего: | 49,0 | 0,0 | Мероприятие реализуется в течение года | Проектная  документация | проект | 0 | | | | 0 | | | | | | 49,0 | |
| бюджетные ассигнова- ния всего,*в том числе* | 49,0 | 0,0 |
| бюджет  городского округа Кинешма | 49,0 | 0,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие  «Ликвидация (ГТС) пруда-накопителя жидких химических отходов» | Всего: | 49,0 | 0,0 |  | Проектная документация | проект | 0 | | | | 0 | | | | | | 49,0 | |
| бюджетные ассигнова-ния всего,*в том числе* | 49,0 | 0,0 |
| бюджет  городского округа Кинешма | 49,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | Мероприятие «Разработка проекта ликвидации (ГТС)- пруда-накопителя жидких химических отходов г. Кинешма» | Всего: | 49,0 | 0,0 |  | Проектная документация | проект | 0 | | | | 0 | | | | | | 49,0 | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 49,0 | 0,0 |
| бюджет  городского округа Кинешма | 49,0 | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма «Сохранение особо охраняемых природных территорий местного значения» | Администрация городского округа Кинешма,  Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | Всего: | 255,0 | 0,0 |  | Количество комплексных экологических обследований | Еди-ниц | 9 | | | | 0 | | | | | | 255,0 | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 255,0 | 0,0 |
| Количество особо охраняемых природных территорий местного значения, по которым установлены границы в соответствии с действующим законодательством | Еди-ниц | 5 | | | | 0 | | | | | |
| бюджет  городского округа Кинешма | 255,0 | 0,0 |
| 4.1 | Основное мероприятие  «Сохранение особо охраняемых природных территорий местного значения» | Всего: | 255,0 | 0,0 |  | Количество комплексных экологических обследований | Единиц | 9 | | | | 0 | | | | | | 255,0 | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 255,0 | 0,0 |
| Количество особо охраняемых природных территорий местного значения, по которым установлены границы в соответствии с действующим законодательством | Единиц | 5 | | | | 0 | | | | | |
| бюджет  городского округа Кинешма | 255,0 | 0,0 |
| 4.1.1 | Мероприятие  «Осуществление управления в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий местного значения» | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 255,0 | 0,0 |  | Количество комплексных экологических обследований | Единиц | 9 | | | | 0 | | | | | | 255,0 | |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 255,0 | 0,0 |
| Количество особо охраняемых природных территорий местного значения, по которым установлены границы в соответствии с действующим законодательством | Единиц | 5 | | | | 0 | | | | | |
| бюджет  городского округа Кинешма | 255,0 | 0,0 |
|  | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды**  **на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма» на 2018-2020 годы»** | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма  МКУ  «Городское управление строительством» | Всего | 30697,38 | 7080,0 |  | Доля благоустроенных дворовых территрий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий | % | 12,84 | | | | | | 12,84 | | | | 30697,4 | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 30697,38 | 7080,0 | 30697,4 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1731,79 | 7080,0 | Доля благоустроенных общественных территорий (площадей,набережных улиц,пешеходных зон,скверов,парков,иных территрий) от общего количества таких территорий | % | 27,2 | | | | 27,2 | | | | | | 1524,5 | |
| - областной бюджет | 2027,59 | 0,0 | 2027,6 | |
| федеральный бюджет | 26938,0 | 0,0 | 26938,0 | |
| 1 | Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования городской округ Кинешма» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма  МКУ  «Городское управление строительством» | Всего | 30697,38 | 7080,0 |  |  |  |  | | | |  | | | | | | 30697,38 | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 30697,38 | 7080,0 | 30697,38 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1731,79 | 7080,0 | 1731,79 | |
| - областной бюджет | 2027,59 | 0,0 | 2027,59 | |
| федеральный бюджет | 26938,0 | 0,0 | 26938,0 | |
| 0,0 | |
| 1.1 | Основное мероприятие «Формирование современной городской среды» | Всего | 30697,38 | 7080,0 |  |  |  |  | | | |  | | | | | | 30697,38 | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 30697,38 | 7080,0 | 30697,38 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1731,79 | 7080,0 | 1731,79 | |
| - областной бюджет | 2027,59 | 0,0 | 2027,59 | |
| федеральный бюджет | 26938,0 | 0,0 | 26938,0 | |
| 1.1.1 | Мероприятие «Благоустройство общественных территорий» | Всего | 16158,30 | 0,0 | Мероприятие реализуется в 3-4 кварталах 2018г. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 14 | | | | 14 | | | | | | 16158,30 | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 116158,30 | 0,0 | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 12,8 | | | | 12,8 | | | | | | 116158,30 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 807,2 | 0,0 | 807,2 | |
| - областной бюджет | 1074,52 | 0,0 | 1074,52 | |
| федеральный бюджет | 14275,86 | 0,0 | 14275,86 | |
| 1.1.2 | Мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» |  | Всего | 14331,82 | 0,0 | Мероприятие реализуется в 3-4 кварталах 2018 года |  |  |  | | | |  | | | | | | 14331,82 | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 14331,82 | 0,0 | 14331,82 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 716,59 | 0,0 | 716,59 | |
| - областной бюджет | 953,07 | 0,0 | 953,07 | |
| федеральный бюджет | 12662,16 | 0,0 | 12662,16 | |
| 1.1.3 | Мероприятие «Проектно-изыскательские работы по благоустройству общественных и дворовых территорий» |  | Всего | 207,28 | 7,08 | Мероприятие выполнено частично, дальнейшая реализация будет исполнена в 3 квартале 2018г. |  |  |  | | | |  | | | | | | 207,28 | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 207,28 | 7,08 | 207,28 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 207,28 | 7,08 |
|  | **Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика городского округа Кинешма»** | Администрация городского округа Кинешма, Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **100,0** | **0** | В 1 полугодии 2018 года отмечается низкая инвестиционная активность субъектов  малого бизнеса  Низкий объем инвестиций | Численность ИП и малых предприятий | Чел. | 3060 | | | | 3000 | | | | | | **100,0** | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 100,0 | 0 | 100,0 | |
| Годовой объем инвестиций за счет всех источников финансирования | Млн. руб. | 1204,5 | | | | 219,8 | | | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 100,0 | 0 |
| 100,0 | |
| Объем инвестиций за исключением бюджетных средств в расчете на одного жителя | Руб. | 12903,5 | | | | 4418,2 | | | | | |
| 1 | Подпрограмма «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 100,0 | 0 |  |  |  |  | | | |  | | | | | | 100,0 | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 100,0 | 0 | 100,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 100,0 | 0 | 100,0 | |
| 1.1 | Основное мероприятие  «Создание благоприятных условий для устойчивого развития и поддержки малого предпринимательства в городском округе Кинешма» | Всего | 100,0 | 0 |  | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях. | Тыс. чел. | 17,2 | | | | 16,5 | | | | | | 100,0 | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 100,0 | 0 | 100,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 100,0 | 0 | 100,0 | |
| Количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения | Ед. | 370 | | | | 367 | | | | | |
| 1.1.1 | Мероприятие «Предоставление субсидии на оказание социально-значимых бытовых услуг» | Всего | 100,0 | 0 | Мероприятие реализуется в течение 2018г. | Количество СМП, получивших субсидию на оказание социально-значимых бытовых услуг | Ед. | - | | | | - | | | | | | 100,0 | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 100,0 | 0 | 100,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 100,0 | 0 | 100,0 | |
| 1.1.2 | Мероприятие «Предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства на организацию выставочно-ярмарочной деятельности» | Всего | 0 | 0 | Финансирование по данному мероприятию в 2018 году не предусмотрено | Количество СМП, получивших субсидию на организацию выставочно-ярмарочной деятельности | Ед. | - | | | | - | | | | | | 0 | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 | 0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.3 | Мероприятие «Предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с развитием и (или) модернизацией производства товаров, работ, услуг» | Всего | 0 | 0 | Финансирование по данному мероприятию в 2018 году не предусмотрено | Количество СМП, получивших субсидию на возмещение части затрат, связанных с развитием и (или) модернизацией производства товаров, работ, услуг | Ед. | 1 | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 | 0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.4 | Мероприятие «Предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства на подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации кадров для сферы малого предпринимательства» | Всего | 0 | 0 | Финансирование по данному мероприятию в 2018 году не предусмотрено | Количество СМП, получивших субсидию на подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации кадров для сферы малого предпринимательства | Ед. | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 | 0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.5 | Мероприятие «Работа со средствами массовой информации, изготовление печатной и полиграфической продукции в целях реализации мероприятий подпрограммы» | Всего | 0 | 0 | Финансирование по данному мероприятию в 2018 году не предусмотрено  Информация, касающаяся субъектов предпринимательской деятельности размещается на официальном сейте администрации г.о. Кинешма | - | - | - | | | | - | | | | | | 0 | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 | 0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | Мероприятие «Организация и проведение ежегодного конкурса среди субъектов малого предпринимательства «Предприниматель года»» | Всего | 0 | 0 | Финансирование по данному мероприятию в 2018 году не предусмотрено | - | - | - | | | | - | | | | | | 0 | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 | 0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | Мероприятие «Развитие информационного обеспечения предпринимательской деятельности, проведение с субъектами малого предпринимательства консультаций и разъяснений по вопросам действующего законодательства» | Всего | 0 | 0 | В отчетном периоде 2018 года проведено 5 консультаций субъектов предпринимательства по вопросам предоставления субсидий из местного и областного бюджетов | - | - | - | | | | - | | | | | | 0 | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 | 0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в городском округе Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма, Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 |  |  |  |  | | | |  | | | | | | 0 | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 | 0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Создание благоприятных экономических и имиджевых условий в городском округе Кинешма для привлечения инвестиций» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 | Реализация комплекса мер, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата | - | - | - | | | | - | | | | | | 0 | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 | 0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.1 | Мероприятие «Организация совершенствования механизмов муниципально-частного партнёрства» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 | Прорабатываются предложения инвесторам об участии в проектах муниципально-частного партнерства | Годовой объем инвестиций за счет всех источников финансирования | Млн. руб. | 1204,5 | | | | 366,4 | | | | | | 0 | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 | 0 | |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | В % предыдущему году в сопоставимых ценах | 109,1 | | | | 33,2 | | | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0 | 0 | 0 | |
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (рублей) | Руб. | 12903,5 | | | | 4418,2 | | | | | |
| 2.1.2 | Мероприятие «Актуализация данных по свободным земельным участкам и неиспользуемым зданиям с целью вовлечения в инвестиционную деятельность» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 | Информация по инвестиционным площадкам актуализирована и размещена на официальном сайте [www.admkineshma.ru](http://www.admkineshma.ru), федеральном портале объявлений Доски.РУ | Годовой объем инвестиций за счет всех источников финансирования | Млн. руб. | 1204,5 | | | | 366,4 | | | | | | 0 | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 | 0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0 | 0 | 0 | |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | В % предыдущему году в сопоставимых ценах | 109,1 | | | | 33,2 | | | | | |
| 2.1.3 | Мероприятие «Актуализация инвестиционного паспорта городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 | Актуализированный инвестиционный паспорт размещен на официальном сайте www.admkineshma.ru | Годовой объем инвестиций за счет всех источников финансирования | Млн. руб. | 1204,5 | | | | 366,4 | | | | | | 0 | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 | 0 | |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | В % предыдущему году в сопоставимых ценах | 109,1 | | | | 33,2 | | | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.4 | Мероприятие «Предоставление сведений для наполнения базы данных для инвестиционного портала Ивановской области» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 | В истекшем полугодии направление актуальных сведений не требовалось | Годовой объем инвестиций за счет всех источников финансирования | Млн. руб. | 1204,5 | | | | 366,4 | | | | | | 0 | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 | 0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0 | 0 | 0 | |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | В % предыдущему году в сопоставимых ценах | 109,1 | | | | 33,2 | | | | | |
| 2.1.5 | Мероприятие «Предоставление налоговой льготы в размере 0,75% от кадастровой стоимости в отношении земельных участков под промышленными объектами инвесторов, подписавших инвестиционное соглашение и осуществляющих капитальные вложения в экономику городского округа Кинешма и в размере свыше 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно)» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 | Предоставление налоговой льготы в 1 полугодии 2018 года не производилось | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (рублей) | Руб. | 12903,5 | | | | 4418,2 | | | | | | 0 | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 | 0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.6 | Мероприятие «Освобождение от уплаты земельного налога инвесторов, подписавших инвестиционное соглашение и осуществляющих инвестирование в экономику городского округа Кинешма свыше 100,0 млн. рублей» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 | Предоставление налоговой льготы в 1 квартале 2018 года не производилось | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (рублей) | Руб. | 12903,5 | | | | 4418,2 | | | | | | 0 | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 | 0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.7 | Мероприятие «Предоставление земельных участков в аренду по льготным арендным ставкам» | Администрация городского округа Кинешма, Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 | Инвестиционных соглашений, предусматривающих льготные ставки арендной платы, в 1 квартале 2018 г. не заключалось | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (рублей) | Руб. | 12903,5 | | | | 4418,2 | | | | | | 0 | |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 | 0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0 | 0 | 0 | |
|  | **Муниципальная программа**  **«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кинешма»** | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **2 831,5** | **556,6** |  | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом. | процент | 30,7 | | | | показатель рассчитывается по итогам года | | | | | | **2 697,36** | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2 831,5 | 556,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2 831,5 | 556,6 |
| Обеспеченность населения спортивными сооружениями | сооружений на 100 тыс. населения | 180 | | | |
| Количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий. | мероприятие | 88 | | | | 29 | | | | | |
| Количество выездных физкультурных и спортивных мероприятий, для участия в которых направлялись спортсмены городского округа Кинешма | мероприятие | 38 | | | | 20 | | | | | |
| Доля спортсменов, занявших призовые места в общем количестве участвующих в выездных физкультурных и спортивных мероприятиях | процент | 45 | | | | 45 | | | | | |
| Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). | процент | 58 | | | | 51 | | | | | |
| 1 | Подпрограмма  «Развитие физической культуры и массового спорта» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 1 284,5 | 489,6 |  |  |  |  | | | |  | | | | | | 1 150,4 | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 284,5 | 489,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 284,5 | 489,6 |
| 1.1 | Основное мероприятие  «Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»» | Всего | 267,1 | 127,2 |  |  |  |  | | | |  | | | | | | 267,1 | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 267,1 | 127,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 267,1 | 127,2 |
| 1.1.1 | Мероприятие  «Организация работы центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»» | Всего | 267,1 | 127,2 | Организация работы центра тестирования осуществляется в соответствии с годовым планом | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). | процент | 58 | | | | 51 | | | | | | 267,1 | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 267,1 | 127,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 267,1 | 127,2 |
| 1.2 | Основное мероприятие  «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий» | Всего | 1 017,4 | 362,4 |  | Количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий | мероприятие | 88 | | | | 29 | | | | | | 883,3 | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 017,4 | 362,4 |
| Количество выездных физкультурных и спортивных мероприятий, для участия в которых направлялись спортсмены городского округа Кинешма | мероприятие | 38 | | | | 20 | | | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 017,4 | 362,4 |
| 1.2.1 | Мероприятие  «Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов городского округа Кинешма в физкультурных и спортивных мероприятиях» | Всего | 1 017,4 | 362,4 | Мероприятия проводятся в соответствии с календарным планом спортивных и физкультурных мероприятий Комитета по ФК и С | Количество участников спортивных и физкультурных мероприятий | человек | 9000 | | | | 2929 | | | | | | 883,3 | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 017,4 | 362,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 017,4 | 362,4 | Доля спортсменов, занявших призовые места в общем количестве участвующих в выездных физкультурных и спортивных мероприятиях | процент | 45 | | | | 45 | | | | | |
| Доля выполнения мероприятий Календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий | процент | 100 | | | | 100 | | | | | |
| 2 | Подпрограмма  «Развитие инфраструктуры и материально-техническое обеспечение сферы физической культуры и спорта» | Всего | 1 546,96 | 66,96 |  |  |  |  | | | |  | | | | | | 1 546,96 | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 546,96 | 66,96 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 546,96 | 66,96 |
| 2.1 | Основное мероприятие  «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» | Всего | 1 496,96 | 66,96 | . | Количество спортивных сооружений | единиц | 150 | | | | по итогам года | | | | | |  | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 496,96 | 66,96 |
| Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процент | 23,7 | | | | показатель рассчитывается по итогам года | | | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 496,96 | 66,96 |
| 2.1.1 | Мероприятие  «Реконструкция и ремонт спортивных площадок по месту жительства, подготовка, заливка и содержание катков в зимний период» | Всего | 300,0 | 0,0 | В зимний период было подготовлено и залито 11 катков |  |  |  | | | |  | | | | | | 300,0 | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 300,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 300,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Мероприятие  «Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта» | Всего | 66,96 | 66,96 |  |  |  |  | | | |  | | | | | | 66,96 | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 66,96 | 66,96 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 66,96 | 66,96 |
| 2.1.3 | Мероприятие  «Монтаж системы вентиляции в здании МБУДО ДЮСШ «Волжанин» г.о. Кинешма по адресу: ул.Завокзальная, д.29а»» | Всего | 1 130,00,0 | 0,0 | Мероприятие реализуется в 3-4 кварталах 2018 года |  |  |  | | | |  | | | | | | 1 130,0 | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 130,00,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 130,00,0 | 0,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие  «Материально-техническое обеспечение сферы физической культуры и спорта» | Всего | 50,0 | 0,0 |  | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 30,7 | | | | показатель рассчитывается по итогам года | | | | | | 50,0 | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 50,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 50,0 | 0,0 |
| 2.2.1 | Мероприятие  «Приобретение спортивного инвентаря для организации работы по месту жительства» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | | | |  | | | | | | 0,0 | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2 | Мероприятие  «Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для лиц с ограниченными возможностями. здоровья и инвалидов» | Всего | 50,0 | 0,0 | Приобретение инвентаря планируется в 3 кв. 2018 года |  |  |  | | | |  | | | | | | 50,0 | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 50,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа  Кинешма | 50,0 | 0,0 |
|  | **Муниципальная программа городского округа Кинешма "Развитие образования городского округа Кинешма"** |  | Всего | 904442,5 | 413313,995 |  | Охват образовательными программами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 7 лет | % | 85,2 | | | | | | 85,6 | | | | 913605,66 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 904442,5 | 413313,995 | 913605,66 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 338625,6 | 173066,087 | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 100 | | | | | | 100 | | | | 347609,75 | |
| - областной бюджет | 565816,9 | 240247,908 | 565995,91 | |
|  |  |  |  | |
| Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченного дополнительным образование, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 87,5 | | | | | | 93 | | | |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Ивановской области | % | 100 | | | | | | 100 | | | |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ивановской области | % | 100 | | | | | | 111,9 | | | |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | % | 100 | | | | | | 115,8 | | | |
| Доля учащихся, обучающихся в общеобразовательных организациях, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80-100% | % | 97,3 | | | | | | 97,3 | | | |
| 1. | Подпрограмма "Дошкольное образование детей в муниципальных организациях городского округа Кинешма" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 343729,5 | 162925,352 |  |  |  |  | | | | | |  | | | | 348740,05 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 343729,5 | 162925,352 |
| 348740,05 | |
|  | | | | | |  | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 133884,4 | 67796,756 |
| 138894,93 | |
| - областной бюджет | 209845,1 | 95128,596 |
| 209845,12 | |
|  | | | | | |  | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие "Дошкольное образование. Присмотр и уход за детьми" | Всего | 343729,5 | 162925,352 | Реализация мероприятия осуществляется 34 муниципальными организациями дошкольного образования. | Охват образовательными программами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 7 лет | % | 85,2 | | | | | | 85,6 | | | | 348740,05 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 343729,5 | 162925,352 | 348740,05 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 133884,4 | 67796,756 | 138894,93 | |
| - областной бюджет | 209845,1 | 95128,596 | 209845,12 | |
| 1.1.1 | Мероприятие «Организация дошкольного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций» | Всего | 133884,4 | 67796,756 | Мероприятие реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей. | Численность воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций | чел. | 4700 | | | | | | 4709 | | | | 138894,93 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 133884,4 | 67796,756 | 138894,93 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 133884,4 | 67796,756 | 138894,93 | |
| 1.1.2 | Мероприятие «Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в  длительном лечении, в муниципальных дошкольных  образовательных организациях, осуществляющих оздоровление» | Всего | 2974,9 | 1426,435 | Мероприятие реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей за счет средств регионального бюджета | Численность детей-сирот, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей в муниципальных дошкольных образовательных организациях | чел. | 74 | | | | | | 85 | | | | 2974,87 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 2974,9 | 1426,435 | 2974,87 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| - областной бюджет | 2974,9 | 1426,435 | 2974,87 | |
| 1.1.3 | Мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» | Всего | 206870,2 | 93702,161 | Мероприятие реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей за счет средств регионального бюджета | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования | % | 100 | | | | | | 80 | | | | 206870,25 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 206870,2 | 93702,161 | 206870,25 | |
| - областной бюджет | 206870,2 | 93702,161 | 206870,25 | |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Ивановской области | % | 100 | | | | | | 100 | | | |
| 2 | Подпрограмма "Общее образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 280488,6 | 156292,625 |  |  |  |  | | | | | | |  | | | 280751,86 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 280488,6 | 156292,625 | 280751,86 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 74312,0 | 45283,234 |
| - областной бюджет | 206176,6 | 111009,391 | 206176,58 | |
| 2.1 | Основное мероприятие "Реализация программ начального общего, основного общего и среднего общего образования" | Всего | 280488,6 | 156292,625 | Реализация мероприятия осуществляется 14 муниципальными бюджетными общеобразовательными организациями городского округа Кинешма. | Доля учащихся, обучающихся в общеобразовательных организациях, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80-100% | % | 97,3 | | | | | | 97,3 | | | | 280751,86 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 280488,6 | 156292,625 | 280751,86 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 74312,0 | 45283,234 | 74575,28 | |
| - областной бюджет | 206176,6 | 111009,391 | 206176,6 | |
| 2.1.1 | Мероприятие «Организация общего образования и обеспечение функционирования муниципальных общеобразовательных организаций» | Всего | 74312,0 | 45283,234 | Мероприятие по предоставлению муниципальных услуг в части предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,  среднего общего образования по основным общеобразовательным программам реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей. | Число обучающихся, в том числе: | чел. | 8286 | | | | | | 8286 | | | | 74575,28 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 74312,0 | 45283,234 | реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | чел. | 3623 | | | | | | 3623 | | | | 74575,28 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 74312,0 | 45283,234 | 74575,28 | |
| реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | чел. | 3991 | | | | | | 3991 | | | |
| реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | чел. | 672 | | | | | | 672 | | | |
| 2.1.2 | Мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» | Всего | 203744,3 | 109950,891 | Мероприятие реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей за счет средств регионального бюджета. | Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших максимальный балл на основном государственном экзамене, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, сдавших основной государственный экзамен | % | 2,4 | | | | | | 1,4 | | | | 203744,31 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 203744,3 | 109950,891 | 203744,31 | |
| - областной бюджет | 203744,3 | 109950,891 | 203744,31 | |
| Доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно сдавших единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, сдававших ЕГЭ по данным предметам | % | 100 | | | | | | 98,7 | | | |
| [Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ивановской области <\*>](file:///F:\Отчет%20администратора%20(Развитие%20образования%201%20полугодие%202018).xls#RANGE!Par873) | % | 100 | | | | | | 111,9 | | | |
| 2.1.3 | Мероприятие «Возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» | Всего | 2432,3 | 1058,500 | Мероприятие в части возмещения затрат в частных общеобразовательных организациях реализуется в соответствии с кассовым планом за счет средств регионального бюджета. Соглашение в соответствии с действующим порядком заключено с негосударственным образовательным учреждением Православной средней школой во имя святого князя Александра Невского. | Число обучающихся в частных общеобразовательных организациях, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | чел. | 90 | | | | | | 90 | | | | 2432,27 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 2432,3 | 1058,500 | 2432,27 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| - областной бюджет | 2432,3 | 1058,500 | 2432,27 | |
| 3 | Подпрограмма "Дополнительное образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма" | Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 101055,2 | 55250,249 |  |  |  |  | | | | |  | | | | | 104964,41 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 101055,2 | 55250,249 |  | | | | |  | | | | | 104964,41 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 91421,1 | 50301,736 | 95151,27 |
| - областной бюджет | 9634,1 | 4948,513 | 9812,14 |
| 3.1 | Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их реализации в сфере образования" | Всего | 19076,5 | 10440,149 | Непосредственную реализацию мероприятия осуществляют две организации дополнительного образования в сфере образования. | Среднегодовое число лиц, обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в сфере образования | чел. | 2451 | | | | | | 2408 | | | | 19491,29 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 19076,5 | 10440,149 | 19491,29 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 18065,2 | 9975,336 | 18479,95 | |
| - областной бюджет | 1011,3 | 464,813 | 1011,34 | |
| 3.1.1 | Мероприятие «Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников организаций и учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации» | Управление образования администрации | Всего | 2787,7 | 1502,068 | Реализация мероприятия, направленная на повышение привлекательности профессии педагога, сохранение и развитие кадрового потенциала, позволяет обеспечить поэтапное повышение средних заработных плат педагогических работников. | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | % | 100 | | | | | | 117 | | | | 2787,71 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 2787,7 | 1502,068 | 2787,71 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2787,7 | 1502,068 | 2787,71 | |
| 3.1.2 | Мероприятие «Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций в сфере образования» | Всего | 15277,5 | 8473,268 | Мероприятие по предоставлению муниципальных услуг в части организации дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования в сфере образования и обеспечения содержания имущества реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей. | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | % | 87,5 | | | | | | 93 | | | | 15692,24 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 15277,5 | 8473,268 | 15692,24 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 15277,5 | 8473,268 | 15692,24 | |
| Удельный вес численности обучающихся по программам дополнительного образования, участвующих в выставках, фестивалях, смотрах и конкурсах, различного уровня (муниципального, регионального, всероссийского, международного), в общей численности обучающихся по образовательным программам дополнительного образования | % | 44,7 | | | | | | 40,7 | | | |
|  |  | 0,0 | |
| 3.1.3 | Мероприятие «Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области» | Всего | 1011,3 | 464,813 | Мероприятие направлено на обеспечение соответствующего уровня заработных плат педагогических работников на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | % | 100 | | | | | | 117 | | | | 1011,34 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 1011,3 | 464,813 | 1011,34 | |
| - областной бюджет | 1011,3 | 464,813 | 1011,34 | |
| 3.2 | Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их реализации в области физической культуры и спорта" | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 48206,1 | 25439,5 | Непосредственную реализацию мероприятия осуществляют четыре организации дополнительного образования в области физической культуры и спорта. | Среднегодовое число лиц, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта | чел. | 2750 | | | | | | 2687 | | | | 51771,02 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 48206,1 | 25439,5 | 51771,02 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 45548,6 | 24051,1 | 48934,45 | |
| - областной бюджет | 2657,5 | 1388,4 | 2836,57 | |
| 3.2.1 | Мероприятие  «Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников организаций и учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации» | Всего | 139,9 | 68,6 | Реализация мероприятия, направленная на повышение привлекательности профессии педагога, сохранение и развитие кадрового потенциала, позволяет обеспечить поэтапное повышение средних заработных плат педагогических работников | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | % | 100 | | | | | | 106,8 | | | | 149,29 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 139,9 | 68,6 | 149,29 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 139,9 | 68,6 | 149,29 | |
| 3.2.2 | Мероприятие «Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций в области физической культуры и  спорта» | Всего | 45408,7 | 23982,5 | Мероприятие по предоставлению муниципальных услуг в рамках выполнения муниципальных заданий, предусматривающее организацию дополнительного образования по общеразвивающим программам учреждениями дополнительного образования в области физической культуры и спорта , обеспечение содержания имущества реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей | Удельный вес численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам спортивной направленности, участвующих в физкультурных и спортивных мероприятиях  различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам спортивной направленности | % | 54,0 | | | | | | 42,0 | | | | 48785,16 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 45408,7 | 23982,5 | 48785,16 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 45408,7 | 23982,5 | 48785,16 | |
|  | |
| 3.2.3 | Мероприятие «Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 2657,5 | 1388,4 | Мероприятие направлено на обеспечение соответствующего уровня заработных плат педагогических работников на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета. | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | % | 100 | | | | | | 106,8 | | | | 2836,57 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 2657,5 | 1388,4 | 2836,57 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| - областной бюджет | 2657,5 | 1388,4 | 2836,57 | |
| 3.3 | Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их реализации в сфере культуры и искусства" | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 33772,6 | 19370,6 | Реализацию мероприятия осуществляют две организации дополнительного образования в сфере культуры и искусства. | Среднегодовое число лиц, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в сфере культуры и искусства | чел. | 900 | | | | | | 900 | | | | 33702,10 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 33772,6 | 19370,6 | 33702,10 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 27807,3 | 16275,3 | 27736,87 | |
| - областной бюджет | 5965,3 | 3095,3 | 5965,23 | |
| 3.3.1 | Мероприятие «Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников организаций бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 1606,4 | 129,2 | Реализация мероприятия, направленная на повышение привлекательности профессии педагога, сохранение и развитие кадрового потенциала, позволяет обеспечить поэтапное повышение средних заработных плат педагогических работников сферы культуры и искусства | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | % | 100 | | | | | | 123,4 | | | | 1606,39 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 1606,4 | 129,2 | 1606,39 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1606,4 | 129,2 | 1606,39 | |
| 3.3.2 | Мероприятие «Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций в сфере культуры и искусства» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 26200,9 | 16146,1 | Мероприятие по предоставлению муниципальных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ организациями дополнительного образования в сфере культуры и искусства, обеспечению содержания имущества реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей. | Число лауреатов и призеров городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских выставок, фестивалей, конкурсов | чел. | 212 | | | | | | 163 | | | | 26130,48 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 26200,9 | 16146,1 | 26130,48 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 26200,9 | 16146,1 | 26130,48 | |
| Число участников городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских выставок, фестивалей, конкурсов | чел. | 375 | | | | | | 266 | | | |
| Число фестивалей, конкурсов, выставок, организуемых учреждением | мероприятие | 118 | | | | | | 84 | | | |
| 3.3.3 | Мероприятие «Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства городского округа Кинешма до средней заработной платы учителей в Ивановской области» |  | Всего | 5965,3 | 3095,3 | Мероприятие направлено на обеспечение соответствующего уровня заработных плат педагогических работников на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета. | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | % | 100 | | | | | | 123,4 | | | | 5965,23 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 5965,3 | 3095,3 | 5965,23 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| - областной бюджет | 5965,3 | 3095,3 | 5965,23 | |
| 4 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных организаций" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 16782,3 | 7755,952 |  |  |  | | | |  | | | |  | | | 16869,47 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 16782,3 | 7755,952 | 16869,47 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 16782,3 | 7755,952 | 16869,47 | |
| 4.1.1 | Основное мероприятие "Информационно-методическое и бухгалтерское сопровождение" | Всего | 16782,3 | 7755,952 | Непосредственную реализацию мероприятия осуществляют три казенных учреждения | Количество организаций, предоставляющих услуги в области информационно-методического и бухгалтерского сопровождения | шт. | | | | 3 | | | | 3 | | | 16869,47 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 16782,3 | 7755,952 | 16869,47 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 16782,3 | 7755,952 | 16869,47 | |
| 4.1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий по осуществлению бухгалтерского обслуживания» | Всего | 14087,3 | 6394,106 | Мероприятие реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей | Количество объектов учета (количество организаций, обслуживаемых централизованными бухгалтериями) | шт. | | | | 51 | | | | 51 | | | 14122,15 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 14087,3 | 6394,106 | 14122,15 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 14087,3 | 6394,106 | Укомплектованность централизованных бухгалтерий штатными работниками | % | | | | 100 | | | | 100 | | | 14122,15 | |
| 4.1.2 | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Информационно-методический центр»» | Всего | 2695,0 | 1361,846 | Мероприятие по осуществлению работ в области информационно-методического сопровождения, реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей | Количество педагогических работников образовательных организаций, обратившихся за методической поддержкой | чел. | | | | 995 | | | | 498 | | | 2747,32 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 2695,0 | 1361,846 | 2747,32 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2695,0 | 1361,846 | Доля педагогов, получивших информационно-методическую услугу | % | | | | 100 | | | | 100 | | | 2747,32 | |
| 5 | Подпрограмма "Поддержка развития системы дошкольного образования городского округа Кинешма" | Администрация городского округа Кинешма: муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства»  Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 110798,3 | 3330,499 |  |  |  | | | |  | | | | |  | | 110691,19 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 110798,3 | 3330,499 | 110691,19 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 9514,1 | 615,730 | 9407,02 | |
| - областной бюджет | 101284,2 | 2714,769 | 101284,17 | |
| 5.1 | Основное мероприятие "Модернизация и развитие инфраструктуры системы дошкольного образования" | Всего | 101244,4 | 29,1 |  | Количество созданных мест для реализации программ дошкольного образования | ед. | | | | - | | | | | - | | 101137,29 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 101244,4 | 29,1 | 101137,29 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5280,7 | 29,1 | 5173,60 | |
| - областной бюджет | 95963,7 | 0,0 | 95963,69 | |
| 5.1.1 | Мероприятие «Корректировка ПСД по строительству объекта «Детский сад на 220 мест по ул. Гагарина в г. Кинешма»» | Всего | 230,0 | 29,1 | Заключены договоры на проведение научно-технического консультирования в области пожарной безопасности строящегося объекта и на техническое обследование незавершенного строительства (работы выполнены). | Количество откорректированной проектной (сметной), рабочей документации на строительство объектов дошкольного образования | ед. | | | | 1 | | | | | 1 | | 122,88 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 230,0 | 29,1 | 122,88 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 230,0 | 29,1 | 122,88 | |
| 5.1.2 | Мероприятие «Строительство детского сада на 220 мест по ул. Гагарина в г. Кинешма Ивановской области» | Всего | 101014,4 | 0,0 | В ходе реализации мероприятия подготовлена документация и опубликовано извещение о проведении муниципальных торгов на проведение работ по завершению строительства | Количество объектов, введенных в эксплуатацию после завершения строительства | ед. | | | | 1 | | | | | - | | 101014,41 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 101014,4 | 0,0 | 101014,41 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5050,7 | 0,0 | 5050,72 | |
| - областной бюджет | 95963,7 | 0,0 | 95963,69 | |
| 5.2 | Основное мероприятие "Содействие развитию дошкольного образования" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 4233,4 | 586,630 |  | Количество организаций, реализующих мероприятия по содействию развития дошкольного образования | ед. | | | | 34 | | | | | 34 | | 4233,42 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 4233,4 | 586,630 | 4233,42 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 4233,4 | 586,630 | 4233,42 | |
| 5.2.1 | Мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных организаций дошкольного образования» | Всего | 973,8 | 269,880 | В ходе реализации  мероприятия  проводятся работы по обеспечению работоспособности систем электроснабжения | Доля муниципальных организаций дошкольного образования, соответствующих требованиям Госпожнадзора | % | | | | 100 | | | | | 100 | | 973,8 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 973,8 | 269,880 | 973,8 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 973,8 | 269,880 | 973,8 | |
| Количество модернизированных (отремонтированных) автоматических пожарных сигнализаций, систем оповещения и управления эвакуацией людей | ед. | | | | 2 | | | | | 1 | |
| 5.2.2 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных  организаций дошкольного образования» | Всего | 3259,6 | 316,750 | Реализация мероприятия, направленного на содействие развитию  дошкольного образования, осуществляется в соответствии с кассовым планом и графиком проведения ремонтных работ. | Общая площадь помещений организаций дошкольного образования | кв.м. | | | | 47417 | | | | | 47417 | | 3259,62 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 3259,6 | 316,750 | 3259,62 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3259,6 | 316,750 | Процент площади помещений организаций дошкольного образования, требующих проведения ремонтных работ | % | | | | 62,0 | | | | | 63,0 | | 3259,62 | |
| 5.3 | Основное мероприятие "Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере дошкольного образования" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 5320,5 | 2714,769 |  |  |  | | |  | | | | | |  | | 5320,48 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 5320,5 | 2714,769 | 5320,48 | |
| - областной бюджет | 5320,5 | 2714,769 | 5320,48 | |
| 5.3.1 | Мероприятие «Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» | Всего | 5320,5 | 2714,769 | Реализация мероприятия, направленного на обеспечение законодательно установленных мер социальной поддержки, предусматривает выплату родителям (законным представителям) компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми из малоимущих семей | Количество детей из малоимущих семей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | чел. | | 1505 | | | | | | | 1130 | | 5320,48 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 5320,5 | 2714,769 | 5320,48 | |
| - областной бюджет | 5320,5 | 2714,769 | 5320,48 | |
| 6 | Подпрограмма "Поддержка развития системы общего образования городского округа Кинешма" | Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма: муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | Всего | 50445,2 | 27642,731 |  |  |  | | | |  | | | | | |  | 50445,25 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 50445,2 | 27642,731 | 50445,25 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 11568,3 | 1196,092 | 11568,35 | |
| - областной бюджет | 38876,9 | 26446,639 | 38876,9 | |
| 6.1 | Основное мероприятие "Модернизация и развитие инфраструктуры системы общего образования" | Всего | 0,0 | 0,0 | Руководствуясь Программой, направленной на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на территории Ивановской области, на 2016-2025 годы, сроки по строительству здания школы и пристроек перенесены на более поздние сроки, следовательно в текущем финансовом году разработки рабочей документации на строительство нового объекта не будет | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | | 85,3 | | | | | | | | 85,3 | 0,0 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 6.1.1 | Мероприятие  «Разработка проектно-сметной документации по строительству пристройки МОУ школы № 6 городского округа Кинешма Ивановской области | Всего | 0,0 | 0,0 | Количество разработанной проектной (сметной), рабочей документации на строительство объектов общего образования | ед. | | - | | | | | | | | - | 0,0 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.2 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по строительству пристройки МОУ школы № 19 городского округа Кинешма Ивановской области» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 6.1.3 | Мероприятие «Разработка проектной, рабочей документации и проведение государственной экспертизы на строительство школы на 825 мест по ул. Гагарина в г. Кинешма» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
| 6.2 | Основное мероприятие "Содействие развитию общего образования" |  | Всего | 47744,4 | 26620,411 |  | Количество организаций, реализующих мероприятия по содействию развития общего образования | ед. | | 13 | | | | | | | | 13 | 47744,45 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 47744,4 | 26620,411 | 47744,45 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 8867,5 | 173,772 | 8867,55 | |
| - областной бюджет | 38876,9 | 26446,639 | 38876,9 | |
| 6.2.1 | Мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных организаций общего образования» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 2583,7 | 89,775 | Мероприятия, являющегося совокупностью организационных, информационных и правовых действий в организациях общего образования, осуществляется обслуживание и мониторинг автоматической пожарной сигнализации, разработка проектно сметных документаций и модернизация автоматических пожарных сигнализаций. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям Госпожнадзора | % | | 100 | | | | | | | | 100 | 2583,77 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 2583,7 | 89,775 | 2583,77 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2583,7 | 89,775 | 2583,77 | |
| Количество разработанной проектно-сметной документации на модернизацию (ремонт) автоматических пожарных сигнализаций, систем оповещения и управления эвакуацией людей | ед. | | 4 | | | | | | | | - |
| Количество модернизированных (отремонтированных) автоматических пожарных сигнализаций, систем оповещения и управления эвакуацией людей | ед. | | 5 | | | | | | | | - |
| 6.2.2 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций общего образования» | Всего | 6003,8 | 0,0 | Реализация мероприятия, направленного на содействие развитию общего образования, осуществляется в соответствии с кассовым планом и графиком проведения ремонтных работ | Общая площадь помещений общеобразовательных организаций | кв.м. | | 64106 | | | | | | | | 64106 | 6003,78 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 6003,8 | 0,0 | 6003,78 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 6003,8 | 0,0 | Процент площади помещений общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ | % | | 55,0 | | | | | | | | 60,0 | 6003,78 | |
| 6.2.3 | Мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт, реконструкция и реставрация зданий и сооружений и благоустройство территории, приобретение оборудования и мебели за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации» | Всего | 38876,9 | 26446,639 | Реализация мероприятия осуществляется за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации, завершение работ запланировано не позднее окончания текущего финансового года | Количество объектов общего образования, в которых проведен капитальный ремонт зданий и помещений, являющихся объектами культурного наследия | ед. | | 1 | | | | | | | | - | 38876,9 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 38876,9 | 26446,639 | 38876,9 | |
| - областной бюджет | 38876,9 | 26446,639 | 38876,9 | |
| 6.2.4 | Мероприятие «Корректировка проектной документации по объекту "Здание МБОУ "Лицей им. Д.А. Фурманова", расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Ленина, д.42» | Всего | 280,0 | 83,997 | Мероприятие исполнено. Освоение средств в соответствии с планом кассовых выплат запланировано на июль текущего финансового года | Количество откорректированной проектной документации на проведение капитального ремонта объектов общего образования | ед. | | 1 | | | | | | | | 1 | 280,0 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 280,0 | 83,997 | 280,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 280,0 | 83,997 | 280,0 | |
| 6.3 | Основное мероприятие "Развитие интеллектуального и творческого потенциала обучающихся" |  | Всего | 100,0 | 90,0 |  |  |  | |  | | | | | | | |  | 100,0 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 100,0 | 90,0 | 100,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 100,0 | 90,0 | 100,0 | |
| 6.3.1 | Мероприятие «Мероприятия в рамках подготовки и участия во Всероссийской олимпиаде школьников» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 100,0 | 90,0 | Реализация мероприятия позволяет организовать и обеспечить доступность участия учащихся школ в интеллектуальном состязании в рамках Всероссийской олимпиады школьников. Проведение муниципального этапа - октябрь-декабрь текущего года. | Количество участников Всероссийской олимпиады школьников муниципального, регионального уровня и заключительных этапов | чел. | | 1230 | | | | | | | | 114 | 100,0 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 100,0 | 90,0 | 100,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 100,0 | 90,0 | 100,0 | |
| 6.4 | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере общего образования» | Управление образования администрации городского округа  Кинешма | Всего | 2600,8 | 932,320 |  |  |  | |  | | | | | | | |  | 2600,8 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 2600,8 | 932,320 | 2600,8 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2600,8 | 932,320 | 2600,8 | |
| 6.4.1 | Мероприятие «Организация питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций из малоимущих семей» | Всего | 2600,8 | 932,320 | Реализация мероприятия, направленного на улучшение условий обучения, предусматривает обеспечение в учебные дни горячим питанием обучающихся 1-4 классов из малоимущих семей | Количество обучающихся первых-четвертых классов в муниципальных общеобразовательных организациях из малоимущих семей | чел. | | 810 | | | | | | | | 845 | 2600,8 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 2600,8 | 932,320 | 2600,8 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2600,8 | 932,320 | 2600,8 | |
| 7 | Подпрограмма "Поддержка развития системы дополнительного образования городского округа Кинешма" | Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 1143,4 | 116,587 |  |  |  | | | |  | | | | | |  | 1143,43 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 1143,4 | 116,587 | 1143,43 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1143,4 | 116,587 | 1143,43 | |
| 7.1 | Основное мероприятие "Содействие развитию дополнительного образования" | Всего | 1143,4 | 116,587 |  | Количество организаций, реализующих мероприятия по содействию развития дополнительного образования | ед. | | 4 | | | | | | | | 4 | 1143,43 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 1143,4 | 116,587 | 1143,43 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1143,4 | 116,587 | 1143,43 | |
| 7.1.1 | Мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных организаций дополнительного образования в сфере образования» | Всего | 350,0 | 0,0 | Реализация мероприятия предусмотрена в соответствии с планом кассовых выплат во втором полугодии текущего финансового года | Доля муниципальных организаций дополнительного образования, соответствующих требованиям Госпожнадзора | % | | 100 | | | | | | | | 100 | 350,0 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 350,0 | 0,0 | 350,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 350,0 | 0,0 | 350,0 | |
| Количество разработанной проектно-сметной документации на модернизацию (ремонт) автоматических пожарных сигнализаций, систем оповещения и управления эвакуацией людей | ед. | | 1 | | | | | | | | - |
| Количество модернизированных (отремонтированных) автоматических пожарных сигнализаций, систем оповещения и управления эвакуацией людей | ед. | | 1 | | | | | | | | - |  | |
| 7.1.2 | Мероприятие «Мероприятия в рамках подготовки и участия в Спартакиаде школьников» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 249,4 | 116,587 | Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с планом-графиком проведения мероприятий и состязаний | Количество мероприятий в рамках проведения Спартакиады школьников регионального и муниципального этапов | шт. | | 17 | | | | | | | | 9 | 249,44 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 249,4 | 116,587 | 249,44 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 249,4 | 116,587 | 249,44 | |
| 7.1.3 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 60,0 | 0,0 | Мероприятие, направленное на содействие развития дополнительного образования в сфере культуры и искусства, реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком проведения работ | Общая площадь помещений организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства | кв.м. | | 2610 | | | | | | | | 2610 | 60,0 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 60,0 | 0,0 | 60,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 60,0 | 0,0 | 60,0 | |
| Процент площади помещений организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства, требующих проведения ремонтных работ | % | | 10,3 | | | | | | | | 10,3 | 0,0 | |
| 0,0 | |
| 0,0 | |
| 7.1.4 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования в сфере образования» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 484,0 | 0,0 | Мероприятие, направленное на содействие развития дополнительного образования, реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком проведения работ. | Общая площадь помещений организаций дополнительного образования в сфере образования | кв.м. | | 2363,2 | | | | | | | | 2363,2 | 483,99 | |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 484,0 | 0,0 | 483,99 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 484,0 | 0,0 | Процент площади помещений организаций дополнительного образования в сфере образования, требующих проведения ремонтных работ | % | | 54,0 | | | | | | | | 54,0 | 483,99 | |
|  | **Муниципальная программа Информационное общество городского округа Кинешма»** | МУ «Редакция Радио-Кинешма»;  МУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма» | Всего | 7405,5 | 4919,6 |  | Время выхода в эфир | сек. | | 2096640 | | | | | | | | 300000 | 9473,1 | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 7405,5 | 4919,6 | Число граждан, получивших государственные и муниципальные услуги  в МУ «МФЦ  городского округа Кинешма» | чел./  мес | | 5000 | | | | | | | | 5337 | 9473,1 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 7405,5 | 3258,6 | 6151,2 | |
| Доля получателей услуг в МУ «МФЦ  городского округа Кинешма», удовлетворенных качеством оказанных услуг | % | | 90 | | | | | | | | 100 |
| 3321,9 | |
| Доля граждан, удовлетворенных новостной лентой | % | | 100 | | | | | | | | 100 |
| Доля граждан, удовлетворенных  подготовленными  программами в сфере культуры | % | | 100 | | | | | | | | 100 |
| Доля граждан,  удовлетворенных аналитическими программами | % | | 100 | | | | | | | | 100 |
| 1 | Подпрограмма «Открытая информационная политика» | Всего: | 7405,5 | 4919,6 |  |  | |  | | | | | | | |  | 9473,1 | |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | 7405,5 | 4919,6 | 9473,1 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 7405,5 | 3258,6 | 6151,2 | |
| - областной бюджет | 0,0 | 1661,0 | 3321,9 | |
| 1.1 | Основное мероприятие "Производство и распространение радиопрограмм" | МУ "Редакция Радио-Кинешма" | Всего: | 1307,6 | 720,1 | Произведены выплаты заработной платы работникам МУ "Редакция - Радио Кинешма", перечислены в фонды начисления на нее, прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения первоочередных муниципальных нужд |  |  | |  | | | | | | | |  | 1569,99 | |
| бюджетные ассигнованиявсего, в том числе | 1307,6 | 720,1 | 1569,99 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1307,6 | 720,1 | 1569,99 | |
| 1.1.1 | Мероприятие Обеспечение деятельности подведомственного учреждения муниципального учреждения "Редакция - Радио Кинешма" | МУ "Редакция Радио-Кинешма" | Всего: | 1307,6 | 720,1 | Время выхода в эфир | сек. | | 2096640 | | | | | | | | 1048320 | 1569,99 | |
| бюджетные ассигнованиявсего, в том числе | 1307,6 | 720,1 | Доля граждан, удовлетворенных  новостной лентой | % | | 100 | | | | | | | | 100 | 1569,99 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | 1307,6 | 720,1 | Доля граждан, удовлетворенных  подготовленными программами в сфере культуры | % | | 100 | | | | | | | | 100 | 1569,99 | |
| Доля граждан,  удовлетворенных аналитическими программами | % | | 100 | | | | | | | | 100 |
| 1.2 | Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг" | МУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма" | Всего: | 6097,9 | 4199,5 | Произведены выплаты заработной платы работникам МУ "МФЦ", перечислены в фонды начисления на нее, оплата коммунальных услуг, содержание здания, заправка картриджа, приобретение ГСМ и канцтоваров |  |  | |  | | | | | | | |  | 7903,1 | |
| бюджетные ассигнованиявсего, в том числе | 6097,9 | 4199,5 | 4581,2 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 6097,9 | 2538,5 |
| - областной бюджет | 0,0 | 1661,0 | 3321,9 | |
| 1.2.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственного муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма»» | МУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма" | Всего: | 6097,9 | 4199,5 | Число граждан, получивших государственные и муниципальные услуги в МУ «МФЦ  городского округа Кинешма» | чел./  мес. | | 5000 | | | | | | | | 5835 | 7903,1 | |
| бюджетные ассигнованиявсего, в том числе | 6097,9 | 4199,5 |
| -бюджет  городского округа Кинешма | 6097,9 | 2538,5 | Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством оказанных услуг в МУ «МФЦ  городского округа Кинешма» | % | | 90 | | | | | | | | 100 | 4581,2 | |
| - областной бюджет | 0,0 | 1661,0 |

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник**  **финансирования** | | | **Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой** | | | | **Объем кассовых расходов**  **за 2 квартал**  **2018г.** | | | | | | **Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия** | | | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | | | **Ед. изм.** | | | | **План** | | | **Факт** | | **Справочно:**  **Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Решением о бюджете** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | | 10 | | | 11 | | 12 |
|  | **Муниципальная программа**  **«Совершенствование местного самоуправления городского округа Кинешма»** | Администрация городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма:  Муниципальное учреждение города Кинешмы "Управление капитального строительства"Финансовое управление администрации городского округа Кинешма; Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | **Всего:** | **61818,1** | | | | | **28469,1** | | | | |  | | | | | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование и прошедших профессиональную переподготовку | | | чел. | | | | 25 | | | 0 | | **61958,3** |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 61818,1 | | | | | 28469,1 | | | | | 61958,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 60318,8 | | | | | 27726,1 | | | | | 60459,0 |
| Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | | | чел. | | | | 30 | | | 1 | |
| -областной бюджет | 1499,3 | | | | | 743,0 | | | | |
| 1499,3 |
| Проведение мероприятий антикоррупционной направленности (совещания, семинары) | | | шт. | | | | 2 | | | 2 | |
| Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | | | шт. | | | | 29 | | | 7 | |
| Количество рассмотренных дел комиссией по делам  несовершеннолетних и защите их прав, всего: | | | шт. | | | | 424 | | | 102 | |
| Доля соответствия актов выполненных работ строительным нормам и расценкам | | | % | | | | 100 | | | 100 | |
| Количество работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, прошедших диспансеризацию | | | Чел. | | | | 137 | | | 0 | |
| Количество рабочих мест работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, по которым проведена специальная оценка труда | | | Ед. | | | | 168 | | | 0 | |
| Количество социально ориентированных  некоммерческих организаций | | | Ед. | | | | 18 | | | 13 | |
| Количество территориальных общественных самоуправлений | | | ед. | | | | 15 | | | 15 | |  |
| Количество членов общественных объединений правоохранительной направленности, народных дружин | | | ед. | | | | 25 | | | 24 | |  |
| 1 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности главы администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации  городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма. | Всего: | 54824,0 | | | | | 25487,1 | | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | 54884,3 |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе* | 54824,0 | | | | | 25487,1 | | | | | 54884,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 53324,7 | | | | | 24744,1 | | | | | 53385,0 |
| -областной бюджет | 1499,3 | | | | | 743,0 | | | | | 1499,3 |
| 1.1 | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма" |  | Всего: | 53324,7 | | | | | 27744,07 | | | | | Произведены выплаты заработной платы работникам, перечислены в фонды начисления на нее, оплачены расходы на содержание зданий, коммунальные услуги и связь, услуги по содержанию имущества, информационных услуг | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | 53385,0 |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 53324,7 | | | | | 27744,07 | | | | | 53385,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 53324,7 | | | | | 27744,07 | | | | |
| 53385,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие  "Обеспечение деятельности главы городского округа Кинешма" | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 1327,1 | | | | | 661,2 | | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | 1358,1 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 1327,1 | | | | | 661,2 | | | | | 1358,1 |
| 1358,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1327,1 | | | | | 661,2 | | | | |
| 1.1.2 | Мероприятие "Обеспечение деятельности администрации городского округа Кинешма" | Всего: | 32834,5 | | | | | 14840,5 | | | | | Произведены выплаты заработной платы работникам, перечислены в фонды начисления на нее, оплачены  расходы на содержание зданий, коммунальные услуги и связь, услуг по содержанию имущества, информационных услуг | | | | | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование и прошедших профессиональную переподготовку. | | | чел. | | | | 21 | | | 2 | | 32834,5 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 32834,5 | | | | | 14840,5 | | | | |
| 32834,5 |
| 32834,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 32834,5 | | | | | 14840,5 | | | | |
| Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | | | чел. | | | | 18 | | | 2 | |
| Проведение мероприятий антикоррупционной направленности (совещания, семинары) | | | шт. | | | | 2 | | | 2 | |
| 1.1.3 | Мероприятие «Обеспечение деятельности Комитета по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего: | 3353,2 | | | | | 1581,0 | | | | | Произведена оплата услуг связи, услуг по содержанию имущества, информационных услуг, на ремонт служебного автомобиля, на приобретение ГСМ для служебного автомобиля, на уплату налогов и сборов Комитета по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | | | | | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование и прошедших профессиональную переподготовку. | | | чел. | | | | 1 | | | 0 | | 3353,2 |
| 3353,2 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 3353,2 | | | | | 1581,0 | | | | |
| 3353,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3353,2 | | | | | 1581,0 | | | | |
| Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | | | чел. | | | | 3 | | | 0 | |
| 1.1.4 | Мероприятие «Обеспечение деятельности Управления образования администрации городского округа Кинешма» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего: | 5310,9 | | | | | 2656,57 | | | | | Произведены выплаты заработной платы работникам Управления, перечислены в фонды начисления на нее, оплачены расходы на содержание зданий, коммунальные услуги и связь. | | | | | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование и прошедших профессиональную переподготовку | | | чел. | | | | 0 | | | 0 | | 5319,6 |
| 5319,6 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 5310,9 | | | | | 2656,57 | | | | |
| 5319,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5310,9 | | | | | 2656,57 | | | | |
| Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | | | чел. | | | | 0 | | | 0 | |
| 1.1.5 | Мероприятие «Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего: | 4808,3 | | | | | 2412,5 | | | | | Произведены выплаты  заработной платы работникам  Управления, перечислены в фонды начисления на нее | | | | | Количество муниципальных  служащих, получивших дополнительное профессиональное образование и прошедшихпрофессиональную переподготовки. | | | чел. | | | | 2 | | | 0 | | 4808,3 |
| 4808,3 |
| 4808,3 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 4808,3 | | | | | 2412,5 | | | | |
| Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | | | чел. | | | | 8 | | | 0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 4808,3 | | | | | 2412,5 | | | | |
| 1.1.6 | Мероприятие «Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего: | 2739,6 | | | | | 1254,9 | | | | | Произведены выплаты заработной платы работникам Комитета, перечислены в фонды начисления на нее, услуг по содержанию имущества, информационных услуг | | | | | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование и прошедших профессиональную переподготовку | | | чел. | | | | 1 | | | 0 | | 2760,3 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 2739,6 | | | | | 1254,9 | | | | |
| 2760,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2739,6 | | | | | 1254,9 | | | | |
| 2760,3 |
| Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | | | чел. | | | | 1 | | | 0 | |  |
| 1.1.7 | Мероприятие «Обеспечение деятельности Комитета по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего: | 2951,1 | | | | | 1337,4 | | | | | Произведены выплаты заработной платы работникам Комитета, перечислены в фонды начисления на  нее, информационных услуг | | | | | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование и прошедших профессиональную переподготовку. | | | чел. | | | | 0 | | | 0 | | 2951,1 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 2951,1 | | | | | 1337,4 | | | | | 2951,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2951,1 | | | | | 1337,4 | | | | |
| Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | | | чел. | | | | 0 | | | 0 | | 2951,1 |
| 1.2 | Основное мероприятие  «Создание условий для решения вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий» | Администрация  городского округа Кинешма;  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | Всего: | 1499,3 | | | | | 743,0 | | | | | Произведены выплаты заработной платы работникам комиссии по делам несовершеннолетних, перечислены в фонды начисления на нее, оплачены расходы на содержание зданий, коммунальные услуги и связь | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | 1499,3 |
| 1499,3 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 1499,3 | | | | | 743,0 | | | | |
| -областной бюджет | 1499,3 | | | | | 743,0 | | | | | 1499,3 |
| 1.2.1 | Мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений» | Администрация  городского округа Кинешма | Всего: | 33,6 | | | | | 33,5 | | | | | Произведена покупка оргтехники и канцелярских товаров, необходимых для функционирования административной комиссии | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | 33,6 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 33,6 | | | | | 33,5 | | | | |
| 33,6 |
| - областной бюджет | 33,6 | | | | | 33,5 | | | | |
| 33,6 |
| 1.2.2 | Мероприятие «Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | Всего: | 1465,7 | | | | | 709,5 | | | | | Произведены выплаты заработной платы работникам комиссии по делам несовершеннолетних, перечислены в фонды начисления на нее, оплачены расходы на содержание зданий, коммунальные услуги и связь | | | | | Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | | | Шт. | | | | 29 | | | 15 | | 1465,7  1465,7  1465,7 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 1465,7 | | | | | 709,5 | | | | |
| -областной бюджет | 1465,7 | | | | | 709,5 | | | | | Количество рассмотренных дел комиссией по делам  несовершеннолетних и защите их прав, всего: | | | Шт. | | | | 424 | | | 212 | |
| 2 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципального учреждения города Кинешмы "Управления капитального строительства" | Администрация городского округа Кинешма:  Муниципальное учреждение города Кинешмы "Управление капитального строительства" | Всего: | 6010,1 | | | | | 2760,2 | | | | |  | | | | | Доля соответствия актов выполненных работ строительным нормам и расценкам | | | % | | | | 100 | | | 100 | | 6090,0 |
| 6090,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 6010,1 | | | | | 2760,2 | | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 6010,1 | | | | | 2760,2 | | | | | 6090,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие "Обеспечение полномочий городского округа Кинешма в сфере строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов капитального строительства» | Администрация городского округа Кинешма:  Муниципальное учреждение города Кинешмы "Управление капитального строительства" | Всего: | 6010,1 | | | | | 2760,2 | | | | | Произведены выплаты заработной платы работникам МУ "УКС", перечислены в фонды начисления на нее, оплачены расходы на содержание зданий, коммунальные услуги и связь, услуг по содержанию имущества, информационных услуг | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | 6090,0  6090,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 6010,1 | | | | | 2760,2 | | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 6010,1 | | | | | 2760,2 | | | | |
| 6090,0 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Обеспечение и деятельности муниципального учреждения города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Администрация городского округа Кинешма:  Муниципальное учреждение города Кинешмы "Управление капитального строительства" | Всего: | 6010,1 | | | | | 2760,2 | | | | | Доля соответствия актов выполненных работ строительным нормам и расценкам | | | % | | | | 100 | | | 100 | | 6090,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 6010,1 | | | | | 2760,2 | | | | | 6090,0 |
| 6090,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 6010,1 | | | | | 2760,2 | | | | |
| 3 | Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органах администрации городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;  Финансовое управление администрации городского округа Кинешма; Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | Всего: | 420,4 | | | | | 20,6 | | | | |  | | | | | Количество работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, прошедших диспансеризацию | | | Чел | | | | 137 | | | 31 | | 420,4  420,4  420,4 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 420,4 | | | | | 20,6 | | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 420,4 | | | | | 20,6 | | | | | Количество рабочих мест работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, по которым проведена специальная оценка труда | | | Ед. | | | | 0 | | | 0 | |
| 3.1 | Основное мероприятие  «Улучшение условий труда муниципальных служащих» | Всего: | 420,4 | | | | | 20,6 | | | | | Мероприятие планируется реализовать в течение 2018 года | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | 420,4 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 420,4 | | | | | 20,6 | | | | | 420,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 420,4 | | | | | 20,6 | | | | |
| 420,4 |
| 3.1.1 | Мероприятие «Проведение диспансеризации работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Всего: | 420,4 | | | | | 20,6 | | | | | Мероприятие планируется реализовать до 31 декабря 2018 года. | | | | | «Количество работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, прошедших диспансеризацию» | | | Чел. | | | | 137 | | | 0 | | 420,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 420,4 | | | | | 20,6 | | | | | 420,0 |
| 420,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 420,4 | | | | | 20,6 | | | | |
| 3.1.1.1 |  | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 188,0 | | | | | 0,0 | | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | 188,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 188,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 188,0 |
| 188,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 188,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 3.1.1.2 |  | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего: | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | . | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | 0,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 3.1.1.3 |  | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего: | 33,4 | | | | | 0,0 | | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | 33,4 |
| 33,4 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 33,4 | | | | | 0,0 | | | | |
| 33,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 33,4 | | | | | 0,0 | | | | |
| 3.1.1.4 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего: | 48,0 | | | | | 0,0 | | | | |  | | | | | Количество работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, прошедших диспансеризацию | | | чел. | | | | 12 | | | - | | 48,0 |
| 48,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 48,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 48,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 48,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 3.1.1.5 |  | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего: | 17,0 | | | | | 0,0 | | | | |  | | | | | Количество работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, прошедших диспансе ризацию | | | чел. | | | | 5 | | | 5 | | 17,0 |
| 17,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 17,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 17,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 17,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 3.1.1.6 |  | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего: | 20,0 | | | | | 0,0 | | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | 20,0 |
| 20,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 20,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 20,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 20,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 3.1.1.7 |  | Финансовое управление администрации городского округа Кинешма | Всего: | 62,4 | | | | | 0,0 | | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | 62,4 |
| 62,4  62,4 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 62,4 | | | | | 0,0 | | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 62,4 | | | | | 0,0 | | | | |
| 3.1.1.8 |  | Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | Всего: | 51,6 | | | | | 20,6 | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | 14 | | |  | | 51,6 |
| 51,6 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 51,6 | | | | | 20,6 | | | | |
| 51,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 51,6 | | | | | 20,6 | | | | |
| 3.1.2 | Мероприятие «Проведение специальной оценки условий труда работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;  Финансовое управление администрации городского округа Кинешма; Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма. | Всего: | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | Специальная оценка условий труда проведена в 2015-2016 году на все рабочие места сроком на 5 лет | | | | | Количество рабочих мест работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, по которым проведена специальная оценка труда | | | Ед. | | | | 0 | | | 0 | | 0,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 0,0 |
| 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 3.1.3 | Мероприятие «Информационное обеспечение вопросов охраны труда в городском округе Кинешма, пропаганда положительных тенденций и положительного опыта работы в области охраны труда» | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | 0,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 4. | Подпрограмма "Развитие институтов гражданского общества" | Администрация городского округа Кинешма  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего: | 431,6 | | | | | 201,2 | | | | |  | | | | | Количество социально ориентированных  некоммерческих организаций | | | Ед. | | | | 18 | | | 13 | | 563,6  563,6 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 431,6 | | | | | 201,2 | | | | |
| Количество территориальных общественных самоуправлений | | | ед. | | | | 15 | | | 15 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 431,6 | | | | | 201,2 | | | | | Количество членов общественных объединений правоохранительной направленности, народных дружин | | | ед. | | | | 25 | | | 24 | | 563,6 |
| 4.1 | Основное мероприятие "Предоставление мер поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям " | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего: | 300,0 | | | | | 0,0 | | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | 300,0 |
| 300,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 300,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 300,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 300,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 4.1.1 | Мероприятие "Субсидирование социально-ориентированных некоммерческих организаций" | Всего: | 300,0 | | | | | 0,0 | | | | | Мероприятие планируется реализовать до конца 2018 года. | | | | | Количество социально ориентированных  некоммерческих организаций | | | Ед. | | | | 18 | | | 13 | | 300,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 300,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 300,0 |
| 300,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 300,0 | | | | | 0,0 | | | | |
| 4.2 | Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки территориальным общественным самоуправлениям» | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 232,0 | | | | | 182,0 | | | | | В полугодии 2018 были рассмотрены проекты ТОС и определены победители конкурса, которым будут выплачены субсидии на реализацию социально значимого проекта, выплачены председателям ТОС премии и субсидии на приобретение канцтоваров | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | 232,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 232,0 | | | | | 182,0 | | | | | 232,0 |
| 232,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 232,0 | | | | | 182,0 | | | | |
| 4.2.1 | Мероприятие "Оказание финансовой поддержки территориальным общественным самоуправлениям" | Всего: | 232,0 | | | | | 182,0 | | | | | Количество территориальных общественных самоуправлений | | | ед. | | | | 15 | | | 15 | | 232,0 |
| 232,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 232,0 | | | | | 182,0 | | | | |
| 232,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 232,0 | | | | | 182,0 | | | | |
| 4.3 | Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка" | Всего: | 31,6 | | | | | 19,2 | | | | | Получено представление к поощрению граждан за участие в охране общественного порядка по итогам работы за 2 квартал 2018года произведена выплата за 2 квартал 2018г по распоряжению администрации городского округа Кинешма, Мероприятие планируется реализовать до конца 2018 года. | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | 31,6  31,6 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 31,6 | | | | | 19,2 | | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 31,6 | | | | | 19,2 | | | | |
| 4.3.1 | Мероприятие "Оказание поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин" | Всего: | 31,6 | | | | | 19,2 | | | | | Количество членов общественных объединений правоохранительной направленности, народных дружин | | | ед. | | | | 25 | | | 24 | | 31,6 |
| 31,6 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 31,6 | | | | | 19,2 | | | | |
| 31,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 31,6 | | | | | 19,2 | | | | |
|  | **«Повышение эффективности реализации**  **молодежной политики и организация общегородских мероприятий в городском округе Кинешма»** | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма | Всего | 6519,6 | | | | | 4305,1 | | | | |  | | | | | Количество мероприятий в рамках целевых направлений деятельности | | | шт. | | | | 41 | | | 24 | | 6519,6 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 6519,6 | | | | | 4305,1 | | | | |
| Количество консультаций, тренингов, опросов | | | чел. | | | | 1800 | | | 900 | | 6519,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 6519,6 | | | | | 4305,1 | | | | |
| Выраженный оздоровительный эффект из общего числа отдохнувших детей | | | % | | | | 95 | | | 95 | | 6519,6 |
| 1 | Подпрограмма  «Молодежь города Кинешмы» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма | Всего | 270,0 | | | | | 84,3 | | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | 270,0 |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе:* | 270,0 | | | | | 84,3 | | | | | 270,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 270,0 | | | | | 84,3 | | | | | 270,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Реализация молодежной политики и организация общегородских мероприятий» | Всего | 270,0 | | | | | 84,3 | | | | | Проведены следующие мероприятия:  -Муниципальный этап областного конкурса «Семья года»;  - Молодежная акция «Никто не забыт» по благоустройству и озеленению обелисков  - Фестиваль самодеятельного художественного творчества «Студенческая весна»;  - Акция «Георгиевская ленточка»;  - Акция «Я помню, я горжусь!»;  - Акция «День добрых дел»;  -Гала – концерт Фестиваля самодеятельного художественного творчества;  -«Студенческая весна»;  -Гражданская панихида;  -Акция «Бессмертный полк»;  -Акция «Солдатская каша»;  -Муниципальный этап фестиваля – конкурса «Славим Россию!»;  -Слет лагерей дневного пребывания;  -Вручение молодым гражданам паспортов РФ;  -Вахта памяти;  -День памяти и скорби. Акция «Свеча памяти»;  -Акция, приуроченная к Международному Дню борьбы с наркоманией;  -День Молодежи  -Фестиваль граффити «Волга» | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | 270,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 270,0 | | | | | 84,3 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | 270,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 270,0 | | | | | 84,3 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | 270,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие  «Организация работы с молодежью» | Всего | 270,0 | | | | | 84,3 | | | | | Число творческих и социально активных молодых людей, получивших премию и гранты главы администрации городского округа Кинешма | | | чел. | | | | 44 | | | 44 | | 270,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 270,0 | | | | | 84,3 | | | | |
| Количество мероприятий в рамках целевых направлений деятельности | | | шт. | | | | 41 | | | 24 | | 270,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 270,0 | | | | | 84,3 | | | | | Рост числа молодых людей, принимающих участие в акциях и мероприятиях | | | %  от молодежи | | | | 31,0 | | | 23,5 | | 270,0 |
| Ежегодный охват граждан в возрасте 14 - 30 лет социологическими опросами и мониторинговыми исследованиями | | | чел.  % от молодежи | | | | 1740 8,0% | | | 950  4,5% | |  |
| 2 | Подпрограмма  «Психолого-педагогическая и социальная помощь подросткам и молодежи городского округа Кинешма» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 2308,5 | | | | | 1148,1 | | | | | Психологические вечера для молодых родителей по профилактике негативных детско-родительских отношений, охват 120 чел;  Тренинги для девочек подростков по профилактике раннего материнства, с общим охватом 37 чел.;  .Логопедические занятия 32 чел.;  Клуб «Мальчики+ Девочки =Любовь, 65 чел.;  Лагерь ЛДП «Инсайт» для трудных подростков, кол-во участников 15 чел.;  Клуб «Заботливый родитель», 45 чел.;  Тематическое занятие клуба «Добро пожаловать» для родителей и детей-инвалидов, 26 чел.;  Тренинги для подростков девиантного поведения, охват 30 чел.;  Индивидуальные консультации 80 чел.  Итого: 450 чел. | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | 2308,5 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 2308,5 | | | | | 1148,1 | | | | | 2308,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2308,5 | | | | | 1148,1 | | | | | 2308,5 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Предоставление консультационных и методических услуг» | Всего | 2308,5 | | | | | 1148,1 | | | | | 2308,5 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 2308,5 | | | | | 1148,1 | | | | | 2308,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2308,5 | | | | | 1148,1 | | | | | 2308,5 |
| 2.1.1 | Мероприятие  «Психолого-педагогическая и социальная помощь подросткам и молодежи городского округа Кинешма» | Всего | 2308,5 | | | | | 1148,1 | | | | | Доля количества детей, получивших консультации, помощь, прошедших тренинги, опросы от общего числа детей школьного и дошкольного возраста | | | % | | | | 15 | | | 7,5 | | 2308,5 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 2308,5 | | | | | 1148,1 | | | | | Количество человек, прошедших индивидуальное консультирование, групповые формы психологической работы | | | чел | | | | 1800 | | | 900 | | 2308,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2308,5 | | | | | 1148,1 | | | | |
| Количество профилактических мероприятий, направленных на предупреждение подросткового алкоголизма, наркозависимости и подростковой зависимости | | | ед. | | | | 35 | | | 26 | | 2308,5 |
| 3 | Подпрограмма  «Сохранение, развитие и улучшение качества отдыха и оздоровление детей» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 2941,1 | | | | | 2072,7 | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | 2941,1 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 2941,1 | | | | | 2072,7 | | | | | 2941,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2941,1 | | | | | 2072,7 | | | | | 2941,1 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Организация отдыха детей в каникулярное время» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 2941,1 | | | | | 2072,7 | | | | | Кассовые расходы произведены на содержание ДБО «Радуга» Основные мероприятие проводится в летний каникулярный период. | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | 2941,1 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 2941,1 | | | | | 2072,7 | | | | | 2941,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2941,1 | | | | | 2072,7 | | | | | 2941,1 |
| 3.1.1 | Мероприятие  «Обеспечение деятельности МУ ДБО «Радуга»» |  | Всего | 2941,1 | | | | | 2072,7 | | | | | Доля детей г.о.Кинешма, отдохнувших в МУ ДБО «Радуга» от общего числа детей, отдохнувших в МУ ДБО «Радуга» | | | % | | | | 50 | | | 6 | | 2941,1 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 2941,1 | | | | | 2072,7 | | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2941,1 | | | | | 2072,7 | | | | |
| Выраженный оздоровительный эффект от общего числа отдохнувших детей | | | % | | | | 95 | | | 95 | | 2941,1 |
| Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных представителей) на качество услуги | | | шт. | | | | 0 | | | 0 | | 2941,1 |
| 4 | Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения городского округа Кинешма «Детская база отдыха «Радуга» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 1000,0 | | | | | 1000,0 | | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | 1000,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 1000,0 | | | | | 1000,0 | | | | |  | | | | | 1000,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1000,0 | | | | | 1000,0 | | | | |  | | | | | 1000,0 |
| 4.1 | Основное мероприятие «Повышение качества отдыха детей в каникулярное время» | Всего | 1000,0 | | | | | 1000,0 | | | | | Произведен капитальный ремонт уличных санузлов для мальчиков и девочек в 2017 году с оплатой в 2018 году | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | 1000,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 1000,0 | | | | | 1000,0 | | | | | 1000,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1000,0 | | | | | 1000,0 | | | | | 1000,0 |
| 4.1.1 | Мероприятие  «Укрепление материально-технической базы МУ ДБО «Радуга»» | Всего | 1000,0 | | | | | 1000,0 | | | | | Процент площади помещений МУ ДБО «Радуга», в которых оказывается муниципальная услуга, требующих капитального ремонта, от общей площади помещений, в которых оказывается муниципальная услуга | | | % | | | | 5,0 | | | 0 | | 1000,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 1000,0 | | | | | 1000,0 | | | | | 1000,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1000,0 | | | | | 1000,0 | | | | | 1000,0 |
|  | **Муниципальная программа «Поддержка населения городского округа Кинешма»** | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма;  Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства»;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | | **17065,4** | | | | **7760,7** | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | **16915,4** |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 17065,4 | | | | 7760,7 | | | | | | 16915,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 12196,8 | | | | 5212,4 | | | | | | 12046,8 |
| - областной бюджет | | 3004,0 | | | | 1072,2 | | | | | | 3004,0 |
| федеральный бюджет | | 1864,6 | | | | 1476,1 | | | | | | 1864,6 |
|  | |  | | | |  | | | | | | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (начиная с 2007г-нарастающим итогом) | | | ед. | | | | | 179 | | | 174 |  |
| Количество молодых специалистов, поступивших на работу в учреждения социальной сферы городского округа Кинешма | | | чел. | | | | | 5 | | | 2 |  |
| Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решивших жилищную проблему | | | чел. | | | | | 2 | | | 0 |  |
| Количество детей и подростков, отдохнувших в лагерях дневного пребывания и профильных лагерях на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма | | | чел. | | | | | 2267 | | | 1785 |  |
| Количество лиц, замещавших выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы городского округа Кинешма, подлежащих пенсионному обеспечению | | | чел. | | | | | 50 | | | 49 |  |
| Число граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Кинешмы» | | | чел. | | | | | 19 | | | 18 |  |
| Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | | | чел. | | | | | 596 | | | 149 |  |
| Доля людей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных мероприятиями, направленными на поддержание жизнеспособности и активности граждан данной категории от общей численности членов общественных организаций инвалидов городского округа Кинешма | | | Ч% | | | | | 35,11 | | | 18,0 |  |
| 1 | Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Кинешма» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | | 4640,0 | | | | 3673,4 | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | 4640,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 4640,0 | | | | 3673,4 | | | | | | 4640,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 1961,3 | | | | 1552,7 | | | | | | 1961,3 |
| - областной бюджет | | 814,1 | | | | 644,6 | | | | | | 814,1 |
| федеральный бюджет | | 1864,6 | | | | 1476,1 | | | | | | 1864,6 |
| 1.1 | Основное мероприятие«Предоставление мер поддержки молодым семьям» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | | 4640,0 | | | | 3673,4 | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | 4640,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 4640,0 | | | | 3673,4 | | | | | | 4640,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 1961,3 | | | | 1552,7 | | | | | | 1961,3 |
| - областной бюджет | | 814,1 | | | | 644,6 | | | | | | 814,1 |
| федеральный бюджет | | 1864,6 | | | | 1476,1 | | | | | | 1864,6 |
| 1.1.1 | Мероприятие  «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Кинешма» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | | 4640,0 | | | | 3673,4 | | | | | | Мероприятие запланировано на 3-4 квартал 2018 года | | | | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (начиная с 2007 года -нарастающим итогом) | | | Ед. | | | | | 179 | | | 174 | 4640,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 4640,0 | | | | 3673,4 | | | | | | 4640,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 1961,3 | | | | 1552,7 | | | | | | 1961,3 |
| - областной бюджет | | 814,1 | | | | 644,6 | | | | | | 814,1 |
| федеральный бюджет | | 1864,6 | | | | 1476,1 | | | | | | 1864,6 |
| 2 | Подпрограмма  «Поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства»;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | | 465,9 | | | | 200,7 | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | 465,9 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 465,9 | | | | 200,7 | | | | | | 465,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 335,9 | | | | 148,7 | | | | | | 335,9 |
| - областной бюджет | | 130,0 | | | | 52,0 | | | | | | 130,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки отдельным категориям работников учреждений социальной сферы» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства»;  Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 465,9 | | | | 200,7 | | | | | | . | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | 465,9 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 465,9 | | | | 200,7 | | | | | | 465,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 335,9 | | | | 148,7 | | | | | | 335,9 |
| - областной бюджет | | 130,0 | | | | 52,0 | | | | | | 130,0 |
| 2.1.1 | Мероприятие  «Ремонт жилых помещений специализированного жилищного фонда» | Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | Всего | | 0 | | | | 0 | | | | | | - | | | | .Количество молодых специалистов, поступивших на работу в учреждения социальной сферы городского округа Кинешма | | | чел. | | | | | 5 | | | 2 | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| 2.1.2 | Мероприятие  «Предоставление молодому специалисту единовременной денежной выплаты» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | | 50,0 | | | | 50,0 | | | | | | Двум молодым специалистам предоставлена единовремен­ная денежная выплата. | | | | Количество молодых специалистов, получивших единовременные выплаты | | | чел. | | | | | 5 | | | 2 | 50,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 50,0 | | | | 50,0 | | | | | | 50,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 50,0 | | | | 50,0 | | | | | | 50,0 |
| Администрация городского округа Кинешма | Всего | | 50,0 | | | | 0 | | | | | | 50,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 50,0 | | | | 0 | | | | | | 50,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 50,0 | | | | 0 | | | | | | 50,0 |
| 2.1.3 | Мероприятие  «Оплата найма жилых помещений, снимаемых молодыми специалистами» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | | 30,0 | | | | 30,0 | | | | | | Одному молодому специалисту производится оплата найма жилого помещения. | | | | Количество молодых специалистов, получивших компенсацию за найм жилого помещения | | | чел. | | | | | 4 | | | 1 | 30,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 30,0 | | | | 30,0 | | | | | | 30,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 30,0 | | | | 30,0 | | | | | | 30,0 |
| Администрация городского округа Кинешма | Всего | | 42,0 | | | | 0 | | | | | | 42,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 42,0 | | | | 0 | | | | | | 42,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 42,0 | | | | 0 | | | | | | 42,0 |
| 2.1.4 | Мероприятие  «Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях городского округа Кинешма» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 293,9 | | | | 120,7 | | | | | | Заключено три договора на обучение за счет средств муниципального и регионального бюджетов. Снижение показателя из-за отчисления обучающегося из вуза. Расходование средств предполагается после заключения соглашения с Департаментом образования | | | | Количество направлений, выданных на целевое обучения в высшем учебном заведении | | | шт. | | | | | 4 | | | 2 | 293,9 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 293,9 | | | | 120,7 | | | | | | 293,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 163,9 | | | | 68,7 | | | | | | 163,9 |
| 130,0 |
| -областной бюджет | | 130,0 | | | | 52,0 | | | | | |
| 3 | Подпрограмма  «Содействие занятости населения городского округа Кинешма» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | 2121,8 | | | | 842,9 | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | 2121,8 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 2121,8 | | | | 842,9 | | | | | | 2121,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 2121,8 | | | | 842,9 | | | | | | 2121,8 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Реализация мероприятий по содействию занятости населения» | Всего | | 2121,8 | | | | 842,9 | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | 2121,8 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 2121,8 | | | | 842,9 | | | | | | 2121,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 2121,8 | | | | 842,9 | | | | | | 2121,8 |
| 3.1.1 | Мероприятие  «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма  Администрация городского округа Кинешма | Всего | | 1426,8 | | | | 400,0 | | | | | | Трудоустроено 149 граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (каникулы). | | | | Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в городском округе Кинешма | | | чел. | | | | | 596 | | | 149 | 1426,8 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 1426,8 | | | | 400,0 | | | | | | 1426,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 1426,8 | | | | 400,0 | | | | | | 1426,8 |
| В том числе: |
| Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | | | 400,0 | | | | 400,0 | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | 400,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | | 400,0 | | | | 400,0 | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | 400,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | 400,0 | | | | 400,0 | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | 400,0 |
| Администрация городского округа Кинешма | Всего | | | 1026,8 | | | | 0 | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | 1026,8 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | | 1026,8 | | | | 0 | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | 1026,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | 1026,8 | | | | 0 | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | 1026,8 |
| 3.1.2 | Мероприятие  «Организация общественных работ на территории городского округа Кинешма» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | | 695,0 | | | | 442,9 | | | | | | Трудоустроено всего 28 чел., в т.ч. Комитет по социальной и молодежной политике ( в ДБО «Радуга) – 17 чел., Комитет по культуре и туризму – 11 чел. | | | | 1. Количество человек, трудоустроенных на общественные работы на территории городского округа Кинешма | | | чел. | | | | 100 | | | 28 | 695,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | | 695,0 | | | | 442,9 | | | | | | 695,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | 695,0 | | | | 442,9 | | | | | | 695,0 |
| В том числе: |
| Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | 290,8 | | | | 290,8 | | | | | | Комитет по социальной и молодежной политике ( в ДБО «Радуга) – 17 чел., | | | |  | |  | | | |  | | |  | 290,8 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | | | 290,8 | | | | 290,8 | | | | | | 290,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 290,8 | | | | 290,8 | | | | | | 290,8 |
| Администрация городского округа Кинешма | Всего | | | | 144,9 | | | | 0 | | | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | 144,9 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | | | 144,9 | | | | 0 | | | | | | 144,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 144,9 | | | | 0 | | | | | | 144,9 |
| Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | 259,3 | | | | 152,1 | | | | | | трудоустроено 11 чел. | | | |  | |  | | | |  | | |  | 259,3 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | | | 259,3 | | | | 152,1 | | | | | | 259,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 259,3 | | | | 152,1 | | | | | | 259,3 |
| 4 | Подпрограмма  «Дети города Кинешма» | Управление образования администрации городского округа Кинешма; Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства»;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа  Кинешма | Всего | | | | 900,1 | | | | 209,0 | | | | | |  | | | | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решивших жилищную проблему | | Чел. | | | | 2 | | | 0 | 750,1 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | | | 900,1 | | | | 209,0 | | | | | | 750,1 |
| - бюджет городского округа  Кинешма | | | | 900,1 | | | | 209,0 | | | | | | 750,1 |
|  |
| 4.1 | Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки детям и семьям, имеющим детей» | Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  .Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства»;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | 900,1 | | | | 209,0 | | | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | 750,1 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | | | 900,1 | | | | 209,0 | | | | | | 750,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 900,1 | | | | 209,0 | | | | | | 750,1 |
| 4.1.1 | Мероприятие  «Оказание адресной социальной помощи семьям, воспитывающим детей до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | 45,5 | | | | 45,5 | | | | | | Оказано адресной социальной помощи семьям, воспитывающим детей до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации в количестве 40 | | | | Количество семей, воспитывающих детей до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым оказана адресная социальная помощь | | ед. | | | | 80 | | | 40 | 45,5 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | | | 45,5 | | | | 45,5 | | | | | | 45,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 45,5 | | | | 45,5 | | | | | | 45,5 |
| Администрация городского округа Кинешма | Всего | | | | 54,5 | | | | 4,5 | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | 54,5 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | | | 54,5 | | | | 4,5 | | | | | | 54,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 54,5 | | | | 4,5 | | | | | | 54,5 |
| 4.1.2 | Мероприятие  «Содействие в решении жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства»  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | 305,0 | | | | 0 | | | | | | Мероприятие запланировано на 3-4 квартал 2018 года | | | | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решивших жилищную проблему | | чел. | | | | 2 | | | 0 | 155,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | | | 305,0 | | | | 0 | | | | | | 155,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | 305,0 | | | | 0 | | | | | | 155,0 |
| В том числе: |
| Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | Всего | | 300,0 | | | | | | | 0 | | | | | | Мероприятие выполняется в течение года | | |  | | |  | | | |  | |  | 150,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 300,0 | | | | | | | 0 | | | | | | 150,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 300,0 | | | | | | | 0 | | | | | | 150,0 |
| Администрация городского округа Кинешма | Всего | | 5,0 | | | | | | | 0 | | | | | | Мероприятие выполняется в течение года | | |  | | | |  | |  | 5,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 5,0 | | | | | | | 0 | | | | | | 5,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 5,0 | | | | | | | 0 | | | | | | 5,0 |
| 4.1.3 | Мероприятие  «Поддержка способных и талантливых детей» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | 60,0 | | | | | | | 34,0 | | | | | | Мероприятие выполняется в течение года | | | Количество учреждений культуры, получающих субсидию на поддержку способных и талантливых детей | | | ед. | | | | 2 | | 2 | 60,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 60,0 | | | | | | | 34,0 | | | | | | 60,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 60,0 | | | | | | | 34,0 | | | | | | 60,0 |
| 4.1.4 | Мероприятие  «Поддержка кадетских классов в общеобразовательных учреждениях» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 200,0 | | | | | | | 0 | | | | | | Мероприятие запланировано на 2 полугодие 2018 года | | | Количество организаций, реализующих поддержку кадетского движения | | | ед. | | | | 3 | | 3 | 200,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 200,0 | | | | | | | 0 | | | | | | 200,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 200,0 | | | | | | | 0 | | | | | | 200,0 |
| 4.1.5 | Мероприятие  «Обеспечение проездными билетами учащихся МБОУ «Школы №11» и МБОУ «Лицей им.Д.А. Фурманова»» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 185,1 | | | | | | | 125,0 | | | | | | В процессе реализации мероприятия обеспечены проездными талонами учащиеся школы№11 в количестве 2000 поездок ежемесячно (февраль-май) по цене 15,00 руб., 1840 поездок по МБОУ «Лицей им.Д,А, Фурманова» | | | Количество поездок, обеспеченных проездными билетами учащихся школы –интерната и МБОУ «Лицей им.  Д.А. Фурманова» | | | шт. | | | | 10000 | | 9840 | 185,1 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 185,1 | | | | | | | 125,0 | | | | | | 185,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 185,1 | | | | | | | 125,0 | | | | | | 185,1 |
| 4.1.6 | Мероприятие  «Организация благотворительной акции «Поможем собрать детей в школу»» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 50,0 | | | | | | | 0 | | | | | | Реализация мероприятия предусматривает освоение средств в июле-августе перед началом нового учебного года | | | Количество детей из малообеспеченных семей, обеспеченных школьными комплектами одежды | | | шт. | | | | 360 | | 0 | 50,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 50,0 | | | | | | | 0 | | | | | | 50,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 50,0 | | | | | | | 0 | | | | | | 50,0 |
| 4.1.7 | Мероприятие  «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | Мероприятие планируется выполнить в 3-4 кв.2018 года, | | | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решивших жилищную проблему | | | чел. | | | | 10 | | 0 | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | |
| 5 | Подпрограмма  «Поддержка отдельных категорий жителей городского округа Кинешма» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма | Всего | | **4538,2** | | | | | | | **2240,7** | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | **4538,2** |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе:* | | 4538,2 | | | | | | | 2240,7 | | | | | | 4538,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 4538,2 | | | | | | | 2240,7 | | | | | | 4538,2 |
| 5.1 | Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки отдельным категориям жителей» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма | Всего | | 4538,2 | | | | | | | 2240,7 | | | | | | Оказано материальная помощь 21 гражданину, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;  Пенсионное обеспечение лиц в количестве 49 человек;.  Выплата ежемесячного пособия, как компенсация затрат на услуги связи, приобретение лекарств, зубопротезирование, оплата жилья и коммунальных услуг. | | |  | | |  | | | |  | |  | 4538,2 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 4538,2 | | | | | | | 2240,7 | | | | | | 4538,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 4538,2 | | | | | | | 2240,7 | | | | | | 4538,2 |
| 5.1.1 | Мероприятие  «Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | | 56,5 | | | | | | | 53,5 | | | | | | Оказано материальной помощи 21 гражданину, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. | | | Количество граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | | | чел. | | | | 40 | | 21 | 56,5 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 56,5 | | | | | | | 53,5 | | | | | | 56,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 56,5 | | | | | | | 53,5 | | | | | | 56,5 |
| Администрация городского округа Кинешма | Всего | | 43,5 | | | | | | | 0 | | | | | | 43,5 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 43,5 | | | | | | | 0 | | | | | | 43,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 43,5 | | | | | | | 0 | | | | | | 43,5 |
| 5.1.2 | Мероприятие  «Пенсионное обеспечение лиц, замещающих выборные муниципальные должности муниципальной службы  городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | | 2421,2 | | | | | | | 1186,2 | | | | | | Пенсионное обеспечение лиц в количестве 49 человек | | | Количество лиц, замещающих выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы городского округа Кинешма, подлежащих пенсионному обеспечению | | | чел. | | | | 50 | | 49 | 2421,2 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 2421,2 | | | | | | | 1186,2 | | | | | | 2421,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 2421,2 | | | | | | | 1186,2 | | | | | | 2421,2 |
| 5.1.3 | Мероприятие  «Материальное обеспечение граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Кинешма»» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | | 517,0 | | | | | | | 251,0 | | | | | | Выплата ежемесячного пособия, как компенсация затрат на услуги связи, приобретение лекарств, зубопротезирование, оплата жилья и коммунальных услуг | | | Число граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Кинешмы» | | | чел. | | | | 19 | | 18 | 517,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 517,0 | | | | | | | 251,0 | | | | | | 517,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 517,0 | | | | | | | 251,0 | | | | | | 517,0 |
| 5.1.4 | Мероприятие  «Предоставления гранта в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на реализацию социально значимого проекта «Помощь лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | | 1500,0 | | | | | | | 750,0 | | | | | |  | | | Количество лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, которым оказана помощь | | | чел. | | | | 600 | | 311 | 1500,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 1500,0 | | | | | | | 750,0 | | | | | | 1500,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 1500,0 | | | | | | | 750,0 | | | | | | 1500,0 |
| 6 | Подпрограмма  «Финансирование из бюджета городского округа расходов на погребение» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | | **75,4** | | | | | | | **13,6** | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | **75,4** |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 75,4 | | | | | | | 13,6 | | | | | | 75,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 75,4 | | | | | | | 13,6 | | | | | | 75,4 |
| 6.1 | Основное мероприятие«Оказание поддержки в связи с погребением умерших» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | | 75,4 | | | | | | | 13,6 | | | | | | Произведена компенсация затрат по оказанию услуг на погребение неизвестных и невостребованных трупов | | |  | | |  | | | |  | |  | 75,4 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 75,4 | | | | | | | 13,6 | | | | | | 75,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 75,4 | | | | | | | 13,6 | | | | | | 75,4 |
| 6.1.1 | Мероприятие  «Компенсация затрат по оказанию услуг на погребение неизвестных и невостребованных трупов,  в целях возмещения недополученных доходов, возникающих из-за разницы стоимости услуг, определенных органом местного самоуправления городского округа Кинешма и социального пособия на погребение» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | | 75,4 | | | | | | | 13,6 | | | | | | Количество погребенных невостребованных и неизвестных трупов | | | шт. | | | | 30 | | 5 | 75,4 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 75,4 | | | | | | | 13,6 | | | | | | 75,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 75,4 | | | | | | | 13,6 | | | | | | 75,4 |
| 7 | Подпрограмма  «Организация отдыха и оздоровления детей» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма; Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма, Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | | **4324,0** | | | | | | | **580,4** | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | **4324,0** |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 4324,0 | | | | | | | 580,4 | | | | | | 4324,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 2264,1 | | | | | | | 204,8 | | | | | | 2264,1 |
| - областной бюджет | | 2059,9 | | | | | | | 375,6 | | | | | | 2059,9 |
| 7.1 | Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей» | Всего | | 4324,0 | | | | | | | 580,4 | | | | | | Мероприятие проводится в каникулярное время | | |  | | |  | | | |  | |  | 4324,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 4324,0 | | | | | | | 580,4 | | | | | | 4324,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 2264,1 | | | | | | | 204,8 | | | | | | 2264,1 |
| - областной бюджет | | 2059,9 | | | | | | | 375,6 | | | | | | 2059,9 |
| 7.1.1 | Мероприятие  «Организация отдыха и оздоровления детей» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | Мероприятие проводится в каникулярное время и в 3-4 квартале 2018 года | | | Количество детей и подростков, отдохнувших в лагерях дневного пребывания и профильных лагерях на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма | | | чел. | | | | 2267 | | 1785 | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | |  |
| 7.1.2 | Мероприятие  «Организация отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания за счет средств областного бюджета» |  | Всего | | 3997,5 | | | | | | | 516,8 | | | | | | Мероприятие проводится в каникулярное  время | | | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в отчетном периоде, от планового значения | | | % | | | | 100 | | 79 | 3997,5 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 3997,5 | | | | | | | 516,8 | | | | | | 3997,5 |
| - областной бюджет | | 1891,9 | | | | | | | 375,6 | | | | | | 1891,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 2105,6 | | | | | | | 141,2 | | | | | | 2105,6 |
| в том числе: |
| Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | | 3056,0 | | | | | 375,6 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | 3056,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | | | | 3056,0 | | | | | 375,6 | | | | | 3056,0 |
| - областной бюджет | | | | | 1891,9 | | | | | 375,6 | | | | | 1891,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | | 1164,1 | | | | | 0 | | | | | 1164,1 |
| Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | | 60,9 | | | | | 9,2 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | 60,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | | 60,9 | | | | | 9,2 | | | | | 60,9 |
| Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | | 846,0 | | | | | 195,7 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | 846,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | | 846,0 | | | | | 195,7 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | 846,0 |
| Администрация городского округа Кинешма | Всего | | | | | 34,6 | | | | | 0 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | 34,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | | 34,6 | | | | | 0 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | 34,6 |
| 7.1.3 | Мероприятие  «Осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | | 168,0 | | | | | 41,6 | | | | | мероприятие проводится в каникулярное время | | |  | | | |  | | |  | |  | 168,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | | | | 168,0 | | | | | 41,6 | | | | | 168,0 |
| - областной бюджет | | | | | 168,0 | | | | | 41,6 | | | | | 168,0 |
| 7.1.4 | Мероприятие  «Обеспечение оздоровления детей (транспортные расходы)» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | | 78,5 | | | | | 22,0 | | | | | Реализация мероприятия будет продолжаться в 3-4 квартале 2018 года | | |  | | | |  | | |  | |  | 78,5 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | | | | 78,5 | | | | | 22,0 | | | | | 78,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | | 78,5 | | | | | 22,0 | | | | | 78,5 |
| Администрация городского округа Кинешма | Всего | | | | | 80,0 | | | | | 0 | | | | |  | | | |  | | |  | |  | 80,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | | | | 80,0 | | | | | 0 | | | | | 80,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | | 80,0 | | | | | 0 | | | | | 80,0 |
| 8 | Подпрограмма  «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского  округа Кинешма | Всего | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе:* | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| 8.1 | Основное мероприятие«Организация и проведение мероприятий для инвалидов» | Всего | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |  | | | Доля людей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных мероприятиями, направленными на поддержание жизнеспособности и активности граждан данной категории от общей численности членов общественных организаций инвалидов городского округа Кинешма | | | | % | | | 28,09 | | 15,0 | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| 8.1.1 | Мероприятие  «Воспитание и обучение детей-инвалидов на дому» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | Дистанционное обучение 5 детей с ограниченными возможностями здоровья | | | Доля людей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных мероприятиями, направленными на поддержание жизнеспособности и активности граждан данной категории от общей численности членов общественных организаций инвалидов городского округа Кинешма | | | | % | | | 28,09 | | 15,0 | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 8.1.2 | Мероприятие  **«**Организация спортивно-массовой работы среди инвалидов» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма; | Всего | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | Учебно-тренировочные занятия по видам спорта (шахматам, ОФП, дартсу, настольному теннису, теннис, стритболу, пауэрлифтинг, плаванию) проводились в спортивных залах, на открытых спортивных площадках на базах муниципальных учреждений дополнительного образования и на открытых спортивных площадках. Участие в соревнованиях по настольному теннису, шахматам, посвященные Дню Победы, Дню города. Участие в соревнованиях на Кубок Федерации по быстрым шахматам.  Участие сборной команды в областных соревнованиях по видам спорта среди сборных команд инвалидов городского центров обслуживания населения. Участие в учебно- тренировочных занятиях по плаванию в бассейне г.Наволоки. Участие в Чемпионате Ивановской области по плаванию. Участие сборной команды в фестивале «Шуйские зори» по настольному теннису. Участие спортсменов –инвалидов в клубных соревнованиях по видам спорта. Проведение соревнований по видам спорта среди студентов и сборной команды инвалидов на базе Кинешемского техникума-интерната. | | | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| 8.1.3 | Мероприятие  «Организация культурно-досуговой деятельности инвалидов» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | В рамках реализации данного мероприятия в учреждениях культуры (МУ «Кинешемский Парк культуры и отдыха имени 35-летия Победы», МУ «Городской Дом культуры», МУ «Клуб «Октябрь», МУ «Кинешемская городская централизованная библиотечная система») организовано бесплатное посещение культурно-зрелищных мероприятий: в 55 мероприятиях участвовало 932 гражданина пожилого возраста. Граждане пожилого возраста с большим удовольствием посещают такие мероприятия, как «Встреча поколений» (концертная программа вокально-хорового ансамбля «Серебряный возраст»), принимают участие в клубах «Истоки», «Белая акация» | | | % | | | 28,09 | | 15,0 | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| 9 | Подпрограмма  **«**Повышение качества жизни граждан пожилого возраста**»** | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства»; | Всего | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | 0 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 9.1 | Основное мероприятие«Оказание мер поддержки граждан пожилого возраста» | Всего | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | Учебно-тренировочные занятия по видам спорта проводились в спортивных залах на базах муниципальных учреждений дополнительного образования, в помещении городского совета ветеранов и в других спортивных учреждениях.. Соревнования по настольному теннису среди ветеранов, посвященный Дню Победы.  Участие в традиционном легкоатлетическом пробеге, посвященный памяти Маршала А.М.Василевского. Участие ветеранов в городских, областных соревнованиях среди центров социального обслуживания населения.  Соревнования по шахматам среди ветеранов, посвященный Дню Победы. | | |  | | | |  | | |  | |  | 0 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 9.1.1 | Мероприятие  «Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма; | Всего | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | В рамках реализации данного мероприятия в учреждениях культуры (МУ «Кинешемский Парк культуры и отдыха имени 35-летия Победы», МУ «Городской Дом культуры», МУ «Клуб «Октябрь», МУ «Кинешемская городская централизованная библиотечная система») организовано бесплатное посещение культурно-зрелищных мероприятий: в 32 бесплатных мероприятиях участвовало 389 граждан пожилого возраста. Граждане пожилого возраста с большим удовольствием посещают такие мероприятия, как «Ретро программа духового оркестра», «Скандинавская ходьба» совместно со школой здоровья, принимают участие в коллективах «Русская душа», «Хор ветеранов», в клубах «Гармония», «Отрада», «Наши соседи» | | | Количество граждан пожилого возраста, принимающих участие в клубных объединениях | | | | чел. | | | 600 | | 300 | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| 9.1.2 | Мероприятие  «Проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий для граждан пожилого возраста» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |  | | | Число граждан пожилого возраста, охваченных спортивными и культурно-массовыми мероприятиями | | | | чел. | | | 5000 | | 2500 | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| 9.1.3 | Мероприятие  «Проведение ремонта жилых помещений, в которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, не имеющие оснований для обеспечения жильем в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»» | Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинешма «Городское управление строительства» | Всего | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |  | | | Количество жилых помещений, в которых проведен ремонт, в которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны | | | | чел. | | | 1 | | 0 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
|  | **Муниципальная программа**  **"Культура городского округа Кинешма"** | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма | **Всего** | | | | | **57 492,3** | | | | | **28 248,6** | | | | |  | | | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге МУ «Кинешемская городская централизованная библиотечная система» | | | | % | | | 8,0 | | 4 | **57 492,3** |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | | | | 57 492,3 | | | | | 28 248,6 | | | | | 57 492,3 |
| 46 115,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | | 46 115,0 | | | | | 22 290,7 | | | | |
| - областной бюджет | | | | | 11345,9 | | | | | 5957,9 | | | | |
| 11 345,9 |
| -федеральный бюджет | | | | | 31,4 | | | | | 0,0 | | | | |
| 31,4 |
| Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения | | | | % | | | 35,25 | | 34,41 |
| Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа Кинешма, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в  общем  количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа Кинешма | | | | % | | | 35,7 | | 28,5 |
| Доля учреждений культуры, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии для доступности информации об услугах сферы культуры | | | | % | | | 100 | | 100 |  |
| Число лауреатов и призеров городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов | | | | чел. | | | 32 | | 24 |
| Число участников городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов | | | | чел. | | | 321 | | 242 |  |
| Количество жалоб на качество муниципальных услуг Кинешемского городского архива, признанных в установленном порядке обоснованными | | | | жало-бы | | | 0 | | 0 |
| 1 | Подпрограмма «Наследие» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | | 25 730,0 | | | | | 13 369,0 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | 25 730,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | | | | 25 730,0 | | | | | 13 369,0 | | | | | 25 730,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | | 20 533,9 | | | | | 10 659,4 | | | | | 20 533,9 |
| - областной  бюджет | | | | | 5 164,7 | | | | | 2 709,6 | | | | | 5 164,7 |
| -федеральный бюджет | | | | | 31,4 | | | | | 0,0 | | | | | 31,4 |
| 1.1 | Основное мероприятие  «Библиотечное обслуживание населения» | Всего | | | | | 22 466,2 | | | | | 11 789,3 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | 22 466,2 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | | | | 22 466,2 | | | | | 11 789,3 | | | | | 22 466,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | | 17 270,1 | | | | | 9 079,7 | | | | | 17 270,1 |
| - областной бюджет | | | | | 5 164,7 | | | | | 2 709,6 | | | | | 5 164,7 |
| -федеральный бюджет | | | | | 31,4 | | | | | 0,0 | | | | | 31,4 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживание пользователей библиотеки» | Всего | | | | | 15 895,8 | | | | | 8 284,5 | | | | | Бюджетные ассигнования были израсходованы на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда, оплату за услуги связи; коммунальные услуги; услуги по содержанию имущества, информационные услуги; уплату налогов. | | | Число зарегистрированных пользователей в МУ КГЦБС | | | | тыс. чел. | | | 24,2 | | 16,6 | 15 895,8 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | | | | 15 895,8 | | | | | 8 284,5 | | | | | 15 895,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | | 15 895,8 | | | | | 8 284,5 | | | | | 15 895,8 |
| Количество посещений в МУ КГЦБС | | | | тыс. посеще-ний | | | 167,0 | | 97,7 |
| Вместимость читальных залов учреждений, оказывающих муниципальную услугу | | | | мест | | | 235 | | 235 |
| Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге МУ «Кинешемская городская централизованная библиотечная система» | | | | % | | | 8,0 | | 4,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие «Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников организаций и учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | | 739,0 | | | | | 649,4 | | | | | Мероприятие будет выполнено в 3-4 квартале 2018 года | | | Соотношение среднегодовой заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Ивановской области и среднегодовой заработной платы по экономике Ивановской области | | | | % | | | 100 | | 100 | 739,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | | | | 739,0 | | | | | 649,4 | | | | | 739,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | | 739,0 | | | | | 649,4 | | | | | 739,0 |
| 1.1.3 | Мероприятие «Работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | | 583,6 | | | | | 145,8 | | | | | Бюджетные ассигнования были израсходованы на оплату услуг охраны | | | Количество выданных читателям МУ КГЦБС печатных, электронных и иных изданий | | | | тыс. экз. | | | 410,6 | | 239,4 | 583,6 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | | | | 583,6 | | | | | 145,8 | | | | | 583,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | | 583,6 | | | | | 145,8 | | | | | 583,6 |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Доля электронных изданий и аудиовизуальных документов в общем объеме библиотечного фонда | | | | % | | | 0,88 | | 0,88 |
| 1.1.4 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы библиотек городского округа Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | | 50,0 | | | | | 0 | | | | | Мероприятие планируется выполнить  в 3 квартале 2018 г. | | | Общая площадь помещений, предназначенных для хранения фондов | | | | кв.м. | | | 1248,3 | | 1248,3 | 50,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | | | | 50,0 | | | | | 0 | | | | |
| 50,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | | 50,0 | | | | | 0 | | | | | 50,0 |
| Процент площади учреждений, в которых оказывается муниципальная услуга, требующих капитального ремонта | | | | % | | | 5,9 | | 5,9 |
| Доля учреждений культуры, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии для доступности информации об услугах сферы культуры | | | | % | | | 100 | | 100 |
| 1.1.5 | Мероприятие «Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры городского округа Кинешма до средней заработной платы в Ивановской области» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | | 5 164,7 | | | | | 2 709,6 | | | | | Бюджетные ассигнования направлены на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда. | | | Средняя заработная плата работников учреждений культуры городского округа Кинешма Ивановской области | | | | Руб. | | | 21053 | | 21148,8 | 5 164,7 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | | | | 5 164,7 | | | | | 2 709,6 | | | | | 5 164,7 |
| - областной бюджет | | | | | 5 164,7 | | | | | 2 709,6 | | | | | 5 164,7 |
| 1.1.6 | Мероприятие «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | | 33,1 | | | | | 0,0 | | | | | Бюджетные ассигнования направлены на приобретение книжного фонда для библиотек | | | Количество подразделений МУ «Кинешемская городская централизованная библиотечная система»,,осуществляющих комплектование книжных фондов за счет средств федерального бюджета | | | | Еди  ниц | | | 10 | | 10 | 33,1 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | | | | 33,1 | | | | | 0,0 | | | | | 33,1 |
| - федеральный бюджет | | | | | 31,4 | | | | | 0,0 | | | | | 31,4 |
| - областной бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| 1,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | | 1,7 | | | | | 0,0 | | | | |
| 1.2 | Основное мероприятие «Формирование и содержание муниципального архива» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | | 3 150,9 | | | | | 1 579,7 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | 3 150,9 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | | | | 3 150,9 | | | | | 1 579,7 | | | | | 3 150,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | | 3 150,9 | | | | | 1 579,7 | | | | | 3 150,9 |
| 1.2.1 | Мероприятие «Оказание информационных услуг на основе архивных документов и обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | | 3 150,9 | | | | | 1 579,7 | | | | | Бюджетные ассигнования были израсходованы на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда, оплату за услуги связи; коммунальные услуги; услуги по содержанию имущества, уплату налогов; на оплату услуг охраны | | | Число лиц, воспользовавшихся возможностью самостоятельной работы с архивными документами в читальном зале муниципального архива | | | | человек | | | 65 | | 60 | 3 150,9 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | | | | 3 150,9 | | | | | 1 579,7 | | | | | 3 150,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | | 3 150,9 | | | | | 1 579,7 | | | | | 3 150,9 |
| Число удовлетворенных запросов физических и юридических лиц по предоставлению архивной информации | | | | запро-сов | | | 2000 | | 982 |
| Количество предоставленных консультаций по проблемам архивного дела и документоведения | | | | консу-льтаций | | | 60 | | 33 |
| Количество жалоб на качество муниципальных услуг, признанных в установленном порядке обоснованными | | | | жалобы | | | 0 | | 0 |
| 1.3 | Основное мероприятие «Охрана, сохранение и популяризация культурного и исторического наследия городского округа Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | | 112,9 | | | | | 0 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | 112,9 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | | | | 112,9 | | | | | 0 | | | | | 112,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | | 112,9 | | | | | 0 | | | | | 112,9 |
| 1.3.1 | Мероприятие «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа Кинешма, и охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, популяризация культурного и исторического наследия городского округа Кинешма » | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | | 112,9 | | | | | 0 | | | | | Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения | | | | % | | | 35,25 | | 34,41 | 112,9 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | | | | 112,9 | | | | | 0 | | | | | 112,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | | 112,9 | | | | | 0 | | | | |
| Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа Кинешма, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия  (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа Кинешма | | | | % | | | 35,7 | | 28,5 | 112,9 |
|  | | | | |
| Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, в отношении которых проведена историко-культурная экспертиза | | | | % | | | 35,7 | | 28,5 |  |
| Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, для которых разработаны проекты границ их территорий | | | | % | | | 35,7 | | 28,5 |  |
| 2 | Подпрограмма "Культурно-досуговая деятельность" | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма | Всего | | | | | 30 763,3 | | | | | 14 080,6 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | 30 763,3 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | | | | 30 763,3 | | | | | 14 080,6 | | | | | 30 763,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | | 24 582,1 | | | | | 10 832,3 | | | | | 24 582,1 |
| - областной бюджет | | | | | 6 181,2 | | | | | 3 248,3 | | | | | 6 181,2 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация культурного досуга и отдыха населения городского округа Кинешма»" | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | | 27 263,3 | | | | | 14 080,6 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | 27 263,3 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | | | | 27 263,3 | | | | | 14 080,6 | | | | | 27 263,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | | 21 082,1 | | | | | 10 832,3 | | | | | 21 082,1 |
| - областной бюджет | | | | | 6 181,2 | | | | | 3 248,3 | | | | | 6 181,2 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Создание условий для обеспечения доступа различных социальных групп граждан к культурным благам, развитие самодеятельного народного творчества, поддержка учреждений культуры»» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | | 20 210,5 | | | | | 10 422,4 | | | | | Бюджетные ассигнования были израсходованы на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда; на оплату услуг связи, оплату за информационные услуги, коммунальные услуги, уплату налогов, оплату за услуги охраны | | | Количество потребителей предоставляемой услуги | | | | тыс. чел. | | | 153,1 | | 83,6 | 20 210,5 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | | | | 20 210,5 | | | | | 10 422,4 | | | | | 20 210,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | | 20 210,5 | | | | | 10 422,4 | | | | | 20 210,5 |
| Количество участников клубных формирований | | | | чел. | | | 1495 | | 1495 |
| Количество кружков, объединений, клубов по интересам и т.п. | | | | ед. | | | 46 | | 46 |
| Число лауреатов и призеров городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов | | | | чел. | | | 32 | | 24 |
| Число участников городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов | | | | чел. | | | 321 | | 242 |  |
| 2.1.2 | Мероприятие «Организация проведения массовых мероприятий» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма | Всего | | | | | 560,8 | | | | | 178,2 | | | | | Бюджетные ассигнования были израсходованы на организацию и проведение городских мероприятий | | | Количество культурно-досуговых мероприятий | | | | меро-прия-тий | | | 383 | | 245 | 560,8 |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе:* | | | | | 560,8 | | | | | 178,2 | | | | | 560,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | | 560,8 | | | | | 178,2 | | | | | 560,8 |
| 2.1.3 | Мероприятие «Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников организаций и учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | | 310,8 | | | | | 231,7 | | | | | Бюджетные ассигнования были израсходованы на повышение средней заработной платы работникам учреждений культуры (на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда) | | | Соотношение среднегодовой заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Ивановской области и среднегодовой заработной платы по экономике Ивановской области | | | | % | | | 100 | | 104,5 | 310,8 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | | | | 310,8 | | | | | 231,7 | | | | | 310,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | | 310,8 | | | | | 231,7 | | | | | 310,8 |
| 2.1.4 | Мероприятие «Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры городского округа Кинешма до средней заработной платы в Ивановской области» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | | 6 181,2 | | | | | 3 248,3 | | | | | Бюджетные ассигнования были израсходованы на повышение средней заработной платы работникам учреждений культуры (на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда) | | | Средняя заработная плата работников учреждений культуры городского округ Кинешма Ивановской области | | | | Руб. | | | 21053 | | 22011 | 6 181,2 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | | | | 6 181,2 | | | | | 3 248,3 | | | | | 6 181,2 |
| - областной бюджет | | | | | 6 181,2 | | | | | 3 248,3 | | | | | 6 181,2 |
| 2.2 | Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | | 3500,0 | | | | | 0,0 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | 3500,0 |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе:* | | | | | 3500,0 | | | | | 0,0 | | | | | 3500,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | | 3500,0 | | | | | 0,0 | | | | | 3500,0 |
| 2.2.1 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | | 3500,0 | | | | | 0,0 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | 3500,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | | | | 3500,0 | | | | | 0,0 | | | | | 3500,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | | 3500,0 | | | | | 0,0 | | | | | 3500,0 |
| 3 | Подпрограмма «Развитие туризма в городском округе Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | | | | 999,0 | | | | | 799,0 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | 999,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | | | | 999,0 | | | | | 799,0 | | | | | 9990, |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | | 999,0 | | | | | 799,0 | | | | | 999,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма в городском округе Кинешма и повышение потребительского спроса на туристские услуги» |  | Всего | | | | | 999,0 | | | | | 799,0 | | | | | Бюджетные ассигнования были израсходованы на оплату услуг по подготовке к участию в выставке «Интурмаркет» (г.Москва),  проведение краеведческой конференции, издание буклетов, приобретение сувенирной продукции | | |  | | | |  | | |  | |  | 999,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | | | | 999,0 | | | | | 799,0 | | | | | 999,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | | 999,0 | | | | | 799,0 | | | | | 999,0 |
| 3.1.1 | Мероприятие «Содействие развитию внутреннего и въездного туризма в городском округе Кинешма» | Всего | | | | | 200,0 | | | | | 309,0 | | | | | Количество информационных материалов о городе (издание буклетов, путеводителей, схем, публикации в СМИ, трансляция по радио и телевидению) | | | | шт. | | | 16 | | 8 | 999,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | | | | 999,0 | | | | | 799,0 | | | | | 999,0 |
| - бюджет городского округа  Кинешма | | | | | 999,0 | | | | | 799,0 | | | | |
| Количество мероприятий, направленных на развитие краеведения и туризма (конференции, конкурсы, выставки, лектории, и т.д.). | | | | шт. | | | 8 | | 6 | 999,0 |
| Количество участников региональных конференций и городских конкурсов, иных мероприятий, направленных на развитие краеведения (круглые столы, совещания и т.д., | | | | шт. | | | 220 | | 100 |
| Количество туристских маршрутов по городу Кинешме | | | | шт. | | | 10 | | 10 |
|  | **Муниципальная программа**  **«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей»** | МУ «Управление ГОЧС городского округа Кинешма» | **Всего** | | | | | **17 749,9** | | | | | **9 109,0** | | | | |  | | | Число пострадавших, в том числе при пожарах, на вод-ных объектах, в дорожно-транспортных и других происшествиях, при выездах на происшествие поисково-спасательного отряда | | | | Чел. | | | 30 | | 9 | **18 971,7** |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | | | | 17 749,9 | | | | | 9 109,0 | | | | | 18 971,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | | 17 749,9 | | | | | 9 109,0 | | | | | 18 971,7 |
| Снижение числа погибших, в том числе при пожарах, на водных объектах, в дорожно-транспортных и других происшествиях, при выездах на происшествие поисково-спасательного отряда | | | | Чел. | | | 3 | | 2 |
| Количество выездов поисково-спасательного  отряда на чрезвычайные  ситуации и происшествия | | | | Выезд | | | 730 | | 368 |
| 1 | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма» | Всего | | | | | 16 651,9 | | | | | 8 484,2 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | 17 199,1 |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | | | | 16 651,9 | | | | | 8 484,2 | | | | | 17 199,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | | 16 651,9 | | | | | 8 484,2 | | | | | 17 199,1 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Организация мероприятий по предупреждению, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, оказанию помощи при происшествиях и  чрезвычайных ситуациях на территории городского округа Кинешма и обучению на-селения городского округа Кинешма в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Всего | | | | | 16 651,9 | | | | | 8 484,2 | | | | | За счет выделенных средств за 1 полугодие 2018 года произведены выплаты заработной платы работникам Управления, частично оплачены расходы на содержание зданий, оборудования и транспорта,  произведены расходы на содержание здания и оборудования курсов ГО | | | Количество выездов поисково-спасательного отряда на чрезвычайные ситуации и происшествия | | | | Выезд | | | 730 | | 368 | 17 199,1 |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | | | | 16 651,9 | | | | | 8 484,2 | | | | | 17 199,1 |
| Количество обученных руководителей экономических объектов, руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований, специалистов гражданской обороны и других специалистов, жителей городского округа Кинешма и детей в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | | | | Чел. | | | 1300 | | 954 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | | 16 651,9 | | | | | 8 484,2 | | | | | 17 199,1 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма» | Всего | | | | | 16 506,6 | | | | | 8 408,9 | | | | | За счет выделенных средств за 1 полугодие 2018 года произведены выплаты заработной платы работникам Управления, частично оплачены расходы на содержание зданий, оборудования и транспорта | | | Количество выездов поисково-спасательного отряда на чрезвычайные ситуации и происшествия | | | | Выезд | | | 730 | | 368 | 17 053,8 |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | | | | 16 506,6 | | | | | 8 408,9 | | | | | 17 053,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | | 16 506,6 | | | | | 8 408,9 | | | | | 17 053,8 |
| 1.1.2 | Мероприятие  «Организация обучения населения в об-ласти гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспе-чения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Всего | | | | | 145,3 | | | | | 75,3 | | | | | За счет выделенных средств за 1 полугодие 2018 года произведены расходы на содержание здания и оборудования курсов ГО | | | Количество обученных руководителей экономических объектов, руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований, специалистов гражданской обороны и других специалистов, жителей городского округа Кинешма и детей в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | | | | Чел. | | | 1300 | | 954 | 145,3 |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | | | | 145,3 | | | | | 75,3 | | | | | 145,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | | 145,3 | | | | | 75,3 | | | | | 145,3 |
| 2 | Подпрограмма "Противопожарное водоснабжение городского округа Кинешма» | Всего | | | | | 117,8 | | | | | 27,00 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | 117,8 |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | | | | 117,8 | | | | | 27,00 | | | | | 117,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | | 117,8 | | | | | 27,00 | | | | | 117,8 |
| 2.1 | Основное мероприятие  «Приведение в рабочее состояние пожарных гидрантов и очистка противопожарных водоемов на территории городского округа Кинешма | Всего | | | | | 117,8 | | | | | 27,00 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | 117,8 |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | | | | 117,8 | | | | | 27,00 | | | | | 117,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | | 117,8 | | | | | 27,00 | | | | | 117,8 |
| 2.1.1 | Мероприятие  «Создание необходимых условий для улучшения состояния противопожар-ного водоснабжения» | Всего | | | | | 117,8 | | | | | 27,00 | | | | | В 1 полугодии 2018 года произведены работы по ремонту и замене 2х пожарных гидрантов, окончательная оплата за работы запланирована на июль 2018 | | | Доля отремонтированных и замененных пожарных гидрантов в общем количестве муниципальных пожарных гидрантов на территории городского округа Кинешма | | | | % | | | 24,49 | | 24,49 | 117,8 |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | | | | 117,8 | | | | | 27,00 | | | | | 117,8 |
| - бюджет  городского  округа  Кинешма | | | | | 117,8 | | | | | 27,00 | | | | | 117,8 |
| Доля восстановленных муниципальных противопожарных водоемов и подъездов к ним в общем количестве муниципальных водоемов, при-годных для пожаротушения | | | | % | | | 45,71 | | 41,18 |
| 3 | Подпрограмма «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа Кинешма» | Всего | | | | | 467,3 | | | | | 84,9 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | 467,3 |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | | | | 467,3 | | | | | 84,9 | | | | | 467,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | | 467,3 | | | | | 84,9 | | | | | 467,3 |
| 3.1 | Основное мероприятие  «Совершенствование системы видеонаблюдения и видео-фиксации происшествий и чрезвычайных ситуаций на базе МУ «Управление по делам граж-данской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Кинешма»» | Всего | | | | | 467,3 | | | | | 84,9 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | 467,3 |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | | | | 467,3 | | | | | 84,9 | | | | | 467,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | | 467,3 | | | | | 84,9 | | | | | 467,3 |
| 3.1.1 | Мероприятие  «Снижение рисков возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций на основных транспортных развязках, повышение безопасности населения и защи-щенности от угроз природного и техногенного характера» | Всего | | | | | 467,3 | | | | | 84,9 | | | | | В 1 полугодии 2018 года подключена новая видеокамера. Оплачивается трафик по передаче видеосигнала и электроэнергия с 18 видеокамер и 2 серверов. | | | Количество функционирующих камер и серверов видеонаблюдения, подключенных к системе видеонаблюдения в МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма» | | | | шт. | | | 19 | | 20 | 467,3 |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | | | | 467,3 | | | | | 84,9 | | | | | 467,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | | 467,3 | | | | | 84,9 | | | | | 467,3 |
| Сокращение времени реагирования при получении информации об угрозе возникновения ЧС, авариях и других происшествиях | | | | мин. | | | 4 | | 4 |
| 4 | Подпрограмма *«*Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Всего | | | | | 512,9 | | | | | 512,9 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | 1 187,5 |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | | | | 512,9 | | | | | 512,9 | | | | | 1 187,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | | 512,9 | | | | | 512,9 | | | | | 1 187,5 |
| 4.1 | Основное мероприятие  «Снижение рисков чрезвычайных ситуаций и повышение безопасности населения». | Всего | | | | | 512,9 | | | | | 512,9 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | 1 187,6 |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | | | | 512,9 | | | | | 512,9 | | | | | 1 187,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | | 512,9 | | | | | 512,9 | | | | | 1 187,5 |
| 4.1.1 | Мероприятие  «Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций от угроз природного и техногенного характера» | Всего | | | | | 512,9 | | | | | 512,9 | | | | | Произведена частичная оплата кредиторской задолженности за 2017 год за поставку поисково-спасательного автомобиля. Размещены материалы по пожарной безопасности в быту, в лесу, по травяным палам, отдыху на воде на сайтах администрации г.о Кинешма, «168 часов» и «Приволжская правда» | | | Оснащенность  Управления материально-техничес-кими средствами и оборудованием, необходимым для ликвидации ЧС и оказания помощи пострадавшим (в том числе при пожарах, на водных объектах, в дорожно-транспортных происшествиях) | | | | % | | | 93 | | 93 | 1 187,5 |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | | | | 512,9 | | | | | 512,9 | | | | | 1 187,5 |
| 1 187,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | | 512,9 | | | | | 512,9 | | | | |
| Количество спасателей, прошедших профессиональную переаттестацию | | | | чел. | | | 5 | | 1 |
| Количество изготовленной наглядной агитации по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | | | | шт. | | | 1150 | | 576 |
| 5 | Подпрограмма *«*Развитие Системы-112 на территории городского округа Кинешма» | Всего | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | 0,00 |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 5.1 | Основное мероприятие  «Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»» | Всего | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | 0,00 |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 5.1.1 | Мероприятие  «Организация автоматизированных рабочих мест и создание сети связи и передачи данных Системы-112» | Всего | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |  | | | Оснащенность ЕДДС Управления материально-техническими средствами и оборудованием, необходимым для развития Системы-112 | | | | % | | | 80 | | 50 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 6 | Подпрограмма *«*Развитие и совершенствование муниципальной  системы оповещения и информирования населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Кинешма» | Всего | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | 0,00 |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 6.1 | Основное мероприятие  «Увеличение охвата населения сетью электросирен и мощных акустических устройств, позволяющей своевременно привлечь внимание населения города к электронным средствам массовой информации для передачи экстренных сообщений» | Всего | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | 0,00 |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 6.1.1 | Мероприятие  «Ввод новых устройств управления выходных акустических устройств (ВАУ) и устройств включения электросирен и эксплуатационно-техническое обслуживание комплекса технических  средств системы оповещения» | Всего | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |  | | | Охват населения сетью электросирен и мощных акустических устройств оповещения и информирования | | | | % | | | 44 | | 36 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
|  |