**Отчет**

о ходе реализации муниципальных Программ городского округа Кинешма

за 1 квартал 2017 года

(тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник**  **финансирова ния** | | **Объем ресурсного обеспечения, утвержден ный Программой** | | **Объем кассовых расходов**  **за 1 квартал**  **2017г.** | | **Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Справочно:**  **Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Решением о бюджете** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»** | Финансовое управление администрации городского округа Кинешма | **Всего** | | **24 499,7** | | **6 658,9** | |  | Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета городского округа Кинешма | % | 38,2 | 32,3 | **24 499,7** |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | | 24 499,7 | | 6 658,9 | |
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета городского округа Кинешма | % | не более 15 | не более 15 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | | 24 499,7 | | 6 658,9 | |
| Отношение дефицита бюджета городского округа Кинешма к доходам бюджета городского округа без учета объема безвозмездных поступлений | % | не более 10,0 | не более 10,0 |
| 1 | Подпрограмма «Составление и  организация исполнения бюджета городского округа Кинешма» | Всего | | 8 392,9 | | 2 114,6 | |  |  |  |  |  | 8 392,9 |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | | 8 392,9 | | 2 114,6 | |
| - бюджет  городского округа Кинешма | | 8 392,9 | | 2 114,6 | |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие  «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Кинешма, повышения качества управления муниципальными финансами» | Всего | | 8 392,9 | | 2 114,6 | | Реализация основного мероприятия запланирована в течение года.  Главная цель данного мероприятия – достоверная и качественная отчетность в течение года. | Доля условно утвержденных на плановый период расходов бюджета городского округа Кинешма | % | - | - |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | | 8 392,9 | | 2 114,6 | |
| Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета городского округа Кинешма | % | 38,2 | 32,3 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | | 8 392,9 | | 2 114,6 | |
| Прозрачность (открытость) бюджетной системы | да, нет | да | да |
| 1.1.1 | Мероприятие «Содержание финансового управления администрации городского округа Кинешма» | Всего | | 8 392,9 | | 2 114,6 | | Реализация мероприятия запланирована в течение года.  Главная цель мероприятия – оптимизация расходов бюджетных средств. | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений | тыс руб | 0 | 47 368,9 |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | | 8 392,9 | | 2 114,6 | |
| - бюджет  городского округа Кинешма | | 8 392,9 | | 2 114,6 | | Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа Кинешма по исполнению обязательств перед гражданами | тыс руб | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа Кинешма» | Всего | | 16 106,8 | | 4 544,3 | |  |  |  |  |  | 16 106,8 |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | | 16 106,8 | | 4 544,3 | |
| - бюджет  городского округа Кинешма | | 16 106,8 | | 4 544,3 | |
| 2.1 | Основное мероприятие «Муниципальный долг городского округа Кинешма» | Всего | | 16 106,8 | | 4 544,3 | | Реализация основного мероприятия запланирована в течение года.  Главная цель данного мероприятия – сокращение стоимости обслуживания муниципального долга и своевременное исполнение долговых обязательств | Отношение объема муниципального долга городского округа Кинешма по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к общему годовому объему доходов бюджета городского округа Кинешма в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений) | % | не более 100 | - |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | | 16 106,8 | | 4 544,3 | |
| - бюджет  городского округа Кинешма | | 16 106,8 | | 4 544,3 | |
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета городского округа Кинешма | % | не более 15 | не более 15 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Эффективное управление муниципальным долгом и обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств городского округа Кинешма | Всего | | 16 106,8 | | 4 544,3 | | Реализация мероприятия запланирована в течение года.  Главная цель данного мероприятия – сокращение стоимости обслуживания муниципального долга и своевременное исполнение долговых обязательств. | Число случаев задержки платежей по погашению (обслуживанию) муниципального долга | раз | 0 | 0 |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | | 16 106,8 | | 4 544,3 | |
| - бюджет  городского округа Кинешма | | 16 106,8 | | 4 544,3 | |
| 3 | Подпрограмма  «Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Кинешма на период до 2019 года» | Всего: | | 0,0 | | 0,0 | |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | | 0,0 | | 0,0 | |
| 3.1 | Основное  мероприятие «Безусловное выполнение расходных обязательств и  утверждение  планов повышения эффективности  бюджетных средств» | Всего: | | 0,0 | | 0,0 | |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | | 0,0 | | 0,0 | |
| 3.1.1 | Мероприятие «Повышение качества управления финансами» | Всего: | | 0,0 | | 0,0 | |  | Доля расходов бюджета городского округа Кинешма, формируемых в рамках муниципальных программ | % | 97,5 | 99,0 |  |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | | 0,0 | | 0,0 | |
| 3.1.2 | Мероприятие «Переход к программной структуре расходов бюджета городского округа Кинешма» | Всего: | | 0,0 | | 0,0 | |  | Обеспеченность программными продуктами для выполнения функций, выполняемых финансовым управлением | кол-во | 7 | 7 |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | | 0,0 | | 0,0 | |
| 3.1.3 | Мероприятие «Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг» | Всего: | | 0,0 | | 0,0 | |  | Отношение доли расходов содержания органов местного самоуправления городского округа к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году | к-т | 1,0 | 0,92 |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | | 0,0 | | 0,0 | |
| 3.1.4 | Мероприятие «Реформирование муниципального финансового контроля и развитие ведомственного контроля» | Всего: | | 0,0 | | 0,0 | |  | Обеспеченность программными продуктами для выполнения функций, выполняемых финансовым управлением | кол-во | 7 | 7 |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | | 0,0 | | 0,0 | |
| 3.1.5 | Мероприятие  «Развитие информационных систем управления муниципальными финансами, обеспечение их интеграции с системой «Электронный бюджет» | Всего: | | 0,0 | | 0,0 | |  | Обеспеченность программными продуктами для выполнения функций, выполняемых финансовым управлением | кол-во | 7 | 7 |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | **Муниципальная программа** «**Управление муниципальным имуществом в городском округе**  **Кинешма»** | КИЗО администрации г. о. Кинешма | **Всего** | | **12786,9** | | **1704,8** | |  | Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности (земельных участки, нежилые объекты) в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в Едином реестре муниципального образования «Городской округ Кинешма» и подлежащих государственной регистрации | % | 95 | 13 | **12793,1** |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | 12786,9 | | 1704,8 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 12786,9 | | 1704,8 | |
| Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация и паспортизация в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в Едином реестре муниципального образования «Городской округ Кинешма» и подлежащих государственной регистрации. | % | 97 | 13 |
| Пополнение (увеличение) доходной части местного бюджета за счёт неналоговых доходов. | тыс. руб. | 44211,9 | 3881,6 |
| 1 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма» |  | Всего | | 5047,9 | | 1110,6 | |  |  |  |  |  | 5047,9 |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | 5047,9 | | 1110,6 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 5047,9 | | 1110,6 | |
| 1.1 | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма» |  | Всего | | 5047,9 | | 1110,6 | |  | Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда | тыс. руб. | 4612,6 | 1071,5 |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | 5047,9 | | 1110,6 | |
| Иные расходы по оплате работ, услуг, прочих налогов | тыс.  руб. | 435,3 | 39,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 5047,9 | | 1110,6 | |
| 1.1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма» |  | Всего | | 5047,9 | | 1110,6 | | Реализация мероприятия будет продолжена в течение года | Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда | тыс.  руб. | 4612,6 | 1071,5 |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | 5047,9 | | 1110,6 | |
| Иные расходы по оплате работ, услуг, прочих налогов | тыс.  руб. | 435,3 | 39,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 5047,9 | | 1110,6 | |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение приватизации и содержание имущества муниципальной казны» |  | Всего | | 7739,0 | | 594,2 | |  |  |  |  |  | 7745,2 |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | 7739,0 | | 594,2 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 7739,0 | | 594,2 | |
| 2.1 | Основное мероприятие «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Кинешма» |  | Всего | | 7739,0 | | 594,2 | |  | Заказ в специализированных организациях технической документации для оформления нежилых зданий, помещений, земельных участков | тыс. руб. | 200,0 | 3,9 |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | 7739,0 | | 594,2 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 7739,0 | | 594,2 | | Оплата за услуги по межеванию, топографической съёмке земельных участков (иные кадастровые работы) | тыс. руб. | 505,2 | 6,0 |
| .Разработка проекта планировки и межевания территории кадастровых кварталов для проведения комплексных кадастровых работ с последующим проведением уточнения площадей земельных участков, наличие объектов недвижимости | тыс. руб. | 1000,0 | **-** |
| Оплата за услуги по подготовке документов по формированию земельных участков для многодетных граждан | тыс. руб. | 550,0 | **-** |
| Проведение работ по координатному описанию границ городского округа Кинешма с составлением карты(план) для внесения границ города в государственный кадастр недвижимости | тыс. руб. | 640,0 | **-** |
| Оплата коммунальных услуг за объекты недвижимости, входящих в состав имущества муниципальной казны | тыс. руб. | 2400,0 | 345,2 |
| Оплата за техническое содержание муниципального имущества, входящего в состав имущества муниципальной казны | тыс. руб. | 400,0 | 11,6 |
| .Оплата за услуги по текущему и капитальному ремонту муниципального имущества | тыс. руб. | 600,0 | 73,0 |
| Оплата за мероприятия по обеспечению сохранности муниципального имущества в надлежащем виде. | тыс. руб. | 50,00 | **-** |
| Оплата за услуги оценки зданий, помещений, земельных участков независимой оценочной фирмой при подготовке к торгам, аукциону, конкурсу, сдаче в аренду (иные аналогичные услуги). | тыс. руб. | 400,0 | **-** |
| Оплата за услуги охраны объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, готовящихся к продаже, передаче в областную, федеральную собственность. | тыс. руб. | 993,8 | 154,5 |
| 2.1.1 | Мероприятие  «Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов недвижимости» |  | Всего | | 2895,2 | | 9,9 | | Реализация мероприятия будет  продолжена в течение года. | Заказ в специализированных организациях технической документации для оформления нежилых зданий, помещений, земельных участков | тыс. руб. | 200,0 | 3,9 |  |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | 2895,2 | | 9,9 | |
| Оплата за услуги по межеванию, топографической съёмке земельных участков (иные кадастровые работы) | тыс. руб. | 505,2 | 6,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 2895,2 | | 9,9 | |
| Разработка проекта планировки и межевания территории кадастровых кварталов для проведения комплексных кадастровых работ с последующим проведением уточнения площадей земельных участков, наличие объектов недвижимости | тыс. руб. | 1000,0 | **-** |
| Оплата за услуги по подготовке документов по формированию земельных участков для многодетных граждан | тыс. руб. | 550,0 | **-** |
| Проведение работ по координатному описанию границ городского округа Кинешма с составлением карты(план) для внесения границ города в государственный кадастр недвижимости | тыс. руб. | 640,0 | **-** |
| 2.1.2 | Мероприятие «Содержание объектов недвижимости, входящих в состав имущества муниципальной казны» |  | Всего | | 3450,0 | | 429,8 | | Реализация  мероприятия будет продолжена в течение года | Оплата коммунальных  услуг за объекты недвижимости, входящих в состав имущества муниципальной казны | тыс. руб. | 2400,0 | 345,2 |  |
| Бюджетные ассигнования  всего, *в том числе*: | | 3450,0 | | 429,8 | |
| Оплата за техническое содержание муниципального имущества, входящего в состав имущества муниципальной казны | тыс. руб. | 400,0 | 11,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 3450,0 | | 429,8 | |
| Оплата за услуги по текущему и капитальному ремонту муниципального имущества. | тыс. руб. | 600,0 | 73,0 |
| Оплата за мероприятия по обеспечению сохранности муниципального имущества в надлежащем виде. | тыс. руб. | 50,0 | - |
| 2.1.3 | Мероприятие.  «Эффективное управление, распоряжение и сохранность имущества, входящего в состав имущества муниципальной казны» |  | Всего | | 1393,8 | | 154,5 | | Реализация мероприятия будет продолжена в течение года | Оплата за услуги оценки зданий, помещений, земельных участков независимой оценочной фирмой при подготовке к торгам, аукциону, конкурсу, сдаче в аренду (иные аналогичные услуги). | тыс. руб. | 400,0 | **-** |  |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | | 1393,8 | | 154,5 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 1393,8 | | 154,5 | |
| Оплата за услуги охраны объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, готовящихся к продаже, передаче в областную, федеральную собственность. | тыс. руб. | 993,8 | 154,5 |
|  | **Муниципальная программа**  **«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кинешма»** | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма: Администрация городского округа Кинешма: Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | **Всего** | | **5 907,1** | | **254,8** | |  | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 22,8 | показатель рассчитывается по итогам года | **4 998,97** |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 5 907,1 | | 254,8 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 5 907,1 | | 254,8 | | Обеспеченность населения спортивными сооружениями | соор. на 100 тыс. населения | 176 |
| Количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий | мероприятие | 96 | 21 |
| Количество выездных физкультурных и спортивных мероприятий, для участия в которых направлялись спортсмены городского округа Кинешма | мероприятие | 72 | 8 |
| Доля спортсменов, занявших призовые места в общем количестве участвующих в выездных физкультурных и спортивных  мероприятиях | процент | 44 | 38 |
| Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). | процент | 30 | 30 |
| 1 | Подпрограмма  «Развитие физической культуры и массового спорта» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | | 1 517,1 | | 204,8 | |  |  |  |  |  | 1 409,0 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 1 517,1 | | 204,8 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 1 517,1 | | 204,8 | |
| 1.1 | Основное мероприятие  «Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»» | Всего | | 267,1 | | 74,8 | |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 267,1 | | 74,8 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 267,1 | | 74,8 | |
| 1.1.1 | Мероприятие  «Организация работы центра тестирования по выполнению видов  испытаний (тестов), нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»» | Всего | | 267,1 | | 74,8 | | Организация работы центра тестирования осуществляется в соответствии с годовым планом | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процент | 30 | 30 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 267,1 | | 74,8 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 267,1 | | 74,8 | |
| 2 | Основное мероприятие  «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий» | Всего | | 1 250,0 | | 130,0 | |  | Количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий | мероприятие | 96 | 21 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 1 250,0 | | 130,0 | |
| Количество выездных физкультурных и спортивных мероприятий, для участия в которых направлялись спортсмены городского округа Кинешма | мероприятие | 72 | 8 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | | 1 250,0 | | 130,0 | |
| 2.1 | Мероприятие  «Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов городского округа Кинешма в физкультурных и спортивных мероприятиях» | Всего | | 1 250,0 | | 130,0 | | Мероприятия проводятся в соответствии с календарным планом спортивных и физкультурных мероприятий Комитете по ФК и С | Количество участников спортивных и физкультурных мероприятий | человек | 7000 | 1561 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 1 250,0 | | 130,0 | |
| Доля спортсменов, занявших призовые места в общем количестве участвующих в выездных физкультурных и спортивных мероприятиях | процент | 44 | 38 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 1 250,0 | | 130,0 | |
| Доля выполнения мероприятий Календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий | процент | 100 | 27 |
|  | Подпрограмма  «Развитие инфраструктуры и материально-техническое обеспечение сферы физической культуры и спорта» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма; Администрация городского округа Кинешма: Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | | 4 390,0 | | 50,0 | |  |  |  |  |  | 3 589,97 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 4 390,0 | | 50,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 4 390,0 | | 50,0 | |
| 1 | Основное мероприятие  «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | | 4 290,0 | | 0,0 | | . | Количество спортивных сооружений | единиц | 150 | Показатели  рассчитываются по итогам года |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 4 290,0 | | 0,0 | |
| Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процент | 26,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 4 290,0 | | 0,0 | |
| 1.1 | Мероприятие  «Реконструкция и ремонт спортивных площадок по месту жительства, подготовка, заливка и содержание катков в зимний период» | Всего | | 600,0 | | 0,0 | | Ремонт площадок запланирован на 2 квартал 2017г. |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 600,0 | | 0,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 600,0 | | 0,0 | |
| 1.2 | Мероприятие  «Монтаж системы вентиляции в здании МБУДО ДЮСШ «Волжанин» г.о.Кинешма по адресу: ул.Завокзальная, д.29а.» | Всего | | 890,0 | | 0,0 | | Монтаж системы запланирован на 2 квартал 2017 года |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 890,0 | | 0,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 890,0 | | 0,0 | |
| 1.3 | Мероприятие  «Разработка проектной и рабочей документации «Строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном по ул.Гагрина в г.Кинешма»» | Администрация городского округа Кинешма: Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | | 2 800,0 | | 0,0 | | Проведение торгов по разработке проектной документации запланированы на 3 квартал 2017 года |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 2 800,0 | | 0,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 2 800,0 | | 0,0 | |
| 2 | Основное мероприятие  «Материально-техническое обеспечение сферы физической культуры и спорта» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | | 100,0 | | 50,0 | |  | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 22,8 | показатель рассчитывается по итогам года |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 100,0 | | 50,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 100,0 | | 50,0 | |
| 2.1 | Мероприятие  «Приобретение спортивного инвентаря для организации работы по месту жительства» | Всего | | 50,0 | | 0,0 | | Приобретение инвентаря планируется в 3 кв. 2017 года |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 50,0 | | 0,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 50,0 | | 0,0 | |
| 2.2 | Мероприятие  «Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для лиц с ограниченными возможностями. здоровья и инвалидов | Всего | | 50,0 | | 50,0 | | Приобретен спортивный мягкий инвентарь для инвалидов |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 50,0 | | 50,0 | |
| - бюджет городского округа  Кинешма | | 50,0 | | 50,0 | |
|  | **Муниципальная программа**  **«Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма»** | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского Кинешма,  МУ УКС | **Всего** | | **17971,7** | | **2642,1** | |  | Годовой ввод жилья в эксплуатацию | тыс.  кв.м. | 2,5 | 0 | **17971,7** |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 17971,7 | | 2642,1 | | Количество домов, признанных в установленном порядке аварийными | единиц | 13 | 13 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 17971,7 | | 2642,1 | | Общая площадь  домов, признанных в установленном порядке аварийными | тыс.  кв.м | 6100,0 | 6100,0 |
| Общая площадь жилищного фонда | тыс.  кв.м | 2006,8 | 2006,8 |
| Общая площадь муниципального жилищного фонда | тыс.  кв.м | 136,7 | 136,7 |
| Количество квартир,  находящихся в муниципальной собственности городского округа Кинешма | единиц | 2960 | 2960 |
| 1 | Подпрограмма «Жилище» |  | Всего | | 16171,7 | | 2642,1 | |  |  |  |  |  | 16171,7 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 16171,7 | | 2642,1 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 16171,7 | | 2642,1 | |
| 1.1 | Основное мероприятие «Создание безопасности и благоприятных условий проживания граждан, организационное и финансовое обеспечение проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах, снижение социальной напряженности среди населения по оплате коммунальных услуг» |  | Всего | | 16171,7 | | 2642,1 | | Мероприятие направлено на создание безопасности и благоприятных условий проживания граждан, в многоквартирных домах, снижение социальной напряженности среди населения по оплате коммунальных услуг, так же на обеспечение населения городского округа Кинешма жильем | Общая площадь муниципального жилищного фонда | тыс. кв.м | 136,7 | 136,7 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 16171,7 | | 2642,1 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 161171,7 | | 2642,1 | |
| 1.1.1 | Мероприятие «Услуги по технической инвентаризации зданий муниципального жилищного фонда городского округа Кинешма» |  | Всего | | 40,0 | | 0,0 | | Мероприятие  реализуется в течение 2-4 квартала 2017года | Общая площадь муниципального жилищного фонда | тыс. кв.м | 136,7 | 136,7 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 40,0 | | 0,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 40,0 | | 0,0 | |
| 1.1.2 | Мероприятие «Установка общедомовых приборов учета, благоустройство придомовых территорий, газификация многоквартирных домов, капитальный  ремонт многоквартирных домов в доле муниципального жилищного фонда» |  | Всего | | 356,6 | | 0,0 | | Мероприятие  реализуется в течение 2-4 квартала 2017  года | Кол-во домов,  в которых установлены  общедомовые приборы учета общего имущества в многоквартирном доме | единиц | 10 | 0 |
| бюджетные ассигнования всего, в том  числе: | | 356,6 | | 0,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 356,6 | | 0,0 | |
| Количество многоквартирных домов, выполнивших капитальный ремонт в доле муниципального  жилищного фонда | Ед. | 1 | 0 |  |
| 1.1.3 | Мероприятие «Оказание услуг по изготовлению технических заключений о состоянии строительных конструкций многоквартирных домов» |  | Всего | | 200,0 | | 0,0 | | Мероприятие  реализуется в течение 2- 4 квартала 2017года | Кол-во договоров,  заключенных на проведение технической инвентаризации муниципального жилищного фонда | единиц | 13 | 0 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 200,0 | | 0,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 200,0 | | 0,0 | |
| 1.1.4 | Мероприятие «Муниципальная поддержка капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» |  | Всего | | 8758,1 | | 1870,9 | | Произведена оплата региональному оператору взносов на капитальный ремонт общедомового имущества МКД за 3 кв. 2016 года  Мероприятие  реализуется в течение 2017 года | Общая площадь жилищного фонда | тыс .кв.м | 2019,6 | 2019,6 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 8758,1 | | 1870,9 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 8758,1 | | 1870,9 | |
| 1.1.5 | Мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» |  | Всего | | 485,0 | | 0,0 | | Мероприятие  реализуется выполнить в течение 3 квартала 2017 года | Общая площадь муниципального жилищного фонда | тыс. кв.м | 136,7 | 136,7 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 485,0 | | 0,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 485,0 | | 0,0 | |
| 1.1.6 | Мероприятие «Оплата коммунальных услуг, содержание, текущий ремонт жилых помещений, относящихся к свободному жилищному фонду» |  | Всего | | 841,9 | | 46,4 | | мероприятие реализуется в течение 2017 года | Кол-во квартир, относящихся к свободному жилищному фонду, по которым производится оплата за коммунальные услуги | единиц | 40 | 40 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 841,9 | | 46,4 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 841,9 | | 46,4 | |
| 1.1.7 | Мероприятие «Замена и установка индивидуальных приборов учета (электроэнергии,  холодного и горячего водоснабжения,  газоснабжения) в муниципальных  жилых помещениях» |  | Всего | | 391,6 | | 2,2 | | Мероприятие реализуется в течение года, по мере поступления заявок от жителей | Кол-во квартир, находящихся в муниципальной собственности | единиц | 2960 | 2960 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 391,6 | | 2,2 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 391,6 | | 2,2 | |
|  | |  | |  | |
| 1.1.8 | Мероприятие «Субсидии организациям, осуществляющим управление муниципальными общежитиями» |  | Всего | | 2223,1 | | 466,3 | | Предоставлена субсидия организации,  осуществляющей управление муниципальным общежитием за1 кв. 2017г.  Мероприятие реализуется в течение 2-4 квартала 2017 года | Кол-во организаций, осуществляющих управление муниципальными общежитиями и получающих субсидию | единиц | 1 | 1 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 2223,1 | | 466,3 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 2223,1 | | 466,3 | |
| 1.1.9 | Мероприятие «Субсидии из бюджета городского округа Кинешма на возмещение затрат в связи с выполнением работ по установке игровых элементов для детских площадок» |  | Всего | | 500,0 | | 0,0 | | Мероприятие реализуется в 3 кв. 2017 года | Количество игровых элементов установленных на детских площадках | единиц | 6 | 0 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 500,0 | | 0,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 500,0 | | 0,0 | |
| 1.1.10 | Мероприятие «Субсидии из бюджета городского округа Кинешма на возмещение затрат, связанных с устранением и предотвращением аварийных ситуаций на системах коммунальной инфраструктуры» |  | Всего | | 2375,3 | | 256,3 | | Предоставленасубсидия из бюджета городского округа Кинешма на возмещение затрат, связанных с устранением и предотвращением аварийных ситуаций на системах коммунальной инфраструкту-  ры МУП «АДС» в 1 кв. 2017г. | Кол-во организаций получающих субсидию на возмещение затрат, связанных с устранением и предотвращением аварийных ситуаций на системах коммунальной инфраструктуры | единиц | 1 | 1 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 2375,3 | | 256,3 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 2375,3 | | 256,3 | |
| 2 | Подпрограмма «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | всего | | 600,0 | | 0,0 | | Мероприятие планируется выполнить в 3 кв. 2017г. |  |  |  |  | 600,0 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 600,0 | | 0,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 600,0 | | 0,0 | |
| 2.1 | Основное мероприятие  «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Кинешма |  | всего | | 600,0 | | 0,0 | | Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования (за год) | семей | 1 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 600,0 | | 0,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 600,0 | | 0,0 | |
| Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств | % | 1 | 0 |
| Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м. и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) | лет | 4,0 | 4,0 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Предоставление субсидий гражданам на приобретение жилья» |  | Всего | | 600,0 | | 0,0 | | Мероприятие планируется выполнить во 2-4 кв.2017г. |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 600,0 | | 0,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 600,0 | | 0,0 | |
| 3 | Подпрограмма «Развитие инженерных инфраструктур» | МУ «Управление капитального строительства» | Всего | | 600,0 | | 0,0 | | Мероприятие планируется выполнить в 2 кв. 2017г. |  |  |  |  | 600,0 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 600,0 | | 0,0 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 600,0 | | 0,0 | |
| 3.1 | Основное мероприятие «Снабжение жителей питьевой водой» | Всего | | 600,0 | | 0,0 | |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 600,0 | | 0,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 200,0 | | 0,0 | |
| 3.1.1 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по прокладке водопровода по ул.Энергетическая, Рощинская, Новосельская, Парижской Коммуны, Баррикадная в г.Кинешма» |  | Всего | | 600,00 | | 0,0 | |  | Проектная документация | проект | 1 | 1 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 600,00 | | 0,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 600,00 | | 0,0 | |
| 4 | Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма» на 2017 год | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма  МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Всего | | 600,0 | | 0,0 | |  |  |  |  |  | 600,0 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 600,0 | | 0,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 600,0 | | 0,0 | |
| 4.1 | Основное мероприятие «Реализация мероприятий по формированию современной городской среды» | Всего | | 600,0 | | 0,0 | |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 600,0 | | 0,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 600,0 | | 0,0 | |
| 4.1.1 | Мероприятие «Разработка дизайн- проектов на благоустройство в рамках реализации приоритетного проекта «Формировние современной городской среды»» | Всего | | 600,0 | | 0,0 | | Мероприятие планируется выполнить в 3-4кв. 2017г. | Дизайн-проект | Ед. | 6 | 0 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 600,0 | | 0,0 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 600,0 | | 0,0 | |
|  | **Муниципальная программа городского округа Кинешма "Развитие образования городского округа Кинешма"** |  | **Всего** | | **744635,0** | | **156428,025** | |  | Охват образовательными программами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 7 лет | % | 82,5 | 82,0 | **744844,400** |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 744635,0 | | 156428,025 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 415390,7 | | 88229,027 | | - | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 100,0 | 100,0 | 415390,720 |
| - областной бюджет | | 329244,3 | | 68198,998 | | - | 329453,680 |
| Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченного дополнительным образование, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 85,0 | 87,4 |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Ивановской области | % | 100,0 | 98,0 |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ивановской области | % | 100 | 98,4 |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | % | 95 | 90 |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | Доля учащихся, обучающихся в общеобразовательных организациях, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80-100% | % | 97,3 | 97,3 |
| 1 | Подпрограмма "Дошкольное образование детей в муниципальных организациях городского округа Кинешма" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 319516,6 | | 62214,446 | |  |  |  |  |  | 319516,570 |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | 319516,6 | | 62214,446 | | 319516,570 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 183831,6 | | 36881,510 | | 183831,550 |
| - областной бюджет | | 135685,0 | | 25332,936 | | 135685,02 |
| 1.1 | Основное мероприятие "Дошкольное образование. Присмотр и уход за детьми" | Всего | | 319516,6 | | 62214,446 | | Реализация мероприятия осуществляется 34 муниципальными организациями дошкольного образования | Охват образовательными программами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 7 лет | % | 82,5 | 82 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 319516,6 | | 62214,446 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 183831,6 | | 36881,510 | |
| - областной бюджет | | 135685,0 | | 25332,936 | |
| 1.1.1 | Мероприятие «Организация дошкольного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций» | Всего | | 183831,6 | | 36881,510 | | Мероприятие по предоставле  нию муниципаль  ной услуги в части осуществления присмотра и ухода за детьми и обеспечению функционирования дошкольных учреждений реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей. За счет средств, предусмотренных на выполнение муниципальных заданий 2017 года, погашена кредиторская задолженность в сумме 9571,741 тыс. рублей. | Численность воспитанников муниципальных дошкольных образовательных  организаций | чел. | 4718 | 4672 |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | 183831,6 | | 36881,510 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 183831,6 | | 36881,510 | |
| 1.1.2 | Мероприятие «Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в  длительном лечении, в муниципальных дошкольных  образовательных организациях, осуществляющих оздоровление» | Всего | | 2649,3 | | 432,195 | | Мероприятие по осуществлению переданных полномочий в части обеспечения присмотра и ухода за детьми-инвалидами, сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей за счет средств регионального бюджета | Численность детей-сирот, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей в муниципальных дошкольных образовательных организациях | чел. | 68 | 66 |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | 2649,3 | | 432,195 | |
| - областной бюджет | | 2649,3 | | 432,195 | |
| 1.1.3 | Мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» | Всего | | 133035,7 | | 24900,741 | | Мероприятие по предоставлению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей за счет средств регионального бюджета | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования | % | 80 | 60 |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | 133035,7 | | 24900,741 | |
| - областной бюджет | | 133035,7 | | 24900,741 | |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Ивановской области | % | 100 | 98 |
| 2 | Подпрограмма "Общее образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 277446,3 | | 63360,351 | |  |  |  |  |  | 277446,3 |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | 277446,3 | | 63360,351 | | 277446,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 87847,7 | | 21805,800 | | 87847,70 |
| - областной бюджет | | 189598,6 | | 41554,551 | | 189598,6 |
| 2. 1 | Основное мероприятие "Реализация программ начального общего, основного общего и среднего общего образования" | Всего | | 272370,9 | | 62815,151 | | Реализация мероприятия осуществляется 14 муниципальными общеобразовательными организациями городского округа Кинешма. | Доля учащихся, обучающихся в общеобразовательных организациях, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80-100% | % | 97,3 | 97,3 |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | 272370,9 | | 62815,151 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 82772,3 | | 21260,600 | |
| - областной бюджет | | 189598,6 | | 41554,55 | |
| 2. 1.1 | Мероприятие «Повышение средней заработной платы отдельным категориям  работников организаций и учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации» | Всего | | 1743,3 | | 251,844 | | Реализация мероприятия, направленная на повышения роста материальной заинтересованности педагогов в результате качественного труда, позволяет сохранить соответствующий уровень средних заработных плат педагогических работников. За счет средств, предусмотренных на 2017 год, погашена кредиторская задолженность в сумме 4,930 тыс. руб. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ивановской области | % | 100 | 98,4 |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | 1743,3 | | 251,844 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 1743,3 | | 251,844 | |
| - областной бюджет | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2. 1.2 | Мероприятие «Организация общего образования и обеспечение функционирования муниципальных общеобразовательных организаций» | Всего | | 81029,0 | | 21008,756 | | Мероприятие по предоставлен  ию муниципаль  ных услуг в части предоставле  ния общедоступ  ного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей. За счет средств, предусмотренных на выполнение муниципальных заданий 2017 года, погашена кредиторская задолженность в сумме 4162,010 тыс. руб. | Число обучающихся, в том числе: | чел. | 8213 | 8213 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 81029,0 | | 21008,756 | | реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | чел. | 3550 | 3550 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 81029,0 | | 21008,756 | | реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | чел. | 4016 | 4016 |
| - областной бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | чел. | 647 | 647 |
| 2.1.3 | Мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» | Всего | | 187431,8 | | 41072,427 | | Мероприятие по организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в части обеспечения расходов на оплату труда и материальных затрат по приобретению учебников, учебных и наглядных пособий, технических средств обучения реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей за счет средств регионального бюджета. | Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших максимальный балл на основном государственном экзамене, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, сдавших основной государственный экзамен | % | 3,4 | 3,4 |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | 187431,8 | | 41072,427 | |
| - областной бюджет | | 187431,8 | | 41072,427 | |
| Доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно сдавших единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, сдававших ЕГЭ по данным предметам | % | 100 | 100 |
| 2.1.4 | Мероприятие «Возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» | Всего | | 2166,8 | | 482,124 | | Мероприятие в части возмещения затрат в частных общеобразовательных организациях на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения реализуется в соответствии с кассовым планом за счет средств регионального бюджета. Соглашение в соответствии с действующим порядком заключено с негосударственным образовательным учреждением Православной средней школой во имя святого князя Александра Невского | Число обучающихся в частных общеобразовательных организациях, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | чел. | 93 | 93 |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | 2166,8 | | 482,124 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 0,0 | | 0,0 | |
| - областной бюджет | | 2166,8 | | 482,124 | |
| 2.2 | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере общего образования» | Всего | | 5075,4 | | 545,200 | |  | Количество обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего образования | чел. | 3550 | 3550 |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | 5075,4 | | 545,200 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 5075,4 | | 545,200 | |
| 2.2.1 | Мероприятие «Организация питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций» | Всего | | 5075,4 | | 545,200 | | Реализация мероприятия, направленного на улучшение условий обучения, предусматривает обеспечение в учебные дни горячим питанием обучающихся 1-4 классов из малоимущих семей. | Количество обучающихся первых-четвертых классов в муниципальных общеобразовательных организациях из малоимущих семей | чел. | 769 | 792 |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | 5075,4 | | 545,200 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 5075,4 | | 545,200 | |
| 3 | Подпрограмма "Дополнительное образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма" | Всего | | 99003,2 | | 24389,170 | |  |  |  |  |  | 99212,6 |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | 99003,2 | | 24389,170 | | 99212,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 99003,2 | | 24389,170 | | 99003,2 |
| - областной бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 209,4 |
| 3.1 | Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их реализации в сфере образования" | Всего | | 18529,6 | | 4166,470 | | Непосредственную реализацию мероприятия осуществляют две организации дополнительного образования в сфере образования. | Среднегодовое число лиц, обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в сфере образования | чел. | 2449 | 2446 |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | 18529,6 | | 4166,470 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 18529,6 | | 4166,470 | |
|  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие «Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников организаций и учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации» | Всего | | 2424,1 | | 523,174 | | Реализация мероприятия, направленная на повышение привлекательности профессии педагога, сохранение и развитие кадрового потенциала, позволяет обеспечить поэтапное повышение средних заработных плат педагогических работников | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | % | 95 | 89,4 |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | 2424,1 | | 523,174 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 2424,1 | | 523,174 | |
| 3.1.2 | Мероприятие «Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций в сфере образования» | Всего | | 16105,5 | | 3643,296 | | Мероприятие по предоставлению муниципальных услуг в части организации дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования в сфере образования и обеспечения содержания имущества реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей. За счет средств, предусмотренных на выполнение муниципальных заданий 2017 года, погашена кредиторская задолженность в сумме 163,773 т. р. | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | % | 85,0 | 87,4 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 16105,5 | | 3643,296 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 16105,5 | | 3643,296 | |
| Удельный вес численности обучающихся по программам дополнительного образования, участвующих в выставках, фестивалях, смотрах и конкурсах, различного уровня (муниципального, регионального, всероссийского, международного), в общей численности обучающихся по образовательным программам дополнительного образования | % | 26,7 | 19,2 |
| 3.2 | Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их реализации в области физической культуры и спорта" | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | | 47007,1 | | 12057,9 | | Непосредственную реализацию мероприятия осуществляют четыре организации дополнительного образования в области физической культуры и спорта | Среднегодовое число лиц, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта | чел. | 2850 | 2696 |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | 47007,1 | | 12057,9 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 47007,1 | | 12057,9 | |
| 3.2.1 | Мероприятие «Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников организаций и учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации» | Всего | | 0,0 | | 0,0 | | Реализация мероприятия, направленная на повышение привлекательности профессии педагога, сохранение и развитие кадрового потенциала, позволяет обеспечить поэтапное повышение средних заработных плат педагогических работников. | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | % | 95 | 88,2 |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | 0,0 | | 0,0 | |
| 3.2.2 | Мероприятие «Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций в области физической культуры и спорта» | Всего | | 47007,1 | | 12057,9 | | Мероприятие по предоставлению муниципаль  ных услуг в рамках выполнения муниципальных заданий, предусматривающее организацию дополнительного образования по общеразвивающим программам учреждениями дополнительного образования в области физической культуры и спорта, обеспечение содержания имущества реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей. | Удельный вес численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам спортивной направленности, участвующих в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам спортивной направленности | % | 54 | 54 |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | 47007,1 | | 12057,9 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 47007,1 | | 12057,9 | |
| 3.3 | Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их реализации в сфере культуры и искусства" | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | 33466,5 | | 8164,8 | | Реализацию  мероприятия осуществляют две организации дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Среднегодовое число лиц, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в сфере культуры и искусства | чел. | 900 | 900 |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | 33466,5 | | 8164,8 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 33466,5 | | 8164,8 | |
| 3.3.1 | Мероприятие «Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников организаций бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации» | Всего | | 1357,9 | | 331,9 | | Реализация мероприятия  позволяет обеспечить поэтапное повышение средних заработных плат педагогических работников сферы культуры и искусства | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | % | 95 | 86 |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | 1357,9 | | 331,9 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 1357,9 | | 331,9 | |
| 3.3.2 | Мероприятие  «Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций в сфере культуры и искусства» | Всего | | 32108,6 | | 7832,9 | | Мероприятие по предоставлению муниципальных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ организациями дополнительного образования в сфере культуры и искусства, обеспечению содержания имущества реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей. | Число лауреатов и призеров городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских выставок, фестивалей, конкурсов | Чел. | 212 | 104 |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | 32108,6 | | 7832,9 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 32108,6 | | 7832,9 | |
| Число участников городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских выставок, фестивалей, конкурсов | Чел. | 375 | 245 |
| Число фестивалей, конкурсов, выставок, организуемых учреждением | Меро-при-ятие | 118 | 38 |
|  | Мероприятие «Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства городского округа Кинешма до средней заработной платы учителей в Ивановской области» |  | Всего | |  | |  | | Изменения в муниципальную программу  не внесены |  |  |  |  | 209,38 |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | |  | |  | |  |  |  | 209,38 |
| - областной бюджет | |  | |  | |  |  |  | 209,38 |
| 4 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных организаций"" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 17138,2 | | 3895,717 | |  |  |  |  |  | 17138,240 |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | 17138,2 | | 3895,717 | | 17138,240 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 17138,2 | | 3895,717 | | 17138,240 |
| 4.1 | Основное мероприятие "Информационно-методическое и бухгалтерское сопровождение" | Всего | | 17138,2 | | 3895,717 | | Реализацию мероприятия осуществляют три казенных учреждения | Количество организаций, предоставляющих услуги в области информационно-методического и бухгалтерского сопровождения | шт. | 3 | 3 |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | 17138,2 | | 3895,717 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 17138,2 | | 3895,717 | |
| 4.1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий по осуществлению бухгалтерского обслуживания» | Всего | | 14245,0 | | 3179,339 | | Мероприятие по осуществлению работ в области бухгалтерского обслуживания и учета финансово-хозяйственной деятельности образовательных и иных организаций в части ведения учета по всем объектам учета и формирование комплекта отчетности реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей. За счет средств 2017 года погашена кредиторская задолженность в сумме 197,744 тыс. руб. | Количество объектов учета (количество организаций, обслуживаемых централизованными бухгалтериями) | шт. | 50 | 50 |  |
| бюджетные ассигнования всег *в том числе:* | | 14245,0 | | 3179,339 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 14245,0 | | 3179,339 | | Укомплектованность централизованных бухгалтерий штатными работниками | % | 100 | 100 |
| 4.1.2 | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Информационно-методический центр»» | Всего | | 2893,2 | | 716,378 | | Мероприятие по осуществлению работ в области информационно-методического сопровождения, созданию условий для удовлетворения информационных, учебно-методических потребностей субъектов системы образования в части текущего содержания и обеспечения функционирования казенного учреждения реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей. За счет средств 2017 года погашена кредиторская задолженность в сумме 47,360 тыс. руб. | Количество педагогических работников образовательных организаций, обратившихся за методической поддержкой | чел. | 995 | - |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | 2893,2 | | 716,378 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 2893,2 | | 716,378 | |
| Доля педагогов, получивших информационно-методическую услугу | % | 100 | - |
| 5 | Подпрограмма "Поддержка развития системы дошкольного образования городского округа Кинешма" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 15805,7 | | 1809,6 | |  |  |  |  |  | 15805,690 |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | 15805,7 | | 1809,6 | | 15805,690 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 11845,0 | | 498,1 | | 11845,000 |
| - областной бюджет | | 3960,7 | | 1311,5 | | 3960,690 |
| 5.1. | Основное мероприятие "Содействие развитию дошкольного образования" | Всего | | 11845,0 | | 498,058 | |  | Количество организаций, реализующих мероприятия по содействию развития дошкольного образования | ед. | 34 | 34 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 11845,0 | | 498,058 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 11845,0 | | 498,058 | |
| 5.1.1. | Мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных организаций дошкольного образования» | Всего | | 4500,0 | | 164,765 | | В ходе реализации мероприятия, являющегося совокупностью организационных, информационных и правовых действий в дошкольных организациях, осуществляется обслуживание автоматической пожарной сигнализации. Погашена кредиторская задолженность в сумме 134,530 тыс. руб., после проведения координирующих мероприятий будут внесены изменения в кассовый расход | Доля муниципальных организаций дошкольного образования, соответствующих требованиям Госпожнадзора | % | 100 | 100 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 4500,0 | | 164,765 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 4500,0 | | 164,765 | |
| Количество модернизированных (отремонтированных) автоматических пожарных сигнализаций, систем оповещения и управления эвакуацией людей | ед. | 7 | 0 |
| 5.1.2 | Мероприятие  «Укрепление материально-технической базы муниципальных  организаций дошкольного образования» | Всего | | 7345,0 | | 333,293 | | Реализация мероприятия, направленного на содействие развитию общего образования, осуществляется в соответствии с кассовым планом и графиком проведения ремонтных работ | Общая площадь помещений организаций дошкольного образования | кв.м. | 42252 | 47417 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 7345,0 | | 333,293 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 7345,0 | | 333,293 | |
| Процент площади помещений организаций дошкольного образования, требующих проведения ремонтных работ | % | 63,0 | 65,0 |
| 5..2 | Основное мероприятие "Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере дошкольного образования" | Всего | | 3960,7 | | 1311,511 | |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 3960,7 | | 1311,511 | |
| - областной бюджет | | 3960,7 | | 1311,511 | |
| 5.2.1 | Мероприятие«Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» | Всего | | 3960,7 | | 1311,511 | | Реализация мероприятия, направленного на обеспечение законодательно установленных мер социальной  поддержки, предусматривает выплату родителям (законным представителям) компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми из малоимущих семей | Количество детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | чел. | 4718 | 4672 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 3960,7 | | 1311,511 | |
| - областной  бюджет | | 3960,7 | | 1311,511 | |
| Количество детей из малоимущих семей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | чел. | 1150 | 1390 |
| 6 | Подпрограмма "Поддержка развития системы общего образования городского округа Кинешма" |  | Всего | | 15150,0 | | 712,509 | |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 15150,0 | | 712,509 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 15150,0 | | 712,509 | |
| 6.1 | Основное мероприятие "Модернизация и развитие инфраструктуры системы общего образования" | Администрация городского округа Кинешма: Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | | 3000,0 | | 0,0 | | Руководству  ясь Программой, направленной на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на территории Ивановской области, на 2016-2025 годы, сроки по строительству здания школы и пристроек утверждены на 2018 год-2021 годы, в текущем финансовом году будет разработана рабочая документация на строительство нового объекта | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 97,3 | 87,8 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 3000,0 | | 0,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 3000,0 | | 0,0 | |
| 6.1.1 | Мероприятие«Разработка проектно-сметной документации по строительству пристройки МОУ школы № 6 городского округа Кинешма Ивановской области» | Всего | | 0,0 | | 0,0 | | Количество разработанной проектной (сметной), рабочей документации на строительство объектов общего образования | ед. | 1 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 0,0 | | 0,0 | |
| 6.1.2 | Мероприятие«Разработка проектно-сметной документации по строительству пристройки МОУ школы № 19 городского округа Кинешма Ивановской области» | Всего | | 0,0 | | 0,0 | |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 0,0 | | 0,0 | |
| 6.1.3 | «Мероприятие Разработка проектной, рабочей документации и проведение государственной экспертизы на строительство школы на 825 мест по ул. Гагарина в г. Кинешма» | Всего | | 3000,0 | | 0,0 | |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 3000,0 | | 0,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 3000,0 | | 0,0 | |
| 6.2 | Основное мероприятие "Содействие развитию общего образования" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 12050,0 | | 614,509 | |  | Количество организаций, реализующих мероприятия по содействию развития общего образования | ед. | 14 | 14 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 12050,0 | | 614,509 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 12050,0 | | 614,509 | |
| 6.2.1 | Мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных организаций общего образования» | Всего | | 1850,0 | | 107,25 | | В ходе реализации мероприятия, являющегося совокупностью организационных, информационных и правовых действий в организациях общего образования, осуществляется обслуживание и мониторинг автоматической пожарной сигнализации. Погашена кредиторская задолженность в сумме 107,250 тыс. руб., после проведения координирующих мероприятий будут внесены изменения в кассовый расход. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям Госпожнадзора | % | 100 | 100 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 1850,0 | | 107,25 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 1850,0 | | 107,25 | |
| Количество разработанной проектно-сметной документации на модернизацию (ремонт) автоматических пожарных сигнализаций, систем оповещения и управления эвакуацией людей | ед. | 5 | 0 |
| 6.2.2 | Мероприятие«Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций общего образования» | Всего | | 10200,0 | | 507,259 | | Реализация мероприятия, направленного на содействие развитию общего образования, осуществляется в соответствии с кассовым планом и графиком проведения ремонтных работ. | Общая площадь помещений общеобразовательных организаций | кв.м. | 64106 | 64106 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 10200,0 | | 507,259 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 10200,0 | | 507,259 | | Процент площади помещений общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ | % | 60,0 | 63,0 |  |
| 6.3 | Основное мероприятие "Развитие интеллектуального и творческого потенциала обучающихся" | Всего | | 100,0 | | 98,0 | |  | Количество участников Всероссийской олимпиады школьников муниципального, регионального уровня и заключительных этапов | чел. | 1230 | 70 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 100,0 | | 98,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 100,0 | | 98,0 | |
| 6.3.1 | Мероприятие«Мероприятия в рамках подготовки и участия во Всероссийской олимпиаде школьников» | Всего | | 100,0 | | 98,0 | | Реализация мероприятия позволяет организовать и обеспечить доступность участия учащихся школ в интеллектуальном состязании в рамках Всерроссийской олимпиады школьников | Количество участников Всероссийской олимпиады школьников муниципального, регионального уровня и заключительных этапов | чел. | 1230 | 70 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 100,0 | | 98,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 100,0 | | 98,0 | |
| 7 | Подпрограмма "Поддержка развития системы дополнительного образования городского округа Кинешма" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 575,0 | | 46,263 | |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 575,0 | | 46,263 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 575,0 | | 46,263 | |
| 7.1 | Основное мероприятие "Содействие развитию дополнительного образования" | Всего | | 575,0 | | 46,263 | |  | Количество организаций, реализующих мероприятия по содействию развития дополнительного образования | ед. | 4 | 4 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 575,0 | | 46,263 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 575,0 | | 46,263 | |
| 7.1.1 | Мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных организаций дополнительного образования в сфере образования» | Всего | | 0,0 | | 0,0 | |  | Доля муниципальных организаций дополнительного образования, соответствующих требованиям Госпожнадзора | % | 100 | 100 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 0,0 | | 0,0 | |
| Общая площадь помещений организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства | кв.м. | 2610 | 2610 |
| 7.1.2 | Мероприятие «Мероприятия в рамках подготовки и участия в Спартакиаде школьников» | Всего | | 250,0 | | 46,263 | | Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с планом-графиком проведения мероприятий и состязаний | Количество мероприятий в рамках проведения Спартакиады школьников регионального и муниципального этапов | шт. | 17 | 5 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 250,0 | | 46,263 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 250,0 | | 46,263 | |
| 7.1.3 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы организацийдополнительного образования в сфере культуры и искусства» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | | 0,0 | | 0,0 | |  | Общая площадь помещений организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства | кв.м. | 2610 | 2610 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 0,0 | | 0,0 | |
| Процент площади помещений организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства, требующих проведения ремонтных работ | % | 10,3 | 10,3 |
| 7.1.4 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования в сфере образования» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | | 325,0 | | 0,0 | | Мероприятие, направленное на содействие развития дополнительного образования, реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком проведения работ | Общая площадь помещений организаций дополнительного образования в сфере образования | кв.м. | 2363,2 | 2363,2 |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | | 325,0 | | 0,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 325,0 | | 0,0 | | Процент площади помещений организаций дополнительного образования в сфере образования, требующих проведения ремонтных работ | % | 54,0 | 55,0 |
|  | **Муниципальная программа городского округа Кинешма «Благоустройство городского округа Кинешма»** | МУ Управление городского хозяйства;  МУ «Управлениекапитальногостроительства» | **Всего** | | **119 829,4** | | **22 488,0** | |  | Протяженность эксплуатируемых сетей уличного освещения | км | 157,22 | 157,22 | **119 829,4** |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | | 119 829,4 | | 22 488,0 | | 119 829,4 |
| Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ | га | 59,2 | 59,2 |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 114 628,0 | | 22 488,0 | | 114 628,0 |
| Площадь муниципальных кладбищ, на которых проведена инвентаризация | га | 28,8 | 0 |
| -областной бюджет | | 5201,4 | | 0,0 | |
| Количество отремонтированных памятных знаков, парапетов и других элементов благоустройства | Ед. | 16 | 0 | 5 201,4 |
| Количество эксплуатируемых гидротехнических сооружений | ед. | 2 | 2 |
| 1 | Подпрограмма «Организация уличного освещения в границах городского округа Кинешма» | МУ Управление городского хозяйства | Всего | | 25 066,3 | | 7 207,5 | |  |  |  |  |  | 25 066,3 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | | 25 066,3 | | 7 207,5 | |  | 25 066,3 |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 25 066,3 | | 7 207,5 | |  | 25 066,3 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Уличное освещение» |  | Всего | | 25 066,3 | | 7 207,5 | | Текущее содержание и контроль исправности объектов уличного освещения, регистрацию и нормированный отпуск объемов электроэнергии необходимой для освещения улиц города  Мероприятие реализуется в течении 2017 года |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 25 066,3 | | 7 207,5 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 25 066,3 | | 7 207,5 | |
| 1.1.1 | Мероприятие «Организация уличного освещения в границах городского округа Кинешма» |  | Всего | | 25 066,3 | | 7 207,5 | | Протяженность сети наружного освещения | км | 157,22 | 157,22 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 25 066,3 | | 7 207,5 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 25 066,3 | | 7 207,5 | |
| 2 | Подпрограмма «Озеленение территорий городского округа Кинешма» |  | Всего | | 333,6 | | 89,3 | |  |  |  |  |  | 333,6 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 333,6 | | 89,3 | | 333,6 |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 333,6 | | 89,3 | | 333,6 |
| 2.1 | Основное мероприятие "Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений на территории городского округа Кинешма" |  | Всего | | 333,6 | | 89,3 | | Благоустройство газонов, цветников, зеленых насаждений;  обрезка древесно-кустарниковой растительности; побелка деревьев.  Внесена предоплата по договорам на выращивание и поставку рассады |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 333,6 | | 89,3 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 333,6 | | 89,3 | |
| 2.1.1 | Мероприятие «Озеленение территорий общего пользования» |  | Всего | | 333,6 | | 89,3 | | Площадь текущего содержания и ремонта газонов | кв. м. | 1 034,0 | 0,0 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 333,6 | | 89,3 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 333,6 | | 89,3 | |
| 3 | Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения» |  | Всего | | 5 458,9 | | 1 083,6 | |  |  |  |  |  | 5 458,9 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 5 458,9 | | 1 083,6 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 5 458,9 | | 1 083,6 | |
| 3.1 | Основное мероприятие «Содержание территорий общего пользования городских кладбищ» |  | Всего | | 5 458,9 | | 1 083,6 | | Обеспечение э/энергией административно-хозяйственных построек, вывоз и утилизация ТБО с территории кладбищ, приобретение хозяйственных материалов, уплата налога на землю, художественное оформление мемориальных досок воинских захоронений, ремонт воинских захоронений, памятников и обелисков  Мероприятие реализуется в течение  всего года |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 5 458,9 | | 1 083,6 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 5 458,9 | | 1 083,6 | |
| 3.1.1 | Мероприятие «Организация и содержание мест захоронения» |  | Всего | | 5 458,9 | | 1 083,6 | | Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ | га | 59,2 | 59,2 | 1 751,1 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 5 458,9 | | 1 083,6 | |
| Количество благоустроенных воинских захоронений | ед., | 2 | 2 |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 5 458,9 | | 1 083,6 | |
| 4 | Подпрограмма «Благоустройство» | МУ Управление городского хозяйства; МУ  «Управление капитального строительства» | Всего | | 5 383,8 | | 130,5 | |  |  |  |  |  | 5 383,8 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 5 383,8 | | 130,5 | | 5 383,6 |
| -бюджет городского -округа Кинешма | | 5 256,3 | | 130,5 | | 5 256,3 |
| -областной бюджет | | 127,5 | |  | | 127,5 |
| 4.1 | Основное мероприятие «Благоустройство территории общего пользования» | Всего | | 5 256,3 | | 130,5 | |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 5 256,4 | | 130,5 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 5 256,4 | | 130,5 | |
| 4.1.1 | Мероприятие «Обеспечение экологической безопасности населения» | МУ Управление городского хозяйства | Всего | | 1 149,9 | | 130,5 | | Содержание в чистоте мест массового отдыха населения и прочих городских территорий, в том числе уборка несанкционированных свалок, микробиологический и химический анализ ливневых и дренажных вод, контроль качества питьевой в источниках нецентрализованного водоснабжения  Мероприятие реализуется в течение всего 2017 года | Общая площадь территорий общего пользования | кв.м | 26 295 | 26 295 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 1 149,9 | | 130,5 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 1 149,9 | | 130,5 | |
| 4.1.2 | Мероприятие «Содержание, благоустройство мест массового отдыха населения городского округа Кинешма и других территорий общего пользования"» | Всего | | 1 920,5 | | 0,0 | | Реализация мероприятия запланирована на 2 -3 кварталы  2017 года | Площадь охраняемых лесов в границах городского округа Кинешма | га | 283,73 | 0 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 1 920,5 | | 0,0 | | Количество городских пляжей | ед. | 1 | 0 |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 1 920,5 | | 0,0 | | Количество обслуживаемых фонтанов | ед. | 3 |  |  |
| Количество отремонтированных шахтных питьевых колодцев | Ед. | 4 | 0 |  |
| Количество отремонтированных памятных знаков, парапетов и других элементов благоустройства | Ед. | 16 | 0 |  |
| 4.1.3 | Мероприятие «Содержание и ремонт детских игровых площадок» | Всего | | 2 000,0 | | 0,0 | | Реализация мероприятия запланирована на 2-3 кварталы  2017 года |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 2 000,0 | | 0,0 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 2 000,0 | | 0,0 | |
| 4.1.4 | Мероприятие «Прочие работы по благоустройству» | МУ  «Управление капитального строительства» | Всего | | 186,0 | | 0,0 | | Реализация мероприятия запланирована на 2-3 кварталы  2017 года | Площадь укрепленного склона | кв. м. | 360 | 0 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 186,0 | | 0,0 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 186,0 | | 0,0 | |
| 4.2 | Основное мероприятие «Регулирование численности безнадзорных животных на территории городского округа Кинешма» | МУ Управление городского хозяйства | Всего | | 127,5 | | 0,0 | | Реализация мероприятия запланирована на 2-3 кварталы 2017года |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 127,5 | | 0,0 | |
| -областной бюджет | | 127,5 | | 0,0 | |
| 4.2.1 | Мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» | Всего | | 127,5 | | 0,0 | | Количество отловленных безнадзорных животных | ед. | 90 | 35 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 127,5 | | 0,0 | |
| -областной бюджет | | 127,5 | | 0,0 | |
| 5 | Подпрограмма « Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы,  водоперекачивающие станции)» | МУ Управление городского хозяйства | Всего | | 7 080,6 | | 0,00 | |  |  |  |  |  | 7 080,6 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 7 080,6 | | 0,00 | | 7 080,6 |
| -бюджет городского округа  Кинешма | | 2 006,7 | | 0,0 | | 2 006,7 |
| -областной бюджет | | 5 073,9 | | 0,0 | | 5 073,9 |
| 5.1 | Основное мероприятие «Текущее содержание гидротехнических сооружений» | Всего | | 7 080,6 | | 0,0 | | Перекачка дренажных вод, поступающих в коллектор нежилого здания насосной станции дренажных вод в р. Волга, обеспечение электрической энергией, разработка декларации безопасности и др. |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 7 080,6 | | 0,0 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 2 006,7 | | - | |
| -областной бюджет | | 5 073,9 | | 0,0 | |
| 5.1.1 | Мероприятие «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» | Всего | | 7080,6 | | 0,0 | | Мероприятие реализуется в течение 2017 года | Количество эксплуатируемых гидротехнических сооружений | ед. | 2 | 2 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 7080,6 | | 0,0 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 2006,7- | | - | |
| -областной бюджет | | 5 073,9 | | 0,0 | |
| 6 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального учреждения Управление городского хозяйства г. Кинешмы» | МУ Управление городского хозяйства | Всего | | 59 646,1 | | 13 977,1 | |  |  |  |  |  | 59 646,1 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 59 646,1 | | 13 977,1 | | 59 646,1 |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 59 646,1 | | 13 977,1 | | 59 646,1 |
| - |
| 6.1 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений функционирующих в сфере внешнего благоустройства» | Всего | | 59 646,1 | | 13 977,1 | | Содержание штатов и имущества муниципального учреждения Управление городского хозяйства г.Кинешмы, обеспечивающего оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) в сфере внешнего благоустройства  Мероприятие реализуется в течение 2017 года | Штатная численность работников | ед. | 237,65 | 237,65 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 59 646,1 | | 13 977,1 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 59 646,1 | | 13 977,1 | |
| 6.1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального учреждения Управление городского хозяйства г. Кинешмы» |  | Всего | | 59 646,1 | | 13 977,1 | | Штатная численность работников | ед. | 237,65 | 237,65 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 59 646,1 | | 13 977,1 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 59 646,1 | | 13 977,1 | |
| 7 | Подпрограмма «Приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники» | МУ Управление городского хозяйства | Всего | | 2 083,1 | | 0,0 | |  |  |  |  |  | 2 083,1 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 2 083,1 | | 0,0 | | 2 083,1 |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 2 083,1 | | 0,0 | | 2 083,1 |
| - |
| 7.1 | Основное мероприятие "Обновление парка автотранспортных средств, используемых при уборке и ремонте автомобильных дорог и при выполнении некоторых операций внешнего благоустройства населенных пунктов, и коммунальной техники" | Всего | | 2 083,1 | | 0,0 | | Реализация мероприятия запланирована на 2-3 кварталы 2017 года |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 2 083,1 | | 0,0 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 2 083,1 | | 0,0 | |
| 7.1.1 | Мероприятие «Приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники» |  | Всего | | 2 083,1 | | 0,0 | | Приобретенные автотранспортные средства, используемые при уборке и ремонте автомобильных дорог и при выполнении некоторых операций внешнего благоустройства населенных пунктов, и коммунальная техника | Ед. | 1 | 0 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 2 083,1 | | 0,0 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 2 083,1 | | 0,0 | |
| 8 | Подпрограмма «Устройство, восстановление и ремонт сетей уличного освещения в границах городского округа Кинешма» | МУ  «Управление капитального строительства» | Всего | | 14 777,0 | |  | |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 14 777,0 | |  | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 14 777,0 | |  | |
| 8.1 | Основное мероприятие «Организация наружного освещения вдоль автомобильных дорог в границах городского округа Кинешма» | Всего | | 14777,0 | | 0,0 | | Реализация мероприятия запланирована на 2-3 кварталы 2017 года | Проектная документация | проект | 1 | 0 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 14777,0 | | 0,0 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 14777,0 | | 0,0 | |
| 8.1.1 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации на устройство наружного освещения на участке автомобильной дороги ул. Юрьевецкая от дома N 218 до границы городского округа Кинешма» | Всего | | 174,7 | | 0,0 | | Проектная документация | проект | 1 | 0 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 174,7 | | 0,0 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 174,7 | | 0,0 | |
| 8.1.2 | Мероприятие «Устройство, восстановление и ремонт сетей уличного освещения в границах городского округа Кинешма, в том числе разработка проектно-сметной документации, согласно реестра наказов избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма» | Всего | | 14 602,3 | | 0,0 | | Протяженность возведенных, восстановленных и отремонтированных сетей уличного освещения | км | 11,83 | 0,0 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 14 602,3 | | 0,0 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 14 602,3 | | 0,0 | |
|  | **Программа городского округа Кинешма «Развитие транспортной системы в городском округе Кинешма»** | МУ  Управление городского хозяйства;  МУ  Управление  капитального строительства | **Всего** | | **41 968,2** | | **3 225,6** | |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | % | 30,09 | 28,14 | **41 968,2** |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | | 41 968,2 | | 3 225,6 | | 41 968,2 |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 41 968,2 | | 3 225,6 | | 41 968,2 |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | км | 78,709 | 73,609 |
| Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 261,64 | 261,64 |
| Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,00 | 0,00 |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Кинешма, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | % | 5,1 | 0,0 |
| Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | км | 0,00 | 0,00 |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма» | Всего | | 11 090,4 | | 0,0 | |  |  |  |  |  | 11 090,4 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | | 11 090,4 | | 0,0 | | 11 090,4 |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 11 090,4 | | 0,0 | | 11 090,4 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Организация ремонта закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма» | МУ  Управление городского хозяйства | Всего | | 7 692,7 | | 0,0 | | Реализация запланирована на 2-3 кварталы 2017 года | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Кинешма, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 5,1 | 0 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 7 692,7 | | 0,0 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 7 692,7 | | 0,0 | |
| Проектная документация | проект | 1 | 0 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог, внутриквартальных проездов к многоквартирным домам» | Всего | | 1 929,9 | | 0,0 | | Реализация мероприятий запланирована на 2-3 кварталы 2017 года |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 1 929,9 | | 0,0 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 1 929,9 | | 0,0 | |
| 1.1.2 | Мероприятие «Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа Кинешма» | Всего | | 300,0 | | 0,0 | |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 300,0 | | 0,0 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 300,0 | | 0,0 | |
| 1.1.3 | Мероприятие «Расходные обязательства на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов» | МУ  Управление городского хозяйства;  МУ  «Управление капитального строительства» | Всего | | 4 000,3 | | 0,0 | | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Кинешма, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 5,1 | 0 | 4 000,3  Мероприятие укрупненное, в бюджете на 2017г. ассигнования предусмотрены одной суммой ,в программе сумма разбита по объектам |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 4 000,3 | | 0,0 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 4 000,3 | | 0,0 | |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Аристарха Макарова (от ул. Веснина до ост. "Озерки") в г. Кинешма Ивановской области | МУ  Управление городского хозяйства | Всего | | 366,1 | | 0,0 | |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 366,1 | | 0,0 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 366,1 | | 0,0 | |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. им. Урицкого (от ул. Аристарха Макарова) в г. Кинешма Ивановской области | Всего | | 184,6 | | 0,0 | |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 184,6 | | 0,0 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 184,6 | | 0,0 | |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Сеченова (от ул. 50-летия Комсомола до ул. Маршала Василевского) в г. Кинешма Ивановской области | Всего | | 419,5 | | 0,0 | |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 419,5 | | 0,0 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 419,5 | | 0,0 | |
| Ремонт участка дороги по ул. 50-летия Комсомола (от ул. Декабристов) в г. Кинешма Ивановской области | Всего | | 141,2 | | 0,0 | |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 141,2 | | 0,0 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 141,2 | | 0,0 | |
| Ремонт участка дороги по ул. 50-летия Комсомола (от дома N 24 по ул. 50-летия Комсомола) в г. Кинешма Ивановской области | Всего | | 144,2 | | 0,0 | |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 144,2 | | 0,0 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 144,2 | | 0,0 | |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Баха в г. Кинешма Ивановской области | Всего | | 940,1 | | 0,0 | |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 940,1 | | 0,0 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 940,1 | | 0,0 | |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Воеводы Боборыкина (от ул. Правды до дома N 3 по ул. Воеводы Боборыкина - МУЗ "Стоматологическая поликлиника) в г. Кинешма Ивановской области | Всего | | 71,4 | | 0,0 | |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 71,4 | | 0,0 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 71,4 | | 0,0 | |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Фабричный двор (от ул. Красноветкинская до дома N 17 по ул. Фабричный двор) в г. Кинешма Ивановской области | Всего | | 49,1 | | 0,0 | |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 49,1 | | 0,0 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 49,1 | | 0,0 | |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Наволокская (от ул. дома N 50 по ул. Наволокская до дома N 18 по ул. 3-я Вандышевская) в г. Кинешма Ивановской области | Всего | | 73,7 | | 0,0 | |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 73,7 | | 0,0 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 73,7 | | 0,0 | |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Веснина в г. Кинешма Ивановской области | Всего | | 314,8 | | 0,0 | |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 314,8 | | 0,0 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 314,8 | | 0,0 | |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Ивана Виноградова (от ул. Вичугская) в городе Кинешма Ивановской области | Всего | | 281,2 | | 0,0 | |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 281,2 | | 0,0 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 281,2 | | 0,0 | |
| Капитальный ремонт Никольского моста в г. Кинешма Ивановской области | Всего | | 658,7 | | 0,0 | |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 658,7 | | 0,0 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 658,7 | | 0,0 | |
| Ремонт Кузнецкого моста через р. Кинешемка по ул. Подгорная в г. Кинешма Ивановской области | Всего | | 355,7 | | 0,0 | |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 355,7 | | 0,0 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 355,7 | | 0,0 | |
| Разработка проектно-сметной документации по реконструкции участка автомобильной дороги по ул. Вичугская и ул. им. Островского в месте перехода через железную дорогу в г. Кинешма Ивановской области | Всего | | 1 462,5 | |  | | Проектная документация | проект | 1 | 0 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 1 462,5 | |  | |  |  |  |  |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 1 462,5 | |  | |
| 1.2 | Основное мероприятие «Организация ремонта закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма" | Всего | | 3 397,7 | | 0,0 | | Реализация мероприятия запланирована на 2-3 кварталы 2017 года |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 3 397,7 | | 0,0 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 3 397,7 | | 0,0 | |
| 1.2.1 | Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог местного значения, внутриквартальных проездов к многоквартирным домам, тротуаров, согласно реестра наказов избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма» | Всего | | 3 397,7 | | 0,0 | | Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, межквартальных проездов, тротуаров, в отношении которых произведен ремонт. | тыс. кв. м | 1,4 | 0,0 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 3 397,7 | | 0,0 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 3 397,7 | | 0,0 | |
| 2 | Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма» | МУ  Управление городского хозяйства | Всего | | 30 877,8 | | 3 225,6 | |  |  |  |  |  | 30 877,8 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 30 877,8 | | 3 225,6 | | 30 877,8 |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 30 877,8 | | 3 225,6 | | 30 877,8 |
| - |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе» | Всего | | 30 774,9 | | 3 225,6 | | Выполнено  зимнее содержание:  -патрульная снегоочистка дорог, расчистка дорог от снежных заносов, уборка и разбрасывание снежных валов с обочин;  -регулярная расчистка от снега и льда автобусных остановок, павильонов и т.д.;  -борьба с зимней скользкостью | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 261,64 | 261,64 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 30 774,9 | | 3 225,6 | |
| Доля автомобильных дорог общего пользования, находящаяся на содержании | % | 100 | 100 |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 30 774,9 | | 3 225,6 | |
| Устранение предписаний ГИБДД о нарушении требований ГОСТов | % | 100 | 60 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Содержание автомобильных  дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма» | Всего | | 27 808,3 | | 3 225,6 | | Выполнено  зимнее содержание:  -патрульная снегоочистка дорог, расчистка дорог от снежных заносов, уборка и разбрасывание снежных валов с обочин;  -регулярная расчистка от снега и льда автобусных остановок в  1 квартале 2017года | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 261,64 | 261,64 |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 27 808,3 | | 3 225,6 | |
| Доля автомобильных дорог общего пользования, находящаяся на содержании | % | 100 | 100 |
| 2.1.2 | Мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  | Всего | | 2 966,6 | | 0,0 | | Выполняется техническое обслуживание светофорных объектов | Устранение предписаний ГИБДД о нарушении требований ГОСТов | % | 100 | 60 |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 2 966,6 | | 0,0 | |
| 2.2 | Основное мероприятие "Исполнение судебных актов Российской Федерации" |  | Всего | | 102,9 | | 0,0 | | Реализация мероприятия запланирована на 2-3 квартал 2017 года |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 102,9 | | 0,0 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 102,9 | | 0,0 | |
| 2.2.1 | Мероприятие «Оснащение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, Г-образным опорами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения» |  | Всего | | 102,9 | | 0,0 | | Реализация мероприятия запланирована на 2-3 квартал 2017 года | Количество пешеходных переходов приведенных в соответствие с требованиями национальных стандартов | Ед. | 10 | 0 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | | 102,9 | | 0,0 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 102,9 | | 0,0 | |
|  | **Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика городского округа Кинешма»** | Администрация городского округа Кинешма;  Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | **Всего** | | **200,0** | | **0** | | В 1 квартале 2017 года основной объем инвестиций приходится на оборудование | Численность ИП и малых предприятий | Чел. | 3020 | 3081 | **200,0** |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 200,0 | | 0 | | 200,0 |
| Годовой объем инвестиций за счет всех источников финансирования | Млн. руб. | 2009,3 | 401,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 200,0 | | 0 | | Объем инвестиций в расчете на одного жителя | Руб. | 15540,4 | 4807,6 | 200,0 |
| 1 | Подпрограмма «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | | 200,0 | | 0 | |  |  |  |  |  | 200,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 200,0 | | 0 | |
| - бюджет  городского округа Кинешма | | 200,0 | | 0 | |
|  |
| 1.1 | Основное мероприятие  «Создание благоприятных условий для устойчивого развития и поддержки малого предпринимательства в городском округе Кинешма» | Всего | | 200,0 | | 0 | | В I квартале 2017 года на возмещение части затрат, связанных с развитием и (или) модернизацией производства товаров, работ, услуг, были поданы заявки от двух субъектов предпринимательства, комиссией принято решение предоставить субсидию-грант одному из заявителей на общую сумму 200,0 тыс. рублей. Субсидия будет предоставлена в апреле текущего года | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях | Тыс. чел. | 10,2 | 10,2 |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | 200,0 | | 0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 200,0 | | 0 | |
| Количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения | Ед. | 361 | 367 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Предоставление субсидии на оказание социально-значимых бытовых услуг» | Всего | | 0 | | 0 | | - | Количество СМП, получивших субсидию на оказание социально-значимых бытовых услуг | Ед. | - | - |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 0 | | 0 | |
| 1.1.2 | Мероприятие «Предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства на организацию выставочно-ярмарочной деятельности» | Всего | | 0 | | 0 | | - | Количество СМП, получивших субсидию на организацию выставочно-ярмарочной деятельности | Ед. | - | - |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | 0 | | 0 | |
| 1.1.3 | Мероприятие «Предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с развитием и (или) модернизацией производства товаров, работ, услуг» | Всего | | 200,0 | | 0 | | В I квартале 2017 года на возмещение части затрат, связанных с развитием и (или) модернизацией производства товаров, работ, услуг, были поданы заявки от двух субъектов предпринимательства, комиссией принято решение предоставить субсидию-грант одному из заявителей на общую сумму 200,0 тыс. рублей. Субсидия будет предоставлена в апреле текущего года. | Количество СМП, получивших субсидию на возмещение части затрат, связанных с развитием и (или) модернизацией производства товаров, работ, услуг | Ед. | 1 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе:* | | 200,0 | | 0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 200,0 | | 0 | |
| 1.1.4 | Мероприятие «Предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства на подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации кадров для сферы малого предпринимательства» | Всего | | 0 | | 0 | | - | Количество СМП, получивших субсидию на подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации кадров для сферы малого предпринимательства | Ед. | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 0 | | 0 | |
| 1.1.5 | Мероприятие «Работа со средствами массовой информации, изготовление печатной и полиграфической продукции в целях реализации мероприятий подпрограммы» | Всего | | 0 | | 0 | | - | - | - | - | - |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 0 | | 0 | |
| 1.1.6 | Мероприятие «Организация и проведение ежегодного конкурса среди субъектов малого предпринимательства «Предприниматель года»» | Всего | | 0 | | 0 | | - | - | - | - | - |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 0 | | 0 | |
| 1.1.7 | Мероприятие «Развитие информационного обеспечения предпринимательской деятельности, проведение с субъектами малого предпринимательства консультаций и разъяснений по вопросам действующего законодательства» | Всего | | 0 | | 0 | | - | - | - | - | - |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | | 0 | | 0 | |
| 2 | Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в городском округе Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма, Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | Всего | | 0 | | 0 | | - | - | - | - | - |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе:* | | 0 | | 0 | |
| 2.1 | Основное мероприятие  «Создание благоприятных экономических и имиджевых условий в городском округе Кинешма для привлечения  инвестиций» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | | 0 | | 0 | | Реализация комплекса мер, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата | - | - | - | - |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 0 | | 0 | |
| 2.1.1 | Мероприятие «Организация совершенствования механизмов муниципально-частного партнёрства» | Всего | | 0 | | 0 | | Прорабатываются предложения инвесторам об участии в проектах муниципально-частного партнерства | Годовой объем инвестиций за счет всех источников финансирован | Млн. руб. | 2009,3 | 401,9 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе:* | | 0 | | 0 | |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | В % предыдущему году в сопоставимых ценах | 191,3 | 38,3 |
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (рублей) | Руб. | 15540,4 | 4807,6 |
| 2.1.2 | Мероприятие «Актуализация данных по свободным земельным участкам и неиспользуемым зданиям с целью вовлечения в инвестиционную деятельность» | Всего | | 0 | | 0 | | Информация по инвестиционным площадкам актуализирована размещена на официальном сайте [www.admkineshma.ru](http://www.admkineshma.ru), федеральном портале объявлений Доски.РУ | Годовой объем инвестиций за счет всех источников финансирования | Млн. руб. | 2009,3 | 401,9 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 0 | | 0 | |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | В % предыдущему году в сопоставимых ценах | 191,3 | 38,3 |
| 2.1.3 | Мероприятие «Актуализация инвестиционного паспорта городского округа Кинешма» | Всего | | 0 | | 0 | | Актуализированный инвестиционный паспорт  размещен на официальном сайте www.admkineshma.ru | Годовой объем инвестиций за счет всех источников финансирования | Млн. руб. | 2009,3 | 401,9 | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 0 | | 0 | |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | В % предыдущему году в сопоставимых ценах | 191,3 | 38,3 |
| 2.1.4 | Мероприятие «Предоставление сведений для наполнения базы данных для интерактивной карты Ивановской области» | Всего | | 0 | | 0 | | В истекшем квартале направление актуальных сведений не требовалось | Годовой объем инвестиций за счет всех источников финансирования | Млн. руб. | 2009,3 | 401,9 | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 0 | | 0 | |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | В % предыдущему году в сопоставимых ценах | 191,3 | 38,3 |
| 2.1.5 | Мероприятие «Предоставление налоговой льготы в размере 0,75% от кадастровой стоимости в отношении земельных участков под промышленными объектами инвесторов, подписавших инвестиционное соглашение и осуществляющих капитальные вложения в экономику городского округа Кинешма и в размере свыше 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно)» | Всего | | 0 | | 0 | | Предоставление налоговой льготы в 1 квартале 2017 годе не производилось | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (рублей) | Руб. | 15540,4 | 4807,6 | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 0 | | 0 | |
| 2.1.6 | Мероприятие «Освобождение от уплаты земельного налога инвесторов, подписавших инвестиционное соглашение и осуществляющих инвестирование в экономику городского округа Кинешма свыше 100,0 млн. рублей» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | | 0 | | 0 | | Предоставление налоговой льготы в 1 квартале 2017 года не производилось | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (рублей) | Руб. | 15540,4 | 4807,6 | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 0 | | 0 | |
| 2.1.7 | Мероприятие «Предоставление земельных участков в аренду по льготным арендным ставкам» | Администрация городского округа Кинешма, Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа | Всего | | 0 | | 0 | | Инвестиционных соглашений, предусматривающих льготные ставки арендной платы, в 1 квартале 2017 г. не заключалось | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (рублей) | Руб. | 15540,4 | 4807,6 | 0 |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе:* | | 0 | | 0 | |
| 2.1.8 | Мероприятие «Заключение инвестиционного соглашения и реализация инвестиционного проекта по реконструкции и модернизации плавательного бассейна по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. 50-летия Комсомола, д. 24.» | Всего | | 0 | | 0 | | Инвестиционное соглашение расторгнуто по соглашению сторон 01.02.2017 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (рублей) | Руб. | 15540,4 | 4807,6 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 0 | | 0 | |
|  | **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды»** | Администрация городского округа Кинешма,  Администрация городского округа Кинешма:  Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | **Всего** | | **2304,0** | | **0,0** | |  | Ежегодное сокращение площади земель, подлежащих рекультивации (свалок) | га | 0 | 0 | **2304,0** |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 2304,0 | | 0,0 | |
| Необходимое количество разработанной проектной документации | шт. | 1 | 0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 2304,0 | | 0,0 | |
| 1 | Подпрограмма  «Обращение с отходами производства и потребления» | Администрация городского округа Кинешма,  Администрация городского округа Кинешма:  Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | | 2304,0 | | 0,0 | |  | Проектная документация | проект | 1 | 0 | 2304,0 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 2304,0 | | 0,0 | | Площадь рекультивированного земельного участка | га | 0 | 0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 2304,0 | | 0,0 | |
| 1.1 | Основное мероприятие  «Рекультивация городской свалки твёрдых бытовых отходов в г.Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма,  Администрация городского округа Кинешма:  Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | | 2304,0 | | 0,0 | |  | Проектная документация | проект | 1 | 0 | 2304,0 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 2304,0 | | 0,0 | |
| Площадь рекультивированного земельного участка | га | 0 | 0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 2304,0 | | 0,0 | |
| 1.1.1 | Мероприятие «Разработка проекта рекультивации свалки твёрдых бытовых отходов в г. Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма:  Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | | 2304,0 | | 0,0 | | Мероприятие реализуется во 2-4 кварталах 2017 года | Проектная документация | проект | 1 | 0 | 2304,0 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе | | 2304,0 | | 0,0 | |
| -бюджет городского округа Кинешма | | 2304,0 | | 0,0 | |
| 1.1.2 | Мероприятие «Проведение работ по рекультивации городской свалки твёрдых бытовых отходов в г. Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма,  Администрация городского округа Кинешма:  Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | | 0,0 | | 0,0 | | Проведение мероприятия запланировано на 2019 год | Площадь рекультивированного земельного участка | га | 0 | 0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | |  | |  | |
| 2 | Подпрограмма  «Ликвидация объектов и земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба» | Администрация городского округа Кинешма,  Администрация городского округа Кинешма:  Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | | 0,0 | | 0,0 | |  | Проектная документация рекультивации земельного участка «Анилплощадка» | проект | 0 | 0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 0,0 | | 0,0 | |
| Площадь объекта земельного участка, подлежащего рекультивации | Га | 16,9 | 16,9 |
| 2.1 | Основное мероприятие  «Рекультивация земельного участка в районе «Анилплощадка»» | Всего | | 0,0 | | 0,0 | |  | Проектная документация рекультивации земельного участка «Анилплощадка» | Проект | 0 | 0 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 0,0 | | 0,0 | |
| Площадь объекта земельного участка, подлежащего рекультивации | Га | 16,9 | 16,9 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Разработка проекта рекультивации земельного участка в районе «Анилплощадка»» |  | Всего | | 0,0 | | 0,0 | | Проведение  мероприятия запланировано на 2018 год | Проектная документация | проект | 0 | 0 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | |  | |  | |
| 2.1.2 | Мероприятие «Проведение работ по рекультивации земельного участка в районе «Анилплощадка» | Всего: | | 0,0 | | 0,0 | | Проведение мероприятия запланировано на 2018 год | Площадь объекта земельного участка, подлежащего рекультивации | га | 16,9 | 16,9 | 0.0 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 0,0 | | 0,0 | |
| 3 | Подпрограмма  «Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» | Администрация городского округа Кинешма,  Администрация городского округа Кинешма:  Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего: | | 0,0 | | 0,0 | |  | Проектная документация | проект | 0 | 0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 0,0 | | 0,0 | |
| 3.1 | Основное мероприятие: Ликвидация (ГТС) пруда-накопителя жидких химических отходов | Всего: | | 0,0 | | 0,0 | |  |  |  | 0 | 0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования всего. в том числе: | | 0,0 | | 0,0 | |
| 3.1.1 | Мероприятие  «Разработка проекта ликвидации (ГТС)- пруда-накопителя жидких химических отходов г. Кинешма» | Всего | | 0,0 | | 0,0 | | Проведение мероприятия запланировано на 2019 год | Проектная документация | проект | 0 | 0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | **Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация общегородских мероприятий в городском округе Кинешма»** | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | **Всего** | | **7080,0** | | **1688,2** | | - | Количество мероприятий в рамках целевых направлений деятельности | шт. | 32 | 5 | **7047,1** |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 7080,0 | | 1688,2 | | - | Количество консультаций, тренингов, опросов | чел. | 1800 | 450 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 7080,0 | | 1688,2 | | - | Выраженный оздоровительный эффект из общего числа отдохнувших детей | % | 95 | 0 |
| 1 | Подпрограмма  «Молодежь города Кинешмы» | Всего | | 405,0 | | 140,1 | | - |  |  |  |  | 405,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 405,0 | | 140,1 | | - |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 405,0 | | 140,1 | | - |
| 1.1 | Основное мероприятие «Реализация молодежной политики и организация общегородских мероприятий» | Всего | | 405,0 | | 140,1 | | 1.Церемония вручения городской премии для одаренной молодежи «Роза ветров»;  2.Митинг, посвященный выводу войск из Афганистана;  3.Турнир по лазертагу, посвященный Дню Защитника Отечества;  4.Интерактивные площадки в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню Защитника Отечества;  5,Молодежный шоу-конкурс «Мистер-ИКС» |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 405,0 | | 140,1 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 405,0 | | 140,1 | |
| 1.1.1 | Мероприятие  «Организация работы с молодежью» | Всего | | 405,0 | | 140,1 | | Число творческих и социально активных молодых людей, получивших премию и гранты главы администрации городского округа Кинешма | чел. | 25 | 37 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 405,0 | | 140,1 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 405,0 | | 140,1 | |
| Количество мероприятий в рамках целевых направлений деятельности | шт. | 32 | 5 |
| Рост числа молодых людей, принимающих участие в акциях и мероприятиях | %  от молодежи | 31,0 | 7,9 |
| Ежегодный охват граждан в возрасте 14 - 30 лет социологическими опросами и мониторинговыми исследованиями | чел.  % от молодежи | 1740 8,0% | 450  2,0% |
| 2 | Подпрограмма  «Психолого-педагогическая и социальная помощь подросткам и молодежи городского округа Кинешма» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | | 2453,0 | | 520,0 | | Психологические вечера «Вопрос психологу» для молодых родителей микрорайона фабрики №2, охват 37 чел.  2.Тематические занятия с родителями детского сада №46 «Диалог родителя и ребенка дошкольника», с общим охватом 57 чел.  3.Логопедическме занятия 52 чел.  4.Занятия клуба «Мальчики +Девочки =Любовь» на тему: «В семейном кругу юбиляров Донцовых», 42 чел.  5.Занятия клуба «Заботливый родитель», 17 чел.  6. Цикл тематических занятий для кураторов школьных служб примирения , 6 занятий, кол-во участников 15 чел.,  6. Участие в городских единых днях профилактики, 50 чел.  7.Тематические занятия для родителей и детей СОШ №16 «Подготовка семьи к ЕГЭ», 50 чел.  8.Тематическое занятие для сотрудников УСЗН, 15 чел.  9.Тематическое занятие для студентов педколледжа, проживающих в общежитии: «Общаться друг с другом. Как?» 22 чел.  10.Тематическое занятие по профилактике правонарушений, 26 чел.  11.Индивидуальные консультации 67 чел.  Итого: 450 чел. |  |  |  |  | 2453,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 2453,0 | | 520,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 2453,0 | | 520,0 | |
| 2.1 | Основное мероприятие«Предоставление консультационных и методических услуг» | Всего | | 2453,0 | | 520,0 | |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 2453,0 | | 520,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 2453,0 | | 520,0 | |
| 2.1.1 | Мероприятие  «Психолого-педагогическая и социальная помощь подросткам и молодежи городского округа Кинешма» | Всего | | 2453,0 | | 520,0 | | Доля количества детей, получивших консультации, помощь, прошедших тренинги, опросы от общего числа детей школьного и дошкольного возраста | % | 15 | 3,8 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 2453,0 | | 520,0 | |
| Количество человек, прошедших индивидуальное консультирование, групповые формы психологической работы | чел | 1800 | 450 |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 2453,0 | | 520,0 | |
| Количество профилактических мероприятий, направленных на предупреждение подросткового алкоголизма, наркозависимости и подростковой зависимости | % | 35 | 9 |
| 3 | Подпрограмма  «Сохранение, развитие и улучшение качества отдыха и оздоровление детей» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | | 4222,0 | | 1028,1 | |  |  |  |  |  | 3489,1 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 4222,0 | | 1028,1 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 4222,0 | | 1028,1 | |
| 3.1 | Основное мероприятие «Организация отдыха детей в каникулярное время» | Всего | | 4222,0 | | 1028,1 | | Кассовые расходы произведены в основном на подготовительные работы к открытию лагеря.  Мероприятие проводится в летний каникулярный период. |  |  |  |  | 3489,1 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 4222,0 | | 1028,1 | |
| - бюджет городского округа  Кинешма | | 4222,0 | | 1028,1 | |
| 3.1.1 | Мероприятие  Обеспечение деятельности МУ ДБО «Радуга» | Всего | | 4222,0 | | 1028,1 | | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в МУ ДБО «Радуга» от общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением | % | 21 | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 4222,0 | | 1028,1 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 4222,0 | | 1028,1 | |
| Выраженный оздоровительный эффект от общего числа отдохнувших детей | % | 95 | 0 |
| Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных представителей) на качество услуги | шт. | 0 | 0 |
| 4 | Подпрограмма  «Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения городского округа Кинешма «Детская база отдыха «Радуга» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | | 0 | | 0 | |  |  |  |  |  | 700,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 0 | | 0 | |
| 4.1 | Основное мероприятие «Повышение качества отдыха детей в каникулярное время» | Всего | | 0 | | 0 | | Мероприятия проводятся во 2-3 кварталах 2017 года |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 0 | | 0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | | 0 | | 0 | |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Мероприятие  «Укрепление материально-технической базы МУ ДБО «Радуга»» | Всего | | 0 | | 0 | | Процент площади помещений МУ ДБО «Радуга», в которых оказывается муниципальная услуга, требующих капитального ремонта, от общей площади помещений, в которых оказывается муниципальная услуга | % | 20,0 | 0 | 700,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | | 0 | | 0 | |
|  | **Муниципальная программа «Поддержка населения городского округа Кинешма»** | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **16494,0** | | **1313,4** | | **-** | |  |  |  |  | **27139,6** |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 16494,0 | | 1313,4 | | - | |  |  |  |  | 27139,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 13206,2 | | 1313,4 | | - | |  |  |  |  | 14028,9 |
| - областной бюджет | 2059,9 | | 0 | | - | |  |  |  |  | 13110,7 |
| - федеральный бюджет | 1227,9 | | 0 | | - | | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (начиная с 2007г-нарастающим итогом) | ед. | 170 | 0 |  |
| Количество молодых специалистов, поступивших на работу в учреждения социальной сферы городского округа Кинешма | чел. | 5 | 0 |  |
| Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решивших жилищную проблему | чел. | 2 | 0 |  |
| Количество детей и подростков, отдохнувших в лагерях дневного пребывания и профильных лагерях на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма | чел. | 2267 | 0 |  |
| Количество лиц, замещавших выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы городского округа Кинешма, подлежащих пенсионному обеспечению | чел. | 45 | 45 |  |
| Число граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Кинешмы» | чел. | 22 | 20 |  |
| Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | чел. | 596 | 0 |  |
| Доля людей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных мероприятиями, направленными на поддержание жизнеспособности и активности граждан данной категории от общей численности членов общественных организаций инвалидов городского округа Кинешма | Ч% | 28,09 | 12,0 |  |
| 1 | Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Кинешма» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 1729,6 | | 0 | | - | |  |  |  |  | **1729,6** |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 1729,6 | | 0 | | - | |  |  |  |  | 1729,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1729,5 | | 0 | | - | |  |  |  |  | 1729,6 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки молодым семьям» | Всего | 1729,5 | | 0 | | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (начиная с 2007г-нарастающим итогом) нет, в связи с отсутствием средств на софинансирование | |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 1729,5 | | 0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1729,5 | | 0 | |
| 1.1.1 | Мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Кинешма» | Всего | 1729,5 | | 0 | | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (начиная с 2007 года -нарастающим итогом) | Ед. | 170 | 0 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 1729,5 | | 0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1729,5 | | 0 | |
| 2 | Подпрограмма  «Поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 665,0 | | 73,0 | |  | |  |  |  |  | 665,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 665,0 | | 73,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 665,0 | | 73,0 | |
| 2.1 | Основное мероприятие«Предоставление мер поддержки отдельным категориям работников учреждений социальной сферы» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма; | Всего | 665,0 | | 73,0 | | 1.Двум молодым специалистам предоставлена единовремен­ная денежная выплата.  2. Трем молодым специалистам производится оплата найма жилых помещений | |  |  |  |  | 665,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 665,0 | | 73,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 665,0 | | 73,0 | |
| 2.1.1 | Мероприятие  «Обеспечение молодых специалистов жилыми помещениями» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма; | Всего | 0 | | 0 | | - | | Количество молодых специалистов, поступивших на работу в учреждения социальной сферы городского округа Кинешма | чел. | 5 | 0 | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | | 0 | |
| Количество молодых специалистов, обеспеченных жилыми помещениями | чел. | 0 | 0 |
| 2.1.2 | Мероприятие  «Ремонт жилых помещений специализированного жилищного фонда» | Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»; | Всего | 300,0 | | 0 | | - | | Количество молодых специалистов, поступивших на работу в учреждения социальной сферы городского округа Кинешма | чел. | 5 | 5 | 300,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 300,0 | | 0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 300,0 | | 0 | |
| 2.1.3 | Мероприятие  «Предоставление молодому специалисту единовременной денежной выплаты» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 125,0 | | 25,0 | | Предоставлено 2 молодым специалистам единовременная денежная выплата | | Количество молодых специалистов, получивших единовременные выплаты | чел. | 5 | 2 | 125,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 125,0 | | 25,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 125,0 | | 25,0 | |
| 2.1.4 | Мероприятие  «Оплата найма жилых помещений, снимаемых молодыми специалистами» | Всего | 240,0 | | 48,0 | | Оплата найма жилых помещений, снимаемых молодыми специалистами предоставлена 3 чел. | | Количество молодых специалистов, получивших компенсацию за найм жилого помещения | чел. | 4 | 3 | 240,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 240,0 | | 48,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 240,0 | | 48,0 | |
| 3 | Подпрограмма  «Содействие занятости населения городского округа Кинешма» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 2556,6 | | 15,5 | | - | |  |  |  |  | 2853,9 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 2556,6 | | 15,5 | | - | |
| - бюджет городского округа Кинешма0 | 2556,6 | | 15,5 | | - | |
| 3.1 | Основное мероприятие«Реализация мероприятий по содействию занятости населения» | Всего | 2556,6 | | 15,5 | | трудоустроено 3 чел. | |  |  |  |  | 2853,9 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 2556,6 | | 15,5 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2556,6 | | 15,5 | |
| 3.1.1 | Мероприятие  «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 1673,0 | | 0 | | Трудоустройство детей в свободное от учебы время (каникулы) | | Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в городском округе Кинешма | чел. | 596 | 0 | 1970,3 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 1673,0 | | 0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1673,0 | | 0 | |
| 3.1.2 | Мероприятие  «Организация общественных работ на территории городского округа Кинешма» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 883,6 | | 15,5 | | трудоустроено 3 чел. | | Количество человек, трудоустроенных на общественные работы на территории городского округа Кинешма | чел. | 124 | 3 | 883,6 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 883,6 | | 15,5 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 883,6 | | 15,5 | |
| В том числе: |
| Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 127,6 | | 0 | | - | |  |  |  |  | 127,6 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 127,6 | | 0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 127,6 | | 0 | |
| Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 436,7 | | 0 | | трудоустроен 1 чел. | |  |  |  |  | 436,7 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 436,7 | | 0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 436,7 | | 5,0 | |
| Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 319,3 | | 10,5 | | трудоустроено 2 чел. | |  |  |  |  | 319,3 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 319,3 | | 0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 319,3 | | 0 | |
| 4 | Подпрограмма  «Дети города Кинешма» | Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского  округа Кинешма:  муниципальное учреждение  города Кинешмы «Управление капитального строительства»;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 3057,9 | | 111,8 | | - | | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решивших жилищную проблему | чел. | 2 | 0 | 12880,8 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 3057,9 | | 111,8 | | 12880,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1830,0 | | 111,8 | | 1830,0 |
| федеральный бюджет | 1227,9 | | 0 | | 0 |
| -областной бюджет | 0 | | 0 | | 11050,8 |
| 4.1 | Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки детям и семьям, имеющим детей» | Всего | 3057,9 | | 111,8 | |  | |  |  |  |  | 12880,8 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 3057,9 | | 111,8 | | 12880,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1830,0 | | 111,8 | | 1830,0 |
| - федеральный бюджет | 1227,9 | | 0 | | 0 |
| -областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 11050,8 |
| 4.1.1. | Мероприятие  «Оказание адресной социальной помощи семьям, воспитывающим детей до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 200,0 | | 51,0 | |  | | Количество семей, воспитывающих детей до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым оказана адресная социальная помощь | ед. | 75 | 35 | 200,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 200,0 | | 51,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 200,0 | | 51,0 | |
| 4.1.2 | Мероприятие  «Содействие в решении жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 320,0 | | 0,8 | |  | | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решивших жилищную проблему | чел. | 2 | 0 | 320,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 320,0 | | 0,8 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 320,0 | | 0,8 | |
| В том числе: |
| Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | 300,0 | | 0 | | В течение года | |  |  |  |  | 300,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 300,0 | | 0 | |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 300,0 | | 0 | |
| Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 20,0 | | 0,8 | | В течение года | |  |  |  | 20,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 20,0 | | 0,8 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 20,0 | | 0,8 | |
| 4.1.3 | Мероприятие  «Поддержка способных и талантливых детей» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 60,0 | | 0 | | В течение года | | Количество учреждений культуры, получающих субсидию на поддержку способных и талантливых детей | ед. | 2 | 2 | 60,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 60,0 | | 0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 60,0 | | 0 | |
| 4.1.4 | Мероприятие  «Поддержка кадетских классов в общеобразовательных учреждениях» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 150,0 | | 0 | | Реализация мероприятия предусмотрена на второй-четвертый кварталы текущего финансового года | | Количество организаций, реализующих поддержку кадетского движения | ед. | 3 | 3 | 150,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 150,0 | | 0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 150,0 | | 0 | |
| 4.1.5 | Мероприятие  «Обеспечение проездными билетами учащихся школы-интерната» | Всего | 300,0 | | 60,0 | | В процессе реализации мероприятия обеспечены проездными талонами учащиеся школы-интерната в количестве 2000 поездок ежемесячно (январь-март) по цене 15,00 руб. | | Количество поездок, обеспеченных проездными билетами учащихся школы –интерната | шт. | 20000 | 6000 | 300,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 300,0 | | 60,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 300,0 | | 60,0 | |
| 4.1.6 | Мероприятие  «Организация благотворительной акции «Поможем собрать детей в школу»» | Всего | 300,0 | | 0 | | Реализация мероприятия предусматривает освоение средств в июле-августе перед началом нового учебного года | | Количество детей из малообеспеченных семей, обеспеченных школьными комплектами одежды | шт. | 360 | 0 | 300,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 300,0 | | 0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 300,0 | | 0 | |
| 4.1.7 | Мероприятие  «Новогодние и рождественские праздники (обеспечение новогодними подарками детей в возрасте от 1 до 14 лет: обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников организаций дошкольного образования из малоимущих семей, учащихся школы-интерната) | Всего | 500,0 | | 0 | | Реализация мероприятия предусматривает освоение средств в декабре месяце перед проведением новогодних и рождественских праздников | | Количество детей в возрасте от 1 до 14 лет обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников организаций дошкольного образования из малоимущих семей, обеспеченных новогодними подарками | чел. | 2940 | 0 | 500,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 500,0 | | 0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 500,0 | | 0 | |
| 4.1.8 | Мероприятие  «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 1227,9 | | 0 | | - | | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решивших жилищную проблему | чел. | 2 | 0 | 11050,8 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 1227,9 | | 0 | |  |  |  | 11050,8 |
| федеральный бюджет | 1227,9 | | 0 | |  |  |  | 0 |
| -областной бюджет | 0 | | 0 | |  |  |  | 11050,8 |
| 4.1.9 | Мероприятие  «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | Всего | 0 | | 0 | | - | | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решивших жилищную проблему | чел. | 2 | 0 | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | | 0 | |
|  |  | |  | |
| 5 | Подпрограмма  «Поддержка отдельных категорий жителей городского округа Кинешма» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма | Всего | 3957,0 | | 1101,0 | | - | |  |  |  |  | 4282,5 |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе:* | 3957,0 | | 1101,0 | | - | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3957,0 | | 1101,0 | | - | |
| 5.1 | Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки отдельным категориям жителей» | Всего | 3957,0 | | 1101,0 | | Оказано материальной помощи 17 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  Пенсионное обеспечение лиц в количестве 45 человек.  Выплата ежемесячного пособия, как компенсация затрат на услуги связи, приобретение лекарств, зубопротезирование, оплата жилья и коммунальных услуг. | |  |  |  |  | 4282,5 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 3957,0 | | 1101,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3957,0 | | 1101,0 | |
| 5.1.1 | Мероприятие  «Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 150,0 | | 30,0 | | Оказано материальной помощи 8 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | | Количество граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | чел. | 40 | 8 | 150,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 150,0 | | 30,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 150,0 | | 30,0 | |
| 5.1.2 | Мероприятие «Пенсионное обеспечение лиц, замещающих выборные муниципальные должности муниципальной службы  городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 1514,0 | | 548,0 | | Пенсионное обеспечение лиц в количестве 45 человек | | Количество лиц, замещающих выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы городского округа Кинешма, подлежащих пенсионному обеспечению | чел. | 45 | 45 | 1839,5 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 1514,0 | | 548,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1514,0 | | 548,0 | |
| 5.1.3 | Мероприятие  «Материальное обеспечение граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Кинешма»» | Всего | 613,0 | | 103,0 | | Выплата ежемесячного пособия, как компенсация затрат на услуги связи, приобретение лекарств, зубопротезирование, оплата жилья и коммунальных услуг. | | Число граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Кинешмы» | чел. | 22 | 21 | 613,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 613,0 | | 103,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 613,0 | | 103,0 | |
| 5.1.4 | Мероприятие  «Предоставления гранта в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на реализацию социально значимого проекта «Помощь лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 1680,0 | | 420,0 | |  | | Количество лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, которым оказана помощь | чел. | 150 | 103 | 1680,0 |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе:* | 1680,0 | | 420,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1680,0 | | 420,0 | |
| 6 | Подпрограмма  «Финансирование из бюджета городского округа расходов на погребение» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 85,4 | | 12,1 | | **-** | |  |  |  |  | 85,4 |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе:* | 85,4 | | 12,1 | | - | |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 85,4 | | 12,1 | | - | |  |  |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с погребением умерших» | Всего | 85,4 | | 12,1 | | Произведена компенсация затрат по оказанию услуг на погребение неизвестных и невостребованных трупов | |  |  |  |  | 85,4 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 85,4 | | 12,1 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 85,4 | | 12,1 | |
| 6.1.1 | Мероприятие  Компенсация затрат по оказанию услуг на погребение неизвестных и невостребованных трупов,  в целях возмещения недополученных доходов, возникающих из-за разницы стоимости услуг, определенных органом местного самоуправления городского округа Кинешма и социального пособия на погребение | Всего | 85,4 | | 12,1 | | Количество погребенных невостребованных и неизвестных трупов | шт. | 30 | 4 | 85,4 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 85,4 | | 12,1 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 85,4 | | 12,1 | |  |
| 7 | Подпрограмма  «Организация отдыха и оздоровления детей» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 4442,5 | | 0 | | **-** | |  |  |  |  | **4442,5** |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе:* | 4442,5 | | 0 | | - | |  |  |  |  | 4442,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2382,6 | | 0 | | - | |  |  |  |  | 2382,6 |
| - областной бюджет | 2059,9 | | 0 | | - | |  |  |  |  | 2059,9 |
| 7.1 | Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей» | Всего | 4442,5 | | 0 | | Проведение мероприятия запланировано на 2-3 кварталы 2017 года | |  |  |  |  | 4442,5 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 4442,5 | | 0 | |  |  |  |  | 4442,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2382,6 | | 0 | |  |  |  |  | 2382,6 |
| - областной бюджет | 2059,9 | | 0 | |  |  |  |  | 2059,9 |
| 7.1.1 | Мероприятие  «Организация отдыха и оздоровления детей» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 2105,6 | | 0 | | мероприятие проводится в каникулярное время | | Количество детей и подростков, отдохнувших в лагерях дневного пребывания и профильных лагерях на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма | чел. | 2267 | 0 | 2105,6 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 2105,6 | | 0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2105,6 | | 0 | |
| 7.1.2 | Мероприятие  «Организация отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания за счет средств областного бюджета» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 1891,9 | | 0 | | мероприятие проводится в каникулярное время | | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в отчетном периоде, от планового значения | % | 100 | 0 | 1891,9 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 1891,9 | | 0 | |
| - областной бюджет | 1891,9 | | 0 | |
| 7.1.3 | Мероприятие  «Осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» | Всего | 168,0 | | 0 | | мероприятие проводится в каникулярное время | |  |  |  |  | 168,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 168,0 | | 0 | |
| - областной бюджет | 168,0 | | 0 | |
| 7.1.4 | Мероприятие  «Обеспечение оздоровления детей (транспортные расходы)» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 277,0 | | 0 | | мероприятие реализуется во 2-4 кварталах 2017 года | |  |  |  |  | 277,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 277,0 | | 0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 277,0 | | 0 | |
| 8 | Подпрограмма  «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0 | | 0 | | - | |  |  |  |  | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | | 0 | |
| 8.1 | Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий для инвалидов» | Всего | **0** | | 0 | |  | | Доля людей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных мероприятиями, направленными на поддержание жизнеспособности и активности граждан данной категории от общей численности членов общественных организаций инвалидов городского округа Кинешма | % | 28,09 | 18,0 | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | | 0 | | 0 |
| 8.1.1 | Мероприятие  «Воспитание и обучение детей-инвалидов на дому» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | | 0 | | Реализация мероприятия запланированана 2-4 кварталы 2017 года | | Доля людей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных мероприятиями, направленными на поддержание жизнеспособности и активности граждан данной категории от общей численности членов общественных организаций инвалидов городского округа Кинешма | % | 28,09 | 18,0 | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | | 0 | |
| 8.1.2 | Мероприятие  **«**Организация спортивно-массовой работы среди инвалидов» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма; | Всего | 0 | | 0 | | Учебно-тренировочные занятия по видам спорта (шахматы, настольный теннис, теннис, дартс, плавание, шашки, пауэрлифтинг, голбол) проводились в спортивных залах на базах муниципальных учреждений дополнительного образования среди спортсменов . Участие в Чемпионате Ивановской области по плаванию среди сборных команд. Участие в Чемпионате Ивановской области по шахматам среди спортсменов- оппорников. Чемпионате Ивановской области по пауэрлифтингу среди спортсменов- оппорников инвалидов на калясках. Соревнования среди спортсменов (по зрению) по шашкам | | 0 |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе:* | 0 | | 0 | |
| 8.1.3 | Мероприятие  «Организация культурно-досуговой деятельности инвалидов» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | | 0 | | В рамках реализации данного мероприятия в учреждениях культуры (МУ «Кинешемский Парк культуры и отдыха имени 35-летия Победы», МУ «Городской Дом культуры», МУ «Клуб «Октябрь», МУ «Кинешемская городская централизованная библиотечная система») организовано бесплатное посещение культурно-зрелищных мероприятий: в 32 бесплатных мероприятиях участвовало 389 граждан пожилого возраста. Граждане пожилого возраста с большим удовольствием посещают такие мероприятия, как «Ретро программа духового оркестра», «Скандинавская ходьба» совместно со школой здоровья, принимают участие в коллективах «Русская душа», «Хор ветеранов», в клубах «Гармония», «Отрада», «Наши соседи» | | % | 28,09 | 18,0 | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | | 0 | |
| 9 | Подпрограмма  **«**Повышение качества жизни граждан пожилого возраста**»** | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | 0 | | 0 | |  | |  |  |  |  | 200,0 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0 | |  | |
| 9.1 | Основное мероприятие«Оказание мер поддержки граждан пожилого возраста» | Всего | 0 | | 0 | | Учебно-тренировочные занятия по видам спорта (шахматы, настольный теннис, теннис, волейбол, пауэрлифтинг) проводились в спортивных залах на базах муниципальных учреждений дополнительного образования. Соревнования по настольному теннису среди ветеранов. Соревнования шахматам среди ветеранов. Турнир по шахматам, посвященный Спортивные соревнования по волейболу среди ветеранов. Первенство области по хоккею среди взрослых команд. людей. Открытый чемпионат г.о. Кинешма по мини- футболу среди ветеранов. Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». | |  |  |  |  | 200,0 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0 | | 0 | |
| 9.1.1 | Мероприятие  «Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | | 0 | | В рамках реализации данного мероприятия в учреждениях культуры (МУ «Кинешемский Парк культуры и отдыха имени 35-летия Победы», МУ «Городской Дом культуры», МУ «Клуб «Октябрь», МУ «Кинешемская городская централизованная библиотечная система») организовано бесплатное посещение культурно-зрелищных мероприятий: в 55 мероприятиях участвовало 932 гражданина пожилого возраста. Граждане пожилого возраста с большим удовольствием посещают такие мероприятия, как «Встреча поколений» (концертная программа вокально-хорового ансамбля «Серебряный возраст»), принимают участие в клубах «Истоки», «Белая акация» | | Количество граждан пожилого возраста, принимающих участие в клубных объединениях | чел. | 600 | 389 | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | | 0 | |
| 9.1.2 | Мероприятие  «Проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий для граждан пожилого возраста» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | | 0 | | Учебно-тренировочные занятия по видам спорта (шахматы, настольный теннис, теннис, волейбол, пауэрлифтинг) проводились в спортивных залах на базах муниципальных учреждений дополнительного образования. Соревнования по настольному теннису среди ветеранов. Соревнования шахматам среди ветеранов. Спортивные соревнования по волейболу среди ветеранов. Первенство области по хоккею среди взрослых команд. людей. Открытый чемпионат г.о. Кинешма по мини - футболу среди ветеранов. Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». | | Число граждан пожилого  возраста, охваченных спортивными и культурно-массовыми мероприятиями | чел. | 5000 | 1000 | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | | 0 | |
| 9.1.3 | Мероприятие  «Проведение ремонта жилых помещений и (или) замену (приобретение) бытового и сантехнического оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | 0 | | 0 | | Мероприятие будет реализовано во 2-4 кварталах 2017 года | | Количество жилых помещений, в которых проведен ремонт, замена бытового и сантехнического оборудования | шт. | 20 | 0 | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | | 0 | |
| 9.1.4 | Мероприятие  «Проведение ремонта жилых помещений в которых проживают инвалидами и участниками Великой Отечественной войны» | Всего | 0 | | 0 | | Мероприятие будет реализовано во 2-4 кварталах 2017 года | | Количество жилых помещений, в которых проведен ремонт, замена бытового и сантехнического оборудования | шт. | 5 | 0 | 200,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | | 0 | |
|  | **Муниципальная программа "Культура городского округа Кинешма"** | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма  Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»  Комитет по социальной и молодёжной политике администрации городского округа Кинешма  Управление жилищно- коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **53073,5** | | **11631,2** | |  | | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге МУ «Кинешемская городская централизованная библиотечная система» | % | 2,1 | 2 | **53394,1** |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 53073,5 | | 11631,2 | | 53394,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 51872,5 | | 11631,2 | |
| Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения | % | 34,41 | 33,59 |
| - областной бюджет | 1185,9 | | 0 | |
| 51690,1 |
| 1704,0 |
| федеральный бюджет | 15,1 | | 0 | | 0 |
| Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа Кинешма, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа Кинешма | % | 35,7 | 28,5 |
| Доля учреждений культуры, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии для доступности информации об услугах сферы культуры | % | 100 | 100 |  |
| Число лауреатов и призеров городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов | чел. | 29 | 20 |
| Число участников городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов | чел. | 316 | 130 |  |
| Количество жалоб на качество муниципальных услуг Кинешемского городского архива, признанных в установленном порядке обоснованными | жало-бы | 0 | 0 |
| 1 | Подпрограмма «Наследие» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 25559,7 | | 5869,9 | |  | |  |  |  |  | 25911,8 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 25559,7 | | 5869,9 | | 25911,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 24821,2 | | 5869,9 | | 24821,2 |
| - областной бюджет | 723,4 | | 0 | | 1090,6 |
| федеральный бюджет | 15,1 | | 0 | |
| 1.1 | Основное мероприятие  «Библиотечное обслуживание населения» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 21452,0 | | 4971,7 | |  | |  |  |  |  | 21804,1 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 21452,0 | | 4971,7 | | 21804,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 20713,5 | | 4971,7 | | 20713,5 |
| - областной бюджет | 723,4 | | 0 | | 1090,6 |
| федеральный бюджет | 15,1 | | 0 | | 0 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживание пользователей библиотеки» | Всего | 16957,0 | | 4812,3 | | Мероприятие направлено на выплату заработной платы, начисления на выплаты по оплате труда, оплату за услуги связи; коммунальные услуги; услуги по содержанию имущества, информационные услуги; уплату налогов. | | Число зарегистрированных пользователей в МУ КГЦБС | тыс. чел. | 24,2 | 11,8 | 16957,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 16957,0 | | 4812,3 | | 16957,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 16957,0 | | 4812,3 | | 16957,0 |
| Количество посещений в МУ КГЦБС | тыс. посеще-ний | 161,8 | 52 |
| Вместимость читальных залов учреждений, оказывающих муниципальную услугу | мест | 235 | 235 |
| Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге МУ «Кинешемская городская централизованная библиотечная система» | % | 2,1 | 2 |
| 1.1.2 | Мероприятие «Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников организаций и учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации» | Всего | 3189,9 | | 0 | | Мероприятие реализуется во 2-4 кварталах  2017г. | | Соотношение среднегодовой заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Ивановской области и среднегодовой заработной платы по экономике Ивановской области | % | 100 | 82,8 | 3189,9 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 3189,9 | | 0 | | 3189,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3189,9 | | 0 | | 3189,9 |
| 1.1.3 | Мероприятие «Работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов  библиотеки» | Всего | 566,6 | | 159,4 | | Бюджетные ассигнования в израсходованы на оплату услуг охраны | | Количество выданных читателям МУ КГЦБС печатных, электронных и иных изданий | тыс. экз. | 410,6 | 130,1 | 566,6 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 566,6 | | 159,4 | | 566,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 566,6 | | 159,4 | | Доля электронных изданий и аудиовизуальных документов в общем объеме библиотечного фонда | % | 0,88 | 0,5 | 566,6 |
| 1.1.4 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы библиотек городского округа Кинешма» | Всего | 0 | | 0 | |  | | Общая площадь помещений, предназначенных для хранения фондов | кв.м. | 1248,3 | 1248,3 | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | | 0 | |
| Процент площади учреждений, в которых оказывается муниципальная услуга, требующих капитального ремонта | % | 7,0 | 7,0 |
| Доля учреждений культуры, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии для доступности информации об услугах сферы культуры | % | 100 | 100 |
| 1.1.5 | Мероприятие «Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области» | Всего | 723,4 | | 0 | | Мероприятие будет выполнено во 2-4 кварталах 2017г. | | Средняя заработная плата работников учреждений культуры городского округа Кинешма Ивановской области | Руб. | 19109,80 | 15837 | 1090,6 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 723,4 | | 0 | | 1090,6 |
| 0 |
| - областной бюджет | 723,4 | | 0 | | 1090,6 |
| 1.1.6 | Мероприятие «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга» | Всего | 15,1 | | 0 | |  | | Количество подразделений МУ «Кинешемская городская централизованная библиотечная система», осуществляющих комплектование книжных фондов за счет средств федерального бюджета | Еди  ниц | 10 | 0 | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 15,1 | | 0 | |
| федеральный бюджет | 15,1 | | 0 | |
| 1.2 | Основное мероприятие «Формирование и содержание муниципального архива» | Всего | 3994,8 | | 898,2 | |  | |  |  |  |  | 3994,8 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 3994,8 | | 898,2 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3994,8 | | 898,2 | |
| 1.2.1 | Мероприятие «Оказание информационных услуг на основе архивных документов и обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним» | Всего | 3787,4 | | 898,2 | | Мероприятие направлено на выплату заработной платы, начисления на выплаты по оплате труда, оплату за услуги связи; коммунальные услуги; услуги по содержанию имущества, уплату налогов; на оплату услуг охраны | | Число лиц, воспользовавшихся возможностью самостоятельной работы с архивными документами в читальном зале муниципального архива | человек | 65 | 24 | 3787,4 |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе:* | 3787,4 | | 898,2 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3787,4 | | 898,2 | |
| Число удовлетворенных запросов физических и юридических лиц по предоставлению архивной информации | запро-сов | 2700 | 512 |
| Количество предоставленных консультаций по проблемам архивного дела и документоведения | консу-льтаций | 74 | 15 |
| Количество жалоб на качество муниципальных услуг, признанных в установленном порядке обоснованными | жалобы | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Мероприятие «Комплектование архивными документами, обеспечение сохранности и учет архивных документов» | Всего | 207,4 | | 0 | | Мероприятие будет реализовано во 2-4 кварталах  2017г. | | Объем архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве | доку-ментов (дел) | 163601 | 162925 | 207,4 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 207,4 | | 0 | |
| Количество документов (дел) постоянного хранения, принятых на хранение в муниципальный архив | доку-ментов (дел) | 1078 | 402 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 207,4 | | 0 | |
| 1.3 | Основное мероприятие «Охрана, сохранение и популяризация культурного и исторического наследия городского округа Кинешма» | Всего | 112,9 | | 0 | | Мероприятие будет реализовано во 2-4 кварталах 2017г. | |  |  |  |  | 112,9 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 112,9 | | 0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 112,9 | | 0 | |
| Мероприятие «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа Кинешма, и охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения» |  | Всего | 112,9 | | 0 | | Мероприятие будет выполнено во 2-4 кварталах  2017г. | | Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения | % | 34,41 | 33,59 | 112,9 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 112,9 | | 0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 112,9 | | 0 | |
| 1.3.1 |
| Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа Кинешма, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия  (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа Кинешма | % | 35,7 | 28,5 |
| Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, в отношении которых проведена историко-культурная экспертиза | % | 35,7 | 28,5 |
| Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, для которых разработаны проекты границ их территорий | % | 35,7 | 28,5 |
| 2 | Подпрограмма"Культурно-досуговая деятельность" | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма  Комитет по социальной и молодёжной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 27143,8 | | 5745,5 | |  | |  |  |  |  | 27112,4 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 27143,8 | | 5745,5 | | 27112,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 26681,3 | | 5745,5 | | 26498,9 |
| - областной бюджет | 462,5 | | 0 | | 613,5 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация культурного досуга и отдыха населения городского округа Кинешма»" | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 27143,8 | | 5745,5 | |  | |  |  |  |  | 27082,4 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 27143,8 | | 5745,5 | | 27082,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 26681,3 | | 5745,5 | | 26468,9 |
| - областной бюджет | 462,5 | | 0 | | 613,5 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Создание условий для обеспечения доступа различных социальных групп граждан к культурным благам, развитие самодеятельного народного творчества, поддержка учреждений культуры»» | Всего | 22630,2 | | 4857,7 | | Бюджетные ассигнования в были израсходованы на заработную плату,  начисления на выплаты по оплате труда; на оплату услуг связи, оплату за информационные услуги, коммунальные услуги, уплату налогов, оплату за услуги охраны | | Количество потребителей предоставляемой услуги | тыс. чел. | 153,0 | 38,5 | 22417,8 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 22630,2 | | 4857,7 | |
| Количество участников клубных формирований | чел. | 1495 | 1495 |
| - бюджет городского округа  Кинешма | 22630,2 | | 4857,7 | | Количество кружков, объединений, клубов по интересам и т.п. | ед. | 46 | 46 |
| Число лауреатов и призеров городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов | чел. | 29 | 20 |
| Число участников городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов | чел. | 316 | 130 |
| 2.1.2 | Мероприятие «Организация проведения массовых мероприятий» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма  Комитет по социальной и молодёжной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 520,8 | | 137,1 | | Бюджетные ассигнования были израсходованы на организацию и проведение городских мероприятий | | Количество культурно-досуговых мероприятий | меро-прия-тий | 381 | 148 | 520,8 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 520,8 | | 137,1 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 520,8 | | 137,1 | |
| 2.1.3 | Мероприятие «Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников организаций и учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 3530,3 | | 750,7 | | Бюджетные ассигнования были израсходованы на повышение средней заработной платы работникам учреждений культуры (на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда) | | Соотношение среднегодовой заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Ивановской области и среднегодовой заработной платы по экономике Ивановской области | % | 100 | 80,3 | 3530,3 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 3530,3 | | 750,7 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3530,3 | | 750,7 | |
| 2.1.4 | Мероприятие «Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области» | Всего | 462,5 | | 0 | | Мероприятие будет выполнено во 2-4 кварталах  2017г. | | Средняя заработная плата работников учреждений культуры городского округ Кинешма Ивановской области | Руб. | 19109,8 | 15350 | 613,5 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 462,5 | | 0 | | 613,5  613,5 |
| - областной бюджет | 462,5 | | 0 | |
| 2.2 | Основное мероприятие «Развитие Парка культуры и отдыха с комплексом качественных услуг для организации досуга населения и гостей города» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | | 0 | |  | |  |  |  |  | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | | 0 | |
| 2.2.1 | Мероприятие «Развитие материально-технической базы Парка культуры и отдыха имени 35-летия Победы» | Всего | 0 | | 0 | |  | | Количество зон отдыха (культурно-массовые, игровые, спортивные площадки, тематические поляны) | ед. | 10 | 10 | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | | 0 | |
| Количество посетителей Парка | тыс. чел. | 110,0 | 20,7 |
| 2.3 | Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа  Кинешма» | Всего | 0 | | 0 | |  | |  |  |  |  | 30,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | | 0 | | 30,0 |
| 2.3.1 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа» | Всего | 0 | | 0 | |  | | Общая площадь учреждений, оказывающих муниципальную услугу | кв.м. | 3155,2 | 3155,2 | 30,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | | 0 | | 30,0 |
| Процент площади помещений учреждений, в которых оказывается муниципальная услуга, требующих  капитального ремонта | % | 5,0 | 5,0 |
| Доля учреждений культуры, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии для доступности информации об услугах сферы культуры | % | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Подпрограмма «Развитие туризма в городском округе Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма  Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | 370,0 | | 15,8 | |  | |  |  |  |  | 370,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 370,0 | | 15,8 | | 370,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 370,0 | | 15,8 | | 370,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма в городском округе Кинешма и повышение потребительского спроса на туристские услуги» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 370,0 | | 15,8 | |  | |  |  |  |  | 370,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 370,0 | | 15,8 | | 370,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 370,0 | | 15,8 | | 370,0 |
| 3.1.1 | Мероприятие «Содействие развитию внутреннего и въездного туризма в городском округе Кинешма» | Всего | 370,0 | | 15,8 | | Бюджетные ассигнования были израсходованы на оплату услуг по подготовке к участию в выставке «Интурмаркет» (г. Москва). | | Количество информационных материалов о городе (издание буклетов, путеводителей, схем, публикации в СМИ, трансляция по радио и телевидению) | шт. | 16 | 8 | 370,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 370,0 | | 15,8 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 370,0 | | 15,8 | |
| Количество мероприятий, направленных на развитие краеведения и туризма (конференции, конкурсы, выставки, лектории, и т.д.). | шт. | 8 | 2 |
| Количество участников региональных конференций и городских конкурсов, иных мероприятий, направленных на развитие краеведения (круглые столы, совещания и т.д.). | шт. | 220 | 40 |
| Количество туристских маршрутов по городу Кинешме | шт. | 10 | 10 |
| 3.2 | Основное мероприятие «Развитие туристской инфраструктуры» | Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | 0 | | 0 | |  | | Количество туристов, размещенных в коллективных средствах размещения | чел. | 8897 |  | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | | 0 | |
| Количество койко-мест в коллективных средствах размещения | ед. | 354 | 298 |
| 3.2.1 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по реконструкции берегоукрепления в устье реки Казохи» | Всего | 0 | | 0 | |  | |  |  |  |  | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | | 0 | |
| 3.2.2 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по реконструкции видовых площадок набережной Волжского бульвара под причальные сооружения» | Всего | 0 | | 0 | |  | |  |  |  |  | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | | 0 | |
| 3.2.3 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по реконструкции мостового перехода через реку Казоха» | Всего | 0 | | 0 | |  | |  |  |  |  | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | | 0 | |
| 3.2.4 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по строительству очистных сооружений на выпуске ливневой канализации ул. Карла Маркса, реконструкция сетей канализации ул. Комсомольская, ул. имени Максима Горького» | Всего | 0 | | 0 | |  | |  |  |  |  | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | | 0 | |
|  |
| 3.2.5 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по строительству локальных очистных сооружений центра города Кинешма (ОСК-2 по ул. Подгорная), мощность 12000 м3/сутки» | Всего | 0 | | 0 | |  | |  |  |  |  | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | | 0 | |
| 3.2.6 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по реконструкции дамбы и набережной реки Кинешемка с устройством автопарковки у яхт-клуба по ул. Подгорная» | Всего | 0 | | 0 | |  | |  |  |  |  | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | | 0 | |
| 3.2.7 | Мероприятие «Строительство обеспечивающей инфраструктуры Волжского бульвара в г. Кинешма в рамках туристского кластера "Кинешма купеческая" | Всего | 0 | | 0 | |  | |  |  |  |  | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | | 0 | |
| 3.2.8 | Мероприятие «Реконструкция берегоукрепления в устье реки Казохи» | Всего | 0 | | 0 | |  | |  |  |  |  | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | | 0 | |
| 3.2.9 | Мероприятие «Реконструкция видовых площадок набережной Волжского бульвара под причальные сооружения» | Всего | 0 | | 0 | |  | |  |  |  |  | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | | 0 | |
| 3.2.10 | Мероприятие «Реконструкция мостового перехода через реку Казоха» | Всего | 0 | | 0 | |  | |  |  |  |  | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | | 0 | |
| 3.2.11 | Мероприятие «Строительство очистных сооружений на выпуске ливневой канализации ул. Карла Маркса, реконструкция сетей канализации ул. Комсомольская, ул. имени Максима Горького» |  | Всего | 0 | | 0 | |  | |  |  |  |  | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | | 0 | |
| 3.2.12 | Мероприятие «Строительство локальных очистных сооружений центра города Кинешма (ОСК-2 по ул. Подгорная), мощность 12000 м3/сутки» |  | Всего | 0 | | 0 | |  | |  |  |  |  | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | | 0 | |
| 3.2.13 | Мероприятие «Реконструкция дамбы и набережной реки Кинешемка с устройством автопарковки у яхт-клуба по ул. Подгорная» |  | Всего | 0 | | 0 | |  | |  |  |  |  | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | | 0 | |
|  | **Муниципальная программа**  **«Информационное общество городского округа Кинешма»** | Администрация городского округа Кинешма:  Муници-пальное учреждение "Редакция Радио-Кинешма";  Муници-пальное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государ-ственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма" | **Всего** | **9452,7** | | **2136,2** | |  | | Время выхода в эфир | сек. | 1200000 | 428040 | **9452,7** |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе* | 9452,7 | | 2136,2 | | Число граждан, получивших государственные и муниципальные услуги  в МУ «МФЦ  городского округа Кинешма» | чел./  мес | 5000 | 5897 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 9452,7 | | 2136,2 | | Доля получателей услуг в МУ «МФЦ  городского округа Кинешма», удовлетворенных качеством оказанных услуг | % | 90 | 100 |  |
| Доля граждан, удовлетворенных новостной лентой | % | 100 | 100 |
| Доля граждан, удовлетворенных  подготовленными программами в сфере культуры | % | 100 | 100 |
| Доля граждан,  удовлетворенных аналитическими программами | % | 100 | 100 |  |
| 1 | Подпрограмма «Открытая информационная политика» | Администрация городского округа Кинешма:  Муници-пальное учреждение "Редакция Радио-Кинешма";  Муници-пальное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма" | Всего: | 9452,7 | | 2136,2 | |  | |  |  |  |  | 9452,7 |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 9452,7 | | 2136,2 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 9452,7 | | 2136,2 | |
| 1.1 | Основное мероприятие "Производство и распространение радиопрограмм" | Муници-пальное учреждение "Редакция Радио-Кинешма" | Всего: | 1050,1 | | 137,2 | | Произведены выплаты заработной платы работникам МУ "Редакция - Радио Кинешма", перечислены в фонды начисления на нее. | |  |  |  |  | 1050,1 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 1050,1 | | 137,2 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1050,1 | | 137,2 | |
| 1.1.1 | Мероприятие Обеспечение деятельности подведомственного учреждения муниципального учреждения "Редакция - Радио Кинешма" | Муници-пальное учреждение "Редакция Радио-Кинешма" | Всего: | 1050,1 | | 137,2 | | Время выхода в эфир | сек. | 1200000 | 428040 | 1050,1 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 1050,1 | | 137,2 | | Доля граждан, удовлетворенных  новостной лентой | % | 100 | 100 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 1050,1 | | 137,2 | | Доля граждан, удовлетворенных  подготовленными программами в сфере культуры | % | 100 | 100 |  |
| Доля граждан,  удовлетворенных аналитическими программами | % | 100 | 100 |
| 1.2 | Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг" | Муници-пальное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма" | Всего: | 8402,6 | | 1999,0 | | Произведены выплаты заработной платы работникам МУ "МФЦ", перечислены в фонды начисления на нее, оплата коммунальных услуг, содержание здания, заправка картриджа, приобретение ГСМ и канцтоваров | |  |  |  |  | 8402,6 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 8402,6 | | 1999,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 8402,6 | | 1999,0 | |
| 1.2.1 | Мероприятие Обеспечение деятельности подведомственного муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма» | Муници-пальное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма" | Всего: | 8402,6 | | 1999,0 | | Число граждан, получивших государственные и муниципальные услуги в МУ «МФЦ  городского округа Кинешма» | чел./  мес | 5000 | 5897 | 8402,6 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 8402,6 | | 1999,0 | |
| -бюджет  городского округа Кинешма | 8402,6 | | 1999,0 | | Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством оказанных услуг в МУ «МФЦ  городского округа Кинешма» | % | 90 | 100 |  |
|  | **Муниципальная программа**  **«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей»** | МУ «Управ-ление ГОЧС г.о. Кинешма» | **Всего** | **20681,5** | | **4645,5** | |  | | Число пострадавших, в том числе при пожарах, на водных объектах, в дорожно-транспортных и других происшествиях, при выездах на происшествие поисково-спасательного отряда | Чел. | 31 | 4 | **20 681,5** |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 20681,5 | | 4645,5 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 20681,5 | | 4645,5 | |
| Снижение числа погибших, в том числе при пожарах, на водных объектах, в дорожно-транспортных и других происшествиях, при выездах на происшествие поисково-спасательного отряда | Чел. | 2 | 0 |
| Количество выездов поисково-спасательного отряда на чрезвычайные ситуации и происшествия | Выезд | 730 | 171 |
| 1 | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма» | Всего | 17 238,3 | | 4 561,6 | |  | |  |  |  |  | 17 238,3 |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 17238,3 | | 4561,6 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 17238,3 | | 4561,6 | |
| 1.1 | Основное мероприятие «Организация мероприятий по предупреждению, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, оказанию помощи при происшествиях и чрезвычайных ситуациях на территории городского округа Кинешма и обучению населения городского округа Кинешма в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Всего | 17238,3 | | 4561,6 | | Произведены выплаты заработной платы работникам Управления, оплачены расходы на содержание зданий, оборудования и транспорта,  произведены расходы на содержание здания и оборудования курсов ГО | | Количество выездов поисково-спасательного отряда на чрезвычайные ситуации и происшествия | Выезд | 730 | 171 | 17 238,3 |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 17238,3 | | 4561,6 | |
| Количество обученных  руководителей экономических объектов, руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований, специалистов гражданской обороны и других специалистов, жителей городского округа Кинешма и детей в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | Чел. | 1300 | 366 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 17238,3 | | 4561,6 | |
| 1.1.1 | Мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма» | Всего | 17130,1 | | 4534,8 | | Произведены выплаты заработной платы работникам Управления, оплачены расходы на содержание зданий, оборудования и транспорта | | Количество выездов поисково-спасательного отряда на чрезвычайные ситуации и происшествия | Выезд | 730 | 171 | 17 130,1 |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 17 130,1 | | 4 534,8 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 17 130,1 | | 4 534,8 | |
| 1.1.2 | Мероприятие  «Организация обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | 108,2 | | 26,8 | | За счет выделенных средств за 1 квартал 2017 года произведены расходы на содержание здания и оборудования курсов ГО | | Количество обученных руководителей экономических объектов, руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований, специалистов гражданской обороны и других специалистов, жителей городского округа Кинешма и детей в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | Чел. | 1300 | 366 | 108,2 |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 108,2 | | 26,8 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 108,2 | | 26,8 | |
| 2 | Подпрограмма "Противопожарное водоснабжение городского округа Кинешма» | Всего | 717,8 | | 28,2 | |  | |  |  |  |  | 717,8 |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 717,8 | | 28,2 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 717,8 | | 28,2 | |
| 2.1 | Основное мероприятие  «Приведение в рабочее состояние пожарных гидрантов и очистка противопожарных водоемов на территории городского округа Кинешма» | Всего | 717,8 | | 28,2 | | Произведены работы по ремонту четырех пожарных гидрантов, полная оплата за работы предусмотрена во 2 квартале 2017 года | | Доля отремонтированных и замененных пожарных гидрантов в общем количестве муниципальных пожарных гидрантов на территории городского округа Кинешма | % | 26,45 | 23,45 | 717,8 |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 717,8 | | 28,2 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 717,8 | | 28,2 | |
| Доля восстановленных муниципальных противопожарных водоемов и подъездов к ним в общем количестве муниципальных водоемов, пригодных для пожаротушения | % | 45,71 | 41,18 |
| 2.1.1 | Мероприятие  «Создание необходимых условий для улучшения состояния противопожарного водоснабжения» | Всего | 717,8 | | 28,2 | | Произведены работы по ремонту четырех пожарных гидрантов, полная оплата за работы предусмотрена во 2 квартале 2017 года | | Доля отремонтированных и замененных пожарных гидрантов в общем количестве муниципальных пожарных гидрантов на территории городского округа Кинешма | % | 26,45 | 23,45 | 717,8 |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 717,8 | | 28,2 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 717,8 | | 28,2 | |
| Доля восстановленных муниципальных противопожарных водоемов и подъездов к ним в общем количестве муниципальных водоемов, пригодных для пожаротушения | % | 45,71 | 41,18 |
| 3 | Подпрограмма «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа Кинешма» | Всего | 1723,1 | | 55,7 | |  | |  |  |  |  | 1 723,1 |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 1723,1 | | 55,7 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1723,1 | | 55,7 | |
| 3.1 | Основное мероприятие  «Совершенствование системы видеонаблюдения и видеофиксации происшествий и чрезвычайных ситуаций на базе МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Кинешма»» | Всего | 1723,1 | | 55,7 | | Оплачивается трафик по передаче видеосигнала. За 1 квартал 2017 года произведены работы по монтажу и подключению четырех новых камер | | Количество функционирующих камер видеонаблюдения, подключенных к системе видеонаблюдения в МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма» | шт. | 25 | 14 | 1 723,1 |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 1723,1 | | 55,7 | | 1 723,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1723,1 | | 55,7 | |
| Сокращение времени реагирования при получении информации об угрозе возникновения ЧС, авариях и других происшествиях | мин. | 4 | 5 | 1 723,1 |
| 3.1.1 | Мероприятие  «Снижение рисков возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций на основных транспортных развязках, повышение безопасности населения и защищенности от угроз природного и техногенного характера» | Всего | 1723,1 | | 55,7 | | Оплачивается трафик по передаче видеосигнала. За 1 квартал 2017 года произведены работы по монтажу и подключению четырех новых камер | | Количество функционирующих камер видеонаблюдения, подключенных к системе видеонаблюдения в МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма» | шт. | 25 | 14 | 1 723,1 |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 1723,1 | | 55,7 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1723,1 | | 55,7 | |
| Сокращение времени реагирования при получении информации об угрозе возникновения ЧС, авариях и других происшествиях | мин. | 4 | 5 |
| 4 | Подпрограмма *«*Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Всего | 1002,3 | | 0,00 | |  | |  |  |  |  | 1 002,3 |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 1002,3 | | 0,00 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1002,3 | | 0,00 | |
| 4.1 | Основное мероприятие  «Снижение рисков чрезвычайных ситуаций и повышение безопасности населения» | Всего | 1 002,3 | | 0,00 | | Проведен электронный аукцион на поставку скиммера олеофильного нефтесборщикаОплата предусмотрена во 2 квартале 2017 года.  Проведена аттестация спасателей поисково-спасательного отряда с подтверждением имеющейся квалификации и повышением квалификации. | | Оснащенность Управления материально-техническими средствами и оборудованием, необходимым для ликвидации ЧС и оказания помощи пострадавшим (в том числе при пожарах, на водных объектах, в дорожно-транспортных происшествиях) | % | 90 | 80 | 1 002,3 |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 1002,3 | | 0,00 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1002,3 | | 0,00 | |
| Количество спасателей, прошедших профессиональную переаттестацию | чел. | 5 | 7 |
| Количество изготовленной наглядной агитации по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | шт. | 1100 | 511 |
| 4.1.1 | Мероприятие  «Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций от угроз природного и техногенного характера» | Всего | 1002,3 | | 0,00 | | Проведен электронный аукцион на поставку скиммера олеофильного нефтесборщикаОплата предусмотрена во 2 квартале 2017 года.  Проведена аттестация спасателей поисково-спасательного отряда с подтверждением имеющейся квалификации и повышением  квалификации | | Оснащенность Управления материально-техническими средствами и оборудованием, необходимым для ликвидации ЧС и оказания помощи пострадавшим (в том числе при пожарах, на водных объектах, в дорожно-транспортных происшествиях) | % | 90 | 80 | 1 002,3 |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 1002,3 | | 0,00 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1002,3 | | 0,00 | |
| Количество спасателей, прошедших профессиональную переаттестацию | чел. | 5 | 7 |
| Количество изготовленной наглядной агитации по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | шт. | 1100 | 511 |
|  | **Муниципальная программа**  **«Совершенствование местного самоуправления городского округа Кинешма»** | Администрация городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма:  Муниципальное учреждение города Кинешмы "Управление капитального строительства"  Финансовое управление администрации городского округа Кинешма; Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма. | **Всего:** | **62016,8** | | **13669,7** | |  | | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование и прошедших профессиональную переподготовку | чел. | 25 | 1 | **61728,3** |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 62016,8 | | 13669,7 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 60557, | | 13430,8 | |
| Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | чел. | 30 | 4 | 60271,7 |
| -областной бюджет | 1459,7 | | 238,9 | |
| 1456,6 |
| Проведение мероприятий антикоррупционной направленности (совещания, семинары) | шт. | 2 | 0 |
| Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | шт. | 29 | 7 |
| Количество рассмотренных дел комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, всего: | шт. | 424 | 89 |
| Доля соответствия актов выполненных работ строительным нормам и расценкам | % | 100 | 100 |
| Количество работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, прошедших диспансеризацию | Чел. | 137 | 0 |
| Количество рабочих мест работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, по которым проведена специальная оценка труда | Ед. | 168 | 0 |
| Количество социально ориентированных  некоммерческих организаций | Ед. | 18 | 9 |
| Количество территориальных общественных самоуправлений | ед. | 16 | 14 |  |
| Количество общественных объединений правоохранительной направленности, народных дружин | ед. | 4 | 2 |  |
| 1 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности главы администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации  городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма. | Всего: | 54962,7 | | 11901,9 | |  | |  |  |  |  | 54585,1 |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе* | 54962,7 | | 11901,9 | | 54585,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 53503,0 | | 11663,0 | | 53128,5 |
| -областной бюджет | 1459,7 | | 238,9 | | 1456,6 |
| 1.1 | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма" | Администрация городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего: | 53503,1 | | 11663,0 | | Произведены выплаты заработной платы работникам, перечислены в фонды начисления на нее, оплачены расходы на содержание зданий, коммунальные услуги и связь, услуги по содержанию имущества, информационных услуг | |  |  |  |  | 53128,5 |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 53503,1 | | 11663,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 53503,1 | | 11663,0 | |
| 1.1.1 | Мероприятие  "Обеспечение деятельности главы городского округа Кинешма" | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 1327,1 | | 0,0 | |  | |  |  |  |  | 1327,1 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 1327,1 | | 0,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1327,1 | | 0,0 | |
| 1.1.2 | Мероприятие "Обеспечение деятельности администрации городского округа Кинешма" | Всего: | 31897,0 | | 7099,7 | | Произведены выплаты заработной платы работникам, перечислены в фонды начисления на нее, оплачены  расходы на содержание зданий, коммунальные услуги и связь, услуг по содержанию имущества, информационных услуг | | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование и прошедших профессиональную переподготовку. | чел. | 21 | 0 | 31664,5 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 31897,0 | | 7099,7 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 31897,0 | | 7099,7 | |
| Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | чел. | 18 | 3 |
| Проведение мероприятий антикоррупционной направленности (совещания, семинары) | шт. | 2 | 0 |
| 1.1.3 | Мероприятие «Обеспечение деятельности Комитета по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего: | 3546,4 | | 790,5 | | Произведена оплата услуг связи, услуг по содержанию имущества, информационных услуг, на ремонт служебного автомобиля, на приобретение ГСМ для служебного автомобиля, на уплату налогов и сборов Комитета по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование и прошедших профессиональную переподготовку. | чел. | 1 | 0 | 3516,4 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 3546,4 | | 790,5 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3546,4 | | 790,5 | |
| Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | чел. | 3 | 1 |  |
| 1.1.4 | Мероприятие «Обеспечение деятельности Управления образования администрации городского округа Кинешма» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего: | 5427,9 | | 1179,5 | | Произведены выплаты заработной платы работникам Управления, перечислены в фонды начисления на нее, оплачены расходы на содержание зданий, коммунальные услуги и связь. | | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование и прошедших профессиональную переподготовку. | чел. | 0 | 0 | 5427,9 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 5427,9 | | 1179,5 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5427,9 | | 1179,5 | |
| Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | чел. | 0 | 0 |
| 1.1.5 | Мероприятие «Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего: | 5227,2 | | 1206,0 | | Произведены выплаты  заработной платы работникам  Управления, перечислены в фонды начисления на нее | | Количество муниципальных  служащих, получивших дополнительное профессиональное образование и прошедших профессиональную переподготовки. | чел. | 2 | 1 | 5115,2 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 5227,2 | | 1206,0 | |
| Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | чел. | 8 | 0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5227,2 | | 1206,0 | |
| 1.1.6 | Мероприятие «Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего: | 2769,0 | | 676,2 | | Произведены выплаты заработной платы работникам Комитета, перечислены в фонды начисления на нее, услуг по содержанию имущества, информационных услуг | | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование и прошедших профессиональную переподготовку | чел. | 1 | 0 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 2769,0 | | 676,2 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2769,0 | | 676,2 | |
| Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | чел. | 1 | 0 |  |
| 1.1.7 | Мероприятие «Обеспечение деятельности Комитета по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего: | 3308,4 | | 711,1 | | Произведены выплаты заработной платы работникам Комитета, перечислены в фонды начисления на  нее, информационных услуг | | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование и прошедших профессиональную переподготовку. | чел. | 0 | 0 | 3308,4 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 3308,4 | | 711,1 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3 308,4 | | 711,1 | | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством | чел. | 0 | 0 |
| 1.2 | Основное мероприятие  «Создание условий для решения вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий» | Администрация  городского округа Кинешма;  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | Всего: | 1459,7 | | 238,9 | | Произведены выплаты заработной платы работникам комиссии по делам несовершеннолетних, перечислены в фонды начисления на нее, оплачены расходы на содержание зданий, коммунальные услуги и связь | |  |  |  |  | 1456,6 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 1459,7 | | 238,9 | |
| -областной бюджет | 1459,7 | | 238,9 | |
| 1.2.1 | Мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений» | Администрация  городского округа Кинешма | Всего: | 34,1 | | 0,0 | | Кассовые расходы планируется  произвести во 2 полугодии 2017 года, в связи с оформлением документов по проведению муниципальных торгов | |  |  |  |  | 33,8 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 34,1 | | 0,0 | |
| - областной бюджет | 34,1 | | 0,0 | |
| 1.2.2 | Мероприятие «Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | Всего: | 1425,6 | | 238,9 | | Произведены выплаты заработной платы работникам комиссии по делам несовершеннолетних, перечислены в фонды начисления на нее, оплачены расходы на содержание зданий, коммунальные услуги и связь | | Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Шт. | 29 | 7 | 1422,8 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 1425,6 | | 238,9 | |
| -областной бюджет | 1425,6 | | 238,9 | | Количество рассмотренных дел комиссией по делам  несовершеннолетних и защите их прав, всего: | Шт. | 424 | 89 |
| 2 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципального учреждения города Кинешмы "Управления капитального строительства" | Администрация городского округа Кинешма:  Муниципальное учреждение города Кинешмы "Управление капитального строительства" | Всего: | 6169,0 | | 1759,6 | |  | | Доля соответствия актов выполненных работ строительным нормам и расценкам | % | 100 | 100 | 6008,1 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 6169,0 | | 1759,6 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 6169,0 | | 1759,6 | |
| 2.1 | Основное мероприятие "Обеспечение полномочий городского округа Кинешма в сфере строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов капитального строительства» | Администрация городского округа Кинешма:  Муниципальное учреждение города Кинешмы "Управление капитального строительства" | Всего: | 6169,0 | | 1759,6 | | Произведены выплаты заработной платы работникам МУ "УКС", перечислены в фонды начисления на нее, оплачены расходы на содержание зданий, коммунальные услуги и связь, услуг по содержанию имущества, информационных услуг | |  |  |  |  | 6008,1 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 6169,0 | | 1759,6 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 6169,0 | | 1759,6 | |
| 2.1.1 | Мероприятие «Обеспечение и деятельности муниципального учреждения города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Администрация городского округа Кинешма:  Муниципальное учреждение города Кинешмы "Управление капитального строительства" | Всего: | 6169,0 | | 1759,6 | | Доля соответствия актов выполненных работ строительным нормам и расценкам | % | 100 | 100 | 6008,1 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 6169,0 | | 1759,6 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 6169,0 | | 1759,6 | |
| 3 | Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органах администрации городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;  Финансовое управление администрации городского округа Кинешма; Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | Всего: | 229,8 | | 2,5 | |  | | Количество работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, прошедших диспансеризацию | Чел | 137 | 0 | 479,8 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 229,8 | | 2,5 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 229,8 | | 2,5 | | Количество рабочих мест работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, по которым проведена специальная оценка труда | Ед. | 0 | 0 |
| 3.1 | Основное мероприятие  «Улучшение условий труда муниципальных служащих» | Всего: | 229,8 | | 2,5 | | Основное  мероприятие планируется реализовать в течение 2017 года | |  |  |  |  | 479,8 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 229,8 | | 2,5 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 229,8 | | 2,5 | |
| 3.1.1 | Мероприятие «Проведение диспансеризации работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Всего: | 229,8 | | 2,5 | | Мероприятие планируется реализовать до 31 декабря 2017 года. | | «Количество работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, прошедших диспансеризацию» | Чел. | 137 | 0 | 479,8 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 229,8 | | 2,5 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 229,8 | | 2,5 | |
| 3.1.1.1 |  | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |  |  |  | 220,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 0,0 | | 0,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | | 0,0 | |
| 3.1.1.2 |  | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего: | 2,5 | | 2,5 | | Бюджетные ассигнования в сумме 2,5 тыс.руб. были освоены в 1 квартале 2017 года на оплату за прохождение диспансеризации сотрудников Комитета по культуре и туризму адм.г.о.Кинешма в 2016 году. | |  |  |  |  | 30,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 2,5 | | 2,5 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2,5 | | 2,5 | |
| 3.1.1.3 |  | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего: | 33,4 | | 0,0 | |  | |  |  |  |  | 33,4 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 33,4 | | 0,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 33,4 | | 0,0 | |
| 3.1.1.4 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего: | 36,0 | | 0,0 | |  | |  |  |  |  | 36,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 36,0 | | 0,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 36,0 | | 0,0 | |
| 3.1.1.5 |  | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего: | 18,0 | | 0,0 | |  | |  |  |  |  | 18,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 18,0 | | 0,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 18,0 | | 0,0 | |
| 3.1.1.6 |  | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего: | 20,0 | | 0,0 | |  | |  |  |  |  | 20,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 20,0 | | 0,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 20,0 | | 0,0 | |
| 3.1.1.7 |  | Финансовое управление администрации городского округа Кинешма | Всего: | 63,9 | | 0,0 | |  | |  |  |  |  | 63,9 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 63,9 | | 0,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 63,9 | | 0,0 | |
| 3.1.1.8 |  | Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | Всего: | 58,5 | | 0,0 | |  | |  |  |  |  | 58,5 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 58,5 | | 0,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 58,5 | | 0,0 | |
| 3.1.2 | Мероприятие «Проведение специальной оценки условий труда работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;  Финансовое управление администрации городского округа Кинешма; Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма. | Всего: | 0,0 | | 0,0 | | Специальная оценка условий труда проведена в 2015-2016 году на все рабочие места сроком на 5 лет | | Количество рабочих мест работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, по которым проведена специальная оценка труда | Ед. | 168 | 0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 0,0 | | 0,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | | 0,0 | |
| 3.1.3 | Мероприятие «Информационное обеспечение вопросов охраны труда в городском округе Кинешма, пропаганда положительных тенденций и положительного опыта работы в области охраны труда» | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |  |  |  | 0,0  0,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 0,0 | | 0,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | | 0,0 | |
| 4.1 | Подпрограмма "Развитие институтов гражданского общества" | Администрация городского округа Кинешма  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего: | 655,2 | | 5,7 | |  | | Количество социально ориентированных  некоммерческих организаций | Ед. | 18 | 9 | 655,2 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 655,2 | | 5,7 | |
| Количество территориальных общественных самоуправлений | ед. | 16 | 14 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 655,2 | | 5,7 | | Количество общественных объединений правоохранительной направленности, народных дружин | ед. | 4 | 2 |
| 4.1.1 | Основное мероприятие "Предоставление мер поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям " | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего: | 425,0 | | 0,0 | |  | |  |  |  |  | 425,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 425,0 | | 0,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 425,0 | | 0,0 | |
| 4.1.1.1 | Мероприятие "Субсидирование социально-ориентированных некоммерческих организаций" | Всего: | 425,0 | | 0,0 | | Мероприятие планируется реализовать до 31 декабря 2017 года. | | Количество социально ориентированных  некоммерческих организаций | Ед. | 18 | 9 | 425,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 425,0 | | 0,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 425,0 | | 0,0 | |
| 4.1.2 | Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки территориальным общественным самоуправлениям» | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 200,0 | | 5,7 | | За 1 квартал 2017 были рассмотрены проекты ТОС и определены победители конкурса, которым будут выплачены Субсидии во 2 квартале 2017 года | |  |  |  |  | 200,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 200,0 | | 5,7 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 200,0 | | 5,7 | |
| 4.1.2.1 | Мероприятие "Оказание финансовой поддержки территориальным общественным самоуправлениям" | Всего: | 200,0 | | 5,7 | | Количество территориальных общественных самоуправлений | ед. | 16 | 14 | 200,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 200,0 | | 5,7 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 200,0 | | 5,7 | |
| 4.1.3 | Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка" | Всего: | 30,2 | | 0,0 | | Мероприятие планируется реализовать до 31 декабря 2017 года. | |  |  |  |  | 30,2 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 30,2 | | 0,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 30,2 | | 0,0 | |
| 4.1.3.1 | Мероприятие 3 "Оказание поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин" | Всего: | 30,2 | | 0,0 | | Мероприятие планируется реализовать до 31 декабря 2017 года. | | Количество общественных объединений правоохранительной направленности, народных дружин | ед. | 4 | 2 | 30,2 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 30,2 | | 0,0 | |
| - бюджет городского округа Кинешма | 30,2 | | 0,0 | |