**Сводный годовой доклад о ходе реализации**

**и оценке эффективности муниципальных Программ**

**городского округа Кинешма за 2016 год**

1. **Сведения о ходе реализации муниципальных Программ**

Сводный годовой доклад о реализации муниципальных программ городского округа Кинешма (далее – Программы) за 2016 год подготовлен отделом по экономике и предпринимательству администрации городского округа Кинешма на основании годовых отчетов о ходе реализации Программ, представленных администраторами Программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Кинешма, утвержденным постановлением администрации городского округа Кинешма от 11.11.2013 № 2556п.

В 2016 году действовали 14 муниципальных программ:

1. Развитие образования городского округа Кинешма
2. Культура городского округа Кинешма
3. Развитие физической культуры и спорта в городском округе

Кинешма

1. Поддержка населения городского округа Кинешма
2. Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно–коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма
3. Развитие транспортной системы в городском округе Кинешма
4. Экономическое развитие и инновационная экономика городского округа Кинешма
5. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
6. Информационное общество городского округа Кинешма
7. Управление муниципальным имуществом в городском округе Кинешма
8. Благоустройство городского округа Кинешма
9. Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация общегородских мероприятий в городском округе Кинешма
10. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
11. Совершенствование местного самоуправления городского округа Кинешма.

В соответствии с бюджетной росписью городского округа Кинешма на реализацию Программ из бюджетов всех уровней в 2016 году планировалось направить 1170,77 млн. рублей.

Исполнение кассовых расходов по мероприятиям Программ составило 1097,40 млн. рублей или 93,7 %от предусмотренного финансирования.

В разрезе Программ состояние финансирования и выполнение мероприятий за 2016 год следующее:

1. Муниципальная программа

**«Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** управление жилищно - коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** управление жилищно - коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма; администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства».

**Цель Программы:** создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, реформирование жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом и осуществление информационно-разъяснительной деятельности, улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Кинешма.

В рамках данной Программы реализовывались триподпрограммы.

В 2016 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 21 365,9 тыс. рублей, кассовые расходы составили 19 925,2 тыс. рублей, что составляет 93,2% от общего объема финансирования мероприятий Программы, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Жилище» в сумме 19 822,2 тыс. рублей (93,3%);

- подпрограмма «Развитие инженерных инфраструктур» в сумме 103,0 тыс. рублей (100%);

- подпрограмма «Развитие жилищно – коммунальной среды» не финансировалась;

Запланированные в 2016 году программные мероприятия выполнены не в полном объеме, недоосвоение средств в размере 1440,7 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

- по мероприятию «Услуги по технической инвентаризации зданий муниципального жилищного фонда городского округа Кинешма» в сумме 1,9 тыс. рублей, в связи с экономией бюджетных ассигнований;

- по мероприятию «Установка общедомовых приборов учета, благоустройство придомовых территорий газификация многоквартирных домов, капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципального жилищного фонда» в сумме 1,6 тыс. рублей, в связи с экономией бюджетных ассигнований;

- по мероприятию «Оказание услуг по изготовлению заключений о состоянии строительных конструкций многоквартирных домов» в сумме 2,8 тыс. рублей, в связи с экономией бюджетных ассигнований.

- по мероприятию «Муниципальная поддержка капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» в сумме 610,1 тыс. рублей объясняется образовавшейся кредиторской задолженностью бюджета городского округа Кинешма;

- по мероприятию «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» в сумме 27,0 тыс. рублей, в связи с отсутствием заявок подрядчиков на выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда;

- по мероприятию «Оплата коммунальных услуг, содержание, текущий ремонт жилых помещений, относящихся к свободному жилищному фонду» в сумме 98,4 тыс.рублей, в связи с экономией бюджетных ассигнований;

- по мероприятию «Замена и установка индивидуальных приборов учета (электроэнергии, холодного и горячего водоснабжения, газоснабжения) в муниципальных жилых помещениях» в сумме 35,4 тыс. рублей, в связи с финансированием фактических поступлений заявок от жителей муниципальных жилых помещений;

- по мероприятию «Субсидии организациям, осуществляющим управление муниципальными обшежитиями» в сумме 653,2 тыс. рублей, объясняется образовавшейся кредиторской задолженностью бюджета городского округа Кинешма;

-по мероприятию «Расходные обязательства на обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения» в сумме 10,1 тыс. рублей, в связи с тем, что не пройден конкурсный отбор для получения субсидии из областного бюджета для реализации мероприятия.

В 2016 году в рамках реализации Программы на территории городского округа Кинешма проведены следующие мероприятия:

- подпрограмма «Жилище»:

На 01.01.2017 года общая площадь муниципального жилого фонда составила 136,7 тыс. кв.м., что составляет 99,3% к соответствующему периоду 2016 года. Изменение площади муниципального жилищного фонда, связано с изменением параметров муниципального жилищного фонда (приватизацией, приобретение квартир для детей-сирот и молодых специалистов.)

С 01.01.2015 года на территории Ивановской области действует региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области.В соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее МКД), расположенных на территории Ивановской области, 45 многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Кинешма, подлежали капитальному ремонту. Также на 4 МКД города Кинешма выполнялся капитальный ремонт общего имущества, это МКД в которых собственники приняли решение о переносе сроков капитального ремонта и формируют фонд капитального ремонта на специальных счетах ТСЖ:

ул. Социалистическая, д. 23,

ул. Ванцетти, д. 45,

ул. Желябова, д. 5,

ул. Желябова, д. 5А.

В отношении 37 МКД, подлежащих капитальному ремонту в 2016 году, конкурсные процедуры проведены. Работы по капитальному ремонту общего имущества выполнены на 28 МКД:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Адрес многоквартирного дома, улица, номер дома** | | **Год проведения работ** | **Вид работ** |
| 1 | проезд Квартальный | 1 | 2016 | капитальный ремонт крыши: скатная, профнастил |
| 2 | улица 50-летия Комсомола | 29-А | 2016 | капитальный ремонт крыши:мягкая |
| 3 | улица 50-летия Комсомола | 35 | 2016 | капитальный ремонт крыши: скатная, профнастил |
| 4 | улица Воеводы Боборыкина | 3 | 2016 | капитальный ремонт крыши: мягкая |
| 5 | улица Воеводы Боборыкина | 23-А | 2016 | капитальный ремонт крыши: мягкая |
| 6 | улица Маршала Василевского | 35 | 2016 | капитальный ремонт крыши: мягкая |
| 7 | улица Маршала Василевского | 33 | 2016 | капитальный ремонт крыши: мягкая |
| 8 | переулок Дунаевского | 9 | 2016 | капитальный ремонт крыши |
| 9 | улица Ивана Виноградова | 8 | 2016 | капитальный ремонт крыши: скатная, профнастил |
| 10 | улица имени Островского | 20 | 2016 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| 11 | улица Аристарха Макарова | 60 | 2016 | капитальный ремонт крыши: скатная, профнастил |
| 12 | улица 50-летия Комсомола | 33 | 2016 | капитальный ремонт крыши: скатная, профнастил |
| 13 | улица Ивана Седова | 17/1 | 2016 | капитальный ремонт крыши: скатная, профнастил |
| 14 | пос. Красноволжец | 22 | 2016 | капитальный ремонт крыши: скатная, профнастил |
| 15 | улица Ивана Виноградова | 6 | 2016 | капитальный ремонт инженерных сетей:отопление, ХВС, канализация |
| 16 | пос. Красноволжец | 10 | 2016 | капитальный ремонт крыши: скатная, профнастил |
| 17 | улица Веснина | 2 | 2016 | капитальный ремонт инженерных сетей: отопление, ХВС |
| 18 | улица 2-я Львовская | 34 | 2016 | капитальный ремонт крыши:мягкая |
| 19 | улица Аристарха Макарова | 102 | 2016 | капитальный ремонт крыши |
| 20 | улица 50-летия Комсомола | 29 | 2016 | капитальный ремонт крыши: скатная, профнастил |
| 21 | улица Аристарха Макарова | 104-А | 2016 | капитальный ремонт крыши: скатная, профнастил |
| 22 | ул. Социалистическая | 35/2 | 2016 | капитальный ремонт крыши: скатная, профнастил |
| 23 | ул. Григория Королева | 34 | 2016 | капитальный ремонт инженерных сетей: отопление,ХВС,ГВС, канализация |
| 24 | улица имени Пархоменко | 6 | 2016 | капитальный ремонт крыши: скатная, профнастил |
| **№**  **п/п** | **Адрес многоквартирного дома, улица, номер дома** | | **Год проведения работ** | **Вид работ** |
| 25 | улица Гражданская | 7 | 2016 | капитальный ремонт крыши: скатная, профнастил |
| 26 | улица Гагарина | 8 | 2016 | капитальный ремонт крыши: скатная, профнастил |
| 27 | улица имени Ленина | 57 | 2016 | капитальный ремонт крыши: скатная, профнастил |
| 28 | пос. Красноволжец | 17 | 2016 | капитальный ремонт крыши: скатная, профнастил |

на 9 МКД работы выполняются:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес многоквартирного дома, улица, номер дома** | | **Год проведения работ** | **Вид работ** |
| 1 | улица Аристарха Макарова | 7/2 | 2016 | капитальный ремонт инженерных сетей: отопление, ХВС, канализация |
| 2 | улица Ивана Виноградова | 23 | 2016 | капитальный ремонт крыши: скатная, профнастил |
| 3 | улица Ванцетти | 34 | 2016 | капитальный ремонт инженерных сетей: отопление, ХВС |
| 4 | ул. Григория Королева | 10 | 2016 | капитальный ремонт инженерных сетей:отопление, ХВС, ГВС |
| 5 | улица имени Бредихина | 6 | 2016 | капитальный ремонт инженерных сетей: отопление, ХВС, канализация |
| 6 | ул. Воеводы Боборыкина | 41 | 2016 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| 7 | ул. Олеко Дундича | 16 | 2016 | капитальный ремонт крыши: скатная, профнастил |
| 8 | ул. Смольная | 42 | 2016 | капитальный ремонт крыши: скатная, профнастил |
| 9 | ул. Социалистическая | 16 | 2016 | капитальный ремонт фундамента |

На 4 МКД собственники формируют фонд капитального ремонта на специальных счетах ТСЖ и УК:

ул. Щорса, д. 9,

ул. Бойцова, д. 6,

ул. Кооперативная, д. 1,

ул. Щорса, д. 3.

Указанные дома подлежат капитальному ремонту в 2016 году.

Дата проведения конкурсной процедуры в отношении 3 МКД, капитальный ремонт общего имущества в которых запланирован на 2016 год, еще не определена:

ул. им. Менделеева, д. 72,

ул. Правды, д. 24,

ул. Ивана Плешкова, д. 29.

В результате реализации подпрограммы увеличена надежность функционирования систем инженерно-технического обеспечения (путем установки общедомовых в количестве 3шт. и индивидуальных приборов учета» в количестве 30 шт., что снизило потери ресурсов внутри дома и обеспечивает надлежащее качество коммунальных услуг;

Достижение результатов реализации подпрограммыпроизошло путем реализации на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма» мероприятий, предусмотренных региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области. Обеспечена сохранность жилищного фонда, повысить эффективность эксплуатации зданий к 2018 году планируется в 136 многоквартирных домах.

- подпрограмма«Развитие инженерных инфраструктур:

Произведена разработка проектно-сметной документации по прокладке водопровода диаметром от 100 мм по ул. Устиновская и пер. Устиновский.

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунальной сферы» не исполнена, в связи с тем, что не пройден конкурсный отбор для получения субсидии из областного бюджета для реализации мероприятия.

В целом эффект от реализации данной Программы имеет прежде всего социальную направленность.

Реализация данной Программы позволит:

- улучшить условия проживания граждан, обеспечить сохранность жилищного фонда, повысить эффективность эксплуатации зданий к 2018 году планируется в 136 многоквартирных домах;

-улучшить внешнийэстетический вид жилых зданий путем выполнения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (крыши, фасады, фундамент) к 2018 году планируется в 100 многоквартирных домах;

- увеличить надежность функционирования систем инженерно-технического обеспечения к 2018 году планируется в 36 многоквартирных домах.

В целях дальнейшего исполнения запланированных мероприятий Программы необходимо продолжить её реализацию в 2017 году.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№ п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполннитель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования в соответст**  **вии с программой**  (в редакции на 31 декабря  2016 года | **Кассо-вые расходы**на  31  декабря  2016  года | **Пояснение причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения** | **План** | **Факт** | **Пояснения**  **причин**  **отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского  округа Кинешма;  МУ «Управление капитального строительства» | **Всего** | **21365,9** | **19925,2** | **-1440,7т.р.** | Годовой ввод жилья в эксплуатацию | тыс.  кв..м. | 6,3 | 2,5 | Снижение объемов многоквартирного жилищного строительства в виду неустойчивой экономической ситуации. |
| **бюджетные ассигнования** всего,  в том числе: | **21365,9** | **19925,2** | Количество домов, признанных в установленном порядке аварийными | единиц | 43 | 22  снос и расселение | Аварийными признаются дома на основании обращений жителей (Пост.Правительства РФ от 28.01.2006 №47) |
| - бюджет городского округа Кинешма | 21365,9 | 19925,2 | Общая площадь  домов, признанных в установленном порядке аварийными | тыс.  кв.м. | 16579,7 | 5878,2 |
| Общая площадь жилищного фонда | тыс.  кв.м | 2007,9 | 2009,5 | Ввод нового жилья в эксплуатацию |
| Общая площадь муниципального жилищного фонда | тыс.  кв.м | 137,6 | 137,6 |  |
| Количество квартир,  находящихся в муниципальной собственности городского округа Кинешма | единиц | 2974 | 2974 |
| 1 | Подпрограмма «Жилище» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского  округа Кинешма | **Всего** | **21252,8** | **19822,2** | -1430,6 т.р. |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 21252,8 | 19822,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 21252,8 | 19822,2 |
| 1.1 | Основное мероприятие: «Создание безопасности и благоприятных  условий проживания граждан, организационное и финансовое обеспечение проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах, снижение социальной напряженности среди населения по оплате коммунальных  услуг» | Всего | 20865,3 | 19434,7 | -1430,6т.р. |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 20865,3 | 19434,7 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 20865,3 | 19434,7 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Услуги по технической инвентаризации зданий муниципального жилищного фонда городского округа Кинешма» | Всего | 12,0 | 10,1 | Мероприятие выполнено. Экономия бюджетных ассигнований  1,9 т.р. | Общая площадь муниципального жилищного фонда | тыс.  кв.м. | 137,6 | 137,6 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 12,0 | 10,1 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 12,0 | 10,1 |
|  |
|  |
| 1.1.2 | Мероприятие «Установка общедомовых приборов учета, благоустройство придомовых территорий, газификация многоквартирных домов, капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципального жилищного фонда» | Всего | 385,0 | 383,4 | Мероприятие выполнено.  Экономия бюджетных ассигнований 1,6 т.р. | Количество домов,  в которых установлены  общедомовые  приборы учета общего имущества в многоквартирном доме | единиц | 3 | 3 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 385,0 | 383,4 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 385,0 | 383,4 |
| 1.1.3 | Мероприятие «Оказание услуг по изготовлению технических заключений о состоянии строительных конструкций многоквартирных домов» | Всего | 68,5 | 65,7 | Мероприятие выполнено  Экономия бюджетных ассигнований  2,8 т.р. | Количество договоров,  заключенных на проведение технической инвентаризации муниципального жилищного фонда | единиц | 10 | 10 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 68,5 | 65,7 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 68,5 | 65,7 |
| 1.1.4 | Мероприятие «Муниципальная поддержка капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | Всего | 5825,4 | 5215,3 | Мероприятие выполнено.  Произведена оплата региональному оператору взносов на капитальный ремонт общедомового имущества МКД за 4 кв. 2015, 1 кв.2016,частично 2кв.2016г.  Кредиторская задолженность 610,1т.р. | Общая площадь муниципального жилищного фонда | тыс.кв.м | 137,6 | 137,6 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 5825,4 | 5215,3 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 5825,4 | 5215,3 |
| 1.1.5 | Мероприятие  «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» | Всего | 27,0 | 0,0 | Отсутствие заявок подрядчиков на выполнение работ по кап.ремонту муниципального жил. фонда  Отклонение  27,0 т.р. | Общая площадь муниципального жилищного фонда | тыс.кв.м.. | 137,6 | 137,6 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 27,0 | 0,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 27,0 | 0,0 |
| 1.1.6 | Мероприятие «Оплата коммунальных услуг, содержание, текущий ремонт жилых помещений, относящихся к свободному жилищному фонду» | Всего | 420,0 | 321,6 | Мероприятие выполнено. Экономия бюджетных ассигнований  98,4т.р. | Количество квартир, относящихся к свободному жилищному фонду, по которым производится оплата за коммунальные услуги | единиц | 53 | 53 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 420,0 | 321,6 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 420,0 | 321,6 |
| 1.1.7 | Мероприятие «Замена и установка индивидуальных приборов учета (электроэнергии,  холодного и горячего водоснабжения,  газоснабжения) в муниципальных жилыхпомещениях» | Всего | 100,6 | 65,2 | Мероприятие выполнено, согласно поступлений заявок от жителей.  Экономия бюджетных ассигнований -35,4 т.р. | Количество квартир, находящихся в муниципальной собственности | единиц | 2974 | 2974 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 100,6 | 65,2 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 100,6 | 65,2 |
| 1.1.8 | Мероприятие «Субсидии организациям, осуществляющим управление муниципальными общежитиями» | Всего | 3919,1 | 3265,9 | Мероприятие  выполнено. Предоставлена субсидия организации,  осуществляющей управление муниципальным общежитием за 3 кв. 2016  Кредиторская задолженность 653,2т.р. | Количество организаций, осуществляющих управление муниципальными общежитиями и получающих субсидию | единиц | 1 | 1 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 3919,1 | 3265,9 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 3919,1 | 3265,9 |
| 1.1.9 | Мероприятие «Проведение экспертизы об установлении платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа Кинешма» | Всего | 25,0 | 25,0 |  | Увеличение поступления в доход городского округа Кинешма от использования  имущества, находящегося в собственности городского округа Кинешма | % | 45 | 0 | Экспертиза обоснованности проекта производствен  ной программы на 2016 год и расчета экономически обоснованных величин средних размеров платы за найм для нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда г. Кинешма была проведена в феврале месяце 2016 года, но Постановление об увеличении платы за наем муниципальных жилых помещений в 2016 году принято не было |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 25,0 | 25,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 25,0 | 25,0 |
| 1.1.10 | Мероприятие «Ремонт и благоустройство придомовой территории, согласно реестра наказов избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма» | Всего | 8539,1 | 8539,1 |  | Кол-во многоквартирных домов,  отремонтировавших придомовую территорию за счет предоставленной субсидии | единиц | 1 | 13 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 8539,1 | 8539,1 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 8539,1 | 8539,1 |
| 1.1.11 | Мероприятие «Субсидии из бюджета городского округа Кинешма на возмещение затрат, связанных с устранением и предотвращением аварийных ситуаций на системах коммунальной инфраструктуры» | Всего | 1458,5 | 1458,5 | Предоставлена субсидия из бюджета городского округа Кинешма на возмещение затрат, связанных с устранением и предотвращением аварийных ситуаций на системах коммунальной инфраструктуры МУП «АДС» с января по октябрь 2016г. | Количество организаций получающих субсидию на возмещение затрат, связанных с устранением и предотвращением аварийных ситуаций на системах коммунальной инфраструктуры | единиц | 1 | 1 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1458,5 | 1458,5 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 1458,5 | 1458,5 |
| 1.1.12 | Мероприятие «Проведение  экспертизы об установлении размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда» | Всего | 85,0 | 85,0 |  | Количество домов, в которых не выбран способ управления МКД | единиц | 47 | 47 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 85,0 | 85,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 85,0 | 85,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие: «Реконструкция вводного и внутридомового газопровода в жилом доме» | Всего | 387,5 | 387,5 | Мероприятие выполнено.  Проведение работ по внутреннему газоснабжению и вводного газопровода в доле муниципального жилищного фонда (ул.Комсомольск  ая, д.73) |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 387,5 | 387,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 387,5 | 387,5 |
| 1.2.1 | Мероприятие «Субсидия на проведение работ по внутреннему газоснабжению и вводного газопровода в доле муниципального жилищного фонда» | Всего | 387,5 | 387,5 | Количество организаций получающих субсидию на проведение работ по внутреннему газоснабжению и вводного газопровода в доле муниципального  жилищного фонда | единиц | 1 | 1 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 387,5 | 387,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 387,5 | 387,5 |
| 2 | Подпрограмма «Развитие инженерных инфраструктур» | МУ «Управление капитального строительства» | **Всего** | **103,0** | **103,0** |  |  |  |  |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | 103,0 | 103,0 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 103,0 | 103,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Снабжение жителей питьевой водой» | Всего | 103,0 | 103,0 |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 103,0 | 103,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 103,0 | 103,0 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по прокладке водопровода диаметром от 100мм по ул.Устиновская и пер.Устиновкий» | Всего | 103,0 | 103,0 | Проектная документация | проект | 1 | 1 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 103,0 | 103,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 103,0 | 103,0 |
| 3 | Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунальной сферы» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского  округа Кинешма | **Всего** | **10,1** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 10,1 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 10,1 | 0,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения» | Всего | 10,1 | 0,0 | Мероприятие не выполнено, в связи с тем, что не пройден конкурсный отбор для получения субсидии из областного бюджета для реализации мероприятия | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 100 | 100 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 10,1 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 10,1 | 0,0 |
| 3.1.1 | Мероприятие «Расходные обязательства на обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения» | Всего | 10,1 | 0,0 | Доля ненормативных потерь на сетях теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения | % | 13 | 13 |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 10,1 | 0,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 10,1 | 0,0 |

2. Муниципальная программа

**«Благоустройство городского округа Кинешма»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** управление жилищно - коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** управление жилищно - коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма, муниципальное учреждение Управление городского хозяйства г. Кинешмы, муниципальное учреждение «Управление капитального строительства».

**Цель Программы:** комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение экологической безопасности населения и улучшение внешнего вида территории городского округа Кинешма.

В рамках данной Программы реализовывались 7 подпрограмм.

В 2016 году на реализацию Программы предусмотрены средства из областного бюджета и бюджета городского округа Кинешма в размере 107 901,7 тыс. рублей, кассовые расходы составили 107 795,3 тыс. рублей, что составляет 99,9% от планового объема бюджетных ассигнований, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Организация уличного освещения в границах городского округа Кинешма» в сумме 21 361,8 тыс. рублей (100%);

- подпрограмма «Организация и содержание мест захоронений» в сумме 4779,7 тыс. рублей (100%);

- подпрограмма «Озеленение территории общего пользования» в сумме 254,5 тыс. рублей (100%);

- подпрограмма «Благоустройство территории общего пользования» в сумме 2 094,8 тыс. рублей (99,98%);

- подпрограмма «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» в сумме 4 812,7 тыс. рублей (100%);

- подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального учреждения УГХ г.Кинешма» в сумме 59,003,3 тыс. рублей (99,8%);

- подпрограмма «Устройство, восстановление и ремонт сетей уличного освещения в границах городского округа Кинешма» в сумме 15 380,5 тыс. рублей (99,97%).

Запланированные на 2016 год программные мероприятия выполнены, недоосвоение средств в размере 106,4 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

- в сумме 101,8 тыс. рублей – кредиторская задолженность бюджета городского округа Кинешма;

- в сумме 4,6 тыс. рублей - экономия по итогам проведения процедуры определения поставщика (исполнителя).

В 2016 году реализацияПрограммы на территории городского округа Кинешма позволила обеспечить:

- бесперебойное функционирование сетей уличного освещения городского округа Кинешма, эксплуатируемаяпротяженность сетей уличного освещения составила 157,22 км;

- содержание в нормативном состоянии городских кладбищ, мемориалов в честь Воинов Отечественной войны 1941 - 1945 годов, памятников и обелисков. Площадь городских кладбищ находящихся на содержании составила 59,2 га, отремонтированы мемориалы воинских захоронений, памятники и обелиски находящиеся на городских кладбищах;

- формирование современной городской инфраструктуры, благоустройство мест общего пользования территории города, защиту населения от болезней общих для человека и животных. В 2016 году находилось на содержании 26,3 тыс.кв.м территорий общего пользования, один городской пляж, 3 фонтана, отловлено 119 безнадзорных животных;

- содержание объектов инженерной защиты городского округа Кинешма в нормативном состоянии. В 2016 году на содержании находилось 2 объекта инженерной защиты:берегозащитная дамба территории комбината по берегу р. Волга и р. Томка и берегозащитная дамба на реке Кинешемка;

- функционирование муниципального учреждения Управление городского хозяйства г. Кинешмы (далее МУ УГХ), обеспечивающего оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) в сфере внешнего благоустройства;

- увеличение протяженности сетей уличного освещения на 6,63 км. Произведено устройство недостающего уличного освещения на ул.Щепкина, ул.Троицкая, ул.Суздальская, пер. 3-й Трудовой, ул.Рабочая, ул.Горохова, ул.Щорса, ул. Буревестника, ул.Талалихина, ул. Кустодиева, ул. Короленко и других улицах городского округа Кинешма.

В целях дальнейшего исполнения запланированных мероприятий Программы необходимо продолжить её реализацию в 2017 году.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№ п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования в соответст**  **вии с программой**  (в редакции на 31 декабря  2016 года | **Кассовые расходы**  на  31  декабря  2016  года | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство городского округа Кинешма» | МУ Управление городского хозяйства г. Кинешмы | **Всего** | **107 901,7** | **107795,3** | -106,4т.р. | Протяженность эксплуатируемых сетей уличного освещения | км | 157,22 | 157,22 |  |
| **-бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:** | **107 901,7** | **107795,3** |
| Площадь городских кладбищ | га | 59,2 | 59,2 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 103 029,2 | 102922,7 |
| Общая площадь территорий общего пользования | кв.м | 26 295 | 26 295 |
| Количество эксплуатируемых гидротехнических сооружений | ед. | 2 | 2 |
| -областной бюджет | 4 872,5 | 4 872,5 |
| 1 | Подпрограмма «Организация уличного освещения в границах городского округа Кинешма» | **Всего** | **21 361,8** | **21 361,8** |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 21 361,8 | 21 361,8 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 21 361,8 | 21 361,8 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Уличное освещение» | Всего | 21 361,8 | 21 361,8 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 21 361,8 | 21 361,8 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 21 361,8 | 21 361,8 |
| 1.1.1 | Мероприятие « Организация уличного освещения в границах городского округа Кинешма» | Всего | 21 361,8 | 21 361,8 | Протяженность сети наружного освещения | км | 157,22 | 157,22 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 21 361,8 | 21 361,8 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 21 361,8 | 21 361,8 |
| 2 | Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения» | **Всего** | **4 779,7** | **4 779,7** |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 4 779,7 | 4 779,7 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 4 779,7 | 4 779,7 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Содержание территорий общего пользования городских кладбищ» | Всего | 4 779,7 | 4 779,7 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 4 779,7 | 4 779,7 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 4 779,7 | 4 779,7 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Организация и содержание мест захоронения» | Всего | 4 779,7 | 4 779,7 | Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ | га | 59,2 | 59,2 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 4 779,7 | 4 779,7 |
| Количество благоустроенных воинских захоронений | ед., | 2 | 2 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 4 779,7 | 4 779,7 |
| 3 | Подпрограмма «Благоустройство» | **Всего** | **2 203,3** | **2202,8** | - |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 2 203,3 | 2202,8 |
| -бюджет городского -округа Кинешма | 2 095,3 | 2094,8 |
| -областной бюджет | 108,0 | 108,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Благоустройство территории общего пользования» | Всего | 2 095,3 | 2 094,8 | Кредиторская задолженность  0,5 т.р. |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 2 095,3 | 2 094,8 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 2 095,3 | 2 094,8 |
| 3.1.1 | Мероприятие «Обеспечение экологической безопасности населения» | Всего | 988,5 | 988,5 |  | Общая площадь территорий общего пользования | кв.м | 26 295 | 26 295 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 988,5 | 988,5 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 988,5 | 988,5 |
| 3.1.2 | Мероприятие «Содержание городского пляжа» | Всего | 409,0 | 408,5 | Мероприятие выполнено. Кредиторская задолженность  0,5 т.р. | Количество городских пляжей | ед. | 1 | 1 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 409,0 | 408,5 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 409,0 | 408,5 |
| 3.1.3 | Мероприятие «Прочие работы по благоустройству» | МУ  Управление городского хозяйства г. Кинешмы;  МУ «Управление капитального строительства» | Всего | 697,8 | 697,8 |  | Количество обслуживаемых фонтанов | ед. | 3 | 3 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 697,8 | 697,8 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 697,8 | 697,8 |
| 3.2 | Основное мероприятие «Регулирование численности безнадзорных животных на территории городского округа Кинешма» |  | Всего | 108,0 | 108,0 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 108,0 | 108,0 |
| -областной бюджет | 108,0 | 108,0 |
| 3.2.1 | Мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» | МУ  Управление городского хозяйства г. Кинешмы | Всего | 108,0 | 108,0 | Количество отловленных безнадзорных животных | ед. | 100 | 119 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 108,0 | 108,0 |
| -областной бюджет | 108,0 | 108,0 |
| 4 | Подпрограмма« Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» | **Всего** | **4 812,7** | **4 812,7** |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 4 812,7 | 4 812,7 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 48,2 | 48,2 |
| -областной бюджет | 4 764,5 | 4 764,5 |
| 4.1 | Основное мероприятие «Текущее содержание гидротехнических сооружений» | Всего | 4 812,7 | 4 812,7 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 4 812,7 | 4 812,7 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 48,2 | 48,2 |
| -областной бюджет | 4 764,5 | 4 764,5 |
| 4.1.1 | Мероприятие «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» | Всего | 4 764,5 | 4 764,5 |  | Количество эксплуатируемых гидротехнических сооружений | ед. | 2 | 2 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 4 764,5 | 4 764,5 |
| -областной бюджет | 4 764,5 | 4 764,5 |
| 4.1.2 | Мероприятие «Расходные обязательства на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачиваюшие станции)» | Всего | 48,2 | 48,2 |  | Количество эксплуатируемых гидротехнических сооружений | ед. | 2 | 2 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 48,2 | 48,2 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 48,2 | 48,2 |
| 5 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального учреждения Управление городского хозяйства г. Кинешмы» | **Всего** | **59 105,2** | **59 003,3** | -101,9 т.р. |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 59 105,2 | 59 003,3 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 59 105,2 | 59 003,3 |
| 5.1 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений функционирующих в сфере внешнего благоустройства» | Всего | 59 105,2 | 59 003,3 | Мероприятие выполнено. Кредиторская задолженность  101,9 т.р. |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 59 105,2 | 59 003,3 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 59 105,2 | 59 003,3 |
| 5.1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального учреждения Управление городского хозяйства г. Кинешмы» | Всего | 59 105,2 | 59 003,3 | Штатная численность работников | ед. | 237,65 | 237,65 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 59 105,2 | 59 003,3 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 59 105,2 | 59 003,3 |
| 6 | Подпрограмма «Устройство, восстановление и ремонт сетей уличного освещения в границах городского округа Кинешма» | **Всего** | **15 384,6** | **15 380,5** | 4,1 т.р. |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 15 384,6 | 15 380,5 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 15 384,6 | 15 380,5 |
| 6.1 | Основное мероприятие «Организация наружного освещения вдоль автомобильных дорог в границах городского округа Кинешма» | Всего | 15 384,6 | 15 380,5 | Мероприятие выполнено. Экономия по итогам проведения процедуры определения поставщика  4,1 т.р. |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 15 384,6 | 15 380,5 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 15 384,6 | 15 380,5 |
| 6.1.1 | Мероприятие «Устройство, восстановление и ремонт сетей уличного освещения в границах городского округа Кинешма, в том числе разработка проектно-сметной документации, согласно реестра наказов избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма» | Всего | 15 384,6 | 15 380,5 | Протяженность возведенных, восстановленных и отремонтированных сетей уличного освещения | км | 6,63 | 6,63 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 15 384,6 | 15 380,5 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 15 384,6 | 15 380,5 |
| 7 | Подпрограмма «Озеленение территорий общего пользования» | **Всего** | **254,5** | **254,5** |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 254,5 | 254,5 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 254,5 | 254,5 |
| 7.1 | Основное мероприятие «Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений на территории городского округа Кинешма» | Всего | 254,5 | 254,5 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 254,5 | 254,5 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 254,5 | 254,46 |
| 7.1.1 | Мероприятие «Озеленение территорий общего пользования» | Всего | 254,46 | 254,5 |  | Площадь текущего содержания и ремонта газонов | кв.м | 1034 | 1034 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 254,5 | 254,5 |
| Площадь охраняемых лесов в границах городского округа Кинешма | га | 283,73 | 283,73 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 254,46 | 254,5 |

3. Муниципальная программа

**«Развитие транспортной системы в городском округе Кинешма»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** управление жилищно - коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** управление жилищно - коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма; МУ Управление городского хозяйства г.Кинешмы; МУ «Управление капитального строительства».

**Цель Программы:** поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения внутриквартальных проездов, придомовых территорий в нормальном состоянии, обеспечивающем безопасные перевозки грузов и пассажиров, улучшение экологической обстановки и снижение транспортных издержек в экономике городского округа Кинешма, обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Кинешма.

В рамках данной Программы реализовывались две подпрограммы.

В 2016 году на реализацию Программы из бюджетов всех уровней предусмотрены средства в размере 102 594,6 тыс. рублей, кассовые расходы составили 59 984,1 тыс. рублей, что составляет 58,5%, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма» в сумме 81 086,3 тыс. рублей (56,0%);

- подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма» в сумме 21 508,3 тыс. рублей (67,7%) от планового объема бюджетных ассигнований.

Запланированные на 2016 год программные мероприятия выполнены в полном объеме, кредиторская задолженность бюджета городского округа Кинешмы по исполнению данных мероприятий составила 42 610,5 тыс. рублей.

Реализация муниципальной программы в 2016 году позволила обеспечить:

-безопасность дорожного движения, соответствие технического и эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения. В 2016 году на содержании находилось 261,64 км автомобильных дорог, что составляет 100% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Кинешма;

- прирост протяжённости автомобильных дорог и внутриквартальных проездов, тротуаров отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения на 6,275 км. Произведен ремонт асфальтобетонного покрытия на улицах Гагарина, им. Ленина, им. Крупской, Ивана Виноградова, Воеводы Боборыкина, им.Урицкого.

В целях дальнейшего исполнения запланированных мероприятий Программы необходимо продолжить её реализацию в 2017 году.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№ п/п**  п/п | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой**  (в редакции на 31.12.2016г.) | **Объем кассовых расходов**  на 31 декабря 2016г. | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | Муниципальная программа городского округа Кинешма «Развитие транспортной системы в городском округе Кинешма» |  | **Всего** | **102 594,6** | **59 984,1** | -42610,5т.р.  Кредиторская задолженность  бюджета городского округа Кинешма | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | % | 28,03 | 28,03 |  |
| **-бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:** | **102 594,6** | **59 984,2** |
| -бюджет городского округа Кинешма | 60 590,9 | 17 980,4 |
| -областной бюджет | 18 205,0 | 18 205,0 |
| федеральный бюджет | 23 798,6 | 23 798,6 |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | % | +3,256 | +3,256 |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | км | 73,339 | 73,339 |
| 1 | Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма» | **Всего** | **81 086,3** | **45 428,3** | -35657,9 т. р.  Кредиторская задолженность  бюджета городского округа Кинешма |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 81 086,3 | 45 428,3 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 39 082,7 | 3 424,8 |
| -областной бюджет | 18 205,0 | 18 205,0 |
| -федеральный бюджет | 23 798,6 | 23 798,6 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Организация ремонта закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма» | Всего | 79 165,7 | 43 507,8 | -35657,9т.р.  Кредиторская задолженность  бюджета городского округа Кинешма | Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт | тыс. кв.м | 31,9 | 31,9 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 79 165,7 | 43 507,9 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 37 162,1 | 1 504,3 |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог | км | 6,275 | 6,275 |
| -областной бюджет | 18 205,0 | 18 205,0 |
| -федеральный бюджет | 23 798,6 | 23 798,6 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа Кинешма» |  | Всего | 33 400,0 | 0,0 | -33400,0т.р.  Кредиторская задолженность  бюджета городского округа Кинешма | Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт | тыс. кв.м | 31,9 | 31,9 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 33 400,0 | 0,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 33 400,0 | 0,0 |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог | км | 6,275 | 6,275 |  |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Правды (от ул. 50-летия Комсомола до автобусной остановки «Благоева») в городе Кинешма Ивановской области | Всего | 17 180,9 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 17 180,9 | 0,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 17 180,9 | 0,0 |
| . | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Сеченова (от ул. 50-летия Комсомола до ул. им. Менделеева) в городе Кинешма Ивановской области | Всего | 5 103,7 | 0,0 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 5 103,7 | 0,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 5 103,7 | 0,0 |
| . | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул.Трудовая в городе Кинешма Ивановской области |  | Всего | 1 537,1 | 0,0 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 1 537,1 | 0,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 1 537,1 | 0,0 |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Бориса Кустодиева (от ул. Ивана Виноградова до ул. Южская) в городе Кинешма Ивановской области |  | Всего | 1 240,4 | 0,0 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 1 240,4 | 0,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 1 240,4 | 0,0 |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Ивана Виноградова в городе Кинешма Ивановской области |  | Всего | 8 337,9 | 0,0 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 8 337,9 | 0,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 8 337,9 | 0,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог местного значения, внутриквартальных проездов к многоквартирным домам» |  | Всего | 2 803,9 | 546,1 | -2257,8 т.р. кредиторская задолженность бюджета городского округа Кинешма |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 2 803,9 | 546,1 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 2 803,9 | 546,1 |
| 1.1.3 | Мероприятие «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. на формирование муниципальных дорожных фондов» |  | Всего | 19 163,2 | 19 163,2 |  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог | км | 6,275 | 6,275 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 19 163,2 | 19 163,2 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 958,2 | 958,2 |
| -областной бюджет | 18 205,0 | 18 205,0 |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. им. Ленина (от ул. им. Фрунзе до дома № 39 по ул. им. Ленина) в городе Кинешма Ивановской области |  | Всего | 2 914,7 | 2 914,7 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | 145,8 | 145,8 |
| -областной бюджет | 2 768,9 | 2 768,9 |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. им. Ленина (от дома № 39 до дома № 55 по ул. им. Ленина) в городе Кинешма Ивановской области |  | Всего | 2 908,9 | 2 908,9 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | 145,4 | 145,4 |
| -областной бюджет | 2 763,5 | 2 763,5 |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. им. Ленина (от дома № 55 до дома № 40 по ул. им. Ленина) в городе Кинешма Ивановской области |  | Всего | 2 641,9 | 2 641,9 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | 132, 1 | 132, 1 |
| -областной бюджет | 2 509,8 | 2 509,8 |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. им. Ленина с примыканием к ул. им. Островского в городе Кинешма Ивановской области |  | Всего | 2 863,9 | 2 863,9 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | 143,3 | 143,3 |
| -областной бюджет | 2 720,6 | 2 720,6 |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Воеводы Боборыкина (от ул. Правды до проезда между домами № 12 и № 14 по ул. Воеводы Боборыкина) в городе Кинешма Ивановской области |  | Всего | 2 754,1 | 2 754,1 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | 137,7 | 137,7 |
| -областной бюджет | 2 616,4 | 2 616,4 |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Воеводы Боборыкина (от проезда между домами № 12 и № 14 до МБОУ СОШ № 8) в городе Кинешма Ивановской области |  | Всего | 2 735,9 | 2 735,9 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | 136,8 | 136,8 |
| -областной бюджет | 2 599,1 | 2 599,1 |
|  | Ремонт  асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. им. Урицкого в городе Кинешма Ивановской области |  | Всего | 2 343,8 | 2 343,8 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | 117,1 | 117,1 |
| -областной бюджет | 2 226,7 | 2 226,7 |
| 1.1.4 | Мероприятие «Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства РФ» |  | Всего | 23 798,6 | 23 798,6 |  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог | км | 2,027 | 2,027 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 23 798,6 | 23 798,6 |
| -федеральный бюджет | 23 798,6 | 23 798,6 |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. им. Крупской (от ул. им. Ленина до ул. Советская) в городе Кинешма Ивановской области |  | Всего | 2 357,2 | 2 357,2 |  |  |  |  |  |  |
| -федеральный бюджет | 2 357,2 | 2 357,2 |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Гагарина (от съезда между домами № 19 и № 21 по ул. Гагарина до ул. им. Юрия Горохова) в городе Кинешма Ивановской области |  | Всего | 2 843,7 | 2 843,7 |  |  |  |  |  |  |
| -федеральный бюджет | 2 843,7 | 2 843,7 |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Гагарина (от ул. Щорса съезда между домами №№ 19 и 21 по ул. Гагарина) в городе Кинешма Ивановской области |  | Всего | 2 509,5 | 2 509,5 |  |  |  |  |  |  |
| -федеральный бюджет | 2 509,5 | 2 509,5 |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Гагарина (от дома № 2 по ул. Гагарина до ул. им. Менделеева) в городе Кинешма Ивановской области |  | Всего | 2 984,3 | 2 984,3 |  |  |  |  |  |  |
| -федеральный бюджет | 2 984,3 | 2 984,3 |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Гагарина (от ул. Желябова до дома № 2 по ул. Гагарина) в городе Кинешма Ивановской области |  | Всего | 2 999,1 | 2 999,1 |  |  |  |  |  |  |
| -федеральный бюджет | 2 999,1 | 2 999,1 |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Ивана Виноградова в городе Кинешма Ивановской области |  | Всего | 10 104,8 | 10 104,8 |  |  |  |  |  |  |
| -федеральный бюджет | 10 104,8 | 10 104,8 |
| 1.2 | «Основное мероприятие «Организация ремонта закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма»» |  | Всего | 1 920,5 | 1 920,5 |  | Площадь внутриквартальных проездов, в отношении которых произведен ремонт | тыс. кв. м | 0,5 | 0,5 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 1 920,5 | 1 920,5 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 1 920,5 | 1 920,5 |  | Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт | тыс. кв. м | 0,9 | 0,9 |  |
|  | Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог местного значения, внутриквартальных проездов к многоквартирным домам, тротуаров, согласно реестра наказов избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма» |  | Всего | 1 920,5 | 1 920,5 |  | Площадь внутриквартальных проездов, в отношении которых произведен ремонт | тыс. кв. м | 0,5 | 0,5 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 1 920,5 | 1 920,5 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 1 920,5 | 1 920,5 | Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт | тыс. кв. м | 0,9 | 0,9 |  |
| 2 | Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма» |  | **Всего** | **21 508,3** | **14 555,8** | -6952,5т.р.  Кредиторская задолженность  Бюджета городского округа Кинешма |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 21 508,3 | 14 555,8 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 21 508,3 | 14 555,8 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе» |  | Всего | 19 097,7 | 13 328,3 | -5769,4т.р.  Кредиторская задолженность  бюджета городского округа Кинешма | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 261,64 | 261,64 |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 19 097,7 | 13 328,3 |
| Доля автомобильных дорог общего пользования, находящаяся на содержании | % | 100 | 100 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 19 097,7 | 13 328,3 |
| Устранение предписаний ГИБДД о нарушении требований ГОСТов | % | 100 | 100 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма» |  | Всего | 19 097,7 | 13 328,3 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 261,64 | 261,64 |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | 19 097,7 | 13 328,3 |
| Доля автомобильных дорог общего пользования, находящаяся на содержании | % | 100 | 100 |
| 2.1.2 | Мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  | Всего | 984,2 | 984,2 |  | Устранение предписаний ГИБДД о нарушении требований ГОСТов | % | 100 | 100 |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | 984,2 | 984,2 |
| 2.1.3 | Мероприятие «Устройство светофорного объекта на перекрестке ул. 50-летия Комсомола – ул. Маршала Василевского города Кинешмы Ивановской области» |  | Всего | 1 183,1 | 0,0 | -1183,1т.р.  Кредиторская задолженность  бюджета городского округа Кинешма |  |  |  |  |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | 1 183,1 | 0,0 |
| 2.1.4 | Мероприятие «Разработка ПСД и проведение экспертизы сметы по ремонту Кузнецкого моста через реку Кинешемка по ул. Подгорная в г. Кинешма» |  | Всего | 243,3 | 243,3 |  |  |  |  |  |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | 243,3 | 243,3 |

1. Муниципальная программа

**«Экономическое развитие и инновационная**

**экономика городского округа Кинешма»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** администрация городского округа Кинешма, МУ г. Кинешма «Управление капитального строительства».

**Цель Программы:** создание благоприятных условий для устойчивого развития предпринимательства в городском округе Кинешма, улучшение жизни населения с опорой на собственные силы и собственную инициативу, снижение негативных последствий рыночных преобразований, создание благоприятных экономических и имиджевых условий в городском округе Кинешма для привлечения инвестиций.

В рамках данной Программы реализовывались две подпрограммы.

В 2016 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 200,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 200,0 тыс. рублей или 100% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма» в сумме 200,0 тыс. рублей (100%);

- подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в городском округе Кинешма» реализовывалась без привлечения средств бюджетов.

Все запланированные программные мероприятия выполнены в полном объеме.

В 2016 году в бюджете городского округа Кинешма на выполнение подпрограммы «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма», ввиду недостаточности средств в местном бюджете, были предусмотрены средства на предоставление грантов в сумме 200,0 тыс. рублей на целевые расходы, связанные с расширением предпринимательской деятельности. Субсидию получили два субъекта предпринимательства, которыми создано 1 рабочее место и сохранено 10 рабочих мест.

В течение 2016 года в рамках данной подпрограммы выполнялись мероприятия, не требующие финансирования, проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам предпринимательства, налогового законодательства. На официальном сайте администрации городского округа Кинешма размещалась информация о формах муниципальной и государственной поддержки предпринимателей, реестр получателей поддержки, нормативные документы, касающиеся малого бизнеса, информация о патентной системе налогообложения.

Всего в течение 2016 года от предпринимателей поступило 7 обращений на получение субсидий, проведено около 25 консультаций. Подпрограмма «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма» является востребованной.

На выполнение мероприятий подпрограммы «Улучшение инвестиционного климата в городском округе Кинешма» денежные средства в городском бюджете в 2016 году не были предусмотрены.

В целях дальнейшего исполнения запланированных мероприятий программы целесообразно продолжить её реализацию в 2017 году.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования в соответствии с Програм-мой** (в редакции на 31 декабря 2016г.) | **Кассовые расходы**  на 31.  декабря  2016г. | **Пояснения причин отклонения** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Еди**  **ница изме-рения пока-зателя** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма | **Всего** | **200,0** | **200,0** | - | Численность ИП и малых предприятий | Чел. | 2970 | 2930 | Снижение численности индивидуальных предпринимателей |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 200,0 | 200,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 200,0 | 200,0 |
| Годовой объем инвестиций за счет всех источников финансирования | Млн. руб. | 1704,5 | 810,1 | Падение ввиду приостановки инвестиционных проектов ООО «ЖелдорЭспедиция», ООО «Кинешемский электрометаллургических завод» |
| .Объем инвестиций в расчете на одного жителя | Руб. | 17129,7 | 9583,5 | Снижение объема инвестиций |
| Создание подготовленных инвест. площадок | Ед. | 0 | 0 | Создание инвестиционных площадок в текущем году не планировалось |
| 1 | Подпрограмма «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма | **Всего** | **200,0** | **200,0** | - | - | - | - | - | - |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 200,0 | 200,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 200,0 | 200,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие  «Создание благоприятных условий для устойчивого развития и поддержки малого предпринимательства в городском округе Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 200,0 | 200,0 |  | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях. | Тыс. чел. | 10,1 | 10,1 | - |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 200,0 | 200,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 200,0 | 200,0 |
| Количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения | Ед. | 352 | 348 | Снижение численности индивидуальных предпринимателей |
| 1.1.1 | Мероприятие «Предоставление субсидии на оказание социально-значимых бытовых услуг» | Всего | 0 | 0 | Денежные средства в 2016 году на выполнение данного мероприятия в подпрограмме не запланированы | Количество СМП, получивших субсидию на оказание социально-  значимых бытовых услуг | Ед. | - | - | - |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Мероприятие «Предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства на организацию выставочно-ярмарочной деятельности» | Всего | 0 | 0 | Денежные средства в 2016 году на выполнение данного мероприятия в подпрограмме не запланированы | Количество СМП, получивших субсидию на организацию выставочно-ярмарочной деятельности | Ед. | - | - | - |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Мероприятие «Предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства на предоставление грантов на целевые расходы, связанные с расширением предпринимательской деятельности» | Всего | 200,0 | 200,0 | - | Количество СМП, получивших субсидию на предоставление гранта на целевые расходы, связанные с расширением предпринимательской деятельности | Ед. | 2 | 2 | - |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 200,0 | 200,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 200,0 | 200,0 |
| 1.1.4 | Мероприятие  «Предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства на подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации кадров для сферы малого предпринимательства» | Всего | 0 | 0 | Денежные средства в 2016 году на выполнение данного мероприятия в подпрограмме не запланированы | Количество СМП, получивших субсидию на подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации кадров для сферы малого предпринимательства | Ед. | 0 | 0 | - |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 1.1.5 | Мероприятие «Работа со средствами массовой информации, изготовление печатной и полиграфической продукции в целях реализации мероприятий программы» | Всего | 0 | 0 | Денежные средства в 2016 году на выполнение данного мероприятия в подпрограмме не запланированы | - | - | - | - | - |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Мероприятие «Организация и проведение ежегодного конкурса среди субъектов малого предпринимательства «Предприниматель года»» | Всего | 0 | 0 | Денежные средства в 2016 году на выполнение данного мероприятия в подпрограмме не запланированы | - | - | - | - | - |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Мероприятие «Развитие информационного обеспечения предпринимательской деятельности, проведение с субъектами малого предпринимательства консультаций и разъяснений по вопросам действующего законодательства» | Всего | 0 | 0 | Денежные средства в 2016 году на выполнение данного мероприятия в подпрограмме не запланированы | - | - | - | - | - |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в городском округе Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма, Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма, МУ «Управление капитального строительства» | Всего | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Создание благоприятных экономических и имиджевых условий в городском округе Кинешма для привлечения инвестиций» | Администрац  ия городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 | Денежные средства в 2016 году на выполнение данного мероприятия в подпрограмме не запланированы | .Годовой объем инвестиций за счет всех источников финансирования | Млн. руб. | 1704,5 | 810,1 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| Объем инвестиций в расчете на одного жителя | Руб. | 17129,7 | 9583,5 |
| Создание подготовленных инвест. площадок | Ед. | 0 | 0 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Организация совершенствования механизмов муниципально-частного партнёрства» | Всего | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 2.1.2 | Мероприятие «Актуализация данных по свободным земельным участкам и неиспользуемым зданиям с целью вовлечения в инвестиционную деятельность | Всего | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 2.1.3 | Мероприятие «Актуализация инвестиционного паспорта городского округа Кинешма» | Всего | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 2.1.4 | Мероприятие «Предоставление сведений для наполнения базы данных для интерактивной карты Ивановской области» | Всего | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 2.1.5 | Мероприятие «Проведение комплекса землеустроительных работ по формированию земельного участка под "Индустриальную площадку "МИП Кинешма"» | Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 | В 2016 году работы по данному мероприятию не запланированы | - | - | - | - | - |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 2.1.6 | Мероприятие «Проведение  комплекса землеустроительных работ по формированию земельного участка под "Крупную промышленную инвестиционную площадку"» | Всего | 0 | 0 | В 2016 году работы по  данному мероприятию не запланированы |  |  |  |  |  |
| бюджетные  ассигнования  всего,*в том числе:* | 0 | 0 |
|  |
| 2.1.7 | Мероприятие «Постановка земельного участка под «Индустриальную площадку "МИП Кинешма" на кадастровый учет»» | Всего | 0 | 0 | В 2016 году работы по данному мероприятию не запланированы | - | - | - | - | - |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 2.1.8 | Мероприятие «Постановка земельного участка под «Крупную промышленную инвестиционную площадку" на кадастровый учет»» | Всего | 0 | 0 | В 2016 году работы по данному мероприятию не запланированы | - | - | - | - | - |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 2.1.9 | Мероприятие «Проведение комплекса проектно-изыскательных работ по обеспечению участка - "Индустриальная площадка "МИП Кинешма" необходимой энергетической, инженерной и транспортной инфраструктурой (включая разработку проектно-сметной документации и проведение её государственной экспертизы)» | Администрация городского округа Кинешма, МУ «Управление капитального строительства» | Всего | 0 | 0 | В 2016 году работы по данному мероприятию не запланированы | - | - | - | - |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 2.1.10 | Мероприятие «Проведение комплекса проектно-изыскательных работ по обеспечению участка - "Крупная промышленная инвестиционная площадка" необходимой энергетической, инженерной и транспортной инфраструктурой (включая разработку проектно-сметной документации и проведение её государственной экспертизы)» | Всего | 0 | 0 | В 2016 году работы по данному мероприятию не запланированы | - | - | - | - |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 0 | 0 |
| 2.1.11 | Мероприятие «Подведение к земельному участку "Индустриальная площадка "МИП Кинешма" энергетической, инженерной и транспортной инфраструктуры» | Всего | 0 | 0 | В 2016 году работы по данному мероприятию не запланированы | - | - | - | - | - |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 2.1.12 | Мероприятие «Подведение к земельному участку "Крупная промышленная инвестиционная площадка" энергетической, инженерной и транспортной инфраструктуры» | Всего | 0 | 0 | В 2016 году работы по данному мероприятию не запланированы | - | - | - | - | - |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 2.1.13 | Мероприятие «Предоставление налоговой льготы в размере 0,75% от кадастровой стоимости в отношении земельных участков под промышленными объектами инвесторов, подписавших инвестиционное соглашение и осуществляющих капитальные вложения в экономику городского округа Кинешма и в размере свыше 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно)» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 | Предоставление налоговой льготы в 2016 годе не производилось | - | - | - | - |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 2.1.14 | Мероприятие «Освобождение от уплаты земельного налога инвесторов, подписавших инвестиционное соглашение и осуществляющих инвестирование в экономику городского округа Кинешма свыше 100,0 млн. рублей» | Всего | 0 | 0 | Предоставление налоговой льготы в 2016 году не производилось | - | - | - | - | - |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе:* | 0 | 0 |
|  |  |  |
| 2.1.15 | Мероприятие «Предоставление земельных участков в аренду по льготным арендным ставкам» | Администрация городского округа Кинешма, Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 | Инвестиционных соглашений, предусматривающих льготные ставки арендной платы, в 2016 г. не заключалось | - | - | - | - | - |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 2.1.16 | Мероприятие «Заключение инвестиционного соглашения и реализация инвестиционного проекта по реконструкции и модернизации плавательного бассейна по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. 50-летия Комсомола, д. 24.» | Всего | 0 | 0 | - | - | - | - | - | Финансирование проекта в 2016 году не осуществлялось |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе:* | 0 | 0 |

1. Муниципальная программа

**«Управление муниципальным имуществом**

**в городском округе Кинешма»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** комитет имущественных и земельных отношенийадминистрации городского округа Кинешма.

**Цель Программы:** повышение эффективности управления муниципальной собственностью, направленной на пополнение (увеличение) доходов бюджета городского округа Кинешма.

В рамках данной Программы реализовывались две подпрограммы.

В 2016 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 11 332,8 тыс. рублей, кассовые расходы составили 10 286,9 тыс. рублей, что составляет 91% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Обеспечение деятельности комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма» -4938,2 тыс. рублей (97,2%);

- подпрограмма «Обеспечение приватизации и содержание имущества муниципальной казны» -5 348,7 тыс. рублей (85,5%).

Запланированные на 2016 год программные мероприятия выполнены, недоосвоение средств в размере 1045,9 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

- в сумме 607,2 тыс. рублей – кредиторская задолженность бюджета городского округа Кинешма по состоянию на 31.12.2016г.;

- в сумме 438,7 тыс. рублей - отсутствие потребности в денежных средствах в связи в выполнением мероприятий.

В 2016 году процент выполнения по доходам составил 61,3 %, что является одним из показателей достижения плановых значений целевых индикаторов программы.

Необходимо отметить, что в 2016году Комитетом продолжена работа по продаже предназначенных для строительства земельных участков и прав на заключение договоров их аренды. В течение года организовано и проведено 190 аукционов. По результатам торгов заключен48 договоров (4 участка продано в собственность, 31 – предоставлено в аренду). Доход местного бюджета при этом составил3121,4тыс. руб.

В 2016 году Комитетом было проведено 27 аукционов по продаже муниципального имущества, из них состоялось 2 аукциона. В городской бюджет поступило 4787,77 млн. руб., в том числе от продажи имущества субъектам малого и среднего предпринимательства (159-ФЗ). В 2016 году было заключено 140 договоров купли-продажи земельных участков, согласно статье 39.20 Земельного кодекса, в городской бюджет поступило 4958,13 млн. рублей.

Реализация муниципальной программы целесообразно продолжить в 2017 году, так как результатом реализации муниципальной программы является:

- пополнение (увеличение) доходной части бюджета муниципального образования «Городской округ Кинешма»;

- совершенствование механизма управления и распоряжения объектами недвижимости, обеспечение полноты и достоверности учёта муниципального имущества;

- увеличение доли объектов, на которые будет зарегистрировано право муниципальной собственности; объектов, прошедших техническую инвентаризацию и паспортизацию;

- внесение полной информации обо всех объектах муниципального имущества в Единый реестр муниципального имущества;

- обеспечение сохранности в надлежащем виде объектов недвижимости, входящих в состав имущества муниципальной казны, для их последующей реализации.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№ п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполни-тель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования в соответствии с программой** (в редакции на 31 декабря 2016г.) | **Кассовые расходы**  на 31.  декабря  2016г. | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измерения показателя** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в городском округе Кинешма»» | Комитет имущественных и земельных отношений администрации г. о. Кинешма | **Всего** | **11332,8** | **10286,9** | **- 1045,9т.р.** | Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности (земельных участки, нежилые объекты) в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в Едином реестре муниципального образования «Городской округ Кинешма» и подлежащих государственной регистрации. | % | 95 | 95 |  |
| **Бюджетные ассигнования**  **всего,**  ***в том числе*:** | **11332,8** | **10286,9** |
| - бюджет городского округа Кинешма | 11332,8 | 10286,9 |
| Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация и паспортизация в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в Едином реестре муниципального образования «Городской округ Кинешма» и подлежащих государственной регистрации. | % | 97 | 97 |  |
| **-** | Пополнение (увеличение) доходной части местного бюджета за счёт неналоговых доходов. | Тыс.руб. | 66706,1 | 40873,0 | Снижен покупательский спрос на объекты недвижимости, ввиду их низкой экономической привлекательности |
| 1 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма» |  | **Всего** | **5077,9** | **4938,2** |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 5077,9 | 4938,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5077,9 | 4938,2 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма» |  | Всего | 5077,9 | 4938,2 | Основное мероприятие выполнено.  Кредиторская задолженность в сумме 93,3т.р.., погашена в январе 2017г. |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 5077,9 | 4938,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5077,9 | 4938,2 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма» |  | Всего | 5077,9 | 4938,2 | Мероприятие выполнено. В соответствии со сроками начислений и оплаты труда. Оплата производится по мере поступления счетов. | Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда | Тыс.руб. | 4582,0 | 4493,7 | Отклонение составило 88,3 тыс.руб.; кредиторская задолженность в сумме 88,3 тыс. руб. погашена в январе 2017г. |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 5077,9 | 4938,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5077,9 | 4938,2 |
| Иные расходы по оплате работ, услуг, прочих налогов | Тыс.руб. | 495,9 | 444,5 | Отклонение составило – 51,4 тыс.руб.; кредиторская задолженность 5 тыс.руб. погашена в январе2017г; 46,4 тыс.руб. – отсутствие потребности. |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение приватизации и содержание имущества муниципальной казны» |  | **Всего** | **6254,9** | **5348,7** | **-** |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 6254,9 | 5348,7 | **-** |
| - бюджет городского округа Кинешма | 6254,9 | 5348,7 | **-** |
| 2.1 | Основное мероприятие «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Кинешма» |  | Всего | 6254,9 | 5348,7 | Основное мероприятие выполнено. Кредиторская задолженность в сумме 514,0 т.р., погашена в январе 2017г. | Заказ в специализированных организациях технической документации для оформления нежилых зданий, помещений, земельных участков | Тыс.руб. | 140,0 | 137,6 | Отклонение составило 2,4 тыс. руб. отсутствие потребности. |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 6254,9 | 5348,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 6254,9 | 5348,7 | Оплата за услуги по межеванию, топографической съёмке земельных участков (иные кадастровые работы) | Тыс.руб. | 338,6 | 304,3 | Кредиторская задолженность в сумме 9,9 тыс. руб.; 24,4 тыс. руб. отсутствие потребности |
| Оплата коммунальных услуг за объекты недвижимости, входящих в состав имущества муниципальной казны | Тыс.руб. | 3509,4 | 3014,3 | Отклонение - 495,1 тыс.руб. Кредиторская задолженность 363,56 тыс.руб. 131,6тыс.руб. –отсутствие потребности. |
| Оплата за техническое содержание муниципального имущества, входящего в состав имущества муниципальной казны | Тыс.руб. | 280 | 264,5 | Отклонение 15,.5 тыс.руб. Кредиторская задолженность – 4,5 тыс.руб.; счет за2016предоставлен в 2017-5,1тыс.руб.; 5,9 тыс.руб.–отсутствие потребности. |
| Оплата за услуги по текущему и капитальному ремонту муниципального имущества | Тыс.руб. | 786,6 | 609,4 | Отклонение 177,2 тыс. руб. кредиторская задолженность – 73,0 тыс.руб.; 104,2 – оплата за услуги по текущему и капитальному ремонту муниципального имущества производится в соответствии с условиями заключенных договоров. |
| Оплата за услуги оценки зданий, помещений, земельных участков независимой оценочной фирмой при подготовке к торгам, аукциону, конкурсу, сдаче в аренду (иные аналогичные услуги). | Тыс. руб. | 300,0 | 182,4 | Отклонение составило - 117,6 тыс. руб. из-за сроков окончания выполнения работ, планируемые затраты перенесены на 2017 год. |
| Оплата за услуги охраны объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, готовящихся к продаже, передаче в областную, федеральную собственность. | Тыс.руб. | 885,1 | 821,0 | Кредиторская задолженность в сумме 63,0 тыс. руб.; 1,1 тыс. руб. отсутствие потребности |
| Оплата за услуги огнезащитной обработки муниципального имущества | Тыс.руб. | 15,2 | 15,2 |  |
| 2.1.1 | Мероприятие  «Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов недвижимости» |  | Всего | 478,6 | 441,9 | Мероприятие выполнено.  Оплата производится по мере поступления счетов. Планирование работ, услуг производится по плану – графику, утвержденного председателем Комитета | Заказ в специализированных организациях технической документации для оформления нежилых зданий, помещений, земельных участков | Тыс.руб. | 140,0 | 137,6 | Отклонение составило - 2,4 тыс. руб. отсутствие потребности |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 478,6 | 441,9 |
| Оплата за услуги по межеванию, топографической съёмке земельных участков (иные кадастровые работы) | Тыс.руб. | 338,6 | 304,3 | Отклонение составило – 34,3 тыс. руб. Кредиторская задолженность в сумме 9,9 тыс. руб. погашена в январе 2017г.; 24,4 тыс. руб. - отсутствие потребности. |
| - бюджет городского округа Кинешма | 478,6 | 441,9 |
| 2.1.2 | Мероприятие«Содержание объектов недвижимости, входящих в состав имущества муниципальной казны» |  | Всего | 4576 | 3888,2 | Мероприятие выполнено | Оплата коммунальных услуг за объекты недвижимости, входящих в состав имущества муниципальной казны | Тыс.руб. | 3509,4 | 3014,3 | Отклонение - 495,1 тыс.руб. Кредиторская задолженность 424,6 тыс.руб. 70,5 тыс.руб. –отсутствие потребности. |
| Бюджетные ассигнования  всего, *в том числе*: | 4576 | 3888,2 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 4576 | 3888,2 |
| Оплата за техническое содержание муниципального имущества, входящего в состав имущества муниципальной казны | Тыс.руб. | 280,0 | 264,5 | Отклонение составило – 15,5 тыс. руб. Кредиторская задолженность в сумме 4,5 тыс. руб. погашена в январе 2017г.; |
| Оплата услуг за техническое содержание муниципального имущества, производится в соответствии с условиями заключенных договоров. |
| Оплата за услуги по текущему и капитальному ремонту муниципального имущества. | Тыс.руб. | 786,6 | 609,4 | Отклонение составило – 177,2 тыс.руб. Кредиторская задолженность в сумме 73,0 тыс. руб.; Оплата за услуги по текущему и капитальному ремонту муниципального имущества производится в соответствии с условиями заключенных договоров. |
| Оплата за мероприятия по обеспечению сохранности муниципального имущества в надлежащем виде. | Тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.3 | Мероприятие  «Выполнение иных мероприятий в отношении имущества. Входящего в состав имущества муниципальной казны» |  | Всего | 1200,3 | 1018,6 | Мероприятие выполнено. Отклонение составило 181,8 т.р.Кредиторская задолженность  в сумме 63,0 т.р..; 1,т.р.. - отсутствие потребности. - 117,6 т.р. из-за сроков окончания выполнения работ, планируемые затраты перенесены на 2017 год. | Оплата за услуги оценки зданий, помещений, земельных участков независимой оценочной фирмой при подготовке к торгам, аукциону, конкурсу, сдаче в аренду (иные аналогичные услуги). | Тыс.руб. | 300,00 | 182,4 | Отклонение составило - 117,6 тыс. руб. из-за сроков окончания выполнения работ, планируемые затраты перенесены на 2017 год. |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 1200,3 | 1018,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1200,3 | 1018,6 |
| Оплата за услуги охраны объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, готовящихся к продаже, передаче в областную, федеральную собственность. | Тыс.руб. | 885,1 | 821,00 | Отклонение выполнения данного целевого индикатора составило – 64,1 тыс. руб. Кредиторская задолженность  в сумме 63,0 тыс. руб.; 1,1тыс. руб. - отсутствие потребности |
| Оплата за услуги огнезащитной обработки муниципального имуществ | Тыс.руб. | 15,2 | 15,2 |  |

1. Муниципальная программа

**«Повышение эффективности реализации**

**молодежной политики и организация общегородских**

**мероприятий в городском округе Кинешма»**

(далее-Программа),

**Администратор Программы:** комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма

**Исполнители Программы:** комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма

**Цель Программы:** создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи в социальные, общественно – политические социокультурные отношения с целью увеличения их вклада в социально – экономическое развитие городского округа Кинешма.

В рамках данной Программы реализовывались три подпрограммы.

В 2016 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 7 607,0тыс. рублей, кассовые расходы составили 7 121,4тыс. рублей, что составляет 93,6% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Молодежь города Кинешма» в сумме 405,0 тыс. рублей (100%);

- подпрограмма «Психолого – педагогическая и социальная помощь подросткам и молодежи городского округа Кинешма» в сумме 2363,0 тыс. руб. (95,7%);

- подпрограмма «Сохранение, развитие и улучшение качества отдыха и оздоровление детей» в сумме 3 236,6 тыс. рублей (88,2%).

Запланированные на 2016 год программные мероприятия выполнены, недоосвоение средств в размере 485,6 тыс. рублей сложилось по причине кредиторской задолженности бюджета городского округа Кинешма.

В 2016 году в рамках реализации Программы достигнуты следующие результаты:

- увеличено количество молодежи, вовлеченной в процессы социально-экономического, общественно-политического и социально-культурного развития города, путем совершенствования работы с молодежью, повышения качества мероприятий для детей и молодежи;

- формирование здорового образа жизни молодежи, что поспособствовало улучшению здоровья, поднятию жизненного уровня, отвлечению от жизненных трудностей и конфликтов, преодолению стрессовых ситуаций, всестороннему развитию детей и молодежи, профилактике правонарушений среди молодежи;

- осуществлялась методическая и материальная поддержка талантливой и одаренной молодежи, развитие творческого потенциала молодежи, координация деятельности детских и молодежных организаций, помощь в реализации социально значимых молодежных проектов;

- увеличено количество детей и молодежи, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления с повышением выраженного оздоровительного эффекта. С формированием здорового образа жизни детей, улучшается здоровье, поднимается жизненныйуровень, дети отвлекаются от жизненных трудностей и конфликтов, преодолеваются стрессовые ситуации;

- повысилась деловая, предпринимательская, творческаяактивность молодежи;

- повысилась психолого-педагогическая грамотность населения города с целью успешной социализации и самореализации в социально-экономической жизни города;

- сохранено и укреплено психическое и физическое здоровье детей и подростков.

Ключевыми результатами реализации Программы и каждой из подпрограмм в 2016 отчетном году являются:

Подпрограмма «Молодежь города Кинешмы»

Улучшение положения молодежи в обществе за счет самостоятельного и ответственного самоопределения, повышения деловой, предпринимательской, творческой активности, формирование здорового образа жизни, повышение социальной активности, физического и духовного воспитания молодежи.

В отчетном году было организовано и проведено 39 самостоятельных городских молодежных мероприятий различной направленностии 196 мероприятий, организованных и проведенных совместно с социальными партнерами. В мероприятиях приняло участие 11500 чел. (аппг – 9800 чел.).

Учитывая тенденции социально-экономического и общественно- политического развития городского округа Кинешма, в целях повышения эффективности и совершенствования реализации молодежной политики, наибрлее приоритетными стали следующие направления:

1. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи.

В рамках мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию были проведены:

* месячник оборонно-массовой работы;
* мероприятия, посвященные 71-й годовщине Победы ВОВ;
* конкурс настенных рисунков, посвященных Дню Победы;
* гражданская панихида на городских кладбищах «Сокольники», «Затенки»;
* автопробег «Звезда нашей памяти» и «Союз десантников»;
* городская военно-спортивная игра «Зарница» среди учреждений профессионального образования ;
* мероприятия, посвященные Дню независимости России;
* мероприятия, посвященные Дню Российского флага;
* городская военно-спортивная игра «Зарница» среди школьных команд;
* мероприятие, посвященное «Дню призывника»;
* историческая квестовая игра «Следопыт»;
* открытый городской молодежный фестиваль духовного творчества «Кинешемский Благовест», посвященный памяти Святителя Василия, епископа Кинешемского;
* турниры по лазертагу, посвященные Дню защитника Отечества, Дню молодежи;
* митинг у обелиска «Всем сражавшимся за Отечество»
* митинг, посвященный Дню ввода советских войск в Афганистан;
* митинг, посвященный Дню вывода советских войск из Афганистана.

Так же в отчетном году мероприятия, имеющие военно-патриотическую направленность, были проведены совместно с социальными партнерами, ветеранскими организациями, войсковыми частями:

- поздравление ветеранов с юбилейными датами;

- проведение встреч с ветеранами ВОВ и тружениками тыла;

-участие в проведение встреч и мероприятий, посвященных Дню снятия блокады с Ленинграда;

- вручение памятных юбилейных медалей 30-летия устранения последствия аварии на ЧАЭС;

- проведение советов по патриотическому воспитанию молодежи.

В 2016 году прошли акции: «Георгиевская ленточка», «Письмо победы», «Бессмертный полк», «Память павших», «Солдатская каша», «Свеча памяти», «День Неизвестного солдата», «День Героев Отечества».

В конце года был проведен «Форум волонтеров» по военно-патриотической направленности, участниками которого стали 150 человек.

2.Стимулирование социальной активности молодежи, поддержка талантливой молодежи, развитие содержательных форм досуга молодежи, популяризация туризма и спорта, профилактика асоциальных явлений.

В целях стимулирования социальной активности молодежи, поддержки талантливой молодежи, профилактики асоциальных явлений в 2016 году проведены:

* фестиваль самодеятельного творчества «Студенческая весна»;
* зоональный этап фестиваля самодеятельного творчества «Студенческая весна»;
* конкурс красоты «Леди-студентка»;
* шоу-конкурс «Мистер Икс»;
* открытое голосование «Я могу»;
* конкурс «Мама, мамочка, мамуля»;
* мероприятие, посвященное Дню матери, с вручением премии общественного признания «Талант материнства»;
* мероприятия в рамках Дня молодежи;
* мероприятие, посвященное празднованию «Волжскогобульвавра»;
* конкурс интерактивная открытка «С праздником, любимый бульвар»;
* мастер-класс «Бульвар в ритме жизни»;
* экскурсии на электромобиле по городу «Бульварное кольцо»;
* благотворительный марафон «Бегущая невеста;
* фестиваль «Холи-краски осени»;
* конкурс профессионального мастерства молодых специалистов «К вершинам мастерства»;
* конкурс социальной рекламы «Отражение»;
* городской этап фитнесс-фестиваля «Движение – жизнь!»;
* премия для одаренной молодежи «РОЗА ВЕТРОВ», лауреатами которой стали 36 человек.

3.Развитие сети молодежных и детских общественных объединений. Волонтерское движение.

В 2016 году объединившиеся активные, неравнодушные, инициативные молодые люди, входящие в состав городского Волонтерского корпуса, которые являются членами Всероссийского волонтерского корпуса, вели активную работу.

Городской волонтерский корпус насчитывает 24 волонтерских отряда, общей численностью 837 участников, основными направлениями деятельности которого являются:

* Поисковая работа;
* Благоустройство памятных мест и воинских захоронений: (волонтеры осуществляли опеку над 22 обелисками и памятниками, 2-мя воинскими захоронениями, а так же дубовой рощей, посаженной в честь 212-го Кинешемского Томашувского стрелкового полка);
* Помощь ветеранам: В течение года добровольцы волонтёрского корпуса были закреплены за ветеранами и выполняли для них функцию социального внука, помогая в решении различных житейских проблем;
* Проведение благотворительных акций в рамках мероприятий города и самостоятельно.

4. Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни, популяризация культуры безопасности в молодежной среде.

Направления мероприятий – профилактические акции, организованные и проводимые совместно с социальными партнерами и волонтерами, по борьбе с алкоголизмом, табакокурением, наркоманией, выставки, конкурсы по формированию ЗОЖ, проведение массовых забегов, организация Дней здоровья.

Количество совместно проведённых мероприятий составляет:

- по направлению «Здоровый образ жизни и спорт» - 62 мероприятия

( приняли участие порядка 7500 человек);

- по направлению «Профилактика ВИЧ/СПИДА» - 78 мероприятий (приняли участие порядка 10000 человек);

- по направлению «Пропаганда безопасности дорожного движения*» -* 46 мероприятий *(*приняли участие порядка 5000 человек).

В течение года при поддержке Комитета представители молодежи города приняли участие в:

- муниципальном этапе конкурса-фестиваля художественного творчества «Славим Россию»;

- межрегиональном фестивале молодежных общественных объединений регионов Центрального федерального округа « Увлечения» (20 человек);

- областном фестивале исполнителей патриотической песни «Славим Россию!» (50 человек);

- всероссийской общественной акции «Георгиевская ленточка» (100 человек);

- всероссийской акции «Бессмертный полк» (4500 человек);

- всероссийской акции «Памяти павших» (100 человек);

- региональном фестивале-конкурсе клубов молодых семей «Крепкая семья» (11 человек);

- региональном образовательном форуме талантливой молодежи (15 человек);

- всероссийском конкурсе « В ритме жизни» (20 человек).

Вовлечение молодежи в работу средств массовой информации (молодежные медиа). На территории городского округа Кинешма на конец отчетного периода насчитывается семь молодежных СМИ, которые вовлечены в жизнь города, участвуют в освещении городских и молодежных мероприятий, занимаются подготовкой сюжетов о жизни молодежи и города, транслируют рубрики и публикации для молодежной среды:

- информационно-обучающая группа «Gullmedia»;

- молодежная группа-киностудия «MRMEDIA»;

- информационно-развлекательный видеопортал «Город на Волге»;

- Радио мир «Кинешма» 103,9 FM;

- Медиа-студия «18-»;

- Студия МБОУ школа №8;

- Студия «КТТИ».

Подпрограмма «Психолого-педагогическая и социальная помощь подросткам и молодежи городского округа Кинешма»

Приоритетными направлениями в работе учреждения является психолого-педагогическое просвещение населения города. С этой целью создана «Академия молодой семьи», в рамках которой организованы 3 модуля:

1.«Мальчики + девочки = любовь» - совместно с ЗАГСом проводятся тематические занятия для старшеклассников города, с целью повышения культуры подростков вступления в брак и созданию семьи.

2.«Счастье вашей семьи» - совместно с УСЗН организуется работа с молодыми семьями по микрорайонам города, с целью профилактики негативных детско-родительских отношений.

3.Клуб «Добро пожаловать» - работа с молодыми семьями, имеющими детей инвалидов, с целью психологической поддержки эмоциональных отношений матери и ребенка.

Групповыми формами работы в «Академии молодой семьи» в течение 2016 года охвачено 475 человек, проведено 12 тематических занятий.

Для родителей выпущено 10 буклетов о детско-родительских взаимоотношениях.

В 2016 г работала школа «Молодого педагога» для сотрудников детских дошкольных учреждений и школ по курсу «Профилактика эмоционального выгорания», в которой занимались 67 человек.

Создана «Школа юного конфликтолога» по обучению старшеклассников – медиаторов – членов школьных служб примирения, в которой занимается 25 человек.

В 2015 году была создана общественная онлайн-приемная (http://voprospsihologu.blogspot.ru/) по правам ребенка, которая активно действовала и в 2016 году. На 1 января 2017 года сайт посетило 9000 человек, что на 7000 человек больше чем на 1 января 2016 года. Приемная осуществляет правовое просвещение детей, разъясняя в доступной форме их права и обязанности, возможности защиты, каким образом и куда они могут обратиться за помощью в конкретных обстоятельствах, также публикуются статьи по психолого-педагогическому просвещению родителей.

Ежегодно в летний период организуется лагерь для детей делинквентного (правонарушительного) поведения. Одним из положительных результатов работы лагеря дневного пребывания «Инсайт» является интегрированная и профессиональная работа всех служб города (учреждений культуры, спорта, медицины, общественных молодежных организаций, отдела по работе с молодежью Кинешемской Епархии) по профилактике рискованного поведения подростков.

В 2016 году впервые в учреждении был организован трудовой интеллектуальный отряд из старшеклассников в количестве 6 человек «Онлайн менеджеры». Ребята выпускали электронные буклеты для пожилого населения города «Дорогие бабушки и дедушки, учимся пользоваться компьютером», для подростков- «Поговорим о любви», для родителей-«Выслушайте нас» и др., которые были опубликованы на сайте. Работа этого отряда бала освещена во всех СМИ города, благодаря этому сайт стал более популярным. Болонин Даниил - один из членов трудового отряда удостоен премии администрации города «Роза Ветров».

В августе 2016 года открыли страницу в ВК «Профессор Преображенский». Цель:Помощь подросткам, родителям и педагогам. Психологическая поддержка в трудной жизненной ситуации. Помощь подросткам во взаимодействии с родителями и сверстниками. Практическая психология на каждый день, родителям и педагогам. Психологическая поддержка в трудной жизненной ситуации. Помощь подросткам во взаимодействии с родителями и сверстниками. Практическая психология на каждый день. На 1 января 2017 года у нас 105 друзей. Опубликованы следующие материалы: « Поможет лиэлектронная сигарета бросить курить?», «Инфоурок: Клиповое мышление и профилактика его развития у обучающихся"», «Как принять правильное решение»; фоторепортажи из жизни людей разного поколения: «Подумайте над смыслом этих фотографий. Поделитесь с друзьями.»; воспитывающие, образовывающие видеосюжеты, который нам присылает академик М.М.Поташник и др.

Подпрограмма «Сохранение, развитие и улучшение качества отдыха и оздоровление детей»

Главной задачей летней оздоровительной компании являлось сохранение и укрепление физического и психологического здоровья детей и подростков. Все 4 смены прошли под девизом «Мы – за здоровый образ жизни!». Разработана Комплексная программа оздоровительных и культурно-массовых мероприятий «Путешествие длиною в 21 день», и в рамках этой программы проходили общелагерные, межлагерные, областные мероприятия, направленные на здоровый образ жизни.

На базе МУ ДБО «Радуга» было проведено два областных межлагерные мероприятия в рамках конкурса «Мы – за здоровый образ жизни!»:

1. «В гостях у Нептуна» - театрализованное представление, творческие отчеты коллективов лагерей (мероприятие проходило на лагерном пляже берегу р.Волга).

2. «В спектре смены»- цель мероприятия: обобщение опыта работы, обмен идеями, новинками и тем чем можно поделиться в тёплой и дружеской атмосфере нашего гостеприимного лагеря.

На протяжении четырех смен в лагере работало более 12 кружков различных направлений. Третья смена в лагере была профильной, спортивной, организованной для воспитанников кинешемских учреждений физической культуры и спорта.

Проводились спортивно-оздоровительные, развлекательные мероприятия, экскурсии, походы, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, сотрудниками МЧС и полиции. Каждую смену выездные спектакли давали Кинешемский драматический театр им. А.Н.Островского, Кинешемский ТЮЗ им. Раскатова, Ивановский драматический театр. Сотрудниками МЧС, ГИБДД для ребят проводились показательные выступления с привлечением специализированной техники.

В рамках областного конкурса «Мы – за здоровый образ жизни!» «Радуга» заняла 1 место среди загородных лагерей Ивановской области.

В рамках областного конкурса на лучшего вожатого среди загородных лагерей Ивановской области «Звезда сезона», вожатый МУ ДБО «Радуга» Нечаев Даниил занял 1 место.

Питание детей в лагере было пятиразовым, на основе 14 дневного меню, из расчета 200 руб. на ребенка в день. Натуральные нормы питания выдерживались, ежедневно проводилась витаминизация третьего блюда аскорбиновой кислотой. Медицинские работники осуществляли контроль за качеством питания и соблюдением санэпидрежима, за физическим воспитанием и закаливанием детей, соблюдением физических норм нагрузки при проведении спортивных соревнований и трудовой деятельности.

Оздоровительная работа и закаливание проводилась согласно плана. Ежедневно проводилась утренняя зарядка на воздухе, организовывались спортивные игры, соревнования, праздники здоровья. Проводились медицинские осмотры с антропометрией, динамометрией, функциональными пробами при поступлении и в конце срока пребывания. Оздоровительный эффект составил 95 %.

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения городского округа Кинешма «Детская база отдыха «Радуга»

Были проведены ремонтные работы:

- капитальный ремонт потолков в столовойна общую сумму 71,3 тыс. рублей;

- капитальный ремонт санузла мальчиков в павильоне № 10на общую сумму 171,8 тыс. рублей;

- капитальный ремонт кровли павильона №7 на общую сумму 114,0 тыс.рублей;

- капитальный ремонт системы электроснабжения павильона №1 на общую сумму 125,4 тыс. рублей;

- капитальный ремонт системы электроснабжения павильона №2 на общую сумму 129,2 тыс. рублей;

- капитальный ремонт локальных очистных сооружений на общую сумму 430,4 тыс. рублей;

- капитальный ремонт опорных железобетонных столбов фундамента павильона №8 на общую сумму 61,8 тыс. рублей;

- устройство плиточного тротуара на общую сумму 205,4 тыс. рублей.

Все, запланированные показатели Программы выполнены.

Реализация мероприятий подпрограмм, запланированных на 2016 год, способствует достижению конечных результатов Программы и каждой из подпрограмм.

В целях дальнейшего исполнения запланированных мероприятий Программы необходимо продолжить её реализацию в 2017 году.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования в соответствии с программой** ( в редакции на 31 декабря 2016г.) | **Объем кассовых расходов,** на 31 декабря 2016г. | **Пояснение причин отклонения** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед.**  **изм.** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация общегородских мероприятий в городском округе Кинешма» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **7607,0** | **7121,4** | **-485,6 т.р.** | Количество мероприятий в рамках целевых направлений деятельности | шт. | 32 | 39 |  |
| **бюджетные ассигнования всего, *в том числе:*** | **7607,0** | **7121,4** |
| - бюджет городского округа Кинешма | 7607,0 | 7121,4 | Количество консультаций, тренингов, опросов | чел. | 1800 | 1800 |  |
| Выраженный оздоровительный эффект из общего числа отдохнувших детей | % | 95 | 95 |  |
| 1 | Подпрограмма  «Молодежь города Кинешмы» | **Всего** | **405,0** | **405,0** |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 405,0 | 405,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 405,0 | 405,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Реализация молодежной политики и организация общегородских мероприятий» | Всего | 405,0 | 405,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 405,0 | 405,0 |  |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 405,0 | 405,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие  «Организация работы с молодежью» | Всего | 405,0 | 405,0 | Число творческих и социально активных молодых людей, получивших премию и гранты главы администрации городского округа Кинешма | чел. | 25 | 36 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 405,0 | 405,0 | Количество мероприятий в рамках целевых направлений деятельности | шт. | 32 | 39 |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 405,0 | 405,0 | Рост числа молодых людей, принимающих участие в акциях и мероприятиях | %  от молодежи | 31,0 | 31,0 |  |
| Ежегодный охват граждан в возрасте 14 - 30 лет социологическими опросами и мониторинговыми исследованиями | чел.  % от молодежи | 1740 8,0% | 1740  8,0% |  |
| 2 | Подпрограмма  «Психолого-педагогическая и социальная помощь подросткам и молодежи городского округа Кинешма» |  | Всего | 2468,7 | 2363,0 | Кредиторская задолженность сумме 105,7 т.р. - из которых 89,1 т.р.–начисления на зарплату, 16,6 т.р. – прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего*в том числе:* | 2468,7 | 2363,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2468,7 | 2363,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Предоставление консультационных и методических услуг» |  | Всего | 2468,7 | 2363,0 |
| бюджетные ассигнования  всего*в том числе:* | 2468,7 | 2363,0 |  |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2468,7 | 2363,0 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие  «Психолого-педагогическая и социальная помощь подросткам и молодежи городского округа Кинешма» |  | Всего | 2468,7 | 2363,0 | Доля количества детей, получивших консультации, помощь, прошедших тренинги, опросы от общего числа детей школьного и дошкольного возраста | % | 15,0 | 15,0 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 2468,7 | 2363,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2468,7 | 2363,0 |
| Количество человек, прошедших индивидуальное консультирование, групповые формы психологической работы | чел | 1800 | 1800 |  |
| Количество профилактических мероприятий, направленных на предупреждение подросткового алкоголизма, наркозависимости и подростковой зависимости | % | 35 | 35 |  |
| 3 | Подпрограмма  «Сохранение, развитие и улучшение качества отдыха и оздоровление детей» | **Всего** | **3236,6** | **2856,6** | -380,0т.р.  Кредиторская задолженность в сумме 379,9 т.р. - из которых 199,8 т.р.. –заработная плата с начислениями на зарплату,  104,0 т.р.. – прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд ,76,0 т.р..- уплата налогов |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 3236,6 | 2856,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3236,6 | 2856,6 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Организация отдыха детей в каникулярное время» |  | Всего | 3236,6 | 2856,6 | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в МУ ДБО «Радуга» от общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением | % | 20 | 20 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 3236,6 | 2856,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3236,6 | 2856,6 |
| 3.1.1 | Мероприятие  «Обеспечение деятельности МУ ДБО «Радуга»» | Всего | 3236,6 | 2856,6 | Выраженный оздоровительный эффект из общего числа отдохнувших детей | % | 95 | 95 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 3236,6 | 2856,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3236,6 | 2856,6 |
| Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных представителей) на качество услуги | шт. | 0 | 0 |
| 4 | Подпрограмма  «Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения городского округа Кинешма «Детская база отдыха «Радуга» |  | Всего | 1496,8 | 1496,8 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего*в том числе:* | 1496,8 | 1496,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1496,8 | 1496,8 |
| 4.1 | Основное мероприятие «Повышение качества отдыха детей в каникулярное время» | Всего | 1496,8 | 1496,8 | Процент площади помещений МУ ДБО «Радуга», в которых оказывается муниципальная услуга, требующих капитального ремонта, от общей площади помещений, в которых оказывается муниципальная услуга | % | 11,2 | 15,0 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 1496,8 | 1496,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1496,8 | 1496,8 |
| 4.1.1 | Мероприятие  «Укрепление материально-технической базы МУ ДБО «Радуга»» | Всего | 1496,8 | 1496,8 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 1496,8 | 1496,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1496,8 | 1496,8 |

1. Муниципальная программа

**«Поддержка населения городского округа Кинешма»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма, администрация городского округа Кинешма, администрация городского округа Кинешма: МУ «Управление капитального строительства», управление жилищно - коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма, управление образования администрации городского округа Кинешма, комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма, комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма, комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма.

**Цель Программы:** создание условий для роста благосостояния граждан городского округа Кинешма – получателей мер социальной поддержки населения.

Реализация Программы направлена на создание условий для роста благосостояния граждан городского округа Кинешма – получателей мер социальной поддержки населения.

В рамках данной Программы реализовались двенадцать подпрограмм.

В 2016 году на реализацию Программы предусмотрены средства из бюджетов всех уровней в размере 15 473,2 тыс. рублей, кассовые расходы составили 15 313,9 тыс. рублей, что составляет 99% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Кинешма» в сумме 1182,8тыс. рублей (100%);

- подпрограмма «Поддержка молодых специалистов работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма» в сумме 681,0 тыс. руб. (97%);

- подпрограмма «Содействие занятости населения городского округа Кинешма» в сумме 2 275,4 тыс. рублей (100%);

- подпрограмма «Дети города Кинешма» в сумме 2 595,2 тыс. рублей (97,2%),

- подпрограмма «Поддержка отдельных категорий жителей городского округа Кинешма» в сумме 2 904,6 тыс. рублей (99%);

- подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» в сумме 425,0 тыс. рублей (100%);

- подпрограмма «Финансирование из бюджета городского округа расходов на погребение» в сумме 425,0 тыс. рублей (100%);

- подпрограмма «Организация отдыха и оздоровление детей» в сумме 4 345,8 тыс. рублей (100%);

- подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления» в сумме 200,0 тыс. рублей (97,1%);

- подпрограмма «Оказание поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин» в сумме 29,6 тыс. рублей (100%);

- подпрограмма «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» в сумме 685,0 тыс. рублей (100%);

- подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста» в сумме 65,4 тыс. рублей (100%).

Запланированные на 2016 год программные мероприятия выполнены, недоосвоение средств в размере 159,3 тыс. рублей сложилось в связи с оптимизацией расходов на исполнение мероприятий подпрограмм вследствие ограниченности средств бюджета городского округа Кинешма и уменьшением числа заявителей на предоставление услуг.

В 2016 году в рамках реализации Программы и подпрограмм достигнуты следующие результаты:

* повысилась долямолодых специалистов, работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма;
* улучшилось как физическое, так и психическое здоровье детей, повысилась возможности их развития в различных сферах жизнедеятельности;
* осуществлялось пенсионное обеспечение лиц, замещающих выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы городского округа Кинешма;
* обеспечивались льготами, в виде материального обеспечения, граждане, удостоенных звания «Почётный гражданин города Кинешма»;
* создавались благоприятные условия для развития социально ориентированных некоммерческих организаций с повышением активности населения города в решении общественно значимых вопросов;

- повысилась социальная адаптация инвалидов, доступность зданий и сооружений для данной категории граждан.

* обеспечить отдых и оздоровление детей;
* обеспечить проведение мероприятий, направленных на повышение качества жизни пожилых людей, активизации их участия в жизни общества, популяризации здорового и активного образа жизни;
* создавались условия для функционирования деятельности органов территориального общественного самоуправления;
* оказывалась поддержка гражданам, участвующим в охране общественного порядка, созданы условия для деятельности народных дружин.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Кинешма»

Улучшили жилищные условия при оказании поддержки за счет средств бюджетов всех уровней (федерального, областного и местного) 1 семья по свидетельствамвыданным в 2015 году.

В 2016 году Ивановская область не участвовала в федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы.

Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма»

Увеличились и закрепились квалифицированные молодые кадры в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма. На работу в учреждения социальной сферы городского округа Кинешма поступило 12 молодых специалистов, получивших единовременные выплаты, 7 молодых специалиста получили компенсацию за найм жилого помещения.

Подпрограмма «Содействие занятости населения городского округа Кинешма»

Реализации подпрограммы позволила достигнуть:

- количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в городском округе Кинешма составляет 600 человек;

- 104 человека было трудоустроено на общественные работы на территории городского округа Кинешма.

Подпрограмма «Дети города Кинешма»

Сохранилось и улучшилось как физическое, так и психическое здоровье детей, повысились возможности их развития в различных сферах жизнедеятельности. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решивших жилищную проблему составляет 3 человека, изготовлено 4 технических паспортов жилых помещений.

Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий жителей городского округа Кинешма»

Производилось пенсионное обеспечение лиц, замещающих выборные

муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы городского округа Кинешма.

Оказывалась материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Получены льготы в виде материального обеспечения гражданами, удостоенными звания «Почётный гражданин города Кинешма».

Оказана материальная помощь 64 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; произведена выплата пенсии за выслугу лет 45 гражданам, замещающих выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы городского округа Кинешма, подлежащих пенсионному обеспечению. Материальное обеспечение было оказано 20 гражданам, удостоенных звания «Почётный гражданин города Кинешма».

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».

Создавались благоприятные условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций.

Оказывалась поддержка социально ориентированным некоммерческим

организациям, зарегистрированным и действующим на территории городского округа Кинешма.

Оказана поддержка оказана 10 социально-ориентированным некоммерческим организациям.

Подпрограмма «Финансирование из бюджета городского округа расходов на погребение»

Обеспечивались гарантии погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего;

- погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, осуществлялась специализированной службой по вопросам похоронного дела с согласия указанных органов путем предания земле на определенных для таких случаев участках общественных кладбищ.

Из бюджета городского округа произведены расходы на погребение 17 невостребованных и неизвестных трупов.

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей»

Обеспечены в приоритетном порядке отдых, оздоровление и занятость детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из приемных, многодетных и неполных семей, детей-инвалидов, а также детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Дети и подростки приобщены к общественно-полезному труду, проведена комплексная работа по гражданско-патриотическому, экологическому, духовному и физическому воспитанию;

развивались наиболее экономичные и эффективные формы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

2267 детей и подростков отдохнули в лагерях дневного пребывания и профильных лагерях на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма.

Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления»

Создавались условия для функционирования деятельности органов территориального общественного самоуправления.14 территориальных общественных самоуправлений функционирует на территории городского округа Кинешма.

Подпрограмма «Оказание поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин»

Привлечение граждан к охране общественного порядка в городском округе Кинешма. Количество общественных объединений правоохранительной направленности, народных дружин составляет 3 единицы.

Подпрограмма «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов»

Повысилась социальная адаптация инвалидов, доступность зданий и сооружений для данной категории граждан. Количество установленных устройств звуковой сигнализации УЗС – 1 (триоли) на светофорных объектах составляет 5 единиц, количество размеченных пешеходных переходов в желтом цвете составляет 42 единицы.

Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста»

Обеспечивалось проведение мероприятий, направленных на повышение качества жизни пожилых людей, активизации их участия в жизни общества, популяризации здорового и активного образа жизни.

600 граждан пожилого возраста приняли участие в клубных объединениях; 5000 граждан пожилого возраста были охвачены спортивными и культурно-массовыми мероприятиями.

Описание ключевых результатов реализации Программы и каждой из подпрограмм, достигнутых в 2016 отчетном году

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Кинешма»

В 2016 году не выдавались свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома(в 2015 году – 20 свидетельств).

Улучшили жилищные условия при оказании поддержки за счет средств бюджетов всех уровней (федерального, областного и местного) 2 семья по свидетельствам 2015 года.

Произведено расходов средств бюджета городского округа Кинешма на предоставление социальных выплат молодым семьям в размере 709,5 тыс. руб., из них 552,0 руб. – на оплату обязательств по предоставлению социальных выплат 2015 года, 157,5 тыс. рублей – на оплату обязательств по предоставлению дополнительных социальных выплат в связи с рождением (усыновлением) ребенка в период действия свидетельств, выданных в 2015 году.

Кроме того, на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья бюджету городского округа Кинешма были предоставлены остатки субсидии, не использованные в 2015 году, но потребность в которых подтверждена в размере 473,3 тыс.рублей, из них 237,3 - средства федерального бюджета, 236,0 тыс.рублей – средства бюджета Ивановской области. За счет средств субсидии произведены расходы на оплату обязательств 2015 года.

Исполнение денежных обязательств по выданным в 2015 году свидетельствам переходит на 2016 год (срок действия свидетельств – 7 месяцев).

Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма»

Молодые специалистыобеспечены служебными жилыми помещениями, предоставлена единовременная денежная выплата.

Произведена оплата найма жилых помещений, молодым специалистам, в течение 1 года.

В отчетном году участниками подпрограммы признаны 12 молодых специалистов (в 2015 году – 5).

Единовременная денежная выплата в размере 25 000 руб. предоставлена 12 участникам подпрограммы (в 2015 году – 5).

Компенсацию оплаты найма жилых помещений получили 7 участников подпрограммы (в 2015 году – 4). Компенсация оплаты найма составляет до 6000 руб. в месяц.

Ремонт служебного жилья для молодых специалистов не производился, ввиду отсутствия свободных жилых помещений специализированного жилого фонда.

Подпрограмма «Содействие занятости населения городского округа Кинешма»

С начала 2016 года в организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 приняли участие 600 несовершеннолетних граждан (594 ЦВР +6 АО «Поликор»), из них:

- 331 несовершеннолетний гражданин работали по договорам, заработная плата выплачивалась за счет средств областного (выплаты производились через Центр занятости) и местного бюджетов,

- 263 несовершеннолетних граждан работали по договорам без материальной поддержки из средств областного бюджета, заработная плата выплачивалась за счет средств местного бюджета,

- 6 подростков были трудоустроены на ОАО «Поликор», заработная плата выплачивалась за счет средств работодателя.

Обеспечение временной занятости несовершеннолетних граждан оказывает существенное влияние на сокращение уровня подростковой преступности и позволяет повысить уровень материальной поддержки подростков из малообеспеченных семей, приобщить их к труду и обучить профессиональным навыкам.

Подростки занимались: благоустройством школ и пришкольных территорий, подсобными работами в городской библиотеке, учреждениях культуры, благоустройством и уборкой территории ОАО «Поликор».

В оплачиваемых общественных работах приняли участие 125 безработных граждан, из них 104 участника с учетом средств местного бюджета.

Безработные граждане работали на предприятиях: МУ ДБО «Радуга»,

МУ Управление городского хозяйства г. Кинешмы, МОУДО «Центр внешкольной работы», МУ «Парк культуры и отдыха им.35-летия Победы», МДОУ Детский сад №32,37, МУ «Городской Дом культуры», МУП «Городские кладбища», Кинешемский почтамт ОСП ФГУП «Почта России».

Преимущественными видами работ были – благоустройство территории, подсобные работы, делопроизводство, обслуживание аттракционов, работы по обеспечению оздоровления и отдыха детей, работа младшим воспитателем.

Реализация мероприятий по содействию занятости населения позволила за счет предоставления гражданам возможностей временной занятости частично снизить дефицит рабочих мест, поддержать доходы безработных, сохранить мотивацию к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работы.

Подпрограмма «Дети города Кинешма»

С целью улучшения качества жизни детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, комитетом по социальной и молодежной политике осуществляется оказание адресной социальной помощи семьям, воспитывающим детей до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации (78 человек). Денежные средства, запланированные на реализацию мероприятия, освоены в полном объеме.

Оказывая содействие в решении жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Комитетом по социальной и молодежной политике осуществляется изготовление технической документации на жилые помещения, сохраняемые за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Денежные средства, запланированные на реализацию мероприятия, недоосвоены в сумме 2,8 тыс.рублей, т.к.услуга носит заявительный характер.

Участие способных и талантливых детей в региональных, всероссийских и международных конкурсах способствует раскрытию творческого потенциала одаренных детей, а также увеличивает представительство городского округа в одноименных мероприятиях различных уровней. Количество детей, направляемых на конкурсы, составило 76 человек, в том числе:

- МУ ДО «Детская школа искусств» в I областном открытом конкурсе старших хоров «Музыка детских сердец», I всероссийском конкурсе ансамблей и оркестров народных инструментов детских музыкальных школ и школ искусств, международном фестивале-конкурсе «Планета талантов», российском конкурсе-фестивале детского и юношеского художественного творчества «Самоцветы России» (в номинации солисты и ансамбли народного танца).

Улучшению качества жизни детей из малообеспеченных семей также способствует организация экскурсий для обучающихся школы-интерната в г.Иваново и обеспечение проездными талонами данной категории детей в количестве 2000 поездок ежемесячно в течении всего учебного года.

Организована благотворительная акции «Поможем собрать детей в школу»,

которая позволила обеспечить школьными комплектами одежды 357 обучающихся общеобразовательных организаций города.

3406 детей в возрасте от 1 до 14 лет из малообеспеченных и многодетных семей обеспечены новогодними подарками, что также способствует улучшению качества жизни детей из малообеспеченных семей.

Предоставлено 1 жилое помещение детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, отремонтировано 3 жилых помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.

Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий жителей городского округа Кинешма»

Результат реализации подпрограммы:

- количество лиц замещающих выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы городского округа Кинешма, подлежащих пенсионному обеспечению- 45 человека.

- количество граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и получивших материальную помощь – 64.

- число граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Кинешмы» и получающих льготы в виде материального обеспечения- 20 человек.

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Субсидирование 10 социально-ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных и действующих на территории городского округа Кинешма.

Подпрограмма «Финансирование из бюджета городского округа расходов на погребение»

Количество погребенных невостребованных и неизвестных трупов - 17

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей»

Количество детей и подростков, отдохнувших в лагерях дневного пребывания и профильных лагерях на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма 2267 человек.

Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления»

Количество территориальных общественных самоуправлений 14 единиц

Подпрограмма «Оказание поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин»

Количество общественных объединений правоохранительной направленности, народных дружин 3 единицы.

Подпрограмма «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов»

Доля людей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных мероприятиями, направленными на поддержание жизнеспособности и активности граждан данной категории от общей численности членов общественных организаций инвалидов городского округа Кинешма составляет 28,1%.

Увеличение доли охвата людей с ограниченными возможностями здоровья происходит в результате проведения спортивно-массовой работы среди инвалидов, которая включает в себя учебно-тренировочные занятия по различным видам спорта, функционирование отделения адаптивного спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья, участие инвалидов в соревнованиях различного уровня. Эффективность проведения указанных мероприятий подтверждают призовые места в спортивных соревнованиях различного уровня.

Социализации инвалидов способствует организация культурно-досуговой деятельности, участие в конкурсах и фестивалях различных уровней, посещение культурно-зрелищных мероприятий, участие в общественных и клубных объединениях на базе центральной библиотечной системы, МУ «Клуб «Октябрь» и МУ «Городской дом культуры».

МУ «МФЦ г.о. Кинешма» в полной мере реализует такое мероприятие как предоставление государственных и муниципальных услуг для инвалидов.

Результат реализации подпрограммы – Количество установленных устройств звуковой сигнализации УЗС – 1 (триоли) на светофорных объектах – 5 штук. Количество размеченных пешеходных переходов в желтом цвете – 42 штуки.

Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста»

В рамках мероприятия «Проведение ремонта жилых помещенийв которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, проведены ремонты 4 жилых помещений за счет средств бюджета городского округа Кинешма.

Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста реализуется через их участие в клубных объединениях на базе центральной библиотечной системы, МУ «Клуб «Октябрь» и МУ «Городской дом культуры». Количество граждан пожилого возраста, принимающих участие в клубных объединениях – 600 человек.

Повышение социальной активности и обеспечение активного долголетияграждан старшего поколения проводится посредством организации спортивных мероприятий, мероприятий с участием граждан указанной категории, приуроченных к государственным праздникам. Данные мероприятия направлены на повышение здоровья пожилых людей, совершенствование коммуникационных связей.Число граждан пожилого возраста, охваченных спортивными и культурно-массовыми мероприятиями – 5000 человек.

Специалистами Комитета по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма проводятся консультации граждан пожилого возраста, обращающихся по вопросам обеспечения социальной защищенности.

Реализация мероприятий подпрограмм, запланированных на 2016 год, способствует достижению конечных результатов Программы и каждой из подпрограмм, поэтому необходима её дальнейшая реализация в 2017 году.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования в соответствии с программой** (в редакции на 31 декабря 2016г.) | **Объем кассовых расходов, на** 31  декабря 2016г. | **Пояснение причин отклонения** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед.**  **изм.** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа «Поддержка населения городского округа Кинешма» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **15 473,2** | **15 313,9** | **- 159,3 т.р.** | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (начиная с 2007г-нарастающим итогом) | ед. | 170 | 171 |  |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | **15 473,2** | **15 313,9** |
| - бюджет городского округа Кинешма | 12 350,4 | 12 193,6 |
| Количество молодых специалистов, поступивших на работу в учреждения социальной сферы городского округа Кинешма | чел. | 5 | 12 | В связи с высокой потребностью в специалистах социальной сферы и улучшения качества обслуживания жителей города |
| - областной бюджет | 2 295,9 | 2 293,5 |
| -федеральный бюджет | 826,9 | 826,8 |
| Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решивших жилищную проблему | чел. | 2 | 3 | В связи с экономией денежных средств при торгах увеличилось количество отремонтированных жилых помещений |
| Количество социально ориентированных некоммерческих организаций | ед. | 10 | 10 |  |
| Количество лиц, замещавших выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы городского округа Кинешма, подлежащих пенсионному обеспечению | чел. | 45 | 45 |  |
| Число граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Кинешмы» | чел. | 22 | 20 | В связи со смертью граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Кинешмы» |
| Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | чел. | 596 | 600 | Перевыполнение планового значения целевого показателя обусловлено сокращением времени трудоустройства несовершеннолетних граждан и как следствие увеличение охвата в рамках предусмотренных средств |
| Доля людей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных мероприятиями, направленными на поддержание жизнеспособности и активности граждан данной категории от общей численности членов общественных организаций инвалидов городского округа Кинешма | Ч% | 28,09 | 28,1 |  |
| Количество детей и подростков, отдохнувших в лагерях дневного пребывания и профильных лагерях на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма | чел. | 2267 | 2267 |  |
| Количество территориальных общественных самоуправлений | ед. | 15 | 14 | Поданы заявки от 14 ТОС |
| Количество общественных объединений правоохранительной направленности, народных дружин | ед. | 3 | 3 |  |
| 1 | Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Кинешма» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **1182,8** | **1182,8** |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 1182,8 | 1182,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 709,5 | 709,5 |
| - областной бюджет | 236,0 | 236,0 |
| -федеральный бюджет | 237,3 | 237,3 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки молодым семьям» | Всего | 1182,8 | 1182,8 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 1182,8 | 1182,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 709,5 | 709,5 |
| - областной бюджет | 236,0 | 236,0 |
| -федеральный бюджет | 237,3 | 237,3 |
| 1.1.1 | Мероприятие  «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Кинешма» | Всего | 1182,8 | 1182,8 |  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (начиная с 2007 года -нарастающим итогом) | Ед. | 170 | 171 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 1182,8 | 1182,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 709,5 | 709,5 |
| - областной бюджет | 236,0 | 236,0 |
| -федеральный бюджет | 237,3 | 237,3 |
| 2 | Подпрограмма  «Поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма; | **Всего** | **681,0** | **659,3** |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 681,0 | 659,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 681,0 | 659,3 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки отдельным категориям работников учреждений социальной сферы» | Всего | 681,0 | 659,3 | Отклонение в сумме 21,7 т.р. по мероприятию «Оплата найма жилых помещений, снимаемых молодыми специалистами», в связи с тем, что из числа молодых специалистов большинство - жители города Кинешма. |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 681,0 | 659,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 681,0 | 659,3 |
| 2.1.1 | Мероприятие  «Обеспечение молодых специалистов жилыми помещениями» | Управление жилищно-  коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма; | Всего | 0 | 0 |  | Количество молодых специалистов, поступивших на работу в учреждения социальной сферы городского округа Кинешма | чел. | 5 | 12 | Высокая потребность в специалистах социальной сферы и улучшения качества обслуживания жителей города |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| Количество молодых специалистов, обеспеченных жилыми помещениями | чел. | 1 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 2.1.2 | Мероприятие  «Ремонт жилых помещений специализированного жилищного фонда» | Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | 124,0 | 124,0 |  | Количество молодых специалистов, поступивших на работу в учреждения социальной сферы городского округа Кинешма | чел. | 5 | 12 | В связи с высокой потребностью в специалистах социальной сферы и улучшения качества обслуживания жителей города |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 124,0 | 124,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 124,0 | 124,0 |
| 2.1.3 | Мероприятие  «Предоставление молодому специалисту единовременной денежной выплаты» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 300,0 | 300,0 |  | Количество молодых специалистов, получивших единовременные выплаты | чел. | 5 | 12 | В связи с высокой потребностью в специалистах социальной сферы и улучшения качества обслуживания жителей города |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 300,0 | 300,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 300,0 | 300,0 |
| 2.1.4 | Мероприятие  «Оплата найма жилых помещений, снимаемых молодыми специалистами» | Всего | 257,0 | 235,3 | Отклонение в сумме 21,8 т.р. В связи с тем, что из числа молодых специалистов большинство -жители города Кинешма, которые не нуждаются в съемном жилье | Количество молодых специалистов, получивших компенсацию за найм жилого помещения | чел. | 4 | 7 | В связи с высокой потребностью в специалистах социальной сферы и улучшения качества обслуживания жителей города |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 257,0 | 235,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 257,0 | 235,3 |
| 3 | Подпрограмма  «Содействие занятости населения городского округа Кинешма» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **2275,4** | **2275,4** |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 2275,4 | 2275,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2275,4 | 2275,4 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Реализация мероприятий по содействию занятости населения» | Всего | 2275,4 | 2275,4 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 2275,4 | 2275,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2275,4 | 2275,4 |
| 3.1.1 | Мероприятие  «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 1452,1 | 1452,1 |  | Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в городском округе Кинешма | чел. | 596 | 600 | Перевыполнение планового значения показателя обусловлено сокращением времени трудоустройства несовершеннолетних граждан и как следствие увеличение охвата в рамках предусмотренных средств |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 1452,1 | 1452,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1452,1 | 1452,1 |
| 3.1.2 | Мероприятие  «Организация общественных работ на территории городского округа Кинешма» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 823,3 | 823,3 |  | Количество человек, трудоустроенных на общественные работы на территории городского округа Кинешма | чел. | 100 | 104 | Перевыполнение плана целевого показателя на 2 человека ввиду увеличения трудоустроенных людей на общественные работы на территории городского округа Кинешма |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 823,3 | 823,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 823,3 | 823,3 |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 127,1 | 127,1 |  |  | чел | 14 | 15 | Перевыполнение планового значения целевого показателя на 1 человека |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 127,1 | 127,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 127,1 | 127,1 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 18,1 | 18,1 |  |  | чел | 3 | 3 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе:* | 18,1 | 18,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 18,1 | 18,1 |
| Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 436,7 | 436,7 |  |  | чел | 56 | 58 | Перевыполнение плана целевого показателя на 2 человека ввиду увеличения трудоустроенных людей на общественные работы на территории городского округа Кинешма |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 436,7 | 436,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 436,7 | 436,7 |
| Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 241,4 | 241,4 |  |  | чел | 26 | 28 | Перевыполнение плана целевого показателя на 2 человека ввиду увеличения трудоустроенных людей на общественные работы на территории городского округа Кинешма |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 241,4 | 241,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 241,4 | 241,4 |
| 4 | Подпрограмма  «Дети города Кинешма» | Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодежной политике администраци  и городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капит. строительства»  Управление жилищно-коммунальн. хозяйства администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **2595,2** | **2522,4** | -72,8 т.р. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решивших жилищную проблему | чел. | 2 | 3 | Экономия денежных средств при торгах. Увеличилось количество отремонтированных жилых помещений |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 2595,2 | 2522,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2005,6 | 1932,8 |
| федеральный бюджет | 589,6 | 589,6 |
| 4.1 | Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки детям и семьям, имеющим детей» | Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 2595,1 | 2522,3 | Отклонение на сумму 72,8 т.р., в т.ч. по мероприятию «Содействие в решении жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в сумме 2,8 т.р. в связи с  уменьшением количества заявителей на предоставление данной услуги. По мероприятию «Поддержка кадетских классов в общеобразовательных учреждениях» в сумме 70,0 т.р., в связи с оптимизацией расходов вследствие ограниченности средств бюджета городского округа Кинешма |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 2595,1 | 2522,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2005,6 | 1932,8 |
| -федеральный бюджет | 589,6 | 589,6 |
| 4.1.1 | Мероприятие  «Содействие в решении жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 311,6 | 308,8 | Отклонение составляет 2,8 т.р., в связи с уменьшением количества заявителей на предоставление данной услуги | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решивших жилищную проблему | чел. | 2 | 3 | Экономия денежных средств при торгах. Увеличилось количество отремонтированных жилых помещений |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 311,6 | 308,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 311,6 | 308,8 |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| Администрация городского округа Кинешма: МУ города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | 298,3 | 298,3 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 298,3 | 298,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 298,3 | 298,3 |
| Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 13,3 | 10,5 | уменьшение количества заявителей на предоставление данной услуги |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 13,3 | 10,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 13,3 | 10,5 |
| 4.1.2 | Мероприятие  «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | Управление  жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 589,5 | 589,5 |  | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решивших жилищную проблему | чел. | 2 | 3 | экономияденежных средств при торгах увеличилось количество отремонтированных жилых помещений |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 589,5 | 589,5 |
| -федеральный бюджет | 589,5 | 589,5 |
| 4.1.3 | Мероприятие  «Оказание адресной социальной помощи семьям, воспитывающим детей до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 140,0 | 140,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 140,0 | 140,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 140,0 | 140,0 |
| 4.1.4 | Мероприятие  «Поддержка способных и талантливых детей» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 30,0 | 30,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 30,0 | 30,0 |
| 4.1.5 | Мероприятие  «Поддержка кадетских классов в общеобразовательных учреждениях» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 400,0 | 330,0 | Отклонение в сумме 70,0 т.р. в связи с оптимизацией расходов вследствие ограниченности средств бюджета городского округа Кинешма |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 400,0 | 330,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 400,0 | 330,0 |
| 4.1.6 | Мероприятие  «Организация экскурсий и обеспечение проездными билетами детей из малообеспеченных семей (учащихся школы-интерната, детей, находящихся в социально – реабилитационном центре, учащихся, посещающих учреждения дополнительного образования)» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 299,0 | 299,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 299,0 | 299,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 299,0 | 299,0 |
| 4.1.7 | Мероприятие  «Организация благотворительной акции «Поможем собрать детей в школу»» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 300,0 | 300,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 300,0 | 300,0 |
| 4.1.8 | Мероприятие  «Новогодние и рождественские праздники (обеспечение новогодними подарками детей в возрасте от 1 до 14 лет из малоимущих и многодетных семей – учащихся общеобразовательных учреждений, воспитанников дошкольных общеобразовательных учреждений, детей в возрасте до 14 лет, обучающихся в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении школа-интернат городского округа Кинешма)» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 525,0 | 525,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 525,0 | 525,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 525,0 | 525,0 |
| 4.1.9 | Мероприятие  «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 5 | Подпрограмма  «Поддержка отдельных категорий жителей городского округа Кинешма» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма | **Всего** | **2904,6** | **2877,1** | -27,5 т.р. |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 2904,6 | 2877,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2904,6 | 2877,1 |
| 5.1 | Основное мероприятие « Предоставление мер поддержки отдельным категориям жителей» | Всего | 2904,6 | 2877,1 | Отклонение в сумме 27,5 т.р., в т.ч. по мероприятию «Материальное обеспечение граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Кинешма» в сумме 25,0 т.р. в связи с невостребованностью пособия на погребение.  Отклонение в сумме 2,5 т.р. в связи с остатком по оплате услуг банка. |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе:* | 2904,6 | 2877,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2904,6 | 2877,1 |
| 5.1.1 | Мероприятие  «Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 120,0 | 120,0 |  | Количество граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | чел. | 60 | 64 | Увеличилось количество граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обратившихся за оказанием материальной помощи |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 120,0 | 120,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 120,0 | 120,0 |
| 5.1.2 | Мероприятие  «Пенсионное обеспечение лиц, замещающих выборные муниципальные должности муниципальной службы  городского округа Кинешма» | Всего | 2213,6 | 2211,1 | Отклонение в сумме 2,5 т.р. в связи с остатком по оплате услуг банка. | Количество лиц, замещающих выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы городского округа Кинешма, подлежащих пенсионному обеспечению | чел. | 45 | 45 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 2213,6 | 2211,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2213,6 | 2211,1 |
| 5.1.3 | Мероприятие  «Материальное обеспечение граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Кинешма»» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 571,0 | 546,0 | Отклонение в сумме 25,0 т.р. в связи с невостребованностью пособия на погребение | Число граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Кинешмы» | чел. | 22 | 20 | В связи со смертью гражданина, удостоенных звания «Почётный гражданин города Кинешмы |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 571,0 | 546,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 571,0 | 546,0 |
| 6 | Подпрограмма  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **425,0** | **425,0** |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 425,0 | 425,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 425,0 | 425,0 |
| 6.1 | Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» | Всего | 425,0 | 425,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 425,0 | 425,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 425,0 | 425,0 |
| 6.1.1 | Мероприятие  «Субсидирование социально ориентированных некоммерческих организаций» | Всего | 425,0 | 425,0 | Количество социально ориентированных  некоммерческих организаций | ед. | 10 | 10 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 425,0 | 425,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 425,0 | 425,0 |
| 7 | Подпрограмма  «Финансирование из бюджета городского округа расходов на погребение» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **83,4** | **54,3** | -29,1 т.р. |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 83,4 | 54,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 83,4 | 54,3 |
| 7.1 | Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с погребением умерших» | Всего | 83,4 | 54,3 | Отклонение в сумме 29,1 т.р. в связи с отсутствием выставленных счетов на данную услугу |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 83,4 | 54,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 83,4 | 54,3 |
| 7.1.1 | Мероприятие  «Компенсация затрат по оказанию услуг на погребение неизвестных и невостребованных трупов,  в целях возмещения недополученных доходов, возникающих из-за разницы стоимости услуг, определенных органом местного самоуправления городского округа Кинешма и социального пособия на погребение» | Всего | 83,4 | 54,3 | Количество погребенных невостребованных и неизвестных трупов | шт. | 30 | 17 | Отсутствие выставленных счетов на данную услугу |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 83,4 | 54,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 83,4 | 54,3 |
| 8 | Подпрограмма  «Организация отдыха и оздоровления детей» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **4345,8** | **4343,4** | -2,4 т.р. |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 4345,8 | 4343,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2285,9 | 2285,9 |
| - областной бюджет | 2059,9 | 2057,5 |
| 8.1 | Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей» | Всего | 4345,8 | 4343,4 | Остаток средств в сумме 2,4 тыс. руб. возвращен в областной бюджет, за счет сокращения дней |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 4345,8 | 4343,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2285,9 | 2285,9 |
| - областной бюджет | 2059,9 | 2057,5 |
| 8.1.1 | Мероприятие  «Организация отдыха и оздоровления детей» |  | Всего | 2087,9 | 2087,9 |  | Количество детей и подростков, отдохнувших в лагерях дневного пребывания и профильных лагерях на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма | чел. | 2267 | 2267 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 2087,9 | 2087,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2087,9 | 2087,9 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
|  | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 1047,0 | 1047,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 1047,0 | 1047,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1047,0 | 1047,0 |
| Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 939,1 | 939,1 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 939,1 | 939,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 939,1 | 939,1 |
| Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 67,2 | 67,2 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 67,2 | 67,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 67,2 | 67,2 |
| Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 34,6 | 34,6 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 34,6 | 34,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 34,6 | 34,6 |
| 8.1.2 | Мероприятие  «Софинансирование расходов по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 1891,9 | 1891,9 |  | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в отчетном периоде, от планового значения | % | 100 | 100 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 1891,9 | 1891,9 |
| - областной бюджет | 1891,9 | 1891,9 |
| 8.1.3 | Мероприятие  «Осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» | Всего | 168,0 | 165,6 | В рамках реализации мероприятия отдых и оздоровление получили 72 человек. Остаток средств в сумме 2,4 тыс. руб. возвращен в областной бюджет, за счет сокращения дней |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 168,0 | 165,6 |
| - областной бюджет | 168,0 | 165,6 |
| 8.1.4 | Мероприятие  «Обеспечение оздоровления детей (транспортные расходы)» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 198,0 | 198,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 198,0 | 198,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 198,0 | 198,0 |
| 9 | Подпрограмма  «Развитие территориального общественного самоуправления» | Администрация городского округа Кинешма | **Всего** | **200,0** | **194,3** | - 5,7 т.р. |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 200,0 | 194,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 200,0 | 194,3 |
| 9.1 | Основное мероприятие«Предоставление мер поддержки территориальным общественным самоуправлениям» | Всего | 200,0 | 194,3 | Отклонение в сумме 5,7 т.р. в связи с возвратом денежных средств на л/счет администрации, ввиду некорректного лицевого счета учреждения.  Оказана финансовая поддержка трем территориальным общественным самоуправлениям с выплатой Грантов в количестве 5 |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 200,0 | 194,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 200,0 | 194,3 |
| 9.1.1 | Мероприятие  «Оказание финансовой поддержки территориальным общественным самоуправлениям» | Всего | 200,0 | 194,3 | Количество территориальных общественных самоуправлений | ед. | 15 | 14 | Поданы заявки от 14 ТОС |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 200,0 | 194,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 200,0 | 194,3 |
| 10 | Подпрограмма  «Оказание поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин» | Администрация городского округа Кинешма | **Всего** | **29,6** | **29,6** |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 29,6 | 29,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 29,6 | 29,6 |
| 10.1 | Основное мероприятие «Оказание мер поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка» | Всего | 29,6 | 29,6 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 29,6 | 29,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 29,6 | 29,6 |
| 10.1.1 | Мероприятие  «Оказание поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин» | **Всего** | **29,6** | **29,6** | Количество общественных объединений правоохранительной направленности, народных дружин | Ед. | 3 | 3 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 29,6 | 29,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 29,6 | 29,6 |
| 11 | Подпрограмма  «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма | **Всего** | **685,0** | **685,0** |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 685,0 | 685,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 685,0 | 685,0 |
| 11.1 | Основное мероприятие«Адаптация объектов социальной инфраструктуры городского округа Кинешма к обслуживанию инвалидов и других маломобильных групп населения» | Всего | 685,0 | 685,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 685,0 | 685,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 685,0 | 685,0 |
| 11.1.1 | Мероприятие  «Установка устройства звуковой сигнализации УЗС – 1 (триоли) на светофорных объектах» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 320,3 | 320,3 |  | Количество установленных устройств звуковой сигнализации УЗС – 1 (триоли) на светофорных объектах | шт. | 5 | 5 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 320,3 | 320,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 320,3 | 320,3 |
| 11.1.2 | Мероприятие  **«**Разметка пешеходных переходов в желтом цвете» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 364,7 | 364,7 |  | Количество размеченных пешеходных переходов в желтом цвете | шт. | 42 | 42 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 364,7 | 364,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 364,7 | 364,7 |
| 11.1.3 | Мероприятие  **«**Организация спортивно-массовой работы среди инвалидов» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 |  | Доля людей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных мероприятиями, направленными на поддержание жизнеспособности и активности граждан данной категории от общей численности членов общественных организаций инвалидов городского округа Кинешма | % | 28,09 | 28,1 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 11.1.4 | Мероприятие  «Организация культурно-досуговой деятельности инвалидов» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа  Кинешма | Всего | 0 | 0 |  | % | 28,09 | 28,1 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 12 | Подпрограмма  **«**Повышение качества жизни граждан пожилого возраста**»** | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского  округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | **Всего** | **65,4** | **65,4** |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 65,4 | 65,4 |
| 12.1 | Основное мероприятие «Оказание мер поддержки граждан пожилого возраста» | Всего | 65,4 | 65,4 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 65,4 | 65,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 65,4 | 65,4 |
| 12.1.1 | Мероприятие  «Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма; | Всего | 0 | 0 |  | Количество граждан пожилого возраста, принимающих участие в клубных объединениях | чел. | 600 | 600 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 12.1.2 | Мероприятие  «Организация участия граждан пожилого возраста в спортивных и культурно-массовых мероприятиях» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 | - | Число граждан пожилого возраста, охваченных спортивными и культурно-массовыми мероприятиями | чел. | 5000 | 5000 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 12.1.3 | Мероприятие  «Ремонт жилых помещений, замена бытового и сантехнического оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 12.1.4 | Мероприятие  «Проведение ремонта жилых помещений и (или) замену (приобретение) бытового и сантехнического оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 12.1.5 | Мероприятие  «Проведение ремонта жилых помещений в которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны» | Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | 65,4 | 65,4 |  | Количество жилых помещений, в которых проведен ремонт, замена бытового и сантехнического оборудования | шт. | 20 | 4 | Отсутствие финансирования из областного бюджета |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 65,4 | 65,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 65,4 | 65,4 |

8.Муниципальная программа

**«Развитие физической культуры**

**и спорта в городском округе Кинешма»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** комитет по физической культуре и спортуадминистрации городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** комитет по физической культуре и спортуадминистрации городского округа Кинешма, администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства».

**Цель Программы:** создание условий, обеспечивающих возможность жителям городского округа Кинешма систематически заниматься физической культурой и спортом. Успешное проведение на территории городского округа Кинешма физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов в физкультурных и спортивных мероприятиях.

В рамках данной Программы реализовывались две подпрограммы.

В 2016 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 3 759,53 тыс. рублей, кассовые расходы составили 3 157,73 тыс. рублей, что составляет 84% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов городского округа в физкультурных и спортивных мероприятиях» в сумме 1 143,72 тыс. рублей (98%),

- подпрограмма «Развитие инфраструктуры и материально-техническое обеспечение сферы физической культуры и спорта» в сумме 2 615,81 тыс. руб. (78%) .

Запланированные на 2016 год программные мероприятия выполнены не в полном объеме, недоосвоение средств в размере 601,8 тыс. рублей сложились по следующим причинам:

- в сумме 23,02 тыс. рублей - мероприятие «Обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий, подготовка спортивного резерва» выполнено не в полном объеме в связи с недофинансированием денежных средств из бюджета городского округа Кинешма, следствие – уменьшение количества выездных мероприятий;

- в сумме 0,66 тыс. рублей - мероприятие «Реконструкция и ремонт спортивных площадок по месту жительства, подготовка, заливка и содержание катков в зимний период», выполнено в полном объеме, экономия денежных средств;

- в сумме 299,94 тыс. рублей - мероприятие «Текущий ремонт кровли здания МБУДО ДЮСШ «Волжанин»» г.о. Кинешма, работы выполнены, оплата по договору в 2017 году (кредиторская задолженность бюджета городского округа Кинешма);

- в сумме 169,0 тыс. рублей – мероприятие «Работы по усилению строительных констукций угла здания спортивного комплекса МБУДО «СДЮШОР им. Олимпийского чемпиона С. Клюгина», выполнено в полном объеме, экономия по итогам проведения торгов составила 96,0 тыс. рублей, оставшаяся сумма в размере 73,0 тыс. рублей (кредиторская задолженность бюджета городского округа Кинешма) будет погашена в 2017 году;

- в сумме 109,18 тыс. рублей – мероприятие «Укрепление материально – технической базы учреждений сферы физической культуры и спорта», выполнено в полном объеме, в связи с отказом от выполнения некоторых видов работ по причине погодных условий (33,71 тыс. рублей), экономии по факту выполненных работ (26,05 тыс. рублей), кредиторской задолженности бюджета городского округа Кинешма (49,42 тыс. рублей), которая будет погашена в 2017 году.

Запланированные значения целевых программных показателей в 2016 году достигнуты.

За отчетный период доля населения, регулярно занимающегося физкультурой и спортом, составила 27 % и увеличилась по сравнению с 2015 годом на 5%. Этому способствовали эффективная пропаганда физкультуры и спорта среди населения города путем проведения массовых спортивных мероприятий, внедрения на территории городского округа Кинешма комплекса ГТО.

Обеспеченность населения спортивными сооружениями в 2016 году составила 176 единиц на 100 тыс. жителей, что на 3 единицы больше, чем в 2015 году.

В 2016 году в рамках программы на территории городского округа проведено 97 спортивных мероприятий различного уровня (в 2015 году – 91 мероприятие), Наиболее значимые это – Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России», «Всероссийский день самбо», мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню физкультурника, городские Спартакиады среди детей по месту жительства и среди учащихся профессиональных учебных заведений города. С 2016 года возобновлены соревнования в рамках городской Спартакиады среди трудовых коллективов, организаций и общественных объединений. В 2016 году в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (далее ГТО), продолжалось проведение тестовых испытания по выполнению норм ГТО среди старшеклассников образовательных учреждений, и пробные тесты среди взрослого населения города. В проведенных в 2016 году физкультурных и спортивных мероприятиях приняли участие около 8600 человек.

Спортсмены городского округа в 2016 году приняли участие в 55 выездных физкультурных и спортивных мероприятиях международного, Всероссийского, областного уровня. 43 % участников выездных спортивных мероприятий стали победителями и призерами.

В 2016 году проведены мероприятия по развитию инфраструктуры сферы физической культуры и спорта – ремонт спортивных площадок в микрорайонах города, укладка резинового покрытия спортивной площадки, ремонтные работы в учреждениях дополнительного образования.

Реализация мероприятий программы, запланированных на 2016 год, способствует достижению конечных целей программы.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования в соответствии с программой** (в редакции на 31 декабря 2016 г.) | **Кассовые расходы**  на 31 декабря 2016г**.** | **Пояснения причин отклонения** | **Наименование целевого индикатора (показателя** | **Единица измерения** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кинешма» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма; Администрация городского округа Кинешма: Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | 3 759,534 | 3 157,727 | - 601,8т.р. | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом | Процент | 22,3 | 27 | Эффективная пропаганда физкультуры и спорта среди населения города путем проведения массовых спортивных мероприятий, внедрения на территории г.о.Кинешма комплекса ГТО |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 3 759,534 | 3 157,727 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3 759,534 | 3 157,727 |
| Обеспеченность населения спортивными сооружениями | Сооруже  ний на  100 тыс. населения | 174 | 176 | Снижение численности населения г.о.Кинешма |
| Количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий | Мероприя  тие | 95 | 97 | Увеличилось количество соревнований в рамках внедрения комплекса ГТО |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество выездных физкультурных и спортивных мероприятий, для участия в которых направлялись спортсмены городского округа Кинешма | мероприятие | 72 | 55 | Отмена некоторых соревнования областного уровня, невозможность участия в выездных соревнованиях в связи с несвоевременным финансированием |
| Доля спортсменов, занявших призовые места в общем количестве участвующих в выездных физкультурных и спортивных мероприятиях | процент | 43 | 43 |  |
|  | Подпрограмма  «Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов городского округа в физкультурных и спортивных мероприятиях» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | **Всего**  бюджетные ассигнования всего, в том числе: | **1 143,722**  1 143,722 | **1 120,700**  1 120,700 | - 23,02 т.р. |  |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 143,722 | 1 120,700 |
| 1 | Основное мероприятие  «Обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий, подготовка спортивного резерва» | Всего | 1 143,722 | 1 120,700 | -23,02 т.р.  Недостаточное финансирование из бюджета городского округа Кинешма | Количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий | мероприятие | 95 | 97 | Увеличилось количество соревнований в рамках внедрения комплекса ГТО на территории г.о. Кинешма |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 143,722 | 1 120,700 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 143,722 | 1 120,700 |
| Количество выездных физкультурных и спортивных мероприятий, для участия в которых направлялись спортсмены городского округа Кинешма | мероприятие | 72 | 55 | Отмена некоторых соревнования областного уровня, невозможность участия в выездных соревнованиях в связи с несвоевременным финансированием |
| 1.1 | Мероприятие  «Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов городского округа Кинешма в физкультурных и спортивных мероприятиях» | Всего | 1 143,722 | 1 120,700 | Количество участников спортивных и физкультурных мероприятий | человек | 6800 | 8900 | Увеличение проведения массовых спортивных мероприятий в рамках комплекса ГТО |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 143,722 | 1 120,700 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 143,722 | 1 120,700 |
| Доля спортсменов, занявших призовые места в общем количестве участвующих в выездных физкультурных и спортивных мероприятиях | процент | 43 | 43 |  |
| Доля выполнения мероприятий Календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий | процент | 100 | 98 | Невыполнение в связи с отменой соревнований областного уровня |
|  | Подпрограмма  «Развитие инфраструктуры и материально-техническое обеспечение сферы физической культуры и спорта» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского  округа Кинешма: Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | **Всего** | **2 615,812** | **2 037,027** | -578,78т.р. |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2 615,812 | 2 037,027 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2 615,812 | 2 037,027 |
|  |
| 1 | Основное мероприятие  «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» | Всего | 2 598,472 | 2 019,687 |  | Количество спортивных сооружений | единиц | 150 | 148 | Невыполнение в связи с изменениями  планов инвесторов по строительству объектов спорта |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2 598,472 | 2 019,687 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2 598,472 | 2 019,687 |
| Уровень обеспеченности  населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процент | 26,2 | 23,0 | Число спортивных сооружений осталось на уровне 2015 года |
| 1.1 | Мероприятие  «Реконструкция и ремонт спортивных площадок по месту жительства, подготовка, заливка и содержание катков в зимний  период» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 393,512 | 392,855 | 0,657 т.р., мероприятие выполнено,  уменьше  ние сметы на ремонт спортивных площадок |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 393,512 | 392,855 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 393,512 | 392,855 |
| 1.2 | Мероприятие  «Укладка  резинового покрытия спортивной площадки, расположенной по адресу: ул.50-летия Комсомола, д.24» | Всего | 368,708 | 368,708 | - |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 368,708 | 368,708 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 368,708 | 368,708 |
| 1.3 | Мероприятие  «Текущий ремонт кровли здания МБУДО ДЮСШ «Волжанин» г.о.Кинешма по адресу: ул. Завокзальная, д. 29а**»** | Всего | 299,940 | 0,0 | -299,94т.р. мероприятие выполнено оплата будет произве  дена в  2017 году на основании договора |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 299,940 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 299,940 | 0,0 |
| 1.4 | Мероприятие  «Выполнение проекта по усилению строительных конструкций угла здания спортивного комплекса МБУДО «СДЮШОР им. Олимпийского чемпиона С. Клюгина» г.о.Кинешма по адресу: ул. 50-летия Комсомола, д. 24» | Комитет по физической культуре и спорту администрац  ии городского округа Кинешма | Всего | 45,0 | 45,0 | - |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 45,0 | 45,0 |
| - бюджет городского -округа Кинешма | 45,0 | 45,0 |
| 1.5 | Мероприятие  «Работы по усилению строительных конструкций угла здания спортивного комплекса МБУДО «СДЮШОР им. Олимпийского чемпиона С. Клюгина»» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 169,0 | 0,0 | Работы выполнены полностью:  экономия по итогам проведения торгов составила 96,0 т.р.  на 73,0 т.р., акт ваполненных работ подписан 29.12.2016, оплата будет произведе  на в 2017 г. |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 169,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 169,0 | 0,0 |
| 1.6 | Мероприятие  «Выполнение работ по устройству санузлов в подвальном помещении МБУДО ДЮСШ «Арена» г.о. Кинешма по адресу ул. 2-я Шуйская, д. 1-б» | Администрация городского округа Кинешма: Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | 496,299 | 496,299 | - |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 496,299 | 496,299 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 496,299 | 496,299 |
| 1.7 | Мероприятие  «Укрепление материально-технической базы учреждений сферы физической культуры и спорта» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 826,013 | 716,825 | - 109,18 т.р.  Работы выполнены в полном  объеме,  кредиторская задолженость в сумме 49,42 т.р. будет погашена в 2017г. |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 826,013 | 716,825 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 826,013 | 716,825 |
| 2 | Основное мероприятие  «Материально-техническое обеспечение сферы физической культуры и спорта» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 17,340 | 17,340 | - | Доля населения систематически занимающегося физической  культурой и спортом | процент | 22,3 | 27,0 | Эффективная пропаганда физкультуры и спорта среди населения города путем проведения массовых спортивных мероприятий, внедрения на территории г.о.Кинешма комплекса ГТО |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 17,340 | 17,340 | - |
| - бюджет городского округа Кинешма | 17,340 | 17,340 | - |
| 2.1 | Мероприятие  «Приобретение спортивного инвентаря для организации работы по месту жительства» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.2 | Мероприятие  «Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 17,340 | 17,340 | - |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 17,340 | 17,340 | - |
| - бюджет городского округа Кинешма | 17,340 | 17,340 | - |

1. Муниципальная программа

**«Управление муниципальными финансами**

**и муниципальным долгом»**

(далее – Программа)

**Администратор Программы:** финансовое управлениеадминистрации городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** финансовое управление администрации городского округа Кинешма.

**Цель Программы:** обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Кинешма, повышение качества управления муниципальными финансами.

В рамках данной Программы реализовывались три подпрограммы.

В 2016году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 25 601,7 тыс. рублей, кассовые расходы составили 25 516,0 тыс. рублей, что составляет 99,7% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Составление и организация исполнения бюджета городского округа Кинешма» в сумме 8 904,0 тыс. рублей (99,1%);

- подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа Кинешма» в сумме 16 697,7 тыс. руб. (100%);

- подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Кинешма на период до 2017 года» осуществлялась без привлечения средств бюджета.

Запланированные на 2015 год программные мероприятия выполнены в полном объеме.

Ключевыми результатами реализации Программы являлись:

- рассмотрение и утверждение в установленные сроки Положения о бюджетном процессе в городском округе (в 2016 году вносились изменения от 27.07.2016 № 20/163 и от 29.11.2016 № 29/198 в действующее от 21.07.2010 № 8/63), бюджета городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (утвержден решением городской Думы городского округа Кинешма от 21.12.2016 № 30/209);

- утверждение решением городской Думы городского округа отчета об исполнении бюджета городского округа за 2015 год (утвержден решением городской Думы городского округа Кинешма от 25.05.2016 № 17/136);

- развитие системы муниципального финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита (контроль за формированием и исполнением бюджета городского округа, а так же определение правомерности, целевого характера, эффективности, рациональности и экономности использования бюджетных средств и материальных ценностей, находящихся в муниципальной собственности).

В ходе исполнения бюджета города в 2016 году уточнения производились 13 раз по основным плановым показателям:

- доходы возросли на 92,1 млн. руб. к первоначальному плану;

- расходы увеличились на 96,9 млн. руб. к первоначальному плану;

- дефицит бюджета возрос на 4,8 млн. руб.

Приказом финансового управления администрации городского округа Кинешма утверждена Методика прогнозирования поступлений в бюджет городского округа Кинешма.

План по доходной части бюджета за 2016 год выполнен на 94,1% по причине перехода части налогоплательщиков на патентную систему налогообложения в течение года, уменьшения числа ИП, ухудшения платежеспособности населения в связи с ростом кадастровой стоимости объектов, расторжения договоров аренды и наличие дебиторской задолженности, отсутствия спроса среди покупателей по причине низкой экономической привлекательности объектов, снижения покупательской способности населения по причине роста кадастровой стоимости земельных участков.

Однако, одним из основных источником налоговых доходов бюджета, является налог на доходы физических лиц. В 2016 году наблюдается перевыполнение плана по НДФЛ на 101,3%, в сравнении с 2015 годом прирост составляет более 17,0 млн. рублей или 114,6%. Положительную роль сыграло повышение заработной платы работникам бюджетной сети и погашение задолженности по НДФЛ. В сравнении с 2015 годом, исполнение по налоговым и неналоговым поступлениям выросло на 11,0 млн. рублей или прирост составил 103,0 %.

В целях увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа Кинешма и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в 2016 году проведено 10 заседаний межведомственной комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет. В целях решения основного вопроса – сокращения задолженности в бюджет городского округа и во внебюджетные фонды, приглашались должники налоговых платежей, арендной платы за земельные участки, страховых взносов в Фонд социального страхования и в Пенсионный фонд РФ.

Главной задачей в 2016 году при исполнении расходной части бюджета являлось обеспечение в полном объеме наиболее социально-значимыхрасходов: заработная плата и начисления на нее, выплаты социального характера, коммунальные услуги, питание детей в образовательных организациях, уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ.

В 2016 году бюджет городского округа Кинешма сформирован и исполнен в программном формате на 96% от суммы общих расходов бюджета. На территории города реализуется 14 муниципальных программ.

Соблюдались требования бюджетного законодательства по контролю уровня дефицита бюджета городского округа (отношение дефицита бюджета городского округа к доходам бюджета городского округа без учета объема безвозмездных поступлений составило 9,8%, а по плану – не более 10%)

Обеспечивалось полное и доступное информирование граждан (заинтересованных пользователей) о бюджете городского округа (сайт финансового управления, раздел «Бюджет для граждан»). Также в общедоступном формате в сети Интернет официальный сайт финансового управления администрации городского округа Кинешма дополнен версией для слабовидящих. В социальной сети «ВКонтакте» размещена официальная группа финансового управления администрации городского округа Кинешма для освещения новостей и мероприятий в сфере муниципальных финансов.

Показатель «объём просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений» не выполнен вследствие того, что в 4 квартале 2016 года возникла задолженность в сумме 2 618,5 тыс. руб. из-за отсутствия финансирования из бюджета городского округа. Погашение образовавшейся задолженности планируется в январе 2017 года согласно графику погашения.

В 2016 году в бюджете городского округа на выполнение подпрограммы «Составление и организация исполнения бюджета городского округа Кинешма» (далее - Подпрограмма) были предусмотрены средства 8 904,0 тыс. руб., исполнено 8 822,2 тыс. руб. (выполнение 99,1% из-за экономии бюджетных средств). В рамках подпрограммы предусмотрено одно мероприятие: «Содержание финансового управления администрации городского округа Кинешма».

На выполнение мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным долгом городского округа Кинешма» (далее – Подпрограмма) в 2016 году предусмотрено по уточненным назначениям 16 697,7 тыс. руб., исполнено 16 694,3 тыс. руб. (выполнение 100,0%).В рамках Подпрограммы предусмотрено одно мероприятие: «Эффективное управление муниципальным долгом и обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств городского округа Кинешма».

Муниципальный долг на начало 2017 года составил 150,0 млн. руб., что на 26,0 млн. руб. выше соответствующего показателя на начало 2016 года и меньше на 3,4 млн.руб., чем запланировано на 2016 год по программе заимствований.

Увеличение муниципального долга сказалось на росте расходов на его обслуживание. В целях минимизации расходов на обслуживание муниципального долга в 2016 году проводилась работа по обеспечению экономически обоснованной стоимости обслуживания муниципального долга и ежемесячного мониторинга необходимости бюджета в кредитовании.

В целях сокращения расходов по обслуживанию муниципального долга городского округа Кинешма финансовым управлением администрации городского округа Кинешма в 2016 году принимались такие меры, как:

- получение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской федерации (местных бюджетов) из Федерального казначейства Российской Федерации в сумме 58 000,0 тыс.руб. по низким процентным ставкам (0,1%) за обслуживание долга на сумму 4,0 тыс.руб.

- за счет проведения конкурсных процедур по кредитованию в коммерческих организациях и досрочного погашения муниципального долга сокращены расходы на обслуживание муниципального долга в сумме 200,0 тыс.руб.

На выполнение мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Кинешма на период до 2017 года» денежные средства в бюджете городского округа в 2016 году не были предусмотрены.

В целях дальнейшего исполнения запланированных мероприятий Программы целесообразно продолжить ее реализацию в 2017 году.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполн**  **итель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования в соответствии с программой (**в редакции на 31 декабря 2016 года) | **Кассовые расходы**  на 31 декабря 2016  года | **Пояснения**  **причин**  **отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» | Финансовое управление администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **25 601,7** | **25 516,4** | **-85,3 т.р.** | Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета городского округа Кинешма | % | 35,9 | 33,0 | Уменьшение налоговых и неналоговых доходов бюджета |
| **бюджетные**  **ассигнования**  **всего,**  ***в том числе:*** | **25 601,7** | **25 516,4** |
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета городского округа Кинешма | % | 1,2 | 1,7 | Увеличение расходов на обслуживание муниципального долга по сравнению с первоначальны-ми плановыми назначениями |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 25 601,7 | 25 516,4 |
| Отношение дефицита бюджета городского округа Кинешма к доходам бюджета городского округа без учета объема безвозмездных поступлений | % | не более 10,0  (9,5%) | не более 10,0  (9,8%) |  |
| 1 | Подпрограмма «Составление и организация исполнения бюджета городского округа Кинешма» | **Всего** | **8 904,0** | **8 822,2** | - 81,8 т.р. |  |  |  |  |  |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 8 904,0 | 8 822,2 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 8 904,0 | 8 822,2 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Кинешма, повышения качества управления муниципальными финансами» | Всего | 8 904,0 | 8 822,2 | Экономия бюджетных средств | Доля условно утвержденных на плановый период расходов бюджета городского округа Кинешма | % | - | - |  |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 8 904,0 | 8 822,2 |
| Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета городского округа Кинешма | % | 35,9 | 33,0 | Уменьшение налоговых и неналоговых доходов бюджета |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 8 904,0 | 8 822,2 |
| Прозрачность (открытость) бюджетной системы | да, нет | да | да |  |
| 1.1.1 | Мероприятие «Содержание финансового управления администрации городского округа Кинешма» | Всего | 8 904,0 | 8 822,2 | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений | тысруб | 0 | 2 618,5 | Объем просроченной кредиторской задолженности образовался из-за отсутствия финансирования из бюджета городского округа Кинешма. Погашение образовавшейся задолженности планируется согласно графику погашения в январе 2017 года. |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 8 904,0 | 8 822,2 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 8 904,0 | 8 822,2 |
| Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа Кинешма по исполнению обязательств перед гражданами | тысруб | 0 | 0 | - |
| 2 | Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа Кинешма» | **Всего** | **16 697,7** | **16 694,2** | -3,5т.р. |  |  |  |  |  |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 16 697,7 | 16 694,2 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 16 697,7 | 16 694,2 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Муниципальный долг городского округа Кинешма» | Всего | 16 697,7 | 16 694,2 |  | Отношение объема муниципального долга городского округа Кинешма по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к общему годовому объему доходов бюджета городского округа Кинешма в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений) | % | 32,0 | 41,2 | Отклонение возникло из-за увеличения объема муниципального долга по сравнению с первоначальны-ми плановыми назначениями, а так же из-за уменьшения доходной части бюджета |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 16 697,7 | 16 694,2 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 16 697,7 | 16 694,2 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета городского округа Кинешма | % | 1,2 | 1,7 | Увеличение расходов на обслуживание муниципального долга по сравнению с первоначальны-ми плановыми назначениями |
| 2.1.1 | Мероприятие «Эффективное управление муниципальным долгом и обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств городского округа Кинешма» | Всего | 16 697,7 | 16 694,2 |  | Число случаев задержки платежей по погашению (обслуживанию) муниципального долга | раз | 0 | 0 |  |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 16 697,7 | 16 694,2 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 16 697,7 | 16 694,2 |
| 3 | Подпрограмма  «Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Кинешма на период до 2017 года» | **Всего** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 0 | 0 |
| 3.1 | Основное  мероприятие «Безусловное выполнение расходных обязательств и утверждение планов повышения эффективности бюджетных средств» | Всего | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 0 | 0 |
| 3.1.1 | Мероприятие «Повышение качества управления финансами» | Всего | 0 | 0 |  | Доля расходов бюджета городского округа Кинешма, формируемых в рамках муниципальных программ | % | 94,4 | 96,4 |  |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Мероприятие «Переход к программной структуре расходов бюджета городского округа Кинешма» | Всего | 0 | 0 |  | Обеспеченность программными продуктами для выполнения функций, выполняемых финансовым управлением | Кол-во | 7 | 7 |  |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 0 | 0 |
| 3.1.3 | Мероприятие «Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг» | Всего | 0 | 0 |  | Отношение доли расходов содержания органов местного самоуправления городского округа к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году | К-т | 1,0 | 0,85 | Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления городского округа Кинешма |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 0 | 0 |
| 3.1.4 | Мероприятие «Реформирование муниципального финансового контроля и развитие ведомственного контроля» | Всего | 0 | 0 |  | Обеспеченность программными продуктами для выполнения функций, выполняемых финансовым управлением | Кол-во | 7 | 7 |  |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 0 | 0 |

1. Муниципальная программа

«**Культура городского округа Кинешма»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** комитетпо культуре и туризмуадминистрация городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** комитет по культуре и туризму администрация городского округа Кинешма, администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства».

**Цель Программы:** обеспечение права граждан на доступ к культурным ценностям.

В рамках данной Программы реализовывались три подпрограммы.

В 2015 году из бюджетов всех уровней на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 48 944,9тыс. рублей, кассовые расходы составили46 193,9 тыс. рублей, что составляет 94,4% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Наследие» в сумме 21 907,7 тыс. рублей (91,4%)

- подпрограмма «Культурно – досуговая деятельность» в сумме 23 957,2 тыс. рублей (96,3%);

- подпрограмма «Развитие туризма в городском округе Кинешма» в сумме 3 080,0тыс. рублей (100%);

Запланированные на 2016 год программные мероприятия выполнены, недоосвоение средств в сумме 2 751 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

- в сумме 2 263,68 тыс. рублей - кредиторская задолженность бюджета городского округа Кинешма;

- в сумме 487,32 тыс. рублей – в связи с недостаточным финансированием мероприятий из бюджета городского округа Кинешма;

- в сумме 0,2 тыс. рублей –экономия денежных средств на проведение городских мероприятий.

В 2016 году реализация Программы на территории городского округа Кинешма позволила достичь следующих результатов:

Реализация подпрограммы «Наследие»:

- сохранить и повысить число зарегистрированных пользователей муниципального учреждения «Кинешемская городская централизованная библиотечная система» (далее - МУ КГЦБС) до уровня 24,3 тыс. человек; по данному показателю произошло увеличение по сравнению с запланированным на 0,1 тыс. человек в связи с возрастающим интересом к книге и чтению, популяризацией деятельности библиотек;

- сохранитьи повысить показатель среднегодового числа посещений МУ КГЦБС до 165,4 тыс. посещений; по данному показателю произошло увеличение по сравнению с запланированным на 3,6 тыс. посещений в связи с использованием инновационных форм работы;

- обеспечить возможность получения населением городского округа Кинешма услуг, предоставляемых пользователям МУ КГЦБС с использованием информационных технологий: возросло число виртуальных пользователей МУ КГЦБС и посещений интернет-сайтов библиотечной системы. Все библиотеки МУ КГЦБС подключены к сети Интернет. В течение года предоставлялся доступ к полнотекстовым базам данных (электронная библиотека, собрание рефератов, краеведческие сценарии и т.д.), СПС КонсультантПлюс.

Центральная библиотека подключена к порталу Национальной Электронной Библиотеки (НЭБ).

В 2016 году выполнено 1631 информационных запросов с помощью электронных БД.

Продолжается работа в АИБС «Абсотек Юникод» по набору электронного каталога.

Установлена лицензионная антивирусная защита ПК в ЦБ и библиотеках-филиалах.

МУ КГЦБС представлено в сети Интернет следующими блогами: Центральная библиотека <http://centrlib-kin.blogspot.ru/>, Детский отдел Центральной библиотеки <http://detckay.blogspot.ru/>, Библиоленд (библиотека-филиал5) <http://kinbiblioteka-5.blogspot.ru/>, Библиошкола<http://biblsckoolmeri.blogspot.ru/>, Военно-историческое общество г.Кинешма<http://kin-fil5.blogspot.ru/>, Центр национальных культур г.Кинешма «Соцветие дружбы» <http://kincentr-nackult.blogspot.ru/> ; сообществами в социальных сетях [www.odnoklassniki.ru](http://www.odnoklassniki.ru) (400 пользователя), [www.vkontakte.ru](http://www.vkontakte.ru) (671 пользователя), [www.facebook.com](http://www.facebook.com) (68 пользователей), <https://twitter.com> (133 пользователя).

Количество обращений виртуальных пользователей к информационным ресурсам библиотек составило в 2016 году-16 366 (в т. ч. к электронному каталогу – 523) человек;

- увеличить количество библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципального учреждения «Кинешемская городская централизованная библиотечная система»:

В 2016 году значительно увеличилось количество библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципального учреждения «Кинешемская городская централизованная библиотечная система».

В ходе реализации Постановления РФ от 03.03.2012г. №186 «О федеральной целевой программе «Культура России», стратегии развития информационного общества в Российской Федерации в текущем году была проведена большая работа по созданию электронной базы данных. На 01.01.2017г. 39,2% % от общего числа фонда введено в электронную базу данных. Что в общей численности составило 119,8 тыс. тыс. В 2016г. количество введенных изданий составило 24,0 тыс. единиц. Данным электронным каталогом читатели могут воспользоваться в удаленном доступе на сайте Центральной библиотеки им. Пазухина;

- качественно улучшить библиотечно - библиографическое обслуживание населения города:качество предоставления библиотечных услуг МУ КГЦБС находится на достаточно высоком уровне.

Все филиалы МУ КГЦБС расположены с учётом их максимальной доступности для населения города, что позволяет предоставлять библиотечную услугу для пользователей оперативно и качественно. Библиотеки работают с пользователями в режиме непрерывного 8-часового рабочего дня шесть дней в неделю. Выходные дни в центральной библиотеке им. В.А Пазухина не совпадают с выходными в библиотеках-филиалах, что даёт возможность пользователям получать услуги ежедневно. Инвалидам, не имеющим возможности посещать библиотеку, книги доставляются на дом.

Качество предоставления библиотечных услуг МУ КГЦБС находится на достаточно высоком уровне. Проведенное анкетирование показало повышение уровня удовлетворенности граждан городского округа Кинешма качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, данный показатель составил 99%. Подтверждение тому – стабильные показатели количества пользователей и посещений на протяжении нескольких лет.

Количество пользователей характеризует потребность в информационно-библиотечном обслуживании. Количество книговыдач является индикатором использования информационных ресурсов библиотек.

Растёт число виртуальных пользователей и посещений библиотеки. Количество обращений виртуальных пользователей к информационным ресурсам библиотек составило в 2016 году- 137 485человек.

Массовых мероприятий, организованных библиотеками в 2016 году прошло 1 206, их посетило – 27 911 человек. Это 16,9 % от общего количества посещений. Для детей проведено 855 мероприятий, на которых присутствовало 20 288 человек.

Организовано 611 выставок (это на 57 больше, чем в 2015),с которых выдано - 8,5 тыс. экз. книг (на 3190 больше, чем в 2015 году). Выставки посетило 24 429 человек;

- предоставление возможности доступа пользователей в читальный зал архива в течение всех рабочих дней года с учетом установленного времени посещения читального зала: увеличение числа удовлетворенных запросов;

- обеспечение исполнения запросов физических и юридических лиц о предоставлении документальной архивной информации в установленные сроки: отсутствие жалоб на качество предоставляемой услуги;

- обеспечение приема документов на хранение в архив в установленные сроки: отсутствие случаев повреждения или утраты принятых на хранение документов;

- обеспечение нормативных условий хранения архивных документов: соблюдение сроков включения архивных документов в автоматизированную систему учета документов Архивного фонда РФ.

В 2016 году в архиве проведена работа по созданию официального сайта учреждения с установкой версии для слабовидящих граждан. На сайте размещен перечень документов библиотечного фонда архива, а так же обеспечена возможность пользователям сайта направлять запрос на исполнение услуг в электронной форме. В течение года продолжена работа по информатизации архивного дела, созданию электронных информационных ресурсов, по эксплуатации программного комплекса «Архивный фонд». В читальном зале архива установлено электронное рабочее место. Проведена оцифровка периодических изданий библиотечного фонда архива.

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в Положение об объектах культурногонаследия (памятниках истории и культуры), находящихся в собственности городского округа Кинешма, и охране объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа Кинешма внесены дополнения, касающиеся воссоздания за счет средств бюджета городского округа Кинешма утраченного объекта культурного наследия, находящегося в муниципальной собственности городского округа Кинешма. Выдано 3 задания и разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

В целях сохранения культурного и исторического наследия города проведена государственная историко-культурная экспертиза в отношении объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, изготовлены информационные надписи и мемориальные доски на объектах, расположенных на территории городского округа Кинешма, установлен памятный знак в честь212-го Томашувского Кинешемского стрелкового полка 49-й Ивановской дивизии.

В целях популяризации культурно-исторического наследия города в январе 2016 года прошло открытое дискуссионное собрание «Историческое поселение федерального значения город Кинешма: пути сохранения и развития», состоялись Мультимедийный проект-конкурс «Кинешма 10» и городской конкурс детского творчества «История Кинешмы в камне и граните». Историческое наследие Кинешмы было представлено на XV Всероссийском съезде органов охраны памятников истории и культуры.

В рамках основного мероприятия «Охрана, сохранение и популяризация культурного и исторического наследия городского округа Кинешма»реализованы следующие мероприятия:

- проведена государственная историко-культурная экспертиза в отношении трех объектов культурного наследия местного (муниципального) значения («Ансамбль застройки ул. Советской. Комплекс», «Ансамбль застройки улицы им.М.Горького. Комплекс», «Дом, где в 1911-1912 гг. жил Д.А. Фурманов»);

- изготовлены информационные надписи и мемориальные доски на зданиях, сооружениях, монументах, объектах, расположенных на территории городского округа Кинешма (у бюста Дважды Героя Советского Союза, маршала А.М. Василевского, у бюста драматурга А.Н. Островского, на кладбище «Сокольники» в местах захоронения воинов, умерших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. от ран в кинешемских госпиталях и первоначально захороненных на бывшем кладбище в местечке «Межаки»).

Проведение государственной историко-культурной экспертизы, являясь основанием для регистрации памятников истории и культуры в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, создает особый режим охраны историко-культурного наследия городского округа Кинешма, объектов культурного наследия, что дает возможность снизить искажение восприятия историко-культурной среды города, памятников истории и культуры, сохранить их исторический облик.

Установка информационных надписей и мемориальных досок на объектах культурного наследия местного (муниципального) значения, зданиях, сооружениях, монументах, объектах, расположенных на территории городского округа Кинешма, позволила популяризировать объекты культурного наследия, увековечить память о выдающихся земляках и воинах, внесших неоценимый вклад в Победу советского народа над фашисткой Германией, что способствует патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Реализация подпрограммы «Наследие» позволит достичь запланированных конечных результатов в 2018 году, с учетом фактически достигнутых результатов 2016 года.

Реализация программы «Культурно- досуговая деятельность»:

- созданы условия для организации досуга и обеспечение жителей услугами учреждений культуры. Культурное обслуживание населения предоставляется для всех социальных групп кинешемцев. Для населения проводятся развлекательные игровые программы, концерты, показы мультфильмов, организации выставок детских работ, тематические программы, КВНы, шоу-программы, конкурсы, фестивали, профессиональные и корпоративные праздники, юбилеи, вечера отдыха, спектакли, в Парке работают аттракционы для детей и взрослых;

- организована работа клубных формирований и коллективов художественной самодеятельности, обеспечение доступа к ним. В МУ «Городской Дом культуры», МУ «Клуб «Октябрь», МУ «Кинешемский Парк культуры и отдыха имени 35-летия Победы» работает 46 клубных формирования на бесплатной основе.Все клубные формирования занимаются в течение всего года по утвержденному расписанию. Ежегодно в июне месяце проходит День открытыхдверей, где все желающие кинешемцы могут познакомиться с коллективамии руководителями художественной самодеятельности изаписаться в них. В МУ «Кинешемский Парк культуры и отдыха имени 35-летия Победы» работает 3 клубных формирования: духовой оркестр, хор ветеранов и клуб «Ретро». Духовым оркестром в 2015 году проведено 3 выездных концертных программы.Хор ветеранов в прошедшем году участвовал в конкурсах- «Не стареют душой ветераны», «Серебряный возраст», духовой оркестр – в фестивале инструментальной музыки «КлубОК»;

- организованы и проведены концерты, конкурсы, фестивали, выставки и другие культурно-досуговые и зрелищные мероприятия на территории городского округа Кинешма. Значимыми городскими мероприятиями стали такие мероприятия:Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» – торжественное открытие Года российского кино, «Волшебный луч» - познавательная программа в Год российского кино для дошкольников, «В кадре Кинешма» – торжественная программа к Дню города, «Тайна Снежной Королевы» - художественный фильм в рамках «Эхо Х Международного кинофестиваля имени А. Тарковского «Зеркало» для детей школы-интерната № 1 и детского дома, «Любовь морковь» или фильмы о любви» отчетный концерт детской студии эстрадной песни «Камертон», «Снимается кино» праздничная программа посвященная открытию 15-го юбилейного творческого сезона ГДК, «Старое доброе душу согреет» – концерт Городского хора ветеранов, городской фестиваль патриотической песни и художественного слова «Солдатская завалинка», городской фестиваль детского творчества «Звездная капель», городской фестиваль патриотической песни «Славим Россию», фестиваль творчества ветеранов «Не стареют душой ветераны», городской открытый фестиваль-конкурс молодежного творчества «Волжская Снегурочка». В 2016 году численность участников культурно-досуговых мероприятий составила 152,9 тыс. человек. Были организованы и проведены концерты, конкурсы, фестивали, выставки и другие культурно-досуговые и зрелищные мероприятия на территории городского округа Кинешма. В 2016 году обеспечен доступ людей с ограниченными возможностями во все 100% рекреационных территорий и зон отдыха парка;

- увеличены доходы муниципального учреждения «Кинешемский Парк культуры и отдыха имени 35-летия Победы» - в 2015 году было получено 2,6 млн. рублей за счет иной, приносящей доход деятельности, в 2016 году – 3,2 млн.рублей (увеличение доходов составило 0,6 млн.рублей);

- ежегодно увеличиваются виды услуг, оказываемых культурно-досуговыми учреждениями.

В 2016 году число участников городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских выставок, фестивалей, конкурсов осталось на прежнем уровне и составило 311 человек. Число лауреатов и призеров городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских выставок, фестивалей, конкурсов осталось на уровне 2016 года и составило 28 человек.

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, способствовало качественному оказанию муниципальных услуг.В 2016 году проведены следующие ремонтные работы в МУ «Городской Дом культуры»: капитальный ремонт стелы, капитальный ремонт парапета крыши, капитальный ремонт ливневой канализации на общую сумму 472,0 тыс.рублей.

Реализация подпрограммы «Культурно - досуговая деятельность» позволит достичь запланированных конечных результатов в 2018 году, с учетом фактически достигнутых результатов 2016 года.

Реализация подпрограммы «Развитие туризма в городском округе Кинешма»

Показатели подпрограммы в 2016 году исполнены частично в связи с недостаточным финансированием мероприятий из областного бюджете и бюджета городского округа Кинешма.

В рамках подпрограммы «Развитие туризма в городском округе Кинешма» осуществляются:

- мероприятия по формированию имиджа Кинешмы как волжской столицы региона, продвижению историко - культурного и рекреационного потенциала города и бренда «Кинешма купеческая» на туристском рынке;

- системное и последовательное решение комплекса задач с учетом специфики кластера «Кинешма купеческая»: работа по продвижению бренда Кинешма купеческая осуществлялась на постоянной основе, в ходе проведения событийных мероприятий и участия представителей города в мероприятиях туристской направленности.

В 2016 году в рамках подпрограммы осуществлена следующая деятельность:

1. Экспозиция города представлена:

- на выставке-ярмарке в рамках конференции Ивановского регионального отделения ВПП «Единая Россия» в г. Иванове;

- на II ярмарке интересных мест и событий «Путешествуй по Ивановской области» в г.Иванове;

- на Международной туристской выставке «Интурмаркет (ITM) 2016» в г. Москве;

- на выставке туристского потенциала в рамках Праздника Волжского бульвара в г. Кинешме;

- на II областном форуме «Развитие внутреннего и въездного туризма» в Кинешемском районе.

2. Проведено Открытое дискуссионное собрание «Историческое поселение федерального значения город Кинешма: пути сохранения и развития», в рамках которого гостям города представлена интерактивная программа «Историческая память как основа развития бренда «Кинешма купеческая».

3. Проведены межрегиональная краеведческая научно-практическая конференция [«Историко-культурный и природный потенциал кинешемского края. Развитие регионального туризма»](http://www.kineshemec.ru/novosti-goroda-kultura/21702-na-kraevedcheskoj-konferenczii-v-kineshme-vystupyat-58-dokladchikov.html), посвященная проблемам сохранения и популяризации исторической памяти; а также межрегиональная Писательская конференция «Писатели Поволжья на земле А.Н. Островского».

4. Подготовлены и направлены материалы и видеопрезентации города на фестиваль-конкурс «Диво России» и конкурс на лучший проект по продвижению региональных культурных брендов Общественной палаты ЦФО.

5. Гостям города предлагаются 7 новых туристских маршрутов.

6. Проведены событийные мероприятия День города, Тихоновская торгово-промышленная ярмарка, Праздник Волжского бульвара.

8. Проведен Круглый стол «Перспективы и проблемы развития внутреннего туризма в регионах Нечерноземья России: опыт Ивановской области» с участием Депутата Государственной Думы РФ Васильева В.А., представителей Правительства, Общественной палаты и муниципалитетов Ивановской области.

9. Информационные материалы о городе представлены на сайтах, размещающих информацию о туристских ресурсах территорий; обновлена информация о городе на областном туристском портале.

10. Изготовлена и презентована на выставках, событийных и тематических мероприятиях сувенирная продукция с видами Кинешмы и информационно-рекламные материалы.

Реализация основного мероприятия «Развитие туристской инфраструктуры» предусматривает системное и последовательное решение следующего комплекса задач с учетом специфики кластера «Кинешма купеческая»:

1. Создание объектов обеспечивающей инфраструктуры центральной части городского округа Кинешмы. Данный показатель не достигнут ввиду отсутствия в 2016 году областного и федерального финансирования инвестиционного проекта «Кинешма купеческая»
2. Создание стилизованных объектов благоустройства, являющихся центрами притяжения туристов. На Волжском бульваре установлена стилизованная карта туристских объектов исторического центра города.
3. Реконструкция и модернизация объектов коллективного размещения туристов за счет частных инвестиций. Ввиду отсутствия областного и федерального финансирования инвестиционного проекта «Кинешма купеческая» на строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры исторического центра города, частные инвесторы приостановили участие в проекте, показатель не достигнут.
4. Создание объектов торгово-развлекательного назначения для привлечения туристов. Ввиду отсутствия областного и федерального финансирования инвестиционного проекта «Кинешма купеческая» на строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры исторического центра города, частные инвесторы приостановили участие в проекте, показатель не достигнут.
5. Создание инфраструктуры для развития малого бизнеса туристической направленности (торговые и офисные площади), объектов событийного туризма (выставочные и конференц-залы для проведения фестивалей, выставок).

Ввиду отсутствия областного и федерального финансирования инвестиционного проекта «Кинешма купеческая» на строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры исторического центра города, частные инвесторы приостановили участие в проекте, показатель не достигнут.

Реализация подпрограмм «Наследие», «Культурно - досуговая деятельность», «Развитие туризма в городском округе Кинешма» в 2016 году позволит достичь запланированных конечных результатов Программы «Культура городского округа Кинешма» в 2018 году.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования в соответствии с Программой** (в редакции на 31 декабря отчетного года) | **Кассовые расходы**  на 31 декабря 2016 года | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измере-ния** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа "Культура городского округа Кинешма" | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма  Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»  Комитет по социальной и молодёжной политике администрации городского округа Кинешма  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **48 944,9** | **46 193,9** | **-2751 т.р.** | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге МУ «Кинешемская городская централизованная библиотечная система» | % | 2,0 | 7,5 | Перевыполнение показателя связано с увеличением скорости заполнения электронного каталога в связи с совершенствованием профессиональных навыков работников |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | **48 944,9** | **46 193,9** |
| - бюджет городского округа Кинешма | 45 286,0 | 42 535,0 |
| - областной бюджет | 3 645,9 | 3 645,9 |
| - федеральный бюджет | 13,0 | 13,0 |
| Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения | % | 33,59 | 33,59 | - |
| Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа Кинешма, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа Кинешма | % | 28,5 | 28,5 | - |
| Доля учреждений культуры, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии для доступности информации об услугах сферы культуры | % | 80 | 100 | Перевыполнение показателя связано с созданием сайта МУ «Кинешемский городской архив» в 2016 году |
| Число лауреатов и призеров городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов | чел. | 28 | 28 |  |
| Число участников городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов | чел. | 311 | 311 |  |
| Количество жалоб на качество муниципальных услуг Кинешемского городского архива, признанных в установленном порядке обоснованными | жало-бы | 0 | 0 |  |
| 1 | Подпрограмма «Наследие» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **21 907,7** | **20 034,9** | - 1872,8 т.р. |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе:* | 21 907,7 | 20 034,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 21 171,3 | 19 298,5 |
| - областной бюджет | 723,4 | 723,4 |
| - федеральный бюджет | 13,0 | 13,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Библиотечное обслуживание населения» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 18 204,4 | 16 727,0 | Основное мероприятие выполнено.  Отклонение в сумме 1477,4 т..р. в связи с недостаточным финансированием средств бюджета городского округа Кинешма, в том числе, кредиторская задолженность 1176,78 т.р. |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 18 204,4 | 16 727,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 17 468,0 | 15 990,6 |
| - областной бюджет | 723,4 | 723,4 |
| - федеральный бюджет | 13,0 | 13,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие "Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживание пользователей библиотеки " | Всего | 15827,3 | 14441,8 | Мероприятие выполнено.  Отклонение в сумме 1385,5 т..р. в связи с недостаточным финансированием средств бюджета городского округа Кинешма, в том числе, кредиторская задолженность 1268,68 т.р. | Число зарегистрированных пользователей в МУ КГЦБС | тыс. чел. | 24,2 | 24,3 | Перевыполнение показателя связано с возрастающим интересом к книге и чтению, популяризацией деятельности библиотек |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 15827,3 | 14441,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 15827,3 | 14441,8 |
| 1.1.2. | Мероприятие "Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников организаций и учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации" | Всего | 1106,6 | 1106,6 | - | Количество посещений в МУ КГЦБС | тыс. посеще-ний | 161,8 | 165,4 | Показатель исполнен на 102,2% от годового плана. Перевыполнение показателя связано с широким использованием инновационных форм работы |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 1106,6 | 1106,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1106,6 | 1106,6 |
| 1.1.3. | Мероприятие "Работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки" | Всего | 534,1 | 442,2 | Мероприятие выполнено.  Отклонение в сумме 91,9 т..р. в связи с недостаточным финансированием средств бюджета городского округа Кинешма, в том числе, кредиторская задолженность 91,9 т..р. | Количество выданных читателям МУ КГЦБС печатных, электронных и иных изданий | тыс. экз. | 410,6 | 410,6 | Показатель исполнен на 100,5% от годового плана. Перевыполнение показателя связано с возрастающим интересом к книге и чтению, популяризацией деятельности библиотек |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 534,1 | 442,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 534,1 | 442,2 |
| 1.1.4. | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы библиотек городского округа Кинешма» | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Вместимость читальных залов учреждений, оказываемых муниципальную услугу | мест | 235 | 235 |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5 | Мероприятие «Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культурыИвановской области до средней заработной платы в Ивановской области» | Всего | 723,4 | 723,4 | - | Доля электронных изданий и аудивизуальных документов в общем объеме библиотечного фонда | % | 0,88 | 0,88 |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 723,4 | 723,4 |
| **-**областной бюджет | 723,4 | 723,4 |
| 1.1.6. | Мероприятие «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга» | Всего | 13,0 | 13,0 | - | Общая площадь помещений, предназначенных для хранения фондов | Кв.м. | 1248,3 | 1248,3 |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 13,0 | 13,0 |
| Увеличение  количества библиографических записей в свободном электронном каталоге МУ «Кинешемская городская централизованная библиотечная система» | % | 2,0 | 7,5 | Превышение показателя связано с увеличением скорости заполнения электронного каталога в связи с совершенствованием профессиональных навыков работников |
| - федеральный бюджет | 13,0 | 13,0 |
| Доля учреждений культуры, в которых внедрены информационно- коммуникационные технологии для доступности информации об услугах сферы культуры | % | 100 | 100 |  |
| Соотношение среднегодовой заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Ивановской области и среднегодовой заработной платы по экономике Ивановской области | % | 82,4 | 85,6 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Формирование и содержание муниципального архива» | Всего | 3555,9 | 3160,5 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе:* | 3555,9 | 3160,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3555,9 | 3160,5 |
| 1.2 | Мероприятие «Оказание информационных услуг на основе архивных документов и обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним» | Всего | 3481,6 | 3108,0 | Мероприятие выполнено.  Отклонение в сумме 373,6 тыс. руб. в связи с недостаточным финансированием средств бюджета городского округа Кинешма, в том числе, кредиторская задолженность 242,5 тыс. руб. | Число лиц, воспользовавшихся возможностью самостоятельной работы с архивными документами в читальном зале муниципального архива | человек | 58 | 58 | - |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе:* | 3481,6 | 3108,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3481,6 | 3108,0 |
| Число удовлетворенных запросов физических и юридических лиц по предоставлению архивной информации | запро-сов | 3000 | 3000 | - |
| 1.2.2 | Мероприятие «Комплектование архивными документами, обеспечение сохранности и учет архивных документов» | Всего | 74,3 | 52,5 | Мероприятие выполнено.  Отклонение в сумме 21,8 т..р. в связи с недостаточным финансированием средств бюджета городского округа Кинешма | Объем архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве | доку-ментов (дел) | 161533 | 162523 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе:* | 74,3 | 52,5 |
| Количество документов (дел) постоянного хранения, принятых на хранение в муниципальный архив | доку-ментов (дел) | 2260 | 1832 | Исполнение данного показателя зависит от кол-ва документов, переданных на хранение от источников комплектования и от ликвидированных организаций. |
| - бюджет городского округа Кинешма | 74,3 | 52,5 |
| Количество предоставленных консультаций по проблемам архивного дела и документоведения | консультаций | 74 | 74 | - |
| Количество жалоб на качество муниципальных услуг, признанных в установленном порядке обоснованными | жалобы | 0 | 0 | - |
| 1.3 | Основное мероприятие «Охрана, сохранение и популяризация культурного и исторического наследия городского округа Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 147,4 | 147,4 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе:* | 147,4 | 147,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 147,4 | 147,4 |
| 1.3.1 | Мероприятие «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа Кинешма, и охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения» |
| Всего | 147,4 | 147,4 |  | Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения | % | 33,59 | 33,59 | - |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе:* | 147,4 | 147,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 147,4 | 147,4 |
| Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа Кинешма, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа Кинешма | % | 28,5 | 28,5 |
| Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, в отношении которых проведена историко-культурная экспертиза | % | 28,5 | 28,5 |
| Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, для которых разработаны проекты границ их территорий | % | 28,5 | 28,5 |
| 2 | Подпрограмма "Культурно-досуговая деятельность" | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма  Комитет по социальной и молодёжной политике администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **23 957,2** | **23 079,0** | - 878,2 т.р. |  |  |  |  | **-** |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе:* | 23 957,2 | 23 079,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 23 494,7 | 22 616,5 |
| - областной бюджет | 462,5 | 462,5 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация культурного досуга и отдыха населения городского округа Кинешма»" | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 23 485,2 | 22 607,0 | Основное мероприятие выполнено.  Отклонение в сумме 878,2 т.р. в связи с недостаточным финансированием средств бюджета городского округа Кинешма (в том числе, кредиторская задолженность 752,3 т.р.), а также экономией бюджетных средств на проведение городских мероприятий |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе:* | 23 485,2 | 22 607,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 23 022,7 | 22 144,5 |
| - областной бюджет | 462,5 | 462,5 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Создание условий для обеспечения доступа различных социальных групп граждан к культурным благам, развитие самодеятельного народного творчества, поддержка учреждений культуры»» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 21 131,9 | 20 253,9 | Мероприятие выполнено.  Отклонение в сумме 878,0 т.р. в связи с недостаточным финансированием средств бюджета городского округа Кинешма, в том числе, кредиторская задолженность 752,3 т.р. | Количество потребителей предоставляемой услуги | тыс.  чел. | 152,9 | 152,9 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе:* | 23 485,2 | 22 607,0 |
| Количество участников клубных формирований | чел. | 1495 | 1495 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 21 131,9 | 20 253,9 |
| 2.1.2 | Мероприятие «Организация проведения массовых мероприятий» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма  Комитет по социальной и молодёжной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 542,8 | 542,6 | Мероприятие выполнено. Отклонение в сумме 0,2 т..р. в связи с экономией бюджетных средств на проведение городских мероприятий | Количество кружков, объединений, клубов по интересам и т.п. | ед. | 46 | 46 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе:* | 542,8 | 542,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 542,8 | 542,6 |
| 2.1.3 | Мероприятие «Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников организаций и учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 1348,0 | 1348,0 |  | Количество культурно-досуговых мероприятий | меро-прия-тий | 379 | 381 | Показатель исполнен на 100,5%. |
| Число лауреатов и призеров городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов | чел. | 28 | 28 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе:* | 1348,0 | 1348,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1348,0 | 1348,0 |
| 2.1.4 | Мероприятие «Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до среднейзаработной платы в Ивановской области» | Всего | 462,5 | 462,5 |  | Число участников городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов | чел. | 311 | 311 |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 462,5 | 462,5 |
| - областнойбюджет | 462,5 | 462,5 |
| Доля учреждений культуры, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии для  доступности информации об услугах сферы культуры | % | 100,0 | 100,0 |
| Соотношение среднегодовой заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Ивановской области и среднегодовой заработной платы по экономике Ивановской области | % | 82,4 | 85,6 |
| 2.2 | Основное мероприятие«Развитие Парка культуры и отдыха с комплексом качественных услуг для организации досуга населения и гостей города» | Комитет по  культуре и  туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1 | Мероприятие «Развитие материально-технической базы Парка культуры и отдыха имени 35-летия Победы» | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Количество зон отдыха (культурно-массовые, игровые, спортивные площадки, тематические поляны) | ед. | 10 | 10 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| Количество посетителей Парка | тыс. чел. | 108,0 | 108,0 |
| 2.3 | Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 472,0 | 472,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе:* | 472,0 | 472,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 472,0 | 472,0 |
| 2.3.1 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа» | Всего | 472,0 | 472,0 |  | Общая площадь учреждений, оказывающих муниципальную услугу | кв.м. | 3155,2 | 3155,2 |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе:* | 472,0 | 472,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 472,0 | 472,0 | Процент площади помещений учреждений, в которых оказывается муниципальная услуга, требующих капитального ремонта | %  % | 5,0 | 5,0 |
| 3 | Подпрограмма «Развитие туризма в городском округе Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **3 080,0** | **3 080,0** |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 3 080,0 | 3 080,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 620,0 | 620,0 |
| - областной бюджет  \* в том числе средства, предусмотренные на погашение кредиторской задолженности  за 2015г. | 2 460,0\* | 2 460,0\* |
| 3.1 | Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма в городском округе Кинешма и повышение потребительского спроса на туристские услуги» | Всего | 620,0 | 620,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе:* | 620,0 | 620,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 620,0 | 620,0 |
| 3.1.1 | Мероприятие «Содействие развитию внутреннего и въездного туризма в городском округе Кинешма» | Всего | 620,0 | 620,0 |  | Количество информационных материалов о городе (издание буклетов, путеводителей, схем, публикации в СМИ, трансляция по радио и телевидению) | шт. | 16 | 16 | -  -  - |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе:* |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 620,0 | 620,0 |
| Количество мероприятий, направленных на развитие краеведения и туризма (конференции, конкурсы, выставки, лектории, и т.д.). | шт. | 8 | 8 |
| Количество участников региональных конференций и городских конкурсов, иных мероприятий, направленных на развитие краеведения (круглые столы, совещания и т.д.). | шт. | 220 | 200 |
| Количество туристских маршрутов по городу Кинешме | шт. | 10 | 10 |
| 3.2 | Основное мероприятие «Развитие туристской инфраструктуры» | Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | 2460,0\* | 2460,0\* |  | Количество туристов, размещенных в коллективных средствах размещения | чел. | 7737 | 8000 | Показатель исполнен на 103,4%. |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе:* | 2460,0\* | 2460,0\* |
| Количество койко-мест в коллективных средствах размещения | ед. | 285 | 298 | Показатель исполнен на 104,6%. |
| - областной бюджет  \* в том числе средства, предусмотренные на погашение кредиторской задолженности за 2015г. | 2460,0\* | 2460,0\* |
| 3.2.1 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по реконструкции берегоукрепления в устье реки Казохи» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по реконструкции видовых площадок набережной Волжского бульвара под причальные сооружения» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.3 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по реконструкции мостового перехода через реку Казоха» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.4 | Мероприятие  «Разработка проектно-сметной документации по строительству очистных сооружений на выпуске ливневой канализации ул. Карла Маркса, реконструкция сетей канализации ул. Комсомольская, ул. имени Максима Горького» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.5 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по строительству локальных очистных сооружений центра города Кинешма (ОСК-2 по ул. Подгорная), мощность 12000 м3/сутки» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.6 | Мероприятие  «Разработка проектно-сметной документации по реконструкции дамбы и набережной реки Кинешемка с устройством автопарковки у яхт-клуба по ул. Подгорная» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.7 | Мероприятие «Строительство обеспечивающей инфраструктуры Волжского бульвара в г. Кинешма в рамках туристского кластера "Кинешма купеческая" |  | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.8 | Мероприятие «Реконструкция берегоукрепления в устье реки Казохи» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.9 | Мероприятие «Реконструкция видовых площадок набережной Волжского бульвара под причальные сооружения» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.10 | Мероприятие «Реконструкция мостового перехода через реку Казоха» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.11 | Мероприятие «Строительство очистных сооружений на выпуске ливневой канализации ул. Карла Маркса, реконструкция сетей канализации ул. Комсомольская, ул. имени Максима Горького» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.12 | Мероприятие «Строительство локальных очистных сооружений центра города Кинешма (ОСК-2 по ул. Подгорная), мощность 12000 м3/сутки» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.13 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по созданию обеспечивающей инфраструктуры Волжского бульвара в г.Кинешма в рамках туристского  кластера «Кинешма купеческая» | Всего | 2460,0\* | 2460,0\* | Кредиторской задолженности за 2015 год (областной бюджет)за разработку проектно-сметной документации по созданию обеспечивающей инфраструктуры Волжского бульвара в г.Кинешма в рамках туристского  кластера «Кинешма купеческая» |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет  \* в том числе средства, предусмотренные на погашение кредиторской задолженности за 2015г. | 2460,0\* | 2460,0\* |
| 3.2.14 | Мероприятие  «Реконструкция дамбы и набережной реки Кинешемка с устройством автопарковки у яхт-клуба по ул. Подгорная» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе:* | 0,0 | 0,0 |

1. Муниципальная программа

«**Совершенствование местного**

**самоуправления городского округа Кинешма»**

(далее - Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** администрация городского округа Кинешма,

комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма; управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма; управление образования администрации городского округа Кинешма; комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма; комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма; комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма; муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства».

**Цель Программы:** повышение эффективности деятельности администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма.

В рамках данной Программы реализовалисьтри подпрограммы.

В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств в данную программу в течение года вносились изменения. В 2016 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 58 549,2тыс. рублей, кассовые расходы составили55 947,9тыс. рублей, что составляет 95,5% от запланированного объема финансирования.

Фактическое исполнение реализации мероприятий подпрограмм, запланированное на 2016 год от планового объема бюджетных ассигнований составило:

- подпрограмма «Обеспечение деятельности главы администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа» в сумме 52 041,0 тыс. рублей (95,7%);

- программа «Обеспечение деятельности муниципального учреждения города Кинешмы «Управления капитального строительства» в сумме 6 094,1тыс. руб. (93,7%);

- программа «Улучшение условий и охраны труда в администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органах администрации городского округа Кинешма в сумме 414,1 тыс. рублей (98,8%)

Запланированные на 2016 год программные мероприятия выполнены, недоосвоение средств в размере 2 601,3 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

- в сумме 2 200,5 тыс. рублей – экономия денежных средств за счет возмещения дебиторской задолженности ФСС по листкам нетрудоспособности, снижению начальной максимальной цены контракта по проведению процедуры торгов в сфере закупок товаров, для обеспечения муниципальных нужд;

- в сумме 87,1 тыс. рублей – кредиторская задолженность бюджета городского округа Кинешма;

- в сумме 313,7 тыс. рублей – недофинансирование мероприятий из бюджета городского округа Кинешма.

2016 году реализация Программы позволила достичь следующих результатов:

- сформирована система повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих администрации городского округа Кинешма, что привело к повышению уровня профессиональных знаний, умений и навыков, муниципальным служащим эффективно и качественно выполнять должностные обязанности в органах местного самоуправления администрации городского округа Кинешма. Муниципальные служащие прошли повышение квалификации по программе «Госзакупки: Федеральный закон № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», "Управление государственными и муниципальными закупками", "Организация работы комиссии по делам несовершеннолетних детей", "Вопросы противодействия коррупции","Кадровое делопроизводство и трудовое законодательство для работников кадровых служб. Повысили свою квалификацию и прошли профессиональную переподготовку21 муниципальный служащий;

- рост доверия к власти, в совместном решении проблем населения с органами власти;

- повышение эффективности организационно – документационной деятельности администрации городского округа Кинешма, совершенствовании системы контроля исполнения документов (служебной корреспонденции, поручений главы, обращений граждан), предполагающим сокращение сроков исполнения документов, а также повышения уровня открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов администрации городского округа Кинешма, принятым нормативным правовым актам администрации городского округа Кинешма;

- усиление контроля и качества выполняемых объемов работ, соответствующих заданию заказчика проекту; повысилась эффективность капиталовложений, а также сократилась продолжительность инвестиционного цикла;

- улучшение условия и охраны труда работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма.

За прошедший период в пределах полномочий администрацией городского округа Кинешма, была проделана следующая работа:

- внесены изменения в Положение об оплате труда муниципальных служащих в соответствии с действующим законодательством;

- проводилась работа по профилактике коррупционных и иных правонарушений, соблюдению муниципальными служащими требований к служебному поведению, урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе;

- определены подходы к формированию кадрового состава на замещение вакантных должностей муниципальной службы, сформирован кадровый резерв в администрации городского округа Кинешма;

- обеспечивается участие независимых экспертов в аттестационной комиссии и в комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации городского округа Кинешма, и урегулированию конфликта интересов в администрации городского округа Кинешма;

-конкретизированы квалификационные требования к должностям муниципальной службы;

- проводилась работа с общественными объединениями и гражданами;

- разработаны правовые акты о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд:

● об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма и подведомственных казенных учреждений;

● об утверждении ведомственного перечня закупаемых для обеспечения муниципальных нужд городского округа Кинешма органами местного самоуправления городского округа Кинешма, отраслевыми (функциональными) органами администрации городского округа Кинешма и подведомственными казенными и бюджетными учреждениями отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним.

Данные нормативные документы направлены на обеспечение более качественного планирования закупочной деятельности, повышение эффективности расходования бюджетных средств и недопущения закупок товаров, работ, услуг с избыточными потребительскими свойствами и предметов роскоши, с целью определения закупок, которые необходимо осуществить, чтобы обеспечить выполнение функций как органов местного самоуправления городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма, так и подведомственных казенных учреждений

Общее количество муниципальных служащих исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления муниципального образования "Городской округ Кинешма" - администрации городского округа Кинешмана 01.01.2017 года составило 125 человек.

Проведенная в отчетном году работа позволила достичь основных запланированных показателей Программы в 2016 году. Поэтому необходимо продолжить реализацию мероприятий Программы, совершенствуя каждое направление, в результате добиваясь достижения конечных плановых значений показателей Программы.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник**  **финансирования** | **Объем финансирования в соответствии с программой** (в редакции на 31 декабря отчетного года) | **Кассовые расходы**  на 31 декабря 2016 года | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа  «Совершенствование местного самоуправления городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;  Финансовое управление администрации городского округа Кинешма; Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма. | **Всего:** | **58549,2** | **55947,9** | **- 2 601,3т.р.** | Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации | чел. | 23 | 20 | Недостаточное финансирование мероприятия из бюджета городского округа Кинешма |
| **бюджетные ассигнования всего, *в том числе*** | **58549,2** | **55947,9** |
| - бюджет городского округа Кинешма | 57089,6 | 54661,7 | Количество муниципальных служащих прошедших профессиональную переподготовку | чел. | 2 | 1 | Отсутствие заявок на обучение |
| -областной бюджет | 1459,6 | 1286,2 |
| Количество муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах | чел. | 39 | 39 |  |
| Количество муниципальных служащих прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе | чел. | 30 | 41 | Мероприятие выполнено полностью. Отклонение связано с кадровыми изменениями |
| Количество муниципальных служащих, которым был присвоен классный чин в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе | чел. | 14 | 12 | Мероприятие выполнено полностью. Отклонение связано с кадровыми изменениями |
| Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления, прошедших программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки (от количества служащих, обязанных в отчетном периоде повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку) | (%) | 100 | 84 |  |
| Доля муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах (от общего количества муниципальных служащих) | (%) | 62 | 62 |  |
| Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию (от общего количества муниципальных служащих) | (%) | 48 | 66 |  |
| Доля муниципальных служащих, получивших классный чин (от общего количества муниципальных служащих администрации городского округа Кинешма) | (%) | 22 | 17 |  |
| Проведение мероприятий антикоррупционной направленности (совещания, семинары) | шт. | 2 | 3 | Дополнительно проведено  совещания по антикорруп-ционному законодательству РФ |
| Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | шт. | 29 | 29 |  |
| Количество рассмотренных дел комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, всего: | шт. | 424 | 424 |  |
| Доля соответствия актов выполненных работ строительным нормам и расценкам  (количество актов) | шт. | 100 | 100 |  |
| Количество работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, прошедших диспансеризацию | чел. | 136 | 128 | Мероприятие выполнено. Отклонение связано с кадровыми изменениями |
| Количество рабочих мест работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, по которым проведена специальная оценка труда | Ед. | 168 | 143 | Специальную оценку труда планирует провести Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма |
| 1 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности главы администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации  городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма. | **Всего:** | **52041,0** | **49829,2** | -2 211,8т.р. |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе* | 52041,0 | 49829,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 50581,4 | 48543,0 |
| -областной бюджет | 1459,6 | 1286,2 |
| 1.1 | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма" | Администрация городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма. | Всего: | 50581,4 | 48543,0 | -2038,4т.р. |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 50581,4 | 48543,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 50581,4 | 48543,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие  "Обеспечение деятельности главы городского округа Кинешма" | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 587,1 | 445,0 | Мероприятие выполнено.  Экономия денежных средств в  сумме 142,1 т.р. |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 587,1 | 445,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 587,1 | 445,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие "Обеспечение деятельности администрации городского округа Кинешма" | Всего: | 29825,1 | 28329,6 | -1495,5т.р.  Мероприятие выполнено.  Экономия средств за счет возмещения дебиторской задолженности ФСС по листкам нетрудоспособности, снижению начальной максимальной цены контракта по проведению процедуры торгов в сфере закупок товаров, для обеспечения муниципальных нужд | Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации | чел. | 23 | 10 | Недостаточное финансирование мероприятия из бюджета городского округа Кинешма |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 29825,1 | 28329,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 29825,1 | 28329,6 |
| Количество муниципальных служащих прошедших профессиональную переподготовку | чел. | 2 | - | Отсутствие заявок на обучение |
| Количество муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах | чел. | 39 | 33 | Мероприятие выполнено. |
| Количество муниципальных служащих прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе | чел. | 30 | 28 | Мероприятие выполнено. Отклонение связано с кадровыми изменениями |
| Количество муниципальных служащих, которым был присвоен классный чин в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе | чел. | 14 | 11 | Мероприятие выполнено. |
| Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления, прошедших программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки (от количества служащих, обязанных в отчетном периоде повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку) | (%) | 100 | 40 | Расчет показателя производится с учетом обобщенных данных |
| Доля муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах (от общего количества муниципальных служащих) | (%) | 62 | 53 | Расчет показателя производится с учетом обобщенных данных |
| Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию (от общего количества муниципальных служащих) | (%) | 48 | 45 | Расчет показателя производится с учетом обобщенных данных |
| Доля муниципальных служащих, получивших классный чин (от общего количества муниципальных служащих администрации городского округа Кинешма) | (%) | 22 | 17 | Расчет показателя производится с учетом обобщенных данных |
| Проведение мероприятий антикоррупционной направленности (совещания, семинары) | шт. | 2 | 3 | Мероприятие выполнено.Отклонение в связи с проведением совещания по антикоррупционному законодательству РФ |
| 1.1.3 | Мероприятие «Обеспечение деятельности Комитета по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего: | 3470,9 | 3414,9 | Мероприятие выполнено. 3/23Отклонение в сумме 56,0 тыс.руб., в связи с недостаточным финансированием средств бюджета городского округа Кинешма | Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации | чел. | 23 | - | Мероприятия на 2016 год не запланировано |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 3470,9 | 3414,9 |
| Количество муниципальных служащих прошедших профессиональную переподготовку | чел. | 2 | - | Мероприятия на 2016 год не запланировано |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3470,9 | 3414,9 |
| Количество муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах | чел. | 39 | 2 | Мероприятие выполнено полностью |
| Количество муниципальных служащих прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе | чел. | 30 | 4 | Мероприятие выполнено |
| Количество муниципальных служащих, которым был присвоен классный чин в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе | чел. | 14 | - | Мероприятия на 2016 год не запланировано |
| Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления, прошедших программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки (от количества служащих, обязанных в отчетном периоде повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку) | (%) | 100 | - | Расчет показателя производится с учетом обобщенных данных |
| Доля муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах (от общего количества муниципальных служащих) | (%) | 62 | 6 | Расчет показателя производится с учетом обобщенных данных |
| Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию (от общего количества муниципальных служащих) | (%) | 48 | 6 | Расчет показателя производится с учетом обобщенных данных |
| Доля муниципальных служащих, получивших классный чин (от общего количества муниципальных служащих администрации городского округа Кинешма) | (%) | 22 | - | Расчет показателя производится с учетом обобщенных данных |
| Проведение мероприятий антикоррупционной направленности (совещания, семинары) | шт. | 2 | - | Мероприятия на 2016 год не запланировано |
| 1.1.4 | Мероприятие «Обеспечение деятельности Управления образования администрации  городского округа Кинешма» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего: | 5450,9 | 5439,1 | Мероприятие выполнено полностью, отклонение в сумме 11,8тыс.руб., в связи с недостаточным финансированием средств бюджета городского округа Кинешма, в  т.ч кредиторская задолженность 4,9тыс.руб. | Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации | чел. | 23 | 2 | Мероприятие выполнено полностью |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 5450,9 | 5439,1 |
| Количество  муниципальных служащих прошедших профессиональную переподготовку | чел. | 2 | - | Мероприятия  на 2016 год не запланировано |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5450,9 | 5439,1 |
| Количество муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах | чел. | 39 | 3 | Мероприятие выполнено полностью |
| Количество муниципальных служащих прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе | чел. | 30 | 6 | Мероприятие выполнено полностью |
| Количество муниципальных служащих, которым был присвоен классный чин в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе | чел. | 14 | - | Мероприятия на 2016 год не запланировано |
| Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления, прошедших программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки (от количества служащих, обязанных в отчетном периоде повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку) | (%) | 100 | - | Расчет показателя производится с учетом обобщенных данных |
| Доля муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах (от общего количества муниципальных служащих) | (%) | 62 | 27 | Расчет показателя производится с учетом обобщенных данных |
| Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию (от общего количества муниципальных служащих) | (%) | 48 | 55 | Расчет показателя производится с учетом обобщенных данных |
| Доля муниципальных служащих, получивших классный чин (от общего количества муниципальных служащих администрации городского округа Кинешма) | (%) | 22 | - | Расчет показателя производится с учетом обобщенных данных |
| Проведение мероприятий антикоррупционной направленности (совещания, семинары) | шт. | 2 | - | Мероприятия на 2016 год не запланировано |
| 1.1.5 | Мероприятие «Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации  городского округа Кинешма» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего: | 5214,8 | 5054,3 | Мероприятие выполнено полностью, отклонение в сумме 160,5 тыс.руб., в связи с недостаточны  м финансированием средств бюджета городского округа Кинешма | Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации | чел. | 23 | - | Мероприятия на 2016 год не запланировано |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 5214,8 | 5054,3 |
| Количество муниципальных служащих прошедших  профессиональную переподготовку | чел. | 2 | 1 | Мероприятие выполнено полностью, отсутствие заявок |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5214,8 | 5054,3 |
| Количество муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах | чел. | 39 | - | Мероприятия на 2016 год не запланировано |
| Количество муниципальных служащих прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе | чел. | 30 | - | Мероприятия на 2016 год не запланировано |
| Количество муниципальных служащих, которым был присвоен классный чин в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе | чел. | 14 | - | Мероприятия на 2016 год не запланировано |
| Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления, прошедших программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки (от количества служащих, обязанных в отчетном периоде повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку) | (%) | 100 | 4 | Расчет показателя производится с учетом обобщенных данных |
| Доля муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах (от общего количества муниципальных служащих) | (%) | 62 | - | Расчет показателя производится с учетом обобщенных данных |
| Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию (от общего количества муниципальных служащих) | (%) | 48 | - | Расчет показателя производится с учетом обобщенных данных |
| Доля муниципальных служащих, получивших классный чин (от общего количества муниципальных служащих администрации городского округа Кинешма) | (%) | 22 | - | Расчет показателя производится с учетом обобщенных данных  Мероприятия на 2016 год не запланировано |
| Проведение мероприятий антикоррупционной направленности (совещания, семинары) | шт. | 2 | - |
| 1.1.6 | Мероприятие «Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего: | 2782,3 | 2709,6 | Мероприятие  выполнено полностью, отклонение в сумме 72,7 тыс.руб., в связи с недостаточным финансированием средств бюджета городского округа Кинешма | Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации | чел. | 23 | 3 | Мероприятие реализовано в соответствии с графиком |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 2782,3 | 2709,6 |
| Количество муниципальных служащих прошедших профессиональную переподготовку | чел. | 2 | - | Мероприятия на 2016 год не запланировано |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2782,3 | 2709,6 |
| Количество муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах | чел. | 39 | 1 | Мероприятие реализовано в соответствии с графиком |
| Количество муниципальных служащих прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе | чел. | 30 | 3 | Мероприятие реализовано в соответствии с графиком |
| Количество муниципальных служащих, которым был присвоен классный чин в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе | чел. | 14 | 1 | Мероприятие реализовано в соответствии с графиком |
| Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления, прошедших программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки (от количества служащих, обязанных в отчетном периоде повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку) | (%) | 100 | 12 | Расчет показателя производится с учетом обобщенных данных |
| Доля муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах (от общего количества муниципальных служащих) | (%) | 62 | 2 | Расчет показателя производится с учетом обобщенных данных |
| Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию (от общего количества муниципальных служащих) | (%) | 48 | 5 | Расчет показателя производится с учетом обобщенных данных |
| Проведение мероприятий антикоррупционной направленности (совещания, семинары) | шт. | 2 | - | Мероприятия на 2016 год не запланировано |
| Доля муниципальных служащих, получивших классный чин (от общего количества муниципальных служащих администрации городского округа Кинешма) | (%) | 22 | 2 | Расчет показателя производится с учетом обобщенных данных |
| 1.1.7 | Мероприятие «Обеспечение деятельности Комитета по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего: | 3250,3 | 3150,5 | Мероприятие выполнено полностью, отклонение в сумме 99,8 т.р., в связи с недостаточным финансированием средств бюджета городского округа Кинешма, в том числе кредиторская задолженность 82,2 т.р. | Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации | чел. | 23 | 5 | Мероприятия выполнено полностью |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 3250,3 | 3150,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3250,3 | 3150,5 | Количество муниципальных служащих прошедших профессиональную переподготовку | чел. | 2 | - | Мероприятия на 2016 год не запланировано |
| Количество муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах | чел. | 39 | - | Мероприятия на 2016 год не запланировано |
| Количество муниципальных служащих прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе | чел. | 30 | - | Мероприятие на 2016 год не запланировано |
| Количество муниципальных служащих, которым был присвоен классный чин в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе | чел. | 14 | - | Мероприятия на 2016 год не запланировано |
| Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления, прошедших программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки (от количества служащих, обязанных в отчетном периоде повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку) | (%) | 100 | 20 | Расчет показателя производится с учетом обобщенных данных |
| Доля муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах (от общего количества муниципальных служащих) | (%) | 62 | - | Расчет показателя производится с учетом обобщенных данных |
| Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию (от общего количества муниципальных служащих) | (%) | 48 | - | Расчет показателя производится с учетом обобщенных данных |
| Доля муниципальных служащих, получивших классный чин (от общего количества муниципальных служащих администрации городского округа Кинешма) | (%) | 22 | - | Расчет показателя производится с учетом обобщенных данных |
| Проведение мероприятий антикоррупционной направленности (совещания, семинары) | шт. | 2 | - | Мероприятия на 2016 год не запланировано |
| 1.2 | Основное мероприятие  «Создание условий для решения вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий» | Администрация  городского округа Кинешма;  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | Всего: | 1459,6 | 1286,2 | -173,4 |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 1459,6 | 1286,2 |
| -областной бюджет | 1459,6 | 1286,2 |
| 1.2.1 | Мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений» | Администрация  городского округа Кинешма | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 34,1 | 34,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| -областной бюджет | 34,1 | 34,1 |
| 1.2.2 | Мероприятие «Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | Всего: | 1425,5 | 1252,1 | -173,4 т.р.  Экономия средств за счет возмещения дебиторской задолженности ФСС по листкам нетрудоспособности, снижению начальной максимальной цены контракта по проведению  процедуры торгов в сфере закупок товаров, для обеспечения муниципальных нужд | Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Шт. | 29 | 29 | Мероприятие выполнено полностью |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 1425,5 | 1252,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 | Количество рассмотренных дел комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, всего: | Шт. | 424 | 424 | Мероприятие выполнено полностью |
| -областной бюджет | 1425,5 | 1252,1 |
| 2 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципального учреждения города Кинешмы "Управления капитального строительства" | Администрация городского округа Кинешма | **Всего:** | **6094,1** | **5709,7** |  | Доля соответствия актов выполненных работ строительным нормам и расценкам | % | 100 | 100 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 6094,1 | 5709,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 6094,1 | 5709,7 |
| 2.1 | Основное мероприятие "Обеспечение полномочий городского округа Кинешма в сфере строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов капитального строительства» | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 6094,1 | 5709,7 | - 384,4 т.р.  Мероприятие выполнено Экономия средств за счет возмещения дебиторской задолженности ФСС по листкам нетрудоспособности, снижению начальной максимальной цены контракта по проведению процедуры торгов в сфере закупок товаров, для обеспечения муниципальных нужд" |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 6094,1 | 5709,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 6094,1 | 5709,7 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Обеспечение и деятельности муниципального учреждения города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 6094,1 | 5709,7 | Доля соответствия актов выполненных работ строительным нормам и расценкам | % | 100 | 100 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 6094,1 | 5709,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 6094,1 | 5709,7 |
| 3 | Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органах администрации городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма; Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;  Финансовое управление администрации городского округа Кинешма; Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма. | **Всего:** | **414,1** | **409,0** | **-5,1 т.р.** | «Количество работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, прошедших диспансеризацию» | Чел | 136 | 128 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 414,1 | 409,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 414,1 | 409,0 |
| «Количество рабочих мест работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, по которым проведена специальная оценка труда» | Ед. | 168 | 143 |  |
| 3.1 | Основное мероприятие «Улучшение условий труда муниципальных служащих» | Всего: | 414,1 | 409,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 414,1 | 409,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 414,1 | 409,0 |
| 3.1.1 | Мероприятие «Проведение диспансеризации работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 343,0 | 337,9 | -5,1т.р.  Мероприятие  выполнено.  Экономия бюджетных средств.  Отклонение связано в связи с кадровыми изменениями | «Количество работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, прошедших диспансеризацию» | Чел. | 136 | 128 | Мероприятие выполнено. Отклонение связано в связи с кадровыми изменениями |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 343,0 | 337,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 343,0 | 337,9 |
| 3.1.1.1 |  | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 129,9 | 129,9 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 129,9 | 129,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 129,9 | 129,9 |
| 3.1.1.2 |  | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего: | 20,0 | 19,8 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 20,0 | 19,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 20,0 | 19,8 |
| 3.1.1.3 |  | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего: | 30,3 | 30,3 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 30,3 | 30,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 30,3 | 30,3 |
| 3.1.1.4 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего: | 30,9 | 30,9 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 30,9 | 30,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 30,9 | 30,9 |
| 3.1.1.5 |  | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего: | 15,4 | 15,4 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 15,4 | 15,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 15,4 | 15,4 |
| 3.1.1.6 |  | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего: | 17,0 | 16,9 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 17,0 | 16,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 17,0 | 16,9 |
| 3.1.1.7 |  | Финансовое управление администрации городского округа Кинешма | Всего: | 60,3 | 55,5 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 60,3 | 55,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 60,3 | 55,5 |
| 3.1.1.8 |  | Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | Всего: | 39,2 | 39,2 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 39,2 | 39,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 39,2 | 39,2 |
| 3.1.2 | Мероприятие «Проведение специальной оценки условий труда работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма; Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;  Финансовое управление администрации городского округа Кинешма; Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма. | Всего | 71,1 | 71,1 |  | «Количество рабочих мест работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, по которым проведена специальная оценка труда» | Ед. | 168 | 143 | Проведение специальной оценки труда планирует Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 71,1 | 71,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 71,1 | 71,1 |
| 3.1.1.1 |  | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 33,6 | 33,6 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 33,6 | 33,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 33,6 | 33,6 |
| 3.1.1.2 |  | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего: | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.3 |  | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего: | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.4 |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего: | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.5 |  | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего: | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.6 |  | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего: | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.7 |  | Финансовое управление администрации городского округа Кинешма | Всего: | 19,3 | 19,3 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 19,3 | 19,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 19,3 | 19,3 |
| 3.1.1.8 |  | Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | Всего: | 18,2 | 18,2 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 18,2 | 18,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 18,2 | 18,2 |
| 3.1.3 | Мероприятие «Информационное обеспечение вопросов охраны труда в городском округе Кинешма, пропаганда положительных тенденций и положительного опыта работы в области охраны труда» | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |

1. Муниципальная программа

**«Информационное общество городского округа Кинешма»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма.

**Исполнители Программы:** администрация городского округа Кинешма, МУ «Редакция Радио – Кинешма», МУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма» (далее – МУ «МФЦ).

**Цель Программы:** формирование условий развития информационного общества в городском округе Кинешма в интересах повышения качества жизни граждан, развития экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствования системы государственного и муниципального управления, обеспечение доступа населения и организаций к информации и организация предоставления государственных и муниципальных услуг.

В рамках данной Программы реализовывалась одна подпрограмма.

В 2016году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 9 450,9тыс. рублей, кассовые расходы составили 9 064,1тыс. рублей, что составляет 96% от запланированного объема финансирования.

Фактическое исполнение реализации мероприятий подпрограммы, запланированное на 2016 год от планового объема бюджетных ассигнований составило:

- подпрограмма «Открытая информационная политика» в сумме 9 450,9 тыс. рублей (96%)

Запланированные на 2016 год программные мероприятия выполнены в полном объеме, недоосвоение средств в размере 386,8 тыс. рублей сложилось по причине кредиторской задолженности бюджета городского округа Кинешма.

В 2016 году в рамках реализации Программы на территории городского округа Кинешма проведены следующие основные мероприятия:

- осуществлялась трансляция информационно-аналитических передач о событиях и процессах, происходящих в городском округе Кинешма;

- созданы разнообразные популярные у целевой аудитории программы, затрагивающие самые насущные и интересные стороны жизни;

- повысилась осведомленность граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг через МУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма»;

– обеспечилась возможность увеличения скорости, улучшения качества оказания муниципальных услуг и сокращения процедуры оформления документов, экономии времени на получение всевозможных справок, подачу налоговых деклараций, регистрацию имущества и так далее;

– получение организациями и гражданами государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», включающего создание единого места приема, регистрации и выдачи необходимых документов, а также получение одновременно несколько взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг;

- повысилась удовлетворенность получателей услуг их качеством.

Муниципальное учреждение «Редакция Радио-Кинешма» предоставляет услугу: «Производство и распространение радиопрограмм», которая направлена на создание обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности администрации городского округа Кинешма посредством радиовещания, поддержание неразрывной связи между поколениями слушателей, создания исторических, публицистических и аналитических программ, передач для детей и юношества, радиопрограмм о фольклоре и народном творчестве. Предметом деятельности является предоставление услуг связи, производство и выпуск радиопрограмм в соответствии с муниципальным заказом, в рекламных целях, а также программ просветительского направления.

Одна из самых глубоких перемен в деятельности СМИ связана с повышением роли местного радиовещания. Сегодня в современной России и, в частности, в городском округе Кинешма сформировалась новая структура радиовещания, возник широкий спектр радиостанций разных типов.

Наряду с прежней системой работы муниципального учреждения «Редакция Радио-Кинешма» появились десятки региональных, в большинстве своем частных коммерческих радиостанций, образуются радиосети и медиа-холдинги. Поэтому развитие местного муниципального радио является важным направлением.

С мая 2014 года муниципальное учреждение «Редакция Радио-Кинешма» сотрудничает с сетевым партнером- телерадиокомпанией «МИР». Это музыкальная радиостанция, которая дарит хорошее настроение, развлекает, не забывая о романтике, а также интересно, легко и с пользой информирует своих радиослушателей о последних событиях в стране и области. Целевой аудиторией радиостанции являются семейные женщины (25+) с активной жизненной позицией, у которых есть потребность к самообразованию. Дополнительная аудитория – дети (12+). Бренд радио – это легкость восприятия, современность, миролюбие, романтичность и достоверность. Общее настроение радиостанции- легкое, светлое. Предпочтение песням позитивным и приятным на слух, интересным и актуальным, создающим или поддерживающим хорошее настроение. Один из критериев отбора материалов – качество продукта. Основу музыкальной базы составляют песни признанных российских композиторов и артистов 2000-2010 годов. Как дополнение – музыка 90-х годов и хиты последних 5-ти лет, отвечающей стилистической и эмоциональной составляющей формата. В эфирной сетке отведено место для постоянных радиопередач, освещающих жизнь страны и региона. Это программа «Новости». Они занимают важное место на радио МИР. Каждый час слушатели радио получают свежую и достоверную информацию местного, регионального и федерального значения. Хронометраж – 3 минуты, за это время слушатель должен получить наиболее полное представление о том, что происходит в его родном городе, стране и мире. Задача ведущего не просто рассказать о последних событиях, а сделать это интересно, занимательно. При этом радиостанция придерживается принципа объективности, не формирует мнения аудитории, а информирует слушателей. Приоритетами тем являются: общемировые, российские события, события региона и города (ЧП, митинги, суды, праздники, юбилеи, общение с первыми лицами, освещение работы администрации города и области), социальные новости (зарплаты, тарифы, ЖКХ, льготы, образование), новости развлекательного и познавательного характера.

Кроме того, радиослушатели Кинешмы могут заказывать свои любимые композиции в популярной передаче по заявкам "Час для Вас" по номеру горячей линии Радио "МИР".

Среди программ, выпускающихся Редакцией Радио-Кинешма можно выделить следующие:

1. Познавательно-развлекательные рубрики – тематический рубрикатор соответствует интересам целевой аудитории. Познавательный компонент не исключает яркости подачи, экспертного мнения, доверительного совета и романтики.
2. Календарно-событийные – что произошло в прошлом? Как оно находит отражение в настоящем? Жизнь – это бесконечная цепь событий. О самых важных ее звеньях для целевой аудитории рассказывает программа «Добрый повод».
3. Культурно-просветительские – «Город и люди» - историческая программа, рассказывающая об истории города с момента его основания до наших дней, а также о его жителях, исторически значимых объектах культуры.

Работа многофункционального центра в городском округе Кинешма организуется по принципу «одного окна», что на практике реализуется обеспечением возможности для заявителя при обращении в учреждение получить несколько услуг сразу, не переходя от одного специалиста к другому. Этот эффект достигается в результате специальной подготовки специалистов учреждения, которые не имеют узкой специализации по отдельным услугам, а обучаются приему и выдаче документов по всему спектру услуг, оказываемых на базе МФЦ. Каждый специалист в МФЦ городского округа Кинешма» является универсальным специалистом, что соответствует концепции развития предоставления услуг по принципу «одного окна», предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере создания многофункциональных центров.

В 2016 году в многофункциональный центр предлагал кинешемцам88 видов услуг федеральных, региональных и муниципальных органов исполнительной власти, что на 18 услуг больше по сравнению с 2015 годом.

К наиболее востребованным услугам по-прежнему относятся:

* услуги Росреестра – 31 %
* услуги Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма– 30 %;
* услуги МВД – 21 %

Значительно выросло количество обращений граждан за получением услуг Территориального Управления социальной защиты населения через МФЦ. В 2016 году этот показатель составил 10% от общего объема предоставленных в МФЦ услуг за 2016 год, что на 7,5% больше аналогичного показателя за 2015 год.

За 2016 год в МФЦ зарегистрировано 63 044 обращения граждан, что на 9 000 обращений больше чем в 2015 году.

В 2016 году число «универсальных» специалистов центра увеличено с 15 до 18 человек.

В Кинешемском многофункциональном центре соблюдаются все требования к качеству обслуживания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации:

В центре внедрена электронная система управления очередью, что позволяет держать на высоком уровне показатель ожидания заявителей в очереди. В 2016 год средний показатель времени ожидания в очереди 2,7 минуты, в 2015 году этот показатель составлял - 4,4 минут, при нормативе – 15 минут.

В МФЦ организована возможность предварительной записи заявителей. Запись может осуществляться как при личном обращении заявителя в офисе приема, по телефону или через сайт МФЦ. Данной услугой в 2016 году воспользовались 2090 человек.

Для обеспечения граждан информацией о деятельности МФЦ, услугах, предоставляемых на базе МФЦ, функционирует официальный Интернет-сайт МФЦ. На сайте в доступной форме представлена информация обо всех услугах, оказываемых в МФЦ, об органах государственной власти и местного самоуправления, с которыми у МФЦ заключены соглашения о взаимодействии, о нормативных правовых актах, регулирующих деятельность МФЦ. Заявители часто пользуются данными сервисами. За 2016 год на сайте зарегистрировано 56 600 посещений, что в 2 раза больше, чем в 2015 году.

В многофункциональном центре постоянно проводиться работа по улучшению комфортности предоставления услуг. МФЦ обеспечено:

* программно-аппаратным комплексом (инфомат), обеспечивающий доступ заявителей к Единому порталу государственных и муниципальных услуг (функций), региональному порталу государственных и муниципальных услуг (функций);
* платежным терминалом (ОАО «Сбербанк»);
* электронной системой управления очередью;
* бесплатным туалетом для посетителей;
* кондиционером воздуха.

Основными задачи развития МФЦ на 2017 и последующие годы являются: реализация принципа «одного окна» в рамках предоставления услуг по «жизненным ситуациям», расширение перечня предоставляемых услуг и формирование благоприятного имиджа центра «Мои документы».

На решение этих задач и будет направлена дальнейшая работа, хотя необходимо отметить, что и на текущую дату МФЦ Кинешма занимает одно из лидирующих мест среди МФЦ Ивановской области.

Таким образом, МУ «Редакция Радио-Кинешма» регулярно освещает жизнь нашего города и региона и является надежным информационным партнером, связующим звеном между населением и администрацией города, а МФЦ обеспечивает возможность для заявителей при обращении получать несколько услуг сразу, не переходя от одного специалиста к другому.

Проведенная в отчетном году работа по совершенствованию работы МУ "Редакция Радио-Кинешма" и МУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма» позволила достичь запланированных показателей по подпрограмме. Поэтому необходимо продолжать работать по мероприятиям программы, совершенствуя каждое направление, в результате добиваясь достижения плановых показателей программы.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник**  **финансирования** | **Объем финансирования в соответствии с программой (**в редакции на 31 декабря отчетного года) | **Кассовые расходы**  на 31 декабря 2016года | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа  «Информационное общество городского округа Кинешма» | МУ «МФЦ  г. о. Кинешма»  МУ  «Редакция - Радио Кинешма» | **Всего** | **9450,9** | **9064,1** | **-386,8т.р.** | Количество государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | услуга | 85 | 88 | Увеличение количества услуг |
| **бюджетные ассигнования всего, *в том числе*** | **9450,9** | **9064,1** |
| Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством оказанных услуг | % | 85 | 100 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 9450,9 | 9064,1 |
| Время выхода в эфир | сек. | 1226702 | 3465310 | Увеличение объема вещания |
| Доля граждан, удовлетворенных новостной лентой | % | 100 | 100 |
| Доля граждан, удовлетворенных  подготовленными программами в сфере культуры | % | 100 | 100 |
| Доля граждан,  удовлетворенных аналитическими программами | % | 100 | 100 |
| 1 | Подпрограмма «Открытая информационная политика» | МУ «МФЦ  г. о. Кинешма» | **Всего:** | **9450,9** | **9064,1** | -368,8 т.р. |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 9450,9 | 9064,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 9450,9 | 9064,1 |
| 1.1 | Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг" | Всего: | 8688,3 | 8301,5 | Мероприятие выполнено полностью, кредиторская задолженность в сумме 386,8рублей |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 8688,3 | 8301,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 8688,3 | 8301,5 |
| 1.1.1 | Мероприятие Обеспечение деятельности подведомственного муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма» | Всего: | 8688,3 | 8301,5 | Количество государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | ус  лу  га | 85 | 88 | Увеличение количества услуг |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 8688,3 | 8301,5 |
| Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством оказанных услуг | % | 85 | 100 |
| -бюджет  городского округа Кинешма | 8688,3 | 8301,5 |
| Число граждан, получивших государственные и муниципальные услуги | чел./  мес | 5000 | 5000 |
| 1.2 | Основное мероприятие "Производство и распространение радиопрограмм" | МУ "Редакция - Радио Кинешма" | Всего: | 762,6 | 762,6 | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 762,6 | 762,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 762,6 | 762,6 |
| 1.2.1 | Мероприятие Обеспечение деятельности подведомственного учреждения муниципального учреждения "Редакция - Радио Кинешма" | Всего: | 762,6 | 762,6 | Время выхода в эфир | сек | 1226702 | 3465310 | Увеличение объема вещания |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 762,6 | 762,6 | Доля граждан, удовлетворенных новостной лентой | % | 100 | 100 |
| Доля граждан, удовлетворенных подготовленными программами в сфере культуры | % | 100 | 100 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 762,6 | 762,6 |
| Доля граждан, удовлетворенных аналитическими программами | % | 100 | 100 |

13.Муниципальная программа

**«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей»**

(далее-Программа)

**Администратор Программы:** администрация городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Кинешма»

**Цель Программы:** организация мероприятий по защите населения и территории городского округа Кинешма от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В рамках данной Программы реализовывались четыре подпрограммы.

В 2016 году в бюджете городского округа Кинешма на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 19 314,1 тыс. рублей, кассовые расходы составили 18 838,8тыс. рублей, что составляет 97,5% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма» в сумме 16 621,5 тыс. рублей (100%);

- подпрограмма «Противопожарное водоснабжение городского округа Кинешма» в сумме 183,1 тыс. рублей (100%);

- подпрограмма «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа Кинешма» в сумме 611,9 тыс. рублей (82,8%);

- подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в сумме 1897,6 тыс. рублей (100%)

Запланированные на 2016 год программные мероприятия выполнены, недоосвоение средств в размере 475,3 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

- в сумме 370,0 тыс. рублей – экономия денежных средств по оплате за услуги;

- в сумме 105,3 тыс. рублей – экономия денежных средств при исполнении мероприятия по установке камер видеонаблюдения.

За отчетный период на территории города происходили происшествия локального масштаба, связанные с авариями на транспорте, на системах жизнеобеспечения, с пожарами на объектах экономики и в жилом секторе, с авариями социально-бытового назначения. Чрезвычайных ситуаций на территории города в 2016 году не зарегистрировано (АППГ - 0).Вовремя проведенные предупредительно-профилактические меры позволили обеспечить безаварийное прохождение весеннего половодья, не допустить лесных и крупных техногенных пожаров.

В рамках подпрограммы «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах городского округа Кинешма» в течение 2016 года производилось содержание и ремонт помещений МУ «Управления ГОЧС городского округа Кинешма», транспорта, имущества Управления, оснащение работников Управления необходимыми материальными средствами и оргтехникой, производился ремонт специального автомобиля поисково-спасательного отряда Управления, ремонт радиотехники.

Всего за 2016 год спасателями было совершено 768 выездов, из них 664 - на различные происшествия.

Из них:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Категория выезда | 2016 год | 2015 год |
| 1 | Дорожно-транспортные происшествия | 32 | 31 |
| 2 | Пожары и возгорания | 49 | 42 |
| 3 | Совместные действия с полицией, службой «03» | 138 | 132 |
| 4 | Вскрытие запоров и ограждений | 325 | 417 |
| 5 | Извлечение пострадавших | 31 | 28 |
| 6 | Спасение животных | 33 | 36 |
| 7 | Поиск заблудившихся в лесу | 21 | 9 |
| 8 | Предотвращение суицидов | 3 | 5 |
| 9 | Очистка крыш от снега | 20 | 21 |
| 10 | Проверка загазованности помещений | 18 | 10 |
| 11 | Демеркуризация | 4 | 1 |
| 12 | Откачка воды | 16 | 9 |
| 13 | Помощь при взрыве в квартире | 1 |  |
| 14 | Спиливание деревьев | 22 | 84 |
| 15 | Транспортировка пострадавших | 4 | - |
| 16 | Устранение последствий обрыва проводов, газопроводов, водопроводов | 6 | - |
| 17 | Устранение последствий при разливе нефтепродуктов | 2 | - |
| 18 | Разбор завала | 1 | - |
| 19 | Спасение людей (эвакуация с верхних этажей, спасение утопающих, спасение со льда и т.п.) | 11 | 13 |
| 20 | Ложное взрывное устройство | 2 | 4 |
| Всего отрядом спасено, чел. | | 20 | 38 |
| Оказана помощь пострадавшим, чел. | | 21 | 25 |

Сравнительный анализ динамики происшествий показывает, что в 2016 г. на территории городского округаКинешма:

- количество пожаров по сравнению с показателями предыдущего года снизилось - 63 (АППГ - 72, -12,5%), снизилось также количество погибших людей при пожарах -2 человека (АППГ - 5, -40%) и получивших травмы от опасных факторов пожара - 6 человек (АППГ - 12, -50%);

- количество происшествий на водных объектах по сравнению с 2015 г. не изменилось, гибели людей на водных объектах в текущем году не допущено (АППГ- 0) , спасено 2 человека (АППГ - 2);

- в 2016 году сложной остается ситуация на дорогах города. Не смотря на снижение основных показателей аварийности на дорогах (в текущем году на территории города произошло 89 ДТП (АППГ - 94, - 5,3%)) , количество пострадавших возросло (получили ранения 120 человек (АППГ - 115, + 4,3%), погибли 8 человек (АППГ - 0, + 100%)).

В целом, анализ работы за 12 месяцев 2016 года показал, что проведенная работа по организации аварийно-спасательных работ на территории городского округа Кинешма характеризуется положительной динамикой и достижением поставленных задач.

В основу подготовки и обучения всех групп населения городского округаКинешма положены требования Федерального закона РФ от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также постановления Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изм. и доп.).

Численность лиц, прошедших обучение (подготовку) за отчетный период в курсах ГО города 339 чел., 106% от плана (2015 - 284 человек, 100% от плана).

Из них:

- руководители муниципальных дошкольных образовательных учреждений - 29 чел. (161,1%);

- начальники городских сборных эвакуационных пунктов - 10 (100%);

- руководители занятий по ГО организаций - 98 чел. (103%);

- инструкторы (консультанты) УКП по ГО - 8 чел. (133%);

- преподаватели образовательных учреждений - 37 чел. (123%);

- вожатые детских летних оздоровительных лагерей - 43 чел. (102%);

- члены комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности организаций (КЧС и ОПБ) – 57 чел. (93%);

- члены эвакуационных комиссий организаций – 57 чел. (98%).

Также работники МУ «Управление ГОЧС городского округа Кинешма» в 2016 году принимали активное участие в месячнике безопасности на водных объектах, месячнике безопасности в учебных заведениях города, месячнике гражданской обороны, в мероприятиях, проводимых в общеобразовательных школах города и учреждениях начального и среднего профессионального образования, в учреждениях социальной сферы, а также в летних школьных и загородных оздоровительных лагерях. Общий охват участвовавших в этих мероприятиях составил 1006 человек.

В результате всего за 2016 год было обучено 1345 человек, что превысило план на 3,46%.

В 2016 г. планомерно велась работа по информированию населения о прогнозируемых возможных ЧС и пожарах, о мерах по их предупреждению, в том числе пропаганде культуры безопасности жизнедеятельности среди населения.

Активно осуществлялась информационно-пропагандистская деятельность, направленная на предупреждение несчастных случаев на воде, предотвращение пожаров, предупреждение несчастных случаев в быту.

Проводились информационно-разъяснительные компании по предупреждению сезонных рисков (паводковый период, летний пожароопасный период, период купального сезона, период ледостава, новогодние праздники и др.).

Всего в 2016 году:

- в печатных изданиях СМИ, осуществляющих вещание на территории города, опубликованы 164 статьи по предупреждению несчастных случаев на воде, предотвращению пожаров, предупреждению несчастных случаев в быту (в том числе и в электронных СМИ);

- проведены 43 лекции и беседы в учебных заведениях и других организациях;

- выпущено 10050 экземпляровпечатной продукции (памятки, пособия, рекомендации и др.) по вопросам обеспечения безопасности населения города;

- 983 раз осуществлялась трансляция видеороликов по безопасности людей по городскому телевизионному каналу («КТВ-ТНТ» ТВ «Антенна»), на светодиодных экранах у ТЦ «Никольский» и в супермаркетах;

- в 2016 году также организовано 1183 выступлений на радио.

В 2016 году планово обновлялась информация в разделе «Защита населения» на официальном сайте администрации городского округаКинешма.

За 2016 год на территории городского округа Кинешма зарегистрировано 63 пожара (2015 – 72, - 12,5%).

Основными причинами пожаров в 2016 году явились:

- неисправность электрической проводки;

- неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов;

- неосторожное обращение с огнем при курении;

- поджог.

В 2016 году при пожарах на территории городского округа Кинешма погибло 2 человека (АППГ - 5, - 40%), травмы от опасных факторов пожара получили 6 человек (АППГ - 12, - 50%).

В 2016 году в городском округе Кинешма крупных пожаров не зарегистрировано.

За период с 01.01.2016 по 31.12.2016 на Кинешемском телевидении транслировались видеоролики на противопожарную тематику транслировались 268 раз, выступлений на радио проведено 1102, в периодическую печать направлено 54 заметки, проведены 12 лекций и бесед в учебных заведениях и других организациях (охват составил 526 человек), проведено 10 выступлений (лекции и беседы) с другими категориями населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности (охват - 229 чел.).

На территории городского округаКинешма проведено более 5 тыс. подворовых обходов.

Выпущено 8460 памяток на противопожарную тематику.

В 2016 году на территории городского округаКинешма лесных пожаров не произошло (АППГ - 0). С целью профилактики лесных пожаров силами ПСО МУ «Управление ГОЧС городского округаКинешма» проводились патрулирования городских лесов. Всего проведено 33 рейда.

В рамках специальной подпрограммы «Противопожарное водоснабжение городского округа Кинешма» муниципальной программы городского округа Кинешма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасность людей» в 2016 оду установлено новых, отремонтировано неисправных и заменено устаревших - 6 пожарных гидрантов.

В полном объеме реализуются мероприятия специальной подпрограммы «Внедрение и развитие АПК «Безопасный город» на территории городского округа Кинешма», в рамках выполнения которой в помещение единой дежурно-диспетчерской службы МУ «Управление ГОЧС городского округаКинешма» (далее ЕДДС) выведены видеосигналы камер, расположенных на территории города в общественных местах и в местах массового скопления граждан, на опасных транспортных развязках.В декабре 2016 года были закуплены 5 новых камер видеонаблюдения, монтаж и подключение которых запланировано на 2017 год, установлены и подключены 3 новых видеокамеры. На данный момент в режиме постоянного видеонаблюдения работают 14 камер видеонаблюдения, что позволяет сократить время реагирования поисково-спасательного отряда Управления на чрезвычайные ситуации и происшествия, вовремя оповестить аварийные и специализированные службы города.

Одновременно в течение отчетного года идет развитие проекта по созданию, развитию и организации эксплуатации «Системы-112» на территории городского округа Кинешма. Единая дежурная диспетчерская служба городского округа Кинешма создана на базе Управления и включает в свой состав 9 специалистов.В целях реализации данного проекта установлено оборудование автоматизированного рабочего места диспетчера «112», абонентские комплекты системы-112 в дежурно-диспетчерских службах 01, 02, 03, 04. На территории города проведены работы 1 и 2 очереди по монтажу и наладке оборудования региональной системы оповещения. Смонтирован и установлен в ЕДДС пульт управления системой оповещения города, установлено оборудования оповещения на 7 объектах.

С IV квартала 2014 года ЕДДС вошла в пилотный проект по созданию и организации эксплуатации системы мониторинга трансформаторных подстанций на территории городского округа Кинешма. В целях реализации данного проекта установлено оборудование на 8 ТП и автоматизированное рабочее места диспетчера, введена в эксплуатацию метеостанция.

Дежурство специалистов ЕДДС городского округаКинешма организовано в составе оперативно-дежурных смен, в круглосуточном режиме.

В целях обеспечения оптимальной эффективности работы оперативных дежурных и диспетчеров ЕДДС разработаны функциональные обязанности, а также алгоритмы работ в различных режимах деятельности.

Созданная электронная база данных используется сотрудниками ЕДДС в различных ситуациях, корректируется своевременно.

Всего в отчетном году специалистами ЕДДС принято 5030 (2016 - 4897) обращений и сообщений от населения и организаций о происшествиях, пожарах, ЧС, оказании помощи.

Во всех случаях персонал ЕДДС в полном объеме обеспечил своевременный сбор и оперативную обработку информации, её своевременное доведение до аварийных и специализированных служб города.

В соответствии с возлагаемыми на ЕДДС городского округаКинешма задачами разработаны и заключены с организациями, осуществляющими свою деятельность на территории города, 15 соглашений о порядке сбора, обмена, использования информации и взаимодействия при возникновении (угрозе возникновения) происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории городского округаКинешма.

С целью обеспечения последовательного снижения рисков чрезвычайных ситуаций, повышения безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечения необходимых условий для безопасности жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития городского округа Кинешма, в рамках специальной подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в 2016 году закуплено для дооснащения поисково-спасательного отряда МУ «Управление ГОЧС городского округаКинешма» следующее оборудование:

- вакуумная установка-нефтесборщик с прицепом,

- боны заградительные постоянной плавучести БНЛ-10/400 30 м с прицепомдля транспортировки,

- каркасный резервуар КР-4,

- установка для утилизации нефтеотходов.

Также приобретен автомобиль повышенной проходимости для служебных выездов и выездов на происшествия и ЧС, в случае необходимости транспортировки дополнительного нефтеоборудования в прицепе.

Оснащенность Управления материально-техническими средствами и оборудованием, необходимым для ликвидации ЧС и оказания помощи пострадавшим (в том числе при пожарах, на водных объектах, в дорожно-транспортных происшествиях) осталась на уровне 2014 года и составила87%. Дальнейшее приобретение специального оборудования и имущества позволит более качественнои своевременно оказывать извлекать пострадавших и оказывать помощь, проводить мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оказывать помощь населению вслучае чрезвычайных ситуаций и происшествий.

В целях поддержания поисково-спасательного отряда в профессиональной готовности ежегодно спасатели отряда проходят переаттестацию, раз в четыре года - повышение классности, в Ивановской областной аттестационной комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя. За минувший год повысили свою квалификацию 4 спасателя.

Также в течение отчетного года планомерно велась работа по информированию населения о прогнозируемых и возникающих ЧС и пожарах, о мерах по их предупреждению, в том числе пропаганде культуры безопасности жизнедеятельности среди населения. Активно осуществлялась информационно-пропагандистская деятельность, направленная на предупреждение несчастных случаев на воде, предотвращение пожаров, предупреждение несчастных случаев в быту. Проводились информационно-разъяснительные компании по предупреждению сезонных рисков (паводковый период, летний пожароопасный период, новогодние праздники и др.).

В 2016 году, благодаря активному проведению разъяснительной и профилактической работы по обеспечению безопасности населения на водных объектах, в городском округеКинешма удалось не допустить гибели людей на воде.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2016 год**  **(погибло**  **спасено)** | **2015 год**  **(погибло**  **спасено)** | **2014 год**  **(погибло**  **спасено)** | **2013 год**  **(погибло**  **спасено)** | **2012 год**  **(погибло**  **спасено)** |
| Статистика гибели людей на воде на территории  городского округа Кинешма, чел. | 0  2 | 0  2 | 2  1 | 2  4 | 3  2 |

В городском округе Кинешма в 2016 году усилена разъяснительная и профилактическая работа среди населения в целях снижения травматизма людей на водных объектах:

- опубликованы 23 статьи по безопасности на водных объектах в печатных изданиях СМИ, размещено информации в электронных СМИ - 67;

- проведены 10 лекций и бесед в учебных заведениях и других организациях (охват составил 525 человек);

- проведено 10 выступлений (лекции и беседы) с другими категориями населения по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах (охват – 229 чел.);

- выпущен 531 экземплярпечатной продукции (памятки, пособия, рекомендации и др.) по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах;

- 715 раз осуществлялась трансляция видеороликов по безопасности людей на водных объектах по городскому телевизионному каналу (ТВ «Антенна») и на светодиодном экране у ТЦ «Никольский»;

- выступлений на радио (трансляция роликов социальной рекламы) - 81.

В 2016 году в городском округе Кинешма принято 5 нормативных правовых актов по вопросам осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

Основной причиной гибели и травматизма людей на водных объектах городского округаКинешма в большинстве случаев остается:

- грубое нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах, выход на неокрепший или ослабевший лед, переход водоемов в непредусмотренных для этого местах;

- неумелое и неправильное управление маломерными судами в сложных условиях, нарушение правил размещения людей в плавсредстве, ненадлежащее техническое состояние маломерного судна, не использование индивидуальных спасательных средств - спасательных жилетов;

- купание в летнее время в состоянии алкогольного опьянения и в неустановленных для этого местах;

- оставление без присмотра детей вблизи водоемов.

Также проблемой остается недостаточное количество общедоступных мест организованного отдыха у воды в черте города.

Вопрос организации и технического освидетельствования нового пляжа на территории городского округа Кинешма прорабатывался совместно с Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Ивановской области, в г. Кинешме, Кинешемском, Заволжском, Пучежском, Юрьевецком районах, в целях установления состояния воды в реке Волга (Горьковское водохранилище) в створе «Городская черта г. Кинешма».

В 2016 году проведены заборы воды и грунта и проведен их анализ.

В соответствии с Экспертным заключением от 30.05.2016 № 660/03 Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области, в г. Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Ивановской области вода в реке Волга не соответствует требованиям для организации рекреационного водопользования (СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»).

Серьезной проблемой является отсутствие в городского округаКинешма судна на воздушной подушке, которое в период весеннего паводка и ледостава на реках города является единственным средством эффективного спасения людей на воде

Несмотря на все негативные факторы, имевшие место в 2016 году, стоит отметить, что проведенная в отчетном году работа по совершенствованию работы МУ «Управление ГОЧС городского округа Кинешма» позволила достичь запланированных показателей по подпрограммам.

Однако необходимо продолжать работать по мероприятиям программы, совершенствуя каждое направление. Наиболее тщательно подойти к решению задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Кинешма на 2017 год и плановые 2018 -2019 года, а именно необходимо:

- усиление предупреждающих мероприятий в рамках подпрограммы «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах городского округа Кинешма»

за счет проведения неотложных превентивных мер и оперативных мероприятий по защите населения городского округа Кинешма при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах и террористических актов;

- дальнейшее развитие ЕДДС городского округа Кинешма, в частности развитие проекта «Система-112»;

- завершение реконструкции автоматизированной системы централизованного оповещения населения на территории городского округаКинешма;

- поддержание в готовности к использованию имеющегося фонда защитных сооружений, запасов средств индивидуальной защиты, организация их выдачи населению города в кратчайшие сроки;

- приведение противопожарного водоснабжения городского округа Кинешма в соответствие с нормативными требованиями;

- дальнейшую оптимизацию материально - технического обеспечения поисково-спасательного отряда МУ «Управление ГОЧС городского округа Кинешма», обеспечение высокого уровня подготовки спасателей;

- качественную организацию обучения различных категорий населения городского округа Кинешма и руководителей органов местного самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности жизнедеятельности, увеличение количества агитационного материала, приобретение наглядных пособий и тренажеров;

- дальнейшее развитие системы видеонаблюдения и видеофиксации происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Кинешма в рамках подпрограммы «Внедрение и развитие АПК «Безопасный город» на территории городского округа Кинешма».

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем фи-нансирова-ния в соот-ветствии с программой**  (в редакции на 31 декаб-ря отчетного года) | **Кассовые расходы**  на 31 декабря 2016 года | **Пояснения причин отклоне-ний** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Едини-цаизме-рения** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | Муниципальная программа  «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей» |  | **Всего** | **19314,1** | **18838,8** | **-475,3 т.р.** | Число пострадавших, в том числе при пожарах, на водных объектах, в дорожно-транспортных и других происшествиях, при выездах на происшествие поисково-спасательного отряда | Чел. | 32 | 21 | Уменьшение показателя обусловлено усилением ин-формационной работы с населением по действиям в случае происшествий и ЧС |
| **бюджетные ассигнования**  **всего,**  ***в том числе****:* | **19314,1** | **18838,8** |
| - бюджет городского округа Кинешма | 19314,1 | 18838,8 |
| Снижение числа погибших, в том числе при пожарах, на водных объектах, в дорожно-транспортных и других происшествиях, при выездах на происшествие поисково-спасательного отряда | Чел. | 3 | 3 |  |
| Количество выездов поисково-спасательного отряда на чрезвычайные ситуации и происшествия | Выезд | 730 | 768 | Увеличение показателя обусловлено увеличением поступающих вызовов на помощь населению |
| 1 | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в грани-цах городского округа Кинешма» | **Всего** | **16621,5** | **16251,5** | -370,0 т.р. |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе:* | 16621,5 | 16251,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 16621,5 | 16251,5 |
| 1.1 | Основное мероприятие«Организация меро-приятий по преду-преждению, лик-видациипоследст-вий чрезвычайных ситуаций, оказанию помощи при происшествииях и чрезвычайных си-туациях на терри-тории городского округа Кинешма и обучению населения городского округа Кинешма в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-ного и техногенного характера» | Всего | 16621,5 | 16251,5 | Экономия по оплате за услуги в сумме 370,0т.р. | Количество выездов поисково-спасательного отряда на чрезвычайные ситуации и происшествия | выезд | 730 | 768 | Увеличение показателя обусловлено увеличением поступающих вызовов на помощь населению |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе:* | 16621,5 | 16251,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 16621,5 | 16251,5 |
| Количество обученных руководителей экономических объектов, руководителей нештатных аварий-но-спасательных формирований, специалистов гражданской обороны и других специалистов, жителей городского округа Кинешма и детей в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | Чел. | 1300 | 1345 | Увеличение количества обученных обусловлено поступлением большего количества заявок на обучение |
| 1.1.1 | Мероприятие «Предупреждение и ликвидация после-дствийчрезвычай-ных ситуаций в границах городского округа Кинешма» | Всего | 16499,2 | 16141,3 | Экономия по оплате за услуги в сумме 357,9 т.р. | Количество выездов поисково-спасательного отряда на чрезвычайные ситуации и происшествия | выезд | 730 | 768 | Увеличение показателя обусловлено увеличением поступающих вызовов на помощь населению |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе:* | 16499,2 | 16141,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 16499,2 | 16141,3 |
| 1.1.2 | Мероприятие  Организация обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Всего | 122,3 | 110,2 | Экономия по оплате за услуги  в сумме  12,1 т.р. | Количество обученных руководителей экономических объектов, руководи-телей нештатных аварийно-спасательных формирований, специалистов гражданской обороны и других специалистов, жителей городского округа Кинешма и детей в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | Чел. | 1300 | 1345 | Увеличение количества обученных обусловлено поступлением большего количества заявок на обучение |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе:* | 122,3 | 110,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 122,3 | 110,2 |
| 2 | Подпрограмма "Противопожарное водоснабжение городского округа Кинешма» | **Всего** | **183,1** | **183,1** |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе:* | 183,1 | 183,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 183,1 | 183,1 |
| 2.1 | Основное мероприятие  «Приведение в рабочее состояние пожарных гидрантов и очистка противопожарных водоемов на территории городского округа Кинешма» | Всего | 183,1 | 183,1 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе:* | 183,1 | 183,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 183,1 | 183,1 |
| 2.1.1 | Мероприятие  «Создание необходимых условий для улучшения состояния противопожарного водоснабжения» | Всего | 183,1 | 183,1 |  | Доля отремонти-рованных и заме-ненных пожарных гидрантов в общем количестве муници-пальных пожарных гидрантов на терри-тории городского округа Кинешма | % | 22,42 | 22,42 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе:* | 183,1 | 183,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 183,1 | 183,1 |
| Доля восстановленных муниципальных противопожарных водоемов и подъездов к ним в общем количестве муниципальных водоемов, пригодных для пожаротушения | % | 41,18 | 41,18 |
| 3 | Подпрограмма «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса  «Безопасный город» на территории городского округа Кинешма» | Всего | 611,9 | 506,6 | -105,3 т.р. |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе:* | 611,9 | 506,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 611,9 | 506,6 |
| 3.1 | Основное мероприятие  «Совершенствование системы видеонаблюдения и видеофиксации происшествий и чрезвычайных ситуаций на базе МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Кинешма» | Всего | 611,9 | 506,6 | Мероприят  ие выполнено.Экономия денежных средств в сумме 105,3 т.р. Перенос мероприятий по монтажу камер видеонаблюдения на 2017 год в связи с поздней закупкой дополнительных камер |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе:* | 611,9 | 506,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 611,9 | 506,6 |
| 3.1.1 | Мероприятие  «Снижение рисков возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций на основных транспортных развязках, повышение безопасности населения и защищенности от угроз природного и техногенного характера» | Всего | 611,9 | 506,6 | Количество функционирующих камер видеонаблю-дения, подключенных к системе  видеонаблюдения в МУ «Управление ГОЧС г.о.Кинешма» | Шт. | 13 | 14 | Дополнительная камера приобретена за счет экономии при закупке камер видеонаблюдения |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе:* | 611,9 | 506,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 611,9 | 506,6 |
| Сокращение времени реагирования при получении информации об угрозе возникнове-ния ЧС, авариях и других происшествиях | Мин. | 4 | 4 |
| 4 | Подпрограмма *«*Снижение рисков и смягчение после-дствийчрезвычай-ных ситуаций природного и техногенного характера» | Всего | 1897,6 | 1897,6 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе:* | 1897,6 | 1897,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1897,6 | 1897,6 |
| 4.1 | Основное мероприятие  «Снижение рисков чрезвычайных ситуаций и повышение безопасности населения» | Всего | 1897,6 | 1897,6 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе:* | 1897,6 | 1897,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1897,6 | 1897,6 |
| 4.1.1 | Мероприятие  «Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций от угроз природного и техногенного характера» | Всего | 1897,6 | 1897,6 |  | Оснащенность Управления мате-риально-техническими средствами и оборудованием, необходимым для ликвидации ЧС и оказания помощи пострадавшим (в том числе при пожарах, на водных объектах, в дорожно-транспортных происшествиях) | % | 87 | 87 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе:* | 1897,6 | 1897,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1897,6 | 1897,6 |
| Количество спасателей, прошедших профессиональную переаттестацию | Чел. | 4 | 4 |
| Количество изготовленной наглядной агитации по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | Шт. | 1050 | 1050 |

14. Муниципальная программа

«**Развитие образования городского округа Кинешма»**

(далее - Программа)

**Администратор Программы:** управление образования администрации городского округа Кинешма.

**Исполнитель Программы:** управление образования администрации городского округа Кинешма, комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма, комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма, МУ «Управление капитального строительства»

**Цель Программы:** обеспечение качества образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития общества и экономики и повышения качества образовательных услуг и обеспечение возможности для всего населения городского округа Кинешма получить доступное образование, обеспечивающее потребности экономики муниципалитета.

В 2016 году на реализацию Программы предусмотрены средства из бюджетов всех уровней в размере 738 671,6 тыс. рублей, что составляет 97,2% от запланированного объема финансирования, в том числе в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Дошкольное образование детей в муниципальных организациях городского округа Кинешма» в сумме 323 382,2 тыс. рублей (96,5%);

-подпрограмма «Общее образование детей в муниципальных организациях городского округа Кинешма» в сумме 279 660,6 тыс. рублей (98,4%);

- подпрограмма «Дополнительное образование в муниципальных организациях администрации городского округа Кинешма» в сумме 94 384,7 тыс. рублей (95,4%);

- подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных организаций» в сумме 17 214,4 тыс. рублей (98%);

- подпрограмма «Поддержка развития системы дошкольного образования городского округа Кинешма» в сумме 14 677,8 тыс. рублей (99%);

- подпрограмма «Поддержка развития системы общего образования городского округа Кинешма» в сумме 8 662,4 тыс. рублей (98,8%);

- подпрограмма «Поддержка развития системы дополнительного образования городского округа Кинешма» в сумме 689,5 тыс. рублей (100%).

Запланированные на 2016 год программные мероприятия выполнены, недоосвоение средств в сумме 20 622,5 тыс. рублей сложилась в основном по следующим причинам:

- в результате сложившейся кредиторской задолженности бюджета городского округа Кинешма в сумме 18,3 млн. рублей;

- в результате недофинансирования мероприятий Программы из бюджета городского округа Кинешма в сумме 2,1 млн. рублей:

-в результате экономии денежных средств в сумме 137 тыс. рублей.

Муниципальной программой «Развитие образования городского округа Кинешма» предусмотрена реализация мероприятий в рамках семи подпрограмм.

4 подпрограммы нацелены на обеспечение стабильного функционирования сети образовательных организаций, обеспечение в полном объеме прав граждан на получение образования в муниципальных и частных образовательных организациях, обеспечение конкурентоспособности оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций, осуществление спортивной подготовки детей и молодежи городского округа Кинешма, выявление и развитие молодых дарований, поддержку одаренных и талантливых детей, сохранение достигнутого уровня предоставления муниципальных услуг и повышение качества муниципальных услуг иными муниципальными учреждениями.

3 подпрограммы нацелены на совершенствование инфраструктуры сферы «Образование» в части обеспечения равного доступа жителей городского округа Кинешма к качественному образованию, развитие творческого и физического потенциала обучающихся, обеспечение мер социальной поддержки. Мероприятия подпрограмм направлены на развитие систем дошкольного, общего и дополнительного образования, обеспечение пожарной безопасности и достижение учащимися новых образовательных результатов, внедрение в систему образования современных технологий управления, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций.

Реализация муниципальной программы «Развитие образования городского округа Кинешма» в 2016 году позволила в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов повысить качество образования и обеспечить привлекательность педагогической профессии, обеспечить доступность детям с ограниченными возможностями здоровья на получение общего образования, продолжить работу по выявлению и поддержке одаренных детей, развитию их талантов и способностей, сохранить удовлетворительный уровень базовой инфраструктуры, обеспечить выполнение таких значимых показателей, характеризующих основную задачу по обеспечению доступности образования, как охват образовательными программами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 7 лет (исполнение 100% от планового показателя) и удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченного дополнительным образование, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет.

Значительное превышение фактического уровня средней заработной платы в регионе относительно прогнозного уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности за 2016 год не позволило выполнить плановые показатели по обеспечению соответствующего уровня средних заработных плат отдельных категорий работников.

Дошкольное образование детей в муниципальных организациях городского округа Кинешма

Предоставление дошкольного образования в городском округе Кинешма в 2016 году осуществляли 34 образовательных организации: 3 центра развития, 3 учреждения компенсирующего вида, 10 общеразвивающего вида, 18 учреждений третьей категории.

Численность детей, обучающихся по программам дошкольного образования, ежегодно увеличивается, что объясняется ростом рождаемости в городском округе Кинешма, миграцией родителей (законных представителей) с детьми дошкольного возраста (переезд из муниципалитетов Ивановской области, соседних регионов РФ, жителей Украины). Программа дошкольного образования в 2016 году реализуется для 4672 обучающихся муниципальных дошкольных образовательных организаций, что на 70 человек больше, чем в 2015 году, а относительно 2014 года на 209 человек. Достичь такого уровня охвата (детей от 1 до 7 лет с учетом развития вариативных форм составляет 82,0 %, детей от 3 до 7 лет – 100%) позволило вступление в силу отдельных санитарных правил и норм в части ограничения контингента обучающихся фактическими площадями помещений организаций дошкольного образования.

Обеспечить выполнение показателя удельного веса численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, на уровне 60% позволила реализация организационных мероприятий, направленных на внесение изменений в структуру образовательной программы дошкольного учреждения в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

Во всех дошкольных учреждениях города реализуется федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного общего образования. МАДОУ «ЦРР-детский сад №10», МБДОУ д/с №50, МБДОУ детский сад №22 приняли участие в открытом конкурсе субъектов Российской Федерации на лучшие модели дошкольного образования, обеспечивающие доступность дошкольного образования для всех детей, включая модели раннего развития детей (от 2 месяцев до 3-х лет).

В 2016 году детский сад №50 стал победителем регионального конкурса, организованного партией Единая Россия, «Планета малышей» в номинации «Лучшая модель в условиях городского округа» – за реализацию ликвидации очередности для детей в возрасте от 1 года до 2-х лет.

В 2016 году четыре дошкольных образовательных учреждения: МБДОУ д/с №50, МБДОУ д/с №28, МБДОУ детский сад №22, МБДОУ детский сад №34 утверждены региональными инновационными площадками по теме «Духовно-нравственное воспитание в дошкольной образовательной организации: традиции и новации».

Во всех муниципальных организациях дошкольного образования и воспитания городского округа Кинешма внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников на основании показателей эффективности деятельности.

Привлечение средств регионального бюджета на осуществление переданных полномочий позволило полностью обеспечить социальную поддержку для 67 детей-сирот, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей, что на 9 человек больше значения, запланированного к реализации.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы в 2016 году не удалось выполнить плановый показатель по численности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организациях на 46 человек. Отклонение в сторону уменьшения обусловлено наличием свободных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 5 до 7 лет.

Дальнейшая реализация мероприятий подпрограммы «Дошкольное образование детей в муниципальных организациях городского округа Кинешма» позволит продолжить переход на предоставление дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, повысить качество дошкольного образования и удовлетворенность населения качеством образования за счет увеличения охвата детей образовательными программами дошкольного образования, предоставления полного государственного обеспечения по социальной поддержке детей-сирот, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей, сохранить конкурентоспособный уровень заработных плат на основании оценки показателей эффективности деятельности основных категорий работников дошкольного образования.

Общее образование детей в муниципальных организациях городского округа Кинешма

В 2016 году в сеть общеобразовательных организаций входит 14 школ, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование в городском округе Кинешма, из которых 1 – гимназия, 1 – лицей, 1 – школа-интернат, 10 – школ среднего общего образования, 1 – вечерняя школа. Функционирует одна, имеющая государственную аккредитацию, частная школа.

Показатель числа обучающихся в 2016 году выше уровня 2015 года на 205 человек, что обусловлено увеличением численности граждан возрастной категории, подлежащей обязательному обучению, сделав тем самым услугу общего образования востребованной, а вложение средств в реализацию подпрограммы обоснованными. Основная деятельность школ строилась в соответствии с приоритетными направлениями развития системы образования Ивановской области с учетом социального запроса населения города.

В общеобразовательных учреждениях города с 01.09.2016 года 67,8% обучающихся занимаются по федеральным государственным образовательным стандартам, в том числе: 100% обучающихся начальных классов и 49,4% обучающихся по программам основного общего образования. В одном из 10-х классов (27 обучающихся) МБОУ школы №8 будут апробироваться элементы ФГОС среднего общего образования.

Классы, обучающиеся по ФГОС, обеспечены учебной литературой по всем предметам образовательной программы.

Успешно внедряются все варианты моделей организации внеурочной деятельности:

- организация внеурочной деятельности за счет ресурсов самого общеобразовательного учреждения;

- организация внеурочной деятельности за счет ресурсов общеобразовательного учреждения и учреждения дополнительного образования детей (интеграция, сетевое взаимодействие).

Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО составляет в среднем 7 часов, в том числе по направлениям:

- спортивно-оздоровительному – 2 часа;

- духовно-нравственному – 1 час;

- общеинтеллектуальному – 2 часа;

- общекультурному – 1час;

- социальному – 1 час.

Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС ООО составляет в среднем 5 часов, в том числе по направлениям:

- спортивно-оздоровительному – 1,5 часа;

- духовно-нравственному – 1 час;

- общеинтеллектуальному – 1,2 часа;

- общекультурному – 1час;

- социальному – 0,3 часа.

Продолжена работа по использованию контрольно-измерительных материалов для мониторинга и оценки образовательных результатов, заявленных в ФГОС НОО.

Все 14 образовательных учреждений (100%) используют современные оценочные процедуры для оценки достижений обучающихся по ФГОС, такие, как:

-механизмы накопительной системы оценивания (портфолио);

- проектные, творческие исследовательские работы;

-оценивание, отличное от пятибалльного.

93% образовательных учреждений (13 из 14 образовательных учреждений) оснащены учебным оборудованием, интерактивными учебными пособиями и средствами обучения (АРМ).

В 100 % образовательных учреждений имеются условия для проведения наблюдений, исследований, моделирования. Для этих целей используются пришкольные площадки, школьные мастерские, учебное лабораторное оборудование.

В 78,6 % образовательных учреждений (в 11 из 14 образовательных учреждений) созданы условия для организации театральной, творческой деятельности. Для этого используются актовые залы, оборудованные кабинеты музыки, студии.

Впервые в 2016 году в целях поддержки введения Федерального государственного стандарта начального общего образования в четвёртых классах были апробированы единые проверочные материалы и единые критерии оценивания учебных достижений.

В мае 2016 года все школы, реализующие программы начального общего образования приняли участие во Всероссийских проверочных работах по русскому языку, математике, окружающему миру.

76,7% обучающихся старших классов получают образование по программам профильного уровня.

23,3% старшеклассников занимаются по программам универсальной (непрофильной) направленности.

6,6% обучающихся получают образование по программам углублённого уровня.

Условия для инклюзивного образования созданы в школах №8 и №19.

Всего в школах города в 2015-2016 году обучалось 69 детей-инвалидов, из них 44 – обучались на дому, 23 – в массовых школах.

На базе средней школы №8 работает муниципальная площадка по дистанционному обучению детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучается 9 детей с ОВЗ.

В 2016-2017 учебном году 2 школьных автобуса обеспечивают подвоз 108 детей (100% нуждающихся в подвозе), обучающихся в школах города Кинешма и проживающих на территории Кинешемского муниципального района.

С 2016 года на базе МБОУ школы № 8 в рамках реализации регионального проекта «Электронная школа» функционирует электронная проходная.

По итогам 2015-2016 учебного года педагоги школ города стали победителями 8-ми международных, 26-ти всероссийских и 14-ти региональных конкурсов и проектов. Среди них – победитель областного конкурса «Педагог года-2016» Мелкумова Н.В., учитель биологии гимназии им. А.Н.Островского. Она будет представлять Ивановскую область на Всероссийском конкурсе «Учитель года России-2016».

Реализация муниципальной системы оценки качества образования осуществляется посредством следующих процедур контроля и оценки качества образования:

- государственной (итоговой) аттестации выпускников;

- мониторинга образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения;

- аттестации педагогических кадров;

- статистических и социологических исследований.

В 2016 году 99,4% выпускников получили аттестат об основном общем образовании (в 2015 году – 100%), в том числе 3,46% - аттестат с отличием (в 2015 году - 2,88%).

100% выпускников получили аттестат о среднем общем образовании, 11,1%, награждены медалями «За особые успехи в учении», что соответствует уровню достигнутому в 2015 году.

Экзамен по русскому языку сдали 100% выпускников. Минимальный результат, установленный распоряжением Рособрнадзора, составил 24 баллов (в прошлом году – 36). Средний балл по сравнению с 2015 годом снизился с 69,91 до 69,09. Самый высокий средний балл в гимназии – 79,85. Высокие показатели также в МБОУ школа №19 имени 212 полка (75,19), МБОУ школа №18 им. Маршала А.М. Василевского (72,42). Зафиксировано 67 результатов от 90 до 100 баллов, что составило 22,56 % от числа участников ЕГЭ (в 2015 – 4,5%, 2014 году - 6,04% , 2013 году – 5,6%). 51,85% выпускников получили баллы не ниже 70.

Экзамен по математике сдали 100% выпускников. Математику на базовом уровне сдавало 294 человека (99%), 254 человека (85,5 %) получили «4» и «5». Экзамен оценивался по пятибалльной системе. Средняя отметка - 4,33, что выше уровня предыдущего года (4,18).

Самыми популярными из предметов по выбору, как и в прошлом году, стали экзамены по обществознанию (сдавали 57,2% выпускников) и физике (сдавали 35,4% выпускников).

По результатам ЕГЭ преодолели минимум 100% участников экзаменов по русскому языку, базовой математике, литературе, немецкому и английскому языкам.

Улучшились результаты по информатике, базовой математике, английскому и немецкому языкам.

Снизились результаты по химии, биологии, физике, обществознанию, истории, профильной математике.

Доля выпускников, получивших от 70 и выше баллов, незначительно снизилась с 26,4 % в 2015 году до 25,4 % . Одна обучающаяся Пашина Алёна (МБОУ школа № 16) получила 100 баллов по физике.

Проведен мониторинг результативности выполнения отдельных заданий по предметам ЕГЭ, выявлены темы, вызывающие наибольшие затруднения.

Во всех образовательных организациях функционирует система оценки качества образования в соответствии с утвержденными планами внутришкольного контроля.

Немаловажным фактором развития учреждения является его инновационная деятельность, ориентированная на совершенствование учебно-методического, организационного, правового, научно-педагогического, материально-технического и других направлений деятельности.

Следует отметить активность и продуктивность работы в режиме инновационного развития таких учреждений, как МБОУ школа №8, МБОУ «Лицей им. Д.А. Фурманова», МБОУ «Гимназия им. А.Н. Островского», которые являются одновременно и пилотными площадками по введению ФГОС, и инновационными региональными площадками по различным темам.

В 2015-2016 учебном году продолжила инновационную работу в статусе региональной площадки школа № 18.

Представлены заявки в региональный экспертный совет школами №2 и №19.

Активное взаимодействие начала осуществлять МБОУ школа №1 с Химико-технологическим университетом.

Создание системы инновационных площадок на базе учреждений является важным фактором в решении приоритетных задач развития образования, позволяет обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов, диссеминацию лучших практик.

Работа с одаренными детьми - значимое направление развития муниципальной системы образования. Развитие системы поддержки талантливых детей направлено на поиск, поддержку и сопровождение талантливых, способных и высоко мотивированных детей. Прослеживается позитивная динамика показателей, характеризующих условия, созданные для развития одаренных детей.

В муниципальной базе данных одаренных детей городского округа Кинешма в 2016 году числится 2395 человек, что превышает уровень 2015 года более чем на 80% (в 2015 году – 1298 человек), в том числе по направлениям:

- академической одаренности – 806 человек (в 2015 году – 331 человек);

- творческой одаренности – 859 человек (в 2015 году – 469 человек);

- двигательной одаренности – 513 человек (в 2015 году - 386 человек);

- социальной одаренности – 217 человек (в 2015 году - 112 человек).

Значительное превышение фактического уровня средней заработной платы в регионе относительно прогнозного уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности за 2016 год не позволило выполнить плановый показатель по отношению средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ивановской области. Отклонение в сторону уменьшения составило 3,8%.

Проведенные реорганизационные мероприятия по присоединению МБОУ школы №4 к МБОУ школе №1 и МБОУ школы №9 к МБОУ школе №17 позволили увеличить долю охвата учащихся, обучающихся в общеобразовательных организациях, отвечающих современным требования к условиям организации образовательного процесса, на 3,3%.

Несмотря на значительный объем финансовых вложений проблем много. Поэтому задача целевого и эффективного освоения средств, а также повышения процента привлечения внебюджетных источников в общеобразовательных учреждениях будет актуальна и в 2017 году.

Проблемнымостается вопрос дефицита муниципального бюджета, недостаточного количества средств, необходимых для выполнения материально-затратных предписаний контрольно-надзорных органов.

Не в полной мере решена проблема сохранения и укрепления здоровья учащихся общеобразовательных школ, создания условий для формирования в школах культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. Основной проблемой остается несоответствие части школьных спортивных объектов (а именно, спортивных площадок на территории школ и отсутствие специализированного спортивного зала в школе-интернате) современным требованиям.

Доля молодых учителей не превышает доли педагогов пенсионного и предпенсионного возраста, что создает угрозу для сохранения и развития кадрового потенциала общего образования. С 1 сентября 2016 года приступили к работе 2 молодых учителя и 6 воспитателей, хотя количество вакантных мест в школах составляет 35, в детских садах - 8. Наиболее востребованы учителя начальных классов, иностранных языков, русского языка и литературы, информатики, физики, математики.

Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения требует дальнейших усилий по дополнительному профессиональному образованию педагогов и руководителей общеобразовательных организаций.Требует дальнейшего совершенствования уровень подготовки педагогических и управленческих кадров по организации процесса сопровождения развития одаренного ребенка.

Устаревает компьютерный парк, требующий обновления в связи с физическим износом.

Дополнительное образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма

Реализация мероприятий подпрограммы позволила обеспечить бесперебойное функционирование восьми муниципальных учреждений, предоставляющих услуги дополнительного образования, в том числе:

- двух в сфере образования - МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» и МБУ ДО «Центр внешкольной работы»;

- двух в сфере культуры и искусства - МУ ДО «Детская школа искусств» и МУ ДО «Детская художественная школа»;

- четырех муниципальных учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта.

В сфере образования

На базе муниципальных учреждений функционируют 63 объединения различной направленности, в которых занимаются 2451 обучающихся, что выше уровня 2015 года на 5 человек. Перепрофилирование действующих объединений позволило превысить значение целевого показателя среднегодовой численности и тем самым обеспечить стабильность контингента.

В объединениях художественно-эстетического творчества занимается 1261 обучающихся (51,4%), технической направленности – 250 обучающихся (10,2%), спортивной направленности – 292 обучающийся (12%), в объединениях естественно-научной и туристско-краеведческой направленности – 30 обучающихся (1,2%), в объединениях социально-педагогической и гражданско-патриотической направленности – 618 обучающихся (25,2%). Количество мальчиков и юношей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей, осталось на уровне 2015 года и составило 45%.

Кадровый состав учреждений следующий: 89,5% педагогов дополнительного образования имеют высшее и среднее профессиональное образования, в возрасте до 35 лет – 11,8%. Для привлечения молодых специалистов в учреждениях дополнительного образования разработаны критерии системы стимулирования.

В течение 2016 года обучающиеся учреждений дополнительного образования демонстрировали стабильно высокие результаты на конкурсах различных уровней, став обладателями Гран-При, Лауреатами, Дипломантами. На уровне города обучающиеся приняли активное участие в 36 конкурсах, имеющих гражданско-патриотическую, здоровье сберегающую, спортивную и исследовательскую направленность, где победителями и призерами стали 149 человек.

В 37 областных и региональных мероприятиях приняли участие обучающиеся из 23 объединений, что принесло городу 159 призовых мест (в 2015 – 60 мест).

183 обучающихся городского округа Кинешма стали победителями и призерами в 26 всероссийских и международных конкурсах.

Действующая система муниципальных, региональных, Всероссийских и Международных конкурсов, олимпиад, выставок, фестивалей, спартакиад, спортивных соревнований, социально-значимых проектов и акций предоставляет условия для реализации потенциала обучающихся и позволила поддержать в 2016 году более 50% от общего количества обучающихся, ставших участниками различных мероприятий.

Кадетские объединения МБОУ школы №1 и МБОУ школы №18 им. Маршала А.М. Василевского неоднократно становились участниками Кадетского бала, организованного МБУ СОШ №43 имени генерала фельдмаршала графа Б.П. Шереметьева Иваново-Вознесенского кадетского корпуса (город Иваново), а также победителями региональных соревнований, представляя Ивановскую область на Всероссийских конкурсах.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы в 2016 году плановый показатель по отношению средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области выполнен лишь на 85,2% при плане 90%. Отклонение в сторону уменьшения на 4,8% объясняется значительном превышением фактического уровня средней заработной платы в регионе относительно прогнозного уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности за 2016 год, обязывающее обеспечить соответствующий уровень заработных плат педагогов (учителей) региона.

В области физической культуры и спорта

На базе муниципальных учреждений функционируют 18 отделений, культивируются 16 видов спорта. Образовательный процесс осуществляют 95 тренеров-преподавателей. Штатные тренеры-преподаватели составляют 45,3% (43 чел.), в том числе имеют высшую квалификационную категорию 10 человек (23%), первую категорию 17 человек (40%), увеличение относительно 2015 года на 0,8 и 6,7 процентных пункта соответственно.

Из числа занимающихся в учреждениях 623 человека имеют спортивные разряды и звания, в том числе 1 – Мастер спорта международного класса, 1 – Мастер спорта России, 15 – Кандидатов в мастера спорта и 70 – перворазрядников.

В течение 2016 года учреждениями спорта подготовлены: один Мастер спорта России, 346 спортсменов массовых разрядов, из них 8 – КМС (увеличение на 33,3% относительно 2015 года), I спортивный разряд присвоен 38 обучающимся (увеличение на 52% относительно 2015 года). Подтвердили свои спортивные разряды 115 занимающихся, в том числе КМС 4 человека, I спортивный разряд 26 человек.

Запланированные к достижению результаты реализации основного мероприятия подпрограммы в отчетном году в основном достигнуты.

На 0,2 процентных пункта относительно 2015 года увеличилось количество обучающихся, участвующих в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня. 1397 занимающихся на спортивных мероприятиях различного уровня заняли 2315 призовых мест.

За отчетный период 805 обучающихся приняли участие в 167 соревнованиях всероссийского и регионального уровней, завоевав 850 медалей различного достоинства (2015 год – 667). Особых успехов достигли 50 воспитанников, которые 88 раз становились призерами всероссийских спортивных соревнований.

Снижение охвата детей программами дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности на 7,4% относительно 2015 года связано со спецификой образовательной деятельности спортивных школ, т.е. переходом воспитанников на следующие этапы обучения, где численность занимающихся в группе уменьшается.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы в 2016 году плановый показатель по отношению средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области выполнен лишь на 86,7% при плане 90%. Отклонение в сторону уменьшения на 3,3% объясняется значительном превышением фактического уровня средней заработной платы в регионе относительно прогнозного уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности за 2016 год, обязывающее обеспечить соответствующий уровень заработных плат педагогов (учителей) региона.

В сфере культуры и искусства

Стабильность контингента обучающихся остается в пределах взятых обязательств — 900 человек.

Увеличилась доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях:

- за счет активного участия учащихся в фестивально-конкурсных мероприятиях, увеличения числа творческих мероприятий, реализуемых и проводимых на базе учреждений культуры и искусства, увеличился охват детей, участвующих в данных мероприятиях.

Популяризация концертной и выставочной деятельности школ, участие в международных всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах и выставках:

- возросло количество международных и всероссийских конкурсов, в которых учащиеся стали не только участниками, но и лауреатами и дипломантами.

В МУ ДО «Детская художественная школа» число лауреатов, дипломантов и призеров фестивалей, конкурсов, выставок различных уровней за 2016 год составило 120 человек. Это:

- Международный проект детского творчества «Красная книга глазами детей» Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 4 диплома лауреата;

- XVIII Международный конкурс детского творчества «Экология души» организаторы: Управление культуры администрации г.о. Калининград, ДХШ высшей категории, Музей Мирового океана г. Калининград, 3 диплома лауреата;

- IX Международный фестиваль детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Золотой Петушок», посвященный 250-летию со дня рождения Николая Михайлович Карамзина, г. Москва, диплом лауреата 1 степени;

- Международный конкурс детского творчества «Полет мечты» г. Великие Луки, дипломы за 1, 2 и 3 места;

- Всероссийский фестиваль «Аленький цветочек» «Иллюстрация к произведению С.Т. Аксакова», диплом получен 1 декабря 2016 в Абрамцево Московской области;

- X открытый Всероссийский конкурс детского рисунка имени Нади Рушевой, вручение дипломов 11 победителям Зурабом Церетели в Российской академии художеств г. Москвы;

- Международная выставка-конкурс «Превращение бумажного листа», г. Зеленоград, 1 диплом лауреата, по одному диплому 1 и 3 степеней.

В течение года Большой концертный зал школы «Детская школа искусств» оставался площадкой для проведения не только школьных концертов, но и мероприятий городского, областного, межрегионального и Международного уровней (фестивали «Кинешемский Благовест», «Романса голос осенний», «Рождественский подарок», «Светлый праздник»).

Аттестация и повышение квалификации преподавательского состава в рамках новых требований:

- в МУ ДО «Детская художественная школа» в 2016 году прошел аттестацию и повышение квалификации 1 преподаватель;

- в МУ ДО «Детская школа искусств» в течение 2016 года 13 педагогов повысили свою квалификацию на базе методического отдела Ивановского училища культуры и 1 педагог на базе Нижегородской консерватории, 3 педагога (2 и 1) аттестованы на высшую и первую квалификационные категории.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы в 2016 году плановый показатель по отношению средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области выполнен лишь на 85,8% при плане 90%. Отклонение в сторону уменьшения на 4,2% объясняется значительном превышением фактического уровня средней заработной платы в регионе относительно прогнозного уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности за 2016 год, обязывающее обеспечить соответствующий уровень заработных плат педагогов (учителей) региона.

Дальнейшая реализация мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма» позволит обеспечить стабильность контингента обучающихся, получающих дополнительное образование в муниципальных организациях дополнительного образования, за счет расширения спектра направлений и увеличения числа объединений, обеспечить привлекательность ряда профессий за счет приоритетности поэтапного повышения средней заработной платы педагогических работников и как, следствие, обеспечить сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных организаций и, в конечном итоге, повысить качество образования.

Обеспечение деятельности муниципальных организаций

В целях сохранения достигнутого уровня предоставления муниципальных услуг и повышения качества муниципальных услуг в рамках реализации мероприятий подпрограммы тремя муниципальными учреждениями осуществлялись методическая поддержка педагогических работников и бухгалтерское обслуживание образовательных организаций.

Количество организаций, обслуживаемых централизованными бухгалтериями относительно планового значения сократилось за счет проведения реорганизационных процедур по присоединению МБОУ школы №4 к МБОУ школе №1 и МБОУ школы №9 к МБОУ школе №17. Несмотря на существенное повышение самостоятельности образовательных организаций, услуги централизованных бухгалтерий по-прежнему востребованы.

Обеспечение конкурентного уровня средних заработных плат специалистов бухгалтерских служб обеспечило 100%-ое выполнение показателя по укомплектованности кадрового состава.

В целях удовлетворения информационных и учебно-методических потребностей субъектов системы образования муниципальным учреждением «Информационно-методический центр городского округа Кинешма» методическая поддержка предоставлена 991 педагогическому работнику образовательных организаций, что соответствует 100% исполнению планового значения целевого показателя мероприятия подпрограммы.

Опыт работы образовательных организаций обобщается через работу круглых столов: «Проблемы и находки проведения занятий внеурочной деятельности духовно-нравственного направления в условиях введения ФГОС», «Вопросы организации дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях города», «Вопросы внедрения факультативного курса «Нравственные основы семейной жизни», «Детские волонтерские объединения: опыт, проблемы, перспективы», «Театрализованная деятельность ДОУ в контексте ФГОС», «Современные требования и подходы к работе по развитию самостоятельности воспитанников в рамках ФГОС ДО», «Педагогическое мастерство старшего воспитателя – как условие повышения качества его работы и работы ДОУ в условиях ФГОС».

Для педагогов дошкольных образовательных учреждений в течение всего года работала Школа молодого педагога «Перспектива», также была организована работа по обмену опытом, через организацию мастер – классов на базе образовательных учреждений города:

- «Использование игровых технологий для сохранения психологического здоровья детей» - МАДОУ «ЦРР-д/с №10;

- «Изготовление ростовой куклы для детей» - МБДОУ д/с №36;

- «Формирование самостоятельности в продуктивных видах деятельности» - МБДОУ д/с №4;

- «Интерактивные игры в работе с дошкольниками» - МБДОУ д/с №22;

- «Применение артикуляционной и пальчиковой гимнастик в работе с детьми» - МБДОУ д/с №34;

- «Развитие способностей ребёнка посредством разнообразных технологий в совместном созидательном взаимодействии со взрослыми» - МАДОУ «ЦРР-д/с №20.

Для молодых педагогов общеобразовательных учреждений с 1 сентября 2016 года начала свою работу школа молодого педагога «Учимся у мастера». Открытые уроки и мастер – классы лучшими педагогами города были проведены в МБОУ школа №18 им. Маршала А.М. Василевского, МБОУ гимназия им. А.Н. Островского. Это направление работы будет продолжено и в 2017 году.

Общеобразовательные учреждения приняли активное участие в работе практико - ориентированных семинаров:

**- «**Экспертиза диагностического инструментария оценки сформированности личностных образовательных результатов»;

**- «**Профессиональный стандарт как основной механизм реализации Концепции развития дополнительного образования детей»;

- «Координация деятельности классных руководителей через работу методического объединения или идеи по планированию деятельности школьного методического объединения классных руководителей»;

- «Программирование внеурочной деятельности и воспитательной работы в условиях введения ФГОС ОО».

На базе МОУ СОШ №8 и МОУ лицея им. Д.А.Фурманова функционировали региональные пилотные площадки по опережающему введению ФГОС ООО.

Для повышения качества предоставляемых услуг в 2016 году МУ «Информационно – методическим центром» были привлечены ресурсы сторонних организаций для проведения:

- семинара учителей географии по теме «Использование школьных атласов в процессе формирования универсальных учебных действий в рамках реализации ФГОС», проводила Любовь Михайловна Грачева, автор учебно-методических пособий, член бюро Российской ассоциации учителей географии, почетный работник образования Российской Федерации (г. Москва);

- курса лекций по теме «Освоение ФГОС в 2016-2017 учебном году» проводил член (академик) Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор Марк Максимович Поташник;

- семинара-практикума для учителей-предметников по применению когнитивной технологии обучения, проводил автор технологии М.Е. Бершадский, кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры развития образования АПК и ППРО, отличник народного образования, учитель высшей категории (г.Москва);

- семинара - практикума «Актуальные вопросы обучения и воспитания детей с ОВЗ и умственной отсталостью в рамках внедрения ФГОС» организованого совместно с Государственным автономным учреждением дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования».

В городском округе Кинешма в 2016 году прошли аттестацию в соответствии с установленным Порядком педагогические работники (школ, детских садов и учреждений дополнительного образования):

- на высшую категорию – 47 человек;

- на I категорию – 88 человек;

- на соответствие занимаемой должности – 40 человек.

Всего (нарастающим итогом) имеют соответствующую квалификационную категорию: высшую – 168 человек, I категорию – 391 человек, соответствие занимаемой должности – 283 человека.

Дальнейшая реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» позволит обеспечить организацию бухгалтерского обслуживания и продолжить оказание методической поддержки педагогических работников образовательных организаций по видам деятельности:

- диагностико-аналитическая;

- информационная;

-организационно-методическая;

- консультационная;

- деятельность в области информатизации системы образования;

- деятельность в сфере научного обеспечения развития системы образования.

Разнообразие спектра направлений деятельности иных муниципальных учреждений, направленное на повышение качества оказания муниципальных услуг образовательными организациями в целом, позволило выполнить поставленные на текущий 2016 год задачи и тем самым обеспечить выполнение целевых показателей подпрограммы.

Поддержка развития системы дошкольного образования городского округа Кинешма

Реализация мероприятий подпрограммы по поддержке развития системы дошкольного образования, направленной на обеспечение доступности и повышение качества предоставления муниципальных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, позволила за счет укрепления материально-технической базы и реализации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности создать условия, обеспечивающие сохранность жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников в процессе учебной и трудовой деятельности, сохранить в полном объеме законодательно установленные меры социальной поддержки родителей (законных представителей), за счет развития различных вариативных форм дошкольного образования на базе трех дошкольных организаций городского округа Кинешма создать соответствующие условия для 62 детей.

Но наличие свободных мест в организациях дошкольного образования для детей в возрасте от 5 до 7 лет не позволило в полном объеме исполнитель плановое значение целевого показателя по количеству детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования.

Поддержка развития системы общего образования городского округа Кинешма

Реализация мероприятий подпрограммы по поддержке развития системы общего образования, направленной на обеспечение доступности и повышение качества предоставления муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования позволила за счет укрепления материально-технической базы и реализации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности создать условия, обеспечивающие соответствующий удовлетворительный уровень базовой инфраструктуры, сохранность жизни и здоровья обучающихся и работников впроцессе учебной и трудовой деятельности.

С целью обеспечения доступности участия учащихся школ городского округа Кинешма в интеллектуальных состязаниях различного уровня обеспечена реализация проведения мероприятий в рамках Всероссийской олимпиады школьников, позволившая традиционно провести олимпиады, конференции, спортивные и творческие конкурсы для детей всех ступеней обучения согласно графику всероссийских, региональных, муниципальных мероприятий.

В школьном этапе олимпиады приняло участие 8410 человек с 5 по 11 класс по 21 предмету (с учетом того, что один ребенок принимал участие в нескольких олимпиадах). Количество победителей и призёров – 1713.

Всего в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие учащиеся 7-11 классов в количестве 1190 человек (2015 год - 1188 человек). Победителями и призерами на данном этапе стали 313 человек, что выше уровня 2015 года на 5,7% (2015 год – 296 человек, 2014 год – 274 человека).

По итогам рейтингового отбора на региональном этапе городской округ Кинешма представили 72 участника школ №№ 1, 2, гимназии, лицея, № 6, 8,10,16,18,19, из них 5 побед и 20 призовых мест (в 2015 году - 3 победы и 15 призовых мест).

Двое учащихся Борисов Михаил (11 класс, гимназия) и Трофимов Сергей (11 класс, лицей) приняли участие в заключительном этапе Олимпиады по физкультуре и немецкому языку. Борисов Михаил стал призёром Олимпиады.

Эффективность участия школьников муниципалитета в региональном этапе Олимпиады определяется количеством победителей и призеров. В 2016 году она возросла и составила 34,72% (в 2015 году – 24,7%).

Важной составляющей успешного выступления обучающегося на Олимпиаде является индивидуальный маршрут подготовки, разработанный с учетом индивидуальных образовательных потребностей школьника, совместная и систематическая работа с учителем-наставником.

В целях сохранения и улучшения показателей по количеству участников, победителей и призеров регионального и заключительного этапов Олимпиады, по-прежнему актуальными остаются проблемы адресной поддержки интеллектуально одаренных учащихся, демонстрирующих высокие интеллектуальные способности по предмету, которую необходимо оказывать с раннего школьного возраста.

В 2016 году продолжилась работа по совершенствованию инфраструктуры общеобразовательных организаций. Привлечение имеющихся площадей для непосредственной реализации муниципальной услуги позволило перевыполнить плановое значение целевого показателя основного мероприятия подпрограммы «Доля обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций».

Но остается ряд проблем, решить которые позволят мероприятия подпрограммы в дальнейшем, одной из которых является переход на односменное обучение. В перспективе (до 2020 года) для решения проблемы перехода школ на односменный режим работы необходимо возведение пристроек к МБОУ школа №19, МБОУ школа №6 и строительство нового здания лицея.

Поддержка развития системы дополнительного образования городского округа Кинешма

Реализация мероприятий подпрограммы, направленной на обеспечение поддержки развития системы дополнительного образования, направленной на сохранение устойчивой стабильности контингента и повышение качества предоставления муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ за счет укрепления материально-технической базы и приведения зданий, помещений, сооружений в соответствие с требованиями комплексной безопасности обеспечить удовлетворительный уровень базовой инфраструктуры и создать условия, обеспечивающие сохранность жизни и здоровья обучающихся и работников в процессе учебной и трудовой деятельности в муниципальных организациях дополнительного образования.

В рамках обеспечения подготовки и участию в Спартакиаде школьников организовано и проведено 17 мероприятий регионального и муниципального этапов: соревнования по мини-футболу, волейболу и баскетболу, настольному теннису, лыжные гонки, президентские спортивные игры, весенний и осенний легкоатлетические кроссы.

Обучающиеся объединения «Авиамоделирование» участвовали в показательных выступлениях на Дне города и Дне Волжского бульвара.

Проведенный анализ достигнутых значений ожидаемых результатов реализации действующих подпрограмм и муниципальной программы «Развитие образования городского округа Кинешма» позволил сделать вывод о возможности достижения запланированных конечных результатов в следующем 2017 году и плановом периоде.

Отчет о ходе реализации Программы (тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного**  **мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования в соответствии с Программой (**в редакции на 31 декабря отчетного года) | **Кассовые расходы**  на 31 декабря 2016 года | **Пояснения причин отклонений** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Единица измере-ния показа-теля** | **План** | **Факт** | **Пояснения причин отклонений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа городского округа Кинешма "Развитие образования городского округа Кинешма" | Управление образования администрации городского округа Кинешма  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма  Администрация городского округа Кинешма: Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»  Управление образования администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **738671,6** | **718049,1** | **-20 622,5 т.р.** | Охват образовательными программами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 7 лет | % | 82 | 82 |  |
| **бюджетные ассигнования, всего, в том числе:** | **738671,6** | **718049,1** |
| - бюджет городского округа Кинешма | 404960,9 | 384354,4 |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Ивановской области | % | 100 | 92,1 | Превышение фактического уровня средней заработной платы в регионе относительно прогнозного уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности за 2016 год не позволило выполнить плановый показатель |
| - областной бюджет | 333710,7 | 333694,7 |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ивановской области | % | 100 | 96,2 |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | % | 90 | 85,9 |
| Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченного дополнительным образование, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 77 | 87,4 | Превышение планового значения целевого показателя обусловлено вовлечением детей в объединения дополнительного образования на базе общеобразовательных школ, а также увеличением численности детей в объединениях технической и гражданско-патриотической направленности на  базе учреждений дополнительного образования |
| 1 | Подпрограмма "Дошкольное образование детей в муниципальных организациях городского округа Кинешма" | **Всего** | **323382,2** | **312199,4** | **-11 182,8т.р.** |  |  |  |  |  |
| **бюджетные ассигнования** всего,*в том числе:* | 323382,2 | 312199,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 188860,6 | 177693,8 |
| - областной бюджет | 134521,6 | 134505,6 |
| 1 | Основное мероприятие "Дошкольное образование. Присмотр и уход за детьми" | Всего | 323382,2 | 312199,4 |  | Охват образовательными программами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 7 лет | % | 82 | 82 |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 323382,2 | 312199,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 188860,6 | 177693,8 |
| - областной бюджет | 134521,6 | 134505,6 |
| 1.1 | Мероприятие «Организация дошкольного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций» | Всего | 188860,6 | 177693,8 | -11 166,8 т.р.  Мероприятие выполнено. Отсутствие финансирования в полном объеме при наличии кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017 в сумме 9571,741 тыс. руб. | Численность воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций | чел. | 4718 | 4672 | Отклонение в сторону уменьшения обусловлено наличием свободных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 5 до 7 лет |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 188860,6 | 177693,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 188860,6 | 177693,8 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Мероприятие  «Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в  длительном лечении, в муниципальных дошкольных  образовательных организациях, осуществляющих оздоровление» | Всего | 2572,3 | 2556,3 | -16,0 т.р.  Мероприятие выполнено. Осуществлен возврат средств регионального бюджета, вследствие уменьшения количества детей данной категории. | Численность детей-сирот, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей в муниципальных дошкольных образовательных организациях | чел. | 58 | 67 | Привлечение дополнительных средств регионального бюджета на осуществление переданных полномочий позволило полностью обеспечить социальную поддержку данной категории получателей |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 2572,3 | 2556,3 |
| - областной бюджет | 2572,3 | 2556,3 |
| 1.3 | Мероприятие  «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на приобретение учебников и учебных, учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» | Всего | 131949,3 | 131949,3 |  | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования | % | 60 | 60 |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 131949,3 | 131949,3 |
| - областной бюджет | 131949,3 | 131949,3 |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Ивановской области | % | 100 | 92,1 | Превышение фактического уровня средней заработной платы в регионе относительно прогнозного уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности за 2016 год не позволило выполнить плановый показатель |
| 2 | Подпрограмма "Общее образование детей в муниципальных организациях городского округа Кинешма"" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **279660,6** | **275184,2** | -4 476,4 т.р. |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 279660,6 | 275184,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 90546,5 | 86070,1 |
| - областной бюджет | 189114,1 | 189114,1 |
| 2. 1 | Основное мероприятие "Реализация программ начального общего, основного общего и среднего общего образования" | Всего | 269691,9 | 265299,3 |  | Доля учащихся, обучающихся в общеобразовательных организациях, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80-100% | % | 94 | 97,3 | Улучшение значения целевого показателя обусловлено реорганизацией двух общеобразовательных организаций |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 269691,9 | 265299,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 80577,8 | 76185,2 |
| - областной бюджет | 189114,1 | 189114,1 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Повышение средней заработной платы отдельным категориям  работников организаций и учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации» | Всего | 1799,0 | 1794,1 | Мероприятие выполнено. Отсутствие финансирования в полном объеме при наличии кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017 в сумме 4,930 тыс. руб. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ивановской области | % | 100 | 96,2 | Превышение фактического уровня средней заработной платы в регионе относительно прогнозного уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности за 2016 год не позволило выполнить плановый показатель |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 1799,0 | 1794,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1799,0 | 1794,1 |
| 2.1.2 | Мероприятие «Организация общего образования и обеспечение функционирования муниципальных общеобразовательных организаций» | Всего | 78778,8 | 74391,1 | -4387,7 т.р.  Мероприятие выполнено. Отсутствие финансирования в полном объеме при наличии кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017 в сумме 4162,010 тыс. руб. | Число обучающихся, в том числе: | чел. | 8213 | 8213 |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 78778,8 | 74391,1 | реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | чел. | 3550 | 3550 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 78778,8 | 74391,1 | реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | чел. | 4016 | 4016 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | чел. | 647 | 647 |
| 2.1.3 | Мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» | Всего | 187263,1 | 187263,1 |  | Удельный вес муниципальных образовательных организаций городского округа Кинешма, в которых оценка деятельности руководителей общеобразовательных организаций и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности образовательной организации | % | 100 | 100 |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 187263,1 | 187263,1 |
| - областной бюджет | 187263,1 | 187263,1 |
| Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших максимальный балл на основном государственном экзамене, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, сдавших основной государственный экзамен | % | 3,4 | 3,4 |  |
| Доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно сдавших единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, сдававших ЕГЭ по данным предметам | % | 100 | 100 |  |
| Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчёте на 2 обязательных предмета) в 10 % общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена (в расчёте на 2 обязательных предмета) и в 10 % общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена | безраз-мерная величина | 1,42 | 1,42 |  |
| 2.1.4 | Мероприятие «Возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» | Всего | 1851,0 | 1851,0 |  | Число обучающихся в частных общеобразовательных организациях, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | чел. | 93 | 93 |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 1851,0 | 1851,0 |
| - областной бюджет | 1851,0 | 1851,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере общего образования» | Всего | 9968,7 | 9884,9 | -83,8т.р. | Число обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего образования | чел. | 3550 | 3550 |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 9968,7 | 9884,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 9968,7 | 9884,9 |
| 2.2.1. | Мероприятие «Организация питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций» | Всего | 9968,7 | 9884,9 | -83,8т.р.  Мероприятие выполнено. Уменьшение фактического количества дето-дней, вследствие заболеваемости учащихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций. | Среднегодовая численность обучающихся первых-четвертых классов в муниципальных общеобразовательных организациях | чел. | 3419 | 3466 | Отклонение фактического значения показателя в сторону увеличения обусловлено увеличением численности получателей услуги по питанию, организованному для данной категории детей |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 9968,7 | 9884,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 9968,7 | 9884,9 |
| 3 | Подпрограмма "Дополнительное образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма" | Управление образования администрации городского округа Кинешма  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **94384,7** | **90043,0** | -**4 341,7 т.р.** |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 94384,7 | 90043,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 94072,8 | 89731,1 |
| - областной бюджет | 311,9 | 311,9 |
| 3.1 | Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их реализации в сфере образования"" | Всего | 18490,0 | 18252,3 | -237,7 т.р. | Среднегодовое число лиц, обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в сфере образования | чел. | 2444 | 2451 |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 18490,0 | 18252,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 18178,1 | 17940,4 |
| - областной бюджет | 311,9 | 311,9 |
| 3.1.1 | Мероприятие «Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников организаций и учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 3248,9 | 3248,9 |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | % | 90 | 85,2 | Превышение фактического уровня средней заработной платы в регионе относительно прогнозного уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности за 2016 год (и как следствие повышение уровня средних заработных плат учителей в регионе) не позволило выполнить плановый показатель |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 3248,9 | 3248,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3248,9 | 3248,9 |
| 3.1.2 | Мероприятие «Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций в сфере образования» | Всего | 14929,2 | 14691,5 | -237,7 т.р.  Мероприятие выполнено. Отсутствие финансирования в полном объеме при наличии кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017 в сумме 163,773 тыс. руб. | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | % | 77 | 87,4 | Превышение планового значения целевого показателя обусловлено вовлечением детей в объединения дополнительного образования на базе общеобразовательных школ, а также увеличением численности детей в объединениях технической и гражданско-патриотической направленности на базе учреждений дополнительного образования |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 14929,2 | 14691,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 14929,2 | 14691,5 |
| Удельный вес численности обучающихся по программам дополнительного образования, участвующих в выставках, фестивалях, смотрах и конкурсах, различного уровня (муниципального, регионального, всероссийского, международного), в общей численности обучающихся по образовательным программам дополнительного образования | % | 20 | 50,0 | Отклонение значения показателя в сторону увеличения обусловлено развитием спектра мероприятий различных уровней и повышением активности обучающихся |
| 3.1.3 | Мероприятие «Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 311,9 | 311,9 |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | % | 90 | 85,2 | Значительное превышение фактического уровня средней заработной платы в регионе относительно прогнозного уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности за 2016 год (и как следствие повышение уровня средних заработных плат учителей в регионе) не позволило выполнить плановый показатель |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 311,9 | 311,9 |
| - областной бюджет | 311,9 | 311,9 |
| 3.2 | Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их реализации в области физической культуры и спорта" | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 45378,5 | 42669,3 | -2 709,2т.р. | Среднегодовое число лиц, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта | чел. | 2940 | 2587 | Отклонение фактического значения показателя в сторону уменьшения обусловлено спецификой образовательной деятельности спортивных школ в части досрочного перехода занимающихся на следующие этапы подготовки и расформированием учебных групп вследствие сокращения численности педагогических работников. |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 45378,5 | 42669,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 45378,5 | 42669,3 |
| 3.2.1 | Мероприятие «Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников организаций и учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации» | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | % | 90 | 86,7 | Превышение фактического уровня средней заработной платы в регионе относительно прогнозного уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности за 2016 год (и как следствие повышение уровня средних заработных плат учителей в регионе) не позволило выполнить плановый показатель |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2 | Мероприятие «Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций в области физической культуры и спорта» | Всего | 45378,5 | 42669,3 | Мероприятие выполнено. Отсутствие финансирования в полном объеме при наличии кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017 в сумме 2709,183 тыс. руб. | Удельный вес численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам спортивной направленности, участвующих в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам спортивной направленности | % | 54 | 54 |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 45378,5 | 42669,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 45378,5 | 42669,3 |
| 3.3 | Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их реализации в сфере культуры и искусства" | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 30516,2 | 29121,4 | -1 394,8т.р. | Среднегодовое число лиц, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в сфере культуры и искусства | чел. | 900 | 900 |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 30516,2 | 29121,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 30516,2 | 29121,4 |
| 3.3.1 | Мероприятие «Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников организаций бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации | Всего | 1778,8 | 1778,8 |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | % | 90 | 85,8 | Превышение фактического уровня средней заработной платы в регионе относительно прогнозного уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности за 2016 год (и как следствие повышение уровня средних заработных плат учителей в регионе) не позволило выполнить плановый показатель |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 1778,8 | 1778,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1778,8 | 1778,8 |
| 3.3.2 | Мероприятие «Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций в сфере культуры и искусства» | Всего | 28737,4 | 27342,6 | -1394,8 т.р.  Мероприятие выполнено. Отсутствие финансирования в полном объеме при наличии кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017 в сумме 1240,9 тыс. руб. | Число лауреатов и призеров городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских выставок, фестивалей, конкурсов | Чел. | 211 | 222 |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 28737,4 | 27342,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 28737,4 | 27342,6 |
| Число участников городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских выставок, фестивалей, конкурсов | Чел. | 375 | 376 |  |
| Число фестивалей, конкурсов, выставок, организуемых учреждением | Меро-приятие | 118 | 137 |  |
| 4 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных организаций"" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **17214,4** | **16871,7** | -342,7 т.р. |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 17214,4 | 16871,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 17214,4 | 16871,7 |
| 4.1 | Основное мероприятие "Информационно-методическое и бухгалтерское сопровождение" | Всего | 17214,4 | 16871,7 | -342,7 т.р. | Количество организаций, предоставляющих услуги в области информационно-методического и бухгалтерского сопровождения | шт. | 3 | 3 |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 17214,4 | 16871,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 17214,4 | 16871,7 |
| 4.1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий по осуществлению бухгалтерского обслуживания» | Всего | 14345,7 | 14124,0 | -221,7 т.р.  Мероприятие выполнено. Отсутствие финансирования в полном объеме при наличии кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017 в сумме 197,744 тыс. руб. | Количество объектов учета (количество организаций, обслуживаемых централизованными бухгалтериями) | шт. | 52 | 50 | Отклонение значения показателя в сторону уменьшения обусловлено проведенными реорганизационными мероприятиями по присоединению МБОУ школы №4 к МБОУ школе №1 и МБОУ школы №9 к МБОУ школе №17 |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 14345,7 | 14124,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 14345,7 | 14124,0 |
| Укомплектованность централизованных бухгалтерий штатными работниками | % | 100 | 100 |  |
| Динамика снижения количества замечаний проверяющих органов | шт. | 0 | 0 |  |
| Количество предписаний надзорных органов | шт. | 0 | 0 |  |
| 4.1.2 | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Информационно-методический центр»» | Всего | 2868,7 | 2747,7 | -73,64 т.р.  Мероприятие выполнено. Отсутствие финансирования в полном объеме при наличии кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017 в сумме 47,360 тыс. руб. | Количество педагогических работников образовательных организаций, обратившихся за методической поддержкой | чел. | 991 | 991 |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 2868,7 | 2747,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2868,7 | 2747,7 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | Доля педагогов, получивших информационно-методическую услугу | % | 100 | 100 |  |
| 5 | Подпрограмма "Поддержка развития системы дошкольного образования городского округа Кинешма" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **14677,8** | **14506,2** | -171,6 т.р. |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 14677,8 | 14506,2 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 4914,7 | 4743,1 |
| - областной бюджет | 9763,1 | 9763,1 |
| 5.1 | Основное мероприятие "Модернизация и развитие инфраструктуры системы дошкольного образования" | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Количество организаций дошкольного образования, реализующих мероприятия по модернизации и развитию инфраструктуры системы дошкольного образования | ед. | 2 | 3 | Отклонение значения показателя в сторону увеличения обусловлено развитием вариативных форм дошкольного образования |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.1 | Мероприятие «Обеспечение дальнейшего развития сети дошкольных образовательных организаций и организаций различных вариативных моделей получения дошкольного образования» | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Доля образовательных организаций, обеспечивающих создание дополнительных мест и развивающих вариативные формы дошкольного образования | % | 6 | 8,8 | Развитие вариативных форм дошкольного образования повлекло за собой увеличение доли образовательных организаций, обеспечивающих создание дополнительных мест и развивающих вариативные формы дошкольного образования |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 | Основное мероприятие "Содействие развитию дошкольного образования" | Всего | 4654,7 | 4483,1 |  | Количество организаций, реализующих мероприятия по содействию развития дошкольного образования | ед. | 34 | 34 |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 4654,7 | 4483,1 |
| - бюджет городского  округа Кинешма | 4654,7 | 4483,1 |
| 5.2.1 | Мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных организаций дошкольного образования» | Всего | 1135,5 | 1001,0 | Мероприятие выполнено. Отсутствие финансирования в полном объеме при наличии кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017 в сумме 134,530 тыс. руб. | Доля муниципальных организаций дошкольного образования, соответствующих требованиям Госпожнадзора | % | 100 | 100 |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 1135,5 | 1001,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1135,5 | 1001,0 |
| 5.2.2 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций дошкольного образования» | Всего | 3519,2 | 3482,1 | -37,1 тыс. руб.  Мероприятие выполнено. Экономия денежных средств получена в ходе проведения закупочных процедур товаров, работ, услуг. | Общая площадь помещений организаций дошкольного образования | кв.м. | 42252 | 47417 | Отклонение значения показателя в сторону увеличения обусловлено приведением данных статистического инструментария в соответствие с регистрационными документами на недвижимое имущество, непосредственно используемое при выполнении муниципальных заданий |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 3519,2 | 3482,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3519,2 | 3482,1 |
| Процент площади помещений организаций дошкольного образования, требующих проведения ремонтных работ | % | 65,0 | 65,0 |  |
| 5..3 | Основное мероприятие "Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере дошкольного образования" | Всего | 9763,1 | 9763,1 |  | Количество детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | чел. | 4718 | 4672 | Отклонение в сторону уменьшения обусловлено наличием свободных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 5 до 7 лет |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 9763,1 | 9763,1 |
| - областной бюджет | 9763,1 | 9763,1 |
| 5.3.1 | Мероприятие «Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» | Всего | 9763,1 | 9763,1 | Количество детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | чел. | 4718 | 4672 |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 9763,1 | 9763,1 |
| - областной бюджет | 9763,1 | 9763,1 |
| 5.4 | Основное мероприятие «Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда» | Всего | 260,0 | 260,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 260,0 | 260,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 260,0 | 260,0 |
| 5.4.1 | Мероприятие «Компенсация морального вреда по гражданскому делу №2-545/2016 по иску «…» к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад №27 городского округа Кинешма и оплата судебных расходов услуг представителя» | Всего | 260,0 | 260,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 260,0 | 260,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 260,0 | 260,0 |
| 6 | Подпрограмма "Поддержка развития системы общего образования городского округа Кинешма" | Администрация городского округа Кинешма: Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»  Управление образования администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **8662,4** | **8555,1** |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 8662,4 | 8555,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 8662,4 | 8555,1 |
| 6.1 | Основное мероприятие "Модернизация и развитие инфраструктуры системы общего образования" | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 87,4 | 87,8 | Отклонение в сторону увеличения обусловлено привлечением имеющихся площадей для непосредственной реализации муниципальной услуги |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.1 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по строительству пристройки МОУ школы № 6 городского округа Кинешма Ивановской области» |  | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.2 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по строительству пристройки МОУ школы № 19 городского округа Кинешма Ивановской области» | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.3 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по строительству школы на 850 учащихся по ул. Гагарина в городском округе Кинешма Ивановской области» | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 6.2 | Основное мероприятие "Содействие развитию общего образования" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 8563,4 | 8456,1 |  | Количество организаций, реализующих мероприятия по содействию развития общего образования | ед. | 16 | 14 | Отклонение значения показателя в сторону уменьшения обусловлено проведенными реорганизационными мероприятиями по присоединению МБОУ школы №4 к МБОУ школе №1 и МБОУ школы №9 к МБОУ школе №17 |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 8563,4 | 8456,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 8563,4 | 8456,1 |
| 6.2.1 | Мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных организаций общего образования» | Всего | 1701,7 | 1594,4 | Мероприятие выполнено. Отсутствие финансирования в полном объеме при наличии кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017 в сумме 107,250 тыс. руб. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям Госпожнадзора | % | 100 | 100 |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 1701,7 | 1594,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1701,7 | 1594,4 |
| 6.2.2 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций общего образования» | Всего | 6861,7 | 6861,7 | . | Общая площадь помещений общеобразовательных организаций | кв.м. | 64106 | 64106 |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 6861,7 | 6861,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 6861,7 | 6861,7 | Процент площади помещений общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ | % | 63 | 63 |
| 6.3 | Основное мероприятие "Развитие интеллектуального и творческого потенциала обучающихся" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 99,0 | 99,0 |  | Количество участников Всероссийской олимпиады школьников муниципального, регионального уровня и заключительных этапов | чел. | 1230 | 1264 | Отклонение значения целевого показателя в сторону увеличения обусловлено повышением качества подготовки обучающихся по отдельным дисциплинам, и как, следствие, увеличение участников регионального уровня и заключительного этапа |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 99,0 | 99,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 99,0 | 99,0 |
| 6.3.1 | Мероприятие «Мероприятия в рамках подготовки и участия во Всероссийской олимпиаде школьников» | Всего | 99,0 | 99,0 |  | Количество участников Всероссийской олимпиады школьников муниципального, регионального уровня и заключительных этапов | чел. | 1230 | 1264 |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 99,0 | 99,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 99,0 | 99,0 |
| 7 | Подпрограмма "Поддержка развития системы дополнительного образования городского округа Кинешма" | Управление образования администрации городского округа Кинешма  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **689,5** | **689,5** |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 689,5 | 689,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 689,5 | 689,5 |
| 7.1 | Основное мероприятие "Содействие развитию дополнительного образования" | Всего | 689,5 | 689,5 |  | Количество организаций, реализующих мероприятия по содействию развития дополнительного образования | ед. | 4 | 4 |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 689,5 | 689,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 689,5 | 689,5 |
| 7.1.1 | Мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных организаций дополнительного образования в сфере образования» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 30,0 | 30,0 |  | Доля муниципальных организаций дополнительного образования, соответствующих требованиям Госпожнадзора | % | 100 | 100 |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 30,0 | 30,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 30,0 | 30,0 |
| 7.1.2 | Мероприятие «Мероприятия в рамках подготовки и участия в Спартакиаде школьников» | Всего | 250,0 | 250,0 |  | Количество мероприятий в рамках проведения Спартакиады школьников регионального и муниципального этапов | шт. | 17 | 17 |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 250,0 | 250,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 250,0 | 250,0 |
| 7.1.3 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 209,7 | 209,7 |  | Общая площадь помещений организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства | кв.м. | 2610 | 2610 |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 209,7 | 209,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 209,7 | 209,7 | Процент площади помещений организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства, требующих проведения ремонтных работ | % | 60,8 | 60,8 |  |
| 7.1.4 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования в сфере образования» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 199,8 | 199,8 |  | Общая площадь помещений организаций дополнительного образования в сфере образования | кв.м. | 2363,2 | 2363,2 |  |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 199,8 | 199,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 199,8 | 199,8 | Процент площади помещений организаций дополнительного образования в сфере образования, требующих проведения ремонтных работ | % | 55,0 | 55,0 |  |

1. **Сведения об оценке эффективности реализации**

**муниципальных Программ в 2016 году**

| **№п/п** | **Программа/ Подпрограмма** | **Оценка**  **эффек­тивности реализации**  **в 2016 году**  **(баллы)** | **Предложения о целесообразности продолжения, необходимости прекращения реализации или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденных Программ, в т.ч. необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно – коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма** | 0,62  (низкоэффективная) | Поскольку Программа имеет социальную направленность  целесообразно продолжить её реализацию в 2017 году |
| 1.1 | Жилище | 1,13  (высокоэффективная) |  |
| 1.2 | Развитие инженерных инфраструктур | 1,25  (высокоэффективная) |  |
| 1.3 | Развитие жилищно – коммунальной сферы | - | Подпрограмма не финансировалась, в связи с тем, что не пройден конкурсный отбор для получения субсидии из областного бюджета для реализации мероприятия |
| 2 | **Благоустройство городского округа Кинешма** | 1,25  (высокоэффективная) | Целесообразно продолжить реализацию муниципальной Программы в 2017 году |
| 2.1 | «Организация уличного освещения в границах  городского округа Кинешма» | 1,25  (высокоэффективная) |  |
| 2.2 | «Организация и содержание мест захоронений» | 1,25  (высокоэффективная) |  |
| 2.3 | «Благоустройство» | 1,25  (высокоэффективная) |  |
| 2.4 | «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы водоперекачивающие станции)» | 1,25  (высокоэффективная) |  |
| 2.5 | «Обеспечение деятельности муниципального  учреждения Управление городского хозяйства  г. Кинешмы» | 1,25  (высокоэффективная) |  |
| 2.6 | Устройство, восстановление и ремонт сетей уличного освещения в границах городского округа Кинешма» | 1,25  (высокоэффективная) |  |
| 2.7 | «Озеленение территории общего пользования» | 1,25  (высокоэффективная) |  |
| 3 | **Развитие транспортной системы в городском округе Кинешма** | 1,25  (высокоэффективная) | Целесообразно продолжить реализацию муниципальной Программы в 2017 году |
| 3.1 | «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма» | 1,25  (высокоэффективная) |  |
| 3.2 | «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма» | 1,25  (высокоэффективная) |  |
| 4 | **Экономическое развитие и инновационная экономика городского округа Кинешма** | 0,6  (низкоэффективная) | Целесообразно продолжить реализацию муниципальной Программы в 2017 году |
| 4.1 | «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма» | 1,24  (высокоэффективная) |  |
| 4.2 | «Улучшение инвестиционного климата в городском округе Кинешма» | - | денежные средства в 2016г. на выполнение мероприятий подпрограммы не запланированы |
| 5 | **Управление муниципальным имуществом в городском округе Кинешма** | 1,04  (высокоэффективная) | Целесообразно продолжить реализацию муниципальной Программы в 2017 году |
| 5.1 | «Обеспечение деятельности КИЗО администрации городского округа Кинешма» | 1,12  (высокоэффективнвя) |  |
| 5.2 | «Обеспечение приватизации и содержание имущества муниципальной казны» | 1,07  (высокоэффективная) |  |
| 6 | **Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация общегородских мероприятий в городском округе Кинешма** | 1,25  (высокоэффективная) | Целесообразно продолжить реализацию муниципальной Программы в 2017 году |
| 6.1 | Подпрограмма «Молодежь города Кинешмы» | 1,25  (высокоэффективная) |  |
| 6.2 | 1. Подпрограмма «Психолого-педагогическая и социальная помощь подросткам и молодежи городского округа Кинешма» | 1,25  (высокоэффективная) |  |
| 6.3 | 1. Подпрограмма «Сохранение, развитие и улучшение качества отдыха и оздоровление детей» | 1,25  (высокоэффективная) |  |
| 7 | **Поддержка населения городского округа Кинешма** | 1,21  (высокоэффективная) | Целесообразно продолжить реализацию муниципальной Программы в 2017 году |
| 7.1 | «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Кинешма» | 1,25  (высокоэффективная) |  |
| 7.2 | «Поддержка молодых специалистов работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма» | 0,85  (эффективная) |  |
| 7.3 | «Содействие занятости населения городского округа Кинешма» | 1,25  (высокоэффективная) |  |
| 7.4 | «Дети города Кинешма» | - | низкоэффективное планирование объема финансирования подпрограммы |
| 7.5 | «Поддержка отдельных категорий жителей городского округа Кинешма» | 1,25  (высокоэффективная) |  |
| 7.6 | «Поддержка социально -ориентированных некоммерческих организаций» | 1,25  (высокоэффективная) |  |
| 7.7 | «Финансирование из бюджета городского округа расходов на погребение» | 0,46  (низкоэффективная) |  |
| 7.8 | «Организация отдыха и оздоровления детей» | 1,25  (высокоэффективная) |  |
| 7.9 | «Развитие территориального общественного самоуправления» | 1,25  (высокоэффективная) |  |
| 7.10 | «Оказание поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин» | 1,25  (высокоэффективная) |  |
| 7.11 | «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» | 1,25  (высокоэффективная) |  |
| 7.12 | Повышение качества жизни граждан пожилого возраста | 0,66  (низкоэффективная) |  |
| 8 | **Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кинешма** | 1,13  (высокоэффективная) | Целесообразно продолжить реализацию муниципальной Программы в 2017 году |
| 8.1 | Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов городского округа в физкультурных и спортивных мероприятиях | 1,16  (высокоэффективная) |  |
| 8.2 | Развитие инфраструктуры и материально – техническое обеспечение сферы физической культуры и спорта | - | низкоэффективное планирование объема финансирования подпрограммы |
| 9 | **Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом** | 0,95  (эффективная) | Целесообразно продолжить реализацию муниципальной Программы в 2017 году |
| 9.1 | Составление и организация исполнения бюджета городского округа Кинешма | 0,57  (низкоэффективная) |  |
| 9.2 | Управление муниципальным долгом городского округа Кинешма. | 0,91  (эффективная) |  |
| 9.3 | Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Кинешма на период до 2017 года | - | не финансировалась |
| 10 | **Культура городского округа Кинешма** | 1,25  (высокоэффективная) | Целесообразно продолжить реализацию муниципальной Программы в 2017 году |
| 10.1 | Наследие | - | низкоэффективное планирование объема финансирования подпрограммы |
| 10.2 | Культурно – досуговая деятельность | 1,25  (высокоэффективная) |  |
| 10.3 | Развитие туризма в городском округе Кинешма | 1,25  (высокоэффективная) |  |
| 11 | **Совершенствование местного самоуправления городского округа Кинешма** | 1,1  (высокоэффективная) | Целесообразно продолжить реализацию муниципальной Программы в 2017 году |
| 11.1 | Обеспечение деятельности главы администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма | 0,15  (неэффективная) | неэффективное планирование целевых индикаторов (показателей) подпрограммы |
| 11.2 | Обеспечение деятельности муниципального учреждения города Кинешмы «Управления капитального строительства | - | низкоэффективное планирование объема финансирования подпрограммы |
| 11.3 | Улучшение условий и охраны труда в администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органах администрации городского округа Кинешма | 1,11  (высокоэффективная) |  |
| 12 | **Информационное общество городского округа Кинешма** | 1,25  (высокоэффективная) | Целесообразно продолжить реализацию муниципальной Программы в 2017 году |
| 12.1 | «Открытая информационная политика» | 1,25  (высокоэффективная) |  |
| 13 | **Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей** | 1,08  (высокоэффективная) | Целесообразно продолжить реализацию муниципальной Программы в 2017 году |
| 13.1 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма | - | низкоэффективное планирование объема финансирования подпрограммы |
| 13.2 | Противопожарное водоснабжение городского округа Кинешма | 1,25  (высокоэффективная) |  |
| 13.3 | Введение и развитие аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа Кинешма» | - | низкоэффективное планирование объема финансирования подпрограммы |
| 13.4 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1,25  (высокоэффективная) |  |
| 14 | **Развитие образования городского округа Кинешма** | 1,21  (высокоэффективная) | Целесообразно продолжить реализацию муниципальной Программы в 2017 году |
| 1.1 | Дошкольное образование детей в муниципальных организациях городского округа Кинешма | 1,21  (высокоэффективная) |  |
| 1.2 | Общее образование детей в муниципальных организациях городского округа Кинешма | 1,25  (высокоэффективная) |  |
| 1.3 | Дополнительное образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма | 1,24  (высокоэффективная) |  |
| 1.4 | Обеспечение деятельности муниципальных организаций | 1,22  (высокоэффективная) |  |
| 1.5 | Поддержка развития системы дошкольного образования городского округа Кинешма | 1,25  (высокоэффективная) |  |
| 1.6 | Поддержка развития системы общего образования городского округа Кинешма | 1,22  (высокоэффективная) |  |
| 1.7 | Поддержка развития системы дополнительного образования городского округа Кинешма | 1,25  (высокоэффективная) |  |