**Отчет**

о ходе реализации муниципальных Программ городского округа Кинешма

за 9 месяцев 2016 года

(тыс. рублей)

| **№**  **п/п** | **Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник**  **финансирова ния** | **Объем ресурсного обеспечения, утвержден ный Программой** | **Объем кассовых расходов**  **за 3 квартал**  **2016г.** | **Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Справочно:**  **Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Решением о бюджете** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Программа**  **«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кинешма»** | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма; | **Всего** | **7 497,525** | **1310,8** | Мероприятия программы выполняются в соответствии с планом кассовых выплат и календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий | 1. Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 22,3 | показатель рассчитывается по итогам года | **7 497,52** |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 7 497,525 | 1310,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 7 497,525 | 1310,8 |
| 2.Оеспеченность населения спортивными сооружениями | сооружений на 100 тыс. населения | 174 | показ. рассч. по итогам года |
| 3. Количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий | мероприятие | 95 | 78 |
| 4. Количество выездных физкультурных и спортивных мероприятий, для участия в которых направлялись спортсмены городского округа Кинешма | мероприятие | 72 | 48 |
| 5. Доля спортсменов, занявших призовые места в общем количестве участвующих в выездных физкультурных и спортивных мероприятиях | процент | 43 | 35 |
| 1 | Подпрограмма  «Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов городского округа в физкультурных и спортивных мероприятиях | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа | Всего | 1 216,026 | 965,8 |  |  |  |  |  | 1 216,03 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 216,026 | 965,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 216,026 | 965,8 |
| 1.1 | Основное мероприятие  «Обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий,  подготовка спортивного резерва» | Всего | 1 216,026 | 965,8 | Мероприятия проводятся в соответствии с календарным планом спортивных и физкультурных мероприятий Комитета по ФК и С. | 1. Количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий | мероприятие | 95 | 78 | 1 216,03 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 216,026 | 965,8 |
| - бюджет городского округа  Кинешма | 1 216,026 | 965,8 | 2. Количество выездных физкультурных и спортивных  мероприятий, для участия в которых направлялись спортсмены городского округа Кинешма | Мероприятие | 72 | 48 |
|  |
| 1.1.1 | Мероприятие  «Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов городского округа Кинешма в физкультурных и спортивных мероприятиях» | Всего | 1 216,026 | 965,8 | Мероприятия проводятся в соответствии с календарным планом спортивных и физкультурных мероприятий Комитета по ФК и С. | 1. Количество участников спортивных и физкультурных мероприятий | человек | 6800 | 6125 | 1 216,03 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 216,026 | 965,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 216,026 | 965,8 | 2. Доля спортсменов, занявших призовые места в общем количестве участвующих в выездных физкультурных и спортивных мероприятиях | процент | 43 | 35 |
| 3. Доля выполнения мероприятий Календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий | процент | 100 | 70 |
| 2 | Подпрограмма  «Развитие инфраструктуры и материально-техническое обеспечение сферы физической культуры и спорта» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма  Администрация городского округа Кинешма:  Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | 6 281,499 | 345,0 |  |  |  |  |  | 6 281,49 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 6 281,499 | 345,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 6 281,499 | 345,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие  «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» | Всего | 6 181,499 | 345,0 |  | 1. Количество спортивных сооружений | единиц | 150 | Показатели рассчитывается по итогам года | 6 181,49 |
| 2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процент | 26,2 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 6 181,499 | 345,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 6 181,499 | 345,0 |
| 2.1.1 | Мероприятие  «Реконструкция и ремонт спортивных площадок по месту жительства, подготовка, заливка и содержание катков в зимний период» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 393,512 | 300,0 | В зимний период было подготовлено и залито 6катков. Окончание ремонта площадок будет произведено в октябре 2016 года |  |  |  |  | 393,51 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 393,512 | 300,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 393,512 | 300,0 |
| 2.1.2 | Мероприятие  «Укладка резинового покрытия спортивной площадки, расположенной по адресу: ул.50-летия Комсомола, д.24» | Всего | 433,774 | 0,0 | Укладка резинового покрытия будет произведена в октябре 2016 |  |  |  |  | 433,77 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 433,774 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 433,774 | 0,0 |
| 2.1.3 | Мероприятие  «Монтаж системы вентиляции в здании МБУДО ДЮСШ «Волжанин» г.о.Кинешма по адресу: ул.Завокзальная, д.29а» | Всего | 826,013 | 0,0 | В зимний период было подготовлено и залито 6 катков. Ремонт площадок запланирован на 4 квартал  2016г. |  |  |  |  | 826,01 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 826,013 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 826,013 | 0,0 |
| 2.1.4 | Мероприятие  «Текущий ремонт кровли здания МБУДО ДЮСШ «Волжанин» г.о.Кинешма по адресу: ул.Завокзальная, д.29а» | Всего | 700,0 | 0,0 | Ремонтные работы запланированы на 4 квартал 2016г. |  |  |  |  | 700,0 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 700,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 700,0 | 0,0 |
| 2.1.5 | Мероприятие  «Выполнение проекта по усилению строительных конструкций угла здания спортивного комплекса МБУДО «СДЮШОР им.Олимпийского чемпиона С.Клюгина» г.о.Кинешма по адресу:ул.50-летия Комсомола, д.24» | Всего | 45,0 | 45,0 | Проект по усилению строительных конструкций угла здания спортивного комплекса МБУДО «СДЮШОР им.Олимпийского чемпиона С.Клюгина» выполнен |  |  |  |  | 45,0 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 45,0 | 45,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 45,0 | 45,0 |
| 2.1.6 | Мероприятие  «Работы по усилению строительных конструкций угла здания спортивного комплекса МБУДО «СДЮШОР им.Олимпийского чемпиона С.Клюгина г.о.Кинешма по адресу:ул.50-летия Комсомола, д.24» | Всего | 243,13 | 0,0 | Работы выставлены на торги. Проведение работ запланированы на 4 квартал 2016 г. |  |  |  |  | 243,13 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 243,13 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 243,13 | 0,0 |
| 2.1.7 | Мероприятие  «Выполнение работ по устройству санузлов в подвальном помещении МБУДО ДЮСШ «Арена» г.о.Кинешма по адресу ул.2-я Шуйская, д.1-б» | Всего | 740,07 | 0,0 | Работы выставлены на торги. Проведение работ планируется на 4 квартал 2016 г. |  |  |  |  | 740,07 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 740,07 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 740,07 | 0,0 |
| 2.1.8 | Мероприятие  «Разработка проектной и рабочей документации «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном по ул.Гагарина в г.Кинешма»» | Всего | 2 800,0 | 0,0 | Ведется подготовка документации для проведения торгов на данные работы |  |  |  |  | 2 800,0 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2 800,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2 800,0 | 0,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие  «Материально-техническое обеспечение сферы физической культуры и спорта» | Всего | 100,0 | 0,0 |  | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 22,3 | Показатель рассчитывается по итогам года | 100,0 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 100,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 100,0 | 0,0 |
| 2.2.1 | Мероприятие  «Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для организации работы по месту жительства» | Всего | 50,0 | 0,0 | Приобретение инвентаря планируется в 4 квартале 2016г. |  |  |  |  | 50,0 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 50,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 50,0 | 0,0 |
| 2.2.2 | Мероприятие  «Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» | Всего | 50,0 | 0,0 | Приобретение инвентаря планируется в 4 квартале  2016г. |  |  |  |  | 50,0 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 50,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа  Кинешма | 50,0 | 0,0 |
|  | **Программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»** | Финансовое управление администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **25 995,66** | **19 337,43** |  | 1. Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета городского округа Кинешма | % | 35,9 | 31,4 | **25 995,66** |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 25 995,66 | 19 337,43 |
| 2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета городского округа Кинешма | % | 1,2 | 1,7 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 25 995,66 | 19 337,43 |
| 3. Отношение дефицита бюджета городского округа Кинешма к доходам бюджета городского округа без учета объема безвозмездных поступлений | % | не более 10,0 | не более 10,0 |
| 1 | Подпрограмма «Составление и организация исполнения бюджета городского округа Кинешма» | Всего | 8 903,26 | 6 641,35 |  |  |  |  |  | 8 903,26 |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 8 903,26 | 6 641,35 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 8 903,26 | 6 641,35 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Кинешма, повышения качества управления муниципальными финансами» | Всего | 8 903,26 | 6 641,35 | Реализация основного мероприятия запланирована в течение года.  Главная цель данного мероприятия – достоверная и качественная отчетность в течение года. | 1. Доля условно утвержденных на плановый период расходов бюджета городского округа Кинешма | % | - | - | 8 903,26 |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 8 903,26 | 6 641,35 |
| 2. Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета городского округа Кинешма | % | 35,9 | 31,4 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 8 903,26 | 6 641,35 |
| 3. Прозрачность (открытость) бюджетной системы | да, нет | да | да |
| 1.1.1 | Мероприятие «Содержание финансового управления администрации городского округа Кинешма» | Всего | 8 903,26 | 6 641,35 | Реализация мероприятия запланирована в течение года.  Главная цель мероприятия – оптимизация расходов бюджетных средств. | 1. Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений | тыс.  руб. | 0 | 6 431,6 | 8 903,26 |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 8 903,26 | 6 641,35 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 8 903,26 | 6 641,35 | 2. Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа Кинешма по исполнению обязательств перед гражданами | тыс.  руб. | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа Кинешма» | Всего | 17 092,40 | 12 696,08 |  |  |  |  |  | 17 092,40 |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 17 092,40 | 12 696,08 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 17 092,40 | 12 696,08 |
| 2.1 | Основное  мероприятие «Муниципальный долг городского округа Кинешма» | Всего | 17 092,40 | 12 696,08 | Реализация  основного мероприятия запланирована до конца года.  Главная цель данного мероприятия – сокращение стоимости обслуживания муниципального долга и своевременное исполнение долговых обязательств | 1. Отношение объема  муниципального долга городского округа Кинешма по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к общему годовому объему доходов бюджета городского округа Кинешма в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений) | % | 32,0 | - | 17 092,40 |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 17 092,40 | 12 696,08 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 17 092,40 | 12 696,08 | 2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета городского округа Кинешма | % | 1,2 | 1,7 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Эффективное управление муниципальным долгом и обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств городского округа Кинешма | Всего | 17 092,40 | 12 696,08 | Реализация мероприятия запланирована в течение года.  Главная цель данного мероприятия – сокращение стоимости обслуживания муниципального долга и своевременное исполнение долговых обязательств | 1. Число случаев задержки платежей по погашению (обслуживанию) муниципального долга | раз | 0 | 0 | 17 092,40 |
| бюджетные  ассигнования  всего,  *в том числе:* | 17 092,40 | 12 696,08 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 17 092,40 | 12 696,08 |
|  | **Программа** **«Управление муниципальным имуществом в городском округе Кинешма»** | КИЗО администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **11002,8** | **5758,4** | Изменения в программу будут внесены в 4 квартале 2016г. в сумме  +1796,4 тыс. руб. | 1. Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности (земельных участки, нежилые объекты) в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в Едином реестре муниципального образования «Городской округ Кинешма» и подлежащих государственной регистрации. | % | 95 | 72,9 | **12799,2** |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 11002,8 | 5758,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 11002,8 | 5758,4 |
| 2. Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация и паспортизация в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в Едином реестре муниципального образования «Городской округ Кинешма» и подлежащих государственной регистрации. | % | 97 | 83,1 |
| 3. Пополнение (увеличение) доходной части местного бюджета за счёт неналоговых доходов. | тыс. руб. | 66300,00 | 23690,65 |
| 1 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма» | Всего | 5094,3 | 3651,5 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 5094,3 | 3651,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5094,3 | 3651,5 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма» | Всего | 5094,3 | 3651,5 | Реализация основного мероприятия будет продолжена в течение 2016 г. | 1. Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда | тыс. руб. | 4555,4 | 3388,5 |  |
| Бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 5094,3 | 3651,5 |
| 2. Иные расходы по оплате работ, услуг, прочих налогов | тыс. руб. | 538,9 | 263,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5094,3 | 3651,5 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма» | Всего | 5094,3 | 3651,5 | Реализация мероприятия будет продолжена в течение 2016 г. | 1. Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда | тыс. руб. | 4555,4 | 3388,5 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 5094,3 | 3651,5 |
| 2. Иные расходы по оплате работ, услуг, прочих налогов | тыс. руб. | 538,9 | 263,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5094,3 | 3651,5 |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение приватизации и содержание имущества муниципальной казны» | Всего | 5908,5 | 2106,9 |  |  |  |  |  | 7704,9 |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 5908,5 | 2106,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5908,5 | 2106,9 |
| 2.1 | Основное мероприятие«Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Кинешма» | Всего | 5908,5 | 2106,9 | Реализация основного мероприятия будет продолжена в течение 2016 г. | 1.Заказ в специализированных организациях технической документации для оформления нежилых зданий, помещений, земельных участков | тыс. руб. | 750,6 | 64,2 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 5908,5 | 2106,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5908,5 | 2106,9 | 2. Оплата за услуги по межеванию, топографической съёмке земельных участков (иные кадастровые работы) | тыс.  руб. | 728,0 | 122,5 |
| 3. Оплата коммунальных услуг за объекты недвижимости, входящих в состав имущества муниципальной казны | тыс.  руб. | 1713,0 | 1118,3 |
| 4. Оплата за техническое содержание муниципального имущества, входящего в состав имущества муниципальной казны | тыс.  руб. | 378,6 | 97,7 |
| 5.Оплата за услуги по текущему и капитальному ремонту муниципального имущества | тыс.  руб. | 688,00 | - |
| 6.Оплата за мероприятия по обеспечению сохранности муниципального имущества в надлежащем виде. | тыс. руб. | 50,00 | - |
| 7.Оплата за услуги оценки зданий, помещений, земельных участков независимой оценочной фирмой при подготовке к торгам, аукциону, конкурсу, сдаче в аренду (иные аналогичные услуги). | тыс. руб. | 350,00 | 143,8 |
| 8.Оплата за услуги охраны объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, готовящихся к продаже, передаче в областную, федеральную собственность. | тыс. руб. | 1250,4 | 560,3 |
| 2.1.1 | Мероприятие. Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов недвижимости | Всего | 1478,5 | 186,8 | Реализация мероприятия будет продолжена в течение 2016 г. | 1.Заказ в специализированных организациях технической документации для оформления нежилых зданий, помещений, земельных участков | тыс. руб. | 750,6 | 64,2 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 1478,5 | 186,8 |
| 2. Оплата за услуги по межеванию, топографической съёмке земельных участков (иные кадастровые работы) | тыс. руб. | 728,0 | 122,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1478,5 | 186,8 |
| 2.1.2 | Мероприятие.Содержание объектов недвижимости, входящих в состав имущества муниципальной казны | Всего | 2829,6 | 1216,0 | Реализация мероприятия будет продолжена в течение 2016 г. | 1.Оплата коммунальных услуг за объекты недвижимости, входящих в состав имущества муниципальной казны | тыс. руб. | 1713,0 | 1118,3 |  |
| бюджетные ассигнования  всего, *в том числе*: | 2829,6 | 1216,0 |
| 2.Оплата за техническое содержание муниципального имущества, входящего в состав имущества муниципальной казны | тыс. руб. | 378,6 | 97,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2829,6 | 1216,0 |
| 1.Оплата за услуги по текущему и капитальному ремонту муниципального имущества. | тыс.  руб. | 688,00 | **-** |
| 2.Оплата за мероприятия по обеспечению сохранности муниципального имущества в надлежащем виде. | тыс. руб. | 50,00 | **-** |
| 2.1.3 | Мероприятие.  Выполнение иных мероприятий в отношении имущества. Входящего в состав имущества муниципальной казны | Всего | 1600,4 | 704,1 | Реализация мероприятия будет продолжена в течение 2016 г. | 1.Оплата за услуги оценки зданий, помещений, земельных участков независимой оценочной фирмой при подготовке к торгам, аукциону, конкурсу, сдаче в аренду (иные аналогичные услуги). | тыс.  руб. | 350,00 | 143,8 |  |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 1600,4 | 704,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1600,4 | 704,1 |
| 2.Оплата за услуги охраны объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, готовящихся к продаже, передаче в областную, федеральную собственность. | тыс. руб. | 1250,4 | 560,3 |
|  |  |  |
|  | **Программа «Экономическое развитие и инновационная экономика городского округа Кинешма»** |  | **Всего** | **300,0** | **200,0** | - | 1.Численность ИП и малых предприятий | чел. | 2970 | 2970 | **300,0** |
| 2.Годовой объем инвестиций за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 1704,5 | 444,3 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 300,0 | 200,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 300,0 | 200,0 | 3.Объем инвестиций в расчете на одного жителя | руб. | 17129,7 | 5254,4 |
| 4.Создание подготовленных инвест. площадок | ед. | 0 | 0 |
| 1 | Подпрограмма «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма» | Всего | 300,0 | 200,0 | - | - | - | - | - | 300,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 300,0 | 200,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 300,0 | 200,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие  «Создание благоприятных условий для устойчивого развития и поддержки малого предпринимательства в городском округе Кинешма» | Всего | 300,0 | 200,0 | Денежные средства, предусмотренные в бюджете городского округа Кинешма на предоставление субъектам предпринимательства субсидии-гранта, освоены во II квартале текущего года.  Заявлений на предоставление субсидии на подготовку и переподготовку кадров от субъектов предпринимательства не поступало | 1.Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях. | тыс. чел. | 10,1 | 10,1 | 300,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 300,0 | 200,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 300,0 | 200,0 | 2.Количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 352 | 352 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Предоставление субсидии на оказание социально-значимых бытовых услуг» | Всего | 0 | 0 | Денежные средства в 2016 году на выполнение данного мероприятия в подпрограмме не запланированы | Количество СМП, получивших субсидию на оказание социально-значимых бытовых услуг | ед. | - | - | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Мероприятие «Предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства на организацию выставочно-ярмарочной деятельности» | Всего | 0 | 0 | Денежные средства в 2016 году на выполнение данного мероприятия в подпрограмме не запланированы | Количество СМП, получивших субсидию на организацию выставочно-ярмарочной деятельности | ед. | - | - | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие «Предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства на предоставление грантов на целевые расходы, связанные с расширением предпринимательской деятельности» | Всего | 200,0 | 200,0 | Денежные средства на выполнение данного мероприятия освоены во II квартале текущего года. | Количество СМП, получивших субсидию на предоставление гранта на целевые расходы, связанные с расширением предпринимательской деятельности | Ед. | 1 | 2 | 200,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 200,0 | 200,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 1.1.4 | Мероприятие «Предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства на подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации кадров для сферы малого предпринимательства» | Всего | 100,0 | 0 | Заявлений на предоставление субсидии от субъектов предпринимательства не поступало | Количество СМП, получивших субсидию на подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации кадров для сферы малого предпринимательства | Ед. | 3 | 0 | 100,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 100,0 | 0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 100,0 | 0 |
| 1.1.5 | Мероприятие «Работа со средствами массовой информации, изготовление печатной и полиграфической продукции в целях реализации мероприятий программы» | Всего | 0 | 0 | Денежные средства в 2016 году на выполнение данного мероприятия в подпрограмме не запланированы | - | - | - | - | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Мероприятие «Организация и проведение ежегодного конкурса среди субъектов малого предпринимательства «Предприниматель года»» | Всего | 0 | 0 | Денежные средства в 2016 году на выполнение данного мероприятия в подпрограмме не запланированы | - | - | - | - | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Мероприятие «Развитие информационного обеспечения предпринимательской деятельности, проведение с субъектами малого предпринимательства консультаций и разъяснений по вопросам действующего законодательства» | Всего | 0 | 0 | Денежные средства в 2016 году на выполнение данного мероприятия в подпрограмме не запланированы | - | - | - | - | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в городском округе Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма, Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма, Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» | Всего | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Создание благоприятных экономических и имиджевых условий в городском округе Кинешма для привлечения инвестиций» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 | Реализация комплекса мер, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата | 1.Годовой объем инвестиций за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 1704,5 | 444,3 | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 | 2.Объем инвестиций в расчете на одного жителя | руб. | 17129,7 | 5254,7 |
| 3.Создание подготовленных инвест. площадок | ед. | 0 | 0 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Организация совершенствования механизмов муниципально-частного партнёрства» | Всего | 0 | 0 | Осуществляется подготовка проектов муниципальных нормативно-правовых актов в сфере инвестиционной деятельности | - | - | - | - | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 2.1.2 | Мероприятие «Актуализация данных по свободным земельным участкам и неиспользуемым зданиям с целью вовлечения в инвестиционную деятельность» | Всего | 0 | 0 | Информация по инвестиционным площадкам актуализирована размещена на официальном сайте www.admkineshma.ru | - | - | - | - | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 2.1.3 | Мероприятие «Актуализация инвестиционного паспорта городского округа Кинешма» | Всего | 0 | 0 | Актуализированный инвестиционный паспорт размещен на официальном сайте www.admkineshma.ru | - | - | - | - | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 2.1.4 | Мероприятие «Предоставление сведений для наполнения базы данных для интерактивной карты Ивановской области» | Всего | 0 | 0 | В истекшем квартале направление актуальных сведений не требовалось | - | - | - | - | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 2.1.5 | Мероприятие «Проведение комплекса землеустроительных работ по формированию земельного участка под "Индустриальную площадку "МИП Кинешма"» | Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 | В 2016 году работы по данному мероприятию не запланированы | - | - | - | - | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 2.1.6 | Мероприятие «Проведение комплекса землеустроительных работ по формированию земельного участка под "Крупную промышленную инвестиционную площадку"» | Всего | 0 | 0 | В 2016 году работы по данному мероприятию не запланированы |  |  |  |  | 0 |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 0 | 0 |
| 2.1.7 | Мероприятие «Постановка земельного участка под «Индустриальную площадку "МИП Кинешма" на кадастровый учет»» | Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 | В 2016 году работы по данному мероприятию не запланированы | - | - | - | - | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 2.1.8 | Мероприятие «Постановка земельного участка под «Крупную промышленную инвестиционную площадку" на кадастровый учет» | Всего | 0 | 0 | В 2016 году работы по данному мероприятию не запланированы | - | - | - | - | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 2.1.9 | Мероприятие «Проведение  комплекса проектно-изыскательных работ по обеспечению участка - | Администрация городского округа Кинешма, Муниципальное учреждение «Управление | Всего | 0 | 0 | В 2016 году работы по данному мероприятию не запланированы | - | - | - | - | 0 |
|  | "Индустриальная площадка "МИП Кинешма" необходимой энергетической, инженерной и транспортной инфраструктурой (включая разработку проектно-сметной документации и проведение её государственной экспертизы)» | капитального строительства» | бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | Мероприятие «Проведение комплекса проектно-изыскательных работ по обеспечению участка - "Крупная промышленная инвестиционная площадка" необходимой энергетической, инженерной и транспортной инфраструктурой (включая разработку проектно-сметной документации и проведение её государственной экспертизы)» | Всего | 0 | 0 | В 2016 году работы по данному мероприятию не запланированы | - | - | - | - | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 2.1.11 | Мероприятие «Подведение к земельному участку "Индустриальная площадка "МИП Кинешма" энергетической, инженерной и транспортной инфраструктуры» | Администрация городского округа Кинешма, Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» | Всего | 0 | 0 | В 2016 году работы по данному мероприятию не запланированы | - | - | - | - | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 2.1.12 | Мероприятие «Подведение к земельному участку "Крупная промышленная инвестиционная площадка" энергетической, инженерной и транспортной инфраструктуры» | Администрация городского округа Кинешма, Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» | Всего | 0 | 0 | В 2016 году работы по данному мероприятию не запланированы | - | - | - | - | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 2.1.13 | Мероприятие «Предоставление налоговой льготы в размере 0,75% от кадастровой стоимости в отношении земельных участков под промышленными объектами инвесторов, подписавших инвестиционное соглашение и осуществляющих капитальные вложения в экономику городского округа Кинешма и в размере свыше 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно)» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 | Предоставление налоговой льготы во 3 квартале 2016 годе не производилось | - | - | - | - | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 2.1.14 | Мероприятие «Освобождение от уплаты земельного налога инвесторов, подписавших инвестиционное соглашение и осуществляющих инвестирование в экономику городского округа Кинешма свыше 100,0 млн. рублей» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 | Предоставление налоговой льготы во 3 квартале 2016 году не производилось | - | - | - | - | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 2.1.15 | Мероприятие «Предоставление земельных участков в аренду по льготным арендным ставкам» | Администрация городского округа Кинешма, Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 | Инвестиционных соглашений, предусматривающих льготные ставки арендной платы, в 3 квартале 2016 г. не заключалось | - | - | - | - | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 2.1.16 | Заключение инвестиционного соглашения и реализация инвестиционного проекта по реконструкции и модернизации плавательного бассейна по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. 50-летия Комсомола, д. 24. | Администрация городского округа Кинешма, Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 | В 3 квартале 2016 года инвестором осуществлено проведение технического обследования конструкций здания, начаты проектные работы. | - | - | - | - | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
|  | **Программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация общегородских мероприятий в городском округе Кинешма»** | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 7238,6 | 5179,4 |  | 1.Количество мероприятий в рамках целевых направлений деятельности | шт. | 32 | 24 | 7238,5 |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе:* | 7238,6 | 5179,4 | 2.Количество консультаций, тренингов, опросов | чел. | 1800 | 1350 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 7238,6 | 5179,4 | 3.Выраженный оздоровительный эффект из общего числа отдохнувших детей | % | 95 | 95 |
| 1 | Подпрограмма  «Молодежь города Кинешмы» |  | Всего | 405,0 | 274,8 | - |  |  |  |  | 405,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 405,0 | 274,8 | - |
| - бюджет городского округа Кинешма | 405,0 | 274,8 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие «Реализация молодежной политики и организация общегородских мероприятий» |  | Всего | 405,0 | 274,8 | 1.Проведение военно-спортивной игры «Зарница» среди учащихся муниципаль  ных образователь  ных учреждений городского округа Кинешма  2. Участие в праздновании «Волжского бульвара»  2.1.Интерактивная открытка-поздравление «С праздником  любимый бульвар»  2.2.Мастер –класс для всех желающих»  Бульвар в ритме танца».  2.3.Фестиваль «Холи-краски осени»  2.4.Экскурсии на электромобиле по городу «Бульварное кольцо» |  |  |  |  | 405,0 |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе:* | 405,0 | 274,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 405,0 | 274,8 |
| 1.1.1 | Мероприятие  «Организация работы с молодежью» |  | Всего | 405,0 | 274,8 | 1.Число творческих и социально активных молодых людей, получивших премию и гранты главы администрации городского округа Кинешма | чел. | 25 | 36 | 405,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 405,0 | 274,8 | 2.Количество мероприятий в рамках целевых направлений деятельности | шт. | 32 | 24 | 405,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 405,0 | 274,8 | 3.Рост числа молодых людей, принимающих участие в акциях и мероприятиях | %  от молодежи | 31,0 | 31,0 | 405,0 |
| 4.Ежегодный охват граждан в возрасте 14 - 30 лет социологическими опросами и мониторинговыми исследованиями | чел.  % от молодежи | 1740 8,0% | 1300  4,1% |  |
| 2 | Подпрограмма  «Психолого-педагогическая и социальная помощь подросткам и молодежи городского округа Кинешма» |  | Всего | 2468,7 | 1628,5 | 1. Тренинги в «Школе психологической устойчивости» в рамках областного эксперимента по профилактике аддиктивного поведения на базе колледжа индустрии торговли и питания, политехнического колледжа, охват 10 чел.  2.Тематические занятия с родителями и детьми дивиантного поведения с общим охватом 45 чел.  4.Логопедические занятия 40 чел.  5.Занятия клуба «Мальчики +Девочки= Любовь» 27 чел.  6.Занятие клуба «Добро пожаловать» для родителей детей-инвалидов с общим охватом 12 чел.  7. Занятия в «Академии молодой семьи» с общим охватом 95 чел.  8.Участия в единых днях профилактики, охват 127 чел.  9.Индивидивидуальные консультации -87  10. Трудовой лагерь - 7 чел.  Итого: 450 чел. |  |  |  |  | 2468,7 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 2468,7 | 1628,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2468,7 | 1628,5 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Предоставление консультационных и методических услуг» |  | Всего | 2468,7 | 1628,5 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 2468,7 | 1628,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2468,7 | 1628,5 |  |  |  |  | 2468,7 |
| 2.1.1 | Мероприятие  Психолого-педагогическая и социальная помощь подросткам и молодежи городского округа Кинешма |  | Всего | 2468,7 | 1628,5 | 1. Доля количества детей, получивших консультации, помощь, прошедших тренинги, опросы от общего числа детей школьного и дошкольного возраста | % | 15 | 11,2 | 2468,7 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 2468,7 | 1628,5 | 2. Количество человек, прошедших индивидуальное консультирование, групповые формы психологической работы | чел | 1800 | 1350 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2468,7 | 1628,5 |
| 3. Количество профилактических мероприятий, направленных на предупреждение подросткового алкоголизма, наркозависимости и подростковой зависимости | % | 35 | 26 |  |
| 3 | Подпрограмма  «Сохранение, развитие и улучшение качества отдыха и оздоровление детей» |  | Всего | 3236,6 | 2318,7 |  |  |  |  |  | 3236,5 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 3236,6 | 2318,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3236,6 | 2318,7 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Организация отдыха детей в каникулярное время» |  | Всего | 3236,6 | 2318,7 | Кассовые расходы произведены в основном на подготовительные работы к открытию лагеря.  Мероприятие проводится в летний каникулярный период. |  |  |  |  | 3236,5 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 3236,6 | 2318,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3236,6 | 2318,7 |
| 3.1.1 | Мероприятие  «Обеспечение деятельности МУ ДБО «Радуга»» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 3236,6 | 2318,7 | 1. Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в МУ ДБО «Радуга» от общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением | % | 20 | 20 | 3236,5 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 3236,6 | 2318,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3236,6 | 2318,7 |
| 2.Выраженный оздоровительный эффект из общего числа отдохнувших детей | % | 95 | 95 |
| 3.Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных представителей) на качество услуги | шт. | 0 | 0 |
| 4 | Подпрограмма  «Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения городского округа Кинешма «Детская база отдыха «Радуга» |  | Всего | 1128,3 | 957,4 |  |  |  |  |  | 1128,3 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 1128,3 | 957,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1128,3 | 957,4 |
| 4.1 | Основное мероприятие «Повышение качества отдыха детей в каникулярное время» |  | Всего | 1128,3 | 957,4 | Погашение кредиторской задолженности 2015 года за капитальный ремонт электроснабжения павильона №10 (1этаж) в сумме 196,0т.р., (2этаж) в сумме 187,6 т.р. и кровля склада №3 в сумме 40,2 т.р., покрытие дороже к санитарному блоку 205,4 т.р., ремонт потолков в столовой 71,3 т.р.укрепление фундамента павильона №8 61,8 т.р., кап.ремонт санузла павильона №10 171,8 т.р. |  |  |  |  | 1128,3 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 1128,3 | 957,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1128,3 | 957,4 |
| 4.1.1 | Мероприятие  «Укрепление материально-технической базы МУ ДБО «Радуга»» |  | Всего | 1128,3 | 957,4 | Процент площади помещений МУ ДБО «Радуга», в которых оказывается муниципальная услуга, требующих капитального ремонта, от общей площади помещений, в которых оказывается муниципальная услуга | % | 11,2 | 0 | 1128,3 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 1128,3 | 957,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1128,3 | 957,4 |
|  | **Программа «Поддержка населения городского округа Кинешма»** | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | **16 919,3** | **12 566,8** | Изменения в программу будут внесены в 4 кв.2016г. на сумму -90,5 тыс. рублей. | 1.Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (начиная с 2007г-нарастающим итогом) | ед. | 170 | 171 | **16 828,8** |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 16 919,3 | 12 566,8 | 16 828,8 |
| 2.Количество молодых специалистов, поступивших на работу в учреждения социальной сферы городского округа Кинешма | чел. | 5 | 5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 13 200,9 | 9 446,5 | 13 110,4 |
| - областной бюджет | 2 295,9 | 2 293,5 | 3.Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решивших жилищную проблему | чел. | 2 | 1 | 2 295,9 |
| федеральный бюджет | 1 422,5 | 826,8 | 1 422,5 |
| 4. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций | ед. | 10 | 11 |  |
| 5.Количество лиц, замещавших выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы городского округа Кинешма, подлежащих пенсионному обеспечению | чел. | 45 | 42 |  |
| 6.Число граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Кинешмы» | чел. | 22 | 20 |  |
| 7.Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | чел. | 596 | 556 |  |
| 8.Доля людей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных мероприятиями, направленными на поддержание жизнеспособности и активности граждан данной категории от общей численности членов общественных организаций инвалидов городского округа Кинешма | Ч% | 28,09 | 21,0 |  |
| 9.Количество детей и подростков, отдохнувших в лагерях дневного пребывания и профильных лагерях на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма | чел. | 2267 | 2267 |  |
| 10.Количество территориальных общественных самоуправлений | ед. | 15 | 14 |  |
| 11.Количество общественных объединений правоохранительной направленности, народных дружин | ед. | 3 | 3 |  |
| 1 | Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Кинешма» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | **1648,7** | **1182,8** |  | **1564,1** |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 1648,7 | 1182,8 | 1564,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1175,4 | 709,5 | 1090,8 |
| - областной бюджет | 236,0 | 236,0 | 236,0 |
| федеральный бюджет | 237,3 | 237,3 | 237,3 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки молодым семьям» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 1648,7 | 1182,8 | Двум молодым семьям оплачены сертификаты 2015года. |  |  |  |  | 1564,1 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 1648,7 | 1182,8 | 1564,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1175,4 | 709,5 | 1090,8 |
| - областной бюджет | 236,0 | 236,0 | 236,0 |
| федеральный бюджет | 237,3 | 237,3 | 237,3 |
| 1.1.1 | Мероприятие  «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Кинешма» | Всего | 1648,7 | 1182,8 |  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (начиная с 2007 года -нарастающим итогом) | Ед. | 170 | 171 | 1564,1 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 1648,7 | 1182,8 | 1564,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1175,4 | 709,5 | 1090,8 |
| - областной бюджет | 236,0 | 236,0 | 236,0 |
| федеральный бюджет | 237,3 | 237,3 | 237,3 |
| 2 | Подпрограмма  «Поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма; | Всего | 665,0 | 381,0 |  |  |  |  |  | 665,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 665,0 | 381,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 665,0 | 381,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки отдельным категориям работников учреждений социальной сферы» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма; | Всего | 665,0 | 381,0 | 1.Пятерым молодым специалистам предоставлена единовремен­ная денежная выплата.  2. Четырем молодым специалистам производится оплата найма жилых помещений |  |  |  |  | 665,0 |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе:* | 665,0 | 381,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 665,0 | 381,0 |
| 2.1.1 | Мероприятие  «Обеспечение молодых специалистов жилыми помещениями» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 | - | 1.Количество молодых специалистов, поступивших на работу в учреждения социальной сферы городского округа Кинешма | чел. | 5 | 5 | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 2. Количество молодых специалистов, обеспеченных жилыми помещениями | чел. | 1 | 0 |
| 2.1.2 | Мероприятие  «Ремонт жилых помещений специализированного жилищного фонда» | Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»; | Всего | 300,0 | 124,0 | Выполнены работы по одному м/контракту | 1.Количество молодых специалистов, поступивших на работу в учреждения социальной сферы городского округа Кинешма | чел. | 5 | 5 | 124,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 300,0 | 124,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 300,0 | 124,0 |  |
| 2.1.3 | Мероприятие  «Предоставление молодому специалисту единовременной денежной выплаты» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 125,0 | 125,0 | Предоставлено 5 молодым специалистам единовременная денежная выплата | 1. Количество молодых специалистов, получивших единовременные выплаты | чел. | 5 | 5 | 301,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 125,0 | 125,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 125,0 | 125,0 |
| 2.1.4 | Мероприятие  «Оплата найма жилых помещений, снимаемых молодыми специалистами» | Всего | 240,0 | 132,0 | Оплата найма жилых помещений, снимаемых молодыми специалистам предоставлена 4 чел. | 1. Количество молодых специалистов, получивших компенсацию за найм жилого помещения | чел. | 4 | 4 | 240,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 240,0 | 132,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 240,0 | 132,0 |
| 3 | Подпрограмма  «Содействие занятости населения городского округа Кинешма» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 2581,6 | 2077,3 | **-** |  |  |  |  | 2508,6 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 2581,6 | 2077,3 | - |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2581,6 | 2077,3 | - |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие «Реализация мероприятий по содействию занятости населения» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 2581,6 | 2077,3 | 1.Трудоустройство детей в свободное от учебы время (каникулы). В количестве 556 человек  2.трудоустроено:  в УГХ - 3 чел.  Комитет по культуре - 25 чел. Управление образования –13 чел. КС и МП (ДБО «Радуга») – 51 чел.  Итого: 92 чел. |  |  |  |  | 2508,6 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 2581,6 | 2077,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2581,6 | 2077,3 |
| 3.1.1 | Мероприятие  «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 1673,0 | 1327,0 | Трудоустройство детей в свободное от учебы время (каникулы). В количестве 556 человек. | 1. Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в городском округе Кинешма | чел. | 596 | 556 | 1673,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 1673,0 | 1327,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1673,0 | 1327,0 |
| 3.1.2 | Мероприятие  «Организация общественных работ на территории городского округа Кинешма» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 908,6 | 750,3 | трудоустроено:  в УГХ - 3 чел.  Комитет по культуре - 25 чел. Управление образования – 13 чел. КС и МП (ДБО «Радуга») – 51 чел.  Итого: 92 чел. | 1. Количество человек, трудоустроенных на общественные работы на территории городского округа Кинешма | чел. | 124 | 92 | 835,6 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 908,6 | 750,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 908,6 | 750,3 |
| В том числе: |
| Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 127,6 | 127,2 | трудоустроено13чел. |  |  |  |  | 127,6 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 127,6 | 127,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 127,6 | 127,2 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 25,0 | 18,1 | трудоустроено 3 чел. |  |  |  |  | 25,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 25,0 | 18,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 25,0 | 18,1 |
| Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 436,7 | 400,0 | трудоустроено51 чел. |  |  |  |  | 436,7 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 436,7 | 400,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 436,7 | 400,0 |
| Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 319,3 | 205,0 | трудоустроено 25 чел. |  |  |  |  | 246,3 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 319,3 | 205,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 319,3 | 205,0 |
| 4 | Подпрограмма  «Дети города Кинешма» | Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капит. строительства»;  Управление жилищно-коммунальн. хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 3282,1 | 1336,3 | - | 1.Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решивших жилищную проблему | чел. | 2 | 1 | 3282,1 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 3282,1 | 1336,3 | - | 3282,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2096,9 | 754,8 | - | 2096,9 |
| федеральный бюджет | 1185,2 | 589,5 | 1185,2 |
| 4.1 | Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки детям и семьям, имеющим детей» | Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 3282,1 | 1336,3 | 1. Оказано адресной социальной помощи 59 семьям.  2. Участие:  - в 1 областном открытом конкурсе старших хоров «Музыка старших сердец»;  - в 1 всероссийском конкурсе ансамблей и оркестров народных инструментов детских музыкальных школ и школ искусств.  Количество способных и талантливых детей -53 человека;  3. В МБОУ школа №18 им.Маршала А.М.Василевского закуплено снаряжение к страховочному оборудованию.  4.Обеспечение проездными билетами учащихся школы –интерната в количестве 2000 поездок ежемесячно стоимостью 15 рублей поездка |  |  |  |  | 3282,1 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 3282,1 | 1336,3 |  |  |  |  | 3282,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2096,9 | 754,8 |  |  |  |  | 2096,9 |
| федеральный бюджет | 1185,2 | 589,5 |  |  |  |  | 1185,2 |
| 4.1.1 | Мероприятие  «Содействие в решении жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 320,0 | 100,8 |  | 1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решивших жилищную проблему | чел. | 2 | 1 | 320,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 320,0 | 100,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 320,0 | 100,8 |
| В том числе: |
| Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | 300,0 | 96,6 | Выполнены работы по одному м/контракту |  |  |  |  | 300,0 |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе:* | 300,0 | 96,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 300,0 | 96,6 |
| Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 20,0 | 4,2 | В течение года |  |  |  | 20,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 20,0 | 4,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 20,0 | 4,2 |
| 4.1.2 | Мероприятие  «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 1185,2 | 589,5 | Исполнение мероприятия планируется в 4 квартале 2016 года | 1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решивших жилищную проблему | чел. | 2 | 1 | 1185,2 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 1185,2 | 589,5 | 1185,2 |
| федеральный бюджет | 1185,2 | 589,5 | 1185,2 |
| 4.1.3 | Мероприятие  «Оказание адресной социальной помощи семьям, воспитывающим детей до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 200,0 | 112,0 | Оказано адресной социальной помощи 59 семьям. |  |  |  |  | 200,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 200,0 | 112,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 200,0 | 112,0 |
| 4.1.4 | Мероприятие  «Поддержка способных и талантливых детей» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 51,9 | 20,0 | Участие:  - в 1 областном открытом конкурсе старших хоров «Музыка детских сердец».  - в 1 всероссийском конкурсе ансамблей и оркестров народных инструментов детских музыкальных школ и школ искусств.  Количество способных и талантливых детей -53 человек. |  |  |  |  | 51,9 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 51,9 | 20,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 51,9 | 20,0 |
| 4.1.5 | Мероприятие  «Поддержка кадетских классов в общеобразовательных учреждениях» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 400,0 | 35,0 | В МБОУ школа №18 им.Маршала А.М.Василевского закуплено снаряжение к страховочному оборудованию. |  |  |  |  | 400,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 400,0 | 35,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 400,0 | 35,0 |
| 4.1.6 | Мероприятие  «Организация экскурсий и обеспечение проездными билетами детей из малообеспеченных семей (учащихся школы-интерната, детей, находящихся в социально – реабилитационном центре, учащихся, посещающих учреждения дополнительного образования)» | Всего | 300,0 | 179,0 | Обеспечение проездными билетами учащихся школы –интерната в количестве 2000 поездок ежемесячно стоимостью 15 рублей одной поездки. |  |  |  |  | 300,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 300,0 | 179,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 300,0 | 179,0 |
| 4.1.7 | Мероприятие  «Организация благотворительной акции «Поможем собрать детей в школу»» | Всего | 300,0 | 300,0 | мероприятие выполнено |  |  |  |  | 300,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 300,0 | 300,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 300,0 | 300,0 |
| 4.1.8 | Мероприятие  «Новогодние и рождественские праздники (обеспечение новогодними подарками детей в возрасте от 1 до 14 лет из малообеспеченных и многодетных семей – учащихся общеобразовательных учреждений, воспитанников дошкольных образовательных учреждений, неорганизованных детей, детей в возрасте до 14 лет, обучающихся в МОУ школа-интернат среднего (полного) общего образования №1)» | Всего | 525,0 | 0 | Исполнение мероприятия планируется в 4 квартале 2016 года |  |  |  |  | 525,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 525,0 | 0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 525,0 | 0 |
| 4.1.9 | Мероприятие  «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 | - |  |  |  |  | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 5 | Подпрограмма  «Поддержка отдельных категорий жителей городского округа Кинешма» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 2857,0 | 2132,5 | - |  |  |  |  | 2857,0 |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе:* | 2857,0 | 2132,5 | - |  |  |  |  | 2857,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2857,0 | 2132,5 | - |  |  |  |  | 2857,0 |
| 5.1 | Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки отдельным категориям жителей» | Всего | 2857,0 | 2132,5 | 1. Оказано материальной помощи 37 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  2. Пенсионное обеспечение лиц в количестве 45 человек.  3. Выплата ежемесячного пособия, как компенсация затрат на услуги связи, приобретение лекарств, зубопротезирование, оплата жилья и коммунальных услуг. |  |  |  |  | 2857,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 2857,0 | 2132,5 |  |  |  |  | 2857,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2857,0 | 2132,5 |  |  |  |  | 2857,0 |
| 5.1.1 | Мероприятие  «Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» | Всего | 150,0 | 102,5 | Оказано материальной помощи 51 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. | 1. Количество граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | чел. | 40 | 51 | 150,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 150,0 | 102,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 150,0 | 102,5 |
| 5.1.2 | Мероприятие  «Пенсионное обеспечение лиц, замещающих выборные муниципальные должности муниципальной службы  городского округа Кинешма» | Всего | 2094,0 | 1665,0 | Пенсионное обеспечение лиц в количестве 42 человек | 1. Количество лиц, замещающих выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы городского округа Кинешма, подлежащих пенсионному обеспечению | чел. | 45 | 42 | 2094,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 2094,0 | 1665,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2094,0 | 1665,0 |
| 5.1.3 | Мероприятие  «Материальное обеспечение граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Кинешма»» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 613,0 | 365,0 | Выплата ежемесячного пособия, как компенсация затрат на услуги связи, приобретение лекарств, зубопротезирование, оплата жилья и коммунальных услуг.  1 гражданину единовременное пособие за присвоение звания.  1 гражданину единовременное пособие на погребение. | 1. Число граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Кинешмы» | чел. | 22 | 20 | 613,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 613,0 | 365,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 613,0 | 365,0 |
| 6 | Подпрограмма  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 425,0 | 318,8 | - |  |  |  |  | 425,0 |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе:* | 425,0 | 318,8 | - |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 425,0 | 318,8 | - |  |  |  |  |
| 6.1. | Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» | Всего | 425,0 | 318,8 | Выплаты производятся на мероприятия общественных организаций, согласно смет расходов. |  |  |  |  | 425,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 425,0 | 318,8 |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 425,0 | 318,8 |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Мероприятие  «Субсидирование социально ориентированных некоммерческих организаций» | Всего | 425,0 | 318,8 | 1. Количество социально ориентированных  некоммерческих организаций | ед. | 10 | 11 | 425,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 425,0 | 318,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 425,0 | 318,8 |
| 7 | Подпрограмма  «Финансирование из бюджета городского округа расходов на погребение» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 103,4 | 39,2 |  |  |  |  |  | 103,4 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 103,4 | 39,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 103,4 | 39,2 |
| 7.1 | Основное мероприятие «Оказание поддержки в связи с погребением умерших» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 103,4 | 39,2 | Произведена компенсация затрат по оказанию услуг на погребение неизвестных и невостребованных трупов |  |  |  |  | 103,4 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 103,4 | 39,2 |  |  |  |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 103,4 | 39,2 |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Мероприятие  «Компенсация затрат по оказанию услуг на погребение неизвестных и невостребованных трупов,  в целях возмещения недополученных доходов, возникающих из-за разницы стоимости услуг, определенных органом местного самоуправления городского округа Кинешма и социального пособия на погребение» | Всего | 103,4 | 39,2 | 1. Количество погребенных невостребованных и неизвестных трупов | шт. | 30 | 13 | 103,4 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 103,4 | 39,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 103,4 | 39,2 |
| 8 | Подпрограмма  «Организация отдыха и оздоровления детей» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 4442,4 | 4279,4 | - |  |  |  |  | 4424,8 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 4442,4 | 4279,4 | - | 4424,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2382,5 | 2221,9 | - | 2364,9 |
| - областной бюджет | 2059,9 | 2057,5 | - | 2059,9 |
| 8.1 | Основное мероприятие  «Отдых и оздоровление детей» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 4442,4 | 4279,4 |  |  |  |  |  | 4424,8 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 4442,4 | 4279,4 | 4424,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2382,5 | 2221,9 | 2364,9 |
| - областной бюджет | 2059,9 | 2057,5 | 2059,9 |
| 8.1.1 | Мероприятие  Организация отдыха и оздоровления детей |  | Всего | 2105,5 | 2087,9 | мероприятие проводится в каникулярное время | 1. Количество детей и подростков, отдохнувших в лагерях дневного пребывания и профильных лагерях на базе муниципальных учреждений городского округа Кинешма | чел. | 2267 | 2267 | 2087,9 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 2105,5 | 2087,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2105,5 | 2087,9 |
| в том числе: |
|  | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 1064,6 | 1047,0 | 1.Управление образования. В рамках реализации мероприятия в первую смену отдых и оздоровление получили 1653человек, в том числе в профильных лагерях 265 чел.  2. Комитет по физической культуре и спорту. В летний период 4 лагеря дневного пребывания на базах учреждений дополнительного образования сферы физической культуры и спорта, отдых и оздоровление получили 394 человек.  3. Комитет по культуре и туризму. В летний период 2 лагеря дневного пребывания на базах учреждений культуры.  4. Комитет по социальной и молодежной политике. В летний период 1 лагерь дневного пребывания на базе МУ «Преображения». |  |  |  |  | 1047,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 1064,6 | 1047,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1064,6 | 1047,0 |
| Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 939,1 | 939,1 |  |  |  | 939,1 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 939,1 | 939,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 939,1 | 939,1 |
| Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 67,2 | 67,2 |  |  |  | 67,2 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 67,2 | 67,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 67,2 | 67,2 |
| Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 34,6 | 34,6 |  |  |  | 34,6 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 34,6 | 34,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 34,6 | 34,6 |
| 8.1.2 | Мероприятие  «Софинансирование расходов по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 1891,9 | 1891,9 | В рамках реализации мероприятия отдых и оздоровление получили 699 человек. | 1. Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в отчетном периоде, от планового значения | % | 100 | 100 | 1891,9 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 1891,9 | 1891,9 |
| - областной бюджет | 1891,9 | 1891,9 |
| 8.1.3 | Мероприятие  «Осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» | Всего | 168,0 | 165,6 | В рамках реализации мероприятия отдых и оздоровление получили 72 человек. документов. Остаток средств на возврат 2,4 тыс. руб. |  |  |  |  | 168,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 168,0 | 165,6 |
| - областной бюджет | 168,0 | 165,6 |
| 8.1.4 | Мероприятие  «Обеспечение оздоровления детей (транспортные расходы)» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 277,0 | 134,0 | Исполнение мероприятия планируется в 4 квартале 2016 года |  |  |  |  | 277,0 |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе:* | 277,0 | 134,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 277,0 | 134,0 |
| 9 | Подпрограмма  «Развитие территориального общественного самоуправления» | Администрация городского округа Кинешма | Всего | 200,0 | 113,0 |  |  |  |  |  | 200,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 200,0 | 113,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 200,0 | 113,0 |
| 9.1 | Основное мероприятие «Предоставление мер поддержки территориальным общественным самоуправлениям» | Всего | 200,0 | 113,0 | Оказана финансовая поддержка трем территориальным общественным самоуправлениям с выплатой Грантов в количестве 2. |  |  |  |  | 200,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 200,0 | 113,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 200,0 | 113,0 |
| 9.1.1 | Мероприятие  «Оказание финансовой поддержки территориальным общественным самоуправлениям» | Всего | 200,0 | 113,0 | 1. Количество территориальных общественных самоуправлений | ед. | 15 | 14 | 200,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 200,0 | 113,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 200,0 | 113,0 |
| 10 | Подпрограмма  «Оказание поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин» | Всего | 24,2 | 16,6 | -  -  - |  |  |  |  | 24,2 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 24,2 | 16,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 24,2 | 16,6 |
| 10.1 | Основное мероприятие «Оказание мер поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка» | Всего | 24,2 | 16,6 | Оказана поддержка гражданам, участвующим в охране общественного порядка в виде страхования жизни гражданам, участвующим в охране общественного порядка. |  |  |  |  | 24,2 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 24,2 | 16,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 24,2 | 16,6 |
| 10.1.1 | Мероприятие  «Оказание поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин» | Всего | 24,2 | 16,6 | 1. Количество общественных объединений правоохранительной направленности, народных дружин | Ед. | 3 | 3 | 24,2 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 24,2 | 16,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 24,2 | 16,6 |
| 11. | Подпрограмма  «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма | Всего | 689,9 | 689,9 |  |  |  |  |  | 689,9 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 689,9 | 689,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 689,9 | 689,9 |
| 11.1 | Основное мероприятие «Адаптация объектов социальной инфраструктуры городского округа Кинешма к обслуживанию инвалидов и других маломобильных групп населения» | Всего | 689,9 | 689,9 | 1.Разметка пешеходных переходов в желтом цвете в количестве 42 штук.  2.Установлен0 устройств звуковой сигнализации УЗС – 1 (триоли) на светофорных объектах в количестве 5 штук.  3.Учебно-тренировочные занятия по видам спорта: (настольный теннис, голбол стрельба, шахматы, шашки, дартс, легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг) проводились на базах муниципальных учреждений дополнительного образования городского округа Кинешма. Соревнования среди сборных команд инвалидов по видам спорта, посвященные 9 мая и Дню города. |  |  |  |  | 689,9 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 689,9 | 689,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 689,9 | 689,9 |
| 11.1.1 | Мероприятие  «Установка устройства звуковой сигнализации УЗС – 1 (триоли) на светофорных объектах» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 325,2 | 325,2 | установлено устройств звуковой сигнализации УЗС – 1 (триоли) на светофорных объектах в количестве 5 штук. | 1. Количество установленных устройств звуковой сигнализации УЗС – 1 (триоли) на светофорных объектах | шт. | 5 | 5 | 325,2 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 325,2 | 325,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 325,2 | 325,2 |
| 11.1.2 | Мероприятие  **«**Разметка пешеходных переходов в желтом цвете» | Всего | 364,7 | 364,7 | Разметка пешеходных переходов в желтом цвете в количестве 42 штук. | 1. Количество размеченных пешеходных переходов в желтом цвете | шт. | 42 | 42 | 364,7 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 364,7 | 364,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 364,7 | 364,7 |
| 11.1.3 | Мероприятие  **«** Организация спортивно-массовой работы среди инвалидов» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 | Учебно-тренировочные занятия по видам спорта: (настольный теннис, голбол стрельба, шахматы, шашки, дартс, легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг) проводились на базах муниципальных учреждений дополнительного образования городского округа Кинешма. Соревнования среди сборных команд инвалидов по видам спорта, посвященные Дню физкуль  турника. | 1. Доля людей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных мероприятиями, направленными на поддержание жизнеспособности и активности граждан данной категории от общей численности членов общественных организаций инвалидов городского округа Кинешма | % | 28,09 | 21,0 | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 11.1.4. | Мероприятие  «Организация культурно-досуговой деятельности инвалидов» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 |  | % | 28,09 | 21,0 | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 12 | Подпрограмма  **«**Повышение качества жизни граждан пожилого возраста**»** | Комитет по  социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 84,6 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |
| 12.1 | Основное мероприятие «Оказание мер поддержки граждан пожилого возраста» | Всего | 0 | 0 | Учебно-тренировочные занятия по видам спорта (шахматы, настольный теннис, теннис, волейбол, пауэрлифтинг) проводились в спортивных залах на базах муниципальных учреждений дополнительного образования. Соревнования по настольному теннису среди ветеранов, посвященные Дню пожилых людей. Кубок Федерации по быстрым шахматам среди ветеранов. Турнир по шахматам, посвященный Дню пожилых людей. Спортивные соревнования по волейболу, посвященные Всероссийскому Дню физкультурника. Городская Спартакиада среди ветеранских командных организаций, посвященная Дню пожилых людей. Летний чемпионат г.о. Кинешма по футболу среди ветеранов. |  |  |  |  | 84,6 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0 | 0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0 | 0 |
| 12.1.1 | Мероприятие  «Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма; | Всего | 0 | 0 | - | 1. Количество граждан пожилого возраста, принимающих участие в клубных объединениях | чел. | 600 | 450 | 0 |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 12.1.2 | Мероприятие  «Число граждан пожилого возраста, охваченных спортивными и культурно-массовыми мероприятиями» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 0 | 0 | - | 1. Число граждан пожилого возраста, охваченных спортивными и культурно-массовыми мероприятиями | чел. | 5000 | 3800 | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 12.1.3 | Мероприятие  «Ремонт жилых помещений, замена бытового и сантехнического оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | 0 | 0 |  | 1. Количество жилых помещений, в которых проведен ремонт, замена бытового и сантехнического оборудования | шт. | 20 | 0 | 84,6 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
| 12.1.4 | Мероприятие  «Проведение ремонта жилых помещений и (или) замену (приобретение) бытового и сантехнического оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | Всего | 0 | 0 | - | 1. Количество жилых помещений, в которых проведен ремонт, замена бытового и сантехнического оборудования | шт. | 20 | 0 | 0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0 | 0 |
|  | **"Развитие образования городского округа Кинешма"** |  | Всего | **734534,7** | **493150,558** | Изменения в программу будут внесены в 4 квартале 2016г. на сумму 6911,7 тыс.руб. | Охват образовательными программами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 7 лет | % | 82 | 81 | **741446,401** |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 734534,7 | 493150,558 | 741446,401 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 399576,2 | 260801,495 | - | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Ивановской области | % | 100 | 94,8 | 406487,825 |
| - областной бюджет | 334958,5 | 232349,063 | - | 334958,576 |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ивановской области | % | 100 | 94,5 |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | % | 90 | 88,5 |
| Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченного дополнительным образование, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 77 | 77 |
| 1 | Подпрограмма "Дошкольное образование детей в муниципальных организациях городского округа Кинешма" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 318087,4 | 209532,707 |  |  |  |  |  | 324065,016 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 318087,4 | 209532,707 |  |  |  |  | 324065,016 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 182723,8 | 120002,983 |  |  |  |  | 188701,360 |
| - областной бюджет | 135363,6 | 89529,724 |  |  |  |  | 135363,66 |
| 1.1 | Основное мероприятие "Дошкольное образование. Присмотр и уход за детьми" | Всего | 318087,4 | 209532,707 | Реализация мероприятия осуществляется 34 муниципальными организациями дошкольного образования | Охват образовательными программами дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 7 лет | % | 82 | 81 | 324065,016 |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 318087,4 | 209532,707 | 324065,016 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 182723,8 | 120002,983 | 188701,360 |
| - областной бюджет | 135363,6 | 89529,724 |  |  |  |  | 135363,656 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Организация дошкольного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций» | Всего | 182723,8 | 120002,983 | Мероприятие по предоставлению муниципальной услуги в части осуществления присмотра и ухода за детьми и обеспечению функционирования дошкольных учреждений реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей. За счет средств, предусмотренных на выполнение муниципальных заданий 2016 года, погашена кредиторская задолженность в сумме 6050,529 тыс. руб. | Численность воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций | чел. | 4746 | 4636 | 188701,36 |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 182723,8 | 120002,983 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 182723,8 | 120002,983 |
| 1.1.2 | Мероприятие «Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в  длительном лечении, в муниципальных дошкольных  образовательных организациях, осуществляющих оздоровление» | Всего | 2610,6 | 1919,545 | Мероприятие по осуществлению переданных полномочий в части обеспечения присмотра и ухода за детьми-инвалидами, сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей за счет средств регионального бюджета | Численность детей-сирот, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей в муниципальных дошкольных образовательных организациях | чел. | 58 | 68 | 2610,656 |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 2610,6 | 1919,545 | 2610,656 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| - областной бюджет | 2610,6 | 1919,545 |  |  |  | 2610,656 |
| 1.1.3 | Мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошколь-ных образователь-ных организациях, включая расходы на оплату труда, на приобретение учебников и учебных, учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» | Всего | 132753,0 | 87610,179 | Мероприятие по предоставлению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей за счет средств регионального бюджета | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования | % | 60 | 60 | 132753,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 132753,0 | 87610,179 | 132753,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 132753,0 | 87610,179 | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Ивановской области | % | 100 | 94,8 | 132753,0 |
| 2 | Подпрограмма "Общее образование детей в муниципальных организациях городского округа Кинешма" | Всего | 280646,0 | 190843,082 |  |  |  |  |  | 280646,042 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 280646,0 | 190843,082 |  |  |  |  | 280646,042 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 90530,3 | 56448,162 |  |  |  |  | 80158,66 |
| - областной бюджет | 190115,7 | 134394,920 |  |  |  |  | 190115,689 |
| 2.1 | Основное мероприятие "Реализация программ начального общего, основного общего и среднего общего образования" | Всего | 270274,3 | 185892,773 | Реализация мероприятия осуществляется 16 муниципальными общеобразовательными организациями городского округа Кинешма. | Доля учащихся, обучающихся в общеобразовательных организациях, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80-100% | % | 94 | 97,3 | 270274,349 |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 270274,3 | 185892,773 | 270274,349 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 80158,6 | 51497,853 | 80158,66 |
| - областной бюджет | 190115,7 | 134394,92 | 189022,257 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Повышение средней заработной платы отдельным категориям  работников организаций и учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента» | Всего | 1799,0 | 1014,917 | Реализация мероприятия, направленная на повышения роста материальной заинтересованности педагогов в результате качественного труда, позволяет сохранить соответствующий уровень средних заработных плат педагогических работников. За счет средств, предусмотренных на выполнение муниципальных заданий 2016 года, погашена кредиторская задолженность в сумме 61,749 тыс. руб. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ивановской области | % | 100 | 119,2 | 1799,0 |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 1799,0 | 1014,917 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1799,0 | 1014,917 |
| 2.1.2 | Мероприятие «Организация общего образования и обеспечение функционирования муниципальных общеобразовательных организаций» | Всего | 78359,6 | 50359,5 | Мероприятие по предоставлению муниципальных услуг в части предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей. За счет средств, предусмотренных на выполнение муниципальных заданий 2016 года, погашена кредиторская задолженность в сумме 5341,915 тыс. руб. | Число обучающихся, в том числе: | чел. | 8516 | 8213 | 78359,66 |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе:* | 78359,6 | 50359,5 | реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | чел. | 3675 | 3550 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 78359,6 | 50359,5 | реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | чел. | 4074 | 4016 |
| реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | чел. | 767 | 647 |
| 2.1.3 | Мероприятие «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» | Всего | 188256,7 | 133112,92 | Мероприятие по организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в части обеспечения расходов на оплату труда и материальных затрат по приобретению учебников, учебных и наглядных пособий, технических средств обучения реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей за счет средств регионального бюджета. | Удельный вес муниципальных образовательных организаций городского округа Кинешма, в которых оценка деятельности руководителей общеобразовательных организаций и основных категорий работников | % | 100 | 100 | 188256,742 |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 188256,7 | 133112,92 | 188256,742 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 188256,7 | 133112,92 | Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших максимальный балл на основном государственном экзамене, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, сдавших основной государственный экзамен | % | 3,4 | 0,0 | 188256,742 |
| Доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно сдавших единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, сдававших ЕГЭ по данным предметам | % | 100 | 100 | 0,0 |
| Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчёте на 2 обязательных предмета) в 10 % общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена (в расчёте на 2 обязательных предмета) и в 10 % общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена | безраз-мерная величина | 1,42 | 1,42 |  |
| 2.1.4 | Мероприятие «Возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» | Всего | 1859,0 | 1282,0 | Мероприятие в части возмещения затрат в частных общеобразовательных организациях на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения реализуется в соответствии с кассовым планом за счет средств регионального бюджета. Соглашение в соответствии с действующим порядком заключено с негосударственным образовательным учреждением Православной средней школой во имя святого князя Александра Невского. | Число обучающихся в частных общеобразовательных организациях, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | чел. | 83 | 93 | 1858,947 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 1859,0 | 1282,0 | 1858,947 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 1859,3 | 1282,0 | 1858,947 |
| 2.2 | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере общего образования» | Всего | 10371,7 | 4950,309 |  | Число обучающихся по основным общеобразовательным программам | чел. | 3675 | 3550 | 10371,693 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 10371,7 | 4950,309 | 10371,693 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 10371,7 | 4950,309 |  |  |  |  | 10371,693 |
| 2.2.1 | Мероприятие «Организация питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций» | Всего | 10371,7 | 4950,309 | Реализация мероприятия, направленного на улучшение условий обучения, предусматривает обеспечение в учебные дни горячим питанием обучающихся 1-4 классов | Среднегодовая численность обучающихся первых-четвертых классов в муниципальных общеобразовательных организациях | чел. | 3419 | 3451 | 10371,693 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 10371,7 | 4950,309 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 10371,7 | 4950,309 |
| 3 | Подпрограмма "Дополнительное образование в муниципальных организациях городского округа Кинешма" | Всего | 91806,7 | 65612,445 |  |  |  |  |  | 92740,7 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 91806,7 | 65612,445 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 91806,7 | 65612,445 |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их реализации в сфере образования" | Всего | 17925,0 | 12907,845 | Непосредственную реализацию мероприятия осуществляют две организации дополнительного образования в сфере образования. | Среднегодовое число лиц, обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в сфере образования | чел. | 2444 | 2446 | 18178,1 |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 17925,0 | 12907,845 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 17925,0 | 12907,845 |
| 3.1.1 | Мероприятие «Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников организаций и учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации» | Всего | 3248,9 | 2305,624 | Реализация мероприятия, направленная на повышение привлекательности профессии педагога, сохранение и развитие кадрового потенциала, позволяет обеспечить поэтапное повышение средних заработных плат педагогических работников | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | % | 90 | 98,5 | 3248,9 |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 3248,9 | 2305,624 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3248,9 | 2305,624 |
| 3.1.2 | Мероприятие «Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций в сфере образования» | Всего | 14676,1 | 10602,221 | Мероприятие по предоставлению муниципальных услуг в части организации дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования в сфере образования и обеспечения содержания имущества реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей. За счет средств, предусмотренных на выполнение муниципальных заданий 2016 года, погашена кредиторская задолженность в сумме 359,677 тыс. руб. | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | % | 77 | 77 | 14929,2 |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 14676,1 | 10602,221 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 14676,1 | 10602,221 |
| Удельный вес численности обучающихся по программам дополнительного образования, участвующих в выставках, фестивалях, смотрах и конкурсах, различного уровня (муниципального, регионального, всероссийского, международного), в общей численности обучающихся по образовательным программам дополнительного образования | % | 20 | 26,7 |
| 3.2 | Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их реализации в области физической культуры и спорта" | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего | 44109,3 | 30984,7 | Непосредственную реализацию мероприятия осуществляют четыре организации дополнительного образования в области физической культуры и спорта | Среднегодовое число лиц, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта | чел. | 2940 | 2750 | 44751,529 |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 44109,3 | 30984,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 44109,3 | 30984,7 |
| 3.2.1 | Мероприятие «Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников организаций и учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации» | Всего | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятия, направленная на повышение привлекательности профессии педагога, сохранение и развитие кадрового потенциала, позволяет обеспечить поэтапное повышение средних заработных плат педагогических работников | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | % | 90 | 90 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2 | Мероприятие «Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций в области физической культуры и спорта» | Всего | 44109,3 | 30984,7 | Мероприятие по предоставлению муниципальных услуг в рамках выполнения муниципальных заданий, предусматривающее организацию дополнительного образования по общеразвивающим программам учреждениями дополнительного образования в области физической культуры и спорта, обеспечение содержания имущества реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей. За счет средств, предусмотренных на выполнение муниципальных заданий 2016 года, погашена кредиторская задолженность в сумме 943,6 тыс. руб. До конца 2016 года в рамках непрограммного мероприятия кассовые расходы по погашению кредиторской задолженности будут уточнены | Удельный вес численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам спортивной направленности, участвующих в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам спортивной направленности | % | 54 | 46 | 44751,529 |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 44109,3 | 30984,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 44109,3 | 30984,7 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их реализации в сфере культуры и искусства" | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 29 772,4 | 21719,9 | Непосредственную реализацию мероприятия осуществляют две организации дополнительного образования в сфере культуры и искусства. | Среднегодовое число лиц, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в сфере культуры и искусства | чел. | 900 | 900 | 29 811,112 |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 29 772,4 | 21719,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 29 772,4 | 21719,9 |
| 3.3.1 | Мероприятие «Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников организаций бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации» | Всего | 1 778,8 | 1210,4 | Реализация мероприятия, направленная на повышение привлекательности профессии педагога, сохранение и развитие кадрового потенциала, позволяет обеспечить поэтапное повышение средних заработных плат педагогических работников сферы культуры и искусства | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ивановской области | % | 90 | 91 | 1 778,8 |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 1 778,8 | 1210,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1 778,8 | 1210,4 |
| 3.3.2 | Мероприятие «Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования муниципальных организаций в сфере культуры и искусства» | Всего | 27 993,6 | 20 509,5 | Мероприятие по предоставлению муниципальных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ организациями дополнительного образования в сфере  культуры и искусства, обеспечению содержания имущества реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей. За счет средств, предусмотренных на выполнение муниципальных заданий 2016 года, погашена кредиторская задолженность в сумме 762,042 тыс. руб. До конца 2016 года в рамках непрограммного мероприятия кассовые расходы по погашению кредиторской задолженности будут уточнены. | Число лауреатов и призеров городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских выставок, фестивалей, конкурсов | Чел. | 211 | 186 | 28032,312 |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 27 993,6 | 20 509,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 27 993,6 | 20 509,5 |
| Число участников городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских выставок, фестивалей, конкурсов | Чел. | 375 | 266 | 28032,312 |
| Число фестивалей, конкурсов, выставок, организуемых учреждением | Меро-при-ятие | 118 | 91 | 0,0 |
| 4. | Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных организаций" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 17214,4 | 12031,159 |  |  |  |  |  | 17214,352 |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 17214,4 | 12031,159 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 17214,4 | 12031,159 |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие "Информационно-методическое и бухгалтерское сопровождение" | Всего | 17214,4 | 12031,159 | Непосредственную реализацию мероприятия осуществляют три казенных учреждения | Количество организаций, предоставляющих услуги в области информационно-методического и бухгалтерского сопровождения | шт. | 3 | 3 | 17214,4 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 17214,4 | 12031,159 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 17214,4 | 12031,159 |
| 4.1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий по осуществлению бухгалтерского обслуживания» | Всего | 14345,7 | 10061,068 | Мероприятие по осуществлению работ в области бухгалтерского обслуживания и учета финансово-хозяйственной деятельности образовательных и иных организаций в части ведения учета по всем объектам учета и формирование комплекта отчетности реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей. За счет средств, предусмотренных на выполнение муниципальных заданий 2016 года, погашена кредиторская задолженность в сумме 199,534 тыс. руб. | Количество объектов учета (количество организаций, обслуживаемых централизованными бухгалтериями) | шт. | 52 | 50 | 14345,652 |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 14345,7 | 10061,068 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 14345,7 | 10061,068 | Укомплектованность централизованных бухгалтерий штатными работниками | % | 100 | 100 |
| Динамика снижения количества замечаний проверяющих органов | шт. | 0 | 0 |
| Количество предписаний надзорных органов | шт. | 0 | 0 |
| 4.1.2 | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Информационно-методический центр»» | Всего | 2868,7 | 1970,091 | Мероприятие по осуществлению работ в области информационно-методического сопровождения, созданию условий для удовлетворения информационных, учебно-методических потребностей субъектов системы образования в части текущего содержания и обеспечения функционирования казенного учреждения реализуется в соответствии с кассовым планом и графиком осуществления закупок и платежей. За счет средств, предусмотренных на выполнение муниципальных заданий 2016 года, погашена кредиторская задолженность в сумме 17,966 тыс. руб. | Количество педагогических работников образовательных организаций, обратившихся за методической поддержкой | чел. | 991 | 630 | 2868,7 |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 2868,7 | 1970,091 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2868,7 | 1970,091 |
| Доля педагогов, получивших информационно-методическую услугу | % | 100 | 100 |
| 5 | Подпрограмма "Поддержка развития системы дошкольного образования городского округа Кинешма" | Всего | 14393,9 | 11095,044 |  |  |  |  |  | 14393,952 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 14393,9 | 11095,044 | 14393,952 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 4914,7 | 2670,625 | 4914,721 |
| - областной бюджет | 9479,2 | 8424,419 | 9479,231 |
| 5.1 | Основное мероприятие "Модернизация и развитие инфраструктуры системы дошкольного образования" | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Количество организаций дошкольного образования, реализующих мероприятия по модернизации и развитию инфраструктуры системы дошкольного образования | ед. | 2 | 3 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.1 | Мероприятие «Обеспечение дальнейшего развития сети дошкольных образовательных организаций и организаций различных вариативных моделей получения дошкольного образования» | Всего | 0,0 | 0,0 | В рамках реализации мероприятия в трех дошкольных организациях городского округа Кинешма для 62 детей созданы условия для получения различных вариативных форм дошкольного образования | Доля образовательных организаций, обеспечивающих создание дополнительных мест и развивающих вариативные формы дошкольного образования | % | 6 | 8,8 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| Количество созданных мест для реализации программ дошкольного образования, в том числе: | ед. | 220 | 0 |
| за счет строительства и реконструкции | ед. | 220 | 0 |
| 5.2 | Основное мероприятие "Содействие развитию дошкольного образования" | Всего | 4654,7 | 5410,625 |  | Количество организаций, реализующих мероприятия по содействию развития дошкольного образования | ед. | 34 | 34 | 4654,721 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 4654,7 | 5410,625 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 4654,7 | 5410,625 |
| 5.2.1 | Мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных организаций дошкольного образования» | Всего | 1135,5 | 594,493 | В ходе реализации мероприятия, являющегося совокупностью организационных, информационных и правовых действий в дошкольных организациях, осуществляется обслуживание автоматической пожарной сигнализации. За счет уточнения направления расходования средств погашена задолженность в сумме 54,138 тыс. рублей. До конца 2016 года в рамках непрограммного мероприятия кассовые расходы по погашению кредиторской задолженности будут уточнены. | Доля муниципальных организаций дошкольного образования, соответствующих требованиям Госпожнадзора | % | 100 | 100 | 1135,493 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 1135,5 | 594,493 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1135,5 | 594,493 |
| 5.2.2 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций дошкольного образования» | Всего | 3519,2 | 1816,132 |  | Общая площадь помещений организаций дошкольного образования | кв.м. | 42252 | 42252 | 3519,228 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 3519,2 | 1816,132 | 3519,228 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3519,2 | 1816,132 | Процент площади помещений организаций дошкольного образования, требующих проведения ремонтных работ | % | 65,0 | 70,0 | 3519,228 |
| 5.3 | Основное мероприятие "Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере дошкольного образования" | Всего | 9479,2 | 8424,419 |  | Количество детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | чел. | 4746 | 4636 | 9479,231 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 9479,2 | 8424,419 | 9479,231 |
| - областной бюджет | 9479,2 | 8424,419 | 9479,231 |
| 5.3.1 | Мероприятие «Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Всего | 9479,2 | 8424,419 | Реализация мероприятия, направленного на обеспечение законодательно установленных мер социальной поддержки, предусматривает выплату родителям (законным представителям) компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми | Количество детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | чел. | 4746 | 4636 | 9479,231 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 9479,2 | 8424,419 | 9479,231 |
| - областной бюджет | 9479,2 | 8424,419 |  |  |  | 9479,231 |
| 5.4 | Основное мероприятие «Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда»» | Всего | 260,0 | 260,0 |  | Количество организаций, реализующих основное мероприятие | ед. | 1 | 1 | 260,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 260,0 | 260,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 260,0 | 260,0 |
| 5.4.1 | Мероприятие «Компенсация морального вреда по гражданскому делу №2-545/2016 по иску «…» к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад №27 городского округа Кинешма и оплата судебных расходов услуг представителя» | Всего | 260,0 | 260,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в том числе: | 260,0 | 260,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 260,0 | 260,0 |
| 6 | Подпрограмма "Поддержка развития системы общего образования городского округа Кинешма" | Всего | 11662,4 | 3610,917 |  |  |  |  |  | 11662,409 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 11662,4 | 3610,917 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 11662,4 | 3610,917 |
| 6.1 | Основное мероприятие "Модернизация и развитие инфраструктуры системы общего образования" | Администрация городского округа Кинешма: Муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | 3000,0 | 0,0 | Руководствуясь Программой, направленной на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на территории Ивановской области, на 2016-2015 годы, сроки по строительству здания школы и пристройки утверждены на 2018 год-2021 годы, следовательно из-за отсутствия актуальности мероприятие в 2016 году будет закрыто | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 87,4 | 87,8 | 3000,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 3000,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3000,0 | 0,0 |
| 6.1.1 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по строительству пристройки МОУ школы № 6 городского округа Кинешма Ивановской области» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.2 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по строительству пристройки МОУ школы № 19 городского округа Кинешма Ивановской области» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе:* | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.1.3 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по строительству школы на 850 учащихся по ул. Гагарина в городском округе Кинешма Ивановской области» | Всего | 3000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 3000,0 |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 3000,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3000,0 | 0,0 |
| 6.2 | Основное мероприятие "Содействие развитию общего образования" | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 8563,4 | 3511,917 |  | Количество организаций, реализующих мероприятия по содействию развития общего образования | ед. | 16 | 14 | 8563,409 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 8563,4 | 3511,917 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 8563,4 | 3511,917 |
| 6.2.1 | Мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных организаций общего образования» | Всего | 1701,7 | 680,358 | В ходе реализации мероприятия, являющегося совокупностью организационных, информационных и правовых действий в организациях общего образования, осуществляется обслуживание и мониторинг автоматической пожарной сигнализации. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям Госпожнадзора | % | 100 | 100 | 1701,711 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 1701,7 | 680,358 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1701,7 | 680,358 |
| 6.2.2 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций общего образования» | Всего | 6861,7 | 3831,559 | Реализация мероприятия, направленного на содействие развитию общего образования, осуществляется в соответствии с кассовым планом и графиком проведения ремонтных работ | Общая площадь помещений общеобразовательных организаций | кв.м. | 64106 | 64106 | 6861,698 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 6861,7 | 3831,559 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 6861,7 | 3831,559 | Процент площади помещений общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ | % | 100 | 100 |
| 6.3 | Основное мероприятие "Развитие интеллектуального и творческого потенциала обучающихся" | Всего | 99,0 | 99,0 |  | Количество участников Всероссийской олимпиады школьников муниципального, регионального уровня и заключительных этапов | чел. | 1230 | 1233 | 99,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 99,0 | 99,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 99,0 | 99,0 |
| 6.3.1 | Мероприятие «Мероприятия в рамках подготовки и участия во Всероссийской олимпиаде школьников» | Всего | 99,0 | 99,0 | Реализация мероприятия позволила организовать и обеспечить доступность участия учащихся школ в интеллектуальном состязании в рамках Всероссийской олимпиады школьников. Количество участников составило: на муниципальном уровне - 1233 чел., победители которого стали участниками регионального уровня - 76 чел. | Количество участников Всероссийской олимпиады школьников муниципального, регионального уровня и заключительных этапов | чел. | 1230 | 1233 | 99,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 99,0 | 99,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 99,0 | 99,0 |
| 7. | Подпрограмма "Поддержка развития системы дополнительного образования городского округа Кинешма" | Всего | 723,9 | 425,204 |  |  |  |  |  | 723,889 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 723,9 | 425,204 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 723,9 | 425,204 |
| 7.1. | Основное мероприятие "Содействие развитию дополнительного образования" | Всего | 723,9 | 425,204 |  |  | ед. | 4 | 4 | 723,889 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 723,9 | 425,204 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 723,9 | 425,204 |
| 7.1.1 | Мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных организаций дополнительного образования в сфере образования» | Всего | 30,0 | 0,0 | Реализации мероприятия, являющегося совокупностью организационных, информационных и правовых действий в организациях дополнительного образования, в соответствии с кассовым планом и графиком проведения работ предусмотрена на 3 квартал текущего финансового года | Доля муниципальных организаций дополнительного образования, соответствующих требованиям Госпожнадзора | % | 100 | 100 | 30,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 30,0 | 0,0 |  |
| - бюджет городского округа Кинешма | 30,0 | 0,0 |
| 7.1.2 | Мероприятие «Мероприятия в рамках подготовки и участия в Спартакиаде школьников» | Всего | 250,0 | 181,104 | Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с планом-графиком проведения мероприятий и состязаний | Количество мероприятий в рамках проведения Спартакиады школьников регионального и муниципального этапов | шт. | 17 | 11 | 250,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 250,0 | 181,104 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 250,0 | 181,104 |
| 7.1.3 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 244,1 | 244,1 | Реализация мероприятия предусмотрена на 4 квартал 2016 года | Общая площадь помещений организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства | кв.м. | 2610 | 2610 | 244,112 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 244,1 | 244,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 244,1 | 244,1 | Процент площади помещений организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства, требующих проведения ремонтных работ | % | 60,8 | 60,8 |
| 7.1.4 | Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования в сфере образования | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего | 199,8 | 0,0 |  | Общая площадь помещений организаций дополнительного образования в сфере образования | кв.м. | 2363,2 | 2363,2 | 199,777 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 199,8 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 199,8 | 0,0 | Процент площади помещений организаций дополнительного образования в сфере образования, требующих проведения ремонтных работ | % | 55,0 | 55,0 |
|  | **Программа городского округа Кинешма**  **«Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма»** | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского Кинешма | Всего | 13898,0 | 8910,8 |  | Годовой ввод жилья в эксплуатацию | тыс.  кв. м. | 6,3 | 0,93 | 13898,0 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 13898,0 | 8945,6 | Количество домов, признанных в установленном порядке аварийными | единиц | 43 | 23  снос и расселение |
| - бюджет городского округа Кинешма | 13898,0 | 8945,6 | Общая площадь  домов, признанных в установленном порядке аварийными | тыс.  кв. м. | 16579,7 | 16579,7 |
| Общая площадь жилищного фонда | тыс.  кв. м. | 2007,9 | 2007,9 |
| Общая площадь муниципального жилищного фонда | тыс.  кв. м. | 137,6 | 137,6 |
| Количество квартир,  находящихся в муниципальной собственности городского округа Кинешма | единиц | 2974 | 2974 |
| 1 | Подпрограмма «Жилище» | Всего | 13697,9 | 8889,8 |  |  |  |  |  | 13697,9 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 13697,9 | 8889,8 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 13697,9 | 8889,8 |
| 1.1 | Основное мероприятие  «Создание безопасности и благоприятных условий проживания граждан, организационное и финансовое обеспечение проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах, снижение социальной напряженности среди населения по оплате коммунальных услуг» | Всего | 13310,4 | 8502,3 | Организационное и финансовое обеспечение проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах, снижение социальной напряженности среди населения по оплате коммунальных услуг. Мероприятие реализуется в течение 2016г. | Общая площадь муниципального жилищного фонда | тыс. кв. м | 137,6 | 137,6 | 13310,4 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 13310,4 | 8502,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 13310,4 | 8502,3 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Услуги по технической инвентаризации зданий муниципального жилищного фонда городского округа Кинешма» | Всего | 60,0 | 7,6 | Дальнейшая реализация мероприятия  планируется в течение 4 квартала 2016г. | Общая площадь муниципального жилищного фонда | тыс. кв. м. | 137,6 | 137,6 | 60,0 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 60,0 | 7,6 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 60,0 | 7,6 |
| 1.1.2 | Мероприятие «Установка общедомовых приборов учета, благоустройство придомовых территорий, газификация многоквартирных домов, капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципального жилищного фонда» | Всего | 385,0 | 28,8 | Дальнейшая реализация мероприятия  планируется в течение 4 квартала 2016г. | Кол-во домов,  в которых установлены  общедомовые приборы учета общего имущества в многоквартирном доме | единиц | 10 | 1 | 385,0 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 385,0 | 28,8 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 385,0 | 28,8 |
| 1.1.3 | Мероприятие «Оказание услуг по изготовлению заключений о состоянии технических конструкций многоквартирных домов | Всего | 300,0 | 0,0 | Реализация мероприятия  планируется в течение 4 квартала 2016г. | Кол-во договоров,  заключенных на проведение технической инвентаризации муниципального жилищного фонда | единиц | 10 | 0 | 300,0 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 300,0 | 0,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 300,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Мероприятие «Муниципальная поддержка капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | Всего | 5825,4 | 4374,9 | Произведена оплата региональному оператору взносов на капитальный ремонт общедомового имущества МКД за 4 кв. 2015,1кв.2016, частично 2кв.2016.  Мероприятие  реализуется в течение 2016 г. | Общая площадь муниципального жилищного фонда | тыс. кв. м. | 137,6 | 137,6 | 5825,4 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 5825,4 | 4374,9 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 5825,4 | 4374,9 |
| 1.1.5 | Мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» | Всего | 404,5 | 0,0 | Мероприятие  планируется выполнить в течение 4 квартала 2016г. | Общая площадь муниципального жилищного фонда | тыс..кв. м. | 137,6 | 137,6 | 404,5 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 404,5 | 0,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 404,5 | 0,0 |
| 1.1.6 | Мероприятие «Оплата коммунальных услуг, содержание, текущий ремонт жилых помещений, относящихся к свободному жилищному фонду» | Всего | 450,0 | 213,1 | Произведена оплата коммунальных услуг, содержание, текущий ремонт жилых помещений, относящихся к свободному жилищному фонду за 3 кв. 2016г., мероприятие реализуется в течение 2016 г. | Кол-во квартир, относящихся к свободному жилищному фонду, по которым производится оплата за коммунальные услуги | единиц | 53 | 53 | 450,0 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 450,0 | 213,1 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 450,0 | 213,1 |
| 1.1.7 | Мероприятие  «Замена и установка индивидуальных приборов учета (электроэнергии,  холодного и горячего водоснабжения,  газоснабжения) в муниципальных жилых помещениях» | Всего | 242,4 | 50,9 | Замена и установка индивидуальных приборов учета  в муниципальных жилых помещениях.  Мероприятие реализуется в течение 2016г., по мере поступления заявок от жителей | Кол-во квартир, находящихся в муниципальной собственности | единиц | 2974 | 2974 | 242,4 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 242,4 | 50,9 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 242,4 | 50,9 |
| 1.1.8 | Мероприятие «Субсидии организациям, осуществляющим управление муниципальными общежитиями» | Всего | 3919,1 | 2283,5 | Предоставлена субсидия организации,  осуществляющей управление муниципальным общежитием за 3 кв. 2016г.  Мероприятие реализуется в течение 2016г. | Кол-во организаций, осуществляющих управление муниципальными общежитиями и получающих субсидию | единиц | 1 | 1 | 3919,1 |
| - бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 3919,1 | 2283,5 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 3919,1 | 2283,5 |
| 1.1.9 | Мероприятие «Проведение экспертизы об установлении платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа Кинешма | Всего | 25,0 | 0,0 | Реализация мероприятия планируется в течение 2016г. | Увеличение поступления в доход городского округа Кинешма от использования имущества,  находящегося  в собственности городского округа Кинешма | % | 45 | 0 | 25,0 |
| - бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 25,0 | 0,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 25,0 | 0,0 |
| 1.1.10 | Мероприятие «Ремонт и благоустройство придомовой территории, согласно реестра наказов избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма» | Всего | 25,0 | 0,0 | Мероприятие реализуется в течение 2016г. | Кол-во многоквартирных домов,  отремонтированных придомовую территорию за счет предоставленной субсидии | единиц | 18 | 0 | 145,6 |
| - бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 25,0 | 0,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 25,0 | 0,0 |
| 1.1.11 | Мероприятие «Субсидии из бюджета городского округа Кинешма на возмещение затрат, связанных с устранением и предотвращением аварийных ситуаций на системах коммунальной инфраструктуры» | Всего | 1468,4 | 1458,5 | Предоставленасубсидия из бюджета городского округа Кинешма на возмещение затрат, связанных с устранением и предотвращением аварийных ситуаций на системах коммунальной инфраструкту-  ры МУП «АДС» в 3 кв. 2016г. | Кол-во организаций получающих субсидию на возмещение затрат, связанных с устранением и предотвращением аварийных ситуаций на системах коммунальной инфраструктуры | единиц | 1 | 1 | 1468,4 |
| - бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1468,4 | 1458,5 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 1468,4 | 1458,5 |
| 1.1.12 | Мероприятие «Проведение экспертизы об установлении размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда» | Всего | 85,0 | 85,0 | Мероприятие выполнено в 1 кв. 2016г. | Кол-во домов, в которых не выбран способ управления МКД | единиц | 47 | 47 | 85,0 |
| - бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 85,0 | 85,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 85,0 | 85,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие: «Реконструкция вводного и внутридомового газопровода в жилом доме» | Всего | 387,5 | 387,5 | Проведение работ по внутреннему газоснабжению и вводного газопровода в доле муниципального жилищного фонда (ул.Комсомольская д.73), мероприятие выполнено. | Кол-во организаций получающих субсидию на проведение работ по внутреннему газоснабжению и вводного газопровода в доле муниципального жилищного фонда | единиц | 1 | 1 | 387,5 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 387,5 | 387,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 387,5 | 387,5 |
| 1.2.1 | Мероприятие «Субсидия на проведение работ по внутреннему газоснабжению и вводного газопровода в доле муниципального жилищного фонда» | Всего | 387,5 | 387,5 | 387,5 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 387,5 | 387,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 387,5 | 387,5 |
| 2 | Подпрограмма «Развитие инженерных инфраструктур» | Всего | 200,0 | 21,0 |  |  |  |  |  | 200,0 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 200,0 | 21,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 200,0 | 21 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Снабжение жителей питьевой водой» | Всего | 200,0 | 21,0 | Мероприятие планируется выполнить в 4 кв.2016г. | Проектная документация | про  ект | 1 | 1 | 200,0 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 200,0 | 21,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 200,0 | 21,0 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по прокладке водопровода диаметром от 100мм по ул.Устиновскка\ и пер.Устиновкий» | Всего | 200,00 | 21,0 |
| бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 200,00 | 21,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 200,00 | 21,0 |
|  | **Программа городского округа Кинешма «Благоустройство городского округа Кинешма»** | МУ «Управление городского хозяйства» | **Всего** | **102 991,3** | **71 951,53** |  | Протяженность эксплуатируемых сетей уличного освещения | км | 157,22 | 157,22 | **102 991,3** |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 102 991,3 | 71 951,53 |
| Площадь городских кладбищ | га | 59,2 | 59,2 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 98 118,8 | 67 663,48 | 98 118,8 |
| Общая площадь территорий общего пользования | кв.м | 26 295 | 26 295 |
| Количество эксплуатируемых гидротехнических сооружений | ед. | 2 | 2 |
| -областной бюджет | 4 872,5 | 4 288,05 | 4 872,5 |
| 1 | Подпрограмма «Организация уличного освещения в границах городского округа Кинешма» | Всего | 21 361,8 | 14 936,2 |  |  |  |  |  | 21 361,8 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 21 361,8 | 14 936,2 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 21 361,8 | 14 936,2 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Уличное освещение» | Всего | 21 361,8 | 14 936,2 | Текущее содержание и контроль исправности объектов уличного освещения, регистрацию и нормированный отпуск объемов электроэнергии необходимой для освещения улиц города  Мероприятие реализуется в течение 2016 г. | Протяженность сети наружного освещения | км | 157,22 | 157,22 | 21 361,8 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 21 361,8 | 14 936,2 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 21 361,8 | 14 936,2 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Организация уличного освещения в границах городского округа Кинешма» | Всего | 21 361,8 | 14 936,2 | Протяженность сети наружного освещения | км | 157,22 | 157,22 | 21 361,8 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 21 361,8 | 14 936,2 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 21 361,8 | 14 936,2 |
| 2 | Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения» | Всего | 4 779,7 | 3 446,2 |  |  |  |  |  | 4 779,7 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 4 779,7 | 3 446,2 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 4 779,7 | 3 446,2 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Содержание территорий общего пользования городских кладбищ» | Всего | 4 779,7 | 3 446,2 | Обеспечение э/энергией административно-хозяйственных построек, вывоз и утилизация ТБО с территории кладбищ, приобретение хозяйственных материалов, уплата налога на землю, художественное оформление мемориальных досок воинских захоронений, ремонт воинских захоронений, памятников и обелисков  Мероприятие реализуется в течении  2016 года | Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ | га | 59,2 | 59,2 | 4 779,7 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 4 779,7 | 3 446,2 |
| Количество благоустроенных воинских захоронений | ед., | 2 | 2 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 4 779,7 | 3 446,2 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Организация и содержание мест захоронения» | Всего | 4 779,7 | 3 446,2 | Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ | га | 59,2 | 59,2 | 4 779,7 |
| Количество благоустроенных воинских захоронений | ед. | 2 | 2 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 4 779,7 | 3 446,2 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 4 779,7 | 3 446,2 |
| 3 | Подпрограмма «Благоустройство» | Всего | 2 247,3 | 1 559,83 |  |  |  |  |  | 2 247,3 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 2 247,3 | 1 559,83 | 2 247,3 |
| -бюджет городского -округа Кинешма | 2139,3 | 1 559,83 | 2139,3 |
| -областной бюджет | 108,0 | 0,0 | 108,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Благоустройство территории общего пользования» | Всего | 2 139,3 | 1 559,83 | Мероприятие реализуется в течение  2016 года | Общая площадь территорий общего пользования | кв.м | 26 295 | 2 6295 | 2 139,3 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 2 139,3 | 1 559,83 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 2 139,3 | 1 559,83 |
| 3.1.1 | Мероприятие «Обеспечение экологической безопасности населения» | Всего | 988,5 | 712,96 | Мероприятие реализуется в течение  2016 года | Общая площадь территорий общего пользования | кв.м | 26 295 | 26 295 | 988,5 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 988,5 | 712,96 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 988,5 | 712,96 |
| 3.1.2 | Мероприятие «Содержание городского пляжа» | Всего | 488,0 | 379,02 | Реализация мероприятия запланирована на 3-4 кварталы 2016г. | Количество городских пляжей | ед. | 1 | 1 | 488,0 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 488,0 | 379,02 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 488,0 | 379,02 |
| 3.1.3 | Мероприятие «Прочие работы по благоустройству» | Всего | 662,8 | 467,85 | Реализация мероприятия запланирована на 3-4 кварталы 2016г. | Количество обслуживаемых фонтанов | ед. | 3 | 3 | 662,8 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 662,8 | 467,85 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 662,8 | 467,85 |
| 3.2 | Основное мероприятие «Регулирование численности безнадзорных животных на территории городского округа Кинешма» | Всего | 108,0 | 0,0 | Мероприятие  реализуется в течение  2016 года | Количество отловленных безнадзорных животных | ед. | 100 | 39 | 108,0 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 108,0 | 0,0 |
| -областной бюджет | 108,0 | 0,0 |
| 3.2.1 | Мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» | Всего | 108,0 | 0,0 | 108,0 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 108,0 | 0,0 |
| -областной бюджет | 108,0 | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» | Всего | 4 812,7 | 4 288,05 |  |  |  |  |  | 4 812,7 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 4 812,7 | 4 288,05 | 4 812,7 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 48,2 | - | 48,2 |
| -областной бюджет | 4 764,5 | 4 288,05 | 4 764,5 |
| 4.1 | Основное мероприятие «Текущее содержание гидротехнических сооружений» | Всего | 4 812,7 | 4 288,05 | Перекачка дренажных вод, поступающих в коллектор нежилого здания насосной станции дренажных вод в р. Волга, обеспечение электрической энергией, разработка декларации безопасности и др. | Количество эксплуатируемых гидротехнических сооружений | ед. | 2 | 2 | 4 812,7 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 4 812,7 | 4 288,05 | 4 812,7 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 48,2 | - | 48,2 |
| -областной бюджет | 4 764,5 | 4 288,05 | 4 764,5 |
| 4.1.1 | Мероприятие «Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» | Всего | 4 764,5 | 4 288,05 | Мероприятие реализуется в течение 2016 года | Количество эксплуатируемых гидротехнических сооружений | ед. | 2 | 2 | 4 764,5 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 4 764,5 | 4 288,05 |
| -областной бюджет | 4 764,5 | 4 288,05 |
| 4.1.2 | Мероприятие «Софинансирование расходных обязательств на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачиваюшие станции)» | Всего | 48,2 | 0,0 | Мероприятие реализуется в течение 2016 года | Количество эксплуатируемых гидротехнических сооружений | ед. | 2 | 2 | 48,2 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 48,2 | 0,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 48,2 | 0,0 |
| 5 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального учреждения Управление городского хозяйства г. Кинешмы» | Всего | 59 105,2 | 39 880,8 |  |  |  |  |  | 59 105,2 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 59 105,2 | 39 880,8 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 59 105,2 | 39 880,8 |
| 5.1 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений функционирующих в сфере внешнего благоустройства» | Всего | 59 105,2 | 39 880,8 | Содержание штатов и имущества муниципального учреждения Управление городского хозяйства г.Кинешмы, обеспечивающего оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) в сфере внешнего благоустройства  Мероприятие реализуется в течение 2016 года | Штатная численность работников | ед. | 237,65 | 237,65 | 59 105,2 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 59 105,2 | 39 880,8 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 59 105,2 | 39 880,8 |
| 5.1.1 | МероприятиеОбеспечение деятельности муниципального учреждения Управление городского хозяйства г. Кинешмы | Всего | 59 105,2 | 39 880,8 | Штатная численность работников | ед. | 237,65 | 237,65 | 59 105,2 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 59 105,2 | 39 880,8 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 59 105,2 | 39 880,8 |
| 6 | Подпрограмма «Устройство, восстановление и ремонт сетей уличного освещения в границах городского округа Кинешма» | Всего | 10 384,6 | 7 840,45 |  |  |  |  |  | 10 384,6 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 10 384,6 | 7 840,45 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 10 384,6 | 7 840,45 |
| 6.1 | Основное мероприятие «Организация наружного освещения вдоль автомобильных дорог в границах городского округа Кинешма» | Всего | 10 384,6 | 7 840,45 | Произведено устройство 6,63 км сетей уличного освещения  Мероприятие реализуется в течение 2016 года | Протяженность возведенных, восстановленных и отремонтированных сетей уличного освещения | км | 6,63 | 6,63 | 10 384,6 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 10 384,6 | 7 840,45 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 10 384,6 | 7 840,45 |
| 6.1.1 | Мероприятие «Устройство, восстановление и ремонт сетей уличного освещения в границах городского округа Кинешма, в том числе разработка проектно-сметной документации, согласно реестра наказов избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма» | Всего | 10 384,6 | 7 840,45 | Протяженность возведенных, восстановленных и отремонтированных сетей уличного освещения | км | 6,63 | 6,63 | 10 384,6 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 10 384,6 | 7 840,45 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 10 384,6 | 7 840,45 |
| 7 | Подпрограмма «Озеленение территорий общего пользования» | Всего | 300,0 | 0,0 |  |  |  |  | 300,0 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 300,0 | 0,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 300,0 | 0,0 |
| 7.1 | Основное мероприятие «Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений на территории городского округа Кинешма» | Всего | 300,0 | 0,0 | Обрезка древесно-кустарниковой растительности устройство минерализованной полосы; надзор за появлением очагов вредителей и болезней; охрана лесов от незаконных вырубок и пожаров. Мероприятие реализуется в 4 квартале 2016 года | Площадь текущего содержания и ремонта газонов | кв.м | 1034 | 1034 | 300,0 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 300,0 | 0,0 |
| Площадь охраняемых лесов в границах городского округа Кинешма | га | 283,73 | 283,73 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 300,0 | 0,0 |
| 7.1.1 | Мероприятие «Озеленение территорий общего пользования» | Всего | 300,0 | 0,0 | Мероприятие реализуется в течение 2016 года | Площадь текущего содержания и ремонта газонов | кв.м | 1034 | 1034 | 300,0 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 300,0 | 0,0 |
| Площадь охраняемых лесов в границах городского округа Кинешма | га | 283,73 | 283,73 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 300,0 | 0,0 |
|  | **Программа городского округа Кинешма «Развитие транспортной системы в городском округе Кинешма»** | Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства» | Всего | 101 841,9 | 12 595,9 | Изменения в программу будут внесены в 4 квартале 2016г. в сумме  819,8 тыс. руб. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | % | 30,3 | 28,7 | 102 661 ,7 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 101 841,9 | 12 595,9 | 102 661 ,7 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 59 838,3 | 12 595,9 | 60 658,1 |
| -областной бюджет | 42 003,6 | 0 | 42 003,6 |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | % | +3,51 | +1,9 |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | км | 79,301 | 75,053 |
| 1 | Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма» | Всего | 82 190,7 | 2 114,6 |  |  |  |  |  | 81 396,7 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 82 190,7 | 2 114,6 | 81 396,7 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 40 187,1 | 2 114,6 | 39 393,1 |
| -областной бюджет | 42 003,6 | 0 | 42 003,6 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Организация ремонта закрепленных автомобильных дорог общего пользования и  искусственных дорожных сооружений в их составе, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма» | Всего | 79861,8 | 2 114,6 | Организация ремонта закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных  дорожных сооружений в их составе-  Выполнено на сумму 33400,00 срок оплаты работ по контракту 31.12.2016 | Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт | тыс. кв. м. | 31,9 | 31,9 | 79861,8 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 79861,8 | 2 114,6 | 79861,8 |
| 37858,2 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 37858,2 | 2 114,6 |
| 42 003,6 |
| -областной бюджет | 42 003,6 | 0,0 |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог | км | 6,275 | 4,97 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа Кинешма» | Всего | 33 900,0 | 0,0 | Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт | тыс. кв. м. | 31,9 | 31,9 | 33 400,0  Мероприятие укрупненное, в бюджете на 2016г. ассигнования предусмотре  ны одной суммой, в программе сумма разбита по объектам. |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 33 900,0 | 0,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 33 900,0 | 0,0 |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог | км | 2,943 | 2,943 |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Правды (от ул. 50-летия Комсомола до автобусной остановки «Благоева») в городе Кинешма Ивановской области | Всего | 17 180,858 | 0,0 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 17 180,858 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | 17 180,858 | 0,0 |
| . | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Сеченова (от ул. 50-летия Комсомола до ул. им. Менделеева) в городе Кинешма Ивановской области | Всего | 5 103,686 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 5 103,686 | 0,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 5 103,686 | 0,0 |
| . | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул.Трудовая в городе Кинешма Ивановской области | Всего | 1 537,14 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 1 537,14 | 0,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 1 537,14 | 0,0 |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Бориса Кустодиева (от ул. Ивана Виноградова до ул. Южская) в городе Кинешма Ивановской области | Всего | 1 240,44 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 1 240,44 | 0,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 1 240,44 | 0,0 |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Ивана Виноградова в городе Кинешма Ивановской области | Всего | 8 337,876 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 8 337,876 | 0,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 8 337,876 | 0,0 |
|  | Разработка проектно-сметной документации на ремонт дороги ул. Рубинского – ул. Коммунальная- ул. Грузинская городского округа Кинешма | Всего | 500,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 500,0 | 0,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 500,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог местного значения, внутриквартальных проездов к многоквартирным домам» | Всего | 3 000,0 | 194,05 | Дальнейшая реализация мероприятия запланирована на 4квартал 2016 года |  |  |  |  | 3 114,4 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 3 000,0 | 194,05 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 3 000,0 | 194,05 |
| 1.1.3 | Мероприятие «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. на формирование муниципальных дорожных фондов» | Всего | 19 163,2 | 0,0 | Реализация мероприятия запланирована на 4квартал 2016 года | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог | км | 1,305 | 0,0 | 19 163,2 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 19 163,2 | 0,0 | 19 163,2 |
| 958,2 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 958,2 | 0,0 |
| 18 205,0  Мероприятие укрупненное, в бюджете на 2016г. ассигнования предусмотре  ны одной суммой, в программе сумма разбита по объектам |
| -областной бюджет | 18 205,0 | 0,0 |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. им. Ленина (от ул. им. Фрунзе до дома № 39 по ул. им. Ленина) в городе Кинешма Ивановской области | Всего | 2 914,681 | 0,0 |  |  |  |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | 145,741 | 0,0 |
| -областной бюджет | 2 768,94 | 0,0 |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. им. Ленина (от дома № 39 до дома № 55 по ул. им. Ленина) в городе Кинешма Ивановской области | Всего | 2 908,951 | 0,0 |  |  |  |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | 145,451 | 0,0 |
| -областной бюджет | 2 763,5 | 0,0 |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. им. Ленина (от дома № 55 до дома № 40 по ул. им. Ленина) в городе Кинешма Ивановской области | Всего | 2 641,974 | 0,0 |  |  |  |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | 132, 174 | 0,0 |
| -областной бюджет | 2 509,8 | 0,0 |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. им. Ленина с примыканием к ул. им. Островского в городе Кинешма Ивановской области | Всего | 2 863,802 | 0,0 |  |  |  |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | 143,192 | 0,0 |
| -областной бюджет | 2 720,61 | 0,0 |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Воеводы Боборыкина (от ул. Правды до проезда между домами № 12 и № 14 по ул. Воеводы Боборыкина) в городе Кинешма Ивановской области | Всего | 2 754,109 | 0,0 |  |  |  |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | 137,709 | 0,0 |
| -областной бюджет | 2 616,4 | 0,0 |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Воеводы Боборыкина (от проезда между домами № 12 и № 14 до МБОУ СОШ № 8) в городе Кинешма Ивановской области | Всего | 2 735,891 | 0,0 |  |  |  |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | 136,801 | 0,0 |
| -областной бюджет | 2 599,09 | 0,0 |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. им. Урицкого в городе Кинешма Ивановской области | Всего | 2 343,792 | 0,0 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 117,132 | 0,0 |
| -областной бюджет | 2 226,66 | 0,0 |
| 1.1.4 | Мероприятие «Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства РФ» | Всего | 23 798,586 | 0,0 | Мероприятие выполнено | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог | км | 2,027 | 2,027 | 23 798,586 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 23 798,586 | 0,0 | 23 798,586 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -областной бюджет | 23 798,586 | 0,0 | 23 798,586  Мероприятие укрупненное, в бюджете на 2016г. ассигнования предусмотре  ны одной суммой, в программе сумма разбита по объектам |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. им. Крупской (от ул. им. Ленина до ул. Советская) в городе Кинешма Ивановской области | Всего | 2 357,21 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| -областной бюджет | 2 357,21 | 0,0 |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Гагарина (от съезда между домами № 19 и № 21 по ул. Гагарина до ул. им. Юрия Горохова) в городе Кинешма Ивановской области | Всего | 2 843,747 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| -областной бюджет | 2 843,747 | 0,0 |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Гагарина (от ул. Щорса съезда между домами №№ 19 и 21 по ул. Гагарина) в городе Кинешма Ивановской области | Всего | 2 509,459 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| -областной бюджет | 2 509,459 | 0,0 |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Гагарина (от дома № 2 по ул. Гагарина до ул. им. Менделеева) в городе Кинешма Ивановской области | Всего | 2 984,264 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| -областной бюджет | 2 984,264 | 0,0 |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Гагарина (от ул. Желябова до дома № 2 по ул. Гагарина) в городе Кинешма Ивановской области | Всего | 2 999,083 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| -областной бюджет | 2 999,083 | 0,0 |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Ивана Виноградова в городе Кинешма Ивановской области | Всего | 10 104,823 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| -бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 |
| -областной бюджет | 10 104,823 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Организация ремонта закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе, внутриквартальных проездов и придомовых территорий городского округа Кинешма» | Всего | 2 328,9 | 1 920,5 | Дальнейшая реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2016 года | Площадь внутриквартальных проездов, в отношении которых произведен ремонт | тыс. кв. м | 0,5 | 0,0 | 1 920,5 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 2 328,9 | 1 920,5 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 2 328,9 | 1 920,5 |
| Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт | тыс. кв. м | 0,9 | 0,0 |
| 1.2.1 | Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог местного значения, внутриквартальных проездов к многоквартирным домам, тротуаров, согласно реестра наказов избирателей депутатам городской Думы городского округа Кинешма» | Всего | 2 328,9 | 1 920,5 | Дальнейшая реализация мероприятия запланирована на 4квартал 2016 года | Площадь внутриквартальных проездов, в отношении которых произведен ремонт | тыс. кв. м. | 0,5 | 0,0 | 1 920,5 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 2 328,9 | 1 920,5 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 2 328,9 | 1 920,5 |
| Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт | тыс. кв. м. | 0,9 | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма» | Всего | 19 651,2 | 10 481,3 |  |  |  |  |  | 21 265,0 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 19 651,2 | 10 481,3 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 19 651,2 | 10 481,3 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе» | Всего | 19651,2 | 10481,3 | Выполнено  зимнее содержание:  -патрульная снегоочистка дорог, расчистка дорог от снежных заносов, уборка и разбрасывание снежных валов с обочин;  -регулярная расчистка от снега и льда автобусных остановок, павильонов и т.д.;  -борьба с зимней скользкостью  Выполняется:  летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 261,64 | 261,64 | 21265,0 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 19651,2 | 10481,3 |
| Доля автомобильных дорог общего пользования, находящаяся на содержании | % | 100 | 100 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 19651,2 | 10481,3 |
| Устранение предписаний ГИБДД о нарушении требований ГОСТов | % | 100 | 97 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма» | Всего | 17 642,0 | 9 829,1 | Выполнено:  летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма  в 3 кв. 2016 г. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 261,64 | 261,64 | 19 097,7 |
| -бюджетные ассигнования всего, в т.ч. | 17 642,0 | 9 829,1 |
| Доля автомобильных дорог общего пользования, находящаяся на содержании | % | 100 | 100 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 17 642,0 | 9 829,1 |
| 2.1.2 | Мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» | Всего | 826,1 | 652,2 | Дальнейшая реализация мероприятия планируется в 4 кв.2016г. | Устранение предписаний ГИБДД о нарушении требований ГОСТов | % | 100 | 96 | 984,2 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 826,1 | 652,2 |
| 2.1.3 | Мероприятие «Устройство светофорного объекта на перекрестке ул. 50-летия Комсомола – ул. Маршала Василевского города Кинешмы Ивановской области» | Всего | 1 183,1 | 0,0 | Мероприятие выполнено |  |  |  |  | 1 183,1 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 1 183,1 | 0,0 |
|  | **Программа "Культура городского округа Кинешма"** | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма  Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства»  Комитет по социальной и молодёжной политике администрации городского округа Кинешма | **Всего** | **47953,3** | **32136,17** | Изменения в программу на сумму 70,5 тыс. рублей будут внесены в 4 квартале 2016 года | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге МУ «Кинешемская городская централизованная библиотечная система» | % | 2,0 | 1,5 | **48023,8** |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 47953,3 | 32136,17 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 44294,4 | 28872,57 |
| Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения | % | 33,59 | 32,79 | 48023,8 |
| - областной бюджет | 3645,9 | 3250,6 |
| - федеральный бюджет | 13,0 | 13,0 |
| Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа Кинешма, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа Кинешма | % | 28,5 | 14,0 | 44364,9 |
| Доля учреждений культуры, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии для доступности информации об услугах сферы культуры | % | 80 | 80 | 3645,9 |
| Число лауреатов и призеров городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов | чел. | 28 | 26 | 13,0 |
| Число участников городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов | чел. | 311 | 221 |  |
| Количество жалоб на качество муниципальных услуг Кинешемского городского архива, признанных в установленном порядке обоснованными | жало-бы | 0 | 0 |  |
| 1 | Подпрограмма «Наследие» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 21762,3 | 14505,27 |  |  |  |  |  | 21770,6 |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 21762,3 | 14505,27 | 21770,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 21025,9 | 14017,87 | 21034,2 |
| - областной бюджет | 723,4 | 474,4 | 723,4 |
| - федеральный бюджет | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Библиотечное обслуживание населения» | Всего | 18056,4 | 12198,1 | Выплата заработной платы, начисления на выплаты по оплате труда, оплату за услуги связи; транспортные расходы, коммунальные услуги; услуги по содержанию имущества, информационные услуги; материальные запасы, уплату налогов; на повышение средней заработной платы работникам учреждений культуры (на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда); на оплату услуг охраны, пожарной сигнализации |  |  |  |  | 18064,7 |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 18056,4 | 12198,1 | 18064,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 17320,0 | 11710,7 | 17328,3 |
| - областной бюджет | 723,4 | 474,4 | 723,4 |
| - федеральный бюджет | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие "Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживание пользователей библиотеки " | Всего | 15679,3 | 10366,5 | Выплата заработной платы,  начисления на выплаты по оплате труда, оплата за услуги связи; транспортные расходы, коммунальные услуги; услуги по содержанию имущества, информационные услуги; материальные запасы, уплату налогов | Число зарегистрированных пользователей в МУ КГЦБС | тыс. чел. | 24,2 | 19,7 | 15687,6 |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 15679,3 | 10366,5 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 15679,3 | 10366,5 |
| 1.1.2 | Мероприятие "Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников организаций и учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации" | Всего | 1106,6 | 1106,6 | Повышение средней заработной платы работникам учреждений культуры (начисления на выплаты по оплате труда) | Количество посещений в МУ КГЦБС | тыс. посеще-ний | 161,8 | 133,5 | 1106,6 |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 1106,6 | 1106,6 |
| Количество выданных читателям МУ КГЦБС печатных, электронных и иных изданий | тыс. экз. | 410,6 | 319,5 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 1106,6 | 1106,6 |
| Вместимость читальных залов учреждений, оказывающих муниципальную услугу | мест | 235 | 235 |
| 1.1.3 | Мероприятие "Работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки" | Всего | 534,1 | 237,6 | Произведена оплата услуг охраны, пожарной сигнализации | Доля электронных изданий и аудиовизуальных документов в общем объеме библиотечного фонда | % | 0,88 | 0,88 | 534,1 |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 534,1 | 237,6 |
| - бюджет  городского округа Кинешма | 534,1 | 237,6 |
| Общая площадь помещений, предназначенных для хранения фондов | кв.м. | 1248,3 | 1248,3 |
| Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге МУ «Кинешемская городская централизованная библиотечная система» | % | 2,0 | 1,5 |
| 1.1.4 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы библиотек городского округа Кинешма» | Всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| Доля учреждений культуры, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии для доступности информации об услугах сферы культуры | % | 100 | 100 |
| 1.1.5 | Мероприятие«Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальныхучреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области» | Всего | 723,4 | 474,4 | Повышение  средней заработной платы работникам библиотек (начисления на выплаты по  оплате труда) | 723,4 |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 723,4 | 474,4 |
| - областной  бюджет | 723,4 | 474,4 |
| Соотношение среднегодовой заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Ивановской области и среднегодовой заработной платы по экономике Ивановской области | % | 82,4 | 82,4 |
| 1.1.6 | Мероприятие «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга» | Всего | 13,0 | 13,0 | Приобретены книги на сумму 10,0 тыс. руб. и литературно-художественные журналы на сумму 3,0 тыс. руб. | 13,0 |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 13,0 | 13,0 |
| федеральный бюджет | 13,0 | 13,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Формирование и содержание муниципального архива» | Всего | 3555,9 | 2307,17 | Произведена оплата за услуги связи; коммунальные услуги; техническое обслуживание здания, ККМ, пожарной сигнализации; вывоз мусора; информационное обслуживание 1С; уплату налога на имущество;  на оплату услуг по перезарядке огнетушителей |  |  |  |  | 3555,9 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 3555,9 | 2307,17 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3555,9 | 2307,17 |
| 1.2.1 | Мероприятие «Оказание информационных услуг на основе архивных документов и обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним» | Всего | 3481,6 | 2281,67 | Произведена оплата за услуги связи; коммунальные услуги; техническое обслуживание здания, ККМ, пожарной сигнализации; вывоз мусора; дератизацию; информационное обслуживание 1С; уплату налога на имущество | Число лиц, воспользовавшихся возможностью самостоятельной работы с архивными документами в читальном зале муниципального архива | человек | 58 | 57 | 3481,6 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 3481,6 | 2281,67 |
| Число удовлетворенных запросов физических и юридических лиц по предоставлению архивной информации | запро-сов | 3000 | 2125 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3481,6 | 2281,67 |
| Объем архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве | доку-ментов (дел) | 161533 | 161533 |
| Количество документов (дел) постоянного хранения, принятых на хранение в муниципальный архив | доку-ментов (дел) | 2260 | 1426 |
| 1.2.2 | Мероприятие «Комплектование архивными документами, обеспечение сохранности и учет архивных документов» | Всего | 74,3 | 25,5 | Произведена оплата услуг по перезарядке огнетушителей | Количество предоставленных консультаций по проблемам архивного дела и документоведения | консу-льтаций | 74 | 65 | 74,3 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 74,3 | 25,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 74,3 | 25,5 | Количество жалоб на  качество муниципальных услуг, признанных в установленном порядке  обоснованными | жало  бы | 0 | 0 |
| 1.3 | Основное мероприятие «Охрана, сохранение и популяризация культурного и исторического наследия городского округа Кинешма» | Всего | 150,0 | 0,0 | Выполнение мероприятия планируется на 4 квартал 2016 года |  |  |  |  | 150,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 150,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 150,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Мероприятие «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа Кинешма, и охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения» | Всего | 101,5 | 0,0 | Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального)  значения | % | 33,59 | 32,79 | 101,5 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 101,5 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 101,5 | 0,0 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего | 48,5 | 0,0 |
| Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа Кинешма, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа Кинешма | % | 28,5 | 14,0 | 48,5 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 48,5 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 48,5 | 0,0 |
|  |  |
| Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, в отношении которых проведена историко-культурная экспертиза | % | 28,5 | 14,0 |
| Доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, для которых разработаны проекты границ их территорий | % | 28,5 | 14,0 |
| 2 | Подпрограмма "Культурно-досуговая деятельность" | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 23111,0 | 14811,8 |  |  |  |  |  | 23173,2 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 23111,0 | 14811,8 | 23173,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 22648,5 | 14495,6 | 22710,7 |
| - областной бюджет | 462,5 | 316,2 | 462,5 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация культурного досуга и отдыха населения городского округа Кинешма»" | Всего | 22639,0 | 14811,8 | Количество потребителей предоставляемой услуги | тыс. чел. | 152,9 | 152,9 | 22701,2 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 22639,0 | 14811,8 | 22238,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 22176,5 | 14495,6 | 22238,7 |
| - областной бюджет | 462,5 | 316,2 |
| 462,5 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Создание условий для обеспечения доступа различных социальных групп граждан к культурным благам, развитие самодеятельного народного творчества, поддержка учреждений культуры»» | Всего | 20285,7 | 12969,5 | Произведены выплаты заработной платы, начисления на выплаты по оплате труда; на оплату услуг связи, транспортных расходов, оплату за информационные услуги, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества и здания, оплату за тех.обслуживание по газу, уплату налогов, оплату за услуги охраны, оплату за независимую оценку риска.Дальнейшее освоение планируется на 4 квартал 2016 года | Количество участников клубных формирований | чел. | 1495 | 1495 | 20347,9 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 20285,7 | 12969,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 20285,7 | 12969,5 | Количество кружков, объединений, клубов по интересам и т.п. | ед. | 46 | 46 |
| 2.1.2 | Мероприятие «Организация проведения массовых мероприятий» | Всего | 525,3 | 168,1 | Организация и проведение городских мероприятий  Дальнейшая реализация мероприятия планируется на 4 квартал 2016 года | 525,3 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 525,3 | 168,1 |
| Количество культурно-досуговых мероприятий | меро-прия-тий | 379 | 320 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 525,3 | 168,1 |
| Всего | 17,5 | 10,0 | 17,5 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 17,5 | 10,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 17,5 | 10,0 |
| 2.1.3 | Мероприятие «Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников организаций и учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации» | Всего | 1348,0 | 1348,0 | Повышение средней заработной платы работникам учреждений культуры (начисления на выплаты по оплате труда) | 1348,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 1348,0  1348,0 | 1348,0  1348,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма |
| Число лауреатов и призеров городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов | чел. | 28 | 26 |
| Число участников городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов | чел. | 311 | 221 |
| Доля учреждений культуры, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии для доступности информации об услугах сферы культуры | % | 100,0 | 100,0 |
| Соотношение среднегодовой заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Ивановской области и среднегодовой заработной платы по экономике Ивановской области | % | 82,4 | 82,5 |
| 2.1.4 | Мероприятие «Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области» | Всего | 462,5 | 316,2 | Повышение средней заработной платы работникам учреждений культуры (начисления на выплаты по оплате труда) |  |  |  |  | 462,5 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 462,5 | 316,2 |
| - областной бюджет | 462,5 | 316,2 |
| 2.2 | Основное мероприятие «Развитие Парка культуры и отдыха с комплексом качественных услуг для организации досуга населения и гостей города» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1 | Мероприятие «Развитие материально-технической базы Парка культуры и отдыха имени 35-летия Победы» | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Количество зон отдыха (культурно-массовые, игровые, спортивные площадки, тематические поляны) | ед. | 10 | 10 | 0,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| Количество посетителей Парка | тыс. чел. | 108,0 | 66,7 |
| 2.3 | Основное  мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа Кинешма» | Всего | 472,0 | 0,0 | Выполнение  мероприятия планируется на 4 квартал 2016 года |  |  |  |  | 472,0 |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 472,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 472,0 | 0,0 |
| 2.3.1 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа» | Всего | 472,0 | 0,0 | Общая площадь учреждений, оказывающих муниципальную услугу | кв. м. | 3155,2 | 3155,2 | 472,0 |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 472,0 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 472,0 | 0,0 | Процент площади помещений учреждений, в которых оказывается муниципальная услуга, требующих капитального ремонта | % | 5,0 | 5,0 |
| 3 | Подпрограмма «Развитие туризма в городском округе Кинешма» | Всего | 3080,0 | 2819,1 |  |  |  |  |  | 3080,0 |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе:* | 3080,0 | 359,1 | 3080,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 620,0 | 359,1 |
| 620,0 |
| - областной бюджет | 2460,0 | 2460,0 | 2460,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма в городском округе Кинешма и повышение потребительского спроса на туристские услуги» |  | Всего | 620,0 | 359,1 | Оплата услуг по подготовке, организации и проведению дискуссионного собрания; оплату выставки «Интурмаркет» (г. Москва); на проведение краеведческой конференции; на оплату издания информационного материала о Кинешме, на оплату услуг по организации и проведению празднования Дня города Кинешмы, на проведение писательской конференции, областного туристического слета.  Дальнейшая реализация мероприятия планируется в 4 квартале 2016 года |  |  |  |  | 620,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 620,0 | 359,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 620,0 | 359,1 |
| 3.1.1 | Мероприятие «Содействие развитию внутреннего и въездного туризма в городском округе Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего | 620,0 | 359,1 | Количество информационных материалов о городе (издание буклетов, путеводителей, схем, публикации в СМИ, трансляция по радио и телевидению) | шт. | 16 | 14 | 620,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 620,0 | 359,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 620,0 | 359,1 |
| Количество мероприятий, направленных на развитие краеведения и туризма (конференции, конкурсы, выставки, лектории, и т.д.). | шт. | 8 | 6 |
| Количество участников региональных конференций и городских конкурсов, иных мероприятий, направленных на развитие краеведения (круглые столы, совещания и т.д.). | шт. | 220 | 200 |
| Количество туристских маршрутов по городу Кинешме | шт. | 10 | 10 |
| 3.2 | Основное мероприятие «Развитие туристской инфраструктуры» | Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего | 2460,0 | 2460,0 | Бюджетные ассигнования (областные) в сумме 2460,0 тыс. руб. были израсходованы на оплату кредиторской задолжен - ности за 2015 год за разработку проектно-сметной документации | Количество туристов, размещенных в коллективных средствах размещения | чел. | 7737 | 1950 | 2460,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 2460,0 | 2460,0 |
| - областной бюджет  (средства, предусмотренные на погашение кредиторской задолженности) | 2460,0 | 2460,0 |
| Количество койко-мест в коллективных средствах размещения | ед. | 285 | 285 |
| 3.2.1 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по реконструкции берегоукрепления в устье реки Казохи» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2 | Мероприятие  «Разработка проектно-сметной документации по реконструкции видовых площадок набережной Волжского бульвара под причальные сооружения» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.3 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по реконструкции мостового перехода через реку Казоха» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.4 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по строительству очистных сооружений на  выпуске ливневой канализации ул. Карла Маркса, реконструкция сетей  канализации ул. Комсомольская, ул. имени Максима Горького» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
|  |
| 3.2.5 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по строительству локальных очистных сооружений центра города Кинешма (ОСК-2 по ул. Подгорная), мощность 12000 м3/сутки» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.6 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по реконструкции дамбы и набережной реки Кинешемка с устройством автопарковки у яхт-клуба по ул. Подгорная» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.7 | Мероприятие «Строительство обеспечивающей инфраструктуры Волжского бульвара в г. Кинешма в рамках туристского кластера "Кинешма купеческая" | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.8 | Мероприятие «Реконструкция берегоукрепления в устье реки Казохи» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.9 | Мероприятие «Реконструкция видовых площадок набережной Волжского бульвара под причальные сооружения» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе:* | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.10 | Мероприятие «Реконструкция мостового перехода через реку Казоха» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.11 | Мероприятие «Строительство  очистных сооружений на выпуске ливневой канализации ул. Карла Маркса, реконструкция сетей канализации ул. Комсомольская, ул. имени Максима Горького» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.12 | Мероприятие «Строительство локальных очистных сооружений центра города Кинешма (ОСК-2 по ул. Подгорная), мощность 12000 м3/сутки» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.13 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по созданию обеспечивающей инфраструктуры Волжского бульвара в г.Кинешма в рамках туристского  кластера «Кинешма купеческая» | Всего | 2460,0 | 2460,0 | Бюджетные ассигнования (областной бюджет) освоены полностью на оплату кредиторской задолженно-сти за 2015 год за разработку проектно-сметной документации |  |  |  |  | 2460,0\* |
| -областной бюджет  (средства, предусмотрен-ные на погашение кредиторской задолженности) | 2460,0 | 2460,0 |
| 3.2.14 | Мероприятие «Реконструкция дамбы и набережной реки Кинешемка с устройством автопарковки у яхт-клуба по ул. Подгорная» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
|  | **Муниципальная программа**  **«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей»** | МУ «Управ-ление ГОЧС г.о. Кинешма» | **Всего** | **19583,2** | **12977,9** |  | 1. Число пострадавших, в том числе при пожарах, на водных объектах, в дорожно-транспортных и других происшествиях, при выездах на происшествие поисково-спасательного отряда | чел. | 32 | 15 | **19583,2** |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 19583,2 | 12977,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 19583,2 | 12977,9 |
| 2. Снижение числа погибших, в том числе при пожарах, на водных объектах, в дорожно-транспортных и других происшествиях, при выездах на происшествие поисково-спасательного отряда | чел. | 3 | 3 |
| 3. Количество выездов поисково-спасательного отряда на чрезвычайные ситуации и происшествия | выезд | 730 | 635 |
| 1 | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма» | МУ «Управ-ление ГОЧС г.о. Кинешма» | Всего | 16739,1 | 11698,0 |  |  |  |  |  | 16739,1 |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 16739,1 | 11698,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 16739,1 | 11698,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Организация мероприятий по предупреждению, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, оказанию помощи при происшествиях и  чрезвычайных ситуациях на территории городского округа Кинешма и обучению населения городского округа Кинешма в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | МУ «Управ-ление ГОЧС г.о. Кинешма» | Всего | 16739,1 | 11698,0 | Произведены выплаты заработной платы работникам Управления, оплачены расходы на содержание зданий, оборудования и транспорта,  произведены расходы на содержание здания и оборудования курсов ГО.  Дальнейшее исполнение мероприятия планируется в течение 2016г. | 1. Количество выездов поисково-спасательного отряда на чрезвычайные ситуации и происшествия | выезд | 730 | 635 | 16739,1 |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 16739,1 | 11698,0 |
| 2. Количество обученных руководителей экономических объектов, руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований, специалистов гражданской обороны и других специалистов, жителей городского округа Кинешма и детей в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | чел. | 1300 | 1326 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 16739,1 | 11698,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Кинешма» | МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма» | Всего | 16648,7 | 11646,4 | Произведены выплаты заработной платы работникам Управления, оплачены расходы на содержание зданий, оборудования и транспорта  Дальнейшее исполнение мероприятия планируется в течение 2016г. | Количество выездов поисково-спасательного отряда на чрезвычайные ситуации и происшествия | выезд | 730 | 635 | 16648,7 |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 16648,7 | 11646,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 16648,7 | 11646,4 |
| 1.1.2 | Мероприятие  «Организация обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | МУ  «Управление ГОЧС г.о. Кинешма» | Всего | 90,4 | 51,6 | За счет  выделенных средств за 9 месяцев 2016 года произведены расходы на содержание здания и оборудования курсов ГО  Дальнейшее исполнение мероприятия планируется в течение 2016г. | Количество обученных  руководителей экономических объектов, руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований, специалистов гражданской обороны и других специалистов, жителей городского округа Кинешма и детей в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | Чел. | 1300 | 1326 | 90,4 |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 90,4 | 51,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 90,4 | 51,6 |
| 2 | Подпрограмма "Противопожарное водоснабжение городского округа Кинешма» | МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма» | Всего | 183,1 | 183,1 |  |  |  |  |  | 183,1 |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 183,1 | 183,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 183,1 | 183,1 |
| 2.1 | Основное мероприятие  «Приведение в рабочее состояние пожарных гидрантов и очистка противопожарных водоемов на территории городского округа Кинешма» | МУ «Управ-ление ГОЧС г.о. Кинешма» | Всего | 183,1 | 183,1 | За девять месяцев 2016 года произведены работы по ремонту шести пожарных гидрантов.  Мероприятие выполнено. | 1. Доля отремонтированных и замененных пожарных гидрантов в общем количестве муниципальных пожарных гидрантов на территории городского округа Кинешма | % | 22,42 | 22,42 | 183,1 |
| 2. Доля восстановленных муниципальных противопожарных  водоемов и подъездов к ним в общем количестве муниципальных водоемов, пригодных для пожаротушения | % | 41,18 | 41,18 |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 183,1 | 183,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 183,1 | 183,1 |
| 2.1.1 | Мероприятие  «Создание необходимых условий для улучшения состояния противопожарного водоснабжения» | МУ «Управ-ление ГОЧС г.о. Кинешма» | Всего | 183,1 | 183,1 | 183,1 |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 183,1 | 183,1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 183,1 | 183,1 |
| 3 | Подпрограмма «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа Кинешма» | МУ «Управ-ление ГОЧС г.о. Кинешма» | Всего | 763,4 | 285,3 |  |  |  |  |  | 763,4 |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 763,4 | 285,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 763,4 | 285,3 |
| 3.1 | Основное мероприятие  «Совершенствование системы видеонаблюдения и видеофиксации происшествий и чрезвычайных ситуаций на базе МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Кинешма» | МУ «Управ-ление ГОЧС г.о. Кинешма» | Всего | 763,4 | 285,3 | Оплачивается трафик по передаче видеосигнала. За девять месяцев 2016 года произведено техническое обслуживание камер видеонаблюдения, произведены работы по монтажу и подключению четырех новых камер.  Дальнейшее исполнение мероприятия планируется в течение 2016г. | 1. Количество функционирующих камер видеонаблюдения, подключенных к системе видеонаблюдения в МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма» | шт. | 13 | 14 | 763,4 |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 763,4 | 285,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 763,4 | 285,3 |
| 2. Сокращение времени реагирования при  получении информации об угрозе возникновения ЧС, авариях и других происшествиях | мин. | 4 | 4 |
| 3.1.1 | Мероприятие  «Снижение рисков возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций на основных транспортных развязках, повышение безопасности населения и защищенности от угроз природного и техногенного характера» | МУ «Управ-ление ГОЧС г.о. Кинешма» | Всего | 763,4 | 285,3 | 763,4 |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 763,4 | 285,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 763,4 | 285,3 |
| 4 | Программа *«*Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | МУ «Управ-ление ГОЧС г.о. Кинешма» | Всего | 1897,6 | 811,5 |  |  |  |  |  | 1897,6 |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 1897,6 | 811,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1897,6 | 811,5 |
| 4.1 | Основное мероприятие  «Снижение рисков чрезвычайных ситуаций и повышение безопасности населения» | МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма» | Всего | 1897,6 | 811,5 | За девять месяцев 2016 года закуплено новое оборудование: вакуумная установка-нефтесборщик, заградительные боны постоянной плавучести с прицепом. Приобретен легковой автомобиль повышенной проходимости, оплата  произведена в октябре 2016 года | 1. Оснащенность Управления материально-техническими средствами и оборудованием, необходимым для ликвидации ЧС и оказания помощи пострадавшим (в том числе при пожарах, на водных объектах, в дорожно-транспортных происшествиях) | % | 87 | 86 | 1897,6 |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 1897,6 | 811,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1897,6 | 811,5 |
| 4.1.1 | Мероприятие  «Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций от угроз природного и техногенного характера» | МУ «Управление ГОЧС г.о. Кинешма» | Всего | 1897,6 | 811,5 | 1897,6 |
| бюджетные ассигнования  всего,  *в том числе*: | 1897,6 | 811,5 |
| 2.Количество спасателей, прошедших профессиональную переаттестацию | чел. | 4 | 4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1897,6 | 811,5 |
| 3. Количество изготовленной наглядной агитации по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | шт. | 1050 | 477 |
|  | **Программа**  **«Совершенствование местного самоуправления городского округа Кинешма»** | Администрация городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;  Финансовое управление администрации городского округа Кинешма; Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма. | **Всего:** | **61042,2** | **40477,6** |  | 1.Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации | чел. | 23 | 20 | **61042,2** |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 61042,2 | 40477,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 59582,6 | 39614,9 | 2. Количество муниципальных служащих прошедших профессиональную переподготовку | чел. | 2 | 1 | 59582,6 |
| -областной бюджет | 1459,6 | 862,7 |
| 3.Количество муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах | чел. | 39 | 37 | 1459,6 |
| 4.Количество муниципальных служащих прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе | чел. | 30 | 14 |  |
| 5. Количество муниципальных служащих, которым был присвоен классный чин в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе | чел. | 14 | 11 |  |
| 6. Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления, прошедших программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки (от количества служащих, обязанных в отчетном периоде повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку) | (%) | 100 | 84 |  |
| 7.Доля муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах (от общего количества муниципальных служащих) | (%) | 62 | 59 |  |
| 8.Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию (от общего количества муниципальных служащих) | (%) | 48 | 22 |  |
| 9.Доля муниципальных служащих, получивших классный чин (от общего количества муниципальных служащих администрации городского округа Кинешма) | (%) | 22 | 17 |  |
| 10.Проведение антикоррупционных мероприятий | шт. | 2 | 2 |  |
| 11.Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | шт. | 29 | 20 |  |
| 12.Количество рассмотренных дел комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, всего: | шт. | 424 | 350 |  |
| 13.Доля соответствия актов выполненных работ строительным нормам и расценкам  (количество актов) | шт. | 100 | 100 |  |
| 14.Количество работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, прошедших диспансеризацию | чел. | 136 | 28 |  |
| 15.Количество рабочих мест работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, по которым проведена специальная оценка труда | Ед. | 168 | 48 |  |
| 1 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности главы администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации  городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма;  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего: | 54 356,6 | 36167,9 |  |  |  |  |  | 54356,6 |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе* | 54356,6 | 36167,9 | 54356,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 52897,0 | 35305,2 | 52897,0 |
| -областной бюджет | 1459,6 | 862,7 | 1459,6 |
| 1.1 | Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма" | Всего: | 52 897,0 | 35305,2 | Произведены выплаты заработной платы работникам, перечислены в фонды начисления на оплату труда, оплачены расходы на содержание зданий, коммунальные услуги и связь, услуги по содержанию имущества, информацион  ных услуг.  Дальнейшая реализация планируется в течение 2016г. |  |  |  |  | 52897,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 52 897,0 | 35305,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 52 897,0 | 35305,2 |
| 1.1.1 | Мероприятие  "Обеспечение деятельности главы городского округа Кинешма" | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 1326,9 | 388,6 | Произведены выплаты заработной платы главе городского округа Кинешма, перечислены в фонды начисления на оплату труда |  |  |  |  | 1326,9 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 1326,9 | 388,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 1326,9 | 388,6 |
| 1.1.2 | Мероприятие "Обеспечение деятельности администрации городского округа Кинешма" | Всего: | 31 597,8 | 20367,6 | Произведены выплаты заработной платы работникам, перечислены в фонды начисления на нее, оплачены расходы на содержание зданий, комунальные услуги и связь, услуг по содержанию имущества, информационных услуг | 1. Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации | чел. | 23 | 7 | 31597,8 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 31 597,8 | 20367,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 31 597,8 | 20367,6 |
| 2.Количество муниципальных служащих прошедших профессиональную переподготовку | чел. | 2 | - |  |
| 3.Количество муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах | чел. | 39 | 36 |  |
| 4.Количество муниципальных служащих прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе | чел. | 30 | 3 |  |
| 5.Количество муниципальных служащих, которым был присвоен классный чин в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе | чел. | 14 | 9 |  |
| 6.Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления, прошедших программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки (от количества служащих, обязанных в отчетном периоде повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку) | (%) | 100 | 28 |  |
| 7.Доля муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах (от общего количества муниципальных служащих) | (%) | 62 | 57 |  |
| 8.Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию (от общего количества муниципальных служащих) | (%) | 48 | 5 |  |
| 9.Доля муниципальных служащих, получивших классный чин (от общего количества муниципальных служащих администрации городского округа Кинешма) | (%) | 22 | 14 |  |
| 10.Проведение антикоррупционных мероприятий | шт. | 2 | 2 |  |
| 1.1.3 | Мероприятие «Обеспечение деятельности Комитета по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма» | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего: | 3439,9 | 2545,8 | За счет выделенных средств за 9 месяцев 2016 года произведены выплаты заработной платы работникам Комитета, перечислены в фонды начисления на нее | 11.Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации | чел. | 23 | - | 3439,9 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 3439,9 | 2545,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3439,9 | 2545,8 |
| 12.Количество муниципальных служащих прошедших профессиональную переподготовку | чел. | 2 | - |  |
| 13.Количество муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах | чел. | 39 | - |  |
| 14.Количество муниципальных служащих прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе | чел. | 30 | 3 |  |
| 15.Количество муниципальных служащих, которым был присвоен классный чин в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе | чел. | 14 | - |  |
| 16. Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления, прошедших программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки (от количества служащих, обязанных в отчетном периоде повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку) | (%) | 100 | - |  |
| 17.Доля муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах (от общего количества муниципальных служащих) | (%) | 62 | - |  |
| 18.Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию (от общего количества муниципальных служащих) | (%) | 48 | 5 |  |
| 19.Доля муниципальных служащих, получивших классный чин (от общего количества муниципальных служащих администрации городского округа Кинешма) | (%) | 22 | - |  |
| 20. Антикоррупционных мероприятий | шт. | 2 | - |  |
| 1.1.4 | Мероприятие «Обеспечение деятельности Управления образования администрации городского округа Кинешма» | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего: | 5431,0 | 4006,7 | Произведены выплаты заработной платы работникам Управления, перечислены в фонды начисления на оплату труда, оплачены расходы на содержание зданий, коммунальные услуги и связь.  Дальнейшее исполнение мероприятия планируется в течение 2016г. | 1. Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации | чел. | 23 | 1 | 5431,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 5431,0 | 4006,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5431,0 | 4006,7 |
| 2. Количество муниципальных служащих прошедших профессиональную переподготовку | чел. | 2 | - |
| 3. Количество муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах | чел. | 39 | 1 |
| 4.Количество муниципальных служащих прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе | чел. | 30 | 8 |
| 5.Количество муниципальных служащих, которым был присвоен классный чин в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе | чел. | 14 | - |
| 6.Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления, прошедших программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки (от количества служащих, обязанных в отчетном периоде повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку) | (%) | 100 | 4 |
| 7.Доля муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах (от общего количества муниципальных служащих) | (%) | 62 | 2 |
| 8.Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию (от общего количества муниципальных служащих) | (%) | 48 | 13 |
| 9.Доля муниципальных служащих, получивших классный чин (от общего количества муниципальных служащих администрации городского округа Кинешма) | (%) | 22 | - |
| 10.Проведение антикоррупционных мероприятий | шт. | 2 | - |
| 1.1.5 | Мероприятие «Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего: | 5137,1 | 3544,3 | За счет выделенных средств за 9 месяцев 2016 года произведены выплаты заработной платы работникам Управления, перечислены в фонды начисления на оплату труда.  Дальнейшее исполнение мероприятия планируется в течение 2016г. | 1.Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации | чел. | 23 | - | 5137,1 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 5137,1 | 3544,3 |
| 2.Количество муниципальных служащих прошедших профессиональную переподготовку | чел. | 2 | 1 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 5137,1 | 3544,3 |
| 4.Количество муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах | чел. | 39 | - |
| 5.Количество муниципальных служащих прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе | чел. | 30 | - |
| 6.Количество муниципальных служащих, которым был присвоен классный чин в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе | чел. | 14 | - |
| 7.Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления, прошедших программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки (от количества служащих, обязанных в отчетном периоде повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку) | (%) | 100 | 50 |
| 8.Доля муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах (от общего количества муниципальных служащих) | (%) | 62 | - |
| 9.Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию (от общего количества муниципальных служащих) | (%) | 48 | - |
| 10.Доля муниципальных служащих, получивших классный чин (от общего количества муниципальных служащих администрации городского округа Кинешма) | (%) | 22 | - |
| 11.роведение антикоррупционных мероприятий | шт. | 2 | - |
| 1.1.6 | Мероприятие «Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма» | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего: | 2710,0 | 2045,9 | Произведены выплаты заработной платы работникам Комитета, перечислены в фонды начисления на нее, услуг по содержанию имущества, информационных услуг.  Дальнейшее исполнение мероприятия планируется в течение 2016г. | 1.Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации | чел. | 23 | 6 | 2710,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 2710,0 | 2045,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 2710,0 | 2045,9 |
| 2.Количество муниципальных служащих прошедших профессиональную переподготовку | чел. | 2 | - |  |
| 3.Количество муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах | чел. | 39 | - |  |
| 4.Количество муниципальных служащих прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе | чел. | 30 | - |  |
| 5.Количество муниципальных служащих, которым был присвоен классный чин в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе | чел. | 14 | 2 |  |
| 6.Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления, прошедших программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки (от количества служащих, обязанных в отчетном периоде повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку) | (%) | 100 | 12 |  |
| 7.Доля муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах (от общего количества муниципальных служащих) | (%) | 62 | 15 |  |
| 8.Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию (от общего количества муниципальных служащих) | (%) | 48 | - |  |
| 9.Доля муниципальных служащих, получивших классный чин (от общего количества муниципальных служащих администрации городского округа Кинешма) | (%) | 22 | 3 |  |
| 10.Проведение антикоррупционных мероприятий | шт. | 2 | - |  |
| 1.1.7 | Мероприятие «Обеспечение деятельности Комитета по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма» | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего: | 3 254,4 | 2406,3 | Произведены выплаты заработной платы работникам Комитета, перечислены в фонды начисления на нее, информационных услуг.  Дальнейшее исполнение мероприятия планируется в течение 2016г. | 1.Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации | чел. | 23 | 6 | 3254,4 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 3254,4 | 2406,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 3254,4 | 2406,3 | 2.Количество муниципальных служащих прошедших профессиональную переподготовку | чел. | 2 | - |
| 3.Количество муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах | чел. | 39 | - |
| 4.Количество муниципальных служащих прошедших аттестацию в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе | чел. | 30 | - |
| 5.Количество муниципальных служащих, которым был присвоен классный чин в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе | чел. | 14 | - |
| 6.Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления, прошедших программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки (от количества служащих, обязанных в отчетном периоде повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку) | (%) | 100 | 24 |
| 7.Доля муниципальных служащих, участвующих в обучающих семинарах (от общего количества муниципальных служащих) | (%) | 62 | - |
| 8.Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию (от общего количества муниципальных служащих) | (%) | 48 | - |
| 9.Доля муниципальных служащих, получивших классный чин (от общего количества муниципальных служащих администрации городского округа Кинешма) | (%) | 22 | - |
| 10.Проведение антикоррупционных мероприятий | шт. | 2 | - |
| 1.2 | Основное мероприятие  «Создание условий для решения вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий» | Администрация  городского округа Кинешма;  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | Всего: | 1459,6 | 862,7 | Произведены выплаты  заработной платы работникам комиссии по делам несовершеннолетних, перечислены в фонды начисления на оплату труда, оплачены расходы на содержание зданий, коммунальные услуги и связь.  Дальнейшее исполнение мероприятия планируется в течение 2016г. |  |  |  |  | 1459,6  1459,6 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 1459,6 | 862,7 |
| -областной бюджет | 1459,6 | 862,7 | 1459,6 |
| 1.2.1 | Мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений» | Администрация  городского округа Кинешма | Всего: | 34,1 | 0,0 | Кассовые расходы планируется произвести в 4 квартале 2016 года, в связи с оформлением документов по проведению муниципальных торгов |  |  |  |  | 34,1 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 34,1 | 0,0 |
| 34,1 |
| -областной бюджет | 34,1 | 0,0 | 34,1 |
| 1.2.2 | Мероприятие «Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | Всего: | 1425,5 | 862,7 | Произведены выплаты заработной платы работникам комиссии по делам несовершеннолетних, перечислены в фонды начисления на оплату труда, оплачены расходы на содержание зданий, коммунальные услуги и связь.  Дальнейшее исполнение мероприятия планируется в течение 2016г. | Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Шт. | 29 | 20 | 1425,5 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 1425,5 | 862,7 | 1425,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 0,0 | 0,0 | Количество рассмотренных дел комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, всего: | Шт. | 424 | 350 | 0,0 |
| -областной бюджет | 1 425,5 | 862,7 |  |  |  |  | 1425,5 |
| 2 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципального учреждения города Кинешмы "Управления капитального строительства" | Администрация городского округа Кинешма  Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 6179,1 | 4150,4 |  | Доля соответствия актов выполненных работ строительным нормам и расценкам | % | 100 | 100 | 6179,1 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 6179,1 | 4150,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 6179,1 | 4150,4 |
| 2.1 | Основное мероприятие "Обеспечение полномочий городского округа Кинешма в сфере строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов капитального строительства» | Всего: | 6179,1 | 4150,4 | Произведены выплаты заработной платы работникам МУ "УКС", перечислены в фонды начисления на оплату труда, оплачены расходы на содержание зданий, коммунальные услуги и связь, услуг по содержанию имущества, информационных услуг |  |  |  |  | 6179,1 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 6179,1 | 4150,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 6179,1 | 4150,4 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Обеспечение и деятельности муниципального учреждения города Кинешмы «Управление капитального строительства» | Всего: | 6179,1 | 4150,4 | 1. Доля соответствия актов выполненных работ строительным нормам и расценкам | % | 100 | 100 | 6179,1 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 6179,1 | 4150,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 6179,1 | 4150,4 |
| 3 | Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органах администрации городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма; Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;  Финансовое управление администрации городского округа Кинешма; Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | Всего: | 506,5 | 159,3 |  | «Количество работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, прошедших диспансеризацию» | Чел | 136 | 15 | 506,5 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 506,5 | 159,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 506,5 | 159,3 | «Количество рабочих мест работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, по которым проведена специальная оценка труда» | Ед. | 168 | 35 | **506,5** |
| 3.1 | Основное мероприятие «Улучшение условий труда муниципальных служащих» | Всего: | 506,5 | 159,3 | Мероприятие реализуется в течение 2016 года. Главная цель - улучшение условий труда муниципальных служащих |  |  |  |  | 506,5 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 506,5 | 159,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 506,5 | 159,3 |  |  |  |  | 506,5 |
| 3.1.1 | Мероприятие «Проведение диспансеризации работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 375,2 | 121,8 | Мероприятие планируется реализовать до 31 декабря 2016 года. Главная цель - снижение выявленных заболеваний | «Количество работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, прошедших диспансеризацию» | Чел. | 136 | 15 | 375,2 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 375,2 | 121,8 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 375,2 | 121,8 |
|  |  | Всего: | 173,2 | 0,0 |  |  |  |  |  | 173,2 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 173,2 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 173,2 | 0,0 |
|  |  | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего: | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего:  бюджетные | 30,3 | 30,3 |  |  |  |  |  | 30,3 |
| ассигнованиявсего,*в том числе* | 30,3 | 30,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 30,3 | 30,3 |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего: | 36,0 | 30,9 |  |  |  |  |  | 36,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе*  - бюджет городского округа Кинешма | 36,0  36,0 | 30,9  30,9 |
|  |  | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего: | 15,4 | 15,4 |  |  |  |  |  | 15,4 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 15,4 | 15,4 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 15,4 | 15,4 |
|  |  | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма | Всего: | 20,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе*  - бюджет | 20,0 | 0,0 |
| городского округа Кинешма | 20,0 | 0,0 |
|  |  | Финансовое управление администрации городского округа Кинешма | Всего: | 60,3 | 6,0 |  |  |  |  |  | 60,3 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 60,3 | 6,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 60,3 | 6,0 |
| 3.1.1.8. |  | Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | Всего: | 40,0 | 39,2 |  |  |  |  |  | 40,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 40,0 | 39,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 40,0 | 39,2 |
| 3.1.2 | Мероприятие «Проведение специальной оценки условий труда работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Кинешма» | Администрация городского округа Кинешма;  Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа Кинешма;  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма;  Управление образования администрации городского округа Кинешма;  Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма; Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма;  Финансовое управление администрации городского округа Кинешма; Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | Всего: | 131,3 | 37,5 | Мероприятие планируется реализовать до 31 декабря 2016 года. Главная цель - уменьшение количества работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам | «Количество рабочих мест работников администрации городского округа Кинешма, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, по которым проведена специальная оценка труда» | Ед. | 168 | 35 | 131,3 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 131,3 | 37,5 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 131,3 | 37,5 |
|  |  | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 93,1 | 0,0 |  |  |  |  |  | 93,1 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 93,1 | 0,0 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 93,1 | 0,0 |
|  |  | Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма | Всего: | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования администрации городского округа Кинешма | Всего: | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма | Всего: | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма | Всего: | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Комитет по социальной и молодежной политике администрации городского округа  Кинешма | Всего: | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Финансовое управление администрации  городского округа Кинешма | Всего: | 20,0 | 19,3 |  |  |  |  |  | 20,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 20,0 | 19,3 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 20,0 | 19,3 |
|  |  | Комитет  имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма | Всего: | 18,2 | 18,2 |  |  |  |  |  | 18,2 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 18,2 | 18,2 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 18,2 | 18,2 |
|  | Мероприятие «Информационное обеспечение вопросов охраны труда в городском округе Кинешма, пропаганда положительных тенденций и положительного опыта работы в области охраны труда» | Администрация городского округа Кинешма | Всего: | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 0,0 | 0,0 |
|  | **Муниципальная программа**  **«Информационное общество городского округа Кинешма»** | МУ «МФЦ  г. о. Кинешма»  МУ  «Редакция - Радио Кинешма» | **Всего** | **9411,3** | **6652,6** |  | 1.Количество государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | услуга | 85 | 85 | **9411,3** |
| бюджетные ассигнования всего, *в том числе* | 9411,3 | 6652,6 |
| 2.Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством оказанных услуг | % | 85 | 100 |
| 3.Время выхода в эфир | сек. | 1163000 | 1400000 |
| 4.Доля граждан, удовлетворенных новостной лентой | % | 100 | 100 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 9411,3 | 6652,6 |
| 5.Доля граждан, удовлетворенных  подготовленными программами в сфере культуры | % | 100 | 100 |
| 6.Доля граждан,  удовлетворенных аналитическими программами | % | 100 | 100 |
| 1 | Подпрограмма «Открытая информационная политика» | МУ «МФЦ  г. о. Кинешма» | Всего: | 9411,3 | 6652,6 |  |  |  |  |  | 9411,3 |
| бюджетные ассигнования всего,*в том числе* | 9411,3 | 6652,6 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 9411,3 | 6652,6 |
| 1.1 | Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг" | МУ «МФЦ г. о. Кинешма» | Всего: | 8688,3 | 6126,7 | Произведены выплаты заработной платы работникам МУ "МФЦ", перечислены в фонды начисления на оплату труда, оплата коммунальных услуг, содержание здания, заправка картриджа, приобретение ГСМ и канцтоваров |  |  |  |  | 8688,3 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 8688,3 | 6126,7 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 8688,3 | 6126,7 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственного муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма»» | МУ «МФЦ г. о. Кинешма**»** | Всего: | 8688,3 | 6126,7 | 1.Количество государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | услу  га | 85 | 87 | 8688,3 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 8688,3 | 6126,7 |
| 2.Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством оказанных услуг | % | 85 | 100 |
| -бюджет  городского округа Кинешма | 8688,3 | 6126,7 |
| 3.Число граждан, получивших государственные и муниципальные услуги | чел./  мес. | 5000 | 5199 |
| 1.2 | Основное мероприятие "Производство и распространение радиопрограмм" | МУ "Редакция - Радио Кинешма" | Всего: | 723,0 | 525,9 | Произведены выплаты заработной платы работникам МУ "Редакция - Радио Кинешма", перечислены в фонды начисления на оплату труда, произвели  ремонт и переезд студии, переподкю  чение оборудования |  |  |  |  | 723,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 723,0 | 525,9 |
| - бюджет городского округа Кинешма | 723,0 | 525,9 |
| 1.2.1 | Мероприятие Обеспечение деятельности подведомственного учреждения муниципального учреждения "Редакция - Радио Кинешма" | МУ "Редакция - Радио Кинешма" | Всего: | 723,0 | 525,9 | 1.Время выхода в эфир | сек | 1163000 | 1400000 | 723,0 |
| бюджетные ассигнованиявсего,*в том числе* | 723,0 | 525,9 | 2.Доля граждан, удовлетворенных новостной лентой | % | 100 | 100 |
| 3.Доля граждан, удовлетворенных подготовленными программами в сфере культуры | % | 100 | 100 |
| -бюджет городского округа Кинешма | 723,0 | 525,9 |
| 4.Доля граждан, удовлетворенных аналитическими программами | % | 100 | 100 |